Zał. nr. III

PROJEKT UMOWY

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NR ZP.271.8.1.2026.MT

(realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)

*Umowa zawarta w formie elektronicznej, w dniu wskazanym w kwalifikowanym podpisie elektronicznym przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

lub

Zawarta w dniu ……………………………………….w Opalenicy, pomiędzy:

Gminą Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, NIP: 788-19-16-724,

reprezentowaną przez: Pawła Jakubowskiego – Burmistrza Opalenicy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –………………………………………………………,

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………., z siedzibą w …………………..,

NIP: ……………….. REGON ………………………,

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………..,

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte i pełne wykonanie przedmiotu Umowy oraz wniesienie wymaganych zabezpieczeń finansowych.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., zwanej dalej „Ustawą PZP”), Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy i System Realizacji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/1 (obręb Porażyn 7).

- Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot umowy obejmuje                                          w szczególności dwa powiązane ze sobą etapy funkcjonalne:

- ETAP I – Prace Dokumentacyjne, Badawcze i Uzyskanie Zezwoleń:

- Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbędnej do uzyskania zgody budowlanej - w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy;

- Sporządzenie ekspertyz i opinii środowiskowych niezbędnych dla budynków użyteczności publicznej, w szczególności opinii ornitologicznej oraz chiropterologicznej, celem ochrony gatunkowej przed rozpoczęciem prac elewacyjnych i dachowych;

- Uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych uprawniającej do rozpoczęcia robót (zgoda budowlana);

- Uzyskanie wszelkich innych uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do zrealizowania celu,                     o którym mowa w punkcie d, w tym uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

- ETAP II – Wykonawstwo Robót Budowlanych i Nadzór:

- Realizacja wszelkich robót budowlano-instalacyjnych ujętych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, obejmujących w szczególności: termoizolację przegród, hydroizolację iniekcyjną części podziemnych, wymianę stolarki oraz modernizację systemów grzewczych (C.O.)                             i oświetleniowych (LED);

- Sprawowanie rzetelnego, ciągłego nadzoru autorskiego w toku prowadzonych robót, obejmującego asystę przy rozwiązywaniu kolizji technicznych w terenie;

- Skompletowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja geodezyjna z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą), uzyskanie pozwoleń/zaświadczeń o odbiorze (PSP, Sanepid) i o ile jest to prawnie wymagane, prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca oświadcza, jako profesjonalny uczestnik rynku budowlanego, że dokonał wizji lokalnej obiektu w Porażynie, zweryfikował założenia i opis przekazany w PFU i przejmuje na siebie pełne ryzyko techniczne i finansowe wynikające z niedoszacowania zakresu prac koniecznych do osiągnięcia celu ujętego w PFU. Błędy, luki lub zaniechania w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji w Etapie I nie mogą stanowić podstawy roszczeń finansowych względem Zamawiającego.

- Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji technicznej.

- W każdym czasie i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać                  w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń wymaganych przepisami dla tych materiałów                  i urządzeń odpowiednie certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości, instrukcje obsługi, itp.

§ 2. Terminy Realizacji i Zobowiązania Harmonogramowe

- Strony ustalają następujące nieprzekraczalne terminy wykonania inwestycji:

- Zakończenie ETAPU I – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy;

- Zakończenie ETAPU II – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy.

- W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy inwestycji, rozdzielający wyraźnie kamienie milowe Etapu I i Etapu II, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stanowić będzie podstawę kontroli postępów prac.

- W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek opóźnień zagrażających terminowości zadania, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany – w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego – opracować i wdrożyć Program Naprawczy, a także dostarczyć zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykazujący logiczny plan nadrobienia czasu realizacji. Zmiana harmonogramu nie modyfikuje ostatecznego terminu zakończenia umowy bez zawarcia stosownego aneksu.

- Za końcowy odbiór uznaje się wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy wraz                z przekazaniem Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym: kompletnej dokumentacji powykonawczej, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcji obsługi urządzeń, kart gwarancyjnych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych zezwalających na użytkowanie (jeśli dotyczy).

§ 3. Własność Intelektualna i Prawa Autorskie

- Wykonawca gwarantuje, że powstała w ramach Umowy dokumentacja projektowa stanowi owoc jego własnej pracy twórczej, jest wolna od jakichkolwiek wad prawnych oraz, że korzystanie z niej przez Zamawiającego nie naruszy praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się chronić Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich i zgadza się zaspokoić wszelkie słuszne roszczenia i koszty procesowe (pełna klauzula indemnizacyjna).

- Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego za wykonanie Etapu I, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli        i bez dodatkowego wynagrodzenia, całość autorskich praw majątkowych do prac projektowych                i ekspertyz (w tym opinii ornitologicznej), na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności prawa do: trwałego                              i czasowego zwielokrotniania dowolną techniką (w tym drukarską i cyfrową), wprowadzania do pamięci komputera, cyfryzacji, udostępniania utworu osobom trzecim w celach organizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, a także w celu rozbudowy, nadbudowy, modernizacji i remontu obiektu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest limitowane czasowo, terytorialnie ani ilością nośników. Wraz z przeniesieniem praw na Zamawiającego przechodzi własność wszystkich nośników fizycznych (egzemplarzy), na których utwór utrwalono.

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie dokumentacji w zapisie cyfrowym                 w formacie otwartym i nieedytowalnym (np. pdf) oraz w formatach w pełni edytowalnych (np. .dwg dla rysunków AutoCAD, .doc dla opisów technicznych), umożliwiających swobodne wprowadzanie późniejszych korekt przez inżynierów Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych (prawo do modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia i zmiany układu). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać swoich autorskich praw osobistych w sposób, który uniemożliwiałby lub utrudniał Zamawiającemu dysponowanie obiektem (w tym zrzeka się prawa do nienaruszalności treści i formy utworu).

§ 4. Organizacja Robót i Polisa OC

- Przejęcie terenu budowy następuje na podstawie obustronnego protokołu. Od tego momentu Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną, cywilną i administracyjną za zabezpieczenie terenu prac, maszyn i wbudowywanych materiałów.

- Z uwagi na charakter obiektu użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa), Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego opracowania i rygorystycznego wdrożenia Planu Bezpieczeństwa               i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca musi wydzielić i trwale zabezpieczyć strefę robót, uniemożliwiając jakikolwiek dostęp uczniom, personelowi szkoły oraz osobom postronnym do obszaru prowadzenia prac budowlanych, pracy ciężkiego sprzętu i stref składowania (zwłaszcza palnych materiałów dociepleniowych).

- Do obowiązków Wykonawcy w Etapie II należy wykonanie we własnym zakresie tymczasowego, niezależnego zasilania dla potrzeb placu budowy lub – za zgodą dyrekcji szkoły – pokrywanie kosztów zużytych mediów (wody, energii) na podstawie zamontowanych podliczników                             i rzeczywistych wskazań, według stawek taryfowych operatorów.

- Wykonawca, najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do wejścia na plac budowy w Etapie II, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej nie niższej niż wartość wynagrodzenia brutto wskazana w § 5 ust. 1. Polisa musi obejmować ochroną szkody                         w mieniu i na osobach (w tym rozszerzenia o szkody spowodowane przez podwykonawców), a jej utrzymanie przez cały okres realizacji jest obowiązkiem Wykonawcy, pod rygorem zatrzymania płatności lub odstąpienia od umowy z jego winy.

- Ingerencja w substancję dachu, kominów i elewacji musi ściśle korelować z zaleceniami przedłożonej opinii ornitologicznej, aby zapobiec niszczeniu lęgów i wstrzymaniu robót przez organy ochrony środowiska.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania porządku na terenie wykonania usług, robót                w czasie realizacji zadania i po jego zakończeniu oraz bieżącego usuwania wszelkich pozostałości po zużytych materiałach, opakowaniach.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wywiezienia we własnym zakresie odpadów powstających              w trakcie budowy na wysypisko odpadów, z przedstawieniem Zamawiającemu karty przyjęcia odpadów.

- Wszelkie szkody wynikające z czynności podjętych przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany do usunięcia na własny koszt.

§ 5. Klauzule Społeczne i Ochrona Rynku Pracy

- Zamawiający wymaga, na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy PZP, aby wszystkie osoby realizujące czynności o charakterze stricte fizycznym i wykonawczym (m.in. roboty ogólnobudowlane, montażowe, elewacyjne, instalacyjne i dekarskie) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- W celu weryfikacji spełniania tego wymogu, Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie Etapu II zażądać od Wykonawcy dowodów zatrudnienia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 3 dni roboczych od wezwania dokumenty poświadczające zatrudnienie (np. zanonimizowane kopie umów o pracę, zanonimizowane dowody odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ZUS dla danych osób), zapewniając ochronę danych osobowych (RODO). Stwierdzenie przez Zamawiającego faktu wykonywania w/w czynności przez osobę zatrudnioną na podstawie innej niż umowa o pracę (np. umowy zlecenia bez wyłączeń ustawowych) będzie skutkować nałożeniem przewidzianych umową kar pieniężnych oraz nakazem natychmiastowego odsunięcia takiej osoby od placu budowy.

§ 6. Wynagrodzenie i Płatności

- Za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy (łącznie za etap I i II) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w całkowitej wysokości: ……………………….. zł brutto (słownie: …………………..).

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całkowity koszt wykonania wszystkich czynności zdefiniowanych w PFU, niezbędnych do przekazania budynku w stanie nadającym się do bezpiecznej eksploatacji cieplnej, włączając w to ryzyko wykonawcy w oszacowaniu kosztów prac towarzyszących, wniesienia zabezpieczeń i podatków.

- W celu sprawiedliwego rozkładu ryzyka, w przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy należne za kompletne i odebrane wykonanie Etapu I nie może przekroczyć 5% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonej w ust. 1.

- Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający akceptuje wyłącznie faktury ustrukturyzowane wystawiane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z powszechnie obowiązującymi w 2026 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Za skuteczną datę doręczenia faktury uznaje się datę urzędowego przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej unikalnego numeru identyfikującego                           w systemie KSeF.

- W przypadku oficjalnie ogłoszonej awarii platformy KSeF lub niedostępności interfejsów, fakturowanie odbywać się będzie w specjalnym trybie offline, dopuszczającym przesyłanie dokumentów księgowych w formacie PDF na zabezpieczony adres e-mail Skarbnika Gminy.

- Termin zapłaty poprawnie wystawionych faktur wynosi 30 dni od daty ich doręczenia za pośrednictwem KSeF.

§ 7. Ochrona Łańcucha Podwykonawców

- Przed zleceniem jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcy robót budowlanych, Wykonawca ma prawny obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji kompletny projekt umowy                            o podwykonawstwo (wraz ze skanami stosownych uprawnień wykonawczych podwykonawcy). Zamawiający ma 14 dni na wniesienie zastrzeżeń, w szczególności, gdy umowa narusza rażąco interesy prawne lub finansowe podwykonawcy.

- Zgodnie z art. 464 PZP, umowa z podwykonawcą nie może definiować terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy.

- Warunkiem koniecznym do wypłaty przez Zamawiającego należności wynikającej  z jakiejkolwiek faktury częściowej (oraz końcowej) na rzecz Wykonawcy jest dostarczenie dowodów przelewów bankowych albo pisemnych oświadczeń wszystkich zaakceptowanych Podwykonawców, z których wynika, że Wykonawca uregulował wobec nich wszystkie wymagalne płatności za wykonane na danym odcinku prace. W przypadku braku ww. dowodów Zamawiający zatrzymuje środki na kwotę sporną, bez ponoszenia z tego tytułu opłat odsetkowych, a następnie dokonuje na podstawie żądania Podwykonawcy płatności bezpośredniej na jego rachunek bankowy, dokonując analogicznego potrącenia kwotowego z wynagrodzenia Wykonawcy Głównego.

- Umowy zawierane z podwykonawcami nie mogą być sprzeczne i nie mogą uniemożliwiać należytego wykonania umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności, aż do przedłożenia mu przez Wykonawcę pisemnych potwierdzeń przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, że dokonano na ich rzecz zapłaty należnych im kwot.

§ 8. Gwarancja, rękojmia, wykonanie zastępcze

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot Umowy na nieprzerwany okres .......... miesięcy, liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót. W odniesieniu do wbudowanych maszyn i urządzeń instalacyjnych (np. automatyka C.O., oprawy LED) okres gwarancji i rękojmi równy jest okresowi gwarancji producenta sprzętu, jednak nie może być on krótszy niż 36 miesięcy.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć interwencję i przystąpić do usuwania zgłoszonej (mailowo) wady w ciągu 48 godzin, a definitywne usunięcie usterki lub awarii musi nastąpić nie później niż 14 dni od momentu doręczenia pisemnego wezwania (które Zamawiający doręczy po przekazaniu informacji mailowej). W przypadku procesów technologicznych lub napraw wymagających sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten może ulec przedłużeniu jedynie za uprzednią pisemną akceptacją Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady we wskazanym terminie lub będzie wykonywał tę czynność nieskutecznie, Zamawiający uzyskuje prawo do powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, całkowicie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez obowiązku występowania z powództwem o sądowe upoważnienie na podstawie art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.

- Koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonawstwem zastępczym (wraz                          z weryfikacją rzeczoznawców) potrącone zostaną bezpośrednio z zatrzymanej części Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, a w przypadku jej wyczerpania będą egzekwowane na zasadach ogólnych k.c.

- W przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego, okres gwarancji dla naprawionej części przedmiotu zamówienia biegnie na nowo – od daty jej naprawienia lub wymiany.

§ 9. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy

- Na moment zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w dopuszczonej ustawowo formie, w wysokości 5% zaoferowanej ceny brutto, stanowiące kwotę: …………………………..zł.

- Zwrot ustanowionego Zabezpieczenia dokonany zostanie na następujących zasadach:

  - 70% całkowitej kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione i zwrócone w terminie do 30 dni kalendarzowych po dniu odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia;

  - Pozostała część – 30% wartości zabezpieczenia – zostanie zdeponowana i przeznaczona na poczet ewentualnych roszczeń finansowych wynikających z rękojmi za wady. Zwrot tej kwoty nastąpi nie później niż 15. dnia od daty upływu okresu rękojmi.

§ 10. Kary Umowne

- W przypadku nienależytego i wadliwego wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne potrącane z jego wierzytelności:

- za zwłokę w terminowym oddaniu i zakończeniu inwestycji (lub naruszeniu terminu Etapu I                          i Etapu II określonego w harmonogramie) – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (sankcjonowane jest opóźnienie zawinione);

- za zwłokę w terminowym usunięciu wad zgłoszonych w okresie trwania gwarancji jakości lub rękojmi – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, naliczanej za każdy dzień zwłoki przekraczający termin 14-dniowy;

- z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca – jednorazowo w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto z § 6 ust. 1.;

- za nieterminową zapłatę na rzecz uprawnionych Podwykonawców lub brak zapłaty ujawniony przez Zamawiającego – w wysokości 2% zaoferowanego wynagrodzenia nieopłaconego podwykonawcy, za każdy taki przypadek;

- za stwierdzone w protokole braki lub zaniedbania na terenie placu budowy grożące bezpieczeństwu uczniów i osób postronnych, stanowiące naruszenie zaleceń BIOZ                                – w wysokości 5 000,00 zł za każdy zarejestrowany w Dzienniku Budowy incydent;

- za każdy wykryty przypadek dopuszczenia do pracy fizycznej pracownika na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia (lub innej umowy cywilnoprawnej), wbrew rygorowi z art. 95 PZP i § 5 Umowy – w wysokości kwoty równej jednej, uaktualnionej pensji minimalnej (określonej                  w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę);

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia, w terminie 7 dni od zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę oraz każdej koniecznej jego zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Zgodnie z bezwzględnym wymogiem nakreślonym przez art. 436 pkt 3 Ustawy PZP, Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Wystąpienie szkody po stronie budżetu Gminy przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych upoważnia Zamawiającego do wystąpienia o odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej straty zysków (lucrum cessans) i rzeczywistej szkody (damnum emergens), na ogólnych zasadach dochodzenia roszczeń określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i odszkodowania
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub                   w części z przyczyn, za które wyłączną winę i odpowiedzialność ponosi Zamawiający
– w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1. Powyższe nie dotyczy sytuacji odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych (istotna zmiana okoliczności).

§ 11. Prawo do Odstąpienia od Umowy

- Prawa do odstąpienia od Umowy przysługują stronom zgodnie z ustawą PZP, w tym zwłaszcza art. 456 PZP (istotna zmiana okoliczności o charakterze obiektywnym czyniąca cel publiczny bezprzedmiotowym).

Zamawiający ponadto uzyskuje prawo oświadczenia o natychmiastowym odstąpieniu od Umowy    w całości lub niezrealizowanej części w sytuacji, gdy na jaw wyjdzie, że Wykonawca:

- z nieuzasadnionych przyczyn leżących po jego stronie (zawiniona bezczynność) opóźnia się                z przystąpieniem do przygotowania projektów lub nie rozpoczyna Etapu II robót budowlanych na przestrzeni dłuższej niż 14 dni od wyznaczonych dat umownych;

- przerywa w sposób samowolny i nieuzasadniony realizację rozpoczętych robót budowlanych,              i nie wznawia ich mimo wezwań Inspektora Nadzoru przez okres 14 dni kalendarzowych;

- z uporem ignoruje zapisy nakazane w PFU oraz zaleceniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedkładając projekty architektoniczne obarczone rażącymi wadami uniemożliwiającymi ich akceptację i uzyskanie pozwolenia;

- generuje niezaakceptowane przeterminowane zadłużenie względem łańcucha zaakceptowanych podwykonawców na kwotę przekraczającą bezpieczny próg 5% wartości całkowitego kontraktu.

- Złożenie pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy z wyżej wskazanych przyczyn jest wiążące pod warunkiem jego doręczenia w terminie 30 dni od momentu, w którym do Zamawiającego dotarła wiedza o materializacji w/w zdarzeń i przesłanek.

- W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o skutecznym odstąpieniu od Umowy, Wykonawca – przy obligatoryjnym współudziale i nadzorze komisji inwentaryzacyjnej wyłonionej przez Zamawiającego – jest obciążony bezwarunkowym obowiązkiem wykonania szczegółowej inwentaryzacji robót nieukończonych. Ponadto, w tym rygorze czasowym musi na własny rachunek usunąć z obszaru Szkoły całkowicie cały składowany materiał, własne maszyny oraz infrastrukturę kontenerową, doprowadzając i porządkując plac do standardu gwarantującego bezpieczeństwo uczniom.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności                z tytułu rękojmi za wady usług, robót wykonanych do momentu odstąpienia od umowy.

§ 12. Zmiany Umowy

- Jakiekolwiek zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą być dokonywane pod postacią pisemnych aneksów lub też za pomocą kwalifikowanych protokołów cyfrowych.

- Przesunięcie czy też wertykalne odłożenie wyznaczonego ostatecznego terminu robót (z powołaniem na art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP) uzyskują prawo bytu w ściśle określonych na etapie procedury warunkach, do których należą jedynie obiektywne niemożności kontynuacji postępu:

- występowanie ekstremalnych i gwałtownie destabilizujących zdarzeń o charakterze hydro-klimatycznym i pogodowym uderzających bezpośrednio w rejon prowadzonych prac elewacyjnych lub dekarskich, wstrzymujących z przyczyn bezpiecznego technicznego reżimu nałożonego na chemie izolacyjne posuwanie się robót (obciążenie ciężarem dowodowym IMGW);

- obiektywna i fizyczna materializacja tzw. siły wyższej oraz – ze względu na badawczy charakter – dokonanie w obrębie „starej” części budynku, będącej w ewidencji komunalnej, całkowicie nieplanowanych znalezisk przyrodniczych (niezlokalizowane rzadkie strefy lęgowe chronionych prawnie ptaków ujawniających wstrzymania w RDOŚ) i trudnych do konserwacji nowych struktur i detali architektonicznych;

- wydłużenie się procesu uzyskiwania pozwoleń, zezwoleń i innych rozstrzygnięć wydawanych przez państwowe organy budowlane z uchybieniami przekraczającymi kodeksowe ramy postępowań KPA - bez jakiejkolwiek przewiny po stronie Wykonawcy (bezczynność organów).

- wystąpi awaria lub kolizja niezawiniona czynnościami lub niewynikająca z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany;

- wystąpią inne, niedające się przewidzieć w dacie zawierania umowy, okoliczności niezależne od stron, w tym ograniczenia związane z reżimem sanitarnym w związku z nasilającymi się zjawiskami epidemii lub pandemii i tym podobne, mające wpływ na niemożność wykonywania, ograniczenie możliwości wykonywania lub znaczne spowolnienie prac objętych niniejszą umową.

- Zamawiajacy przedłuży termin wykonania zadania o czas, na jaki wstrzymano lub opóźniono roboty ze względu na zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust.2.

- Zamawiający dopuszcza, po wcześniejszej akceptacji, zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmniejszeniu, jednak o wartość nie większą niż 10% wartości przedmiotu umowy, w przypadku rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, gdy nieuzasadnione będzie wykonanie niektórych usług, robót lub wykonanie usług, robót okaże się zbędne w przyjętej technologii.

- W przypadku rezygnacji z części prac, pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczone w sposób proporcjonalny, w oparciu o wycenę z Tabeli Wyliczenia Kosztów załączonej do oferty. W przypadku rezygnacji z robót stanowiących jedynie fragment danej pozycji z Tabeli, wycena potrącenia nastąpi na podstawie obustronnie uzgodnionego kalkulacyjnego kosztorysu różnicowego, sporządzonego przez Wykonawcę na bazie średnich cen rynkowych z kwartału, w którym dokonywana jest zmiana (np. na podstawie cenników Sekocenbud).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów wykonania umowy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w art. 215 ust.1 pkt 7 oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

§ 13. Mediacja

- Z zastrzeżeniem ust. 2 wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji zaistnienia sporu dotyczącego istnienia, wykonania, ważności, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy oraz innych roszczeń z tej umowy lub z jej niewykonania lub wadliwego wykonania, wszczęcie postępowania, o którym mowa wyżej                   w ust. 1, będzie poprzedzone wszczęciem postępowania mediacyjnego przed stałym mediatorem mającym siedzibę w Poznaniu.

- Wyboru osoby mediatora Strony dokonają wspólnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia drugiej stronie wniosku o przeprowadzenie mediacji.

- W przypadku braku porozumienia co do osoby mediatora we wskazanym terminie lub  w przypadku nie zawarcia ugody w terminie 45 dni od dnia doręczenia wniosku o mediację, wymóg uprzedniej mediacji uważa się za wyczerpany, a każda ze stron jest uprawniona do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

- Koszty postępowania mediacyjnego Strony ponoszą po połowie, chyba że co innego postanowią             w ugodzie sporządzonej przed mediatorem.

§ 14. Postanowienia Końcowe

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową obowiązują stosowne przepisy Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się w całości lub w części nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy, które pozostają w pełni w mocy i są wiążące dla Stron.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia w dobrej wierze negocjacji w celu zastąpienia nieważnego, bezskutecznego lub niewykonalnego postanowienia nowym – ważnym, skutecznym i wykonalnym, które będzie w maksymalnie zbliżonym stopniu odzwierciedlać pierwotny cel gospodarczy i intencje Stron zawarte w wadliwym postanowieniu.

- Strony podają adresy poczty elektronicznej dla potrzeb komunikacji związanej z niniejszą umową:

- Zamawiający: ……………………………………………………..

- Wykonawca: ……………………………………………………….

- Strony zobowiązane są zawiadamiać drugą Stronę o każdej zmianie adresu elektronicznego, pod rygorem uznania skuteczności doręczenia na ostatnio znany adres.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

lub

Umowę sporządzono w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-------------------------------------------------			----------------------------------------------

Za Zamawiającego					Za Wykonawcę