Projekt umowy

UMOWA nr  [●]

zawarta w dniu [●] 2026 r. w Krakowie

pomiędzy

Skarbem   Państwa  -   Rejonowym   Zarządem Infrastruktury w Krakowie,

ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków,  NIP 675–000–46-95,    REGON 350 13 68 43

reprezentowanym przez:

[●]   	 	-		Szef RZI Kraków

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

[●]

NIP                                REGON

reprezentowaną/ym przez:

[●]		- 	[●]

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………….. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

# § 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia obejmującego dostarczenie licencji, wdrożenie, migrację, integrację, szkolenia, dokumentację, gwarancję jakości oraz wsparcie powdrożeniowe dla Systemu Informacji Przestrzennej Resortu Obrony Narodowej (SIPRON) oraz systemu e-usług, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

  - dostarczenie licencji na komponent wizualizacji Gis.Box/usemaps, zapewniających ciągłość działania systemu SIPRON w gałęzi produkcyjnej, testowej i developerskiej;

  - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zakończonej dokumentem zaakceptowanym przez Zamawiającego;

  - wdrożenie SIPRON w architekturze EaC na klastrach Kubernetes zapewnionych w infrastrukturze MON (CI TASK);

  - zaprojektowanie, wykonanie, konfigurację i uruchomienie systemu e-usług dla usług wskazanych w OPZ;

  - wykonanie migracji danych, konfiguracji warstw, kont, uprawnień i środowisk, w zakresie określonym w OPZ oraz doprecyzowanym w analizie przedwdrożeniowej;

  - wykonanie integracji z systemami zewnętrznymi wskazanymi w OPZ, w zakresie technicznie możliwym przy wykorzystaniu interfejsów, dokumentacji oraz dostępów udostępnionych przez Zamawiającego lub właściwych administratorów tych systemów;

  - przeprowadzenie testów, w tym testów bezpieczeństwa, testów akceptacyjnych UAT oraz usunięcie wad ujawnionych przed odbiorem;

  - dostarczenie dokumentacji użytkowej, administracyjnej, deweloperskiej oraz repozytoriów i artefaktów wdrożeniowych, w tym kodu źródłowego systemu e-usług, kodu integracji, skryptów, manifestów YAML/Helm lub równoważnych, o ile zostały wytworzone w ramach realizacji Umowy;

  - przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników i administratorów, zgodnie z OPZ;

  - udzielenie gwarancji jakości na zasadach określonych w Umowie;

  - świadczenie wsparcia powdrożeniowego na zasadach określonych w Umowie.

- Przedmiot Umowy nie obejmuje dostawy sprzętu, macierzy, urządzeń sieciowych ani innych elementów infrastruktury sprzętowej.

- Dane i środowiska wykorzystywane do realizacji Umowy muszą być przetwarzane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi przez Zamawiającego i przepisami prawa.

- Szczegółowy zakres, parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe i bezpieczeństwa określa OPZ wraz z Załącznikiem nr 1 do OPZ. W razie rozbieżności pomiędzy Umową a OPZ pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, o ile nie zmienia to minimalnych wymagań Zamawiającego określonych w OPZ.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, personel oraz zasoby niezbędne do należytego wykonania Umowy i wykona ją z należytą starannością właściwą dla podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi IT.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu podczas całego okresu realizacji Przedmiotu Umowy nieograniczony dostęp do infrastruktury informatycznej oraz do dokumentacji systemowej w celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa przez upoważniony personel Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) – 
na każde żądanie Zamawiającego.

- Wszelkie prace prowadzone w ramach niniejszej umowy muszą być zgodne 
z przepisami prawa, wytycznymi Zamawiającego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej oraz normami dotyczącymi projektów informatycznych w strukturach resortu obrony.

- Przedmiot Umowy obejmuje świadczenia oraz czynności towarzyszące niezbędne do ich wykonania, realizowane co do zasady zdalnie, z możliwością wykonywania czynności na terenie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli wymaga tego charakter wdrożenia, integracji, testów, szkoleń, odbiorów lub bezpieczeństwa.

- Przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 11, zostanie sfinansowany ze środków w ramach projektu e‑infrastrukturaMON.

- Wsparcie powdrożeniowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 11 Umowy i OPZ, jest finansowane z innych środków niż środki projektu e‑infrastrukturaMON, podlega odrębnemu rozliczeniu, odrębnej pozycji cenowej w formularzu oferty oraz odrębnym protokołom odbioru.

# § 2. Czas trwania umowy

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia upływu 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, przy czym:

  - Wszystkie czynności określone w § 1 ust. 2 pkt 1-9 Umowy, tj. wszystkie świadczenia wdrożeniowe finansowane ze środków projektu, wszystkie odbiory częściowe oraz odbiór końcowy muszą nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r., a rozliczenie tych świadczeń nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2026 r.

  - wsparcie powdrożeniowe będzie świadczone przez 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony uzgodnią plan organizacyjny rozpoczęcia realizacji, a Wykonawca przedstawi harmonogram szczegółowy prac, z uwzględnieniem kamieni milowych, terminów odbiorów częściowych i dat przekazania dokumentów wejściowych przez Zamawiającego.

- Analiza przedwdrożeniowa trwa nie krócej niż 4 tygodnie i kończy się odbiorem etapu analizy, przy czym jej zakończenie musi nastąpić w terminie umożliwiającym pełne wykonanie pozostałych etapów i odbiór końcowy do dnia 30 czerwca 2026 r.

- Szkolenia, przekazanie kompletnej dokumentacji, przeprowadzenie UAT, testów bezpieczeństwa, uruchomienie produkcyjne oraz odbiór końcowy nastąpią w terminach określonych w harmonogramie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.

- Gwarancja jakości udzielana jest na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru Końcowego. Okres gwarancji nie stanowi okresu realizacji Umowy w rozumieniu świadczeń objętych wynagrodzeniem projektowym i nie powoduje wydłużenia czasu obowiązywania Umowy dla potrzeb rozliczenia projektu.

- Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie projektowe określone w § 9 obejmuje całość świadczeń wdrożeniowych realizowanych do dnia 30 czerwca 2026 r., w tym koszt udzielenia gwarancji jakości, i nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia za sam fakt pozostawania Wykonawcy w gotowości gwarancyjnej po tej dacie.

- Wsparcie powdrożeniowe określone w § 1 ust. 2 pkt 11 Umowy, stanowi świadczenie odrębne, finansowane z innych środków niż projekt e‑infrastrukturaMON i rozliczane na podstawie odrębnych protokołów miesięcznych, zgodnie z § 9 i Załącznikiem nr 2 do Umowy.

- Ewentualne usługi utrzymaniowe, asysta eksploatacyjna lub wsparcie rozwojowe wykraczające poza zakres gwarancji, przypadające po dniu 30 czerwca 2026 r., mogą być nabywane wyłącznie na podstawie odrębnej umowy albo odrębnego zamówienia, finansowanych poza niniejszym projektem.

# § 3. Oświadczenia i zobowiązania Stron

- Strony zobowiązane są współdziałać w celu należytej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z jednostkami organizacyjnymi lub osobami trzecimi wskazanymi przez Zamawiającego, w celu zapewnienia ciągłości procesów biznesowych Zamawiającego i wskazanych przez niego jednostek organizacyjnych lub osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością profesjonalisty, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy fachowej, zasadami cyberbezpieczeństwa i dobrymi praktykami stosowanymi w branży IT, zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu Umowy:

- przestrzegać przepisów prawa, zasad BHP, regulaminów wewnętrznych Zamawiającego oraz procedur obowiązujących w obiektach Zamawiającego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, o ile mają zastosowanie;

- stosować instrukcje obiektów i wyposażenia, karty charakterystyki (o ile mają zastosowanie) oraz instrukcje lub inne wytyczne producentów poszczególnych elementów infrastruktury (sprzętów, urządzeń i instalacji) oraz oprogramowania;

- zapewnić obsługę realizacji Umowy przez osobę posiadającą stosowne umiejętności i wiedzę, wyposażoną w sprzęt i narzędzia niezbędne 
do profesjonalnego świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy;

- zapewnić, aby z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie doszło na etapie realizacji Umowy do zakłócenia normalnego funkcjonowania infrastruktury Zamawiającego ani systemów teleinformatycznych pozostających w dyspozycji Zamawiającego, w tym incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji ani obowiązków ciążących na Zamawiającym jako administratorze danych osobowych;

- niezwłocznie poddać się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji niniejszej Umowy przez Zamawiającego lub inne upoważnione podmioty, na wezwanie Zamawiającego;

- zapewnić, aby w toku świadczenia usług spełnione były wymogi wynikające 
z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411);

- zapewnić zgodność nowo wytworzonego oprogramowania z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia procedur i dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 powyżej, przed przystąpieniem przez Wykonawcę do realizacji stosownych zadań w ramach przedmiotu Umowy. Zakres oraz sposób udostępniania tej dokumentacji określi Zamawiający, po konsultacji z Wykonawcą.

- W przypadku, gdy należyta realizacja przedmiotu Umowy wymaga podjęcia określonego działania przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
o tym Zamawiającego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, wskazując 
na zakres i uzasadnienie konieczności takiego działania.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na jakość, terminowość bądź zakres realizacji przedmiotu Umowy.

- Zaniechanie terminowego wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 lub 7, o ile Wykonawca w danym zakresie wiedzę posiada lub przy uwzględnieniu wymaganej Umową staranności powinien ją posiadać, uprawnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami i wydatkami.

- Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zapewni wgląd 
w dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy oraz poinformuje Zamawiającego o szczegółach przebiegu realizacji Umowy w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektów, danych i informacji, w tym objętych poufnością lub chronionych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres oraz warunki udostępniania obiektów, danych i informacji określi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację, bezpieczeństwo 
i jakość wykonywania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej (tj. przyczynę wyłączną, zewnętrzną, nadzwyczajną, gwałtowną, nieprzewidywalną i nieuchronną, 
w szczególności klęskę żywiołową) albo z wyłącznej winy Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnione mu przez Zamawiającego mienie w związku z realizacją Umowy. Zamawiający upoważniony jest do obciążenia Wykonawcy kosztami odpowiednio naprawy lub wymiany, jeżeli uszkodzenie mienia wynikło z działania lub zaniechania Wykonawcy. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do powierzonych danych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu loginy i hasła do systemów teleinformatycznych Zamawiającego nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu przez Zamawiającego takiego żądania (o ile dotyczy).

W zakresie, w jakim Umowa przewiduje wskazanie przez Zamawiającego lub uzgodnienie przez Strony szczegółów odnośnie sposobu realizacji przedmiotu Umowy, stosowanie się do takich wskazówek / uzgodnień, nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym za wady przedmiotu Umowy, chyba że Wykonawca poinformował Zamawiającego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej o ryzyku jakie wiąże się z przestrzeganiem tych wskazówek / uzgodnień.

# § 3a. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejszą Umową podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest powierzenie podwykonawcom całości zamówienia.

- Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy Umowy, objęty umową siłami własnymi bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców.

- W trakcie realizacji Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zamiar powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zamiar zmiany podwykonawcy lub zamiar rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.

- W przypadku powierzenia podwykonawstwa podwykonawcy niewskazanemu 
w ofercie, zmiany zakresu podwykonawstwa lub w przypadku zmiany podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany wskazać w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 3, nazwę lub imię i nazwisko proponowanego podwykonawcy, jego dane kontaktowe oraz zakres przedmiotu Umowy przewidzianego do realizacji z udziałem podwykonawcy.

- Jeżeli wskazany przez Wykonawcę w trybie ust. 4 podwykonawca nie był wcześniej wskazany w ofercie, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 5), 7), 8) Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514, z późn. zm.). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty wymienione w SWZ w zakresie w jakim oświadczenia te dotyczą takiego podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli wobec podwykonawcy zajdą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 7 dni zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, którymi się posługuje przy realizacji Umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, zgłosić sprzeciw wobec powierzenia wykonania części zamówienia danemu podwykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy:

  - podwykonawca nie spełnia wymagań stawianych Wykonawcy w dokumentach zamówienia

- Brak sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację podwykonawcy.

- Umowy z podwykonawcami wymagają formy pisemnej albo formy elektronicznej pod rygorem nieważności. Terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 464 ust. 2 tej ustawy.

- W zakresie nieuregulowanym powyżej do podwykonawstwa stosuje się odpowiednio przepisy Działu VII Rozdziału 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

# § 4. Przedstawiciele Stron

- Do bieżącej współpracy Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów), Zamawiający upoważnia następujące osoby:

1)	[●], tel. [●], e-mail [●];

2)	[●], tel. [●], e-mail [●].

- Do bieżącej współpracy Stron w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów), Wykonawca upoważnia następujące osoby:

1)	[●], tel. [●], e-mail [●];

2)	[●], tel. [●], e-mail [●].

- Osoby wymienione w ust. 1 i 2 powyżej, upoważnione są do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia.

- Zmiana danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej nie będzie stanowiła zmiany Umowy i będzie skuteczna od dnia doręczenia zawiadomienia Strony, której dane się zmieniły, wraz ze wskazaniem nowych danych kontaktowych – wystosowanego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej – drugiej Stronie.

# § 5. Odbiór Przedmiotu Umowy

- Odbiór Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem wsparcia powdrożeniowego określonego w § 1 ust. 2 pkt 11, odbywa się etapami, z wykorzystaniem odrębnych, szczegółowych protokołów odbioru częściowego, protokołu odbioru końcowego, których wzory stanowią Załącznik nr 2 do Umowy.

- Strony ustalają następujące etapy odbioru (etapy A–G stanowią uszczegółowienie etapów realizacyjnych i odbiorowych, o których mowa w SWZ):

  - Etap A – analiza przedwdrożeniowa;

  - Etap B – dostarczenie licencji SIPRON oraz przygotowanie środowiska i architektury Kubernetes;

  - Etap C – konfiguracja SIPRON, migracja danych oraz konfiguracja warstw, kont, uprawnień i portali;

  - Etap D – wykonanie systemu e-usług oraz integracji z systemami zewnętrznymi;

  - Etap E – testy bezpieczeństwa, testy wydajnościowe, UAT, disaster recovery drill i uruchomienie produkcyjne;

  - Etap F – szkolenia;

  - Etap G – przekazanie kompletnej dokumentacji, repozytoriów, kodów źródłowych i artefaktów wdrożeniowych;

  - Każdy protokół odbioru musi mieć charakter techniczny i obejmować co najmniej: wykaz przekazywanych elementów, wersje i środowiska, listę testów wykonanych i ich wyników, listę dokumentów, listę stwierdzonych wad i uwag, termin ich usunięcia, informację o ograniczeniach technicznych, listę załączników dowodowych oraz jednoznaczny wynik odbioru.

Każdy protokół odbioru dotyczący elementów skutkujących uruchomieniem oprogramowania, platform, portali, modułów lub e‑usług musi dodatkowo zawierać ich identyfikację, nazwę, krótki opis funkcji, status środowiska, adres URL albo inny sposób dostępu oraz informację, czy dany rezultat został wytworzony, wdrożony lub uruchomiony w ramach dofinansowania objętego Umową. Protokół Odbioru Końcowego musi ponadto zawierać zbiorcze zestawienie wszystkich odbiorów częściowych oraz wszystkich platform, modułów i e‑usług powstałych w ramach realizacji Umowy, wraz z adresami URL albo innymi danymi dostępowymi.

- W przypadku elementów bezpieczeństwa, integracji, wydajności, architektury oraz zgodności z wymaganiami interoperacyjności Zamawiający może wymagać, aby odbiór był poprzedzony opinią lub udziałem komórek merytorycznych resortu, w tym DI MON lub DKWOC.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru danego etapu w formie pisemnej albo elektronicznej, przekazując kompletny projekt protokołu wraz z załącznikami dowodowymi.

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia:

  - podpisuje protokół bez zastrzeżeń, albo

  - podpisuje protokół z zastrzeżeniami, wyznaczając termin usunięcia stwierdzonych wad lub braków, albo

  - odmawia odbioru danego etapu, wskazując przyczyny odmowy.

- Podpisanie protokołu z zastrzeżeniami jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy stwierdzone wady lub braki nie uniemożliwiają korzystania z danego etapu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie zagrażają bezpieczeństwu, integralności danych ani zgodności z OPZ.

- Wady, braki i niezgodności stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usuwa w terminie wskazanym przez Zamawiającego, odpowiednim do ich rodzaju, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych, chyba że Strony uzgodnią inaczej z uwagi na charakter prac i bez uszczerbku dla terminu końcowego określonego w § 2 ust. 1.

- Odbiór końcowy może nastąpić po łącznym spełnieniu następujących warunków:

  - zakończeniu wszystkich etapów częściowych;

  - przekazaniu kompletnej dokumentacji i repozytoriów;

  - usunięciu podatności o ocenie CVSS równej lub wyższej niż 7,0 albo uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego na ryzyko resztkowe;

  - pozytywnym zakończeniu testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa;

  - potwierdzeniu uruchomienia produkcyjnego systemów;

  - przekazaniu danych dostępowych, kluczy, repozytoriów, instrukcji odtworzenia oraz innych artefaktów niezbędnych do samodzielnej eksploatacji systemu przez Zamawiającego.

- Podpisanie bezwarunkowego Protokołu Odbioru Końcowego oznacza wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, rękojmi.

- Protokoły sporządza się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, według wskazania Zamawiającego.

# § 6. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały Przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Gwarancja obejmuje w szczególności: usuwanie błędów oprogramowania, przywracanie zgodności systemu z dokumentacją i OPZ, dostarczanie poprawek bezpieczeństwa eliminujących podatności o ocenie CVSS równej lub wyższej niż 7,0, a także zapewnienie zgodności z wersjami wspieranymi komponentów wykorzystywanych w rozwiązaniu, w zakresie niezbędnym do zachowania poprawnego i bezpiecznego działania systemu.

- Gwarancja nie obejmuje awarii spowodowanych wyłącznie nieprawidłową ingerencją Zamawiającego lub osób trzecich działających bez zgody Wykonawcy, awarii infrastruktury sprzętowej po stronie Zamawiającego, działań siły wyższej ani zmian interfejsów systemów zewnętrznych, które wykraczają poza zakres obowiązków gwarancyjnych określonych w Umowie. Ciężar wykazania przyczyny wyłączającej odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy.

- Czasy reakcji w okresie gwarancji są tożsame z czasami reakcji i usunięcia błędów określonymi dla wsparcia powdrożeniowego w § 6b, z zastrzeżeniem że gwarancja nie stanowi odrębnie wynagradzanego świadczenia.

- Zgłoszenia gwarancyjne mogą być dokonywane pocztą elektroniczną, przez system zgłoszeniowy Wykonawcy albo w inny uzgodniony sposób zapewniający utrwalenie daty i treści zgłoszenia. Koszt udzielenia gwarancji został w całości uwzględniony w wynagrodzeniu za zakres wdrożeniowy i nie stanowi odrębnie wynagradzanego świadczenia.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca usuwa wszelkie wady, braki i niezgodności stwierdzone do dnia odbioru końcowego w terminach wynikających z protokołów odbioru.

# § 6a. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania Umowy, zapewniając ciągłość ochrony ubezpieczeniowej bez przerw.

  - Najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 1, wraz z dowodem opłacenia składki (lub jej pierwszej raty), a następnie – na każde żądanie Zamawiającego – przedstawiać będzie aktualne dokumenty potwierdzające trwanie ochrony ubezpieczeniowej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania.

  - W przypadku zmiany ubezpieczyciela lub warunków umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej oraz przekazać Zamawiającemu kopię nowej polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) nie później niż na 7 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej polisy.

  - Brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC, o którym mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania Umowy lub nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, pomimo wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu na ich uzupełnienie, stanowi istotne naruszenie postanowień Umowy. W takim przypadku Zamawiający, niezależnie od przysługujących mu odszkodowań na zasadach ogólnych, może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

  - Koszty ubezpieczenia OC Wykonawcy są uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w § 9 i nie podlegają odrębnemu rozliczeniu.

# § 6b. Wsparcie powdrożeniowe

- Wykonawca świadczy wsparcie powdrożeniowe przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wsparcie powdrożeniowe jest finansowane z innych środków niż projekt e‑infrastrukturaMON i podlega odrębnemu rozliczeniu.

- Wykonawca udostępni dedykowany system ticketowy do rejestrowania zgłoszeń, dedykowaną osobę do obsługi wsparcia oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu w sprawach pilnych.

- Godziny świadczenia wsparcia: poniedziałek–piątek, godz. 8:00–17:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dla błędów krytycznych – dostępność całodobowa przez 7 dni w tygodniu.

- Czasy reakcji i usunięcia błędów w ramach wsparcia wynoszą odpowiednio:

- błąd krytyczny – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 2 godzin, działanie naprawcze niezwłocznie, a usunięcie wady albo zastosowanie skutecznego obejścia w czasie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższym niż …. godzin od zgłoszenia;

- błąd poważny – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 4 godzin roboczych, usunięcie wady albo zastosowanie skutecznego obejścia w ciągu 48 godzin;

- błąd pomniejszy – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 1 dnia roboczego, usunięcie wady w ciągu 5 dni roboczych.

- Wsparcie obejmuje co najmniej konsultacje w zakresie obsługi i konfiguracji systemu, pomoc w interpretacji logów systemowych, wsparcie przy integracjach z systemami zewnętrznymi w zakresie interfejsów dostarczonych przez Wykonawcę, dostarczanie poprawek bezpieczeństwa i coroczny przegląd techniczny systemu.

- Świadczenie wsparcia powdrożeniowego podlega miesięcznemu odbiorowi potwierdzanemu odrębnym protokołem miesięcznym, którego wzór określony został w Załączniku Nr 2 do Umowy.

- Zamawiający ma prawo do samodzielnego usunięcia awarii lub zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy, jeżeli zwłoka zagraża bezpieczeństwu, ciągłości działania albo terminowemu wykonaniu obowiązków publicznych Zamawiającego.

# § 7. Prawa własności intelektualnej

- Jeżeli w wyniku świadczenia usług powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.), Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów (w tym dokumentacji, raportów i innych materiałów) dostarczonych lub stworzonych w związku z wykonywaniem Umowy, jak również poszczególnych ich elementów, na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy, w tym:

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

- obrót utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem utworów, 
a także rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- W przypadku, w którym Wykonawca dostarczy lub stworzy jakiekolwiek programy komputerowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, w szczególności oprogramowanie lub jego uaktualnienia, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich programów komputerowych, jak również poszczególnych ich fragmentów, 
na polach eksploatacji, o których mowa w art. 74 ust. 4 ww. ustawy, w tym:

- trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie programu komputerowego dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie programu komputerowego dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym;

- obrót programem komputerowym, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem programu komputerowego, a także rozpowszechnianie programu komputerowego w inny sposób, w tym jego publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji takich utworów. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego:

- prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów (lub ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania 
na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej,

- własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, 
z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.

- Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1-3 powyżej, nastąpi z chwilą wydania nośnika, względnie pierwszego udostępnienia Zamawiającemu danego utworu.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania praw osobistych do ww. utworów, jak również zobowiązuje się, iż osoby uprawnione z tytułu osobistych praw do ww. utworów (lub ich poszczególnych elementów), nie będą wykonywać tych praw, w tym w szczególności prawa do:

- decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;

- decydowania o wycofaniu z obrotu;

- nadzoru autorskiego;

- nienaruszalności formy i treści oraz ich rzetelnego wykorzystania;

- oznaczenia swoim nazwiskiem lub pseudonimem.

- Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w materiałach przekazanych Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez Zamawiającego, w tym udostępniana osobom trzecim.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z ww. utworów, będzie je kierował wprost do Wykonawcy, zaś Wykonawca niezwłocznie:

- wstąpi w miejsce Zamawiającego, a jeśli to niemożliwe przystąpi, do wszelkich postępowań sądowych lub pozasądowych toczących się z udziałem Zamawiającego w związku z tymi roszczeniami;

- zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego w pełnym zakresie;

- wyrówna uszczerbek doznany przez Zamawiającego na skutek naruszenia praw osób trzecich;

- przejmie zobowiązania i w tym zakresie zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw osób trzecich poprzez ich wykonanie, 
a zwłaszcza spełnienie świadczeń wynikających z orzeczeń nakazujących Zamawiającemu zapłatę;

- zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich, 
w szczególności twórców, o których mowa w ust. 4;

- zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i wydatki, które Zamawiający poniósł 
w celu zmniejszenia rozmiaru szkód oraz ochrony przed roszczeniami, w tym wypłacone odszkodowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe oraz dokumentację wytworzonego oprogramowania, w tym niezbędną do wprowadzania modyfikacji, nie później niż w dniu protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy. Jeżeli 
po protokolarnym odbiorze Przedmiotu Umowy okaże się, że kody źródłowe lub dokumentacja wytworzonego oprogramowania nie zostały przekazane lub ma braki, Wykonawca przekaże Zamawiającemu brakujące kody źródłowe oraz dokumentację wytworzonego oprogramowania w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania.

- W przypadku, w którym w wyniku wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy powstanie baza danych, podlegająca ochronie 
na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1769), podmiotem uprawnionym do tej bazy danych (producentem bazy danych) jest Zamawiający. W przypadku, w którym prawo wyłączne do bazy danych, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powstało na rzecz Wykonawcy, Zamawiający nabywa to prawo z chwilą dostarczenia mu bazy danych przez Wykonawcę. Jeżeli Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, nabycie prawa wyłącznego do bazy danych następuje w całości, w zakresie wszystkich uprawnień przysługujących Wykonawcy, w tym w zakresie pobierania i wtórnego wykorzystywania danych. Wynagrodzenie z tego tytułu zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 9.

# § 8. Klauzula poufności i bezpieczeństwo informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich Informacji, 
do których uzyskał dostęp lub zapoznał się z nimi w związku z realizacją Umowy lub choćby przy tej okazji. Poufnością objęte są także Informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne lub co do których Zamawiający w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje 
je jako poufne.

- Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:

- poufnością objęte są Informacje bez względu na ich postać lub formę przekazania;

- nie są uważane za poufne Informacje, które Zamawiający obowiązany jest na mocy ustawy podać do publicznej wiadomości lub w inny sposób ujawnić.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- nie ujawniać innym podmiotom Informacji, co do których Wykonawca nie uzyskał uprzednio stosownej zgody Zamawiającego wyrażonej formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej pod rygorem nieważności;

- Informacje wykorzystywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;

- przetwarzać Informacje wyłącznie w takiej formie, w jakiej uzyskał do nich dostęp, chyba że Strony uzgodnią inaczej lub zmiana jest przewidziana przepisami prawa;

- nie powielać Informacji w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy;

- zabezpieczać Informacje w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, a przynajmniej w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa;

- przestrzegać wytycznych Zamawiającego o ochronie Informacji, w tym Polityki bezpieczeństwa informacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Zamawiającego.

- zapewnić, że dane Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazać lokalizacje przetwarzania danych i zapewnić warunki do prowadzenia inspekcji w tym zakresie na każde żądanie Zamawiającego;

- zagwarantować Zamawiającemu podczas całego okresu realizacji Przedmiotu Umowy nieograniczony dostęp do infrastruktury informatycznej oraz 
do dokumentacji systemowej w celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa przez upoważnionych żołnierzy DKWOC – na każde żądanie Zamawiającego.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może udostępniać Informacje osobom zaangażowanym po stronie Wykonawcy w realizację Umowy, podwykonawcom oraz doradcom prawnym z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie Informacji przez takie osoby i podmioty nie może wykraczać poza zakres, w którym Wykonawca może je przetwarzać. Wykonawca zobowiązany jest:

- zapewnić kontrolę nad tym, jakie Informacje, kiedy, przez kogo oraz komu 
są przekazywane;

- zapewnić, aby te osoby i podmioty zachowywały w poufności informacje oraz sposoby ich zabezpieczeń, przestrzegając przy tym zasad i warunków wynikających z ust. 3.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenia spowodowane przez te osoby 
i podmioty jak za własne działania i zaniechania.

- Przed uzyskaniem przez osoby, o której mowa w ust. 4 dostępu do Informacji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu podpisane przez daną osobę oświadczenie o zachowaniu poufności Informacji.

- Na wniosek Zamawiającego złożony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, Wykonawca niezwłocznie zniszczy dokumenty lub materiały zawierające Informacje.

- Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Wykonawca:

- zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały zawierające Informacje posiadane przez Wykonawcę lub osoby i podmioty, o którym mowa w ust. 4;

- Informacje przetwarzane w postaci elektronicznej usunie ze swoich zasobów 
i nośników oraz zapewni, że osoby i podmioty, o których mowa w ust. 4 usuną je ze swoich zasobów i nośników.

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o każdym nieuprawnionym ujawnieniu lub udostępnieniu Informacji oraz o innym naruszeniu bezpieczeństwa Informacji, a następnie raportowania Zamawiającemu 
o podejmowanych działaniach naprawczych:

- telefonicznie, na numer telefonu [●];

- pocztą elektroniczną, na adres e-mail [●];

Powiadomienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone formą elektroniczną w terminie jednej godziny od dokonania powiadomienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych udostępnioną przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się zapoznać z nią swoich pracowników i inne osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, 
a których dane osobowe mają być przetwarzane przez Zamawiającego jako administratora danych osobowych.

# § 9. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej maksymalnej wysokości [●] zł brutto (słownie: [●]), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, z czego:

  - wynagrodzenie za zakres wdrożeniowy finansowany ze środków projektu e‑infrastrukturaMON wynosi [●] zł brutto;

  - wynagrodzenie za wsparcie powdrożeniowe finansowane z innych środków wynosi [●] zł brutto.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania Umowy, w tym w szczególności: licencje, prace analityczne, wdrożeniowe, migracyjne, integracyjne, testowe, szkoleniowe, dokumentacyjne, przekazanie kodów źródłowych i repozytoriów, koszty dojazdów, materiałów, koszty bezpieczeństwa, koszt udzielenia gwarancji jakości oraz – w zakresie wyodrębnionym – koszt wsparcia powdrożeniowego.

- Wynagrodzenie za zakres wdrożeniowy finansowany ze środków projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, będzie płatne częściami, zgodnie z następującym harmonogramem płatności:

  - po odbiorze Etapu A – 10% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu B – 20% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu C – 20% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu D – 20% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu E – 15% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu F – 5% wynagrodzenia;

  - po odbiorze Etapu G oraz podpisaniu bezwarunkowego Protokołu Odbioru Końcowego – 10% wynagrodzenia.

Warunkiem wystawienia faktury za dany etap wdrożeniowy jest podpisanie właściwego protokołu odbioru bez zastrzeżeń albo protokołu z zastrzeżeniami, jeżeli zastrzeżenia nie wstrzymują płatności zgodnie z wyraźną treścią protokołu.

3a. Warunkiem wystawienia faktury za wsparcie powdrożeniowe jest podpisanie protokołu miesięcznego odbioru wsparcia.

- Termin płatności wynagrodzenia wynosi do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz właściwego protokołu odbioru. W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawianych za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF. W przypadkach prawnie dopuszczalnych wystawienia faktury poza KSeF Wykonawca doręcza ją dodatkowo na adres wskazany przez Zamawiającego do obsługi rozliczeń.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze numer rachunku bankowego został ujawniony w wykazie o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Biała lista”) oraz,  że numer rachunku bankowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1646) prowadzony jest rachunek VAT.

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście” Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, jednakże z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym powiadomienia organów administracji karno-skarbowej.

- Wykonawca zobowiązuje się tak organizować rozliczenia, aby wszystkie faktury finansowane ze środków projektu zostały wystawione w terminie umożliwiającym ich zapłatę do dnia 31 lipca 2026 r. Rozliczenie wsparcia powdrożeniowego następuje odrębnie i nie obciąża budżetu projektu.

- Wynagrodzenie za okres gwarancji nie jest płatne odrębnie. Wsparcie powdrożeniowe stanowi świadczenie odrębne od gwarancji, finansowane z innych środków niż projekt i rozliczane odrębnie.

- W przypadku czasowej niedostępności KSeF albo wystąpienia innych ustawowych przesłanek dopuszczających wystawienie faktury poza KSeF, Strony dopuszczają wystawienie i doręczenie faktury w sposób przewidziany przepisami prawa, z obowiązkiem późniejszego dopełnienia wymogów ustawowych, jeżeli będzie to wymagane.

- Jeżeli płatność w postaci zaliczki od jednostki wspierającej, wynikająca z umowy 
o przyznanie dotacji, dla projektu e-infrastrukturaMON, nie wpłynie na konto Zamawiającego, strony dopuszczają opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia do czasu otrzymania środków a Wykonawca nie będzie dochodził odsetek za opóźnienia 
w wypłacie tego wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszelkie koszty 
i wydatki związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, zależnych praw autorskich 
i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, 
o których mowa w § 7.

# § 9a. Zmiana wynagrodzenia

- Stosownie do art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Strony przewidują możliwość odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany po dniu złożenia oferty:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przy zachowaniu niezmienności wynagrodzenia netto, odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym że zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej części wynagrodzenia, która dotyczy świadczeń wykonanych po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca wykaże, że zmiany te mają rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy, oraz wyłącznie w odniesieniu do tej części Umowy, która pozostaje do wykonania po dniu wejścia w życie odpowiednich przepisów.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 1 może złożyć każda ze Stron. Wniosek powinien zawierać:

  - wskazanie podstawy prawnej i rodzaju zmiany;

  - określenie wpływu zmiany na koszt wykonania Umowy,

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia,

  - dokumenty potwierdzające zasadność i prawidłowość wyliczeń, w szczególności zestawienia kosztów, kalkulacje, listy płac, umowy, deklaracje lub inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów.

- Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 1–4 następuje od dnia wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany, nie wcześniej jednak niż od dnia, od którego Strona wnioskująca wykaże wpływ tej zmiany na koszty wykonania Umowy, i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Stosownie do art. 439 ustawy Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należnego za wsparcie powdrożeniowe, stanowiącego wyodrębnioną część wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, w przypadku zmiany po dniu złożenia oferty cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją tego świadczenia, z zastrzeżeniem, że minimalny poziom zmiany tych cen lub kosztów, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi co najmniej 5% w stosunku do wskaźnika wskazanego w ust. 7.

- Poziom zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6, zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została zawarta Umowa. Procentowy poziom zmiany zostanie określony jako różnica pomiędzy wskaźnikiem ogłoszonym za miesiąc, za który wnioskowana jest zmiana, a wskaźnikiem ogłoszonym za miesiąc, w którym została zawarta Umowa.

- Określenie wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania wsparcia powdrożeniowego nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających w szczególności rzeczywiste poniesienie poszczególnych kosztów, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 7. Wniosek powinien zawierać:

  - propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem;

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany kosztów wykonania wsparcia powdrożeniowego,

  - wskazanie kategorii i wartości kosztów przyjętych do kalkulacji wynagrodzenia za wsparcie powdrożeniowe, których zmiana uzasadnia wystąpienie z wnioskiem,

  - dokumenty potwierdzające zasadność wniosku i prawidłowość obliczeń.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia na podstawie ust. 6–8 może złożyć każda ze Stron. Waloryzacja może następować nie częściej niż raz na 6 miesięcy i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono kompletny wniosek o waloryzację. Pierwszy wniosek o waloryzację można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Wysokość zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6–9 odpowiada uzasadnionej i rzeczywistej zmianie kosztów wykonania wsparcia powdrożeniowego. Łączna wartość podwyższenia wynagrodzenia w wyniku waloryzacji nie może przekroczyć 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wsparcie powdrożeniowe, stanowiącego część wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 6–10 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6–11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania takiej umowy przekracza 6 miesięcy.

- Za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy zgodnie z ust. 12 albo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w kwocie 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

# § 10. Kary umowne

            - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z etapów A–G – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za naruszenie obowiązków wsparcia powdrożeniowego, w tym niedochowanie czasów reakcji lub usunięcia błędów określonych w § 6b – w wysokości 0,1% miesięcznego wynagrodzenia za wsparcie powdrożeniowe za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- za naruszenie obowiązków poufności lub bezpieczeństwa informacji – w wysokości 50 000,00 zł za każde naruszenie;

- za brak przekazania kompletnej dokumentacji, repozytoriów, kodów źródłowych lub danych dostępowych – w wysokości 20 000,00 zł za każdy przypadek;

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1.

- Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 wynikającego z niniejszej Umowy.

- Zamawiający może żądać kar umownych, o których mowa w ust. 1, odrębnie 
dla każdego przypadku.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu.

- Jeżeli zastrzeżona kara nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

- Naliczone kary umowne, choćby niewymagalne, mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu rozwiązania umowy (odstąpienia lub wypowiedzenia)  Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.

# § 11. Zakaz cesji wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

# § 12. Odstąpienie od umowy/Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nie realizuje bądź niewłaściwie realizuje Umowę, w szczególności w przypadku, gdy:

- Wykonawca powierzy wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej 
z naruszeniem postanowień § 3a Umowy;

- Wykonawca nie wykonuje umowy, nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia umowy, zaprzestaje wykonywać Przedmiot umowy a przerwa ta trwa co najmniej 15 dni, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może od Umowy odstąpić dopiero w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez Zamawiającego do realizacji uwag lub zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

- Odstąpienie od Umowy lub jej części może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia.

- Zamawiający może z ważnych powodów wypowiedzieć Umowę w odniesieniu do usługi wsparcia powdrożeniowego, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego uznawane będą w szczególności następujące sytuacje:

1) zwłoka Wykonawcy w usunięciu błędu przekraczająca 4-krotność czasu określonego w § 6b ust. 5 Umowy.

2) nieuzasadniona odmowa wykonania wsparcia powdrożeniowego,

4) naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy.

- Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i nastąpi dopiero w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez Zamawiającego do realizacji uwag lub zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Strony zobowiązują się 
do sporządzenia w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia,

- Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu usług faktycznie świadczonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia.

- Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanej części umowy do dnia odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności.

- Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych

# § 13. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę, zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.

- Strony zastrzegają możliwość zmiany Umowy w zakresie:

- czasu, zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy dla dostosowania do zmiany stanu faktycznego na skutek zdarzenia o charakterze siły wyższej, które nastąpiło po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a wpływa na termin, zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy;

- czasu, zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy dla dostosowania do zmiany stanu prawnego, która nastąpiła po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a wpływa na termin, zakres lub sposób realizacji przedmiotu Umowy;

- zakresu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy dla dostosowania do zmian struktury lub organizacji po stronie Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów realizacji Umowy oraz okresu świadczenia usług w przypadku:

  - wydłużenia okresu realizacji projektu, w ramach którego finansowane jest zamówienie, lub

  - wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków lub zmiany harmonogramu realizacji projektu przez instytucję finansującą,

pod warunkiem, że zmiana ta jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu oraz została zatwierdzona przez instytucję finansującą, jeżeli jej zgoda jest wymagana przepisami lub umową o dofinansowanie.

- Zmiana umowy nastąpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Okres wydłużenia obowiązywania Umowy nie może być dłuższy niż okres, o jaki został wydłużony projekt lub okres jego finansowania, chyba że instytucja finansująca wyrazi zgodę na dłuższy okres, a nie spowoduje to zmiany ogólnego charakteru Umowy.

- Zmiany Umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia za zakres wdrożeniowy finansowany ze środków projektu ani do wydłużenia realizacji świadczeń wdrożeniowych poza terminy określone w § 2, chyba że wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo z wiążącej zmiany warunków finansowania projektu. Powyższe ograniczenie nie wyłącza możliwości zmiany okresu lub zasad świadczenia wsparcia powdrożeniowego finansowanego z innych środków, o ile zmiana taka nie wpływa na kwalifikowalność kosztów projektu.

- Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4–7, nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile nie prowadzi 
do zmiany ogólnego charakteru Umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu wydłużającego okres obowiązywania Umowy. Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać z uprawnienia 
do wydłużenia okresu świadczenia usług.

# § 14. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

  - Protokoły Odbioru, w tym protokoły miesięcznego odbioru wsparcia powdrożeniowego – załącznik nr 2

  - Harmonogram rzeczowo-terminowy po akceptacji analizy przedwdrożeniowej – załącznik nr 3

  - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 4

  - Polisa OC Wykonawcy z potwierdzeniem dokonania opłaty- załącznik nr 5

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU A – ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Zakres przekazanych materiałów

| Lp. | Pozycja / wynik weryfikacji |
| --- | --- |
| 1 | architektura techniczna, infrastrukturalna i sieciowa |
| 2 | harmonogram rzeczowo-terminowy i kamienie milowe |
| 3 | scenariusze testów akceptacyjnych (UAT) |
| 4 | plan migracji danych wraz z wolumenem i formatami |
| 5 | opis integracji, dostępów i środowisk testowych |
| 6 | analiza ryzyk i plan mitygacji |
| 7 | lista komponentów open source i ich licencji |

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

........................................................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

Akceptacja Etapu A stanowi podstawę do uzgodnienia harmonogramu rzeczowo-terminowego.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU B – LICENCJE I ŚRODOWISKO KUBERNETES

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

| Lp. | Pozycja / wynik weryfikacji |
| --- | --- |
| 1 | dokumenty licencyjne SIPRON przekazane |
| 2 | klaster Kubernetes i środowiska uruchomione |
| 3 | repozytorium konfiguracji / manifesty / Helm przekazane |
| 4 | monitoring, logowanie i alerting skonfigurowane |
| 5 | backup, restore i retencja skonfigurowane |
| 6 | potwierdzono lokalizację danych na terytorium RP |
| 7 | architektura zgodna z zaakceptowaną analizą przedwdrożeniową |

Opis środowisk, wersji i komponentów: .....................................................................................

........................................................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU C – KONFIGURACJA SIPRON I MIGRACJA

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Zakres odbioru: konfiguracja SIPRON, migracja/import danych, konfiguracja warstw, kont, uprawnień, geofencingu, portali i weryfikacja poprawności danych po migracji.

Wykaz warstw / zbiorów danych / obiektów migrowanych: .....................................................................................

Liczba rekordów / plików / załączników: .....................................................................................

| Lp. | Nazwa zbioru / warstwy | Format źródłowy | Wolumen | Wynik migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Stwierdzone rozbieżności, błędy lub ograniczenia: .....................................................................................

........................................................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

Do protokołu należy dołączyć raport migracji z zestawieniem błędów i czynności korygujących.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU D – E-USŁUGI I INTEGRACJE

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Zakres i elementy funkcjonalne

Wykaz platform / modułów / e-usług uruchomionych w ramach Etapu D (nazwa, krótki opis funkcjonalny, status środowiska, adres URL / sposób dostępu, informacja czy rezultat został uruchomiony w ramach dofinansowania): .....................................................................................

Wykaz e‑usług objętych odbiorem wraz z adresami URL / ścieżkami dostępu do formularzy, modułów i ekranów: .....................................................................................

| Lp. | Pozycja / wynik weryfikacji |
| --- | --- |
| 1 | wdrożenie dziewięciu e-usług objętych OPZ |
| 2 | integracja z EZD/EOD |
| 3 | integracja z ePUAP / GOV.PL |
| 4 | integracja z operatorem płatności |
| 5 | integracja GIS z SIPRON |
| 6 | interoperacyjność z QGIS i usługami GUGiK |
| 7 | formularze, walidacje i zapisy wersji roboczych |
| 8 | podpis, statusowanie i doręczenia |

Integracje wykonane w pełnym zakresie / zakresie ograniczonym wraz z uzasadnieniem: .....................................................................................

........................................................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU E – TESTY, BEZPIECZEŃSTWO, UAT I URUCHOMIENIE PRODUKCYJNE

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Załączniki obowiązkowe

| Lp. | Pozycja / wynik weryfikacji |
| --- | --- |
| 1 | raport UAT |
| 2 | raport wydajnościowy |
| 3 | raport SAST / SCA / DAST lub równoważny |
| 4 | raport z próby odtworzeniowej (disaster recovery drill) |
| 5 | lista podatności i status ich usunięcia |

Podatności CVSS >= 7,0: ☐ brak    ☐ występują – zgoda Zamawiającego nr ........................................

Uruchomienie produkcyjne: ☐ wykonane    ☐ niewykonane

Udział komórek merytorycznych / DI MON / DKWOC (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU F – SZKOLENIA

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Zakres szkolenia / blok szkoleniowy: .....................................................................................

Liczba uczestników: ....................................    Czas trwania: ....................................

Forma realizacji: ☐ stacjonarna    ☐ zdalna

Materiały szkoleniowe przekazane: ☐ tak    ☐ nie

Agenda / tematyka szczegółowa: .....................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

Lista obecności, agenda i materiały szkoleniowe stanowią obowiązkowe załączniki do protokołu.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU G – DOKUMENTACJA, REPOZYTORIA I KODY ŹRÓDŁOWE

Wykaz repozytoriów / artefaktów / modułów objętych przekazaniem wraz z lokalizacją / linkiem / adresem repozytorium: .....................................................................................

Wykaz środowisk i adresów dostępu (development / staging / produkcja) wraz z przypisaniem do platform, modułów i e‑usług: .....................................................................................

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Przekazane elementy

| Lp. | Pozycja / wynik weryfikacji |
| --- | --- |
| 1 | dokumentacja użytkownika SIPRON i e-usług |
| 2 | dokumentacja operatora e-usług |
| 3 | dokumentacja administratora SIPRON oraz IT / Kubernetes |
| 4 | dokumentacja deweloperska |
| 5 | repozytoria kodów źródłowych |
| 6 | manifesty / Helm / skrypty / instrukcje budowania i odtwarzania |
| 7 | dane dostępowe, klucze i hasła przekazane w uzgodniony sposób |

Miejsce przekazania repozytoriów / nośników / danych dostępowych: .....................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego: .....................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Potwierdzenie: ☐ należyte wykonanie całości Przedmiotu Umowy    ☐ wykonanie z zastrzeżeniami

Numery i daty protokołów częściowych: .....................................................................................

Potwierdzenie kompletności świadczenia: ☐ tak    ☐ nie

Data rozpoczęcia okresu gwarancji: .....................................................................................

Uwagi końcowe: .....................................................................................

........................................................................................................................

Wynik odbioru: ☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): .....................................................................................

Podpisanie bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego rozpoczyna bieg okresu gwarancji zgodnie z umową.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

PROTOKÓŁ MIESIĘCZNEGO ODBIORU WSPARCIA POWDROŻENIOWEGO

Wzór do stosowania przy odrębnym rozliczaniu wsparcia powdrożeniowego finansowanego z innych środków niż projekt e‑infrastrukturaMON.

| Umowa nr | ........................................ | Data protokołu | ........................................ |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot / etap | ........................................ | Miejsce sporządzenia | ........................................ |
| Wykonawca | ........................................ | Przedstawiciel Zamawiającego | ........................................ |

Zestawienie zgłoszeń i realizacji SLA

| Kategoria | Liczba zgłoszeń | Liczba zgłoszeń zamkniętych | Dochowanie SLA | Liczba naruszeń | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Błędy krytyczne |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |
| Błędy poważne |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |
| Błędy pomniejsze |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |
| Pozostałe zgłoszenia / konsultacje |  |  | ☐ tak ☐ nie |  |  |

Szczegółowy wykaz zgłoszeń objętych protokołem

| Lp. | Nr zgłoszenia / ticket | Kategoria | Data zgłoszenia | Data zamknięcia | Opis zgłoszenia / wykonanych czynności | Wynik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 2 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 3 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 4 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 5 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 6 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |
| 7 | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ | ................................ |

Wykaz aktualizacji / poprawek / zmian konfiguracyjnych wykonanych w okresie rozliczeniowym

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacja o elementach niewykonanych lub wykonanych częściowo

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Wynik odbioru wsparcia powdrożeniowego

☐ bez zastrzeżeń    ☐ z zastrzeżeniami    ☐ odmowa odbioru

Termin usunięcia zastrzeżeń / uwag (jeżeli dotyczy): ........................................................................................................

Podstawa rozliczenia: niniejszy protokół stanowi podstawę do rozliczenia wynagrodzenia za wsparcie powdrożeniowe za wskazany wyżej okres rozliczeniowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |

Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-TERMINOWEGO PO AKCEPTACJI ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ

| Harmonogram rzeczowo-terminowy sporządzany jest po zatwierdzeniu analizy przedwdrożeniowej i podlega akceptacji Zamawiającego. Terminy cząstkowe muszą pozostawać w zgodzie z umową i nie mogą naruszać daty końcowej realizacji zakresu rzeczowego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Umowa nr | ....................................... | Data opracowania | ............................................ |  |
| Wykonawca | ........................................ | Data akceptacji analizy przedwdrożeniowej | ............................................ |  |
| Osoba zatwierdzająca po stronie Zamawiającego | ........................................ | Wersja harmonogramu | .......................................... |  |

1. Zasady ogólne

Harmonogram obejmuje wszystkie etapy, produkty, testy, odbiory i przekazania wynikające z umowy, OPZ oraz analizy przedwdrożeniowej.

Każdy kamień milowy powinien mieć przypisaną datę, odpowiedzialność oraz mierzalne kryterium akceptacji.

Zależności zewnętrzne, w szczególności dostęp do środowisk, dokumentacji i API systemów zewnętrznych, należy wykazać odrębnie.

Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w umowie.

2. Główny harmonogram realizacji

| Lp. | Etap / kamień milowy | Produkt / rezultat | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Kryterium akceptacji / dokument potwierdzający | Odpowiedzialny | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Zależności zewnętrzne i dostępy

| Lp. | System / zasób | Zakres wymaganego dostępu | Podmiot odpowiedzialny za udostępnienie | Termin przekazania | Uwagi / ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Plan testów, odbiorów i dokumentacji

| Lp. | Obszar | Dokument / raport / protokół | Planowana data | Uczestnicy odbioru | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Plan szkoleń

| Lp. | Blok szkoleniowy | Liczba godzin | Forma | Planowany termin | Grupa docelowa / uczestnicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Uwagi końcowe i ryzyka wykonawcze

Uwagi końcowe:

..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................
 ..............................................................................................................

| ZAMAWIAJĄCY | WYKONAWCA |
| --- | --- |
| ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) | ........................................................ (podpis i pieczęć / podpis elektroniczny) |