Wytyczne dotyczące zabezpieczenia urządzeń wod.-kan. w trakcie przebudowy dróg gminnych                     na terenie gminy Stare Babice

- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. dokona weryfikacji niepodłączonych nieruchomości do sieci wod.-kan. i zawiadomi pisemnie mieszkańców tych nieruchomości o tym, że
w okresie gwarancyjnym nie będzie możliwości podłączenia do sieci. Wykonawca w porozumieniu
i uzgodnieniu z Urzędem Gminy Stare Babice wyrazi zgodę na dobudowanie brakujących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- W terminie 7 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne                    „EKO-BABICE” sp. z o.o. wraz z przedstawicielem Wykonawcy dokona przeglądu urządzeń wod.-kan.,
a z tego przeglądu zostanie sporządzony protokół.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń wod.-kan. i odnalezienia niezainwentaryzowanych urządzeń wod.-kan. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. dokona ich naprawy w jak najkrótszym terminie w porozumieniu z Wykonawcą. Po zakończonych naprawach Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne                   „EKO-BABICE” sp. z o.o. powiadomi Wykonawcę o usunięciu usterek leżących po stronie Przedsiębiorstwa,                     a Wykonawca w pełni przejmie odpowiedzialność za stan urządzeń wod.-kan. na czas budowy.

- Wszelkie uszkodzenia sieci wod.-kan. oraz przyłączy w trakcie trwania przebudowy Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. i pod nadzorem upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorstwa dokonać niezbędnych napraw.

- W trakcie budowy należy zabezpieczyć studnie na sieci kanalizacji sanitarnej, tak aby nie dostawało się do nich kruszywo i inne zanieczyszczenia (w tym również wody opadowe), które mogą spowodować zatory na sieci kanalizacyjnej.

W przypadku zalania ściekami nieruchomości, będącego wynikiem zatoru na sieci kanalizacyjnej wskutek zaniedbań Wykonawcy (nieprawidłowego zabezpieczenia studni i przedostania się do kanału zanieczyszczeń, o których mowa wyżej) wszelkie konsekwencje finansowo-odszkodowawcze ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zapewni dostęp do urządzeń wod.-kan. podczas przebudowy ulicy.

- Jeśli zajdzie potrzeba poboru wody z hydrantu na cele budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. i zostanie obciążany kosztami w formie ryczałtu za zużytą wodę zgodnie z obowiązującym w Spółce cennikiem.

- Niedopuszczalna jest samowolna ingerencja w urządzenia wodociągowe tj. zakręcanie i odkręcanie zasuw liniowych, domowych oraz zasuw hydrantowych; hydrantów nadziemnych i podziemnych.

- Zabrania się wprowadzania wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej.

- Na etapie montażu nowych skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej biegnącej
w nowobudowanej drodze/chodniku/poboczu/ścieżce rowerowej, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do wytycznych Gestora sieci w sprawie montażu odpowiednich skrzynek tj:

- skrzynka uliczna dla hydrantu podziemnego wykonana z żeliwa szarego z kołnierzem i pokrywą owalną o średnicy 340/235 mm;

- skrzynka uliczna dla zasuw hydrantowych wykonana z żeliwa szarego z kołnierzem i pokrywą okrągłą
o średnicy 150 mm;

- skrzynka uliczna do zasuw liniowych wykonana z żeliwa szarego z kołnierzem i pokrywą okrągłą
o średnicy 150 mm;

- skrzynka uliczna do zasuw domowych wykonane z żeliwa szarego z kołnierzem i pokrywą okrągłą
o średnicy 100 mm.

Na pokrywach skrzynek ulicznych od zasuw musi być umieszczony w sposób trwały symbol „W”.

- Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów podziemnych oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń tj. kruszywa, betonu, piasku, asfaltu itp., tak aby możliwa była prawidłowa eksploatacja urządzeń wodociągowych.

- Po montażu wspomnianych wyżej skrzynek ulicznych koniecznym jest zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementów żeliwnych.

- Włazy na studniach kanalizacyjnych oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń np. asfaltu, tak aby możliwe było ich swobodne zamykanie i otwieranie; gniazda śrub oczyścić i nasmarować smarem.

- Stosować włazy żeliwne klasy D400 o średnicy Ø600 mm na zawiasie i ryglowane – do studni betonowych i tworzywowych Ø600 i Ø1000 mm. Do studni Ø425 mm i mniejszych stosować włazy żeliwne klasy D400 z zamknięciem na śruby mocowane do rury teleskopowej.

- Regulacja wysokościowa (w górę) włazów na studniach:

- betonowych – za pomocą pierścieni betonowych zgodnie ze sztuką budowlaną;

- tworzywowych ∅600 mm – przedłużenie karbowanej rury wznoszącej za pomocą łącznika systemowego + adapter teleskopowy do włazów + żelbetowy pierścień odciążający pod adapter z włazem (zgodnie
z wytycznymi producenta);

- tworzywowych ∅1000 mm – przedłużenie karbowanej rury wznoszącej za pomocą łącznika systemowego + przedłużenie drabinki + stożek PE + żelbetowy pierścień odciążający pod właz żeliwny (zgodnie
z wytycznymi producenta);

- tworzywowych ∅425 mm – za pomocą rury teleskopowej do włazów np. wymiana na dłuższą (zgodnie
z wytycznymi producenta) lub przedłużenie karbowanej rury wznoszącej za pomocą łącznika systemowego;

- w przypadku studni na kanalizacji sanitarnej z gładką rurą wznoszącą należy zastosować tworzywowe stożki redukcyjne 400/315 mm zamiast gumowych manszet redukcyjnych.

- Regulacja wysokościowa (w dół) włazów na studniach:

- betonowych – np. wymiana kręgów betonowych,  pierścieni betonowych, skrócenie kręgu zgodnie ze sztuką budowlaną – każdorazowo sposób regulacji „w dół” uzgodnić z Przedsiębiorstwem;

- tworzywowych ∅600 mm – skrócenie karbowanej rury wznoszącej + adapter teleskopowy do włazów + żelbetowy pierścień odciążający pod adapter z włazem (zgodnie z wytycznymi producenta);

- tworzywowych ∅1000 mm – skrócenie karbowanej rury wznoszącej i drabinki  + stożek PE + żelbetowy pierścień odciążający pod właz żeliwny (zgodnie z wytycznymi producenta);

- tworzywowych ∅425 mm – za pomocą rury teleskopowej do włazów (zgodnie z wytycznymi producenta) lub skrócenie karbowanej rury wznoszącej;

- w przypadku studni na kanalizacji sanitarnej z gładką rurą wznoszącą należy ją skrócić i  zastosować tworzywowe stożki redukcyjne 400/315 mm zamiast gumowych manszet redukcyjnych.

- Wszystkie regulacje wysokościowe urządzeń wod.-kan. na każdym etapie robót budowlanych są po stronie Wykonawcy.

- Wszelkie uszkodzone w trakcie budowy włazy i skrzynki żeliwne do zasuw i hydrantów Wykonawca wymieni na nowe na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. wszystkich wymienionych na nowe włazów i skrzynek, o których mowa powyżej.

- W przypadku wystąpienia kolizji nowobudowanych sieci np. kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą wod.-kan. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. o tym fakcie oraz przedstawi do akceptacji sposób rozwiązania kolizji, o których mowa powyżej.

- Kolejny przegląd urządzeń wod.-kan. odbywa się w momencie ułożenia podbudowy drogi. Wykonawca pisemnie zawiadomi Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. na co najmniej
3 (słownie: trzy) dni robocze przed przeglądem o gotowości do tego przeglądu. Do przeglądu wszystkie urządzenia wod.-kan. tj. skrzynki zasuw linowych i domowych, skrzynki hydrantów podziemnych
i zasuw hydrantowych, włazy na studniach kanalizacji sanitarnej powinny być wyregulowane do rzędnych kruszywa (podbudowy). Z przeglądu zostanie sporządzony protokół.

- Po pozytywnym wyniku przeglądu, o którym mowa powyżej oraz akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Wykonawca zostanie dopuszczony do położenia pierwszej warstwy asfaltu – wiążącej lub/i do położenia kostki betonowej.

- Po położeniu pierwszej warstwy asfaltu Wykonawca zobowiązany jest wykonać czyszczenie kanału sanitarnego.

Czyszczenie kanału sanitarnego należy wykonać w obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji Sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.

Po pozytywnej ocenie czystości kanału, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. wraz                   z Wykonawcą dokona kolejnego przeglądu sieci wod.-kan. mającego na celu wykluczenie usterek urządzeń na sieci przed położeniem warstwy ścieralnej asfaltu. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół.

- Po położeniu ostatniej warstwy asfaltu Wykonawca zawiadomi pisemnie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. na co najmniej 3 dni robocze wcześniej o gotowości do przeglądu urządzeń wod.-kan.            W przypadku stwierdzenia usterek podczas przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia                                i powiadomienia o tym fakcie upoważnionego pracownika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego                       „EKO-BABICE” sp. z o.o.

Po usunięciu wszystkich usterek będzie można przystąpić do odbioru końcowego, którego termin zostanie ustalony             z Wykonawcą i Urzędem Gminy Stare Babice.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany wyczyścić kanał sanitarny z wszelkich zanieczyszczeń oraz wykonać i dostarczyć do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  „EKO-BABICE” sp. z o.o. zapis teleinspekcji kanału kamerą CCTV w formacie AVI, MOV lub MP4.

- Czyszczenie kanału sanitarnego oraz teleinspekcję należy wykonać w obecności upoważnionego pracownika Działu Eksploatacji Sieci Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.

- Po pozytywnym wyniku przeglądu po zakończeniu robót drogowych oraz pozytywnej ocenie teleinspekcji kanału sanitarnego zostanie spisany protokół odbioru końcowego urządzeń wod.-kan.

- Protokół, o którym mowa powyżej będzie podstawą do odbioru robót przez Zamawiającego.

UWAGA!

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. zapewnia dostarczenie nowych włazów studni kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych do zasuw liniowych, domowych, hydrantowych i hydrantów podziemnych w ilości wynikającej z protokołu z pierwszego przeglądu urządzeń wod.-kan!

Regulacja wysokościowa wszelkich urządzeń wod.-kan. po stronie Wykonawcy robót!*

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2025 Zarządu Spółki z dn. 01.04.2025 r. w sprawie ustalenia cennika usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”                 sp. z o.o. Wykonawca zostanie obciążony kosztami:

- Przeprowadzenie czynności odbiorowych z usunięcia wad na regulacji urządzeń wod.-kan. w drogach na odcinku do 100 mb. (za każdy odbiór) – 500 zł brutto

- Przeprowadzenie czynności odbiorowych z usunięcia wad na regulacji urządzeń wod.-kan. w drogach za każde kolejne rozpoczęte 100 mb. (za każdy odbiór) – 150 zł brutto

* Spółka może wykonać odpłatnie regulacje urządzeń wod.-kan. w następującym zakresie zgodnie                              z cennikiem:

- Regulacja wysokościowa włazu studni DN 425 (z przygotowanym terenem przez wykonawcę drogowego) – 200 zł brutto + zużyte materiały

- Regulacja wysokościowa skrzynki od zasuwy wodociągowej (z przygotowanym terenem przez wykonawcę drogowego)– 150 zł brutto + zużyte materiały

- Regulacja wysokościowa włazu studni DN 600 (z przygotowanym terenem przez wykonawcę drogowego na istniejącym pierścieniu odciążającym)– 400 zł brutto + zużyte materiały