## Arkusz1
Załącznik nr 14 do SWZ
…………………………………………………….
(miejscowość i data)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
„Przebudowa i remont części budynku gospodarczego w zakresie ścian zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych stropu.”
Nadleśnictwo Sieniawa z siedzibą w Sieniawie
[5 empty] | Termin realizacji: | Tydzień I - IV |  | Tydzień V - VIII |  | Tydzień IX - XII |  | Tydzień XIII - XVI |  | Tydzień XVII - XVIII
| Lp. | Podstawa | Opis pozycji | j.m | Ilość | Wartość robót |  | Wartość robót |  | Wartość robót |  | Wartość robót |  | Wartość robót
[6 empty] | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto
PODBICIE FUNDAMENTÓW
| 1. | KNR 19-01 0114-06 | Wykopy przy odkrywaniu fundamentów odcinkami, grunt mokry, kategoria grunt IV | m3 | 48.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - wykucie bruzd | m3 | 5.676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapienne - wykucie bruzd | m3 | 4.905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | KNR 19-01 0116-05 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, | m3 | 54.276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | TZKNBK I 0726-01 | Przewożenie taczkami gruzu i ziemi budowlanego na odległość do 30m w poziomie- do środka transportu | m3 | 54.276 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm | t | 0.163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.737 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | KNR 19-01 0118-05 | Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, odległość do 1 km, kategoria gruntu IV | m3 | 29.205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. | KNR 19-01 0118-06 | Wywóz ziemi, wywóz samochodami samowyładowczymi, za każde dalsze 0,5 km, kategoria gruntu IV Krotność = 10 | m3 | 29.205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | KNR 19-01 0913-01 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton zwykły - chudy beton gr.10 cm pod podciągi i poduszki pod stopy | m3 | 2.016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. | KNR 19-01 0201-03 | Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, konstrukcje proste, powierzchnia w rozwinięciu 0,5-1,0 m2 - ściana podbicia i stopy | m2 | 18.226 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. | KNR 4-04 0901-05 | Rynny drewniane do betonu, wykonanie | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. | KNR 4-04 0901-06 | Rynny drewniane do betonu, ustawienie | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. | KNR 4-04 0901-07 | Rynny drewniane do betonu, rozebranie | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. | KNR 19-01 0203-04 | Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, ułożenie betonu na gruncie – w podłożach, podłogach, elementach betonowych, objętość ponad 1,5 m3 - beton B- 25 - podbicie i stopy | m3 | 8.452 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16. | KNR 19-01 0604-08 | Izolacje powłokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smołowy na zimno, 1-a warstwa - Abizol | m2 | 92.532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17. | KNR 19-01 0604-09 | Izolacje powłokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smołowy na zimno, 2-a warstwa | m2 | 92.532 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18. | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – pionowa - folia kubelkowa | m2 | 24.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WZMOCNIENIE STROPU | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19. | KNR 2-05 0101-01 | Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - HEB 180 - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie | t | 1.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20. | KNR 2-05 0101-05 | Hale typu lekkiego - zastrzaly stalowe IPE 100 - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie | t | 0.073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21. | KNR 2-05 0102-07 | Hale typu lekkiego - podciągi dachowe - HEB 180 - konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie | T | 2.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PŁYTA ODBOJOWA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1. | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej – obrzeża przeznaczone do ponownego ułożenia | m | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | KNR 2-31 0805-01 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej - kostka przeznaczona do ponownego ułożenia | m2 | 25.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | KNR 2-01 0320-0401 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypanie wykopów liniowych kruszywem z zagęszczeniem warstwami 30 cm | m3 | 24.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | KNNR 6 0404-05 analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ponowne ułożenie uprzednio zdemontowanych obrzeży | m | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | KNR 2-31 0505-05 analogia | Ponowne ułożenie uprzednio zdemontowanej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 25.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UZUPEŁNIENIE POSADZEK | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | KNR 19-01 0913-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 14.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | KNR 19-01 0920-02 analogia | Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - grubość posadzki 20 cm | m2 | 14.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UZUPEŁNIENIE TYNKÓW | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | m2 | 22.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. | KNR 4-01 1206-01 analogia | Jednokrotne gruntowanie tynków zewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 60.585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. | KNR 4-01 1204-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków zewnętrznych ścian | m2 | 60.585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12. | KNR 4-01 1206-01 | Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania | m2 | 86.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. | KNR 4-01 1201-02 analogia | Jednokrotne malowanie gruntem starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14. | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 86.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15. | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 52.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0