Wzór umowy

Umowa nr ZP.272.…2026

zawarta w Złotowie w dniu …………………… 2026 r. pomiędzy:

Gminą Miasto Złotów, mającą swoją siedzibę w Złotowie, w Urzędzie Miejskim w Złotowie położonym przy al. Piasta 1, NIP 7671669426, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Złotowa - Pana Jakuba Pieniążkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasto Złotów – Pani Katarzyny Bieckiej,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

…………………………………– adres siedziby: ul. ……………., …………………., ………………..……,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Strony mając na uwadze, iż:

- Zamawiający planuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Leśnej 
w Złotowie,

- Wykonawca wykazał zainteresowanie dokonaniem realizacji zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego, w tym wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Leśnej w Złotowie w sposób umożlwiający Zamawiającemu ubieganie się o uzyskanie ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Złotowie pozwolenia na użytkowanie,

- Wykonawca jest podmiotem, która posiada know-how, siłę roboczą, możliwości finansowe 
i techniczne do wykonania zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego, a Zamawiający w związku 
z tym postanowił zaangażować Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie,

- Zamawiający uzyskał dofinansowanie dla opisanego wyżej zamierzenia inwestycyjnego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - Priorytet 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” - Działania 02.06 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2024, poz. 1320 z późn. zm. - w dalszej części umowy - „ustawa PZP”) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na roboty budowlane pod nazwą:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
W REJONIE UL. WIELATOWSKIEJ I LEŚNEJ W ZŁOTOWIE

ustalają, co następuje:

# Rozdział 1.

## Przedmiot i Cel Umowy

§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Leśnej w Złotowie, dalej zwane „Budową kanalizacji deszczowej” w oparciu o istniejącą i udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację budowlaną, opracowaną przez firmę DROGBIT Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła.

### Zakres rzeczowy Umowy (Przedmiot zamówienia)

§ 2. 1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawiają:

1) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ),

2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

3) projekt architektoniczno-budowlany,

4) projekty techniczne (wykonawcze),

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

6) przedmiary.

2. Przedmiary, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mają charakter pomocniczy, ponieważ stanowią dokument ułatwiający Wykonawcy oszacowanie kosztów, lecz nie są wiążące w kontekście zakresu umowy. Podstawą określenia zakresu prac są dokumenty określone w pkt 1-5 ustępu 1 - przede wszystkim projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne. Roboty, które są zgodne z technologią budowy, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, zostały uwzględnione w ofercie Wykonawcy.

3. Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego oraz specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). Dokumenty składające się na niniejszą umowę będą traktowane jako wzajemnie wyjaśniające. Dla potrzeb interpretacji, w szczególności 
w razie ujawnienia niezgodności między treścią niniejszej umowy a dokumentami stanowiącymi jej załącznik, pierwszeństwo będą miały w kolejności ważności: odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców 
i modyfikacje SWZ, postanowienia umowy, dokumentacja projektowa, STWiOR, oferta Wykonawcy, inne dokumenty będące częścią umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do dokumentów, o których w ust. 1 pkt 3-5, w zakresie umożliwiającym Stronom realizację Przedmiotu Umowy.

§ 3. 1. Czynności, które mają być wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy („Roboty”) będą obejmować:

1) dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzający wpis osoby, o której mowa w lit. a na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii uprawnień budowlanych dla tej osoby,

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

2) dostarczenia Zamawiającemu na zasadach określonych w § 28 projektu kosztorysu uproszczonego,

3) dostarczenia Zamawiającemu na zasadach określonych w § 29 projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w korelacji z kosztorysem uproszczonym, określającym planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót w ujęcie tygodniowym (licząc od dnia podpisania umowy),

4) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego,

5) przygotowaniu i przedłożeniu do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót budowlanych wzorów dokumentów dotyczących:

a) wniosków materiałowych – na zasadach szczegółowo określonych w § 23,

b) częściowego protokołu odbioru robót wraz z wnioskiem o płatność,

c) zestawienia umów z Podwykonawcami w formie tabeli,

d) końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz końcowego protokołu płatności,

6) opracowanie, zatwierdzenie i zgłoszenie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,

6) wykonania robót budowlanych objętych Umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, zasadami BHP, etyką zawodową, postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa,

7) udziału w spotkaniach oraz radach budowy,

8) powiadomienia o zakończeniu robót wpisem do Dziennika Budowy lub Wewnętrznego Dziennika Budowy, a po potwierdzeniu wpisu przez Inspektorów Nadzoru Wykonawca bezzwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wraz z dostarczeniem kompletu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, a w tym:

a) oświadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez projektantów, Kierownika Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru,

c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały),

d) protokołów prób, badań i sprawdzeń (oryginały),

e) oryginału dziennika budowy (ewentualnie - wewnętrznego dziennika budowy),

9) udziału w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

10) przygotowanie i przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przy czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń,

11) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiającego,

12) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na warunkach określonych w § 42 Umowy.

2. Wykonawca gwarantuje w ramach realizacji Robót kompletny zakup wszystkich urządzeń i materiałów, ich transport, dostawę, montaż, uruchomienie i przetestowanie, zapewnienie jakości niezbędne do urzeczywistnienia Celu Umowy oraz spełnienie wszystkich innych zobowiązań wynikających z Umowy.

# Rozdział 2.

## Oświadczenia Zamawiającego

§ 4. Zamawiający oświadcza, że w dniu 9 lutego 2026 r. zawarł umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań, działającym jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na podstawie której uzyskał dofinansowanie Projektu pt. „Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – kompleksowe oczyszczanie Jeziora Zaleskiego i Jeziora Burmistrzowskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 
w Złotowie” w ramach którego realizowane będzie zadanie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie 
ul. Wielatowskiej i Leśnej w kwocie obejmującej 70% wydatków kwalifikowanych projektu.

§ 5. Zamawiający oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Wykonawcy realizację Robót m.in. poprzez umożliwienie pracy powyżej 10h dziennie oraz w dni wolne, poprzez sprawne odbiory prac, a także współpracę przy uzyskaniu decyzji administracyjnych.

# Rozdział 3.

## Oświadczenia Wykonawcy

§ 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy oraz miejscem wykonania zamówienia, tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem terenu robót, dojazdem i warunkami terenu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonywane zadania.

§ 7. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść dokumentów wskazanych w § 2 ust. 1, są one wystarczające dla wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do jego realizacji zgodnie z założeniami przyjętymi 
w tych dokumentach.

§ 8. 1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia przed rozpoczęciem prac budowlanych kompletności, dokładności i zgodności z przepisami obowiązującego prawa dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

2. W ramach sprawdzenia Wykonawca w szczególności dokona analizy:

1) zgodności projektu z przepisami prawa budowlanego i innymi normami technicznymi,

2) rozwiązań materiałowych i technologicznych,

3) potencjalnych błędów projektowych i niezgodności,

przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do analizy, która wymagałaby specjalistycznych obliczeń i wiedzy specjalistycznej z zakresu projektowania.

2. W przypadku wykrycia w dokumentacji jakichkolwiek niezgodności, wad lub błędów, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o nich Zamawiającego. Wstrzymanie prac budowlanych 
w zakresie objętym niezgodnością jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy do czasu uzyskania od Zamawiającego informacji o usunięciu wady lub otrzymania korekty dokumentacji od projektanta.

3. Naruszenie powyższych postanowień może skutkować odpowiedzialnością Wykonawcy za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac na podstawie wadliwej dokumentacji.

§ 9. Wykonawca przyjmuje zamówienie do realizacji bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać zadanie  zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, przepisami Prawa budowlanego, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także przestrzegając przepisów prawa, a w szczególności w zakresie techniczno-budowlanym, warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz normami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 10.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że musi całkowicie polegać na własnych umiejętnościach 
i ocenie podczas wykonywania prac. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego 
o wszelkich negatywnych skutkach czynionych przez Zamawiającego instrukcji i wytycznych odnośnie sposobu realizacji przedmiotu Umowy.

§ 11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie materiały i sprzęt, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy winny być nowe i nieużywane oraz być zabezpieczone przed zniszczeniem wynikającym 
z panujących warunków lokalnych na terenie budowy. Zamawiający może w każdej chwili zażądać od Wykonawcy próbek i świadectw badań dowolnego materiału w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami umownymi.

# Rozdział 4.

## Obowiązki Zamawiającego

§ 12. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót budowlanych,

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

4) udzielenie Wykonawcy, na jego wniosek z załączonym projektem dokumentu, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane elementy Robót.

Rozdział 5.

Przejście własności i podział ryzyk

§ 13. 1. Materiały i urządzenia należące do Wykonawcy, które zostaną użyte do wykonania robót budowlanych i są przeznaczone do tego, by stały się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą na własność Zamawiającego z chwilą ich wbudowania lub zamontowania.

2. Wyposażenie placu budowy, urządzenia itp., którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji robót budowlanych, które nie są przeznaczone do pozostawienia po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pozostają własnością Wykonawcy lub jego podwykonawców.

3. Niezależnie od uregulowania przejścia własności Wykonawca jest zobowiązany chronić przed wszelkimi szkodami i dozorować dostarczone przedmioty, elementy budowlane i materiały na równi z obiektem budowlanym.

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia dostarczonych przedmiotów i wykonanych robót budowlanych oraz ich wadliwości, pomimo przejścia własności, aż do chwili odbioru końcowego ponosi Wykonawca.

# Rozdział 6.

## Ogólne obowiązki Wykonawcy

### Stosowanie się do przepisów prawa

§ 14. Wykonawca zobowiązuje się, iż przy wykonaniu niniejszej Umowy stosować się będzie zarówno do prawa polskiego, jak i do bezpośrednio obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Unii Europejskiej.

### Obowiązek informacyjny o zmianie danych dotyczących Wykonawcy

§ 15. Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń z niej wynikających, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu siedziby firmy / zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

### Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

§ 16. 1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej następnego dnia roboczego po podpisaniu niniejszej umowy aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem zapłaty składki. Polisa ubezpieczeniowa obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalności Wykonawcy na kwotę (sumę ubezpieczenia) nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) obejmującą okres realizacji przedmiotu Umowy. Ubezpieczającym będzie Wykonawca, Ubezpieczanym Zamawiający. Ubezpieczeniu podlegać muszą w szczególności:

1) roboty, materiały oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem, w tym szkody w mieniu Zamawiającego oraz

2) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2. Brak przedłożenia polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, wraz z dowodem zapłaty składek stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenia w zakresie wskazanym w ust. 1.

4. Wykonawca niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Zamawiającego udostępni mu poświadczone przez siebie kopie dokumentów, w szczególności polisy ubezpieczeniowej i dowodu uiszczenia wymagalnej składki, potwierdzających wywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust. 3.

### Obowiązek w zakresie stosowania RODO

§ 17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazanych Zamawiającemu, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, i zobowiązuje się przekazać klauzulę informacyjną osobom, których dane osobowe zostają przekazane.

Obowiązek w zakresie uwzględnienia aspektów środowiskowych realizacji Robót

§ 18. 1. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko, poziom emisji zanieczyszczeń, hałasu, zużycie wody, energii elektrycznej, cieplnej i paliwa oraz wytwarzanie odpadów.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następujących działań:

1) w przypadku konieczności użycia oświetlenia zastosuje energooszczędne oświetlenie LED,

2) zapewnienie ochrony istniejącego drzewostanu,

3) w przypadku zastosowania zaplecza budowy - wprowadzenia retencji wód opadowych spływających 
z dachu, celem jej dalszego wykorzystania na potrzeby realizacji zadania,

4) segregacji odpadów wytwarzanych przez pracowników Wykonawcy (segregacja na poziomie minimum: papier/szkło/metal/tworzywa sztuczne),

5) składowania elementów rozbiórkowych w wyznaczonych wcześniej miejscach,

6) wyłączania sprzętu oraz maszyn budowlanych w przypadku braku wykonywania robót,

7) składowania pozyskanej na terenie budowy ziemi urodzajnej (humusu) w wyznaczonych wcześniej miejscach, celem jej ponownego wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy,

8) wykonywania robót wyłącznie w porze dziennej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego możliwości weryfikacji wypełnienia działań, o których mowa w ustępach poprzedzających. Spełnienie powyższy warunków potwierdzane będzie przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego stosownymi protokołami. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia w/w wymagań/działań w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych do czasu spełnienia określonych wymagań przez Wykonawcę.

4. W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym m.in. z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz transportu odpadów.

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych. W przedmiotowym zakresie na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego.

### Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę

§ 19. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, a także zakres obowiązków (rodzaj wykonywanej pracy) powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje takie jak: imię, nazwisko powinny być możliwe do zidentyfikowania;

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika.

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 53 ust. 2 pkt 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 3, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Obowiązek w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych realizacji Robót

§ 20. 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

3) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,

5) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

6) innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego 3 ,

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

w liczbie, czasie i na zasadach określonych w pkt. 4.8.4. SWZ.

2. W przypadku rozwiązania umowy o zatrudnienie osób wskazanych przez Zamawiającego w ust. 1 przed zakończeniem okresu, na jaki zatrudnienie jest wymagane, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia innej osoby z grupy wskazanej przez Zamawiającego, w celu zapewnienia realizacji warunku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.

3. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1:

1) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1, w związku 
z treścią art. 96 ust. 4 ustawy Pzp,

2) oświadczenie zatrudnionej osoby dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1, 
w związku z treścią art. 96 ust. 4 ustawy Pzp,

3) umowę w celu przygotowania zawodowego potwierdzającą spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1, w związku z treścią art. 96 ust. 4 ustawy Pzp,

4) dokumenty wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej/osoby poszukującej pracy/ osoby bez zatrudnienia potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 1, w związku z treścią art. 96 ust. 4 ustawy Pzp.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu osób wskazanych w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 53 ust. 2 pkt 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu tego zatrudnienia.

### Obowiązek informowania o zagrożeniach

§ 21. Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu Umowy, wskazując przy tym, iż w danym przypadku do usunięcia zagrożenia pomocne może być określone zachowanie Zamawiającego.

# Rozdział 7.

## Obowiązki Wykonawcy w ramach wykonywania robót budowlanych

Pozostałe obowiązki Wykonawcy w ramach wykonywania robót budowlanych

§ 22. 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) ustawienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami prawa,

3) urządzenia placu budowy (w tym zaplecza budowy), wykonania przyłączeń dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów jego utrzymania (opłaty za pobór wody, energii, za zajęcie terenu na składowanie materiałów i na zaplecze budowy),

4) oznaczenia placu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskania jego zatwierdzenia oraz zgłoszenia wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu,

5) zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także aby były one wyposażone 
w wymagane środki ochrony osobistej, w tym kaski, ubrania ochronne, jak również podstawowe narzędzia,

6) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wypadkach przy pracy związanych 
z wykonywaniem zadań na rzecz Zamawiającego,

7) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń znajdujących się na placu budowy,

8) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

10) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.), a w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywanie badań materiałów budowlanych,

11) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – na zasadach wskazanych 
w § 23,

12) odpady budowlane (odpady betonowe, ziemia, gruz budowlany itp.) Wykonawca podda odzyskowi, 
a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione przekaże powstałe odpady do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i okazania tej dokumentacji na żądanie Zamawiającego,

13) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

14) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,

15) przeprowadzenia prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,

16) dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy,

17) kompletowania w trakcie realizacji robót budowlanych i montażowych wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami prawa oraz przygotowania do danego odbioru (częściowego lub końcowego) kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

18) porządkowania na bieżąco (po zakończonych robotach) terenu budowy oraz ostatecznego uporządkowania całego terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja zaplecza budowy, i przekazania go Zamawiającemu w terminie – na odbiór (w przypadku nie uprzątnięcia tego terenu Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy kosztami sprzątania).

2. Wykonawca zobowiązuje do uczestniczenia w radach budowy, przy czym:

1) rada budowy stanowi spotkanie, również – jeżeli jest to wystarczające - w formule zdalnej, uczestników procesu budowlanego, podczas którego Wykonawca przedstawia postępy prac i omawiane są bieżące problemy związane z realizacją robót,

2) radę budowy zwołuje  inspektor nadzoru z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego – w takim przypadku w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie złożonego w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,

3) kierownik budowy sporządza protokół z rady budowy i udostępnia go niezwłocznie pozostałym uczestnikom procesu budowlanego w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną.

Wnioski materiałowe

§ 23. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wniosków materiałowych na materiały przewidziane do wbudowania do inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży celem akceptacji (każdy materiał wbudowany przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzony na podstawie wniosku materiałowego).

2. Wniosek materiałowy winien zawierać następujące elementy:

1) dane identyfikacyjne i podstawowe informacje:

a) numer wniosku – unikalny identyfikator dokumentu, umożliwiający jego łatwą lokalizację i odwołanie,

## b) datę sporządzenia – dzień, w którym wniosek został przygotowany,

c) nazwę projektu lub zadania – jednoznaczne określenie inwestycji, do której odnosi się wniosek,

d) dane wykonawcy – nazwa firmy, adres, kontakt telefoniczny i e-mailowy,

e) dane inwestora/zamawiającego – nazwa, adres, kontakt;

### 2) w zakresie opisu materiału:

### a) nazwę handlowa i techniczna – pełna nazwa produktu wraz z opisem technicznym,

b) oznaczenie producenta – pełne dane firmy, która wyprodukowała materiał,

c) oznaczenie typu, odmiany, gatunku, klasy – szczegółowych parametrów technicznych,

d) oznaczenie numeru katalogowego – jeśli jest dostępny,

e) oznaczenie kraju pochodzenia – miejsca produkcji;

### 3) w zakresie ilości i miejsca zastosowania:

a) szacunkową ilość – przewidywana ilość w jednostkach miary (np. m3, kg, sztuki),

b) lokalizację wbudowania – oznaczenie konkretnego miejsca na terenie inwestycji, gdzie materiał będzie użyty,

c) odwołanie do dokumentacji – oznaczenie pozycji i numer strony w projekcie, STWiORB, przedmiarze robót albo ofercie, które wskazują miejsce zastosowania;

### 4) w zakresie dokumentacji technicznej:

### a) deklarację zgodności – potwierdzającą, że materiał spełnia obowiązujące normy,

### b) deklarację właściwości użytkowych – szczegółowe parametry techniczne,

### c) atesty i dopuszczenia techniczne – dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania,

### d) karty techniczne – szczegółowe informacje o właściwościach materiału,

### e) instrukcje montażu i obsługi – jeśli są wymagane w projekcie;

### 5) w zakresie zgodności z normami i dokumentacją projektową:

a) oświadczenie Wykonawcy – potwierdzenie, że materiał jest zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR,

b) informację o odstępstwach – jeśli materiał różni się od tego przewidzianego, konieczne jest ich zaznaczenie i uzasadnienie;

### 6) oznaczenie składającego i zatwierdzenia:

### a) podpis kierownika budowy – potwierdzenie zgodności materiału z projektem.

### b) decyzja inspektora nadzoru – ocenę zgodności z wymogami technicznymi, formalne zatwierdzenie, warunkowe akceptacje lub odrzucenie.

### 3. Wykonawca składa wniosek materiałowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, drogą elektroniczną inspektorowi nadzoru inwestorskiego w danej specjalności oraz – do wiadomości – Zamawiającemu - nie później niż na 7 dni przed dostarczeniem materiału na plac budowy. O złożeniu wniosku Wykonawca powiadamia również adresatów poprzez wysłanie w tym samym dniu wiadomości sms.

4. Zatwierdzenia wniosku dokonuje drogą mailową, w ciągu 3 dni roboczych, inspektor nadzoru inwestorskiego w danej specjalności, w oparciu o przedstawione dokumenty ujęte we wniosku materiałowym.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego odrzuca wniosek materiałowy, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w Umowie, w tym gdy jest on niezgodny z treścią dokumentacji projektowej, w szczególności z treścią STWiOR. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub, jeżeli stwierdzi taką konieczność, w wytwórni elementów. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych lub innych wyrobów przewidzianych do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od Wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego inspektorowi nadzoru inwestorskiego dla zatwierdzenia wniosku, uważa się, iż nie wnosi on zastrzeżeń do wniosku.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego sporządza na bieżąco skany wszystkich zatwierdzonych wniosków materiałowych, w tym również i tych, o których mowa w ust. 6, i przesyła je mailowo do Zamawiającego oraz do Wykonawcy.

8. Zatwierdzony zgodnie z przepisami ustępów poprzedzających wniosek materiałowy w wersji papierowej Wykonawca składa Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia roboczego (sobota nie stanowi dnia roboczego) następnego miesiąca.

9. Wzór karty wniosku i wymaganych dokumentów, spełniający wymogi określone w niniejszym paragrafie, zostaną uzgodnione przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu Umowy i przekazane Wykonawcy.

### Roboty ulegające zakryciu i zanikające

§ 24. 1. Odbiór robót ulegających zakryciu oraz zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót budowlanych. Gotowość danej części robót budowlanych do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy wraz z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.

2. Brak potwierdzenia podjęcia wiadomości lub brak ustosunkowania się Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych (bez sobót) od daty zawiadomienia pisemnego oznaczać będzie gotowość do odbioru w dacie oznaczonej w zawiadomieniu. O powyższym fakcie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 1 jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, 
a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Wykonawca jest obowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

# Rozdział 8.

## Porządek realizacji Przedmiotu Umowy

### Data wejścia w życie

§ 25. Datą wejścia w życie Umowy jest dzień podpisania Umowy przez obie Strony. Wykonawca od daty wejścia w życie Umowy zobowiązany jest do rozpoczęcia Robót.

### Przekazanie terenu budowy

§ 26. Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

### Termin realizacji

§ 27. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi po przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 180 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w zdaniu poprzednim uznaje się podpisanie przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez wad istotnych, po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych dla podpisania protokołu odbioru (dokumentacji powykonawczej).

Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu

projektu kosztorysu uproszczonego

§ 28. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od dnia podpisania Umowy kosztorysu uproszczonego sporządzonego na podstawie przedmiaru zawartego w SWZ, który to kosztorys służyć będzie wyłącznie weryfikacji stanu zaawansowania wykonanych robót. Kosztorys winien zostać przedłożony na piśmie oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: j.bobek@zlotow.pl jako plik edytowalny o rozszerzeniu xls (arkusz programu Microsoft Excel) lub kompatybilnym.

2. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnie, wniesienia uwag do kosztorysu uproszczonego, w terminie 5 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od jego wpływu do Zamawiającego. Brak uwag uznaje się za zatwierdzenie kosztorysu. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia poprzez sporządzenie poprawionego kosztorysu uproszczonego i przedłożenia go Zamawiającemu w formie wskazanej w ust. 1 zdanie drugie w terminie 3 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od dnia otrzymania informacji o wniesieniu uwag.

Obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu

projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego

§ 29. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu uproszczonego,  projektu harmonogramu rzeczowo–finansowego do akceptacji Zamawiającego.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1, zawierać winien szczegółowy plan realizacji robót budowlanych, w tym:

1) rozbicie inwestycji na poszczególne etapy i zadania (część rzeczowa),

2) określenie terminów realizacji poszczególnych etapów i zadań, liczonych od daty rozpoczęcia budowy (np. w układzie tygodniowym)

3) szczegółowe rozliczenie finansowe, w tym planowane kwoty wynagrodzenia za poszczególne etapy prac,

a także ujmować treść § 41 ust. 2 i pozostawać w zgodności z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem uproszczonym.

3. Projekt harmonogramu rzeczowo–finansowego winien zostać przedłożony na piśmie oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: j.bobek@zlotow.pl jako plik edytowalny o rozszerzeniu xls (arkusz programu Microsoft Excel) lub kompatybilnym.

4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia i ewentualnie, wniesienia uwag do harmonogramu rzeczowo–finansowego, w terminie 5 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od jego wpływu do Zamawiającego. Brak uwag uznaje się za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–finansowego. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia poprzez sporządzenie poprawionego harmonogramu rzeczowo–finansowego i przedłożenia go Zamawiającemu w formie wskazanej w ust. 1 zdanie drugie w terminie 3 dni roboczych (sobota nie stanowi dnia roboczego) od dnia otrzymania informacji 
o wniesieniu uwag.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym w całości przez Zamawiającego.

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy zatwierdzony w całości przez Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia wykonanych robót budowlanych. Inwestor zobowiązuje się do płatności zgodnie 
z harmonogramem, pod warunkiem prawidłowego wykonania prac przez Wykonawcę.

7. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy może być aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Zamawiający za każdym razem wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Ewentualne zmiany 
w harmonogramie wymagają formy pisemnej.

# Rozdział 9.

## Procedury odbiorowe

## Odbiory

§ 30. 1. Wykonawca zwraca się w formie pisemnej, najpóźniej w terminie trzech dni roboczych (bez sobót) od dnia zakończenia danego etapu robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, udokumentowanego stosownym oświadczeniem Kierownika budowy stwierdzającym fakt zakończenia robót i osiągnięcia gotowości do odbioru potwierdzonym przez branżowych inspektorów nadzoru, do Zamawiającego o wyznaczenie terminu odbioru (zawiadomienie o gotowości robót), przy czym Strony przewidują jeden odbiór częściowy następujący przy zaawansowaniu wykonania robót w wysokości minimum  50%.

2. Podstawą zgłoszenia robót do odbioru jest ich rzeczywiste wykonanie oraz posiadanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji wymaganej dla odbioru danego etapu robót.

3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w dniu przypadającym w ciągu czternastu dni roboczych (bez sobót) od podjęcia pisemnego zawiadomienia 
o gotowości do odbioru.

4. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru końcowego i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną na adres: …...................….. lub fax-em na nr telefonu: …..................., najpóźniej w przeddzień ustalonego terminu dokonania odbioru.

§ 31. Na dzień zgłoszenia do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać branżowym inspektorom nadzoru niżej wymienione dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru częściowego (brak dołączenia tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbiorowych na ryzyko i koszt Wykonawcy):

1) zaświadczenia, atesty itp. dotyczące wbudowanych materiałów, potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

2) protokołu badań i sprawdzeń zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) obmiar wykonanych robót oraz ich wartość kosztorysową.

§ 32. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać branżowym inspektorom nadzoru niżej wymienione dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania tego odbioru (brak dołączenia tych dokumentów uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbiorowych na ryzyko i koszt Wykonawcy):

1) zaświadczenia, atesty itp. dotyczące wbudowanych materiałów, potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

2) protokołu badań i sprawdzeń zgodnie z przepisami odrębnymi,

3) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną zarejestrowaną we właściwym ośrodku geodezyjnym (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500, w trzech egzemplarzach),

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

5) gwarancję jakości na wykonane roboty budowlane zgodnie z załącznikiem do umowy (wedle wzoru, 
o którym mowa w § 42 ust. 5) oraz ewentualne gwarancje producentów.

§ 33. Jeżeli Zamawiający nie rozpocznie czynności odbioru robót w terminie wskazanym w § 30 ust. 3, 
z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w § 32 we wstępie do wyliczenia, to będzie to równoważne ze spisaniem protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

§ 34. Protokół odbioru robót sporządzany będzie, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej, przez kierownika budowy (robót).

### Stwierdzenie wad w toku odbioru

§ 35. 1. Strony zgodnie stwierdzają, iż „Wada” w rozumieniu Umowy oznacza jakąkolwiek wadę, awarię, brak, niekompletność lub brak dowolnej części Robót, w tym urządzeń i instalacji, a ponadto między innymi niezgodność z Umową lub prawem, z wyłączeniem normalnego zużycia i wad, które są spowodowane wyłącznie zaniedbaniem lub niewłaściwym postępowaniem Zamawiającego.

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone Wady:

1) jeżeli Wady będą istotne i mają charakter wad nadających się usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia ich przez Wykonawcę; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

2) jeżeli Wady będą nieistotne i mają charakter wad nadających się usunięcia, Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 7 dni,

3) jeżeli Wady będą istotne i mają charakter wad nienadających się usunięcia, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,

4) jeżeli Wady będą nieistotne i mają charakter wad nienadających się usunięcia, Zamawiający uprawniony jest do obniżenia wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

4. Za Wady istotne Strony uznają te wady, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Za Wady nieistotne Strony uznają te wady, które nie uniemożliwiają lub nie utrudniają w sposób poważny użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 36. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, chyba że Zamawiający mógł te wady wykryć przy zachowaniu należytej staranności. Wyjątek ten nie dotyczy wad ukrytych i zatajonych.

### Skutki niestawiennictwa Stron

§ 37. W przypadku niestawiennictwa którejkolwiek ze Stron na odbiorze w ustalonym wcześniej terminie lub w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru, druga Strona będzie uprawniona dokonać odbioru jednostronnie.

### Odmowa odbioru

§ 38. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia Robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

# Rozdział 10.

## Wynagrodzenie

### Charakter wynagrodzenia

§ 39. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

### Wysokość wynagrodzenia

§ 40. 1. Strony ustalają, iż za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w łącznej kwocie ……………….. złotych netto (słownie: ……………………… złotych ../100) netto plus obowiązujący podatek VAT wedle stawki 23%, tj. w kwocie ……………. złotych  brutto (słownie: ………………………………………. złotych ../100).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto nie podlega zmianie, w szczególności Strony wyłączają stosowanie na tle Umowy przepisu art. 3571 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera, z zastrzeżeniem ust. 3, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. m.in. następujące koszty: wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót o wymaganej jakości, w ustalonym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie i koszty ogólne budowy; uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych zgód i opinii administracyjnych, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę; ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk; wszystkie koszty, a w szczególności wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych m.in. usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów 
i odpadów, utrzymywanie w czystości nawierzchni jezdni zanieczyszczonej podczas prowadzenia robót, segregowanie, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, koszty organizacji placu budowy wraz 
z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót; wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenie realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w wyniku zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących robotników i osób trzecich, 
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami; opłaty i należności związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści Umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robót budowlanych; opłaty podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz opłat celnych. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje zatem ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które było możliwe do oszacowania na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3-5, w momencie podpisania Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

### Rozliczenie wynagrodzenia

§ 41. 1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury częściowej 
oraz faktury końcowej, na podstawie zatwierdzonego protokołu odpowiednio częściowego bądź końcowego odbioru robót, przy czym:

1) płatność częściowa nastąpi po osiągnięciu zaawansowania wykonania robót wynoszącym minimum 50% (określonego na podstawie zatwierdzonego kosztorysu uproszczonego) - wykonanych i odebranych robót zgodnie z ich zaawansowaniem, określonym na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót, z zastrzeżeniem limitu wskazanego w pkt 2;

2) kwota wypłacona na podstawie faktury częściowej wystawionej po protokolarnym częściowym odbiorze nie może być wyższa aniżeli 85% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1;

2. Wartość faktury końcowej stwierdzającej płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy nie może być niższa aniżeli 15% wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 40 ust. 1.

3. Warunkiem dokonania zapłaty za roboty jest podpisanie protokołu odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona do Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym płatnikiem VAT.

4. Płatność należności z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót ustala się na 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT stwierdzającej obowiązek płatności zgodnie z zapisami niniejszej umowy - przelewem na wskazane na fakturze konto bankowe.

5. W przypadku, gdy na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępnienia Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF), to od tego dnia  będą miały pierwszeństwo w przypadku rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszej umowy następujące zasady wystawiania i otrzymywania faktur-KSeF:

1) Wykonawca wystawi i udostępni Zamawiającemu fakturę z wykorzystaniem KSeF, chyba że zaistnieją przypadki, o których mowa w ustawie o VAT uniemożliwiające takie działanie lub uprawniające Wykonawcę do innego działania – w takim przypadku faktura zostanie wystawiona i udostępniona Zamawiającemu 
z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o VAT i niżej zawartej regulacji;

2) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wystawioną na zasadach określonych 
w pkt. 1 fakturę na numer rachunku bankowego wskazany w treści faktury w terminie, 
o którym mowa w ust. 4;

3) za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uznaje się datę przesłania faktury przez Wykonawcę do KSeF, a w przypadku faktury, o której mowa w art. 106nda ust. 1 lub ust. 16 ustawy o VAT lub faktur wystawianych w okresie awarii lub niedostępności KSeF – datę wystawienia wskazaną przez Wykonawcę na tej fakturze;

4) za dzień skutecznego doręczenia faktury Zamawiający uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu przepisów ustawy o VAT; w przypadku faktury ustrukturyzowanej będzie to zatem dzień przydzielenia jej indywidualnego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF;

5) jeżeli ustawa o VAT dopuszcza możliwość udostępnienia Zamawiającemu faktury w sposób inny niż przy użyciu KSeF, taka faktura może zostać doręczona Zamawiającemu na jeden z następujących adresów:

a) Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów (za datę skutecznego doręczenia faktury 
w takim przypadku będzie uznawana data doręczenia Zamawiającemu przesyłki listowej zawierającej ww. fakturę, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT (z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru takiej przesyłki faktura będzie uznana za skutecznie doręczoną po upływie 14 dni od pozostawienia pierwszego zawiadomienia o próbie doręczenia takiej przesyłki) lub data nadania fakturze numeru identyfikującego KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza),

b) e-mail: urzad@zlotow.pl (za datę skutecznego doręczenia faktury w takim przypadku będzie uznawana data wysłania przez Wykonawcę do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ww. fakturę, np. w formacie pdf, oznaczoną odpowiednimi kodami zgodnie z ustawą o VAT lub data nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF – w zależności od tego, która z wymienionych sytuacji nastąpi pierwsza);

6) wystawiona przez Wykonawcę faktura powinna zawierać następujące dane:

Nabywca (Podmiot2):

Gmina Miasto Złotów

Aleja Piasta 1

77-400 Złotów

NIP: 767 166 94 26

Odbiorca (Podmiot3 Rola: 8):

Urząd Miejski w Złotowie

Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

NIP: 767 00 06 600

7) faktura będzie uznana za prawidłowo wystawioną, jeżeli zostanie wystawiona z uwzględnieniem zasad wystawiania faktur określonych w ustawie o VAT;

8) w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z opisanymi wyżej ustaleniami, 
w szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego (tj. jednostki organizacyjnej Gminy nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury,

9) Wykonawca w przypadku posiadania technicznej możliwości poda na fakturze w sekcji „Warunki transakcji” datę i numer umowy nadany przez Zamawiającego,

8) zasady, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej, stosuje się odpowiednio do załączników ustrukturyzowanych.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej 
z niniejszej Umowy, wymagalnej bądź przyszłej, na rzecz osoby trzeciej.

# Rozdział 11.

## Gwarancja i rękojmia

§ 42. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres …………………miesięcy.

2. Okres rękojmi, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem podpisania przez obie strony ostatecznego protokołu końcowego odbioru bez wad istotnych dotyczącego przedmiotu Umowy 
i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym prawem).

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, okres gwarancji ulega przedłużeniu odpowiednio do długości okresu gwarancji producenta.

4. Termin gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg z dniem odbioru końcowego całości przedmiotu Umowy.

5. Warunki gwarancji (karta gwarancyjna) stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

6. W okresie rękojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 40 ust. 1 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności określonych w karcie gwarancyjnej.

# Rozdział 12.

## Zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

§ 43. 1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawcy wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę…………………… zł.

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwolnione zostanie następująco:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót, w którym nie stwierdzono konieczności usunięcia wad przez Wykonawcę,

2) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesiony w pieniądzu nastąpi razem 
z oprocentowaniem, na zasadach określonych w ustawie Pzp.

# Rozdział 13.

## Przedstawiciele Stron, Nadzór Inwestorski, Kierownik Budowy

§ 44. 1. Strony wskazują następujące osoby  uprawnione i zobowiązane do koordynowania realizacji praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy:

1) Zamawiający – Jarosław Bobek,

2) Wykonawca – …………………...

2. Strony wskazują następujące obowiązujące dane do korespondencji e-mailowej:

1) Zamawiający – adres e-mail: j.bobek@zlotow.pl, telefon 503 194 049,

2) Wykonawca - adres e-mail: ……………………….., telefon ……………………..

§ 45. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, który reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy. O jego ustanowieniu Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie.

§ 46. 1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie …...................................., 
w zakresie objętym zamówieniem, za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

2. Szczegółowy zakres czynności kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

# Rozdział 14.

## Podwykonawstwo

§ 47. 1. Strony ustalają, że następujące zakresy robót wykonywane będą:

1) osobiście przez Wykonawcę: ………………………………………………….;

2) za pomocą podwykonawców: ………………………………………….............

2. Wykonawca, o ile zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

2) po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do tego projektu – poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany,

3) Wykonawca przedłoży, wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 1 i 2, odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

3. Zamawiający określa 7-dniowy termin obejmujący wyłącznie dni robocze (sobota nie stanowi dnia roboczego) na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Za dzień przedłożenia projektu umowy lub umowy przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia jej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotowie.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, będą zgłaszane przez Zamawiającego, jeżeli projekt umowy, umowa i ich zmiany:

1) będą przewidywały do realizacji zakres robót niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,

2) będą przewidywały termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, dłuższy niż przewidywany umową dla tych robót,

3) będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

4) będą zawierały postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót,

5) będą zawierały postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

6) będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią, w szczególności poprzez przyznanie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie poprzez podwykonawcę,

7) nie będą zawierały postanowień o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich od tych zawartych w niniejszej umowie;

8) nie będą zawierały postanowień o karach umownych należnych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za odstąpienie od umowy z podwykonawcą,

9) nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą

10) nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót wykonawcy od podwykonawcy,

11) nie będą zawierały postanowień, o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez wykonawcę przedmiotu umowy, będącego częścią zamówienia, nie będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
w przepisanym terminie Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

7. Strony umowy ustalają, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, będzie odpowiadała ściśle warunkom niniejszej umowy, a w szczególności będzie zawierała:

1) zapisy nakładające obowiązek na podwykonawcę przedkładania Zamawiającemu:

a) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii faktury lub rachunku wystawionych stronie, z którą zawarł umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich wystawienia,

b) własnego oświadczenia o otrzymaniu należnego wynagrodzenia wynikające z zawartych umów 
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty,

c) protokół odbioru robot, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i podwykonawcę.

2) określenie kary umownej za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektu lub oryginału umowy,

3) termin wykonania robót przez podwykonawcę winien być zgodne z terminem wykonania przedmiotu, umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, chronologią robót wynikających z zasad sztuki budowlanej, stanowiących przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

4) okres gwarancji winien być nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę; okres rękojmi i gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokołu odbioru końcowego,

5) wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonywania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia za tę część w Umowie lub jej załącznikach, należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

6) odbiory przez Wykonawcę robót wykonywanych przez podwykonawców winny poprzedzać odbiory przez Zamawiającego robót, realizowanych przez Wykonawcę. Strony uzgadniają, iż Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzeżeń,

7) w przypadku występowania Wykonawcy jako Konsorcjum z treści umowy musi wynikać, że umowa ta jest zawarta z wszystkimi członkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich,

8) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 8 dotyczy wyłączenie należności powstałych po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Wykonawca ma obowiązek załączenia do każdej faktury oświadczeń, że dokonał stosownej zapłaty na rzecz podwykonawcy/podwykonawców za roboty wykazane w protokole odbioru robót oraz oświadczeń podwykonawcy/podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają wszelkich roszczeń finansowych do Wykonawcy i Zamawiającego za wykonane roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru robót, podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę 
i podwykonawcę. W przypadku ww. oświadczenia, Zamawiający może dokonać zapłaty za wykonane przez niego roboty bezpośrednio podwykonawcy z należności przysługującej Wykonawcy, a wyszczególnionej na fakturze.

10. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia określonego 
w § 40 ust. 1 kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę podwykonawcy/podwykonawcom, 
w przypadku powierzenie jemu/im wykonania części prac objętych niniejsza umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z podwykonawcą/ podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

11. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

16. Zlecenie wykonania części robot podwykonawcy/podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

17. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy, wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Do nieuregulowanych niniejszą umową kwestii dotyczących podwykonawstwa zastosowanie mają zapisy art. 462-465 ustawy Pzp.

# Rozdział 15.

## Odstąpienie od Umowy

§ 48. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

1) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp,

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie realizuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3) jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpił do robót,

4) jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, w przypadku, gdy termin ważności ubezpieczenia przedłożonego uprzednio Zamawiającemu upłynie wcześniej niż termin realizacji Przedmiotu Umowy,

5) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w Umowie - w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu,

6) jeżeli Wykonawca wykonywał lub wykonuje roboty objęte przedmiotem umowy w sposób nienależyty, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym również niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robót, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

7) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,

8) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaże innego odpowiedniego Podwykonawcy, który spełnia te warunki 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub Wykonawca nie wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Odstąpienia umownego można dokonać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2027 r.

5. Odstąpienie od Umowy określone w ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, uważa się wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 49. 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:

1) Zamawiający nie przekaże mu, bez odpowiedniego uzasadnienia, mimo dodatkowego wezwania, terenu budowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, o którym mowa w § 26,

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, mimo dodatkowego wezwania, 
w terminie 60 dni od upływu terminu na zapłatę określonego w Umowie, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania,

3) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót mimo dodatkowego wezwania do dokonania tych czynności w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez Zamawiającego.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, powinno zostać złożone najpóźniej w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Odstąpienia umownego można dokonać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2027 r.

§ 50. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 51. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy, a w przypadku gdy odstąpienie nastąpiło bez winy którejkolwiek ze Stron umowy - koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosić będzie ta Strona umowy, która od umowy odstąpiła,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione, chyba że Zamawiający zażąda ich pozostawienia.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie:

1) w przypadku odstąpienia dokonanego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający lub osoba trzecia, a także w przypadku zaistnienia Siły Wyższej - Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty wykonane do chwili odstąpienia w kwocie nie wyższej niż przewidziana w Umowie za zrealizowane roboty. Wysokość wynagrodzenia Strony ustalą w protokole inwentaryzacji, z wyjątkiem zamówionych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy materiałów, usług 
i urządzeń, w przypadku których Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zakupu w wysokości wynikającej z umowy (w tym stwierdzonej dokumentem zamówienia) zawartej pomiędzy Wykonawcą a dostawcą tych urządzeń, pod warunkiem dostarczenia jej Zamawiającemu przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, jednak w każdym przypadku w kwocie nie wyższej niż przewidziana w Umowie za wykonane roboty.

2) w przypadku odstąpienia dokonanego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca -Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane do chwili odstąpienia.

4. Rozliczenia robót następować będą przy zastosowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i kosztorysu uproszczonego.

§ 52. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

# Rozdział 16.

## Kary umowne

§ 53. 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za rozwiązanie umowy na skutek odstąpienia 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (zawinionych przez niego) w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1, z wyłączeniem przypadku, gdy następuje ono w trybie 
i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) w przypadku pierwszych 7 dni zwłoki -  0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

b) w przypadku zwłoki wynoszącej powyżej 7 dni -  0,4% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień zwłoki przypadających po 7 dniu od upływu terminu,

2) zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki (termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek); okres zwłoki, w którym naliczaniu podlega kara umowna, trwa do dnia usunięcia wady (usterki) przez Wykonawcę albo do dnia zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wady (usterki) we własnym zakresie na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej,

3) wprowadzenie na teren robót podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie 
z przepisami Umowy – w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie,

4) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane w § 19 ust. 1 umowy czynności - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 19 ust. 1 umowy czynności) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę nie wykonującą wskazanych w § 19 ust. 1 umowy czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w przypadku gdy powinna je realizować na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień 
w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej,

5) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w § 20 ust. 1 - w wysokości  iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób wskazanych w § 20 ust. 1) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej powyżej,

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (art. 436 pkt 4 lit. a ustawy Pzp) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu,

7) za każdą przerwę w utrzymywaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym w § 16, 
w wysokości 10.000,00 zł  za każdy tego rodzaju przypadek,

8) rozwiązanie umowy na skutek odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zawinionych przez niego) - w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1.

3. Roszczenie o zapłatę kary umownej wskazanej w ustępach 1 i 2 staje się wymagalne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez stronę zobowiązaną (do zapłaty kary) pisemnego zawiadomienia strony uprawnionej (do żądania kary) o naliczeniu kary umownej.

4. Kary umowne określone w ustępach poprzedzających podlegają kumulacji (z wyłączeniem kumulowania kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z karą umowną za zwłokę spowodowaną przed odstąpieniem). Łącznie wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 40 ust. 1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Rozdział 17.

Zmiana Umowy

§ 54. 1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

1) zmianie terminów wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) zmianie wynagrodzenia umownego;

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych będzie możliwa, jeżeli:

1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz które będzie miało wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (o ile będzie wymagana zgodnie z obowiązującym prawem) oraz które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

3) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zmiany zgłoszenia robót w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym;

4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób, sprawdzeń i dokonywanie odbiorów – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane - na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który potwierdzi inspektor nadzoru;

5) uchybienie terminu nastąpi z wyłącznej winy Zamawiającego, przy czym przesłanka ta występuje wyłącznie w przypadku gdy niedotrzymanie terminu wykonania umowy nastąpiło na skutek działań przedstawiciela Zamawiającego, tj.:

a) plac budowy nie został przekazany w terminie wyznaczonym w umowie;

b) roboty budowlane nie zostały odebrane pomimo zgodnego z umową zgłoszenia do odbioru,

6) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

7) wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji inwestorskiej – przesunięcie terminu następuje o czas niezbędny do niwelacji różnic, z zastrzeżeniem, że może to nastąpić w wyniku zmiany technologii wykonania prac lub wykonania robót dodatkowych;

8) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przyjęte w dokumentacji inwestorskiej ze względu na zmiany obowiązującego prawa - o czas niezbędny na realizację przedmiotu umowy w nowej technologii.

3. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, którego nie można było przewidzieć na etapie wykonania projektów budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, bez którego wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem;

2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3) nastąpi konieczność zmiany/rezygnacji z zakresu i sposobu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. W przypadku robót zaniechanych wycena prac zostanie wykonana w oparciu o kosztorys uproszczony. W przypadku robót dodatkowych wycena nastąpi poprzez sporządzenie kosztorysu metodą szczegółową, przy zastosowaniu ceny z kosztorysu uproszczonego, a w przypadku braku tych odnośników na podstawie nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku, np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego):

a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. wielkopolskiego,

b) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla woj. wielkopolskiego o, c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. wielkopolskiego,

d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiającego.

4. Zmiana zakresu przedmiotu Umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:

1) wystąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy;

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji;

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

5. Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, aneksem do Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego, składając pisemny wniosek, zawierający w szczególności:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

a) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,

b) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,

c) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy,

3) opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo–finansowy.

7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 55. 1. Zamawiający przewiduje także zmiany umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności:

1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub

2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP.

§ 56. 1. W przypadku zaistnienia ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

# Rozdział 18.

## Siła Wyższa

§ 57. 1. Siłą Wyższą jest zewnętrzne zdarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Stron, będące poza kontrolą i niezawinione przez Stronę, której wystąpieniu i skutkom Strona nie mogła zapobiec, nawet przy dołożeniu należytej staranności, które to zdarzenie lub okoliczność uniemożliwia Stronie w całości lub części wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy na stałe lub na pewien czas („Siła Wyższa”). Do zdarzeń lub okoliczności Siły Wyższej zalicza się w szczególności:

1) wojnę, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych,

2) bunt, rebelię, terroryzm, rewolucję, powstanie, wojnę domową, przewrót wojskowy lub cywilny,

3) rozruchy, zamieszki, niepokoje, strajk lub lokaut u osób innych niż Personel Wykonawcy 
i podwykonawców,

4) katastrofy naturalne, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub aktywność wulkaniczna, do których stosuje się ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 112).

2. Siła Wyższa nie obejmuje braku upoważnień, licencji, prawa wjazdu lub zezwoleń na pracę, jak również zgód koniecznych celem wykonania Umowy i wydawanych przez organy administracji, zmiany sytuacji rynkowej, w tym podwyżek cen lub usług, braku przejezdności dróg lądowych, lotniczych lub morskich, złych warunków pogodowych, zmian wysokości podatków, o ile nie są spowodowane przez inne zdarzenie Siły Wyższej.

# Rozdział 19.

# Postanowienia końcowe

§ 58.  1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się przez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 59. 1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy Pzp.

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach 
i w trybie określonym w tej ustawie.

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek sposób 
w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem zadania 
w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA

…………………….…………….                                                                          ………………………………..

Zestawienie załączników:

Nr 1 - Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przekazanych Zamawiającemu

Nr 2 - Warunki gwarancji (karta gwarancyjna)