PROJEKT

Umowa  Nr ………../…………../2026

zawarta w dniu ………………….. w Białymstoku

pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCY:	SKARB PAŃSTWA – 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Białymstoku

15 – 325 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

NIP: 542-322-47-55		REGON: 200689828

reprezentowany przez:

Komendanta

………………………………………………………………

zwany dalej Zamawiającym

a

WYKONAWCA:	…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Umowa została zawarta  w wyniku udzielenia zamówienia klasycznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz.1320 t.j.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Nr post. ……………. Zadanie nr 2: ”Remont budynku nr 35 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą: ”Remont budynku nr 35 na terenie Składu Osowiec (K-0465)” w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Opisie Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarze Robót.

- Wykonawca uznaje, że Opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa jest kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją Projektową, Przedmiarem Robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu 
w terminie w niej uzgodnionym.

- Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§ 2

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy tytułem wykonania zamówienia, nie może przekroczyć:

- ogólnej kwoty wynagrodzenia:

………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………….), w tym netto ………………………………. zł.

w tym:

- w zakresie zamówienia podstawowego:

kwoty ………………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………), w tym netto ………………………………. zł

- w zakresie zamówienia objętego prawem opcji:

kwoty ……………………….. zł brutto (……………………………………………………), w tym netto ………………………………zł

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie nakłady związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujętych w tej dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia z uwzględnieniem wymagań warunków technicznego wykonania i odbioru robót, jak również ich wykonania zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

- Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji 
i przesłania go na adres email:………………..

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji 	najpóźniej do dnia 30.09.2026r., a Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace po cenach wskazanych 
w kosztorysie ofertowym robót objętych prawem opcji (załącznik nr 6) załączonym do niniejszej umowy.

- Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zapewnienia przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia, o czym poinformuje Wykonawcę nie później niż do dnia 30.09.2026r.

- W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający określa przewidywany zakres robót zgodnie z kosztorysem ofertowym zamówienia podstawowego, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie może być płatne w częściach do kwoty 80% wynagrodzenia umownego zamówienia podstawowego brutto na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych.

- Pozostała część wynagrodzenia płatna będzie po wykonaniu i odebraniu końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo sporządzonej faktury końcowej.

- Rozliczenie w/w etapów nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Roboty będą rozliczane za faktycznie wykonane elementy robót, po potwierdzeniu ich wykonania przez komisje odbiorową w protokole odbioru elementów robót.

- Rozliczenie częściowe:

  - W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia Zamawiającemu kosztorys powykonawczy danej części robót.

  - Zamawiający sprawdza kosztorys powykonawczy, dokonuje ewentualnych korekt kosztorysu oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania kosztorysu.

  - Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót (kosztorys powykonawczy) Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową 
za wykonanie ww. prac.

- Rozliczenie końcowe:

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia.

- Po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego wykonanych robót wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiona jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną 
o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia odbioru nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości odbioru robót albo 
do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru, zawierającej wykaz robót, jakie zdaniem Zamawiającego, muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony.

- Odbiory częściowe mogą odbywać się nie częściej, niż 1 raz w miesiącu.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi:

fakturą końcową po zrealizowaniu pełnego zakresu umowy i odbiorze robót przez Zamawiającego.

fakturami przejściowymi (częściowymi) (w umówionych okresach wynikających 
z harmonogramu rzeczowo – finansowego) za roboty wykonane, odebrane 
i potwierdzone na protokołach odbioru elementów robót, podpisanych przez członków komisji i Wykonawcę, łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1; Rozliczenie w/w etapów nastąpi 
na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Termin realizacji poszczególnych etapów robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym może ulec zmianie w toku prowadzonych robót z zachowaniem terminu końcowego wskazanego w § 3. Zamiana harmonogramu będzie odbywała się 
na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej 
po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy, oraz protokół odbioru końcowego.

- W przypadku gdy Wykonawca zleca Podwykonawcy część robót, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy dopiero po przedłożeniu przez niego dowodu zapłaty za wykonane roboty Podwykonawcy wraz z oświadczeniem Podwykonawcy 
o zapłacie należności wynikających z tytułu wykonania tych robót, przy czym 
w przypadku płatności częściowych rozliczenie z podwykonawcami nastąpi 
w takich samych etapach jak z Zamawiającym.

- Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje podatek VAT naliczony wg. obowiązujących w tym zakresie przepisów.

- Faktury należy wystawić na nabywcę:

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku,

ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok, NIP: 542-322-47-55.

- Jeżeli Wykonawca jest podatnikiem VAT, oświadcza iż rachunek bankowy wskazany na fakturze zgodny jest z rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r. poz. 775). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie ujawniony w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w wykazie podatników VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu.

- Faktura ustrukturyzowana uznawana jest za doręczoną Zamawiającemu z chwilą

przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę, zgodnie z art. 106na ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w strukturze faktury  strukturyzowanej następujących danych:

a) „Podmiot2” (Nabywca) - dane Zamawiającego:

b) umieszczenia w strukturze faktury ustrukturyzowanej dodatkowych danych w węźle „Warunki Transakcji”— informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w szczególności numeru lub symbolu umowy w formacie:
 „Umowa nr ……………………………..”;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że każda faktura wystawiona w

Krajowym Systemie e-Faktur i doręczona Zamawiającemu jest zgodna z aktualną

schemą logiczną FA_VAT oraz przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia.

- Wystawienie faktury ustrukturyzowanej niezgodnej z wymogami, o których mowa powyżej, w tym z pominięciem którejkolwiek z elementów uprawnia Zamawiającego do:

1) żądania wystawienia faktury korygującej w terminie 3 dni roboczych oraz

2) wstrzymania płatności do czasu otrzymania faktury spełniającej wskazane wymagania. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych negatywnych konsekwencji związanych  brakiem płatności faktury w terminie, w szczególności Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę  w płatności faktury. W takiej sytuacji uznaje się, że brak płatności następuje z winy Wykonawcy.

- Termin płatności należności wynikających z niniejszej umowy wynosi do 30 dni od dnia uznania faktury ustrukturyzowanej. Nowy bieg terminu płatności rozpoczyna się od daty otrzymania faktury korygującej (jeżeli taka sytuacja wystąpi).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2026 r., poz. 38 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0.

- Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się 
do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany  od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r. przy czym powyższy termin obejmuje realizację całości zamówienia wynikającą z dokumentacji oraz odbioru końcowego.

§ 4

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- Przed dniem przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- Kosztorys Ofertowy zamówienia podstawowego

- Kosztorys ofertowy zamówienia prawa opcji

- Zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

- Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

- Kopię ubezpieczenia o którym mowa w § 20

- Wykonawca, jest zobowiązany:

  - doprowadzić teren budowy, drogi dojazdowe w rejonie prowadzonych robót 
do należytego stanu i porządku,

  - dokonać uprzątnięcia placu budowy oraz wywieźć i usunąć wszelkie odpady  wytworzone przez Wykonawcę na własny koszt niezwłocznie po zakończeniu wszystkich robót,

  - informować Zamawiającego o przebiegu robót.

§ 5

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za prawidłową realizację umowy  jest Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru w osobie ……………………,   tel.   ……………………

- Wykonawca oświadcza, że przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie ……………………………..…………, tel. ………….…..……… posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, wymienionych w ust. 1 i 2, przy czym osoba ją zastępująca musi posiadać przynajmniej takie same uprawnienie.

- W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- W przypadku nieobecności kierownika budowy trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca na czas jego nieobecności wyznaczy osobę  posiadającą przynajmniej takie same uprawnienia jak kierownik budowy.

§ 6

OBOWIĄZKI STRON

- Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:

- wprowadzenie wykonawcy na teren robót;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- dokonywanie odbiorów;

- zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w umowie;

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- dostarczenie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo – finansowego pokazującego szczegółowo kolejność prac Wykonawcy w kolejnych dwóch miesiącach od daty zawarcia umowy oraz do dostarczenia na tych samych zasadach harmonogramu dla kolejnych miesięcy w każdym kolejnym miesiącu realizacji umowy w taki sposób aby Zamawiający dysponował wiedzą na temat realizacji Przedmiotu Umowy.

- Jeżeli w jakimkolwiek czasie realizacji ujawnią się jakiekolwiek okoliczności mogące zagrażać dochowania terminu Odbioru Końcowego Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tych okoliczności, powiadomi Inspektora Nadzoru/Przedstawiciela Zamawiającego, wskazując na przyczyny, z których wynika opóźnienie, a także oceni ich wpływ na terminy wykonania i odbioru końcowego.

- Planowane Roboty Wykonawca (za pośrednictwem Kierownika Budowy) musi na bieżąco uzgadniać z Inspektorem Nadzoru/Przedstawicielem Zamawiającego i przestrzegać harmonogram realizacji.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru w celu kontroli ilości zrealizowanych robót. Książka obmiaru stanowi dokument pomocniczy przy rozliczeniu elementów robót.

- Przekazanie zamawiającemu dwóch egzemplarzy w wersji papierowej, oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej dokumentacji powykonawczej;

- Ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót;

- Pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom;

- Przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót 
i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót;

- Wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie 
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót ogólnobudowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonanie robót z materiałów własnych, które muszą  odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, Wykonawca wykona na własny koszt wymagane badania jakościowe materiałów.  W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający 
ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami 
w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;

- Zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 
i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

- Ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i jest zobligowany do faktycznego sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami, oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót;

- Prowadzenie na bieżąco wewnętrznego  dziennika budowy

- Zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego/Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt 
i ryzyko wykonawcy;

- Umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w każdym terminie;

- Bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 
z budowy;

- Poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest wytwórcą odpadów 
w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

- Udział w przeglądach gwarancyjnych;

- W czasie wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu realizacji zadania;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 
od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,

- bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 
a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

- wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także                       urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót.

- Wykonawca/ przedstawiciel wykonawcy wyznaczony w umowie odpowiada za to aby, pracownicy Wykonawcy nie oddalali się z miejsca budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie 
z dokumentacją, poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru oraz zasadami BHP i ppoż. Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków 
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień. Wszystkie wykonane roboty oraz użyte materiały winne być zgodne z dokumentacją.

§ 7

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca przed użyciem lub zamontowaniem materiałów lub wyrobów przedstawi 
na żądanie Zamawiającego, właściwe dokumenty dopuszczające je do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania.

- Materiały użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach szczególnych i posiadać:

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)

- certyfikaty lub deklaracje właściwości użytkowych zgodnych z Polską Normą,

- certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa,

- certyfikaty zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- atesty i świadectwa.

- Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca.

§ 8

ROZLICZENIE ZA MEDIA

- Rozliczenie zużycia energii elektrycznej na cele wykonania robót dokonywane będzie na zasadzie ryczałtu lub wskazań podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę.

- Rozliczenie zużycia wody z odprowadzeniem ścieków na cele wykonania robót dokonywane będzie na podstawie ryczałtu lub wskazań podlicznika.
W przypadku ryczałtowego rozliczania należy uwzględnić potrzeby wody na cele socjalno - higieniczne oraz technologiczne. Po zakończeniu prac Zamawiający wystawi  fakturę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki wg aktualnie obowiązujących cen w danym rejonie, a Wykonawca zapłaci go w terminie  21 dni od daty jego  wystawienia.

- Rozliczenie zużycia energii cieplnej na cele wykonania robót dokonywane będzie:

- na podstawie wskazań podlicznika zamontowanego przez Wykonawcę,

- w przypadku braku podlicznika jako iloczyn wskaźnika kubaturowego i kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę ciepła, lub jako iloczyn kubatury ogrzewanej i ceny jednostkowej ogrzania 1m3, na podstawie oddzielnie zawartej umowy z 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia  wystawionej  faktury za media  z  wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy robót własnymi siłami */ przy  udziale  podwykonawcy/podwykonawców* …………………………………..……… ……………………………………. w zakresie ………………………………………………… …… …*niepotrzebne wykreślić

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na wykonanie robót następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza 
w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót niespełniających wymagań określonych 
w specyfikacji warunków zamówienia, a w szczególności gdy projekt umowy:

- nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy 
o podwykonawstwo;

- nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych robót;

- zawiera termin realizacji dostawy lub robót dłuższy niż przewidywany umową z Zamawiającym;

- zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą na podstawie umowy;

- zawiera cenę za realizację dostawy lub robót przekraczającą ceny określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym;

- jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim wykazów.

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na wykonanie robót przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót i/lub jej zmiany, 
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo w terminie do 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo musi nastąpić przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury końcowej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na wykonanie robót.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

- Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 12 Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Termin zgłaszania uwag – 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 12 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

- Wykonawca, podwykonawca/y odpowiadają solidarnie za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z realizacji niniejszej umowy.

§ 10

ZATRUDNIENIE

      - Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 tj.), zawartą co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących  w szczególności czynności: roboty remontowo- budowlane, przy czym:

        - W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.

        - Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika, wynagrodzenia). Informacje

takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

        - W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób 
do wykonywania poszczególnych prac, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami.

        - Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SWZ stanowiskach 
z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.

        - Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ppkt 3) i 4) stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie 
z zapisami zawartymi w umowie.

        - Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką  samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zatrudnienie zgodnie z zapisami SWZ. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w ppkt 3) i 4) .

§ 11

ODBIÓR ROBÓT

      - W zależności od ustaleń zawartych w dokumentacji, poszczególne roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy;

- odbiór gwarancyjny.

      - Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (za pośrednictwem Kierownika Budowy) będzie zgłaszał Przedstawicielowi Zamawiającego/Inspektorowi Nadzoru w formie pisemnej. Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

      - Wykonawca za pośrednictwem Kierownika Budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego robót w formie pisemnej. Odbiór częściowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (w tym kierownika budowy), Zamawiającego oraz Użytkownika.

      - Wykonawca do zgłoszenia odbioru częściowego dołączy kosztorys powykonawczy (na podstawie cen z kosztorysu ofertowego – załącznik nr 5 do umowy) sporządzony metodą szczegółową dotyczący zgłaszanego etapu robót – lub załącznik nr 6 
w przypadku skorzystania z prawa opcji

      - Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia odbioru częściowego lub końcowego nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości odbioru robót budowlanych, albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru, zawierającej wykaz robót, jakie zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, muszą zostać wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony.

      - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu zamówienia tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z SWZ, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Przedstawiciela Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru oraz członków komisji jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

      - Wykonawca za pośrednictwem Kierownika Budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy), Zamawiającego oraz Użytkownika.

      - Zgłoszenie gotowości odbioru końcowego nie może nastąpić później niż 7 dni przed upływem terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonywanych prób jeżeli były wykonywane, atesty oraz wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały, urządzenia i inne wymagane przez prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

      - Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru częściowego oraz końcowego, jeżeli Wykonawca  nie wykonał zgłoszonych elementów wykonanych robót w całości.

      - Z czynności odbioru częściowego oraz końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

      - Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 4.

      - We wszystkich czynnościach związanych z odbiorami (w tym zgłoszeniami i uczestnictwem w odbiorach) zobowiązany jest wziąć udział Kierownik Budowy.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zapewnienia właściwej jakości robót budowlanych ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 2 ust. 1, kwocie …………………….................... zł (słownie: …………………..........................zł).

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony przed zawarciem umowy.

- Strony postanawiają, że 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wartości przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni (trzydziestu dni) od dnia wykonania robót budowlanych i dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Natomiast 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 – przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu (piętnastym dniu) po upływie okresu rękojmi 
za wady, na podstawie bezusterkowego protokołu przeglądu z okresu rękojmi.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

- Należność wniesiona w gotówce, wymieniona w ust. 1 zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym i podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy wraz z odsetkami bankowymi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt Wykonawcy i opłaci z należności zabezpieczającej okres rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania dla gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia uzależniającego wypłatę z gwarancji od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy.

- W razie wniesienia Zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego Zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie mogło zostać wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie wszelkich należności wynikających z niniejszej umowy, 
w szczególności kar umownych, zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztów wykonania zastępczego.

§ 13

KARY UMOWNE

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, odrębnie w zakresie części tzw. podstawowej i odrębnie w zakresie części objętej prawem opcji

- w wysokości 0,25% z tytułu niedotrzymania terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, naliczanej począwszy od pierwszego dnia po upływie terminu;

- w wysokości 0,25% z tytułu nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w okresie rękojmi i gwarancji;

- w wysokości 0,1% z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  po terminie określonym w § 9 ust. 7 niniejszej umowy.

- w wysokości 0,1% z tytułu nieprzedłożenia dokumentów o którym mowa w § 10 ust.1 pkt. 3, 4;

- W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu umowy osobie, która nie posiada kwalifikacji wskazanej w dokumentacji określającej warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie

- Za każdy przypadek wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1 000,00 zł, za każde naruszenie, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust 1 umowy, odrębnie w zakresie części tzw. podstawowej i odrębnie w zakresie części objętej prawem opcji.

- Wykonawca zapłaci karę umowną liczoną od wartości brutto faktury wystawionej przez Podwykonawcę w wysokości 0,05% z tytułu nieterminowych opłat za wystawione przez podwykonawców faktury za wykonane roboty, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, nierozliczonej części, odrębnie w zakresie części tzw. podstawowej i odrębnie w zakresie części objętej prawem opcji

- Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, odrębnie w zakresie części tzw. podstawowej i odrębnie w zakresie części objętej prawem opcji

- W wysokości 1000 zł. za każdorazowe naruszenie zakazu rejestrowania lub transmisji   obrazu i dźwięku na terenie kompleksu wojskowego.

- W wysokości 200,00 zł za każdorazowe naruszenie zakazu wnoszenia i używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku w strefie ochronnej I i II, pomieszczeniu specjalnym lub strefie specjalnej.

- W wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nienoszenia w widocznym miejscu przepustki (identyfikatora) uprawniającej, do przebywania na terenie chronionego kompleksu wojskowego.

- W wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 18 ust. 7 niniejszej umowy.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia kopii polisy zamawiającemu, 
o której mowa w § 20, zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy 
i naliczenia kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

- Kary o których mowa powyżej, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie określonym w wezwaniu przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury, lub innych wierzytelności należnych Wykonawcy z innych tytułów w tym z innych umów zawartych z Zamawiającym, na co Wykonawca Wyraża zgodę

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 14

PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
 na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpi konieczność wykonania  robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- występują opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy występują opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia 
do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego,

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 – 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

- Wystąpienie robót zamiennych wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia 
z Zamawiającym w protokole konieczności na roboty zamienne pod rygorem nieważności, który stanowi podstawę przedłożenia kosztorysów ofertowych na roboty zamienne.

- Rozliczenie robót zamiennych następuje na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego na roboty zamienne.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania cen jednostkowych oraz parametrów cenotwórczych, ujętych w kosztorysie ofertowym na roboty zamienne.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy w przypadku gdy:

  - Wykonawca przerwał wykonanie robót bez uzgodnienia  z Zamawiającym i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a nieuzasadniona przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze,

  - Wykonawca narusza zasady wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami BHP i warunkami technicznymi wykonania robót,

  - Wykonawca realizuje wykonanie robót niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji Zamawiającego pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przystępuje do właściwego ich wykonania,

  - gdy wystąpią warunki określone w art. 635 i 636 Kodeksu Cywilnego.

  - istotne wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie,

  - niewykonanie umowy z winy Wykonawcy Robót w czasie i terminach wskazanych 
w harmonogramie, w szczególności w przypadku, gdy zwłoka w realizacji robót tak daleka, że wątpliwe jest dochowanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku o którym mowa powyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy strony ustalają co następuje:

- odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonania zakresu umowy,

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym 
na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i elementów konstrukcji, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego,

- Zamawiający dokona odbioru wykazanych robót w toku i robót zabezpieczających, oraz materiałów i urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia za roboty oraz przejęte materiały i urządzenia, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem inwentaryzacji robót,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia 
od niniejszej umowy usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 16

WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

- W okresie gwarancyjnym Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi 
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i terminowego usunięcia wad, które wystąpiły w przedmiocie umowy z powodu niewłaściwego wykonania robót lub zastosowania wadliwych wyrobów.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Przedmiot umowy obejmuje gwarancję i rękojmię, przy czym rękojmia nie może być krótsza niż …………. miesięcy. Wykonawca udziela …………….. gwarancji na przedmiot umowy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej).

- Kartę gwarancyjną Wykonawca zobowiązany jest podpisać w dniu bezusterkowego odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, bądź nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwarancji.

- W okresie realizacji robót, gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie do 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy firmy,

  - zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

  - złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

  - ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,

  - zawieszeniu działalności Wykonawcy.

§ 17

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane pracowników do kontaktów roboczych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników (podwykonawców/pracowników podwykonawców/ zaangażowanych do realizacji umowy, z klauzulami informacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej 25. WOG, https://25wog.wp.mil.pl  w zakładce bip/ochrona danych osobowych/RODO.

§ 18

WYMAGANIA
W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

- Realizacja przedmiotu umowy nie jest związana z przepisami w zakresie ochrony informacji niejawnych określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2025, poz. 1209- t.j.).

- Przedmiotem ochrony są wszelkie informacje, które mogłyby zostać ujawnione Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na ich formę oraz sposób pozyskania.

- Wykonawca w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu zobowiązany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej, zachować w tajemnicy wszelkie informacje, do których miał dostęp w trakcie realizacji podmiotu umowy i nie udostępniania ich żadnemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego, chyba że taki obowiązek wynika 
z przepisów prawa.

- Wszelkie informacje związane z realizacją umowy nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w materiałach marketingowych ani prezentowane w środkach masowego przekazu (t. j. prasie, radiu, telewizji, filmie, Internecie itp.).

- Wstęp pracowników i wjazd pojazdów Wykonawcy na teren chroniony odbywać się będzie na podstawie zaakceptowanego przez Użytkownika:

- „Wykazu osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy” (zał. nr 1).

- „Wykazu pojazdów i maszyn” (zał. nr 2).

- Osoby zgłoszone w wykazie osób, o którym mowa w pkt. 5, przed przystąpieniem do prac  podlegają obowiązkowemu zapoznaniu przez Wykonawcę z „Zasadami wejścia/ wjazdu i przebywania na terenie chronionych kompleksów wojskowych” (zał. nr 3).

- „Wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy” oraz „Oświadczenie Wykonawcy”, sporządzone zgodnie ze wzorem należy dostarczyć do kancelarii zamawiającego i użytkownika (Kierownika Składu Osowiec, Osowiec Twierdza 54, 19-110 Goniądz, fax: 261 386 106) co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem realizacji umowy.

- Na terenie chronionego pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów zgodnie z decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych 
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.Urz.MON.2020.94  z dnia 2020.06.10).

- Na terenie kompleksu wojskowego zabronione jest wykorzystywanie telefonów oraz innych urządzeń (aparaty fotograficzne, kamery, videorejestratory samochodowe itp.)  
w celu rejestracji obrazu i dźwięku.

- W przypadku stwierdzenia rejestrowania albo transmisji obrazu lub dźwięku 
w strefie ochronnej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwą terytorialnie jednostkę Żandarmerii Wojskowej.

- Zgoda na wjazd na teren kompleksu wojskowego objętego strefą ochronną III może 
być wydana tylko na pojazd, który nie jest wyposażony w wideorejestrator lub na pojazd wyposażony w wideorejestrator posiadający techniczną możliwość jego wyłączenia.

- Zabrania się wjazdu na tereny chronione pojazdami  produkowanymi w ChRL oznaczonymi w świadectwach h omologacji i/lub na tabliczkach znamionowych, nr VIN jako „Wyprodukowane w PRC” lub „Made in China”)”

- Wstęp na teren kompleksu wojskowego osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,  wymaga uzyskania właściwego pozwolenia po otrzymaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego  w sprawie wstępu cudzoziemców na obszar chronionego obiektu wojskowego na zasadach określonych w decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. Poz. 177 z dnia 2021.08.19).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie swoich pracowników w czasie realizacji usługi, rygorom procedur bezpieczeństwa obowiązującym na terenie kompleksu wojskowych  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2025 r., poz. 532 t.j.) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych” oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2025, poz. 1209- t.j.).

§ 19

ODPADY I MATERIAŁY Z DEMONTAŻU

- Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy (robót budowlanych).

- Zagospodarowanie wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia odpadów odbędzie się w ramach kosztów ogólnych budowy.

- Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca zgromadzi w szczelnych pojemnikach i zutylizuje na własny koszt poza terenem Jednostki.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 779).

- Materiały zaklasyfikowane jako odpady – surowce wtórne (żelazo, żeliwo, miedź, mosiądz, itp.) Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach, przy czym wartość uzyskaną z przekazania złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikające z pozycji przedmiarowych.

- W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów.

- Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowią własność Zamawiającego.

- Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu

§ 20

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, 
o wartości w wysokości 10 % wartości całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, określonego w § 2 ust. 1 ,  w kwocie …………….................... zł (słownie: …………………..........................zł).

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- W przypadku upływu terminu polisy przed zakończeniem realizacji niniejszej umowy lub wydłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej i przedłużenia umowy ubezpieczenia oraz przekazania Zamawiającemu kopii polisy w terminie do dwóch dni przed upływem ważności polisy pierwotnej i każdej następnej. W przypadku braku przedłożenia ważnej polisy Zamawiający wezwie Wykonawcę i wyznaczy mu 2 dniowy termin na przedłożenie ważnej polisy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 13 ust.9.

§ 21

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

      - Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad:

      - Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie w razie zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z tym wskaźnikiem z cen z dnia otwarcia ofert poprzedniego o wartość nie mniejszą niż określona w pkt 2.

      - Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 większa niż 5 %,

      - Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek Wykonawcy złożony po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaźników obowiązujących w miesiącu zawarcia umowy.

      - Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie ww, okresu. Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7 miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy.

      - Sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynie na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przedkładając wycenę wartości realizacji pozostałej części robót (kosztorys) sporządzoną w oparciu o aktualne ceny rynkowe z wyszczególnieniem zmian wartości cen materiałów i usług budowlanych za poszczególne elementy robót niezrealizowanych na dzień złożenia wniosku.

      - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty, o których mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

      - W razie uwzględnienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający zwaloryzuje wynagrodzenie umowne, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego wystarczającymi środkami finansowymi w zatwierdzonym planie finansowym na podwyższenie wynagrodzenia.

      - W przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po sprawdzeniu poprawności zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiającego, zostanie zawarty stosowny aneks zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowaną kwotę, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym.

      - Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za część robót niewykonanych 
w dniu złożenia wniosku o waloryzację.

      - Waloryzacja odbywa się w okresach 12-miesięcznych. W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. W takim wypadku pierwsza waloryzacja może odbyć się najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert.

      - Łączna maksymalna wartość brutto zmiany wynagrodzenia z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będzie przekraczać: 7,5 % ceny brutto wynikającej z oferty Wykonawcy będącej podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

      - Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

      - Zamawiający zastrzega prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów wskazany w pkt 1, na zasadach wskazanych powyżej.

      - Zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia za zakres wykonany, tj. odebrany protokołem odbioru częściowego przed datą złożenia wniosku. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie wykonany, tj. nie odebrany protokołem odbioru częściowego na dzień złożenia wniosku, 
z zastrzeżeniem postanowień jak w pkt poniżej. Jeżeli odbiór częściowy został dokonany wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku sporządzi protokół odbioru częściowego ustalający zakres faktycznie wykonanych robót.

      - W sytuacji, gdy doszło do zwłoki w realizacji robót budowlanych, waloryzacja nie będzie obejmować wynagrodzenia za zakres rzeczowy nie wykonany, tj. nie odebrany właściwym protokołem odbioru na dzień złożenia wniosku o waloryzację, który zgodnie 
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF) realizacji robót, powinien być wykonany do dnia złożenia wniosku.

      - Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne w całym okresie realizacji Umowy.

      - Waloryzacja nie obejmuje wynagrodzenia Wykonawcy za składniki lub zakres rzeczowy, na poczet którego Wykonawcy udzielono zaliczki.

      - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych 
w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi objęte podwykonawstwem, 2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu aneksu/aneksu do umowy dotyczącego zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w § 9  Umowy.

§ 22

INNE POSTANOWIENIA

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, spory 
te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

- Procedura zgłoszeń wewnętrznych określająca tryb wewnętrznego zgłaszania naruszeń prawa w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17, z późn. zm.) oraz będąca realizacją zapisów Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) dostępna jest na stronie: https://25wog.wp.mil.pl/bip.

Załączniki: 5  na ………. str.:

Załącznik nr 1 - Wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy – wzór. – 1 str.

Załącznik nr 2 - Wykaz pojazdów i maszyn – wzór. – 1 str.

Załącznik nr 3 - Zasady wejścia/wjazdu i przebywania na terenie chronionych kompleksów 
                          wojskowych”. – 3 str.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy”– wzór – 1 str.

ZAMAWIAJĄCY 					             WYKONAWCA

…………..………………….. 				……………………..…………