Załącznik nr 2 do SWZ

ZP/24/2026

Projektowane postanowienia umowne

Umowa nr __________

zawarta w dniu _________ 2026 r., pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą w 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000309274, wysokość kapitału zakładowego 21.475.005,00 zł (opłacony w całości), NIP 631-22-71-918, REGON 276796918, reprezentowaną przez:

Izabelę Nowak – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

________________

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _______________ z siedzibą: ____________, ul. __________, NIP: __________________; REGON: ___________________.

__________________________________, z siedzibą w __________, ul. ____________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________ Wydział Gospodarczy pod nr KRS ______________, wysokość kapitału zakładowego ___________ zł (opłacony w całości), NIP _____________, REGON ____________________,

zwaną dalej „Wykonawcą”

każda z osobna zwana „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

Zważywszy, że:

- Gmina Knurów, zwana dalej „Inwestorem” w wyniku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów” zwanego dalej „Inwestycją” zawarła z Zamawiającym w dniu 09.01.2026 roku umowę nr ZP.272.1.4.2026 (zwaną dalej „Kontraktem”) na jej realizację,

- w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/24/2026 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”),

Strony zawierają niniejszą Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie robót 
brukarskich na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów” szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie z Dokumentacją (na którą składają się łącznie: opisana w § 3 ust. 1 Kontraktu dokumentacja; a także stanowiące załącznik nr 2 do umowy: dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - dalej STWiORB, Specyfikacja Warunków Zamówienia – dalej SWZ, Opis przedmiotu zamówienia – dalej OPZ), Ofertą wraz 
z kosztorysem ofertowym (stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy), obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach ustalonych umową i zgodnie z Harmonogramem terminowo - rzeczowo – finansowym (załącznik nr 3 do umowy).

- Wykonawca oświadcza niniejszym, że:

- sprawdził pod względem prawidłowości i kompletności przekazaną Dokumentację w zakresie związanym bezpośrednio z realizowanym przedmiotem umowy oraz że nie znalazł w niej żadnych błędów, sprzeczności ani niejasnych sformułowań. Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i akceptuje panujące na nim warunki oraz otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na cenę. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy.

- znana jest mu treść Kontraktu w części dotyczącej przedmiotu umowy. Wykonawca przejmuje na siebie względem Zamawiającego ryzyka i odpowiedzialność, jakie na podstawie Kontraktu Zamawiający przyjął na siebie względem Inwestora, w odniesieniu do tej części Kontraktu, która jest przedmiotem niniejszej umowy, jak również zobowiązuje się do wykonania obowiązków w zakresie odpowiednim dla niniejszej umowy, jakie zostały nałożone na Zamawiającego w Kontrakcie.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu należyte i terminowe przekazanie wykonanych robót Inwestorowi. W przypadku, gdyby zapisy niniejszej umowy regulowały zakres obowiązków Wykonawcy lub terminy wykonania umowy w sposób odmienny wobec analogicznych obowiązków i terminów wyznaczonych Zamawiającemu w Kontrakcie, tj. mogący powodować niedochowanie przez Zamawiającego obowiązków lub terminów dla tego rodzaju robót wynikających z Kontraktu, w miejsce takich postanowień niniejszej umowy zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia Kontraktu.

§2

Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §3 ust. 1 pkt 2), lecz nie wcześniej niż po zaakceptowaniu nin. Umowy przez Inwestora.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót objętych przedmiotem umowy w terminie do dnia 25.09.2026 roku. Strony ustalają, że termin ten rozumieją jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, którego odbiór wskazany w § 6 ust. 1 pkt 3) Umowy zakończy się wynikiem pozytywnym.

- Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy obejmujący terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, a także terminy pośrednie realizacji stanowić będzie podstawę prowadzenia robót przez Wykonawcę.

- W przypadku konieczności zmiany Harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego Zamawiającego zawartego w Kontrakcie, Wykonawca dostosuje swój Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy do jego treści. W przypadku niedostosowania treści Harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowego przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania jednostronnej jego zmiany, która będzie wiążąca dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie (to jest nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia przyczyny) informować Zamawiającego na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail wysłany na adres przedstawiciela Zamawiającego - §8 ust. 2) o wszystkich możliwych utrudnieniach w realizacji, w tym zagrożeniach w dotrzymaniu terminów, wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji pod rygorem braku możliwości powoływania się na tą okoliczność jako podstawę zmiany terminu lub wynagrodzenia.

- W przypadku takiego opóźnienia w realizacji zakresu określonego w Harmonogramie terminowo – rzeczowo - finansowym, że mało prawdopodobne stanie się terminowe zakończenie części albo całości przedmiotu umowy, albo w przypadku ich nienależytego wykonywania lub przestoju, Wykonawca będzie uprawniony do wykonawstwa zastępczego, tj.:

- zlecenia wykonania całości albo części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu,

- wykonania całości albo części przedmiotu umowy we własnym zakresie

bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu oraz na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, jednakże po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego co najmniej siedmiodniowego terminu na:

  - usunięcie naruszeń i doprowadzenie do zgodności stanu robót z Harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym lub

  - wykonanie przedmiotu umowy.

W takim przypadku Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za tę część przedmiotu umowy, która została faktycznie wykonana i odebrana przez Zamawiającego, z wyżej wymienionym wynagrodzeniem zostaną potrącone koszty wykonawstwa zastępczego oraz wszelkie koszty i szkody poniesione przez Zamawiającego w wyniku opóźnienia lub niewłaściwego wykonania zakresu przedmiotu umowy. Powyższe postanowienie pozostaje bez wpływu na możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, a także pozostałych roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego. Uprawnienia Zamawiającego, o których mowa w niniejszym ustępie mogą być zrealizowane także z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także potrącone z dowolną wierzytelnością służącą Wykonawcy od Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość i przyjmuje do wiadomości, że na terenie budowy będą prowadzili roboty budowlane również inni podwykonawcy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji robót z pozostałymi podwykonawcami obecnymi na terenie budowy i oświadcza, że w związku z obecnością innych podwykonawców na terenie budowy nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

§3

Obowiązki Stron

- Zamawiający:

- będzie współpracował z Wykonawcą w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,

- przekaże Wykonawcy teren budowy w uzgodnionym przez Strony terminie,

- zapewni nadzory branżowe, przy czym, jeśli przyjazd gestora na budowę będzie spowodowany z przyczyn zależnych od Wykonawcy a nie będzie naturalną konsekwencją wykonanych robót budowlanych, kosztami nadzoru zostanie obciążony Wykonawca,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, wypadki i zajścia mające związek 
z wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

- ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dotyczące usunięcia z terenu budowy wszelkich materiałów, które nie spełniają wymogów określonych w umowie bądź przepisach prawa oraz zastąpienia ich właściwymi materiałami,

- może żądać rozbiórki i właściwego odbudowania albo naprawy robót, które ze względu na zastosowane materiały czy wykonawstwo, nie są zgodne z umową, a w szczególności w opinii właściwego Inspektora nadzoru. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia, na koszt Wykonawcy,

- zapewni obsługę geodezyjną,

- zapewni projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i ustawieniem na budowie - za utrzymanie tymczasowej organizacji w trakcie prowadzenia robót i w ich obrębie (czystość oznakowania, prawidłowość ustawienia) odpowiada Wykonawca,

- dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie,

- dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca:

- zapewni materiały i sprzęt konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- będzie kontrolował jakość materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Dokumentacji,

- przekaże Zamawiającemu dokumenty materiałowe do zatwierdzenia przez Inwestora,

- prowadził będzie roboty w sposób nienaruszający interesu Zamawiającego, Inwestora oraz osób trzecich, w tym innych podwykonawców Inwestycji,

- wykona wszelkie prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

- zorganizuje i zapewni na swoje potrzeby i na własny koszt zaplecze budowy,

- zabezpieczy w sposób trwały teren, na którym wykonywał będzie roboty budowlane przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczy wykonane roboty i zabudowane urządzenia do czasu odbioru końcowego Inwestycji,

- będzie informował Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy o pojawiających się zagrożeniach,

- zapewni terminowe wykonanie przedmiotu umowy – w tym celu rozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę robót (nie później niż w terminie 5 dni od udostępnienia przez Zamawiającego frontu robót) lub ich zakończenie może ulec przyspieszeniu lub opóźnieniu, 
a w przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy poniesie wszystkie koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w zakresie objętym niniejszą umową,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w Dokumentacji niezwłocznie po ich stwierdzeniu,

- będzie informował Zamawiającego o terminach odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających w zakresie określonym w Dokumentacji z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, a w szczególności ochronę mienia w trakcie wykonywania robót budowlanych, bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP,

- zabezpieczy prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż., w tym zapewnienie niezbędnego BHP w zakresie wykonywanych prac, w szczególności: obarierowanie, oznakowanie, zapewnienie informacji BHP. Wykonawca zapewni BHP osobiste pracowników w zakresie: kasków, kamizelek, butów, sprzętu ochrony oczu i słuchu, innych wymaganych zabezpieczeń określonych w przepisach,

- na własny koszt zapewni dojazd do terenu budowy zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami i uzgodnieniami z użytkownikami/właścicielami terenu, po którym ma przebiegać trasa dojazdu do terenu budowy,

- zapewni niezbędne dojazdy/dojścia i objazdy dla użytkowników i mieszkańców, a w przypadku, gdy dojazd/dojście do jakiejś posesji będzie czasowo niemożliwe – czas i termin prowadzenia robót Wykonawca uzgodni z użytkownikami i mieszkańcami,

- wykona inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg, budynków oraz budowli przyległych do terenu budowy lub będących w strefie oddziaływania budowy przed realizacją zadania wraz z ewentualnym podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami oraz przekaże kopię sporządzonej dokumentacji Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac. Powyższe ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy, Zamawiającego i Inwestora przed bezpodstawnymi żądaniami odszkodowań przez właścicieli za uszkodzone obiekty. Inwentaryzacja fotograficzna w wersji elektronicznej, stanowić będzie element dokumentacji powykonawczej,

- sporządzi dokumentację fotograficzną dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej, stanowić będzie element dokumentacji powykonawczej,

- w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać drogi dojazdowe 
i ciągi komunikacyjne w czystości. W przypadku zanieczyszczenia ulic w związku 
z prowadzeniem robót związanych z realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na bieżąco czyszczenia ulic, własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku niewykonania tych obowiązków, Zamawiający jest upoważniony do ich zlecenia innemu Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. Zamawiający upoważniony jest do pokrycia ww. kosztów z dowolnej faktury Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy,

- zobowiązuje się do udziału w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego lub Inwestora,

- będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu umowy,

- zobowiązuje się do posiadania – w czasie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku z wykonaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia równą wartości niniejszej Umowy, każdorazowo nie niższą niż należne Wykonawcy wynagrodzenie na mocy niniejszej umowy oraz terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych; ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Koszt umowy lub umów (polisy lub polis ubezpieczeniowych), w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z powyższych obowiązków upoważnia Zamawiającego do ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt. Koszty, które Zamawiający poniesie celem ubezpieczenia Wykonawcy obciążą Wykonawcę 
i Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- od dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, będzie odpowiadał za wszystkie ewentualne szkody w istniejących tam instalacjach i wyposażeniu, wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją swojego zakresu w ramach przedmiotu umowy,

- ponosi odpowiedzialność za powstałe w toku własnych prac odpady - jest zobowiązany do wywozu i utylizacji ziemi, gruzu oraz innych materiałów i nieczystości z terenu budowy 
i przekazania Zamawiającemu dokumentów wywozu na składowisko odpadów oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami obowiązujących ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Karty odpadów potwierdzające utylizację wytworzonych przez Wykonawcę odpadów będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej,

- będzie prowadzić roboty w sposób umożliwiający zachowanie dobrego stanu fitosanitarnego zieleni, która nie jest w ramach zadania przeznaczona do usunięcia; Wykonawca będzie prowadził roboty w pobliżu istniejącej zieleni ze szczególną ostrożnością, nie będzie składował materiałów budowlanych i odpadów w pobliżu istniejącej zieleni wysokiej i wykona prace zabezpieczające w zakresie zieleni w obrębie prowadzonych prac i dróg transportowych;

- w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będzie zobowiązany chronić znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne (zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne). W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Następnie najpóźniej do dnia zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne 
i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków osnowy III klasy 
i wykona to na własny koszt i ryzyko. Kopia zgłoszenia pracy geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i datę rejestracji stanowi podstawę kontroli wykonania,

- jest zobowiązany do:

- zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, wchodzących 
w zakres przedmiotu umowy, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności 
i Zamawiającemu do zatwierdzenia przez Zamawiającego i właściwego Inspektora nadzoru przedmiarów tych robót najpóźniej w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego,

- zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych przedmiotem umowy,

- w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- wykona wszelkie pomiary, projekty warsztatowe, montażowe, technologiczne niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy; projekty te należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i normami oraz uzyskać dla nich opinię Nadzoru Autorskiego 
i akceptację Zamawiającego oraz Inwestora,

- będzie współpracował z geodetą w celu dokonania wszelkich niezbędnych pomiarów powykonawczych,

- po zakończeniu robót uporządkuje teren, na którym były wykonywane roboty budowlane,

- nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego przekaże dokument gwarancyjny dla całego przedmiotu umowy, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy, w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- na potrzeby opracowania dokumentacji powykonawczej, będzie przekazywał Zamawiającego dokumentację zgodnie z wymaganiami Kontraktu w zakresie wykonanego przez siebie przedmiotu umowy – a w razie stwierdzenia uwag Inwestora lub Zamawiającego do tej dokumentacji dokona odpowiednich zmian lub poprawek w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia,

- zobowiązuje się działać jako sumienny doradca Zamawiającego i Inwestora, zgodnie 
z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą 
w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego i Inwestora wynikającymi z umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje umowę, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego i Inwestora,

- wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania (w tym badania nośności i zagęszczenia gruntu zasypanych wykopów oraz badanie parametrów podłoża zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze STWiORB) i próby w zakresie prowadzonych przez siebie prac, a wyniki pomiarów i sprawdzeń będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej.

- Wymagania dotyczące zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Wykonawcę czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

- Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Inwestora złoży oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności określonych w pkt 2) poniżej pod rygorem zakazu wykonywania czynności określonych w pkt 2) z winy Wykonawcy, bez prawa Wykonawcy do powoływania się na tę okoliczność jako przesłanki zmiany terminu umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Podwykonawcy.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wyznaczonych przez niego do realizacji wszystkich robót budowlanych w ramach przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

- przekazania oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę – uwzględniające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika w zakresie niezbędnym do potwierdzenia istnienia stosunku pracy, tj. bez danych objętych ochroną prywatności,

- innych wskazanych przez Zamawiającego lub Inwestora dokumentów,

zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika oraz zakres jego obowiązków.

- Zamawiający oraz Inwestor zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego lub Inwestora w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony - w terminie do 3 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży dowody, o których mowa w ust. 3 pkt 2).

- Wykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania / wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowozatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 2).

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odpowiedniej kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§4

Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy za pośrednictwem Podwykonawców, jednakże Wykonawca nie może zatrudniać Podwykonawców bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Zamawiającego i Inwestora.

- Do zawarcia umowy z Podwykonawcą w zakresie wykonania robót budowlanych, dostaw oraz usług zastosowanie ma procedura opisana w §5 Kontraktu, co należy rozumieć jako obowiązek ukształtowania przez Wykonawcę treści umowy z Podwykonawcą oraz przeprowadzenie procedury zgłoszenia Podwykonawcy w taki sposób, w jaki Inwestor wymaga tego od Zamawiającego 
w ramach Kontraktu. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kontraktu i zobowiązuje się do zgłaszania umów podwykonawczych lub ich projektów w terminach co najmniej o 3 dni robocze krótszych, niż terminy przewidziane dla Zamawiającego, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonanie terminowego zgłoszenia tych umów Inwestorowi.

§5

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego ryczałtowe wynagrodzenie umowne w kwocie:

_______________zł netto + 23% VAT co stanowi kwotę brutto: ______________ zł (słownie: ______________________ złotych __/100).

Strony wyłączają zastosowanie przepisów art. 3571 § 1 k.c. i 632 § 2 k.c. w niniejszej umowie.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca wykona wszelkie obowiązki nałożone na niego w umowie. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresom robót przedstawionych w kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisów art. 632 Kodeksu Cywilnego i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania o zakresie określonym w §1 wynikające wprost 
z dokumentacji projektowej, jak również tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, 
w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy nie byłaby możliwa.

- Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z Dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót 
w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.

5.  	Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania, na pisemny wniosek Wykonawcy, zaliczek na poczet zakupu materiałów na potrzeby realizacji zamówienia z zastrzeżeniem:

  - wartość każdej zaliczki nie może przekroczyć 30% wartości robót przewidzianych do wykonania w danym miesiącu zgodnie z Harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym.

  - warunkiem wypłaty zaliczki będzie wniesienie zabezpieczenia zwrotu zaliczki odpowiadającego zaakceptowanej przez Zamawiającego wysokości zaliczki w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp i uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmianę formy zabezpieczenia zwrotu zaliczki o ile nowe zabezpieczenie jest zgodne z art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy na jego pisemny wniosek, nie później niż w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku pod warunkiem uprzedniego rozliczenia zaliczki, dla której zostało ustanowione zabezpieczenie.

  - zaliczki będą płatne w terminie do 7 dni od dnia zaakceptowania wniosku przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do wystawienia w dniu otrzymania zaliczki faktury zaliczkowej w systemie KSeF.

  - rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez potrącenie jej w całości z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy.

  - Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o udzielenie kolejnej zaliczki po rozliczeniu wcześniej udzielonej zaliczki.

- Wszelkie roboty wykraczające poza przedmiot świadczenia określony w §1, z którymi wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie po uprzedniej zgodzie Zamawiającego i Inwestora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego i Inwestora. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Wykonawcę roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku skorzystania z takiego prawa przez Inwestora w zakresie robót objętych niniejszą umową lub wystąpienia innych okoliczności, które w ocenie Zamawiającego uzasadniają rezygnację z części robót lub usług objętych przedmiotem umowy jednak ograniczenie to nie przekroczy 30% wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku postanowienia §9 ust. 6 Kontraktu stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli w toku realizacji robót nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia, postanowienia §9 ust. 7 Kontraktu stosuje się odpowiednio. Podstawą do wykonania robót dodatkowych będzie:

- protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela z ramienia Inwestora. Protokół konieczności musi być zatwierdzony przez Inwestora,

- przedmiar robót i kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego,

- zawarty przez Strony aneks do umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty dodatkowe, co do których nie sporządzono dokumentów, o których mowa w ust. 8 i nie zachowano przewidzianego tam trybu postępowania, roboty takie wykonuje na własne ryzyko i na własny koszt.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- rozliczenie częściowe, realizowane odpowiednio do zaawansowania robót, zgodnie 
z harmonogramem terminowo – rzeczowo – finansowym robót, na podstawie protokołu odbioru częściowego, do wysokości 80% wynagrodzenia umownego,

- podstawą wystawienia faktury częściowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego 
i Inwestora protokół odbioru częściowego robót,

- podstawą do wystawienia faktury końcowej (obejmującej rozliczenie końcowe wynagrodzenia Wykonawcy) będzie protokół odbioru końcowego potwierdzający dokonanie odbioru przez Zamawiającego i Inwestora, bez istotnych uwag co do zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę, oraz dokumentacja powykonawcza,

przy czym Wykonawca wystawi faktury nie później niż w terminie do 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury również kopię faktury podwykonawcy objętą rozliczeniem.

- Do każdej faktury Wykonawca zobowiązuje się dołączać oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 6 a w przypadku jego braku, termin zapłaty ulega zawieszeniu do czasu doręczenia przez Wykonawcę oświadczenia.

- Zważywszy na obligatoryjny obowiązek wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej stanowią podpisane przez Zamawiającego protokoły sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 11, pod rygorem odmowy zapłaty przez Zamawiającego.

- Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej w formacie XML wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać dane Stron w strukturze logicznej XSD według aktualnie obowiązującego schematu w dniu wystawienia faktury.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

- W sytuacji wymienionej w ust. 14 wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: faktury@pruim.gliwice.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF.

- Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury ustrukturyzowanej do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy faktury@pruim.gliwice.plwraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR. Tytuł wiadomości mailowej powinien zawierać skróconą nazwę kontrahenta oraz systemowy nr Faktury.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze ustrukturyzowanej, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. „białej liście” podatników VAT).

- Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 17, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, tj.:

- prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej na zasadach określonych w ust. 12-17 powyżej,

- podpisanych przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego robót budowlanych lub protokołu odbioru końcowego robót,

- zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru obmiaru wykonanych i odebranych robót,

- oświadczenia o treści załącznika nr 5 i 6.

- Strony uzgadniają, iż zapłata dokonywana będzie przelewem w formie podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług: wartość netto zobowiązania wskazana na fakturze ustrukturyzowanej przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wynikającego z faktury ustrukturyzowanej na osobny rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że dokument zawierać będzie rachunek firmowy Wykonawcy ujawniony w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, tzw. „białej liście”. Jeżeli rachunek wskazany w fakturze VAT nie będzie ujawniony w wykazie, wówczas Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania właściwego rachunku przez Wykonawcę.

- Strony zgodnie ustalają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych związanych z realizacją niniejszej umowy (np. fakturze, rachunku, nocie odsetkowej), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.

- W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej Wykonawcy _____________________. Dokumenty przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia.

- Warunkiem dokonania zapłaty jest przekazanie nie później niż w terminie 3 dni przed terminem wymagalności faktury ustrukturyzowanej Wykonawcy – oryginałów oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo (w przypadku płatności dotyczącej odbioru częściowego – oświadczenie dotyczące tego zakresu; a w przypadku rozliczenia końcowego – uwzględniające oświadczenie, iż roszczenia finansowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonaną umowę zostały zaspokojone w całości), zawierających dodatkowo:

- informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia,

- oświadczenie, że nie wnoszą oni do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu tych umów oraz roszczeń z nimi związanych,

- w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 23, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, 
w trybie art. 509 – 517 ustawy Kodeks cywilny.

- Strony postanawiają o odpowiednim stosowaniu zasad przewidzianych w §9a Kontraktu 
w przypadku złożenia wniosków Wykonawcy lub Podwykonawców o zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja wynagrodzenia).

§6

Sposoby rozliczeń i odbioru

- Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowe, stanowiące podstawę do wystawiania faktur za wykonanie robót, jednak nie częściej niż raz w miesiącu (miesiąc kalendarzowy),

- odbiór końcowy po wykonaniu całości przedmiotu umowy w ramach odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora,

- pogwarancyjny przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru na podstawie pisemnego wniosku. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza potwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wchodzące w skład Dokumentacji powykonawczej, w tym zgodnie z §3 ust. 2 pkt 33) 
w tym operat kolaudacyjny.

- Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót budowlanych przez właściwych przedstawicieli Zamawiającego lub nieprzekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji, o której mowa w §3 ust. 2 pkt 33) w tym operatu kolaudacyjnego oznacza niezakończenie przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający rozpocznie czynności odbioru z zastrzeżeniem możliwości ich przerwania do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ponownego zgłoszenia.

- Zamawiający dokona odbiorów:

- częściowego w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, pod warunkiem podpisania protokołu przez inspektora nadzoru określonego przez Inwestora,

- końcowego po faktycznym osiągnięciu przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonany element,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad, podpisany przez Strony. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy (w ramach wykonawstwa zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru końcowego zakwestionowanych uprzednio robót.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy również inne oświadczenia wymagane do odbioru końcowego:

- oświadczenie Wykonawcy zawierające wykaz, które z odbieranych robót zostały wykonane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

- w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy, oświadczenia końcowe w brzmieniu zgodnym ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 6 do umowy,

- dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Nieprzekazanie właściwych wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę dokument gwarancyjny o treści zgodnej 
z załącznikiem do umowy. Nieprzekazanie wspomnianego wyżej oświadczenia uprawnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót, przed upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

§7

Zmiany umowy

- Strony postanawiają o odpowiednim stosowaniu zapisów §14 Kontraktu regulujących przesłanki i zasady wprowadzenia zmian w umowie.

- Nadto Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian, w tym także istotnych, jakie Inwestor wprowadził w realizacji Kontraktu.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę, Wykonawca winien niezwłocznie, pisemnie poinformować Zamawiającego.

- Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez obie Strony, 
a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem §8 ust. 4.

§8

Postanowienia szczegółowe

- Wszelkie zgłoszenia, zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej.

- Ze strony Zamawiającego jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się:

- _____________________, tel. ________________, e-mail: ______________

- Ze strony Wykonawcy jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się:

-	_____________________, tel.  _________________, e-mail: - _________________

- Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2 i 3 nie wymaga zachowania formy, o której mowa w §7 ust. 3, lecz dla swej ważności wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.

§9

Kary i odszkodowania

- Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;

- w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę, o których mowa w §3 ust. 3 pkt 2) karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie;

- z tytułu nieprzedłożenia Wykonawcy do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z wymogami określonymi w §5 Kontraktu, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu nieprzedłożenia Wykonawcy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmian, o czym mowa w §5 Kontraktu, w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego dalszym podwykonawcom Podwykonawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Kontraktu w zakresie dotyczącym terminów, obowiązków Zamawiającego i jego odpowiedzialności za niewykonanie w/w umowy lub ich nieprawidłowe wykonanie i w przypadku obciążenia Zamawiającego przez Inwestora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Kontraktu, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go przez Zamawiającego karami umownymi lub odszkodowaniem w takich samych wysokościach, jeżeli niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1.

- Kary umowne należą się niezależnie od poniesienia przez Zamawiającego szkody ani od jej wysokości. W przypadku, gdy Zamawiający poniósł szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, niezależnie od uprawnienia do dochodzenia kar umownych – dotyczy to w szczególności możliwości obciążenia Wykonawcy z tytułu kar administracyjnych nałożonych na Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zapłata lub potrącenie kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz zapłaty innych zobowiązań, w przeciwnym razie Zamawiający uprawniony będzie do zastępczego wykonania bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody sądu.

- Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie stają się dla Zamawiającego natychmiast wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie i mogą być potrącone z należnościami Wykonawcy bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty tych kar.

- W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu 
z innymi wierzytelnościami, a w szczególności potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem lub wypowiedzeniem umowy.

- Strony postanawiają, iż kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają kumulacji i mogą być dochodzone przez Zamawiającego z każdego z tytułu odrębnie. Strony ustalają maksymalny łączny limit kar w wysokości 40% wynagrodzenia brutto.

§10

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, w terminie sześciu miesięcy od powzięcia wiedzy o poniższych okolicznościach uprawniających Zamawiającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
od umowy:

- jeżeli Inwestor odstąpił od Kontraktu z Zamawiającym lub też Zamawiający odstąpił 
od Kontraktu z Inwestorem lub Kontrakt został rozwiązany,

- w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z umową,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w umówionym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuuje pomimo upływu terminu oznaczonego w wezwaniu Zamawiającego złożonym na piśmie,

- Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni licząc dni łącznie,

- gdy Wykonawca nie wykorzystał zaliczki zgodnie z jej przeznaczeniem lub nie rozliczył jej na zasadach określonych w §5 ust. 5,

- gdy Wykonawca nie wywiązuje z się terminów umownych określonych w § 2 ust. 2 umowy po jednokrotnym wezwaniu do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 14 dni,

- gdy Wykonawca nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, po dwukrotnym wezwaniu 
do usunięcia nieprawidłowości,

- gdy Wykonawcy naliczono co najmniej dwukrotnie kary umowne,

- w przypadku stwierdzenia wykonywania robót przez niezgłoszonego lub niezatwierdzonego przez Zamawiającego Podwykonawcę,

- gdy Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 
o pracę zgodnie z § 3 ust. 3 umowy bądź uchyla się od obowiązku zatrudnienia na umowę 
o pracę którejkolwiek z osób, które wskazał jako osoby zatrudnione na umowę o pracę w trakcie trwania zadania lub osoby zastępującej, pomimo dodatkowego wezwania do usunięcia stanu niezgodnego z umową w określonym terminie,

- gdy Wykonawca nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy z powodu zmiany cen materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Podwykonawcy po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- gdy Wykonawca nie przedstawia Zamawiającemu w terminie oświadczeń o treści stanowiącej załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych po jednokrotnym wezwaniu Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom bądź w przypadku bezpośredniego uregulowania przez Wykonawcę lub Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy,

- w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z §3 ust. 2 pkt 22), a także nieokazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego ubezpieczenia,

- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

- zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego i prawidłowego wykonania części umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy nie wywołuje skutku wstecznego i dotyczy jedynie niewykonanej części robót budowlanych (skutek ex nunc), chyba że przyczyną odstąpienia jest wystąpienie wady istotnej i nieusuwalnej w wykonanych robotach (skutek ex tunc).

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron postanowienia §14 ust. 4 Kontraktu stosuje się odpowiednio.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.

§11

Gwarancja

- Na cały przedmiot świadczenia, zgodnie z umową, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego lub Inwestora całość lub część robót wykona ponownie. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. Warunki gwarancji określa załącznik do umowy.

- Żadne z postanowień umowy nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności uprawnienia z tytułu rękojmi Zamawiający może wykonywać niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- W takcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający przewiduje przeglądy gwarancyjne co najmniej raz w roku oraz przeglądy gwarancyjne doraźne w wyniku zaistnienia wad w przedmiocie umowy. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach gwarancyjnych. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie na odbiorze gwarancyjnym Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomości lub wykonania (jeśli zostaną stwierdzone wady) protokół z odbioru gwarancyjnego sporządzony przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że z czynności, o których mowa w ust. 3 i 4 będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu nie później niż w dniu zakończenia końcowego odbioru przedmiotu umowy dokument gwarancyjny o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy. Nieprzekazanie dokumentu gwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inwestora, w przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony do ich zastępczego usunięcia (wykonanie zastępcze) i naliczyć z tego tytułu narzuty. O zamiarze zastępczego usunięcia wad Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej. Kosztami usunięcia wad (ujawnionych w okresie gwarancji) Zamawiający obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady nawet wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają wartość wady lub wynikłej z wady szkody. Strony wyłączają stosowanie w niniejszej umowie przepisów art. 560 § 4 k.c. i 561 § 3 k.c. i 5611 § 2 k.c.

§12

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto w formie:

1)	pieniężnej,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)	gwarancjach bankowych,

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formie określonej w art. 452 ust. 4-7 Ustawy.

- Ustanowione przez Wykonawcę zabezpieczenie:

- zabezpiecza roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich zobowiązań zgodnych z umową zawartą pomiędzy beneficjentem a zobowiązanym, a w szczególności:

- roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych,

- roszczeń o zapłatę kar umownych,

- roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności beneficjenta i zobowiązanego zgodnie z art. 647 (1) k.c.

- roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji 
i rękojmi,

- roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego.

- jest bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta,

- uwzględnia kwotę zabezpieczenia należna i wymagalną z jednego lub z kilku tytułów określonych w pkt 1) i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania.

- Okres ważności zabezpieczenia jest zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, tj.:

- tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 70% kwoty zabezpieczenia 
z terminem obowiązywania: najpóźniej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, wydłużone o 30 dni,

- z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości – 30% kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania od planowanej umownej daty odbioru przedmiotu umowy do czasu upływu okresu gwarancji lub rękojmi wydłużonego o 15 dni.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w ust. 1 pkt 2) - 5) Wykonawca przed złożeniem oryginału dokumentu zabezpieczenia winien przedłożyć draft dokumentu w celu zapoznania się i wstępnej akceptacji jego treści przez Zamawiającego.

- Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty 
z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata o której mowa w ust. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy.

§13

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, 
w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z wykonywaniem umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać.

- Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygały w drodze polubownych porozumień, a w przypadku niemożności ich osiągnięcia na drodze postępowania przed Sądem miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Kontraktu oraz odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które zostaną udostępnione drugiej Stronie w związku z realizacją Umowy, w szczególności poprzez wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z zasadami określonymi w przepisach RODO. Strony potwierdzają, że wzajemne przetwarzanie danych osobowych pracowników następuje 
w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora/strony trzeciej, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- Zamawiający informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z umową.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 – Kontrakt, Dokumentacja projektowa, STWiORB, OPZ, SWZ (przekazane elektronicznie),

- Załącznik nr 3 - Harmonogram terminowo – rzeczowo - finansowy robót,

- Załącznik nr 4 - kopia polisy OC,

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie dla Inwestora o niezaleganiu,

- Załączniki nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu dla Zamawiającego,

- Załącznik nr 7 - Porozumienie Koordynacyjne BHP,

- Załącznik nr 8 - Dokument gwarancyjny,

- Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku powiązań.

Wykonawca:	Podwykonawca: