## Kosztorys uproszczony
Harmonogram rzeczowo-finansowy na dzień …....
Budowa drogi powiatowej nr 3324Z Sianożęty - Dygowo - Pobłocie Wlk. na odc. od skrzyżowania z DW 165 (dawna DK11) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3327Z Kukinia - Dobrzyca - etap I (km 1+065-3+156)
[7 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2027
[7 empty] | czerwiec |  |  |  | lipiec |  |  |  | sierpień |  |  |  | wzesień |  |  |  | październik |  |  |  | listopad |  |  |  | grudzień |  |  |  | styczeń |  |  |  | luty |  |  |  | marzec |  |  |  | kwiecień |  |  |  | maj |  |  |  | czerwiec |  |  |  | lipiec
Nr poz. | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%] | ILOŚĆ JEDNOSTEK WYKONANYCH W MIESIĄCU | WARTOŚĆ ROBÓT WYKONANYCH W MIESIĄCU - NETTO [ZŁ] | WARTOŚĆ ROBÓT NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU BUDOWY - NETTO [ZŁ] | ZAAWANSOWANIE ROBÓT [%]
BRANŻA DROGOWA
1. Prace przygotowawcze
1
2
3
2. Roboty ziemne
4
5
6
7
3. Regulacja aramtury
8
9
10
11
4. Odwodnienie
12
13
14
15
5. Podbudowy
16
17
18
19
6. Nawierzchnie
20
21
22
23
7. Roboty wykończeniowe
24
25
26
27
8. Elemnty ulic
24
25
26
27
9. Inne
28
29
30
31
KANALIZACJA DESZCZOWA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
1. Roboty przygotowawcze
44
45
46
47
2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
48
49
50
51
52
53
54
55
NETTO
Podatek VAT 23%
BRUTTO