##### Projekt umowy – Zał. nr 5

UMOWA NR BID………

O ROBOTY BUDOWLANE.

zawarta w dniu ……….. w Iwierzycach pomiędzy:

Gminą Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, NIP: 8181584835, REGON 690581940,

reprezentowaną przez:

Pana ……………– Wójta Gminy Iwierzyce

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………..

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną”

a

________________________________________________________________________________________________________________________________________

reprezentowaną (-ym) przez:………………………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”

łącznie zwane „Stronami”

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) pn.: Remont drogi gminnej Nockowa na strażaka Nr 107354R w km 0+000 - 0+284 w miejscowości Nockowa,  w którym oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.

Inwestycja dofinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 1

1.  ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Remont drogi gminnej Nockowa na strażaka Nr 107354R w km 0+000 - 0+284 w miejscowości Nockowa.

2.   Szczegółowy zakres robót objętych umową określa:

1) Umowa;

2) SWZ z załącznikami, w szczególności: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), Przedmiar robót;

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  oraz kosztorysem ofertowym.

3.   Wszystkie roboty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie                     z obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, stosować materiały                   i wyroby budowlane zgodnie z obowiązującymi normami i posiadające ważne atesty                    i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

4.   Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1 i 2 nie budzi

wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie

zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia

wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.                       Z powyższego Strony sporządzą protokół różnicowy.

6.    Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego   zmniejszenie, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację Przedmiotu Umowy na poziomie nie niższym niż 90 % wielkości Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania  przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu  wykonanej części Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę:

wartość netto ................... zł (słownie: ...................................... złotych)

VAT ................................. zł (słownie: ...................................... złotych)

wartość brutto ................. zł (słownie: ...................................... złotych)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje koszty wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz ustalone jest na cały okres realizacji umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku ust. 1 za od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. Należności za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni

licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie

faktury końcowej wystawionej po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu umowy.

Postawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie przekazania przez Instytucję Zarządzającą Programem, środków stanowiących dotację, na rachunek bankowy Gminy należność dla Wykonawcy stanowiąca dofinansowanie, będzie uregulowana niezwłocznie po wpływie tych środków.

5.  Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny zawierać dane:

Nabywca: Gmina Iwierzyce, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, NIP: 8181584835,

Odbiorca: Urząd Gminy  w Iwierzycach, Iwierzyce 80, 39-124 Iwierzyce, NIP: 8181024852.

Rozliczenie faktur będzie odbywało się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

7. Strony postanawiają, że faktury dokumentujące realizację Umowy będą wystawiane w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Za dzień doręczenia faktury Strony uznają dzień jej udostępnienia w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

9. Termin płatności faktury liczony jest od dnia doręczenia faktury.

10. Strony zgodnie oświadczają, że wystawienie i udostępnienie faktury w KSeF nie wymaga dodatkowego doręczenia faktury w innej formie, w szczególności w formie papierowej lub elektronicznej poza KSeF.

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub innych przesłanek uniemożliwiających wystawienie faktury za pośrednictwem KSeF, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego oraz postępowania zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

12. Należności objęte wystawioną przez Wykonawcę fakturą VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze będzie rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów prawa bankowego, widniejącym w Wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. „Biała Lista Podatników VAT”).

13. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawców, jego członkowie upoważnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności jednego z członków konsorcjum do wystawienia faktury VAT i przyjęcia przez niego wynagrodzenia należnego wszystkim członkom konsorcjum wykonawców z tytułu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty określonych w umowie z podwykonawcą.

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane przez Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych .

16. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane –  w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 3

1. Termin realizacji zadania  - do 29-09-2026 r.

§ 4

1.	WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej, SST ,wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym 
i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

2.   Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

a) wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

b) wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3.	WYKONAWCA nie może, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, zlecić wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 5

1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:

……………………………………...

2.  Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

………………………………………

§ 6

- Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres _________ miesięcy /wskazany w Formularzu Ofertowym/, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną) wad, usterek w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku, gdy zakres wad i usterek, ich rodzaj, technologia usuwania lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w ust. 2, Wykonawca w ciągu 3 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.

- Usterki, awarie lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty powiadomienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy w szczególności bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie wówczas Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą wynikającą z Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. na kwotę ............ (...................................) złotych zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, gwarancji lub rękojmi.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zostanie wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym w szczególności zobowiązuje się do przedłużania zabezpieczenia lub wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub przekroczenia terminu jego wykonania.

5. Zamawiający zwalnia zabezpieczenie w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - podpisania protokołu odbioru końcowego, na podstawie którego Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwotę ......... złotych pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,                               Zamawiający zwalnia w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje                          w związku z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonanie Umowy                                              i uprawnia Zamawiającego do  dokonania wypłaty kwot z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż wskazane w Ofercie. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego w związku z tym:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu,  w trakcie realizacji zamówienia publicznego, wniosku wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do wyżej wymienionych dokumentów zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu projektu Umowy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt Umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej 
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do ww. umowy, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na Umowę o podwykonawstwo,

d)         Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4 lit. b lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w § 8 ust. 4 lit. c będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio Umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w § 8, a zwłaszcza określonych w § 8 ust. 4 lit. g);

e)       W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo , Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt Umowy o podwykonawstwo lub Umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia § 8 ust. 4 lit. a) do d) stosuje się odpowiednio,

f)        Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej,

g)        Każdy projekt Umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania

- terminu realizacji robót

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót

- terminu zapłaty i wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy.

- każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz Umowa o podwykonawstwo musi również zawierać klauzule o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty.”

Postanowienia niniejszego paragrafu, w tym procedurę określoną w § 8 ust. 4 lit. a) – g) stosuje się odpowiednio również do wszelkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę Umowy

o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub w stosunku do umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nieprzedłożone Zamawiającemu. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Umowa z Podwykonawcą nie zgłoszonym w ofercie przetargowej może być zawarta przez Wykonawcę pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na jej zawarcie przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Każdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, Usługodawca lub Dostawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dnia od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów                  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

Procedurę, o której mowa w dwóch zdaniach poprzedzających stosuje się również odpowiednio do wszystkich zmian Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy lub Dostawcy przewidziany w Umowie

o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Usługodawcy lub Dostawcy dostawy lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyższym zakresie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 12 pkt. 7.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty

wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla się od płatności za wykonane przez podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty, usługi  lub dostawy  i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin płatności już minął, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone sumy należne Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę, lub zgłoszenia innych uwag.

- Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarcza dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy należną kwotę. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą ,                                 a Zamawiającym. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego, będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę       w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, Zamawiający może:

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu należy się płatność, dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zapłata  na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy zostanie  dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą, a Zamawiającym. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy lub Usługodawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od doręczenia wezwania opisanego powyżej.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum) umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz

wszystkich uczestników Konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec

Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

§ 9

1. ZAMAWIAJĄCY przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy.

2.  ZAMAWIAJĄCY w dniu wprowadzenia na teren wykonania robót zobowiązuje się do protokolarnego przekazania dokumentacji i terenu budowy.

3.	 WYKONAWCA zobowiązuje się:

a)	 zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

b)	 zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami,

c)	 przedmiot umowy wykonać z własnych materiałów,

d)	 w trakcie realizacji robót utrzymywać miejsca robót w porządku, składować wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz na bieżąco usuwać odpady i śmieci w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

e)	 zabezpieczyć miejsce wykonania robót  pod względem bezpieczeństwa na realizowanym odcinku drogi oraz przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu,

f)	 realizować przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego obiektu (frontu robót),

g)	 przed przekazaniem obiektu, tj. przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, usunąć we własnym zakresie i na własny koszt, wszelkie szkody wynikłe z winy WYKONAWCY w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zatrudni  - na cały okres realizacji zamówienia  - na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2025.277 t.j.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - osoby wykonujące następujące rodzaje czynności związanych z realizacją Przedmiotu Umowy: - pracowników wykonujących prace związane z obsługą rozściełaczy do mas bitumicznych oraz wykonujących prace związane z obsługą walców drogowych.

Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.

§ 10

1. 	Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2. 	Wykonawca po zakończeniu robót zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru obiektów  i robót.

3. 	Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru obiektu i robót w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. 	W trakcie odbioru Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują wszystkie strony umowy. W przypadku stwierdzenia w odbieranych robotach wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający określa w protokole odbioru rodzaj, sposób  i termin ich usunięcia.

§ 11

1. Zamawiający uprawniony jest od umowy odstąpić w przypadku, gdy:

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu zamówienia  osoby  o gorszych kwalifikacjach i doświadczeniu niż wymagane                        w SWZ i nie usunął tego uchybienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje się ich rozpoczęcia, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a bezczynność Wykonawcy trwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie,

  - Wykonawca przerwał  z powodu okoliczności leżących po jego stronie realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 (dwa) tygodnie,

  - Wykonawca nie przedłożył w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres obowiązywania Umowy lub w przypadku nieprzedłożenia w wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wydłużony okres jej obowiązywania lub wygaśnięcia z jakiegokolwiek powodu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w okresie jej obowiązywania lub w okresie rękojmi,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/-ów pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego wobec powierzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji części przedmiotu Umowy,

  - Wykonawca nie dopełnił wymogu zatrudniania w stosunku pracy (przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę) osób realizujących prace wskazane w § 9 ust. 4,

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

3.W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                       w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. O odstąpieniu od umowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  pisemnie. Wszelkie skutki związane z odstąpieniem następują w terminie wskazanym                       w oświadczeniu o odstąpieniu, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający otrzymał oświadczenie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

2) przejęcia terenu budowy;

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§ 12

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1,

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi, lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust. 1 ,

- w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych – za każdy przypadek

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100 (sto) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    o podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)                              w zakresie terminu zapłaty,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 50 zł za każdy dzień niedokonania zmiany licząc po upływie wyznaczonego terminu, ale nie więcej niż 500 zł,

- w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie z SWZ lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę

dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł  za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu; kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w  § 2 ust. 1, przy czym kara ta nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 Pzp.

3. Strony zgodnie ustalają, że zapłata kar umownych oraz odszkodowania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej doręczenia Wykonawcy.

4. Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego należy się Zamawiającemu w całości także w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego wykonania prawa odstąpienia od Umowy do całej reszty niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy.

7. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, należności z tytułu zastosowanej kary umownej bez obowiązku składania w tym zakresie dodatkowych oświadczeń na co wykonawca wyraża zgodę.

8. Suma kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 – z zastrzeżeniem, że do sumy kar umownych nie wlicza się kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonej w § 12 ust. 1 pkt 3.

§ 13

1.  Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:

1) ceny ofertowej:

-w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT  w  trakcie  realizacji  przedmiotu zamówienia -o wielkość wynikającą ze zmiany tej stawki;

2) przedłużenia terminu realizacji zamówienia:

- w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót zamiennych lub dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy lub jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie;

- w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń wydawanych przez organy zewnętrzne, a których uzyskanie przedłuża się z przyczyn niezależnych od Stron;

- w  przypadku wystąpienia działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminy realizacji wykonywanych robót;

- jeżeli  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiają  prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną – o czas, w którym prowadzenie robót nie będzie możliwe. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na złą organizację robót nie uzasadnia zmiany umowy;

-w  przypadku  wystąpienia  wad w dokumentacji  projektowej  skutkujących  koniecznością dokonania  poprawek  lub  uzupełnień,  jeżeli  uniemożliwia  to  lub  istotnie  wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji –o czas usunięcia wady i uwzględniający jej konsekwencje;

-w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych  sytuacją  finansową,  zdolnościami  płatniczymi   lub  warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia  umowy –zmianie może ulec termin realizacji umowy o czas występowania tych okoliczności;

-gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze SWZ –o  czas trwania tej okoliczności i jej skutków stosownie do oceny Zamawiającego;

3) parametrów technicznych przyjętych rozwiązań: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów,  jeżeli  nowe  rozwiązania  będą  korzystne  dla  Zamawiającego,  przy  zachowaniu  nie pogorszonych standardów jakościowych. W  powyższym  przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  uzgodnień z  projektantem  odnośnie  proponowanych  zmian                                  i  zapewnienia  spełnienia  wszelkich  wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.                        Zmiany parametrów technicznych mogą mieć wpływ na wysokość ceny przyjętej w ofercie.

4) wprowadzenia nowego podwykonawcy, części wykonywanego przez podwykonawcę zakresu prac, bądź wprowadzenia podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę. W  przypadku,  gdy Wykonawca  polegał  na  zasobach  podwykonawcy  (wiedzy  i  doświadczeniu, osobach  zdolnych  do  wykonywania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych) w  celu  wykazania spełniania warunków udziału     w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana podwykonawcy  jest  dopuszczalna  pod  warunkiem,  że  nowy  podwykonawca  spełnia  minimalne warunki podane w SWZ dla przeprowadzonego postępowania w zakresie zasobu, który udostępnił Wykonawcy albo warunki te spełnia Wykonawca.

2. Zmian postanowień umowy można dokonać również w przypadku:

  - zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym; w takim przypadku sporządzony przez strony zostanie protokół określający wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego integralną część niniejszej umowy. Wartość zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia o której mowa w § 2 ust. 1.

- wystąpienia konieczności skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego;

- zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;

- wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego;

- wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztów wykonania tych robót. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robót budowlanych, odbywać się będzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy lub  udokumentowanych cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny materiałów dla województwa podkarpackiego opublikowanych w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału, w którym wykonywane były roboty. W przypadku braku powyższych danych ceny uzgodnione zostaną przez strony umowy.

3. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika budowy.

4. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody zamawiającego oraz wykonawcy                            w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

- Z chwilą rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi robotami,

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z wykonywanymi robotami,

- szkody wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia własności osób trzecich powstałe

w związku z wykonywanymi robotami.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż Cena oferty brutto.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii aktualnej, opłaconej polisy OC.

- Wykonawca  przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest do przedkładania w terminie 3 dni od wygaśnięcia poprzedniej umowy, kopii kolejnych umów lub polis, tak aby zachowana była

ciągłość ubezpieczenia pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy                                z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku powstania szkody u osób trzecich z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany sporządzić pełną wymaganą przez ubezpieczyciela dokumentację szkody.

# § 15

Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia , spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy (o ile zostały wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: adw. Jakub Curzytek,

e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl,   telefon:   692616480.

3. Zamawiający informuje, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – spełnienie wymogów kontraktowych, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy13,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych,  tj. konieczność wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, związanych z zapewnieniem właściwej realizacji Umowy, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umowy (tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy).

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Zamawiającego np. na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom usług IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom, organom ścigania Instytucji Pośredniczącej oraz Zarządzającą programami  unijnymi – tylko, gdy wystąpią z żądaniem uzyskania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania.

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: w okresie utrzymania trwałości projektu, z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę do Zamawiającego, w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych osób związanych z Wykonawcą w szczególności pracowników, pełnomocników, członków zarządu, kontrahentów, dostawców, a także innych osób nie podpisujących niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego poinformować te osoby:

a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zamawiającemu,

b) o tym, że Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

c) o tym, że Wykonawca jest źródłem, od którego Zamawiający pozyskał ich dane,

d) o treści niniejszego paragrafu.

12. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zaistnienia konieczności przekazania  danych osobowych pomiędzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, a do których dostęp będzie miał Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik  do niniejszej Umowy i będzie jej integralną częścią.  Do czasu zawarcia wyżej wskazanej Umowy Zamawiający wstrzyma się z przekazywaniem danych osobowych, zaś w razie zwłoki Wykonawcy w zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obciążenia i ryzyka wiążące się z tym faktem obciążają Wykonawcę.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach

w niej określonych, a osoby występujące w jego imieniu przy zawarciu Umowy są należycie umocowane do jego reprezentacji.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.

- Wszelkie spory wynikające ze stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: