Załącznik nr 1A do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy .................... z dnia ................2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU

„Opracowanie ekspertyzy przyrodniczej dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 wraz z aktualizacją PZO”

I. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie monitoringu gatunków ptaków, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego), opracowanie ekspertyzy z przeprowadzonych badań oraz projektów aktualizacji planu zadań ochronnych i Standardowego Formularza Danych.

II. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2026-2027.

III. Akty prawa miejscowego istotne w realizacji zadania:

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1184, z późn. zm.),

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2506),

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2848),

- Zarządzenie Nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2181),

- Zarządzenie Nr 16/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wielka Kępa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3388).

IV. Uwarunkowania prawne:

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia związane z realizowanymi pracami i pokryje związane z ich uzyskaniem koszty. Wykonawca jest również zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdów koniecznych do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz kosztów materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych  z zadaniem;

- Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy. Wykonawca ma posiadać polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- Wykonawca przy realizacji zadania ma obowiązek przestrzegać przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności w stosunku do zaangażowanego personelu, mając na uwadze warunki i niebezpieczeństwa (zagrożenia) na terenie realizacji zamówienia. Wykonawca dostarczy na obszar prac i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla zatrudnionego personelu;

- Zamawiający oraz Zarządca terenu danego obszaru badań nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz życie i zdrowie osób i mienia na terenie realizowania zamówienia. Wykonawca i jego pracownicy wchodzą na dany teren na pełną, własną odpowiedzialność ze względu na występujące na jego obszarze zagrożenia dla zdrowia i życia takie jak m.in. obumarłe stojące i przewrócone lub grożące przewróceniem drzewa, posusz w koronach drzew oraz tereny podmokłe, bagienne. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć środki bezpieczeństwa adekwatne do rozpoznanego zagrożenia oraz zapewnić, aby zawarta umowa ubezpieczenia, obejmowała również rozpoznane zagrożenia;

- Wraz z odbiorem opracowania Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań, w tym dokumentacji koniecznych do uzyskania ww. zezwoleń, wykonanych w ramach Umowy;

- Wykonawca zapewni zgodność przedłożonej dokumentacji z następującymi wytycznymi/opracowaniami/standardami:

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2024 r. poz. 99)

    - Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2012 r. „Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000” dostępne na: https://www.gov.pl/web/gdos/plany-zadan-ochronnych

    - Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby zarządzania obszarami Natura 2000, wersja 2023.1

    - Standard wektorowych danych przestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na potrzeby gromadzenia informacji o rozmieszczeniu chronionych gatunków, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych, wersja 2022.1 (z uwagi na częściowe pokrywanie się danych z obu standardów danych GIS możliwe jest tworzenie warstw zbiorczych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, o ile będą zawierały wszystkie informacje z obu standardów w takich kolumnach, jak podano w tych standardach [niezbędne jest zawarcie wszystkich kolumn, nawet jeśli w kolumnach o różnych nazwach są te same dane])

    - Instrukcja wypełniania Standardowych Formularzy Danych, dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/gdos/baza-danych

V. Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia:

- Przeprowadzenie badań terenowych:

  - Monitoring populacji następujących gatunków ptaków:

- błotniak stawowy (populacja lęgowa),

- derkacz (populacja lęgowa),

- rybitwa rzeczna (populacja lęgowa),

- rybitwa białoczelna (populacja lęgowa),

- mewa siwa (populacja lęgowa),

- ostrygojad (populacja lęgowa),

- sieweczka rzeczna (populacja lęgowa),

- brodziec piskliwy (populacja lęgowa),

- mewa srebrzysta (populacja lęgowa),

- rybitwa czarna (populacja lęgowa),

- rybitwa białowąsa (populacja lęgowa),

- zimorodek (populacja lęgowa),

- ohar (populacja lęgowa),

- nurogęś (populacja lęgowa i zimująca),

- jarzębatka (populacja lęgowa),

- trzciniak (populacja lęgowa),

- brzegówka (populacja lęgowa),

- remiz (populacja lęgowa),

- dziwonia (populacja lęgowa),

- gęś zbożowa/tundrowa (populacja migrująca),

- czajka (populacja migrująca),

- siewka złota (populacja migrująca),

- żuraw (populacja migrująca),

- kulik wielki (populacja migrująca),

- krzyżówka (populacja zimująca),

- gągoł (populacja zimująca),

- bielik (populacja zimująca).

  - Monitoring sukcesu lęgowego następujących gatunków ptaków:

- rybitwa rzeczna,

- rybitwa białoczelna,

- mewa siwa.

  - Monitoring kształtowania dynamiki siedlisk lęgowych następujących gatunków ptaków:

- rybitwa rzeczna,

- rybitwa białoczelna,

- mewa siwa.

  - Monitoring presji mewy srebrzystej na inne przedmioty ochrony.

- Wykonawca przeprowadzi badania terenowe na całym obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły (na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego), w następujący sposób:

  - Błotniak stawowy (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 21 kwietnia – 10 maja, druga w okresie 1 – 31 lipca,

- min. 10 powierzchni próbnych, każda obejmująca min. 10 km odcinek międzywala.

  - Derkacz (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 20 maja – 5 czerwca, druga w okresie 20 czerwca – 5 lipca,

- min. 10 powierzchni próbnych o powierzchni min. 300 ha każda, obejmujących obszary wyznaczone w planie zadań ochronnych do ochrony gatunku.

  - Rybitwa rzeczna (populacja lęgowa), rybitwa białoczelna (populacja lęgowa), mewa siwa (populacja lęgowa):

- ocena liczebności populacji i monitoring stanu ochrony gatunków:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 15 – 31 maja, druga w okresie 1 – 20 czerwca,

- spływy całym odcinkiem Wisły.

- monitoring sukcesu lęgowego:

- określenie liczby czynnych gniazd z jajami i pisklętami oraz liczby lotnych młodych,

- 3 kontrole: pierwsza w okresie 15 – 31 maja, druga w okresie 1 – 20 czerwca, trzecia w okresie 21 czerwca – 15 lipca,

- w obrębie kluczowych kolonii lęgowych (obejmujących min. 50% populacji lęgowej w danym roku).

- monitoring kształtowania dynamiki siedlisk:

- pomiary morfometryczne wynurzonych powierzchni łach z koloniami ptaków odbiornikiem geodezyjnym GPS RTK - podczas prowadzenia monitoringu sukcesu lęgowego,

- odczyty poziomu Wisły na wodowskazach między Włocławkiem i Gdańskiem w okresie od 1 maja do 31 sierpnia,

- podczas powyższych badań należy prowadzić monitoring presji mewy srebrzystej na inne przedmioty ochrony. W przypadku stwierdzenia istotnie negatywnego oddziaływania drapieżnictwa mewy srebrzystej na populacje rybitw, należy zaproponować działania zmierzające do zmniejszenia presji,

- terminy kontroli mogą ulec zmianie w zależności od warunków hydrologicznych, wpływających na termin rozpoczynania lęgów i dostępność siedlisk w trakcie sezonu lęgowego.

  - Ostrygojad (populacja lęgowa), sieweczka rzeczna (populacja lęgowa), brodziec piskliwy (populacja lęgowa), mewa srebrzysta (populacja lęgowa) – monitoring stanu ochrony gatunków:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 15 – 31 maja, druga w okresie 1 – 20 czerwca,

- spływy całym odcinkiem Wisły,

- podczas powyższych badań należy prowadzić monitoring presji mewy srebrzystej na inne przedmioty ochrony. W przypadku stwierdzenia istotnie negatywnego oddziaływania drapieżnictwa mewy srebrzystej na populacje rybitw, należy zaproponować działania zmierzające do zmniejszenia presji,

- terminy kontroli mogą ulec zmianie w zależności od warunków hydrologicznych, wpływających na termin rozpoczynania lęgów i dostępność siedlisk w trakcie sezonu lęgowego.

  - Rybitwa czarna (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 3 kontrole w okresie od końca maja do końca czerwca z zachowaniem około 10 dni przerwy między kontrolami,

- wszystkie znane stanowiska lęgowe oraz płaty starorzeczy wg km Wisły strona lewa (L), prawa (P): km 932L, km 828÷832L, km 877÷879P, km 873P, km 870÷872P, km 871L, km 864÷866P, km 859÷861L, km 760÷762P, km 755÷759P, km 847÷849L, km 788÷792P, km 842÷846L, km 848÷852P, km 720÷723L.

  - Rybitwa białowąsa (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 3 kontrole w okresie 15 maja – 15 lipca z zachowaniem około 14 dni przerwy między kontrolami,

- wszystkie znane stanowiska lęgowe oraz płaty starorzeczy wg km Wisły strona lewa (L), prawa (P): km 932L, km 828÷832L, km 877÷879P, km 873P, km 870÷872P, km 871L, km 864÷866P, km 859÷861L, km 760÷762P, km 755÷759P, km 847÷849L, km 788÷792P, km 842÷846L, km 848÷852P, km 720÷723L.

  - Zimorodek (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 1 kontrola w maju,

- spływy wzdłuż obydwu brzegów Wisły na całym odcinku od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny.

  - Ohar (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole w okresie 20 kwietnia – 20 maja z zachowaniem około 15 dni przerwy między kontrolami,

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 1 -20 czerwca, druga w okresie 1 – 20 lipca, w miejscach, w których stwierdzono ptaki podczas dwóch pierwszych kontroli (określenie liczby młodych),

- spływy wzdłuż obydwu brzegów Wisły na całym odcinku od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny,

- terminy kontroli mogą ulec zmianie w zależności od warunków hydrologicznych, wpływających na termin rozpoczynania lęgów i dostępność siedlisk w trakcie sezonu lęgowego.

  - Nurogęś (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 11 marca – 30 kwietnia, druga w okresie 11 maja – 20 czerwca,

- spływy wzdłuż obydwu brzegów Wisły na całym odcinku od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny.

  - Jarzębatka (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole w okresie 11 maja – 10 czerwca z zachowaniem 15 - 20 dni przerwy między kontrolami,

- min. 15 powierzchni próbnych o powierzchni min. 100 ha każda.

  - Trzciniak (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole w okresie 5 – 31 maja z zachowaniem 5 - 10 dni przerwy między kontrolami,

- min. 15 powierzchni próbnych o powierzchni min. 100 ha każda.

  - Brzegówka (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 1 kontrola w okresie 1 – 20 czerwca;

- spływy wzdłuż obydwu brzegów Wisły na całym odcinku od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny,

- terminy kontroli mogą ulec zmianie w zależności od warunków hydrologicznych, wpływających na termin rozpoczynania lęgów i dostępność siedlisk w trakcie sezonu lęgowego.

  - Remiz (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole: pierwsza w okresie 1 – 20 maja, druga w okresie 21 maja – 10 czerwca,

- min. 15 powierzchni próbnych o powierzchni min. 100 ha każda.

  - Dziwonia (populacja lęgowa) - monitoring siedlisk lęgowych i żerowych oraz monitoring stanu ochrony populacji:

- 2 kontrole w okresie 25 maja – 30 czerwca z zachowaniem 15 - 20 dni przerwy między kontrolami,

- min. 15 powierzchni próbnych o powierzchni min. 100 ha każda.

  - Gęś zbożowa/tundrowa (populacja migrująca) – ocena liczebności populacji:

- 2 kontrole w trakcie migracji wiosennej: pierwsza w okresie 10 – 25 marca, druga w okresie 1 – 15 kwietnia, z zachowaniem co najmniej 15 dni przerwy między kontrolami,

- 2 kontrole w trakcie migracji jesiennej: pierwsza w okresie 15 – 30 października, druga w okresie 5 – 20 listopada, z zachowaniem co najmniej 15 dni przerwy między kontrolami,

- obszar Natura 2000.

  - Czajka (populacja migrująca), siewka złota (populacja migrująca) – monitoring stanu populacji:

- 3 kontrole w trakcie migracji wiosennej: pierwsza w okresie 10 – 20 marca, druga w okresie 25 marca – 5 kwietnia, trzecia w okresie 10 – 20 kwietnia,

- 4 kontrole w trakcie migracji jesiennej: pierwsza w okresie 20 – 31 sierpnia, druga w okresie 10 – 20 września, trzecia w okresie 1 – 10 października, czwarta w okresie 20 – 30 października,

- cały odcinek Wisły od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny.

  - Żuraw (populacja migrująca) – monitoring stanu populacji:

- 2 kontrole w trakcie migracji wiosennej: w okresie 10 – 25 kwietnia z zachowaniem co najmniej 7 dni przerwy między kontrolami,

- 3 kontrole w trakcie migracji jesiennej: pierwsza w okresie 5 – 15 września, druga w okresie 25 września – 5 października, trzecia w okresie 15 – 25 października,

- obszary kluczowe dla ochrony gatunku oraz powstające nowe noclegowiska w obszarze Natura 2000.

  - Kulik wielki (populacja migrująca) – monitoring stanu populacji:

- kontrole w okresie od 15 sierpnia do 15 listopada w cyklu dekadowym (jedna kontrola na 10 dni),

- obszary kluczowe dla ochrony gatunku oraz powstające nowe noclegowiska w obszarze Natura 2000.

  - Krzyżówka (populacja zimująca), gągoł (populacja zimująca), nurogęś (populacja zimująca), bielik (populacja zimująca) – monitoring stanu populacji:

- 3 kontrole: pierwsza w okresie 15 – 31 grudnia, druga w okresie 10 – 25 stycznia, trzecia w okresie 10 – 25 lutego,

- cały odcinek Wisły od Stopnia Wodnego we Włocławku do Przegaliny.

- Podczas prowadzenia powyższych badań należy identyfikować wszystkie zagrożenia dla przedmiotów ochrony objętych monitoringiem występujące w terenie.

- Ogólne warunki prowadzenia kontroli:

  - Kontroli poświęconych populacjom lęgowym nie należy prowadzić przy silnym wietrze oraz podczas opadów.

  - Wyniki inwentaryzacji należy nanosić na mapę.

  - Wykonując monitoring lęgowych populacji ptaków należy stosować zalecenia zawarte w poradniku metodycznym: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2 GIOŚ, Warszawa.

  - Na potrzeby określenia lęgowości ptaków należy przyjąć kryteria lęgowości za Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ. Warszawa.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Wykonawca zaproponuje dokładną lokalizację transektów i/lub punktów obserwacyjnych, co zostanie naniesione na mapy poglądowe oraz metodykę i harmonogram badań terenowych.

  - Dopuszcza się możliwość dokonania modyfikacji metodyki oraz lokalizacji transektów i/lub punktów obserwacyjnych w trakcie wykonywania zamówienia pod warunkiem zgłoszenia tych modyfikacji tut. Organowi przed rozpoczęciem prowadzenia badań na podstawie zmienionej metodyki lub lokalizacji punktów i/lub transektów obserwacyjnych. Po przesłaniu propozycji modyfikacji (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie) dokumentacja zostanie zaakceptowana lub naniesione zostaną poprawki przez tut. Organ w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji.

  - Do ww. terminów dotyczących wszystkich dokumentów nie wlicza się czasu uzyskiwania przez tut. Organ wyjaśnień i uzupełnień od Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest pracować zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, lub metodyką zaproponowaną przez Wykonawcę po naniesieniu uwag tut. Organu.

  - Na podstawie uzyskanych wyników z badań terenowych zostanie przygotowany raport z monitoringu zawierający w szczególności metodykę, harmonogram oraz lokalizacje transektów i/lub punktów obserwacyjnych, wyniki badań terenowych oraz wszystkie analizy wymagane zakresem zamówienia.

  - Dla populacji każdego z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły objętych niniejszym monitoringiem, zostanie przeprowadzona ocena stanu zachowania siedlisk oraz określony zostanie stan ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.).

  - Wykonawca ustali listę zagrożeń i następnie określi ich charakter oraz wpływ na gatunki i ich siedliska, dokonując powiązania relacji przyczynowo – skutkowych.

  - Wykonawca określi cele działań ochronnych, które będą odnosiły się do liczebności populacji oraz powierzchni siedlisk poszczególnych gatunków w obszarze.

  - Wykonawca przedstawi propozycję działań ochronnych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie oddziaływania zagrożeń wraz z oszacowaniem kosztów realizacji poszczególnych działań.

  - Wykonawca sporządzi projekt aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (projekt nowego zarządzenia), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze zm.).

  - Wykonawca przedstawi projekt aktualizacji Standardowego Formularza Danych.

  - Wykonawca przedstawi propozycję listy interesariuszy, którzy powinni brać udział w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji planu zadań ochronnych oraz w zespołach lokalnej współpracy.

  - Przygotowane zostaną mapy przedstawiające w szczególności: lokalizacje powierzchni badawczych oraz punktów i transektów obserwacyjnych, rozmieszczenie zinwentaryzowanych przedmiotów ochrony, podstawowe zagrożenia stwierdzone podczas prowadzenia badań w terenie, propozycja działań ochronnych.

VI. Wymogi w zakresie formy dokumentacji:

- Dane zebrane i opracowane w trakcie realizacji zamówienia zostaną przekazane do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w formie dokumentacji (drukowanej tekstowej i elektronicznej na płytach CD/DVD lub nośniku USB) w jednym egzemplarzu.

- Opracowanie tekstowe powinno zawierać metodykę, harmonogram, lokalizacje powierzchni badawczych oraz transektów i punktów obserwacyjnych, wyniki badań terenowych oraz wszystkie analizy wymagane zakresem zamówienia.

- Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zostaną przekazane kopie wszystkich dokumentów, które zostaną wytworzone w toku uzyskiwania zezwoleń, o których mowa w punkcie IV, jak również tych zezwoleń/zgłoszeń.

- Sposób opracowania przedmiotu umowy:

  - Opracowanie w formie wydruków powinno spełniać następujące wymagania:

- należy stosować czcionkę Times New Roman 12 pkt, marginesy 2,5 cm oraz margines na oprawę dodatkowo 0,5 cm;

- format dokumentacji A4;

- dokumentację należy sporządzić w języku polskim;

- dokumentację należy oprawić w sposób umożliwiający łatwe przeglądanie treści i uniemożliwiający wydostawanie się kartek, trwale podpisany z przodu: tytuł projektu, nazwiska wykonawców, rok wykonania zadania;

- wydruki cyfrowych map tematycznych w formacie A4 lub A3 z zachowaniem odpowiedniej skali;

  - Opracowanie w wersji elektronicznej powinno zawierać:

- cyfrowe warstwy wektorowe zgodne z punktem IV, sporządzone w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego;

- eksport map tematycznych jako raster i zapis ich w formacie PDF wraz z informacją o georeferencji i legendą (skala map nie mniejsza niż 1:10 000);

- elektroniczną wersję opracowania tekstowego (DOC lub DOCX i PDF);

- dokumentację fotograficzną (jednoznacznie opisaną, umożliwiającą identyfikację poszczególnych obiektów i opisywanych zjawisk (JPG);

  - Oznakowanie i wymagania techniczne:

- płyty CD/DVD zostaną dostarczone w opakowaniach do płyt (plastikowym lub kartonowym) czytelnie opisanych ze wskazaniem tytułu zadania oraz niezbędnych logo,

- płyty CD/DVD lub nośniki danych USB zostaną trwale opisane poprzez wskazanie co najmniej tytułu i roku opracowania dokumentacji oraz logo RDOŚ w Bydgoszczy i znaku programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko,

- na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić zestawienie znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Zrealizowano w ramach projektu FENX.01.05-IW.01-0106/24 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach I priorytetu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie 1.5 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury pn. Aktualizacja planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prowadzeniem monitoringów”,

- wzory znaku oraz zestawienia znaków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko, a także zasady ich stosowania znajdują się na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/

- na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) wszystkich sporządzanych dokumentacji i opracowań oraz na opakowaniach płyt CD/DVD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy",

- wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

- Dane GIS i mapy:

  - Wszelkie dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem prac, w tym lokalizację zdjęć fitosocjologicznych i transektów badawczych, Wykonawca przekaże w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych i ich wydruków. Dopuszcza się łączenie kilku zagadnień na jednej mapie.

  - Cyfrowe warstwy wektorowe powinny spełniać następujące wymagania:

- układ współrzędnych PL-1992 (EPSG: 2180),

- format zapisu warstw wektorowych to ESRI shapefile (*.shp) lub geopaczka (*.gpkg)

  - W przypadku prezentowania danych innych (dodatkowych) niż we wskazanych w punkcie 3 standardach danych GIS, dla tych opracowanych zbiorów informacji przestrzennej należy stworzyć opisy struktur ich tabeli atrybutów. Opis taki należy sporządzić w formacie .xls w ten sposób, że w pierwszej zakładce arkusza kalkulacyjnego będzie znajdował się wykaz wszystkich wykonanych zbiorów danych, a w kolejnych zakładkach szczegółowy opis dla każdego zbioru oddzielnie. W opisie zbioru należy wyszczególnić użyte nazwy pól, ich rozwinięcie oraz określenie typów wartości atrybutów i ich własności. Jeżeli wartości atrybutów zostały opisane parametrycznie, należy także zamieścić słowniki dla użytych wartości kodowanych.

VII. Harmonogram:

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- Zamawiający przekaże Wykonawcy załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia w terminie 5 dni od podpisania umowy (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie);

- Wykonawca przedłoży do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy propozycję dokładnych lokalizacji transektów i/lub punktów obserwacyjnych (naniesione na ortofotomapy), metodyki i harmonogramu planowanych do przeprowadzenia badań terenowych w terminie 21 dni od podpisania umowy (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie);

- Zamawiający przedstawi uwagi do dokumentacji w ciągu 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w pkt 1 (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie);

- Wykonawca ustosunkuje się do uwag Zamawiającego i dostarczy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy poprawioną dokumentację, o której mowa w pkt 1 (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie) w terminie 14 dni od otrzymania uwag, o których mowa w pkt 2;

- Wykonawca przedłoży do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy projekt kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej oraz kopie korespondencji w sprawie zezwoleń/zgłoszeń niezbędnych do wykonania zadania, w terminie do 11 miesięcy od podpisania umowy (w wersji elektronicznej: e-mail lub e-Doręczenie), nie wcześniej jednak niż po upływie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy;

- Zamawiający przedstawi uwagi do otrzymanej dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu dokumentacji, o której mowa w pkt 4 (w wersji elektronicznej: e-mail lub poprzez e-Doręczenie),

- Wykonawca ustosunkuje się do uwag Zamawiającego i dostarczy dokumentację ostateczną, uwzględniającą uwagi Zamawiającego, w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD/DVD lub nośniku USB oraz poprzez e-mail lub e-Doręczenie (wersja elektroniczna),

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi do 7 dni od daty wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (licząc od ostatniego z nich), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

VIII. Załączniki:

- Opis granic obszaru Natura 2000 objętego ekspertyzą w postaci wektorowej warstwy informacyjnej (*.shp)

- Dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły

- Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1184, z późn. zm.),

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2506),

- Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2848),

- Zarządzenie Nr 0210/28/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 października 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kępa Bazarowa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2181),

- Zarządzenie Nr 16/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wielka Kępa (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. nr 311, poz. 3388).

- „Inwentaryzacja ornitologiczna w okresie migracji i zimowania dla 16 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000: Delta Świny PLB320002, Zalew Szczeciński PLB320009, Bagna Rozwarowskie PLB320001, Zatoka Pucka PLB220005, Zalew Wiślany PLB280010, Ujście Wisły PLB220004, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Ostoja Nadgoplańska PLB040004, Zbiornik Mietkowski PLB020004, Grądy Odrzańskie PLB020002, Dolina Nidy PLB260001, Dolina Środkowego Bugu PLB06003”, ECO-EXPERT Sebastian Guentzel i Łukasz Ławicki Sp. j., 2012

- „Monitoring ornitologiczny obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 w granicach województwa kujawsko-pomorskiego”, Badania i analizy przyrodnicze Przemysław Doboszewski, 2020

- „Ekspertyza na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003”, Badania i analizy przyrodnicze Przemysław Doboszewski, 2021

- „Raport z monitoringu stanu populacji lęgowej ptaków siewkowych w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 za rok 2020”, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, 2020

- „Raport z monitoringu stanu populacji lęgowej ptaków siewkowych w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 za rok 2021”, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, 2021

- „Raport z monitoringu stanu populacji lęgowej ptaków siewkowych w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 za rok 2022”, Towarzystwo Przyrodnicze Alauda, 2022

- „Uzupełnienie stanu wiedzy o występowaniu i stanie ochrony remiza Remiz pendulinus i rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida w granicy obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003”, Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki Sp.j. 2021