UMOWA NR ______

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu _______ 2026 r w Warszawie pomiędzy:

Akademią Pożarniczą, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, REGON: 000173410, reprezentowaną przez:

_________________________________________________________

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

_________________________ (firma, siedziba, adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______________ Wydział Gospodarczy pod numerem KRS _________, kapitał zakładowy w wysokości ________________ zł, wpłacony ____________,
NIP: __________, REGON: ___________, reprezentowaną przez:

_________________________________________________________

uprawnionym do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której wydruk stanowi załącznik nr 1 do Umowy lub zgodnie z pełnomocnictwem ____________,

lub [w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą]

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL ______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy

lub [w przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne w formie spółki cywilnej]

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL ______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,

_________________________ (imię, nazwisko) zamieszkałym/-ą ____________ nr PESEL ______________ prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą _________________ (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG”, ______________________ (adres pod którym prowadzona jest działalność) NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą _________________, _______________,
(adres pod którym prowadzona jest działalność), NIP: __________, REGON: ___________, zgodnie z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, zwanej dalej „CEiDG” oraz umową spółki cywilnej stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy TP/13/26 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), Strony zawierają Umowę o treści następującej:

§ 1

Postanowienia ogólne

- Strony obowiązane są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Umową”, w celu należytej realizacji zamówienia.

- Dla potrzeb Umowy, Strony ustalają skróty oznaczające odpowiednio:

  - „KC” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r. poz. 1071);

  - „PB” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418);

  - „Pzp” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, 
z późn. zm.);

  - „KRS” – Krajowy Rejestr Sądowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 979);

  - „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia, o której mowa w Pzp dotycząca postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy TP/11/26, której kopia stanowi załącznik nr 2
do Umowy;

  - „STWiORB” – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa
w Pzp oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L.2016.119.1, z późn. zm.).

- Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy, Strony ustalają znaczenie występujących w Umowie pojęć zgodnie z poniższymi definicjami:

  - cena jednostkowa – suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową;

  - cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat oraz innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazane przez Zamawiającego przedmiary robót;

  - harmonogram rzeczowy – sporządzone przez Wykonawcę zestawienie, określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości oraz poszczególnych części i rodzajów robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy;

  - komisja - zespół osób ustanowionych przez Zamawiającego;

  - kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez Zamawiającego, jako inwestora, do Państwowego Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami PB;

  - inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego,
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PB;

  - konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum, lub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczególności umowa o współpracy [jeżeli dotyczy];

  - wady istotne – wady, które uniemożliwiają prawidłowe i normalne korzystanie z przedmiotu Umowy (budynku, obiektu, pomieszczeń lub instalacji znajdujących się w danym budynku, itd.), w którym zrealizowano roboty budowlane zgodnie z wymaganiami i celami zawartej w tym zakresie Umowy, odbiegają w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych specyfice robót budowlanych, znacznie obniżają wartość, albo polegają na znacznym odstępstwie od wymagań dotyczących wykonania zamówienia; wadami istotnymi robót budowlanych będą również wady, wymagające w celu ich naprawy opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej lub wykonane zostały niezgodnie z treścią zawartej Umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej;

  - wady nieistotne - wady nie wpływające na prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy, które nie mają cech wad istotnych, możliwe do usunięcia przez Wykonawcę realizującego dany przedmiot zamówienia/Umowy już po odbiorze robót budowlanych w czasie do 10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru i nie wymagające ponownej ingerencji w wykonany przedmiot zamówienia/Umowy (np. demontaż i ponowny montaż elementów instalacji), w szczególności: niestaranne zamontowanie elementów wyposażenia, niedokładne zamalowanie fragmentów ścian, czy też inne drobne wady wykonawcze;

  - wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową wraz
z załącznikami, terenem budowy i zweryfikował kompletność wymaganych informacji, niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy.

  - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu;

  - odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wchodzących
w skład przedmiotu Umowy;

  - odbiór końcowy – odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy;

  - odbiór ostateczny – odbiór polegający na ocenie wykonania przedmiotu Umowy po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi (po upływie dłuższego spośród wskazanych okresów);

  - odbiór gwarancyjny – kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych istotnych
i nieistotnych wad fizycznych przedmiotu Umowy;

  - protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowy zmian w zakresie robót budowlanych, dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót,
w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;

  - protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu;

  - protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych;

  - protokół odbioru usunięcia wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych, zrealizowanych na podstawie Umowy;

  - protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót budowlanych, będących przedmiotem Umowy;

  - protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych, zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi lub gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia wad;

  - podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą umowę o podwykonawstwo;

  - siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na które Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu których Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, których, w przypadku wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub przezwyciężyć oraz które 
nie mogą być przypisane Wykonawcy ani Zamawiającemu;

  - umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze  odpłatnym, zawarta między  wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym  podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia/przedmiotu Umowy;

- Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

- Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również pojęcia użytego w liczbie mnogiej 
i odwrotnie, chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących: treści dokumentów umownych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

  - Umowa;

  - Przedmiary robót– których kopie załączone są do Umowy jako załącznik nr 9a;

  - STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych których kopie załączone są do Umowy jako załącznik nr 9b;

  - Dokumentacja techniczna – której kopie załączone są do Umowy jako załącznik nr 9c (o ile dotyczy);

  - SWZ- której kopia załączona jest do Umowy jako załącznik nr 2;

  - Oferta Wykonawcy – której kopia stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

  - Kosztorys robót (dla wszystkich branż) sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zgodny ze złożoną ofertą, którego kopia stanowi załącznik nr 8 do Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Umowy.

- W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust 6, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie to jest nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych 
od złożenia przez Wykonawcę wniosku o wyjaśnienie rozbieżności dokumentów, przekazać informację 
na piśmie Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 6.

- Wszelkie dokumenty i informacje przekazywane w trakcie realizacji Umowy przez każdą ze Stron będą sporządzane w języku polskim.

- Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba, że wyraźnie wskazano, iż termin określony został w dniach roboczych. Bieg i upływ terminów określane są zgodnie z postanowieniami KC.

- Strony ustalają następujące sposoby komunikowania się:

  - w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną, na adres wskazany w Umowie;

  - w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody  drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie nie dłuższym, niż 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

- Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do kontaktów w związku z wykonywaniem postanowień Umowy będą:

  - ze strony Wykonawcy:

    - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________;

    - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________.

  - ze strony Zamawiającego (wyłącznie w zakresie obsługi administracyjnej Umowy i przekazywania korespondencji):

    - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________;

    - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________.

# § 2
Przedmiot Umowy

      - Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Remont pomieszczeń w obiektach Akademii Pożarniczej w  Warszawie”, w zakresie następujących części (dalsza część postanowień ust. 1 zależna od zakresu oferty Wykonawcy):

- Część 1 pod nazwą „Remont łazienek w budynku C na terenie obiektu 01 i budynku B na terenie obiektu 02”;

- Część 2 pod nazwą „Remont pokoi studenckich i łazienek  w budynku D na terenie obiektu 01”;

- zwanych dalej „przedmiotem Umowy”, „robotami” lub „robotami budowlanymi”.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy opisane w OPZ, dokumentacji technicznej (o ile dotyczy), STWiORB, przedmiarami, ofertą Wykonawcy oraz kosztorysem robót zgodnym ze złożoną ofertą  – o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, z aktualną i najlepszą wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności PB.

      - Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy przekazać Zamawiającemu kosztorys robót sporządzony metodą szczegółową, zgodny ze złożona ofertą, - dalej zwanym „kosztorysem robót”

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać również roboty, które nie zostały wyszczególnione
w dokumentach wskazanych w ust. 2, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

      - Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 2, będzie prowadziło do zmiany treści Umowy, 
w szczególności w związku ze zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy.

      - Roboty budowlane nieobjęte Umową, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a które stały się niezbędne, będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji po zmianie Umowy, zgodnie 
z przepisami art. 455 Pzp, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót.

      - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych/ zamiennych, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 18 Umowy.

      - Zamawiający, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 1-6, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 
w szczególności poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowym.

      - W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 6, nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności:

    - gdy roboty nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

    - lub w przypadku konieczności zaniechania wykonania robót budowlanych - wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności.

      - Protokół konieczności jest sporządzany i podpisywany przez kierownika budowy i Wykonawcę, następnie akceptowany lub nieakceptowany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po przekazaniu Zamawiającemu protokół konieczności jest akceptowany albo nieakceptowany przez komisję Zamawiającego, a następnie zatwierdzany przez Zamawiającego.

      - Brak akceptacji przez Zamawiającego protokołu konieczności oznacza, że roboty budowlane są wykonane przez Wykonawcę na jego ryzyko i koszt. Ponadto Zamawiający może żądać od Wykonawcy przywrócenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy, albo na jego koszt wykonać roboty budowlane konieczne do przywrócenia stanu przedniego z udziałem podmiotu trzeciego.

      - Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z negocjacji 
z Wykonawcą, dotyczący wyceny robót wraz z kosztorysem robót, zatwierdzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający, dokonuje akceptacji albo nie akceptuje wyniku negocjacji, może także przeprowadzić dalsze negocjacje z Wykonawcą. 
Po zatwierdzeniu protokołu konieczności przez Zamawiającego Strony zawierają aneks do Umowy i po jego zawarciu Wykonawca przystępuje do wykonania robót budowlanych.

      - Dochodzenie roszczeń, związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Zamawiającego, 
o których mowa w ust. 8, protokole konieczności, o którym mowa w ust. 10, lub protokole z negocjacji, 
o którym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Zamawiającego lub postanowień protokołu konieczności.

      - Strony zgodnie postanawiają, że do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie lub uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń, zgód, opinii, uzgodnień i innych dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla prawidłowego – w tym terminowego – wykonania przedmiotu Umowy.

# § 3

# Terminy realizacji Umowy

- Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2, zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie:

    - w zakresie części 1 zamówienia 150 dni,

    - w zakresie części 2 zamówienia 65 dni,

- licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, następujących po dniu zawarcia Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, to jest w terminie ______ miesięcy [zgodnie z ofertą Wykonawcy] od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione w tym terminie wady dotyczące przedmiotu Umowy.

# § 4

# Obowiązki Stron

  - Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie, w szczególności uwzględniając, że:

    - Dokumentacja techniczna (o ile dotyczy), STWiORB, aranżacje oraz przedmiary robót stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

    - Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za wady ujawnione w przekazanych Wykonawcy dokumentach, tj. w dokumentacji technicznej, STWiORB oraz przedmiarach robót.

    - Zamawiający jest zobowiązany, w terminach i na zasadach określonych Umową, do udziału 
w komisyjnych odbiorach, po wyznaczeniu upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy:

- robót ulegających zakryciu,

- robót zanikających,

- końcowego całości robót,

- gwarancyjnych,

- ostatecznego;

    - Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

    - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót budowlanych, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 5 dni roboczych od jego rozpoczęcia.

  - Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 
w Umowie, a w szczególności:

  - Wykonawca ma obowiązek w ciągu 5 dni roboczych przekazać Zamawiającemu kosztorys robót sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zgodny ze złożoną ofertą celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego;

  - Wykonawca ma obowiązek na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac przekazać Zamawiającemu listę osób dla których będą wydawane przepustki, uprawniające do wstępu na teren budowy 
w każdym dniu wykonywania robót budowlanych, po uprzednim wylegitymowaniu się tych osób dokumentem potwierdzającym tożsamość (w szczególności dowodem osobistym). Przepustka będzie zawierać: nazwę (firmę) Wykonawcy, planowaną datę zakończenia prac. Dodatkowo Wykonawca musi wyposażyć każdą wskazaną osobę w odzież ochronną wymaganą przepisami BHP. 
Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek zwrotu przepustek Zamawiającemu;

  - pracownicy Wykonawcy mogą poruszać się wyłącznie po obszarze, na którym wykonują zlecone prace oraz na drodze dojścia do miejsca wykonywania pracy lub czynności związanych z wykonywaną pracą – niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza terenem wykonywania prac objętych Umową;

  - Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie 
z Umową, dokumentacją techniczną, STWiORB, przedmiarami robót,  oraz ofertą Wykonawcy zgodnie z nienaruszającymi Umowy poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie, gdzie będą realizowane roboty;

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe 
w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność;

  - Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody/roszczenia oraz kierowaną do niego korespondencję;

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów;

  - Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo
w postanowieniach Umowy:

- do wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych robót,

- wskazania kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PB,

- przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w STWiORB,

- przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,

- zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 
w odbiorach robót,

- terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

- utrzymywania porządku na terenie budowy, utylizacji, wywózki na bieżąco materiałów rozbiórkowych i odpadów, zgodnie z przebiegiem robót,

- angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

- zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

- ubezpieczenia budowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- harmonogramu rzeczowego robót i jego aktualizacji,

- dokumentacji powykonawczej.

  - Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jak za działania własne;

  - od daty rozpoczęcia odbioru końcowego do jego zakończenia, aż do wystawienia protokołu odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, objętym przedmiotem Umowy, za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych przepisami KC;

  - Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w związku z realizacją Umowy;

  - Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót;

  - dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym;

  - dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 
w trakcie obowiązywania Umowy;

  - skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, w dniu zgłoszenia robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

# § 5

# Potencjał Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, wymagane do realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

# § 6

# Nadzór

- Wykonawca oświadcza, że nad prawidłowym przebiegiem robót z jego strony, nadzór pełnić będą:

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________ - kierownik budowy;

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________ - _______________;

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________ - _______________.

- Nadzór Inwestorski w imieniu Zamawiającego pełnić będą inspektorzy nadzoru inwestorskiego:

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________;

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________;

  - Pan/Pani: _________ tel.: _________ e-mail: __________.

- Zmiana dowolnej z osób, wymienionych w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany treści Umowy i odbywa się jedynie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony na 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany.

- Zamawiający oświadcza, że powołani przez niego inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą działali
w granicach umocowania, określonego w odrębnej umowie i w Umowie.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót, realizowanych na podstawie Umowy, kontroli ich wykonania, zgodnie z harmonogramem rzeczowym, do odbiorów 
w szczególności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną /o ile dotyczy/, SWIORB i przedmiarami robót, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9-11 oraz § 8 ust. 21, oraz są odpowiedzialni za kontrolę obmiarów robót i pełnią funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę 
o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie 
z procedurą określoną w § 10 ust. 1–3.

# § 7

# Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Zasady ogólne:

    - Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi netto: ____________ zł, (słownie: ________ zł) co, wraz z podatkiem VAT w wysokości: ____________ zł, (słownie: ________ zł), obliczonym według stawki ……….%, łącznie stanowi kwotę brutto 
w wysokości: ____________ zł, (słownie: ________ zł).

            - Część nr 1:

netto: __________ zł, (słownie złotych: __________) co, wraz z podatkiem VAT w wysokości: __________ zł, (słownie złotych: __________), obliczonym według stawki __%, łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: __________ zł, (słownie złotych: __________).

            - Część nr 2:

netto: __________ zł, (słownie złotych: __________) co, wraz z podatkiem VAT w wysokości: __________ zł, (słownie złotych: __________), obliczonym według stawki __%, łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: __________ zł, (słownie złotych: __________).

    - Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową wraz z załącznikami i zweryfikował kompletność wymaganych informacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji Umowy oraz w  trakcie jej wykonywania niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Niespełnienie powyższego obowiązku przez Wykonawcę może skutkować jego odpowiedzialnością odszkodowawczą.

    - Wszystkie materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji Umowy - zapewnia Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 pkt 1 obejmuje wszystkie koszty wykonania Umowy, w tym w szczególności koszty: zakupu i dostawy materiałów, maszyn i urządzeń, koszty wykonania robót budowlanych w tym koszty robocizny, koszy mediów oraz zakupu lub najmu maszyn i narzędzi niezbędnych do wykonania, oraz zysk Wykonawcy, a także koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji.

    - Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ma charakter kosztorysowy.

    - Wynagrodzenie określone w pkt 1, zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Umowy do  czasu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, a wynikające wprost z dokumentacji projektowej i dokumentacji zamówienia, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, bez których nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności:

- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne;

- koszty organizacji terenu budowy;

- koszty zabezpieczenia mienia;

- koszty oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych,

- koszty wykonania niezbędnego zabezpieczenia budowy (obiektu) w trakcie realizacji robót,

- koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu.

- koszty odbiorów technicznych,

- koszty likwidacji zaplecza, uporządkowania terenu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- kosztów zabezpieczeń, napraw gwarancyjnych;

    - rozliczenie za wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, będzie dokonywane na podstawie faktury VAT końcowej – wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego bez istotnych uwag.

    - płatność za wykonane roboty budowlane dokonana będzie w terminach określonych Umową, po wykonaniu tych robót, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 
o której mowa w pkt 5, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone na zestawieniach wartości ukończonych robót zgodnie z protokołami odbioru robót;

    - zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 
będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich;

    - wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją kompletnego przedmiotu Zamówienia w tym wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót oraz zysk Wykonawcy;

    - należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę, 
na podstawie rachunku lub faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

    - wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej 
w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

  - Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy, nieujęte 
w rozliczeniu ryczałtowym:

    - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: jeżeli roboty wynikające z § 2 ust. 3 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie uzupełniającym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana;

    - Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1, oraz przedstawi Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 2 ust. 3, przed rozpoczęciem tych robót. Wyliczenia Wykonawcy poddane zostaną akceptacji komisji;

    - jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 1, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w pkt 1.

  - Płatności:

    - płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających 
z Umowy, na kwoty potwierdzone w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót;

    - za datę dokonania płatności Strony ustalają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Zapłata kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

    - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności; mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
dla czynnych podatników VAT;

    - Zamawiający dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeśli Wykonawca 
na fakturach VAT, których ta płatność będzie dotyczyła zamieści informację o konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności;

    - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38) prowadzony jest rachunek VAT;

    - faktura będzie wystawiona na:

Akademia Pożarnicza

ul. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

NIP: 118 00 35 927

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym 
w Urzędzie Skarbowym w ______ i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT;

- podstawą wystawienia każdej z faktur przez Wykonawcę będzie podpisany przez każdą ze Stron protokół końcowego odbioru bez istotnych wad, potwierdzający odbiór  każdej z Części, spośród tych wymienionych w § 2 ust. 1, której faktura dotyczy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość 
i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do składników ceny, wskazanej na fakturze;

- Wynagrodzenie wynikające z faktury, która została nieprawidłowo wystawiona, nie zostanie
przez Zamawiającego zapłacone do chwili dokonania prawidłowej korekty faktury. Termin płatności ulega w takim przypadku wydłużeniu do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca;

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania wszystkich faktur związanych z realizacją niniejszej umowy wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”),   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”),

- Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej uważa się datę jej przesłania do KSeF. W przypadku wystawienia faktur w okresie awarii lub niedostępności KSeF, a także faktur, o których mowa w  art.  106nda ustawy o VAT, datę wystawienia stanowi data wskazana przez Wykonawcę na fakturze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Za dzień doręczenia faktury Zamawiającemu uznaje się dzień jej otrzymania w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku faktur ustrukturyzowanych doręczenie następuje z dniem nadania fakturze unikalnego numeru identyfikującego w KSeF.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowość i kompletność danych przesyłanych do KSeF oraz zgodność faktur z obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej. W przypadku odrzucenia faktury przez KSeF jako niezgodnej ze wzorem, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia i przesłania faktury prawidłowej.

- W okresach niedostępności KSeF, w których wystawienie faktury ustrukturyzowanej nie jest możliwe, Strony stosują zasady przewidziane w przepisach ustawy o VAT oraz przepisach wykonawczych dotyczących trybu awaryjnego. Po przywróceniu dostępności KSeF Wykonawca zobowiązany jest do przesłania do KSeF faktur wystawionych w tym okresie, zgodnie z  obowiązującymi procedurami.

- Strony potwierdzają, że otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF stanowi jedyny akceptowany przez Zamawiającego sposób ich doręczania, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z Umów 
o podwykonawstwo;

- jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio 
do Zamawiającego;

- Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania;

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 26, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 25, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 26 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty;

- równowartość kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, albo skierowanej 
do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiony przez Wykonawcę rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz:

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie później niż 30 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami podwykonawców 
i dalszych podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez podwykonawców;

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 26, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości 
ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność;

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 26, i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 26, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności;

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 26, i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 26, 
a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności;

- podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług;

- bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług;

- dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności, przysługującej Wykonawcy 
od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności;

- Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną;

- Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości 
co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy;

- odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.

# § 8

# Odbiory

      - Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu.

      - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego.

      - Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę w terminie określonym 
w § 4 ust. 2 pkt 12, robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika robót.

      - Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i komisja uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później 
niż w terminie określonym w ust. 3.

      - W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

      - Odbiory końcowe są dokonywane po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na każde z zadań wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 – oddzielnie dla każdej z Części (zapis uzależniony będzie od zakresu oferty Wykonawcy), po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

      - Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego, w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

      - W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

      - Odbiór końcowy jest przeprowadzany przez komisję przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i innych upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku rozbieżności pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub specjalistów branżowych obciążają Wykonawcę.

      - O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

      - Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia wykonania robót, dostarczonego do siedziby Zamawiającego.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, w związku z wystąpieniem istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.

      - Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

      - W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 
w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Za dzień odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót.

      - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

- na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi;

- na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

      - Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 
a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

      - Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 5 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

      - Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

      - Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

      - Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

      - Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji protokół odbioru ostatecznego.

      - Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których mowa 
w ust. 22, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

# § 9

# Podwykonawcy

- Wykonawca, co do zasady będzie wykonywać Przedmiot Umowy osobiście, jednakże dopuszcza się realizację Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawców, z zastrzeżeniem przepisów art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego oraz 464 Ustawy Pzp.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, obejmujących adresy, maile, nr telefonów dotyczących Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawą Pzp. Powyższe dotyczy odpowiednio zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy 
z podwykonawcą lub umowy z dalszym podwykonawcą następować będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt. 1. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą a podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zdaniu poprzednim uznawane będzie za bezskuteczne.

- Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, także w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca wraz ze złożeniem projektu takiej umowy podwykonawczej jest zobowiązany dołączyć swoją zgodę na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych (pod rygorem nieważności) zastrzeżeń (w wypadku niespełnienia wymagań, o których mowa w ust. 6), uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyższe postanowienia należy stosować odpowiednio.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w § 9 ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

- proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

- Postanowień ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp oraz 
do dalszych podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania i nie może zwolnić się z odpowiedzialności wskazując na brak winy w wyborze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowę 
o podwykonawstwo.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne 
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują 
w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta 
z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres robót przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy oraz 
z harmonogramem rzeczowym, o którym mowa w § 11 Umowy;

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej Umowy);

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 21 ust. 1 Umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

- wymaganą treść postanowień projektu Umowy i Umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu Umowy dołączy zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem Umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu Umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 10 Umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do 3 dni od doręczenia mu kopii Umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej Umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację Umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu Umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie zobowiązywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, o których mowa w § 11 ust. 2 Umowy;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy Pzp, tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu stosuje się do zmian projektów umów o podwykonawstwo jak i zmian umów o podwykonawstwo.

- Strony Umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą Umową.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 7 ust. 2.

- W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 19 Umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 9 ust. 19 i 20 Umowy, stosuje się do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 Ustawy Pzp.

# § 10
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

            - Jeżeli w trakcie wykonywania robót konieczna będzie zmiana jednej z osób wskazanych przez Wykonawcę w umowie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom osoby zastępowanej.

            - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

            - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy oraz kierownicy robót 
branżowych przebywali i wykonywali swoje obowiązki osobiście na terenie budowy.

            - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły 
na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

# § 11

# Procedury bezpieczeństwa

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w celu, o którym mowa w ust. 1.

# § 12
Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca złożył Zamawiającemu przed zawarciem Umowy, polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC) wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego bądź osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 300 000,00 zł.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego 
w złotych polskich, bez ograniczeń.

- Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, pokrywa w całości Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy/umów ubezpieczenia, w tym w szczególności polisę ubezpieczenia, nie później niż w dniu zawarcia Umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności polisę ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na koszt Wykonawcy dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1-4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

# § 13
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót

1.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych niezgodnie 
z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 
lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający w uzasadnionym nagłym przypadku, może zlecić – bez uprzedniej zgody sądu - usunięcie wady lub usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rękojmia

      - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy w okresie ____ miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ___ miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót (okres gwarancji będzie zrównany z okresem rękojmi).

      - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ 
na trwałość gwarancji producenta.

      - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni roboczych.

      - Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych określonych w KC.

# § 15

# Kary umowne

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do określonego w Umowie terminu przekazania Zamawiającemu kosztorysu robót, o którym mowa w  § 4 ust. 2 pkt 1, w wysokości 0,2 % kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę Wykonawcy w stosunku do określonego w Umowie terminu zakończenia robót w wysokości 0,2 % kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, a w okresie rękojmi 
lub w okresie gwarancji za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad;

- za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków lub terminu wynikających z postanowień § 4 ust. 2 pkt 12 – w wysokości 0,2 % kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy – za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokości 0,2 % kwoty brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy dzień zwłoki;

- za:

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłat,

- z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę,

- z tytułu niedopełnienia zobowiązania wynikającego z § 9 ust. 2 Umowy

- w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany 
do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1 500 zł za każdy taki przypadek.

2.	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi: 25% wartości brutto, określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy.

3.	Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych przepisami KC, w przypadku, gdy kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego 
w Umowie nie pokrywa w całości wysokości poniesionej szkody.

4.	Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem § 18.

# § 16

# Odstąpienie od Umowy

            - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność, nie wykona przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 zd. 1 KC, tzw. lex commissoria);

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni roboczych 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót;

- nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień;

- podzleca całość lub część robót z naruszeniem postanowień Umowy lub dokonuje cesji Umowy albo  jej części bez zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie, na przedmiot Umowy wykonany do chwili odstąpienia od Umowy.

4. Odstąpienie od Umowy wraz z uzasadnieniem następuje w formie pisemnej.

# § 17
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku 
z odstąpieniem od Umowy, rozliczenia

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 
i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 
od Umowy, usunie z terenu budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
W przypadku nieusunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego materiałów i urządzeń niestanowiących własności Zamawiającego, a pozostawionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć je z terenu budowy na koszt Wykonawcy i zabezpieczyć na koszt Wykonawcy, w szczególności złożyć do depozytu sądowego.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy:

- w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nieobecności osób upoważnionych ze strony Wykonawcy w dniu sporządzenia protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, komisja i inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do sporządzenia jednostronnego protokołu (bez uczestniczących w sporządzeniu protokołu przedstawicieli Wykonawcy);

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy;

- szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót, wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do rozliczenia wynagrodzenia za częściowe wykonanie przedmiotu Umowy;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt;

- koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie 
inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z przyczyny której to nastąpiło odstąpienie od Umowy.

# § 18

# Zmiany Umowy

- Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy, w zakresie:

    - przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w  następujących przypadkach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność  ponosi Zamawiający, w  tym będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji, w zakresie, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 
na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które mają istotny wpływ na wykonanie podstawowego przedmiotu Umowy, a w szczególności wstrzymują lub opóźniają realizację podstawowego przedmiotu Umowy albo wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- gdy powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy w terminie pierwotnie ustalonym (o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz),

- wystąpi udokumentowany brak na rynku lub będzie utrudniony dostęp do materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy,

- wystąpią istotne wady dokumentacji, których usunięcie wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej;

- jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji Umowy;

- wystąpienia siły wyższej – w tym  w szczególności wojen, epidemii, zamieszek, klęsk żywiołowych oraz awarii, co uniemożliwiło wykonanie Umowy w pierwotnie ustalonym terminie.

    - przedmiotu Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w przypadkach, gdy:

      - wystąpi udokumentowany brak na rynku lub utrudniony dostęp do materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez wpływu na jakość wykonania przedmiotu Umowy;

      - Zamawiający wyłączy z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem (roboty wyłączone). W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych. Wycena robót wyłączonych oraz robót zamiennych (wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w Kosztorysie robót stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, dla takich lub podobnych robót. Wartość robót podlegających wyłączeniu nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto.

    - wynagrodzenia Wykonawcy w razie wystąpienia zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) 	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w  ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W razie konieczności wykonania prac lub robót nieprzewidzianych do wykonania w  dokumentacji oraz w SWZ, których konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót i  konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty, z  uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego Wykonawcy robót budowlanych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

W takim przypadku Wykonawca niezwłocznie może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem 
do Zamawiającego o wprowadzenie stosownych zmian w Umowie. Do wniosku Wykonawca dołącza oświadczenie o wysokości dodatkowych kosztów, jakie będzie musiał ponieść wskutek wprowadzenia zmian aktów normatywnych lub wykonania robót dodatkowych. Ciężar udowodnienia wpływu zmian, na koszty wykonania przedmiotu Umowy, obciąża Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy szczegółowej kalkulacji porównawczej cen i kosztów ponoszonych przed zmianami oraz po zmianach, ze wskazaniem sposobu (metody) liczenia.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit a, ustalona w Umowie wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona z  uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit c i d, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia danej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto Wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wynagrodzenia netto osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy na rzecz Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy w zmienionej wysokości zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit a-d, naliczane będzie począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca złożył kompletny wniosek wraz z oświadczeniem, w którym wykaże, że zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit a-d, mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez niego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wymaga uprzedniego złożenia przez niego pisemnego wniosku zawierającego:

- podpisany przez kierownika budowy i inspektorów nadzoru protokół konieczności zawierający wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnej Wykonawcy po zmianie Umowy z zastosowaniem stawek przyjętych w kosztorysie robót, a w razie braku takiej możliwości Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji komisji i inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót, z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w  wydawnictwach branżowych (w szczególności SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w  którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana;

- wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zakresu robót i koniecznością wykonania robót dodatkowych.

- Strony mają prawo do zmiany umówionego zakresu robót w Umowie, na podstawie protokołu konieczności, w przypadku:

- koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej (o ile dotyczy), powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia;

- techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych;

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych Umową pod warunkiem, że zmiany te  będą korzystne dla Zamawiającego, gdy w szczególności powodują poprawienie parametrów technicznych; wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na  postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących aktów normatywnych;

- konieczności wykonania rozwiązań równoważnych, wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.

- Strony mają prawo do zmiany organizacyjnej, polegającej na zmianie osób, podwykonawców, dalszych podwykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że  ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy i inne podmioty spełniają wszystkie wymogi, wynikające 
z postępowania przetargowego i oferty Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany na zasadach określonych w  niniejszym paragrafie, 
a także wraz z odpowiednimi dokumentami i informacjami.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 11 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później niż 7 dni licząc od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danych okolicznościach.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający jest uprawniony do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

- Niezwłocznie od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 11 wraz z dokumentami 
i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 
o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania odpowiednio aneksu do Umowy 
lub protokołu konieczności albo o braku akceptacji zmiany.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;

- danych teleadresowych;

- danych rejestrowych;

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

# § 19

# Postanowienia szczególne

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę oraz inne osoby działające na jego zlecenie lub w jego imieniu szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego lub osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze, wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, obejmujących roszczenia związane z wyrządzonymi przez Wykonawcę szkodami związanymi z wykonaniem przedmiotu Umowy, łącznie z wszelkimi wynikającymi 
z tego tytułu kosztami, które zostałyby skierowane do Zamawiającego, osób upoważnionych do jego reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.

# § 20

# Klauzule społeczne i ochrona danych osobowych

- W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, tynkowanie, roboty montażowe, demontaż i montaż instalacji w szczególności elektrycznej 
i sanitarnej, malowanie przez cały okres wykonywania tych czynności.

- W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 powyżej Umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

- innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa w § 21 ust. 1 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 21 ust. 1 Umowy, w całym okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

  - aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 21 ust. 2 Umowy,

  - wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w § 21 ust. 1 Umowy.

- W przypadku przetwarzania danych osobowych osób wykonujących Umowę ze strony Wykonawcy 
i Wykonawcy, Zamawiający będzie to czynił wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobowych osób Wykonawcy wykonujących prace objęte Umową będą mieli wyłącznie upoważnieni w ramach zakresu obowiązków i zadań pracownicy lub funkcjonariusze 
lub osoby zatrudnione przez Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz że wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

- Strony, jako administratorzy danych osobowych, zobowiązują się do zgodnego z przepisami RODO gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych pracowników, współpracowników, funkcjonariuszy i pozostałych osób zatrudnionych drugiej Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a także do wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. W celu wykonania tych obowiązków Zamawiającego, Wykonawca przekaże swoim pracownikom i współpracownikom informacje, określone w załączniku nr 10 do Umowy.

# § 21

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. 	Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, tj. ………………….. zł (słownie: ……………..) w formie …………………..

- Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w art. 450 ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie nienależytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający zwróci 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącanie z należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane.

# § 22

# Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony chyba, że Umowa stanowi inaczej.

- Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego – Akademia Pożarnicza, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kancelaria@apoz.edu.pl;

2) Wykonawcy – ______________________________________________________________, adres poczty elektronicznej: _____________________ .

Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. Za doręczoną skutecznie uznaje się korespondencję przyjętą bezpośrednio przez adresata lub listem za pośrednictwem operatora pocztowego, jak i korespondencję zwróconą przez operatora pocztowego na powyższe adresy.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności 
na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki oraz wierzytelności Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być w okresie realizacji oraz po zakończeniu Umowy przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

- Integralną część Umowy stanowią jej załączniki:

    - Załącznik nr 1 - Informacja z KRS (wydruk)/wydruk z CEiDG Wykonawcy/kopia umowy spółki cywilnej pełnomocnictwo; [jeśli dotyczy]/

    - Załącznik nr 2 - SWZ- opis przedmiotu zamówienia (kopia) i warunki zmiany umowy podpisane przez Strony w dniu zawarcia Umowy;

    - Załącznik nr 3 - Polisa OC (kopia);

    - Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy (kopia);

    - Załącznik nr 5 - Oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 21 ust. 1 Umowy;

    - Załącznik nr 6 - Aktualne uprawnienia osób zaangażowanych w realizację robót (kopia);

    - Załącznik nr 7 - Wzór protokołu odbioru;

    - Załącznik nr 8 – Kosztorys robót  (wszystkie branże - kopia);

    - Załącznik nr 9a - Przedmiary robót – (kopia);

    - Załącznik nr 9b - STWiORB – (kopia);

    - Załącznik nr 10 -  Informacja RODO.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykonawca									 Zamawiający