### UMOWA Nr KPOD.07.08-IP.10-0167/24/KPO/683/2025/19 o objęcie wsparciem ze środków planu rozwojowego Przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie ilości świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, etap III i IV restrukturyzacji SP ZOZ w Mońkach” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności: Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”

#### Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wzór Umowy

SPZOZ-VI-262/PU/3/2026

zawarta w dniu …………………………………... 2026  r. w Mońkach, pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 
19-100 Mońki, NIP 546-11-93-353, REGON 050652956, KRS 0000112038, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:   Sebastiana Wysockiego - Dyrektora

a

..........................................................., NIP ......................., REGON ....................., KRS ........................., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: .......................................

łącznie zwani dalej „Stronami,” a każdy z nich z osobna „Stroną.”

Dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:

Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D4.1.1 „Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym”

Strony zgodnie postanowiły, co następ      uje.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) niniejsza umowa nie podlega przepisom w/w ustawy.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa sprzętu medycznego  na rzecz SP ZOZ 
w Mońkach w ramach przedsięwzięcia pt.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie ilości świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej, etap III i IV restrukturyzacji SP ZOZ w Mońkach”, 
w zakresie Pakietu/ów nr …………….…, o minimalnych parametrach technicznych, użytkowych, eksploatacyjnych, ect. oraz w ilości określonej w ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy), sporządzonej w dniu …………………………… roku, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania w zakresie:

a) Zadanie 1 - rozbudowa wraz z przebudową budynku pediatrii w celu utworzenie budynku opieki długoterminowej oraz przeniesienie istniejącego ZOL wraz z jego powiększeniem do 50 łóżek oraz zakupem sprzętu i wyposażeniem - 1.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia;

b)  Zadanie 2 - przebudowa wraz z dostosowaniem pomieszczeń po przeniesieniu ZOL na potrzeby ZRL wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - 2.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia.

- Dostawa obejmuje również montaż, uruchomienie i serwisowanie w okresie gwarancyjnym oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.

- Miejsce realizacji:

- Zakład Rehabilitacji Leczniczej  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Mońkach, mieszczący się w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki;

- Zakład  Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Mońkach, mieszczący się w Mońkach przy Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

  - odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy;

  - jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest:

- zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego oraz ofertą Wykonawcy;

- wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;

- fabrycznie nowy, nieużywany, łącznie ze wszystkimi elementami składowymi (jeśli występują);

- zgodny z właściwymi normami, certyfikatami i przepisami prawa krajowego i UE, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych; w celu wykazania tego, Wykonawca przedstawi, na żądanie Zamawiającego, stosowne dokumenty, w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania.

- kompletny i po montażu, uruchomieniu, ustawieniu, gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt:

- posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego;

- nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim;

- wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej,  niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość instalacji wersji demonstracyjnych, testowych itp.) – jeśli dotyczy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wzajemną kompatybilność Sprzętu oraz do dołożenia wszelkich koniecznych starań w celu zapewnienia kompatybilności Sprzętu z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego – jeżeli dotyczy.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z określonymi instalacjami Zamawiającego po ich montażu i uruchomieniu, w szczególności w przypadku zaoferowania całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. równoważnych w stosunku do opisanych w zapytaniu ofertowym - jeżeli dotyczy.

§ 4

- Wykonując Przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

  - dostarczenia, rozładunku, montażu  i pierwszego uruchomienia Sprzętu;

  - zabezpieczenia Sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w pkt 1 oraz pkt 3 - 6;

  - zainstalowania oprogramowania we wszystkich tego wymagających Sprzętach;

  - montażu Sprzętu;

  - zainstalowania i podłączenia wymagających tego Sprzętu do infrastruktury Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - właściwego oznakowania Sprzętu oznaczeniami licencyjnymi– jeżeli dotyczy;

  - dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych (jeżeli dotyczy) Sprzętu i pozostałej jego dokumentacji, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego;

  - przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie:

a)  obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

b) użytkowania sprzętu w sposób korzystny dla Zamawiającego, w szczególności w zakresie oszczędzania energii, wody i ograniczenia odpadów;

9) usunięcia – z miejsca montażu Sprzętu -  na swój koszt wszelkich odpadów (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 – 8. Zamawiający wskaże miejsce składowania na które Wykonawca dostarczy odpady;

- Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Przez montaż Sprzętu należy rozumieć: ustawienie Sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie do instalacji i urządzeń współpracujących, jeżeli jest to wymagane oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

- Przez pierwsze uruchomienie Sprzętu należy rozumieć takie uruchomienie sprzętu po uprzednim montażu, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich funkcji Sprzętu i wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania – jeżeli dotyczy.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

  - uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

  - wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę, z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

§ 5

- Przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 - 2 zostanie wykonany w  terminie 
21 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca dostarczy Sprzęt do Zamawiającego w miejsce wskazane przez osobę wyszczególnioną w pkt 1, a następnie zamontuje i uruchomi Sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę i miejsce dostawy co najmniej na 3 dni robocze przed jej planowanym terminem dostarczenia Sprzętu.  W tym celu Wykonawca skontaktuje się z:

1)	Sekcją Administracyjno – Techniczną ………………….................. ; e-mail …………………...  tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Odbiór Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego (w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia Sprzętu) oraz protokołu szkolenia personelu. Po zatwierdzeniu przez Strony  protokołów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę za wykonane zamówienie. Faktura i protokoły winny być opisane zgodnie z Przedmiotem Umowy określonym w
 Załączniku nr 1.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, zgodnie z treścią § 12, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru Sprzętu lub jego elementów, dostarczonych do Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego lub wysłania przez Zamawiającego wiadomości mailowej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, zgodnie z treścią § 12, Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania od Zamawiającego żadnego wynagrodzenia ani zwrotu poniesionych wydatków.

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać w szczególności nazwę sprzętu zgodną z nazwą przedmiotu zamówienia podaną w kolumnie  „Opis przedmiotu zamówienia” w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1).

§ 6

- Wykonawca przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie:

- obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

- użytkowania sprzętu w sposób korzystny dla Zamawiającego, w szczególności w zakresie oszczędzania energii, wody i ograniczenia odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia, w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, osób wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w terminie określonym w § 5 ust. 1.

- Każde szkolenie zostanie potwierdzone protokołem. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Wykonawcy. Protokół szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia protokołu w sytuacji stwierdzenia niezgodności przeprowadzonego szkolenia z warunkami wynikającymi 
z Umowy.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenie Sprzętu, spowodowanie wadliwego jego działania lub wywołania innych niekorzystnych skutków w następstwie używania Sprzętu, jego konserwacji, wykonywania drobnych napraw lub przeglądów zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją obsługi lub innymi informacjami w tym przedmiocie (zwłaszcza przekazanymi w czasie szkolenia).

- Wykonawca odpowiada za wszystkie dalsze konsekwencje zdarzeń określonych w ust. 4.

§ 7

- Po wykonaniu czynności określonych w Umowie, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu przekazania Sprzętu, następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:

- instrukcję używania Sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania– jeżeli dotyczy;

- karty gwarancyjne producenta na Sprzęt i poszczególne elementy Sprzętu – jeżeli dotyczy;

- paszporty techniczne (wypełnione po uruchomieniu Sprzętu) – jeżeli dotyczy;

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych (zakres i terminy);

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu - jeżeli dotyczy;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne)– jeżeli dotyczy;

- umowy licencyjne oprogramowania określonego w pkt 7 – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- całość dokumentacji przekazywanej przez producenta;

- wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem Sprzętu.

- Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu Umowy po pierwszym uruchomieniu Sprzętu  i spełnieniu przez Wykonawcę innych warunków określonych w Umowie.

- Odbioru ze strony Zamawiającego dokonają osoby wymienione w § 15 ust. 3.

- W trakcie odbioru, Zamawiający dokona, w szczególności, sprawdzenia prawidłowości montażu i uruchomienia Sprzętu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze, zostaną przerwane czynności związane z odbiorem, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie nie dłuższym nie 4 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości.

- Przeszkodą w dokonaniu odbioru leżącą po stronie Wykonawcy jest, w szczególności, każda niezgodność Sprzętu z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i Umowie wraz z załącznikami, niedostarczenie dokumentu w języku polskim określonego w ust. 2, jak też nieprzeprowadzenie wszystkich szkoleń zgodnie z Umową oraz niezapewnienie kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5 (jeżeli dotyczy). Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru, Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do przekazania.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu, jak również zaginięcia, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

§ 8

- Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma  wynagrodzenie jak niżej, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy), o wartości 
w PLN:

PAKIET ……………….

- netto: ..............................  (słownie: ……………………………………… …/100) złotych;

- VAT .......... %, co stanowi: ……………………(słownie: …………………… …/100) złotych;

- brutto: ..............................  (słownie: ……………………………………………/100) złotych.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca montażu z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, montażu i ubezpieczenia,  szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego.

- Termin płatności wynosi do 60 dni od dnia otrzymania faktury w KSeF, a w przypadku awarii systemu KSeF utrzymującej się powyżej 7 dni termin płatności wynosi do 60 dni licząc od dnia wpływu faktury w postaci pliku pdf drogą elektroniczną. W przypadku konieczności skorygowania faktury VAT, termin płatności dla faktury liczony jest od dnia prawidłowo wystawionej faktury korygującej przekazanej poprzez KSeF. Fakturę należy wystawić oddzielnie dla każdego z zadań, którego dotyczy dostawa, tj.:

a) Zadanie 1 - rozbudowa wraz z przebudową budynku pediatrii w celu utworzenie budynku opieki długoterminowej oraz przeniesienie istniejącego ZOL wraz z jego powiększeniem do 50 łóżek oraz zakupem sprzętu i wyposażeniem - 1.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia;

b)  Zadanie 2 - przebudowa wraz z dostosowaniem pomieszczeń po przeniesieniu ZOL na potrzeby ZRL wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia - 2.2 dostawy wraz z uruchomieniem / montażem sprzętu medycznego i wyposażenia.

Do faktury należy dołączyć podpisany przez Strony Protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający należyte wykonanie Przedmiotu Umowy oraz protokół z przeprowadzonych szkoleń.

- Zamawiający informuje, że faktury będą pobierane z Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).

- Dla faktur wystawionych w trybie offline (tryb awaryjny – art. 106nf ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług) – zamawiający oczekuje:

-wykonawca wydaje zamawiającemu plik pdf przesłany drogą  elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@szpital-monki.h2.pl pamiętając o opatrzeniu tej faktury dwoma kodami QR (pierwszy z napisem „OFFLINE”, drugi z napisem „CERTYFIKAT”).

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy o nr ……………………………..……..…, 
wpisany na tzw. "białą listę podatników VAT” . W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający  dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany w treści Umowy.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca udziela  gwarancji na Sprzęt na okres 24 miesięcy.

Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za serwis, konserwację, przeglądy i naprawy Sprzętu.

- W okresie gwarancji, przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta Sprzętu, zasad wiedzy technicznej lub doświadczenia zawodowego oraz naprawy Sprzętu będą wykonane na koszt Wykonawcy, w szczególności koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem danego Sprzętu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli zgodnie z ust. 2, przeglądy należy wykonywać rzadziej niż raz w roku, Wykonawca przeglądy wykonuje co najmniej raz w roku (jeżeli dotyczy). W okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów Sprzętu i innych działań wg. zaleceń producenta, bez zleceń wychodzących ze strony Zamawiającego. Wykonanie powyższych czynności ma być potwierdzone wpisem w paszporcie technicznym.

- Ostatni obowiązkowy przegląd stanu technicznego, w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej, niż 14 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie wykona ostatniego przeglądu stanu technicznego w czasie określonym w zdaniu poprzednim, gwarancja obowiązuje nadal do czasu wykonania przez Wykonawcę ostatniego przeglądu stanu technicznego i usunięcia stwierdzonych w jego czasie wad lub usterek.

- Przeglądy i naprawy leżą po stronie Wykonawcy, potwierdzając każdorazowo swoje czynności w dostarczonych wraz ze Sprzętem paszportach technicznych. W okresie gwarancji, Wykonawca prowadzi paszporty techniczne Sprzętu i pozostałą dokumentację Sprzętu w taki sposób, aby wskazane dokumenty spełniały wymogi określone w ustawie z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych;

- W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi przez producenta (kartą gwarancyjną), a warunkami gwarancji określonymi w Umowie, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 10

- Termin  usług konserwacyjnych / serwisowych lub naprawy, należy ustalić z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

- W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym, czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie: maksymalnie 48 godzin; za reakcję Serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę (jeżeli dotyczy).

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie: maksymalnie 7 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski: maksymalnie do 12 dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy (jeżeli dotyczy).

- W przypadku, gdy naprawa nie zakończy się w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapewni element zastępczy lub sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy. Element zastępczy lub sprzęt zastępczy musi być dostarczone nie później, niż w dniu upływu terminu określonego w ust. 3. Parametry elementu / sprzętu zastępczego nie mogą być gorsze / niższe, niż Sprzętu naprawianego – jeżeli dotyczy.

- Zamawiający może, na umotywowany wniosek Wykonawcy, oznaczyć dłuższy termin dostarczenia elementu / Sprzętu  zastępczego, a nawet zwolnić Wykonawcę z tego obowiązku w części lub w całości. Zwolnienie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać połączone z określeniem czasu na jaki zwolnienie to zostaje udzielone; w braku takiego zastrzeżenia wynosi ono 3 dni – jeżeli dotyczy.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczenia elementu / Sprzętu zastępczego, Zamawiający może podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy wszelkie działania konieczne dla zapewnienia zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, które zaspokajał Sprzęt, w szczególności może we własnym zakresie nająć/dzierżawić element / sprzęt zastępczy albo zlecać udzielanie świadczeń, do wykonywania których konieczny jest Sprzęt innemu podmiotowi, przez czas naprawy – jeżeli dotyczy.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca odbierze Sprzęt lub uszkodzoną część Sprzętu, a po zakończonej naprawie dostarczy ją do bezpośredniego do użytkownika, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu/elementu na nowy w przypadku trzech nieskutecznych napraw w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca wymieni Urządzenie na nowe, z uwzględnieniem pkt 3,wolne od wad (fabrycznie identyczny egzemplarz lub o lepszych parametrach, zaakceptowany przez Zamawiającego), w przypadku konieczności dwukrotnej wymiany podzespołu/elementu na nowy w terminie 30 dni, liczonym od dnia zgłoszenia konieczności trzeciej wymiany podzespołu/elementu na nowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy:

- zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej;

- z należytą starannością profesjonalisty;

- w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w przypadku, gdy zakłóceń nie da się uniknąć, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań celem minimalizacji wywołanych zakłóceń;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu BHP i ppoż.;

- zgodnie z właściwościami Sprzętu;

- z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych do konserwacji i naprawy) nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie Sprzętu ze względu na jego niesprawność, przy czym każda rozpoczęta doba niesprawności Sprzętu powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Czas planowych przeglądów Sprzętu przeprowadzanych bez zwłoki, nie wydłuża okresu gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu jej obowiązywania, jeżeli wadę, usterkę lub inną niesprawność zgłosił w okresie gwarancji albo powinna ona być stwierdzona przez Wykonawcę w trakcie przeglądu, o którym mowa § 9 ust. 4.

Zastrzeżenie zdania poprzedniego stosuje się również w sytuacji, gdy nieusunięcie lub nienależyte usunięcie usterki, skutkowało dalej idącym uszkodzeniem rzeczy lub pogłębieniem niesprawności nawet po upływie okresu gwarancji.

§ 11

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Po okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewnia, sprzedaż części zamiennych przez okres ………………. od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Mając na uwadze postęp technologiczny, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę Sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

- uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 5 ust. 1, bez względu na przyczynę lub długość opóźnienia;

- powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

- niezgodności Sprzętu zaoferowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy albo Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego lub w Umowie i załącznikach do niej;

- zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia Sprzętu przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy;

- innego istotnego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia naruszenia i jego skutków, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Zamawiający składa zachowując formę pisemną, lub drogą mailową na adres: ............................................................., nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiajacego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu najpóźniej do dnia upływu terminu gwarancji określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tych elementów Sprzętu, co do których nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1. Wykonawca może sprzeciwić się odstapieniu od Umowy w cześci, w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu – w takim przypadku Strony przyjmują, że Zamawiający odstąpił do Umowy w całości z powodu z okoliczności leżacych po stronie Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do odbioru Sprzętu lub jego elementów, dostarczonych do Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma Zamawiającego lub wysłania przez Zamawiającego wiadomości mailowej.

- Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania od Zamawiającego żadnego wynagrodzenia ani zwrotu poniesionych wydatków oraz nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w zakresie każdego z pakietów, w wysokości:

- 0,3 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminom określonym w Umowie, w szczególności w:

  - § 2 ust. 2 pkt 4,

  - § 9 ust. 3

  - § 10 ust. 2 – 4,

  - § 10 ust. 8-9;

  - § 18 ust. 5

- 0,3 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w Umowie, w § 5 ust. 1;

- 1 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2 z zastrzeżeniem treści § 13 ust. 1 punkt 1) ppkt a);

- 5 % wartości umowy brutto, określonej   § 8 ust. 1 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 4;

- 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 7 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;

- 15 % wartości Umowy brutto, określonej w § 8 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w odniesieniu do pakietu, którego odstąpienie dotyczy.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych których maksymalną łączną wysokość określa się do 30% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wystawi i przesyła dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokumentu obciążeniowego), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 14

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie:

- zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku, takich jak np. zmniejszenie ceny producenckiej.

- zmniejszenia ceny brutto w przypadku obniżenia stawek podatku VAT wynikających z Umowy. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę podatku VAT.

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku określonego modelu Sprzętu, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, zmianę na produkt o tych samych albo lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zawarta w ofercie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien wykazać że proponowany nowy model sprzętu  posiada te same  bądź lepsze parametry

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

- numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w Umowie;

- zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na wydłużeniu okresu gwarancji, zastąpienia Sprzętu urządzeniami o wyższych parametrach lub funkcjonalności;

- zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;

- zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;

- zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych Sprzętu, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o nie gorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1, na wniosek Wykonawcy, wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających dopuszczalność zmiany Umowy. Zamawiający nie jest związany uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.

§ 15

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia aparatury oraz szkolenia personelu (jeżeli dotyczy) ……………………….………… tel.: ………………, fax:………….…….. e-mail: ……………….………………lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę;

- serwisu Urządzenia i obowiązków gwarancyjnych…………………………….………… tel.: …………………, fax: ……….……..e-mail ……………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących umowy  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów  jest: ...................... tel.: ............................ e-mail …………………………….lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

§ 16

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach  czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 17

- Wykonawca wykona Umowę:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców)*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie …………………………………., zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

- Jeżeli w wykonaniu przedmiotu umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

- zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą, nie później niż na 7 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru;

- przedstawi wraz z przesłaną faktura oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz;

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z umową.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 18

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę  zgodnie z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody”; ang. „Do No Significant Harm”), która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody dla któregokolwiek 
z celów środowiskowych.

1.1. Wymóg wynika z:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088.

2. Wykaz operacji o znaczeniu strategicznym, ze wszystkimi celami środowiskowymi zasady DNSH:

1) łagodzenie zmian klimatu,

2) adaptacja do zmian klimatu,

3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

4) gospodarka o obiegu zamkniętym;

5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli,

6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w sposób zapewniający zgodność z zasadą DNSH, w szczególności poprzez:

- stosowanie rozwiązań technicznych i materiałów ograniczających negatywny wpływ na środowisko,

- ograniczenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń,

- stosowanie materiałów nadających się do ponownego użycia lub recyklingu (jeżeli dotyczy),

- właściwe gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji zamówienia.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może żądać złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań środowiskowych, w szczególności:

1)    certyfikatów środowiskowych,

2)    deklaracji producenta,

3)    dokumentacji technicznej,

4)    analiz energetycznych lub środowiskowych.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wymagane dokumenty w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 19

- Ze względu na to, iż dla należytej realizacji przedmiotu umowy konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz odpowiednich przepisów krajowych.

- Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, opisane w umowie powierzenia danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej umowy (jeżeli dotyczy).

§ 20

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Kodeksu cywilnego.

- W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją Umowy, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd zgodnie z siedzibą Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

§ 21

Integralną część umowy stanowi:

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

2) Załącznik nr 2 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego

3) Załącznik nr 3 –wzór Protokołu szkolenia

4) Załącznik nr 4 –Zapytanie ofertowe i odpowiedzi udzielane w toku postępowania na pytania Wykonawców

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

(dostawy/montażu /realizacji umowy – sprzęt)

sporządzony w dniu …………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległości 9 19-100 Mońki NIP 546-11-93-353 | …………………………………………………………… (pieczęć Wykonawcy) |

- Zamawiający na podstawie umowy nr ………………….… z dnia …………….… odbiera następujący Sprzęt:

| Lp. | Nazwa urządzenia / Producent | Rok produkcji | Okres gwarancji (ilość miesięcy) | Numer katalogowy i/lub fabryczny i/lub seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

- Zamawiający oświadcza, że:

- Wykonawca dokonał montażu i uruchomienia w/w urządzeń w dniu ……………………………………,

w ………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa jednostki organizacyjnej szpitala)

- Wykonawca w dniach …………………………………….. przeprowadził szkolenie z zakresu prawidłowej obsługi i podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji w/w urządzeń potwierdzone załączonym protokołem (*jeżeli dotyczy),

- Dostarczony Sprzęt jest zgodny w zakresie ilościowym i rzeczowym oraz spełnia wszystkie parametry techniczne i inne wymogi określone szczegółowo w Zapytaniu ofertowym, Umowie oraz w załącznikach.

- Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty określone w Zapytaniu ofertowym, Umowie oraz w załącznikach, sporządzone w języku polskim i prawidłowo uzupełnione;

- Wykonawca wykonał inne obowiązki określone w Umowie, wg wiedzy Zamawiającego na dzień podpisania niniejszego protokołu;

- Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do dostarczonego Sprzętu oraz wykonania innych obowiązków Wykonawcy

- Uwagi do protokołu ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest produktem fabrycznie nowym, a data jego produkcji nie jest wcześniejsza niż …………….. r.

- Do dnia podpisania niniejszego protokołu zostały dostarczone Zamawiającemu następujące dokumenty, do w/w Sprzętu (*zaznaczyć właściwe):

instrukcję używania Sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania (jeżeli dotyczy);

deklaracje zgodności CE lub certyfikat wyrobu medycznego (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

karty gwarancyjne producenta na Sprzęt i poszczególne elementy Sprzętu – jeżeli dotyczy;

paszporty techniczne (wypełnione po uruchomieniu Sprzętu) - (jeżeli dotyczy);

niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych (zakres i terminy);

wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu;

wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu - jeżeli dotyczy;

pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu  zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne) - (jeżeli dotyczy);

umowy licencyjne oprogramowania określonego w pkt 8 umowy – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać  do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy - (jeżeli dotyczy);

całość dokumentacji przekazywanej przez producenta;

- Zamawiający odmawia podpisania Protokołu (wstrzymuje czynności odbiorowe) z uwagi na:

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…

| ZAMAWIAJĄCY (Sekcja Administracyjno-Techniczna ) | UŻYTKOWNIK (jednostka organizacyjna szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………… (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………….. (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) |

Załącznik nr 3 do Umowy ……………………………

PROTOKÓŁ SZKOLENIA

sporządzony w dniu …………………………

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległości 9 19-100 Mońki NIP 546-11-93-353 | …………………………………………………………… (pieczęć Wykonawcy) |

Przeprowadzono szkolenie w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy nr : ……………………………

| Lp. | Osoba uczestnicząca w szkoleniu – personel Zamawiającego (imię i nazwisko) | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Uwagi do protokołu:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

| ZAMAWIAJĄCY (Sekcja Administracyjno-Techniczna / | UŻYTKOWNIK (jednostka organizacyjna szpitala) | WYKONAWCA (dostawca sprzętu) |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………… (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………….. (data, pieczęć, podpis) | …………………………………………………. (data, pieczęć, podpis) |