Załącznik Nr 1

do umowy nr N4.363.3.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania:

„Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc

Niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III

– Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910.

Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km”

Bydgoszcz, kwiecień 2026 r.

WSTĘP

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910. Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km”.

Wyrazy i zwroty użyte w opisie przedmiotu zamówienia będą również stosowane w umowie i warunkach umowy i będą miały następujące znaczenie:

Na oznaczenie: „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910. Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km” używa się pojęcia „Zadanie”.

Na oznaczenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc  niebezpiecznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – część III – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość - Strzelno od km 2+220 do km 21+910. Odcinek g) Rzadkwin rondo od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km”  używa się pojęcia „Wykonawca”,

Na oznaczenie Podwykonawcy usługi oraz dalszego Podwykonawcy na świadczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją Zadania używa się pojęcia „Podwykonawca”.

Na oznaczenie usługi nadzorów branżowych wraz z koordynacją używa się pojęcia „usługa”.

Na oznaczenie Wykonawcy robót budowlanych, z którym zostanie zawarta umowa na realizację Zadania używa się pojęcia „Wykonawca robót”.

Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowalnych / dostaw / usług oraz dalszego Podwykonawcy robót budowlanych robót budowalnych / dostaw / usług Wykonawcy robót używa się pojęcia „Podwykonawca Wykonawcy robót”.

Dla Zadania Zamawiający uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 -2027.

Rozdział 1

ZAKRES USŁUG ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Funkcje związane z wykonywaniem usługi pełnione będą w Polsce, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Usługa obejmuje w szczególności:

pełnienie kontroli i nadzoru nad postępem przez Wykonawcę robót budowlanych,

- świadczenie usługi z zakresu pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane,

- weryfikacji i opiniowania wszystkich dokumentów przekazywanych przez Zamawiającego lub/i Wykonawcę robót,

- kontrolę i nadzór nad przebiegiem robót budowlanych, prowadzenie kontrolnych badań laboratoryjnych, wykonywanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych, nadzór nad budową, prowadzenie spraw roszczeniowych, rozliczanie,

- obsługę prawną Zadania,

- stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania,

- udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów, bieżącą weryfikację wypełniania przez Wykonawcę robót obowiązków wynikających z umowy na realizację Zadania m.in. w zakresie terminowości i kompletności przekazywanych raportów i innych opracowań,

- wszystkie inne czynności, które będą wymagane do należytego oraz terminowego wykonania Zadania.

§ 2 Cel zamówienia

- Nadzór, jaki ma być świadczony w ramach umowy, ma zapewnić m.in. płynną realizację Zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy zawartej z Wykonawcą robót, brak przekroczenia budżetu przyznanego na wykonanie umowy o roboty budowlane oraz terminowy odbiór końcowy robót budowlanych.

§ 3 Dokumentacja Zamawiającego

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy w formie elektronicznej lub papierowej następujące dokumenty:

- dokumentację przetargową (SWZ z załącznikami, wyjaśnienia do SWZ) oraz kopię umowy z Wykonawcą robót wraz z załącznikami, a gdy umowa ta nie będzie jeszcze zawarta, to udostępnienie nastąpi w terminie do 7 dni od jej podpisania,

- inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia,

Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić kompletność przekazanych dokumentów, jak również przekazać informację do Zamawiającego o wadach lub błędach możliwych do wykrycia, przy zachowaniu należytej staranności, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentów.

Całość dokumentacji posiadanej przez Wykonawcę, niezbędnej do prawidłowej realizacji Zadania będzie przechowywana w jego biurze z zastrzeżeniem warunków niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i zawartej umowy.

Zamawiający zobowiązuje się na bieżąco przekazywać wszelkie dokumenty, korespondencję, które otrzymał w związku z realizacją Zadania do Wykonawcy (w formie elektronicznej). W przypadku otrzymania od Wykonawcy robót oryginału pisma skierowanego do Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie przekaże oryginał pisma Zamawiającemu, jednocześnie sporządzając skan i przekaże w formie elektronicznej do Zamawiającego, oraz wykona dla siebie kserokopię dokumentu. Komplet skanów całej korespondencji należy przekazać również wraz z rozliczeniem końcowym. Termin niezwłocznego przekazywania dokumentów w formie elektronicznej nie może przekraczać 1-go dnia roboczego. Termin przekazywania oryginałów korespondencji nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

Powiadomienia w przypadku przeszkód w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Zadania należy składać niezwłocznie, w formie elektronicznej, a następnie wymagane jest złożenie powiadomienia pisemnie.

§ 4 Wymagania ogólne

- Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu/osoby wskazanej przez Zamawiającego na czas nieobecności Kierownika Projektu.

W celu realizacji usługi, Wykonawca utworzy zespół nadzoru (dalej: zespół) składający się z branżowych inspektorów nadzoru, radcy prawnego/adwokata, geotechnika, geodety oraz osoby ds. techniczno-administracyjnych. Wykonawca będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

Zespół będzie zobowiązany do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej umowy, przepisów prawa, jak i stosowania zasad wiedzy technicznej.

Inspektorzy nadzoru będą dokonywali odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zatwierdzenia materiałów oraz będą uczestniczyli w próbach i badaniach wykonywanych przez Wykonawcę robót, zatwierdzaniu materiałów. Inspektorzy nadzoru mają obowiązek uczestniczenia w radach budowy i radach technicznych na każde polecenie Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia obowiązków, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmiany członków zespołu, a ten przedstawi w ciągu 7 dni osobę spełniającą wymagania SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zarządzania ryzykiem i w ramach tego obowiązku, w czasie realizacji Zadania zobowiązany jest do:

- przygotowania w terminie 14 dni od polecenia Zamawiającego analizy ryzyka zawierającej w szczególności identyfikację istotnych zagrożeń mogących spowodować wzrost wskazanego w umowie kosztu realizacji zadania albo przedłużyć wskazany w umowie termin realizacji zadania.

Identyfikacja zagrożeń wskazywać powinna:

- nazwę zagrożenia,

- założoną przyczynę (przyczyny) wystąpienia,

- opis przewidywanego wpływu na termin i koszt realizacji zadania,

- proponowane środki zapobiegania danemu zagrożeniu;

utrzymywania stałej aktualności analizy ryzyka odpowiednio do stanu prowadzonych prac, w szczególności poprzez usuwanie z niej zagrożeń, których wystąpienie przestało być możliwe oraz uzupełnianie polegające na dodawaniu nowych zagrożeń dotychczas nie uwzględnionych;

natychmiastowego informowania Zamawiającego o nowych zagrożeniach pojawiających się w trakcie realizacji prac robót budowlanych, które mogą powodować wzrost wskazanego kosztu realizacji zadania albo przedłużyć wskazany w umowie termin jego realizacji. Informowanie Zamawiającego powinno następować poprzez doręczenie mu aktualizacji analizy ryzyka;

opracowania propozycji dotyczących środków zapobiegania danemu zagrożeniu. Wykonawca powinien przedstawiać scenariusze postępowania z uwzględnieniem zasad prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przy założeniu ich ekonomicznej i technologicznej racjonalności i wykonalności;

przygotowania zestawu procedur awaryjnych regulujących podjęcie działania przez Zamawiającego oraz Wykonawcy na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Wykonawca kierując pisma do Zamawiającego drogą elektroniczną zobowiązany jest do załączania edytowalnej wersji przekazywanych plików.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy robót skład zespołu z danymi teleadresowymi (nr telefonu oraz adres e-mail) do każdego członka zespołu.

§ 5 Termin realizacji

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie realizacji i rozliczenia Zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji Zadania, zgodnie z zapisami umowy.

§ 6 Uprawnienia Wykonawcy

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca nie ma upoważnienia do:

- powierzenia części robót budowlanych innemu Wykonawcy robót,

zwolnienia Wykonawcy robót/Podwykonawcy robót z obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, wynikających z umowy na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisów prawa,

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

zatwierdzania robót nie objętych zamówieniem podstawowym dla Zadania.

W trakcie realizacji Zadania Wykonawca ma prawo wnioskować do Zamawiającego o:

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego inspektora, jeżeli byłoby to uzasadnione okolicznościami;

zlecenie usunięcia wad w wykonanych robotach budowlanych w ramach wykonania zastępczego podmiotowi trzeciemu, w przypadku gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

zmianę terminu wykonania w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z okoliczności obciążających Wykonawcę robót.

W trakcie realizacji Zadania Koordynator ma prawo do wydawania poleceń Wykonawcy robót w zakresie:

- przyspieszenia lub opóźnienia tempa prac/robót,

zmiany Programu Zapewnienia Jakości

aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego Wykonawcy robót,

przygotowania i terminowego przekazywania raportów oraz innych dokumentów, do których wykonania obliguję Wykonawcę robót umowa z Zamawiającym,

doprowadzenia do zgodności realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczącego: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 7 Terminy oraz zasady weryfikacji dokumentów

- W zależności od kategorii dokumentów, terminy ich weryfikacji wynoszą maksymalnie:

- 7 dni roboczych dla dokumentów przedłożonych w celu dokonania odbioru częściowego, technicznego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego, określonych w umowie z Wykonawcą robót,

- 5 dni roboczych dla pozostałych dokumentów.

Opinie wraz z dokumentami, Wykonawca doręcza Zamawiającemu w sposób ustalony między Stronami przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

W szczególnych przypadkach - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wskazanych terminów.

Zasady opiniowania umów podwykonawczych:

- projekty umów/aneksów oraz kopię zawartych umów/aneksów zawieranych z Podwykonawcami Wykonawcy robót Wykonawca robót przekaże Wykonawcy i Zamawiającemu drogą elektroniczną, kopie podpisanych umów/ankesów Wykonawca robót składa również w formie pisemnej lub elektronicznej (w zależności od formy jej zawarcia).

opinię do ww. dokumentów Wykonawca przekaże drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii do projektu umowy/aneksu oraz do kopii zawartej umowy/aneksu z Podwykonawcą Wykonawcy robót, w odniesieniu do regulacji wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą robót.

Opinia wraz z datą sporządzenia opinii powinna zostać podpisana przez Koordynatora oraz Radcę Prawnego/Adwokata, dedykowanego do obsługi prawnej Zadania.

Wykonawca ma obowiązek wydać i przekazać opinię w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania umowy podwykonawczej lub aneksu do danej umowy. Zamawiający wymaga przekazania opinii również w formie edytowalnej. Opinię należy sporządzić na wzorze przekazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr umów podwykonawczych, zgodnie z wzorem, który zostanie mu przekazany przez Zamawiającego i udostępniać go do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia podwykonawców biorących udział w odbiorze częściowym z odniesieniem się do wystawionych faktur z informacją o ich wymagalności - informacja dla Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić rejestr oświadczeń o niezaleganiu PW Wykonawcy robót, sprawdzać ich poprawność i weryfikować czy wszyscy PW Wykonawcy robót są ujęci w zestawieniu i w jakim zakresie płatności w każdej fakturze częściowej i końcowej wystawianej przez Wykonawcę robót.

§ 8 Raporty

- Wykonawca opracuje i przedłoży opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania zadaniem” w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi, które powinno zawierać:

- datę wykonania opracowania (dzień, miesiąc, rok),

ogólny schemat Zadania,

przedstawienie kompetencji przedstawicieli wszystkich uczestników procesu realizacji Zadania, przedstawienie oczekiwań Zamawiającego dotyczących pracy zespołu,

schemat organizacyjny zespołu, wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, a także przewidywany harmonogram pracy poszczególnych osób,

potrzeby w zakresie nadzorów specjalistycznych (np. ze strony właścicieli urządzeń obcych itp.) i zasady współpracy w tym zakresie,

cele, elementy wpływające na wykonanie przedmiotu zamówienia,

instrukcję kancelaryjną, instrukcję w zakresie sprawozdawczości,

wzory dokumentów do stosowania w ramach realizacji Zadania,

metodykę realizacji usługi z wykazem najważniejszych działań i czynności,

sposób przydzielania zasobów /personelu, materiałów, sprzętu itp./ do wykonania robót,

opis procedur takich jak: monitorowanie postępu robót, opiniowanie, weryfikacja, zatwierdzanie i akceptacja rysunków wykonywanych przez Wykonawcę robót, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę robót, monitorowanie zgodności robót z zaleceniami nadzoru przyrodniczego, pobieranie próbek, przekazanie do laboratorium, analiza wyników badań, działania w przypadku wyników negatywnych badań, odbiór robót i potwierdzenia płatności, rozpatrywanie roszczeń, wprowadzenie zmian, szacowanie terminu zakończenia zadania, ustalenie zakresu dodatkowych badań.

tabelaryczne zestawienie zakresu, rodzaju i ilości planowanych badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych, które będą zlecane przez Wykonawcę podczas realizacji Zadania - zgodnie z zapisami OPZ §10 pkt.10.

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać i przekazać Zamawiającemu raporty własne w czasie trwania umowy na roboty budowlane w zakresie i terminach określonych poniżej:

- Raport początkowy - w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na świadczenie usługi Wykonawcy.

- Raport początkowy powinien zawierać m.in. informację o ogólnej organizacji prac związanych z realizacją Zadania, ryzykach i potencjalnych problemach, które mogą wystąpić podczas realizacji Zadania, sposób ich rozwiązania itp.

Raporty miesięczne - do 8 dnia następnego miesiąca

- Wykonawca przez cały okres trwania usługi sporządza raporty miesięczne. Każdy raport miesięczny będzie wyszczególniał osiągnięte przez Wykonawcę robót postępy robót budowlanych, zadania wykonane przez inspektorów i wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych zleconych przez Wykonawcę, a także będzie informował o postępie robót budowlanych w odniesieniu do harmonogramu i poziomie jakości robót, sprawach finansowych i występujących problemach w realizacji umów oraz proponowanych rozwiązaniach tych problemów. Jeżeli Wykonawca robót budowlanych sporządzi własny raport, to raport Wykonawcy powinien odnosić się do raporty Wykonawcy robót, jednak nie powinien być jego kopią. Raport dotyczący usługi nadzoru powinien bezpośrednio odnosić się do poruszanych kwestii raportu Wykonawcy robót, zawierając ocenę i opinię dotyczące poruszanych w nim zagadnień. W zależności od postępu realizacji Zadania raport będzie zawierał w szczególności:

  - opis postępu robót budowlanych, zdiagnozowanych problemów oraz opis/propozycję rozwiązania tych problemów;

  - zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót;

  - raport pogodowy ze wskazaniem dni, w których nie było możliwe prowadzenie robót;

  - zaangażowanie rzeczowe i finansowe w odniesieniu do harmonogramu obowiązującego Wykonawcę robót;

  - postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc;

  - harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót oraz Wykonawcy;

  - graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem obowiązującym Wykonawcę robót;

  - fotografie dokumentujące postęp robót wykonane w sposób pozwalający na porównanie postępu robót;

  - wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny): wniosków o zatwierdzenie wyrobu/ materiału, PZJ oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę robót zgodnie z wymaganiami STWiORB;

  - wykaz zatwierdzonych i nie zatwierdzonych (z podaniem przyczyny) kart nadzoru autorskiego w danym miesiącu;

  - informację o protokołach konieczności (zatwierdzonych i nie zatwierdzonych);

  - aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach realizacji Zadania;

  - wykaz roszczeń i sposób ich rozpatrzenia;

  - wyniki kontrolnych badań laboratoryjnych, wyniki kontrolnych pomiarów geodezyjnych i pomiarów zleconych przez Wykonawcy;

  - analizę aktualności ryzyka, o którym mowa w § 4 ust. 5.

  - zestawienie zgłoszonych w okresie sprawozdawczym umów podwykonawczych.

Raport techniczny – w terminie 10 dni od polecenia Zamawiającego

- Wykonawca przygotuje (wtedy, kiedy uzna to za konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport, informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji Zadania. Raport ten będzie wymagany m.in. w sytuacji, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej oraz odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego usług/robót budowlanych lub inne nieprzewidziane okoliczności. Raport techniczny powinien zawierać m.in.:

- analizę przyczyn i skutków wystąpienia problemu,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do rozwiązania problemu,

- kalkulację kosztu dla Zamawiającego związanego z wystąpieniem problemu,

- opis przyjętych założeń realizacyjnych,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian,

- dokumentacje fotograficzną,

- analizę prawną,

- zalecenia dla Zamawiającego.

Raporty dotyczące sporu – w terminie 10 dni od polecenia Zamawiającego

- Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

Raport końcowy – przed odbiorem końcowym Wykonawcy

- Po zakończeniu robót, a przed rozpoczęciem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”, zawierający m.in.:

- informację o Zadaniu:

krótki opis zadania

- orientacja, lokalizacja itp.

- organizację i zarządzanie umową:

- struktura Zarządzania zespołu Koordynatora Inspektorów Nadzoru,

- harmonogram robót ze wszystkimi zmianami,

- badania laboratoryjne kontrolne zlecone przez Wykonawcę (wykaz rodzaju badań wraz z ilościami i wynikami),

- kontrolne pomiary geodezyjne,

- system kontroli jakości (zestawienie z wykazem deklaracji właściwości użytkowych materiałów wraz datami wpływu i akceptacji),

- program zapewnienia jakości (zestawienie z wykazem PZJ z datami wpływu i akceptacji)

- wykonawstwo i zakres robót:

postęp robót (opis przebiegu inwestycji),

uwagi do poszczególnych asortymentów robót w ujęciu STWiORB,

sprawy formalno-prawne związane z zajmowanymi nieruchomościami (zestawienie podpisanych oświadczeń właścicieli wyrażających zgodę na wejście na nieruchomość w celu czasowego zajęcia oraz oświadczeń właścicieli dotyczących nieruchomości przejętych na potrzeby inwestycji na podstawie decyzji ZRID. Zamawiający wymaga, aby Koordynator Nadzoru uczestniczył w procesie przejmowania ww. nieruchomości, w związku z czym jego podpis jest wymagany na przedmiotowych oświadczeniach,

zestawienie zatwierdzonych (wystąpień materiałowych wraz z datami wpływu i zatwierdzenia) i wbudowanych materiałów,

zaistniałe wady i przyczyny ich wystąpienia,

podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną

- informacje dotyczące umowy

czas trwania umowy,

wartość zadania,

zgłoszone roszczenia wraz z opisem sposobu i zakresem ich rozwiązaniem podsumowanie realizacji zadania wraz z oceną techniczną.

- sprawy finansowe

analiza płatności (dotyczy odbiorów częściowych, odbioru końcowego, robót dodatkowych, zamiennych i zmniejszających wartość umowy),

roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne czy zmniejszające – ilości i wartości robót,

informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych/uzupełniających/odrębnych umowach związanych z realizacją zadania wraz z ich zestawieniem,

podsumowujący raport o zawartych i zatwierdzonych umowach podwykonawczych Wykonawcy robót. Raport ma zawierać informacje o wartości umowy wraz z aneksami oraz rzeczywistym rozliczeniem wartości umowy

- uwagi i wnioski

uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczące dokumentacji projektowej, warunków umowy, ogólnych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, czasu trwania umowy o roboty budowlane, technologii robót.

rekomendacja na przyszłe podobne zadania,

- dokumentacje fotograficzną

dokumentację fotograficzną skatalogowaną lub posortowaną wg dat (i w razie potrzeb wg asortymentu) przekazaną na zewnętrznym nośniku danych

Raport zamknięcia – w terminie 7 dni od ostatniego przeglądu lub od momentu potwierdzenia usunięcia wad, usterek przy nim stwierdzonych przed odbiorem końcowym Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do spisania protokołu (raportu) z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu. Raport z ostatniego przeglądu pogwarancyjnego stanowić będzie Raport Zamknięcia..

Wszystkie raporty będą przedkładane do Przedstawiciela Zamawiającego – Kierownika Projektu – w 1 egzemplarzu na piśmie oraz w wersji elektronicznej, w języku polskim. Zamawiający może dopuścić tylko wersje elektroniczną raportów w przypadku podpisania ich podpisem kwalifikowalnym.

Format Raportów, uwzględniający wymagania Zamawiającego będzie przedstawiony do zaaprobowania Zamawiającemu w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

§ 9 Personel

- Nadzór nad realizacją Zadania będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie, spełniającym określone w SWZ minimalne wymagania.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie Koordynator, który jednocześnie będzie pełnił funkcję Inspektora nadzoru branży drogowej na przedmiotowym zadaniu. Koordynator może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, a następnie po powiadomieniu Wykonawcy robót.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Koordynatora, zobowiązany jest on do wyznaczenia osoby pełniącej zastępstwo, posiadającej doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż doświadczenie Inspektora nadzoru branży drogowej wymagane w postępowaniu przetargowym i przez niego spełnione. Wyznaczenie zastępcy wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania i zgody Zamawiającego oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów.

Zespół będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia, mające wpływ na realizację Zadania;

dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawionej dokumentacji;

potwierdzał wyłącznie kwoty, które są bezspornie należne Wykonawcy robót, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę do roszczeń Wykonawcy robót lub Podwykonawców robót;

dokumentował obecność na terenie budowy podczas realizacji robót podpisem na liście obecności:

- Koordynator – co najmniej 2 razy w tygodniu na budowie w dzień roboczy przez cały okres umowy (w przypadku, gdy tydzień ma 3 lub mniej dni roboczych, dopuszcza się minimum jedną kontrolę w tym tygodniu);

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – co najmniej 2 razy w tygodniu na budowie podczas prowadzenia robót danej branży przez cały okres umowy (w przypadku, gdy tydzień ma 3 lub mniej dni roboczych, dopuszcza się minimum jedną kontrolę w tym tygodniu;

opiniował dokumenty przekazywane przez Wykonawcę robót:

- roszczenia powinny być zaopiniowane przez Radcę Prawnego/Adwokata oraz Koordynatora a w razie potrzeby przez inspektora branżowego lub innego eksperta (np. geotechnika);

- projekty umów/aneksów oraz podpisane umowy/aneksy podwykonawcze powinny być zaopiniowane przez Radcę Prawnego/Adwokata oraz Koordynatora;

- protokoły konieczności powinny być zaopiniowane przez Koordynatora oraz inspektora branży, której dotyczy protokół;

- wnioski materiałowe powinny być zaopiniowane przez inspektora branży, której dotyczy wniosek i zatwierdzone przez Koordynatora (recepty na mieszanki mineralno-asfaltowe i betony powinien zaopiniować także technolog);

- program zapewnienia jakości i plan BiOZ powinien być zaopiniowany przez inspektora branży, której dotyczy dokument;

- Druki Kontroli Robót powinny być zatwierdzone przez inspektora danej branży,

- rozliczenie do odbiorów powinno być zatwierdzone Koordynatora;

Kontrole winny być dokonywane w czasie pracy Zamawiającego, a w razie konieczności (jeśli specyfika robót lub badań będzie tego wymagała) w innym przedziale czasowym.

Lista obecności powinna zawierać datę i godzinę kontroli oraz podpis koordynatora/inspektora. Na polecenie Zamawiającego lista obecności zostanie udostępniona Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym poprzez jej zeskanowanie i przesłana na wskazany adres e-mail lub innej formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Wykonawca dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół składający się z m.in. z inspektorów nadzoru inwestorskiego, radcy prawnego/adwokata, technologa, administratora budowy oraz innych specjalistów posiadających kompetencje zapewniające im możliwość wypełniania obowiązków opisanych w niniejszym OPZ.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca powinien ocenić swoje potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien dostarczyć swoim inspektorom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego świadczenia usługi oraz wykonania Zadania (np. dodatkowi inspektorzy nadzoru w innych branżach, osoba znająca przepisy i praktyczne zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, hydrolog, dendrolog, ornitolog, archeolog, specjalista ds. ochrony środowiska, specjalista ds. BHP, informatycy, personel pomocniczy, itp.). Każdorazowo, kiedy będzie tego wymagać sytuacja bądź na żądanie Zamawiającego, Wykonawca włączy niezbędne osoby, celem prawidłowej realizacji zadania. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu są zawarte w wycenie usługi. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w przypadku konieczności skorzystania z pomocy osoby nie wskazanej w ofercie, której pomoc stanie się konieczna w celu prawidłowego wykonania usługi.

W celu uniknięcia opóźnień w realizacji robót budowlanych, podczas nieobecności któregokolwiek inspektora nadzoru, wynikającej np. z urlopu lub choroby, Wykonawca zapewni zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres nieobecności inspektora nadzoru. Zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio Zamawiającemu na piśmie. We wniosku należy wskazać kwalifikacje zawodowe proponowanej osoby - zastępca winien posiadać równoważne uprawnienia budowlane, co osoba zastępowana. W przypadku braku akceptacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia innej osoby do pełnienia zastępstwa.

Rozdział 2

ETAP REALIZACJI

§ 10 Wymagania ogólne

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do:

- ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich koniecznych branż w celu realizacji Zadania, którzy pełnić będą obowiązki wynikające m.in. z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 r. poz. 418). Koordynator będzie koordynował czynności inspektorów nadzoru, zgodnie z art. 27 ww. ustawy. Nadzór nad robotami będzie obejmował wszystkie roboty konieczne do wykonania Zadania. O terminach odbiorów robót zanikających, Koordynator powiadamia Zamawiającego. Odbiór (potwierdzony wpisem do dziennika budowy) robót zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego (Kierownika Projektu), chyba że zostanie ustalone inaczej. Zamawiający wymaga obecności Inspektorów nadzoru, w trakcie prowadzenia robót danej branży, a także podczas odbiorów, w czasie prowadzenia przez Wykonawcę robót badań, prób i sprawdzeń dopuszczających dany asortyment robót do odbioru i prowadzenia dalszych prac;

zaopatrzenia swojego zespołu w niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony rzeczoznawców i specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba;

niezwłocznego udzielania Wykonawcy robót wszelkich informacji i wyjaśnień, dotyczących Zadania;

kontroli zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową, w tym zgodności oznakowania robót budowlanych z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przez cały okres realizacji Zadania;

sprawdzenia wykonanych robót i pisemnego powiadamiania Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót, jakie należy objąć programem naprawczym;

poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót;

zapewnienia zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów bhp i ochrony środowiska w trakcie prowadzonych robót, a także kontroli zabezpieczenia budynków i obiektów, znajdujących się w strefie oddziaływania robót, w tym kontrolowania sposobu i stanu monitorowania przez Wykonawcę robót stanu technicznego ww. obiektów, w tym dróg, służących do transportu technologicznego budowy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy robót wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji;

weryfikacji i opiniowania wszystkich dokumentów, przygotowanych przez Wykonawcę robót, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tym m.in.: harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizacji, raportów miesięcznych i wykonywanych na polecenie Zamawiającego wraz z dokumentacją fotograficzną z postępu robót (w raportach miesięcznych i kwartalnych należy ujmować również postęp robót w układzie narastającym) z przedstawieniem stosownej opinii do prowadzonych robót, w odniesieniu do harmonogramu, raportów pogodowych i wszystkich innych dokumentów, stworzonych w związku z realizacją zadania. Na polecenie Zamawiającego, dokumenty przekazane zostaną we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Monitoring pogodowy będzie prowadzony każdego dnia prowadzenia robót, a w przypadku wpisów Wykonawcy robót w dzienniku budowy dot. warunków pogodowych Wykonawca ma obowiązek odniesienia się do danego zapisu stosując kolejny wpis w dzienniku;

każdorazowego sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; powyższe dotyczy również protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości, spisywanych w związku z ograniczeniem nieruchomości i przejęcia nieruchomości pod inwestycje wynikające z decyzji ZRID;

zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów (w ilości min. 5% z każdego rodzaju badań, do których zobowiązany jest Wykonawca wg STWiORB) na własny koszt, przez niezależne laboratorium, zgłoszone uprzednio Zamawiającemu – Wykonawca wraz ze zgłoszeniem laboratorium przedstawi plan badań (zestawienie z liczbą badań do wykonania przez Wykonawcę);

oceny i weryfikacji oraz zaopiniowania zasadności propozycji wykonania prac/robót, które wykraczają poza zakres zadania, przedstawionych przez Wykonawcę robót, w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku potwierdzenia zasadności i konieczności wykonania prac/robót, wykraczających poza Kosztorys ofertowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie opracować i przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty wraz z uzasadnieniem konieczności wykonania danych robót;

Koordynator jest zobowiązany zweryfikować i zaopiniować Protokół konieczności, sporządzony przez Wykonawcę robót, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca ma obowiązek zweryfikowania protokół konieczności przede wszystkim pod względem zasadności robót, jak i prawidłowości wyceny robót.

Koordynator zobowiązany jest do organizacji i przewodniczenia radom technicznym, radom budowy, jak również organizacji i przewodniczenia radom, zwołanym przez Zamawiającego z udziałem wskazanych członków zespołu tj. Inspektów nadzoru każdej z branż, Wykonawcy robót , wraz ze sporządzeniem notatki/protokołu z tych rad. Notatki i protokoły powinny być sporządzane podczas spotkania i podpisane przez wszystkich obecnych, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Uczestnictwo w radach budowy/radach technicznych Koordynatora zespołu nadzoru oraz inspektorów nadzoru wszystkich branż jest obowiązkowe, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić z obowiązku obecności na spotkaniu danego członka zespołu;

zgłaszania Zamawiającemu potrzeby zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości;

nadzoru nad wykonaniem kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów zleconych przez Wykonawcę robót na każde żądanie Zamawiającego oraz nadzoru nad wykonaniem wszystkich arbitrażowych badań laboratoryjnych;

wykonania kontrolnych geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na każde wezwanie Zamawiającego.

§ 11 Wymagania związane z nadzorem wykonania robót

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

- kontroli budowy i uczestnictwa w spotkaniach i radach na każde żądanie Zamawiającego –inspektorzy są zobowiązani do przeprowadzenia kontroli budowy w ilości nie mniejszej niż wynika to z pozostałych zapisów OPZ bez wezwania Zamawiającego;

- stosowania się do zaleceń i przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane oraz wszelkich innych, wymaganych prawem, w szczególności czynne uczestniczenie w sprawdzaniu i odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających zgłoszonych przez Kierownika budowy/robót;

prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów i materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacją projektową oraz praktyką inżynierską;

czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

kontroli sposobu składowania i przechowywania wyrobów i materiałów;

sprawdzenia i dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, zatwierdzenia i archiwizacji dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych niezgodnych z dokumentacją projektową lub niedopuszczonych do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy oraz materiałów, które nie spełniają wymagań zgodnie z dokumentacją projektową oraz tych, które nie będą użyte podczas budowy;

oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;

nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych wymaganych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, geologicznego i dozoru środowiskowego;

zatwierdzania receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót;

zatwierdzania przedstawionych metod i technologii wykonywania robót, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót;

dopuszczenia wytwórni mas bitumicznych i betonowych przedstawionych przez Wykonawcę robót;

dopuszczenia placów składowych materiałów;

wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy;

określenia sposobu zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą robót;

ustalenie z Kierownikiem projektu, Kierownikiem budowy sposobu postępowania z ewentualnie napotkanymi niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie prowadzonych robót;

kontroli pracy podwykonawców robót i każdorazowego niezwłocznego informowania Zamawiającego o prowadzeniu robót przez podwykonawcę niezgłoszonego bądź niezatwierdzonego, a także kontroli uregulowania przez Wykonawcę robót należności, wynikających z umów zawartych pomiędzy Wykonawcą robót a Podwykonawcami robót. Wykonawca będzie zobowiązany do kontroli przedmiotowych umów i płatności na polecenie Zamawiającego;

sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych zestawień, analiz, sprawozdań i harmonogramów (w tym harmonogramów płatności) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

zaopiniowania i potwierdzenia zgodności treści ze stanem faktycznym Raportu miesięcznego oraz Raportu końcowego sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych;

nadzorowania, aby wartość robót odbiorowych w danym roku budżetowym nie przekraczała środków zapisanych w budżecie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. dokumentami i stosować się do nich w wykonywaniu umowy.

§ 12 Wymagania – zajęcie nieruchomości

- Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w przejęciu i przekazaniu nieruchomości objętych ograniczeniem w korzystaniu w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, potwierdzania i w razie konieczności uzupełniania protokołów przejęcia i przekazania nieruchomości (a także innych związanych dokumentów oraz dokumentacji fotograficznej) i przedkładania na bieżąco do Zamawiającego niezwłocznie po wykonaniu robót w obrębie danej działki. Z powyższego obowiązku nie zwalnia Wykonawcy brak poinformowania o przejęciu danej nieruchomości – Wykonawca odpowiada za kontrolę nad prawidłowym wykonaniem opisanych czynności. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót w obrębie nieruchomości, które są objęte ograniczeniem w korzystaniu, przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzór protokołu z przejęcia i przekazania.

Wykonawca wraz z całym zespołem zobowiązany jest monitorować i w razie konieczności monitować do Zamawiającego niezwłocznie każdorazowe działanie Wykonawcy robót, mające na celu powodowanie opóźnień, wzrost kosztów, nieprawidłowości w prowadzeniu robót. itp.

Protokół przejęcia nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję (nieruchomości w liniach rozgraniczających, w ograniczeniu, tereny kolejowe oraz wód płynących) powinien zawierać m.in.:

- miejscowość i datę,

skład osobowy uczestników przejęcia nieruchomości (przedstawiciel Wykonawcy robót Kierownik budowy, przedstawiciel Wykonawcy, właściciel nieruchomości),

oznaczenie nieruchomości na której realizowane będą roboty budowlane,

określenie powierzchni zajętości czasowej,

wyszczególnienie zakresu prac, które będą wykonywane w obrębie danej nieruchomości,

fragment projektu zagospodarowania terenu z oznaczeniem linii rozgraniczających teren inwestycji i linii „czasowego zajęcia”,

termin zajęcia nieruchomości (od dnia), planowany termin zwrotu,

warunki prowadzenia robót,

uwagi stron,

dokumentację fotograficzną, sprzed wejścia w teren (każde zdjęcie opatrzone opisem i datą).

Protokół przekazania nieruchomości będącej w ograniczeniu powinien zawierać m.in.:

- miejscowość i datę,

skład osobowy uczestników przekazania nieruchomości,

oznaczenie nieruchomości, na której realizowane były roboty budowlane,

zakres prac, który został wykonany w obrębie danej nieruchomości,

termin zwrotu (z wyszczególnieniem terminu zakończenia robót budowlanych i przywrócenia do stanu pierwotnego),

oświadczenie Wykonawcy robót i Wykonawcy, że teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego i zostały usunięte szkody, jakie powstały w wyniku prowadzonych robót,

potwierdzenie właściciela, że teren nieruchomości został przywrócony do stanu pierwotnego,

uwagi stron,

dokumentację fotograficzną, wykonaną po zakończeniu robót budowlanych (każde zdjęcie opatrzone opisem i datą).

§ 13 Wymagania – Kontrola rozliczeń finansowych

- Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie:

- bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo-finansowym, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego, aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przygotowanym przez Wykonawcę robót,

opiniowania i potwierdzania rzeczywistego zaawansowania prac, w odniesieniu do przedstawionych w harmonogramie przez Wykonawcę robót,

dokonywania weryfikacji i akceptacji obmiaru wykonanych robót, sprawdzenia zestawień ilości i wartości wykonanych robót, przygotowywanych wg OPZ Wykonawcy robót. Obmiary winny być zweryfikowane pod kątem zgodności wykonanych robót z Dokumentacją projektową,

analizy i weryfikacji harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania prac, przygotowanych przez Wykonawcę robót. Harmonogramy powinny być sporządzane co najmniej w zakresie miesięcznym i kwartalnym w kwotach brutto,

prawidłowości wystawiania faktur częściowych i końcowej za wykonane roboty oraz kalkulacji kosztów robót, przygotowanych przez Wykonawcę robót, zgodnie z umową  na roboty budowlane dla Zadania,

prawidłowości wystawianych oświadczeń Podwykonawców Wykonawcy robót o wymagalności wynagrodzenia oraz dokumentów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia.

§ 14 Wymagania – roszczenia Wykonawcy robót i osób trzecich

- W trakcie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do:

- informowania Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych ryzykach powstawania potencjalnych roszczeń, zapobiegania i identyfikowania ryzyk, związanych z roszczeniami Wykonawcy robót oraz stron trzecich a także wnioskowania o podjęcie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych, w celu ich przezwyciężenia, z przedstawieniem propozycji sposobu zapobiegania tym roszczeniom lub ich rozwiązania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w zakresie kompetencji;

powiadomienia Zamawiającego o rozbieżnościach pomiędzy zatwierdzoną dokumentacją projektową a stanem faktycznym wykonanych robót, na każdym etapie realizacji Zadania;

zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach roszczeniowych i pisemnego przedstawienia przedmiotowego stanowiska Zamawiającemu w ustalonym terminie;

udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg, roszczeń i wniosków Wykonawcy robót i osób trzecich, związanych z realizacją Zadania wraz z propozycją ich rozstrzygnięcia, a w szczególności, w terminie 5 dni roboczych, przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące: zjazdów, przepustów, itp. od mieszkańców przyległych do drogi działek i administracji terenowej itp., które będą pojawiać się w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkiej korespondencji związanej z realizacją powyższych zadań;

niezwłocznego rozliczenia umowy w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od jej realizacji;

przeprowadzenia inwentaryzacji terenu budowy oraz prac w toku – w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót.

§ 15 Rady techniczne, rady budowy

- Rady techniczne odbywać się będą 1 raz w tygodniu, rady budowy – 1 raz w miesiącu. Zamawiający wymaga każdorazowego uczestnictwa w radach technicznych i radach budowy Koordynatora oraz inspektorów nadzoru wszystkich branż. Koordynator jest zobowiązany do prowadzenia rad technicznych (RT) /budowy (RB). Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia składu osobowego uczestników organizowanych rad technicznych i rad budowy spośród zespołu. Protokół z rady technicznej/rady budowy powinien składać się m.in. z następujących zagadnień:

- omówienie i ocena stanu zaawansowania robót budowlanych,

plan robót w okresie tygodniowym (RT), miesięcznym (RB),

postęp robót w podziale na branże, płatności w podziale na kategorie robót, w powiązaniu z planem na każdy miesiąc (RB),

realizacja harmonogramu robót budowlanych (RB),

realizacja planu finansowego (RB),

harmonogram płatności na kolejne miesiące w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy robót oraz Wykonawcy oraz zatwierdzonych Podwykonawców (RB),

raport pogodowy za miniony tydzień, miesiąc (RT/RB),

organizacja ruchu i raport z przeglądu oznakowania na czas robót (RT/RB),

ocena i uwagi realizacji robót przez nadzór inwestorski i Zamawiającego (RT/RB) - (z potwierdzeniem wywiązywania się Wykonawcy robót z obowiązków, wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane),

wprowadzone zmiany (RT/RB),

roszczenia Wykonawcy robót budowlanych (RT/RB),

problemy realizacyjne robót (RT/RB),

BHP (RT/RB),

ochrona środowiska i nadzór przyrodniczy (RT/RB),

sprawy inne, wolne wnioski (RT/RB),

dokumentacja fotograficzna (w tym załączona na płycie CD/DVD) z postępu prac, wykonanych w danym miesiącu, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu (RT/RB),

termin kolejnej rady (RT/RB).

Koordynator lub osoba przez niego wyznaczona zobowiązana jest do bieżącego sporządzenia  notatek roboczych oraz protokołów z rad. Notatki i protokoły powinny być podpisane przez wszystkie strony.

§ 16 Wymagania związane z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej

- Zamawiający uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Wykonawca będzie stosować się do wszelkich przepisów Unii Europejskiej, związanych z dofinansowaniem projektu z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 - 2027 oraz zapisów umowy/uchwały o dofinansowanie ze środków unijnych wraz z zasadami realizacji projektu własnego, a także będzie egzekwował ich przestrzeganie przez Wykonawcę robót.

Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w realizacji obowiązków, wynikających z dofinansowania ze środków unijnych i będzie zobowiązany w szczególności do:

- stosowania obowiązującego zestawu znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) na lata 2021 - 2027. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania;

- udziału w prowadzonych przez Zamawiającego działaniach wyjaśniających oraz informacyjnych związanych z realizacją projektu;

- bieżącej kontroli rozliczeń finansowych, w szczególności w zakresie bieżącej kontroli realizacji inwestycji w zakresie rzeczowo – finansowym oraz kontroli prawidłowości wystawiania faktur, w zakresie zgodnym z umową na roboty budowlane i umową/uchwałą o dofinansowanie projektu;

- opracowywania danych, niezbędnych do rozliczania środków FEdKP w zakresie zgodnym z umową/uchwałą o dofinansowanie ze środków unijnych; ww. dane powinny być dostarczane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, umożliwiających prawidłowe i terminowe złożenie wniosku o płatność w terminach określonych  umową/uchwałą o dofinansowanie projektu;

- klasyfikacji kosztów z każdej wystawionej przez Wykonawcę i Wykonawcę robót faktury na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz przypisywanie ich do odpowiedniej kategorii wydatków, zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach FEdKP na lata 2021 - 2027 umową/uchwałą o dofinansowanie projektu. Kwota brutto widniejąca na fakturze powinna zostać rozpisana na odpowiednie kategorie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz środków JST;

- przygotowania rozliczenia końcowego Zadania wraz z opracowaniem danych do wniosku o płatność końcową;

- czynnego uczestnictwa w kontrolach w trakcie realizacji projektu, a także w okresie trwałości, na każde wezwanie Zamawiającego;

Zamawiający zastrzega sobie dostęp do wszelkiej dotyczącej realizacji Zadania dokumentacji posiadanej przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji robót. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której odbywać się będzie jakakolwiek kontrola projektu przez uprawnione do tego instytucje.

§17 Odbiory

- Dokumenty i wymagania do przeprowadzenia odbiorów określa umowa z Wykonawcą robót. Postanowienia umowy z Wykonawcą robót w tym zakresie są wiążące dla Wykonawcy.

§ 18 Wymagania – etap po zakończeniu robót

- Po zakończeniu robót Wykonawca będzie zobowiązany do:

- sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do odbioru technicznego i końcowego robót dla Zadania, wymaganych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy, a także zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do przyjęcia całości robót. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego robót, po spełnieniu wymagań określonych w umowie zawartej z Wykonawcą robót. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o odbiorze wszystkie zainteresowane strony. W odbiorze końcowym robót uczestniczą członkowie zespołu Wykonawcy – inspektorzy nadzoru,

- weryfikacji i zaopiniowania operatu kolaudacyjnego wraz z jego sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi oraz wszystkimi dokumentami stworzonymi w trakcie i w celu realizacji inwestycji (łącznie ze szkicami geodezyjnymi oraz mapą powykonawczą) a następnie przekazanie do Zamawiającego; Koordynator złoży oświadczenie, że operat kolaudacyjny jest kompletny i zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w umowie oraz OPZ oraz obowiązującymi przepisami,

- weryfikacji i zaopiniowania niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych oraz przygotowania wniosku o uzyskanie przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi załącznikami; przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Członkowie zespołu Wykonawcy – inspektorzy nadzoru zobowiązani są uczestniczyć w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (w tym w kontroli budowy),

- sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów;

- udziału w pracach inwentaryzacyjnych związanych z poniesionymi nakładami w ramach realizacji Zadania oraz przygotowania dokumentów finansowych, związanych z rozliczeniem zadania jw. i przyjęcia do użytkowania aktywów trwałych.

§ 19 Wymagania – etap gwarancji i rękojmi

- W okresie gwarancji na roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do pełnej obsługi okresu gwarancyjnego, w tym m.in. do:

- uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego – minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie Zamawiającego). Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z każdego przeglądu i przedłożenia go Zamawiającemu;

- przekazywania raportów z okresu gwarancyjnego – rocznych – w każdym kolejnym roku, do końca okresu gwarancyjnego;

- sprawowania nadzoru nad robotami niezbędnymi do wykonania w celu usunięcia wad i usterek i ich odbioru;

- poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót wad istotnych oraz nieistotnych w przedłożonym do Zamawiającego protokole;

- sporządzenia i przekazania Zamawiającemu raportu zamknięcia;

- realizacji zakresu zadań, wynikających z wcześniej uzyskanych decyzji/ postanowień itp.;

- udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania;

- zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.