Załącznik nr 6 do SOPZ - harmonogram

Harmonogram – modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Jabłonna

Start etap I

| Podpisanie Umowy Zarządzenie modernizacji przez Starostę |
| --- |
|  | I etap prac geodezyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgłoszenie gotowości do odbioru | Przekazanie raportów, wyników analiz wymaganych w I etapie prac | Raport z kontroli I iteracji |  | Raport z kontroli II iteracji |  |
|  | Podanie informacji o rozpoczęciu prac i trybie postępowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spotkanie z mieszkańcami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrola I iteracji | Poprawa | Kontrola II iteracji | Odbiór I etapu |
|  | 14 dni |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 dzień roboczy | 3 dni robocze | Do 5 dni roboczych | Do 10 dni roboczych | Do 5 dni roboczych | 1 dzień roboczy |
|  | 21 dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Start etap II

Start etap II

| II etap prac geodezyjnych | Uzyskanie pozytywnego protokołu weryfikacji Inspektora Nadzoru | Zgłoszenie gotowości do odbioru | Blokada wprowadzania zmian w bazie danych przez pracowników PODGiK -> Ostateczne pobranie aktualnych baz danych przez Wykonawcę -> Zaktualizowanie bazy roboczej -> Przekazanie operatu technicznego, projektu operatu opisowo-kartograficznego, pozytywnych raportów kontroli i plików do aktualizacji powiatowej bazy danych -> Import plików do aktualizacji powiatowej bazy danych w trybie Zmiany wykonany zdalnie przez Wykonawcę | Informacja Starosty o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego | Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego; Zgłaszanie uwag do projektu | Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu | Odbiór Przedmiotu Zamówienia Zapisanie Zmiany Przyjęcie operatu technicznego do Zasobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 dzień roboczy | 3 dni robocze | 14 dni | 15 dni roboczych | 15 dni roboczych | 1 dzień roboczy |
| 16 miesięcy od daty podpisania umowy |  |  |  |  |  |  |  |