### Załącznik nr 3 do SWZ

### PROJEKT

### Umowa nr .........................................

Pomiędzy:

Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie, kod 00-908,               ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, NIP: 527 020 63 00, REGON: 012122900, którą reprezentuje:

……………………………………………………………………………………………………….

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

Spółką/Przedsiębiorcą: ………………… z siedzibą w …………….., kod pocztowy …………., ul. ………..,  zarejestrowaną/zarejestrowanym w …………………………….., NIP: ………………., REGON: ……………………….., którą reprezentuje: ……………………………………………………………………...

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

stosownie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), nr sprawy ……../DIB/2026, zawarta została umowa    o następującej treści:

1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest zadanie pn.: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«” przy ul. Kaliskiego 29B i 29A            w Warszawie, zwany dalej „przedmiotem Umowy” lub „robotami”. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu Umowy określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PF-U) będący integralną częścią umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje:

  - uzyskania decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz wykonania postanowień zawartych w tej decyzji – jeśli będzie wymagane;

  - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę budynków nr 11 i 30             na potrzeby zakwaterowania podchorążych zgodnie z wymogami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, składającej   się z:

- pozyskania mapy do celów projektowych – jeśli będzie wymagane;

- wykonania projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) oraz projektu technicznego (PT) w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym  specyfikę robót – 4 kompletów w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF;

- uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami, warunkami i pozwoleniami;

- wykonania projektu wykonawczego (PW) w podziale na występujące branże w zakresie uwzględniającym specyfikę robót – 4 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie CAD (DWG) i PDF;

- wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w podziale na występujące branże w  zakresie uwzględniającym specyfikę robót (każdy tom dla innego rodzaju branży) – 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie DOC                 i PDF;

- wykonania przedmiarów robót (PR) w podziale na występujące branże – 3 komplety w wersji papierowej  oraz 1 komplet w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF;

- wykonania kosztorysów ofertowych (KO) w podziale na występujące branże wraz z zestawieniem kosztów zadania (ZKZ) – 3 komplety w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie ath, rozpoznawanym przez program „NORMA” oraz w formacie PDF, DOC/EXCEL;

- uzgodnienia projektów z przedstawicielami DIB i bezpośrednim użytkownikiem – 1 komplet dokumentu dla każdego tomu z ww. opracowania;

- opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej, w formacie DOC i PDF;

- sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacji oraz scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru – 3 komplety w wersji papierowej oraz 1 komplet w formie elektronicznej,   w formacie DOC i PDF;

- uzyskania w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń, instytucji oraz jednostek zewnętrznych oraz wykonania niezbędnych ekspertyz, opinii.

3) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę, zatwierdzonej                                                i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz otrzymanych niezbędnych decyzji administracyjnych i postanowień – jeśli będzie wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że roboty we wskazanym poniżej zakresie zostaną wykonane przez następujących Podwykonawców:

- …………………………………………...– wykonanie……………………………….…………………

(nazwa Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy)		                         (zakres robót)

2

Terminy wykonania Umowy

- Termin realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalają do …………. od dnia podpisania Umowy.

- Szczegółowe terminy realizacji Umowy określa „Harmonogram rzeczowo - finansowy robót”, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. W miarę potrzeb postępu realizacji Umowy oraz stosownie                                     do wprowadzonych do Umowy zmian, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót” w zakresie robót wykonywanych przez Wykonawcę.

- Każda zmiana „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót” dotycząca zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji umowy wymaga zgody Zamawiającego i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę niezwłocznie, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.

- Wszelkie inne zmiany „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót”, w tym takie, które powodowałyby przedłużenie terminu wykonania Umowy, powinny być potwierdzone protokołem konieczności i wprowadzone aneksem do Umowy.

3

### Wartość Umowy i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Ogółem netto złotych                              ………………. PLN

Podatek VAT 8% / 23%                             ………………. PLN

Ogółem brutto złotych                             ..…………….. PLN

(słownie złotych brutto: ……………………………………………………………….. zł i …/100)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane                          z wykonaniem i odbiorem przedmiotu Umowy, w tym również nie ujęte w zakresie określonym             w PF-U, ZKZ sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy oraz ofercie Wykonawcy, a wynikające z zastosowanej technologii, obowiązujących norm i przepisów, a niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem oraz wykonaniem przyłączy do mediów. Strony ustalają, że formalną stroną umów z dostawcami mediów/operatorami sieci będzie Zamawiający. W przypadku, gdy faktury za przyłącza będą wystawiane na Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu równowartości tych kosztów, na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie prac będących przedmiotem Umowy lub innych błędów Wykonawcy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie przedmiotu Umowy                              są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz              że wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy projektu        i terminy a także rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone za faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót”, złożoną ofertą i Umową w następujący sposób:

  - I rata do 20% wartości Umowy, po wykonaniu robót – odbiór częściowy (roboty rozbiórkowe               i przygotowawcze) zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy,

  - II rata do 30% wartości Umowy, po odbiorze Dokumentacji projektowej i kosztorysowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1-2 zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy oraz uzyskaniu                           i przekazaniu ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę (łączne fakturowanie dotychczasowych odbiorów częściowych do 30% wartości Umowy),

  - III rata do 50% wartości Umowy, po wykonaniu robót – odbiór częściowy zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy (łączne fakturowanie dotychczasowych odbiorów częściowych do 50% wartości Umowy),

  - IV rata do 70% wartości Umowy, po wykonaniu robót – odbiór częściowy zgodnie z zasadami określonymi w § 9 Umowy (łączne fakturowanie dotychczasowych odbiorów częściowych do 70% wartości Umowy),

  - V rata pozostała wartość Umowy, po odbiorze końcowym zrealizowanych robót zgodnie                   z zasadami określonymi w § 9 Umowy i uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych – jeśli będzie wymagane.

Zadanie inwestycyjne finansowane/współfinansowane ze środków dotacji celowej udzielonej przez Ministra Obrony Narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli fakturowanie przypadnie w ostatnim kwartale roku to termin rzeczowej realizacji Umowy upływa z dniem 30 listopada każdego roku                   a wystawienie faktury musi nastąpić do 2 grudnia każdego roku po spełnieniu warunków określonych  w § 3  i § 9 Umowy.

Jeżeli fakturowanie przypadnie w pierwszym kwartale roku, to odbiór dokumentacji/ odbiór robót oraz wystawienie faktury musi nastąpić po 1 kwietnia każdego roku po spełnieniu warunków określonych w § 3  i § 9 Umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będą podpisane przez komisje protokoły: końcowego odbioru prac projektowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 2, częściowego lub końcowego odbioru robót budowlanych, „Harmonogram rzeczowo – finansowy robót” oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6.

- Jeżeli część robót zostanie wykonana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca do faktury dołączy:

- kopie faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę                 za wykonane przez niego roboty. Kopie faktur powinny być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- dowody zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                        za wykonane przez niego roboty. Dowodami zapłaty są w szczególności przelewy bankowe i/lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty (oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Podwykonawcy),

- oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Podwykonawcy części lub całości należytego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty będące przedmiotem umowy podwykonawczej, podpisany przez osoby upoważnione                        do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

- W przypadku niewykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, o którym mowa w § 1 ust. 3  i § 7 lub jeżeli wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie będzie jeszcze wymagalne do dnia odbioru częściowego lub końcowego robót Wykonawca do faktury załączy oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 składanych wraz z fakturą.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 lub wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 7, Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających                                        z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę ww. dokumentów lub wyjaśnień. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty z powodów, o których mowa 
w zdaniu pierwszym nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 4-8. Wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot Umowy zostanie zapłacone z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy                                o nr: …………………….  wskazane w fakturze VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz, że podany w ust. 9 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy            z dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług. W przypadku wskazania na fakturze VAT rachunku bankowego (rozliczeniowego) niewymienionego na Białej liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki i inne rekompensaty, do czasu otrzymania korekty faktury VAT, na której będzie wpisany rachunek bankowy wskazany w danych Wykonawcy na Białej liście lub do czasu ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście. W takim przypadku termin płatności liczony będzie od otrzymania ww. korekty lub ujawnienia rachunku wskazanego na fakturze VAT na Białej liście.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony ustalają, że faktury dokumentujące realizację przedmiotu Umowy będą wystawiane w formie ustrukturyzowanej (e-faktury) i przesyłane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.					  Za datę wystawienia faktury uznaje się dzień przesłania jej do KSeF i nadania jej numeru identyfikującego. Termin płatności wynagrodzenia liczony jest od tej daty.				   W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej (innej niż KSeF) i wprowadzenia jej do systemu KSeF niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w terminie ustawowym. Wykonawca w celu dochowania terminów płatności i zapewnienia realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy zobowiązuje się do kazdorazowego zamieszczania w polu 'Dodatkowy opis' lub innym dedykowanym polu  faktury ustrukturyzowanej pełnego numeru niniejszej Umowy oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony WAT, emaila lub nr telefonu.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią chyba, że za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej.

- Strony Umowy mogą wystąpić z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa                              w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

  - ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, w związku ze wzrostem albo obniżeniem cen określonym we wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni kwartał (dalej: „Wskaźnik GUS”) ogłaszanym w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.                                     o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14  pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy (wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów).

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej albo minimalnej stawki godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające  z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,                        w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 14 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa                         w ust. 14 pkt. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu  kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 14 pkt 4, na kalkulację ceny ofertowej.

Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 14 pkt 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 pkt 5 strony będą waloryzowały ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy (dalej: „Waloryzacja”).

Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie, na zasadach określonych w ust. 20 - 23.

- Każda ze Stron ma prawo wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie Waloryzacji, każdorazowo po komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającym kolejny

Wskaźnik GUS, z zastrzeżeniem ust. 23. We wniosku należy określić nowe wartości każdej z cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

- Waloryzacja będzie ustalana przez Strony w drodze aneksu do Umowy ze skutkiem na dzień opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS, pod warunkiem, że jego wartość będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 2 % w stosunku do poprzedniego kwartału.

- W razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 21 nastąpi zmiana każdej z cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy o wartość Wskaźnika GUS, przy czym Strony ustalają maksymalny, łączny poziom wzrostu albo obniżenia wartości wynagrodzenia przedmiotu Umowy                             w wyniku Waloryzacji, na 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1.

- Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia w wyniku Waloryzacji w pierwszych sześciu miesiącach obowiązywania Umowy.

- Zmiana Umowy, w wyniku okoliczności, o których mowa w ust. 14, skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie złożenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy i zaakceptowaniu wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 20-23, zobowiązany jest                              do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

- Rozpatrzenie wniosków, o których mowa w ust. 15, 16, 17, 18 i 20 nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z uzasadnieniem. Ustalenie wysokości zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, wynikającego z przesłanek, o których mowa w ust. 14, nastąpi w drodze porozumienia stron. Z rozpatrzenia wniosku i ustaleń w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonywane roboty sporządzony zostanie protokół.

- Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zmiany, o których mowa w ust. 14 muszą być dokonane w trybie przewidzianym Umową.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 14 pkt 1-4, a w przypadku, o którym mowa w ust. 14 pkt 5 – na dzień opublikowania komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszającego Wskaźnik GUS.

- Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana na adres: ………………………………  lub drogą elektroniczną (email) na adres email: ………………………………….potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ww. korespondencja może być równocześnie przesłana przez nadawcę        do wiadomości osób zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy.

- Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 lub drogą elektroniczną (email, ePUAP) na adres email: kancelaria@wat.edu.pl, potwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                       Ww. korespondencja może być równocześnie przesyłana przez nadawcę do wiadomości osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu Umowy. Jeśli faktury za wykonany przedmiot Umowy, nie zostaną wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur, wówczas należy wystawić             faktury i wysłać drogą pocztową na adres Wojskowej Akademii Technicznej lub elektroniczną na adres e-mail: ……………………..

- Strony zobowiązane są do informowania o każdej zmianie adresu dla doręczeń. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu dla doręczeń, pisma wysłane pod ostatnio znany adres uznaje się za doręczone.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robót zamiennych, które są tożsame z rozwiązaniami zamiennymi w stosunku do przewidzianych                                    w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 33 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, w formie protokołu konieczności, pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa w ust. 33 niniejszego paragrafu nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4

### Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy w szczególności:

  - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, przepisami, aktualną wiedzą techniczną, uzgodnieniami, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru. Wszelkie uzgodnienia, mające wpływ na rozwiązania techniczne                             i technologiczne, wymagają uzgodnienia w formie pisemnej z Działem Inwestycji Budowlanych Zamawiającego oraz przedstawicielem użytkownika.

  - zastosowanie do wykonania robót materiałów i urządzeń nowych z produkcji z roku realizacji Umowy wcześniej niewbudowywanych, które nadają się do stosowania przy wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.                                 poz. 1213). Materiały i urządzenia nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji, prezentacji,

  - przekazywanie Zamawiającemu przed wbudowaniem oraz na żądanie inspektora nadzoru certyfikatów, aprobat technicznych, atestów, świadectw, wyników prób oraz badań na wykonywane roboty oraz karty przekazania odpadów, a w ramach  odbioru końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 3, wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej,  przekazanie kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę,

  - wygrodzenie, oznakowania terenu prowadzonych robót, zorganizowania i wyposażenie zaplecza budowy,

  - prowadzenie „Rejestru przerw w realizacji robót” i przedkładania go każdorazowo do akceptacji  Zamawiającego,

  - zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego i kierowania robotami przez osoby wymienione                                    w § 8 ust. 3 Umowy,

  - prowadzenie Dziennika Budowy,

  - zabezpieczenie terenu budowy pod względem BHP i ppoż. oraz terenu prowadzonych robót                        przed zapyleniem i gruzem,

  - utrzymanie miejsc objętych robotami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na bieżąco,

  - codzienne utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i drogach komunikacyjnych, zapewnienie prawidłowej organizacji robót, wykonywanie robót zabezpieczających w celu umożliwienia dostępu do miejsc prowadzenia robót,

  - wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą przedsiębiorcy (Wykonawcy i Podwykonawcy),

  - stosowanie niezbędnych środków BHP (w szczególności środków ochrony osobistej podczas pracy na wysokości; butów ochronnych, odzieży roboczej, kamizelek odblaskowych, kasków ochronnych, rękawic roboczych, uprzęży do prac na wysokości, atestowanych drabin). Wykonawca będzie używał wyłącznie sprawne narzędzia. Niesprawne narzędzia będą niezwłocznie usuwane z terenu robót,

  - zabezpieczenie mienia i zdrowia osób w zasięgu prowadzonych prac budowlanych,

  - zgłoszenie i umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót ulegających zakryciu,

  - w przypadku Podwykonawców i dalszych Podwykonawców koordynacja robót wykonywanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców;

  - udział w koordynacyjnych naradach roboczych z Zamawiającym w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Ustalenia pisemne dokonane na naradach koordynacyjnych są wiążące dla obu stron w zakresach upoważnień jakie posiadają przedstawiciele Stron uczestniczących w naradzie. Wykonawca w ramach narad będzie składał informacje z postępów prac oraz realizacji uzgodnień z Zamawiającym wynikłych w trakcie realizacji inwestycji,

  - przeszkolenie pracowników z zakresu BHP i zagadnień ochrony przeciwpożarowej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wyznaczonych stanowiskach,

  - przed przystąpieniem do wykonania robót wskazanie na piśmie nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w ww. roboty, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, zaistniałych w trakcie realizacji robót, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót,

  - wskazanie na piśmie inspektorom nadzoru inwestorskiego zakresu robót wykonywanych przez poszczególnych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców oraz ujmowanie ich zgodnie                            z zakresem prac w harmonogramie,

  - umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy  wykonywanie zadań określonych w ustawie – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych                          i informacji wymaganych tą ustawą,

  - umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielowi użytkownika w asyście inspektora nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Sekcji Realizacji Inwestycji,

  - uporządkowanie terenu sąsiadującego zajętego lub użytkowanego oraz dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenów, dróg, nawierzchni i instalacji,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, usunięcie wszelkich materiałów          pochodzących z demontażu, pozostawienie obiektu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania oraz przekazanie terenu Zamawiającemu najpóźniej w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót, jednakże nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem odbioru końcowego robót,

  - zgłoszenie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, w terminie 3 dni roboczych przed ich powstaniem, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania w/w czynności Zamawiający jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek we wskazanych miejscach na koszt Wykonawcy bez względu na wynik. Jeżeli Wykonawca odmówi dokonania odkrywek Zamawiający wykona je we własnym zakresie pokrywając poniesione koszty z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,

  - ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie niższą niż wartość zawartej Umowy, od dnia zawarcia Umowy do dnia końcowego odbioru; jeżeli polisa obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca, w terminie 3 dni przed dniem wygaśnięcia polisy, zobowiązany jest do zawarcia i przedstawienia Zamawiającemu umowy ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej zawartej na tych samych warunkach jak dotychczas, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia; w przypadku nie wykonania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do zawarcia w/w umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Kwota zapłacona przez Zamawiającego zostanie potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,

  - przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,

  - przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz ponoszenie odpowiedzialności                    za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów,

  - ponoszenie kosztów za zużyte media zgodnie z § 6,

  - udzielenie gwarancji jakości, zgodnie z § 11 oraz wykonywanie obsługi gwarancyjnej, zgodnie               z § 19 Umowy i załączoną kartą gwarancyjną, stanowiącą załącznik nr 5 do Umowy,

  - zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych w trakcie realizacji Umowy od dnia jej podpisania, przez czas nieoznaczony w szczególności nie umieszczanie nigdzie informacji                                 o wykonywanych pracach bez zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia niniejszego

obowiązku Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych                w Kodeksie Cywilnym,

  - uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym,

  - przedłożenie w dniu protokolarnego wprowadzenia na teren robót uprawnień budowlanych, kopii aktualnych zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz oświadczenia                                                       o objęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót przez osoby, 
o których mowa w § 8 ust. 3,

  - zwrot pobranych przepustek:

    - w terminie 7 dni po upływie okresu, na który zostały wydane (potwierdzenia rozliczenia  przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Inwestycji Budowlanych),

    - najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w przypadku przepustek, których okres ważności upływa w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych (potwierdzenia rozliczenia przepustek dokonuje uprawniony pracownik Działu Inwestycji Budowlanych).

- Wykonawca ponosi zgodnie z Umową i przepisami prawa wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku robót mu powierzonych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przedstawioną przez Zamawiającego i nie zgłasza do niej uwag i zastrzeżeń. Zakres obowiązków weryfikacyjnych nałożonych na Wykonawcę i składanych oświadczeń ograniczony jest do czynności i informacji, możliwych do przeprowadzenia 
i zidentyfikowania przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego na etapie składania oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu dokumentacji, którą udostępnił Zamawiający w celu realizacji przedmiotu Umowy. Zwrot dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym musi nastąpić najpóźniej 
w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jako wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do utworów powstałych                w toku realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), przenosi na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, wyłączne autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie, w kraju i zagranicą, rozporządzania i korzystania z przedmiotu Umowy na wszystkich wymienionych poniżej polach eksploatacji, tj. w szczególności:

- utrwalanie wyniku umowy na jakichkolwiek nośnikach;

- zwielokrotnianie wyniku umowy w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową;

- rozpowszechnianie wyniku Umowy w całości lub części lub jego egzemplarzy każdym znanym sposobem i techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy wyniku pracy;

- korzystania, rozpowszechniania, udostępniania, dokonywania zmian, przeróbek, wykorzystania               w części lub w całości.

- Wraz z przejściem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których ww. utwory zostały utrwalone i prawo wykonywania praw zależnych oraz wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wyników umowy, jak również prawa własności egzemplarzy dokumentacji następuje z chwilą odbioru przedmiotu Umowy i sporządzenia przez komisję protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wyniki przedmiotu Umowy nie będą obciążone wadami prawnymi.

- W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania kary umownej przewidzianej w § 13 ust. 1 pkt 9, co nie narusza prawa dochodzenia naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń powstałych chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiającego, zwolnić Zamawiającego z całości długu względem tej osoby trzeciej poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego, według wyboru Zamawiającego.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających                                       z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu.

- W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z Umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt               i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego     i rzeczywiście poniesionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.

- W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca   zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

- Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych      o utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.

- W razie aktualizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zastrzega sobie wybór jednostki projektowej bez konieczności powiadamiania o powyższym Wykonawcy oraz bez obowiązku uzyskania od niego zezwolenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywa się na terenie strefy obszaru chronionego, objętego systemem kontroli dostępu, określonym w „Zasadach organizacji systemu przepustkowego oraz korzystania                          z oznakowanych miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego Wojskowej Akademii Technicznej” zwanych dalej „Zasadami” – Załącznik nr 6.

- Wejście/wyjście na ten teren strefy obszaru chronionego realizowane jest wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej, natomiast wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (z wyłączeniem osobowych) Wykonawcy, zabezpieczających realizację przedmiotu umowy na terenie strefy obszaru chronionego – na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy i przepustki samochodowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego Zasadami                                          i  zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie powyższych Zasad przez swoich pracowników i pracowników podwykonawców.

- Za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania Zasad stosowane będą opłaty obowiązujące                         u Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 19, niezależnie od zastosowania ww. opłat, Zamawiający może również cofnąć udzielone pracownikowi Wykonawcy upoważnienie do wejścia/wjazdu na teren strefy obszaru chronionego, a w przypadku rażącego lub powtarzającego się nieprzestrzegania Zasad – rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zatrudniający do wykonania robót cudzoziemców jest zobowiązany do wcześniejszego uzyskania pozwolenia kierownika Zamawiającego - Rektora lub Prorektora ds. wojskowych, na wstęp                   na teren, o którym mowa w ust. 16, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, po zakończeniu robót i potwierdzeniu tego faktu wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, do uzyskania w imieniu Zamawiającego dokumentów do użytkowania budynku, w szczególności:

  - stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie wykonania budynku zgodnie 
z projektem budowlanym wydanego przeze Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

  - stanowiska dotyczącego budynku wydanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej.

5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

    - dokonanie odbioru dokumentacji, częściowego i końcowego przedmiotu Umowy zgodnie 
z warunkami zawartymi w § 9 Umowy;

    - wskazanie Wykonawcy miejsca do zorganizowania i wyposażenia przez Wykonawcę zaplecza budowy;

    - wskazanie i udostępnienie punktów poboru mediów oraz ich rozliczenie zgodnie z § 6.

    - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

    - organizowanie narad roboczych z Wykonawcą i ich dokumentowanie;

    - wprowadzenie protokolarne na teren robót w ciągu 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, na którym będą wykonywane roboty oraz udzielenie niezbędnych Wykonawcy informacji dotyczących przekazanego terenu.

6

Warunki udostępnienia mediów

  - Pobór energii elektrycznej dla celów budowy możliwy jest poprzez rozdzielnicę budowlaną (RB) wyposażoną w licznik lub inne wskazane miejsce poboru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podłączenia i odłączenia rozdzielnicy dokona elektryk dyżurny Zamawiającego. W czasie podłączenia i odłączenia RB oraz na koniec każdego miesiąca zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika.

  - Za pobraną energię Zamawiający, co miesiąc wystawi fakturę a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę do kasy lub na konto Zamawiającego po cenie 1 kWh wg taryfy C-11 w terminie 14 dni, a w przypadku ostatniej faktury płatność musi nastąpić w terminie przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową.

  - W przypadku technicznej niemożności poboru energii elektrycznej poprzez rozdzielnię budowlaną (RB), Zamawiający rozliczy pobór energii elektrycznej w sposób ryczałtowy na postawie czasu pracy elektronarzędzi (wzór obliczania: nazwa urządzenia – moc urządzenia w kW x czas pracy w godzinach)  oraz oświetlenia (wzór obliczania: nazwa źródła światła – moc źródła światła w kW x czas pracy  w godzinach) i ogrzewania elektrycznego (wzór obliczania: nazwa grzejnika – moc w kW grzejnika elektrycznego x czas pracy w godzinach) z częstotliwością miesięczną i/lub z końcem trwania Umowy przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową.

  - Pobór wody Zamawiający udostępni odpłatnie. Rozliczenie poboru wody nastąpi co miesiąc na podstawie odczytu stanu licznika wody. Podłączenia i odłączenia licznika wody dokona hydraulik dyżurny Zamawiającego. W czasie podłączenia i odłączenia licznika oraz z końcem każdego miesiąca zostaną spisane protokoły z aktualnymi stanami licznika.

  - Za pobraną wodę Zamawiający co miesiąc wystawi fakturę a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę do kasy lub na konto Zamawiającego po cenie wg obowiązującej stawki w terminie 14 dni, a w przypadku ostatniej faktury płatność musi nastąpić w terminie przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową.

  - Pobór energii cieplnej Zamawiający udostępni odpłatnie. Rozliczenie poboru energii cieplnej nastąpi co miesiąc na podstawie licznika zamontowanego przez Dostawcę ciepła (koszty za pobór energii cieplnej będą naliczane co miesiąc do dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).

  - Za pobrana energię cieplną Zamawiający co miesiąc wystawi fakturę na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę ciepła a Wykonawca na jej podstawie wniesie opłatę do kasy lub na konto Zamawiającego w terminie 14 dni, a w przypadku ostatniej faktury płatność musi nastąpić w terminie przed wystawieniem faktury końcowej za roboty objęte Umową.

7

Odpowiedzialność i udział podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy

1. Część robót zostanie wykonanych przez Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców,                                   na zatrudnienie których Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem:

    - przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy z Zamawiającym, a w przypadku Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji Umowy – nie później niż 30 dni przed zawarciem umowy podwykonawczej, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                               o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 30 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

    - przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o treści zgodnej                   z projektem umowy oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do jej postanowień, w terminie 30 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo,

    - przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

    - przedłożenia Zamawiającemu projektu każdej zmiany umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu do jej postanowień, w terminie 30 dni, od dnia otrzymania projektu zmiany Umowy;

    - w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 - 4 niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu,                    w terminach określonych powyżej, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy, kopii umowy lub zmian do ww. umów, przez Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą musi być zgodna z treścią niniejszej Umowy, nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane niniejszą Umową i powinna zawierać co najmniej:

  - zakres robót powierzonych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, przy czym zakres robót nie może obejmować robót nieobjętych niniejszą Umową,

  - kwotę wynagrodzenia za wykonywane roboty, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota wskazana za te roboty przez Wykonawcę (Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek przez Wykonawcę dla Podwykonawcy i przez Podwykonawcę dla dalszego Podwykonawcy),

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej Umowy,

  - zasady odbioru robót, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, przy czym zasady odbioru nie mogą być gorsze niż zasady odbioru wskazane w niniejszej Umowie dla Wykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

  - wskazanie osób sprawujących nadzór techniczny i kierowanie robotami z ramienia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

  - zobowiązanie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy do uczestnictwa w czynnościach odbioru częściowego i/lub końcowego w zakresie wykonanych robót.

- W żadnym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić wykonania robót podwykonawczych przed uzyskaniem pewności co do braku sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego do umowy o podwykonawstwo.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

- Powierzenie Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom robót nie zmienia treści zobowiązań  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy pracowników tak, jak za własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia, za roboty       wykonane przez oficjalnie zgłoszonego (zgodnie z § 7 Umowy) Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.

- Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7 w przypadku:

    - nie zgłoszenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zmiany lub zatrudnienia innego Podwykonawcy, niż wymienionego w § 1 w ust. 3;

    - zawarcia umowy z Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą, niezgodnej z zapisami ust. 2,3,4,5.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy dotyczącej Podwykonawców i dalszych Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców ustaleń Umowy, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

8

Nadzór

- Ze strony Zamawiającego w zakresie dokumentacji projektowej i kosztorysowej nadzór inwestorski sprawować będą:

- Specjalista ds. koordynacji                                                                                       - ………………

- Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej         - ………………

3)    Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie                                   sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                            - ………………

4)    Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej                                                                           w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,                wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                             - ………………

5)    Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych                                                                - ………………

  - Ze strony Zamawiającego w zakresie robót budowlano-montażowych nadzór inwestorski sprawować będą:

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej          - ………………

2)   Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie                                  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                            - ………………

3)   Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej                                                                         w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,               wodociągowych i kanalizacyjnych                                                                             - ………………

4)   Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych                                                                 - ………………

3. Ze strony Wykonawcy nadzór techniczny i kierowanie robotami sprawować będą:

- Projektant w specjalności architektonicznej                                                             - ………………

- Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                               - ………………

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		                             - ..…………....

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych	       	                                                                                - ..…………....

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych                                                                 - ……………..

- Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                   - ……………..

- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		  	                - .…………….

- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych                                                                                                       - .……………

- Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych                                                                 - ……………

4. Zmiana osób wskazanych ust. 1 i 2 następuje bez zmiany postanowień Umowy, na podstawie     pisemnego zawiadomienia przesłanego Wykonawcy na adres korespondencyjny wskazany                             w § 3 ust. 30 niniejszej Umowy.

9

Warunki odbioru robót

  - Do odbioru dokumentacji, o której mowa w  1 ust. 2 pkt 1-2 Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru dokumentacji, o której mowa w  1 ust. 2 pkt 1-2 jest faktyczne wykonanie ww. dokumentacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U), ZKZ, i „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót” (potwierdzającym faktyczne wykonanie prac projektowych) po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu przedmiotu Umowy wykonanego przez Podwykonawcę                    i dalszego Podwykonawcę, będącego przedmiotem odbioru dokumentacji.

  - Do odbioru częściowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją i Umową oraz „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót” (potwierdzającym faktyczne wykonanie robót) po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, będących przedmiotem odbioru częściowego.

  - Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu Umowy (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu Umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją i Umową oraz „Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót” (potwierdzającym faktyczne wykonanie robót) po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wszystkich branż oraz zwrot dokumentacji, o której mowa w  4 ust. 4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wskazania zakresu robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, będących przedmiotem odbioru końcowego.

  - Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 3  składa się w szczególności z:

    - pisemnego oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót,

    - protokołów z pomiarów instalacji,

    - certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów, asygnat przekazania materiałów do magazynu Zamawiającego lub kart przekazania odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą                                                   z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

    - książki konserwacji, instrukcji obsługi urządzeń, gwarancji,

    - protokołu z przeprowadzenia szkoleń osób obsługujących przekazane urządzenia,

    - pisemnego oświadczenia kierownika budowy o prawidłowości wykonanych robót 
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

    - wykazu nowych zainstalowanych urządzeń i systemów, materiałów i elementów budynku podlegających konserwacji i serwisowi, w celu objęcia ich konserwacją i naprawą, sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy,

    - zbioru informacji identyfikujących użyte materiały w formie Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń nr …………./B/IS/E/T, sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8,

    - instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uzgodnioną z inspektorem ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej,

    - Zestawienie wyposażenia i środków trwałych, z podziałem na: nazwę środka trwałego, wartość środka trwałego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9,

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej w ilości                         3 egzemplarzy i do każdej z nich załączy płytę CD/DVD lub inny nośnik z wersją elektroniczną (z rozszerzeniami w formacie edytowalnym w zależności od programu w którym został opracowany dwg, doc, xls, ath oraz w wersji z rozszerzeniem pdf.).

  - Na dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca dostarczy dokumenty wynikające z art. 57 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”                                        (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) w przypadku robót realizowanych na podstawie decyzji                       o pozwoleniu na budowę.

  - Z czynności odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 2 oraz odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez komisję odbioru. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  13 ust. 1 pkt 2.

- jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

    - Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót i/lub dokumentacji

lub

    - Zamawiający może żądać zapłaty równowartości wadliwej części robót i/lub dokumentacji.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i nie kwalifikuje się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w   13 ust. 1 pkt 9 lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

8.  Po stwierdzeniu wad w toku odbioru, zostanie sporządzony protokół usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru robót budowlanych w formie załącznika do protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Podpisany protokół końcowego odbioru robót budowlanych z załączonym podpisanym protokołem usunięcia wad (jeżeli takowe wystąpią) jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej oraz zgodnie z § 12 ust. 6 pkt. 1 do zwrotu 70% wartości zabezpieczenia.

9.  Zamawiający może odstąpić od odbioru przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 – 6 i nakazać mu ponowne pisemne ich zgłoszenie do odbioru po spełnieniu warunków.

10

Odbiór pogwarancyjny

1. Odbiór pogwarancyjny następuje w terminie, najpóźniej na 14 dni przed upływem, okresu rękojmi                    i gwarancji i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad a także potwierdzeniu braku wad w chwili odbioru pogwarancyjnego.

2. Komisję odbioru pogwarancyjnego zwoła Zamawiający.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru pogwarancyjnego.

4. W przypadku niestawienia się Wykonawcy, w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym.

11

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, materiały użyte do tych robót, wykonaną dokumentację, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1-2 oraz wbudowane i zainstalowane urządzenia, będące przedmiotem Umowy, na okres 5 lat. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym przedmiocie Umowy. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony przedmiot Umowy:

1) stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osób trzecich,

2) ma wadę zmniejszająca jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia,

3) nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo dostarczono go w stanie niekompletnym.

3.  W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

1) usuwania wad w wykonanej dokumentacji oraz w wykonanych robotach i wbudowanych urządzeniach w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej lub telefonicznej lub e-mailowej lub faksowej przez Zamawiającego,

2)	utrzymania ciągłości sprawności działania systemów, urządzeń oraz instalacji a w przypadku awarii usunięcie jej w czasie do 1 dnia po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym lub faksowym przez Zamawiającego. Awarie, których usunięcie nie jest możliwe ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych w terminie 1 dnia będą usuwane w terminie ustalonym przez Zamawiającego,

3)	dokonywania przeglądów konserwacyjnych urządzeń i systemów, materiałów i elementów budynku podlegających konserwacji i serwisowi, zgodnie z wymogami producenta co najmniej dwa razy w roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do Umowy,

4)	ponoszenia odpowiedzialności za stan techniczny urządzeń oraz wykonanych robót,

5)	świadczenia obsługi gwarancyjnej zgodnie z § 19.

4.  Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy zasadę tą stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. Jeżeli natomiast wady nie kwalifikują się do usunięcia rozpatruje się je zgodnie z ust. 6 pkt 2. Każdorazowo fakt usunięcia wady zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji, dla każdej wady z osobna, należy do Zamawiającego.

6. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady i/lub awarie Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady i/lub awarie kwalifikują się do usunięcia, ale ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych ich usunięcie nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 i 2, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni. Jeżeli Wykonawca wykaże niemożność usunięcia wad i/lub awarii w ciągu 30 dni Zamawiający wyznacza ostateczny termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i/lub awarii. W przypadku nie usunięcia wad i/lub awarii                                w wyznaczonym terminie - Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z  13 ust. 1 pkt. 2 i  13 ust. 1 pkt 10 oraz zlecenia usunięcia wad i/lub awarii innemu Wykonawcy w ramach kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli wartość poniesionych kosztów usunięcia wad i/lub awarii przekroczy kwotę zabezpieczenia gwarancji to różnicę między tymi wartościami pokryje Wykonawca;

2) jeżeli wady i/lub awarie nie kwalifikują się do usunięcia, to:

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy

lub

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej czynności przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany usunąć zgłoszone wady i/lub awarie oraz wykonać naprawy, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo upływu gwarancji lub rękojmi.

8. Zgodnie z zapisem w punkcie II, III i IV Karty gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany 
do nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych i konserwacyjnych zainstalowanych urządzeń i wykonanych robót w okresie gwarancji. Karta gwarancyjna stanowi załącznik Nr 5 do Umowy.

9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad i/lub awarii i/lub nie będzie wykonywał przeglądów konserwacyjnych, zgodnie z ust. 3 pkt 1, 2, 3 lub czynności określonych w ust. 3 pkt 5 oraz § 19 Zamawiający może usunąć wady i/lub awarie i/lub wykonać przeglądy konserwacyjne i/lub czynności określone w ust. 3 pkt 5 oraz § 19 w jego zastępstwie i na jego koszt, który będzie pokryty z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Jeżeli wartość poniesionych kosztów usunięcia wad i/lub awarii i/lub wykonania przeglądów konserwacyjnych i/lub czynności określonych           w § 11 ust. 3 pkt 5 oraz § 19 przekroczy kwotę zabezpieczenia, to różnicę między tymi wartościami pokryje Wykonawca.

10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby, adresu do korespondencji oraz nazwy Wykonawcy,

2) wszczęciu postępowania w sprawie upadłości Wykonawcy,

3) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca uczestniczy jako dłużnik,

4) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy.

12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesie – najpóźniej w chwili zawarcia Umowy - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (obejmujące okres wykonania Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,                    w wysokości 5% wartości Umowy brutto, tj. na kwotę:  …… zł.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie określonej w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu wpłaty należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego w PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228.

4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej musi zawierać zapisy i zobowiązanie, że jest ona: bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, stanowi zabezpieczenie do dnia jej wygaśnięcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. W przypadku braku możliwości jej przedłużenia, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, w wysokości wskazanej ust. 1.

5. Dowód wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiającemu najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna wymaga zaakceptowania treści przez Zamawiającego.

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

1) 70% wartości zabezpieczenia ……………… zł – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę i przyjęcia przez Zamawiającego robót jako należycie wykonane na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych z załączonym protokołem usunięcia wad z potwierdzeniem usunięcia wszystkich wad (jeżeli takowe wystąpią);

2) 30% wartości zabezpieczenia …………… zł – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. Zwrócone zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powiększone będzie o odsetki wynikające z umowy rachunku, na którym było przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń o usunięcie wad, awarii, wykonywania przeglądów konserwacyjnych i czynności określonych w § 11 ust. 3 pkt 5 i § 19, zapłatę kar umownych, pokrycie kosztów robót wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca, jako strona Umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.

8.	Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

9.	Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

10.	Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia.

13

Kary Umowne

1. Zamawiający naliczy kary umowne w następujących przypadkach:

  - za zwłokę z tytułu niewykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w terminie określonym 
w   2 ust. 1 w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki;

  - z tytułu niezwrócenia w terminie określonym w  4 ust. 4 dokumentacji, którą Zamawiający udostępnił Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy, w wysokości 10 000,00 zł.

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,           w terminie, o którym mowa  w  7 ust 1 pkt. 1 i 4 Umowy  w wysokości 10 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie o którym mowa w  7 ust 1 pkt. 2 i 3 Umowy w wysokości 10 000,00 zł za każde zdarzenie,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 Umowy,

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy określonego w § 3 ust.1 Umowy,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 25 –  w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1 Umowy,

  - za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1 Umowy.

  - za zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi oraz zobowiązań gwarancyjnych o których mowa w  11 ust. 3 pkt 1-3 i pkt 5, w wysokości po 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,

11) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w  4 ust. 1 pkt. 22, 23 – w wysokości 10 000,00 zł                za każde zdarzenie.

12) na pisemne wezwanie Zamawiającego, za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w  4 ust. 1           pkt 16 – w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w wymaganej przez Zamawiającego branży.

- Limit zastosowanych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy, określonego w § 3 ust.1 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej w pierwszej kolejności z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia a gdyby to nie było możliwe z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na taki sposób potrącenia kar. Wykonawca oświadcza, że to oświadczenie nie jest obciążone żadnymi wadami oświadczenia woli.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne                    do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

14

Ochrona danych osobowych

- W odniesieniu do danych osobowych Strony potwierdzają i zgadzają się, że każda ze Stron działa jako administrator danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

- Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe swoich przedstawicieli zaangażowanych                               w realizację przedmiotu umowy, lub osób, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy, do celów kontaktu i zapewnienia jej prawidłowej realizacji .

- W zakresie udostępnionych danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania udostępnionych danych osobowych wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz do ich zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

- Zamawiający informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie  wymaganych prawem informacji w klauzuli informacyjnej WAT - Załączniku nr 10
do Umowy, Wykonawca informuje wymienione w ust. 2 osoby o przetwarzaniu danych osobowych poprzez wskazanie wymaganych prawem informacji w swojej klauzuli informacyjnej
-  Załącznik nr 11 do Umowy.

- Osoby zawierające niniejszą Umowę, potwierdzają zapoznanie się z treścią załączników,
o których mowa w ust. 4, poprzez złożenie podpisu pod Umową. Jednocześnie oświadczają,
iż zobowiązują się do poinformowania wszystkich pracowników, współpracowników oraz inne osoby            i podmioty zaangażowane w realizację zadania o treści klauzul informacyjnych. Strony zobowiązane są do wykonania powyższego obowiązku niezwłocznie po nawiązaniu współpracy z daną osobą fizyczną, nie później jednak niż z dniem rozpoczęcia przez nią wykonywania czynności związanych                                z przetwarzaniem danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.

15

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji 
o następujących okolicznościach:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy;

2) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres 5 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie   przez inspektora nadzoru;

3) pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne;

4) stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

5) zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

6)	utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym
przedmiotem Umowy;

7)	pomimo 5-krotnej pisemnej uwagi i/lub wniosku inspektora nadzoru, Wykonawca narusza przepisy BHP i /lub ppoż.

8) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto Umowy.

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w ust.1 następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu oraz o przyczynie odstąpienia od Umowy. W takim przypadku:

1) ustalenia wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia zostanie dokonane na podstawie wykonanej inwentaryzacji sporządzonej przez komisję złożoną z inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach występujących w realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Wykonawcy oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót (obmiary) oraz narzuty i ceny określone w kosztorysie ofertowym;

2)  kosztami wykonania zastępczego robót wadliwie wykonanych, obciążony zostanie Wykonawca;

3)  kosztami wykonania tymczasowego zabezpieczenia placu budowy zostanie obciążony Wykonawca;

4) zapłata, o której mowa w pkt. 1 zostanie uregulowana nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru prawidłowo wykonanych i zinwentaryzowanych robót, a także dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami prób i badań, dotyczących prawidłowo wykonanych robót do dnia odstąpienia od Umowy.

3.  Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć usuwanie wad i awarii i wykonanie czynności określonych w § 11 ust. 3 pkt 3 i 5 oraz § 19 w okresie rękojmi i gwarancji innemu Wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany Wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.

16

Siła wyższa

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego, skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.

- Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą (w szczególności ewentualny rozwój pandemii COVID-19) wymaga niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistnieniu ww. okoliczności wraz                                          z przedstawieniem dokumentów i oświadczeń na ich potwierdzenie.

§ 17

Zmiany postanowień umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej
Umowy:

  - zmiana terminu wykonania robót z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy:

- z powodu okoliczności po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego,

- nieterminowego przekazania terenu budowy,

b)  z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót mających wpływ na  realizację przedmiotu Umowy;

c) z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających lub   uniemożliwiających Wykonawcy wykonywanie robót zewnętrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.

d)  jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do   wykonania przedmiotu umowy,

e)  jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu lub zaniechanie dokonania określonych czynności (w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień) przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g)  w razie wystąpienia Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w pierwotnie określonym terminie.

2)  zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji robót;

3) zmiany o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne do sprawnej realizacji Umowy                        w szczególności: zmiany adresów do korespondencji, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy, zmiany projektantów, kierowników robót i innych osób wskazanych w wykazie osób biorących udział w realizacji przedmiotu Umowy pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały takie same uprawnienia jak osoby wskazane w wykazie - ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków umownych.

4)   zmiany podmiotu trzeciego na etapie realizacji przedmiotu Umowy, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub Podwykonawcy, pod warunkiem że nowy podmiot trzeci i/lub Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
i zostaną wprowadzone do Umowy aneksem.

3. Strony przewidują możliwości zmiany terminu realizacji umowy w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, o czas niezbędny do wykonania ww. zakresu.

4. Okres wydłużenia terminu zakończenia robót nie może przekraczać okresu trwania przyczyn, z powodu  których dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie zagrożone i – jeśli dotyczy - czasu niezbędnego do usunięcia przeszkód uniemożliwiających terminową realizację zamówienia.

5. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu                                7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, d, e, f i g  nie zgłosi  tego faktu  wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia zmiany terminu wykonania Umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.

6. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego za wyjątkiem sytuacji gdy łączny czas przerw będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy łączny czas przerw przekroczy 30 dni kalendarzowych, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zrekompensowania dodatkowych, udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę wynikających z tytułu przerw w realizacji w szczególności z koniecznością zabezpieczenia robót, pozostawania w gotowości zaplecza budowy. Termin wykonania Umowy ulegnie wówczas zmianie o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw, które wystąpiły w okresie jej realizacji.

7. Przerwy w realizacji Umowy, o których mowa w ust. 6 rozliczane będą w następujący sposób:

1) przerwę od 0,5 do 2 godzin włącznie uznaje się jako 0,25 dnia;

2) przerwę powyżej 2 do 4 godzin uznaje się jako 0,5 dnia;

3) przerwę powyżej 4 godzin uznaje się za 1 dzień.

8. Zamawiający nie ma obowiązku zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c nie zgłosi tego faktu w formie pisemnej oraz nie udokumentuje występowania ww. okoliczności w ciągu 14 dni od ich wystąpienia, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem terminu wykonania Umowy. Udokumentowanie polega np. na przedstawieniu wydruków temperatur i/lub opadów atmosferycznych, ze stacji meteorologicznej (zlokalizowanej najbliżej wykonywanych robót), z dni w których nie można było prowadzić robót. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego udokumentowania wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.

18

Klauzula poufności

      - Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku 
z wykonywaniem niniejszej Umowy.

      - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych, udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż określony w niniejszej umowie, 
a także do zachowania w tajemnicy tych informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niż przedmiot Umowy, mogłyby narazić interesy Stron 
w czasie obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy.

      - Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym go placem bez pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Przedmiot Umowy nie może być wykorzystany do żadnego rodzajów materiałów propagandowych, reklamowych, ani też prezentowany w prasie, radiu, telewizji, filmie czy w Internecie.

      - Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych nad terenem Zamawiającego oraz aparatów jeżdżących na terenie Zamawiającego.

§ 19

Obsługa gwarancyjna

      - Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji, o której mowa w § 11 ust.1 bezpłatną obsługę gwarancyjną.

      - W ramach obsługi gwarancyjnej Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany części zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych lub zalecanych przez producenta. Koszty tych przeglądów, napraw, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyjnym i w ramach gwarancji obciążają Wykonawcę. Do materiałów eksploatacyjnych zalicza się materiały zużywalne podczas normalnej eksploatacji urządzeń.

      - Wykonawca jest zobowiązany nie później niż do dnia oddania Zamawiającemu do używania przedmiotu Umowy, opracować i uzgodnić z Zamawiającym harmonogram obsługi gwarancyjnej, sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 12 do Umowy, zawierającym planowane terminy wykonywania przeglądów gwarancyjnych, przy czym ostatni z przeglądów wykonany będzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji. Każda zmiana harmonogramu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

      - Za terminową realizację przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem obsługi gwarancyjnej odpowiada Wykonawca, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. O terminie przeprowadzenia przeglądu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 7 dni przed planowaną czynnością drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wat.edu.pl.

      - Strony uzgadniają, że wykonanie przeglądów obejmuje swoim zakresem wykonywanie konserwacji, wraz z wymianą części zamiennych i materiałów/elementów zużywalnych. Wykonawca dokona wszelkich modyfikacji zalecanych przez producenta urządzenia i zapewni, że potwierdzone to zostanie każdorazowo wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Wszelkie koszty (w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca.

      - Wykonanie przeglądu gwarancyjnego zostanie potwierdzone protokołem wykonania przeglądu gwarancyjnego, podpisanym przez osobę/y upoważnione ze strony Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca nie wykona przeglądu w terminie określonym w harmonogramie obsługi gwarancyjnej, Zamawiający naliczy karę umowną, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 10 i może zlecić wykonanie tego przeglądu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty udzielonej gwarancji                         i rękojmi.

20

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Uzupełnienie, zmiana Umowy, odstąpienie lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego wymaganego podpisu.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zamawiający wyznacza:

    - Kierownika Sekcji właściwej do realizacji przedmiotu Umowy w Dziale Inwestycji Budowlanych                    do koordynacji nadzoru inwestorskiego przy realizacji przedmiotu Umowy.

    - Zastępcę Kierownika Działu Inwestycji Budowlanych do koordynacji i nadzoru nad realizacją całości przedmiotu i warunków niniejszej Umowy.

    - Kierownika Działu Inwestycji Budowlanych do koordynacji i nadzoru nad realizacją całości przedmiotu i warunków niniejszej Umowy.

7. Integralną część umowy stanowią załączniki:

    - Zał. nr 1 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PF-U),

    - Zał. nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

    - Zał. nr 3 – Zestawienie Kosztów Zadania ZKZ,

    - Zał. nr 4 – Oświadczenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy (wzór),

    - Zał. Nr 5 – Karta Gwarancyjna,

    - Zał. Nr 6 – Zasady organizacji systemu przepustkowego oraz korzystania z oznakowanych miejsc parkingowych na terenie strefy obszaru chronionego Wojskowej Akademii Technicznej,

    - Zał. Nr 7 – Wykaz nowych zainstalowanych urządzeń i systemów, materiałów

podlegających konserwacji i serwisowi (wzór),

8) Zał. nr 8 – Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń nr …………./B/IS/E/T (wzór),

9) Zał. Nr 9 – Zestawienie wyposażenia i środków trwałych (wzór),

10) Zał. nr 10 – Klauzula informacyjna Zamawiającego

11) Zał. nr 11 – Klauzula informacyjna Wykonawcy

12) Zał. nr 12 – Harmonogram obsługi gwarancyjnej (wzór).

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

………………………………………… ………………………………………… (data i podpis) (data i podpis)

Wykonał: Tomasz Balcer tel. 261 839 689 Załącznik nr 2 do Umowy # HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT Lp; Wyszczególnienie zakresu rzeczowego w/g rodzaju robót do wykonania; Jedn. miary; Ilość robót do wykona nia; Rozliczenie procentowe /tygodniowe/ miesięczne. 2026 rok. Koszt robót netto. 1; Grupa kosztów 2 - Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektu do sieci; np. kpl.; 0,00. 0,00 zł. 1.1; ………………………….; np. kpl.; 0,0. 0,00 zł. 1.2; ………………………..; np. m2; 0,0. 0,00 zł. 2; Grupa kosztów 3 – Budowa obiektów podstawowych; M; 0,0. 0,00 zł. 2.1; ……………………… ………………………; M; 0,0. 2.2; 0,00 zł. kpl.; 0,0. 0,00 zł. 3; Grupa kosztów 4 – Instalacje; M; 0,0. 0,00 zł. 3.1; …………………… …………………….; M; 0,0. 3.2; 0,00 zł. kpl.; 0,0. 0,00 zł. 4; Grupa kosztów 5 – Zagospodarowanie terenu; kpl.; 0,00. 0,00 zł. 4.1; ………………………… …………………………; kpl.; 0,0. 4.2; 0,00 zł. 0,00 zł. OGÓŁEM:; 0,00 zł. Wartość robót w danym okresie netto; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł. Wartość robót w danym okresie brutto; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł. Wartość robót narastająco netto; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł. Wartość robót narastająco brutto; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00 zł. Procentowy udział prac w poszczególnych okresach; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00%. Postęp prac w procentach narastająco; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00 %; 0,00%. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………………….                                                                   …………………………….

(data i podpis)                                                                                                          (data i podpis)

Załącznik nr 3 do Umowy

| ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) pt.: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«” Klasa obiektu wg PKOB: 1130 Budynki zamieszkania zbiorowego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj robót -------------------------------------- 9-cio cyfrowy kod numeryczny (CPV) | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT (kol. 3 x kol. 4) zł | Wartość brutto (kol. 3 + kol. 5) zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dokumentacja projektowa, techniczna, wykonawcza i kosztorysowa CPV: 71220000-6 |  | 23% |  |  |
| 2 | Przyłączenie obiektu do sieci CPV: 31310000-2 |  | 23% |  |  |
| 3 | Roboty branży budowlanej CPV: 45000000-7 |  | 8% |  |  |
| 4 | Roboty branży sanitarnej CPV: 45232460-4 |  | 8% |  |  |
| 5 | Roboty branży elektrycznej CPV: 45311200-2 |  | 8% |  |  |
| 6 | Roboty branży telekomunikacyjnej CPV: 32520000-4 |  | 8% |  |  |
| Razem: |  |  | 8% / 23%* |  |  |

* Powyższe stawki Vat powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę na etapie sporządzania oferty i w razie konieczności skorygowane na właściwe

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA

…………………………………                                                                                       ……………………………….

(data i podpis)                                                                                                               (data i podpis)

WZÓR

Załącznik nr 4 do Umowy

……………………………………………………….

Nazwa Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy (pieczątka)

Dotyczy: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

(nazwa zadania)

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

W związku z realizacją umowy nr …………………...…….. z dnia …..………….. zawartej 
z ………………….…….. z siedzibą: ………………, ul. …………….., ja, niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania ……………………..………………….. z siedzibą: ………………………………………….….. niniejszym oświadczam, że:

- na dzień ……………... (data protokołu odbioru częściowego lub końcowego) brak roszczeń w stosunku do Wykonawcy i do Wojskowej Akademii Technicznej  im. Jarosława Dąbrowskiego;

- wystawiono w dniu ……………. pierwszą fakturę nr …………….. na kwotę brutto ………………… zł, która została opłacona przez Wykonawcę w dniu ………………….;

- wystawiono w dniu …………….. drugą fakturę nr …………… na kwotę brutto ………………… zł, która została opłacona przez Wykonawcę w dniu …………………..;

- w dniu …………… wystawiono trzecią fakturę nr …………….. na kwotę brutto ……………… zł z terminem płatności ……………….., do dnia ………………. płatność za w/w fakturę nie jest wymagalna.

W związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych roszczeń względem ………………………………… oraz względem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

………………………………………………….

miejscowość, data i podpis

Załącznik nr 5 do Umowy

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

# KARTA GWARANCYJNA

wystawiona przez: 		…………………………………………………………………………

adres: 		 		…………………………………………………………………………

do umowy:			nr ................................... z dnia..................................................

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

- Niniejszym udzielamy gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację, o której mowa                                      w §1 ust. 2 pkt 1-2 , roboty oraz użyte do tych robót materiały i zainstalowane urządzenia na wskazany w umowie okres 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych   tj. od dnia .............r. do dnia  ...........r.

- W okresie gwarancji i rękojmi będziemy świadczyli nieodpłatne usługi konserwacyjne                         i serwisowe zamontowanych urządzeń i systemów zgodnie z wymogami producenta oraz  materiałów co najmniej dwa razy w roku. Fakt ten powinien być udokumentowany w książce konserwacji i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach konserwacyjnych w okresie gwarancji zgodnie z § 11 ust. 3 pkt. 3 i w przeglądzie pogwarancyjnym przypadającym nie później niż 14 dni przed upływem gwarancji.

- Zakresem nieodpłatnych świadczeń gwarancyjnych obejmujemy:

  - usunięcie wad tj. przywrócenie obiektowi/urządzeniom/systemowi/dokumentacji utraconych właściwości użytkowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni, liczonymi od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych w terminie 5 dni. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż 30 dni.  Jeżeli Wykonawca wykaże niemożliwość usunięcia wad w ciągu 30 dni, Zamawiający wyznacza ostateczny termin ich usunięcia.

  - utrzymanie ciągłości sprawności działania systemów, urządzeń oraz instalacji,                             a w przypadku awarii usunięcie jej w ciągu 1 dnia od zgłoszenia przez Zamawiającego. Awarie, których usuniecie nie jest możliwe ze względów technologicznych i/lub organizacyjnych w terminie 1 dnia będą usuwane w terminie ustalonym przez Zamawiającego;

  - wymianę wadliwych wbudowanych prefabrykatów budowlanych na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych;

  - zwrot wszelkich kosztów usunięcia wad i/lub awarii i/lub wykonywania czynności określonych w 11 ust. 3 pkt 3 i 5 poniesionych przez Zamawiającego wskutek zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy, gdy Zamawiający dwukrotnie bezskutecznie, a w przypadku awarii  jednokrotnie, wzywał nas do ich wykonania w okresie gwarancji.

- Wszelkie czynności określone w pkt. II, III i IV  w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązujemy się wykonać nieodpłatnie.

- O terminie przeglądu pogwarancyjnego, o którym mowa w pkt. III oraz o konieczności wykonania świadczeń gwarancyjnych, o których mowa w pkt. IV  przyjmujemy powiadomienia przekazane faksem nr ……, lub e-mailowo adres …………………….…. lub telefonicznie nr …………………..

...................................,  ...............			....................................................................

(miejscowość )      (data)			              (podpis i pieczątka upełnomocnionego 								        przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do Umowy

Wyciąg

ZASADY

ORGANIZACJI SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO ORAZ KORZYSTANIA Z OZNAKOWANYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE STREFY OBSZARU CHRONIONEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

# 1. Dokumentami uprawniającymi do przebywania na terenie „strefy obszaru chronionego” zwanego dalej „terenem chronionym” Wojskowej Akademii Technicznej, zwanej dalej „Akademią” są:

elektroniczne karty dostępu jako przepustki stałe, okresowe;

jednorazowa przepustka osobowa;

- pozwolenia jednorazowe wydawane cudzoziemcom na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

- Przepustki osobowe oraz samochodowe uprawniające do wejścia/wyjścia oraz wjazdu/wyjazdu na teren chroniony Akademii, oznaczone są poziomym burgundowym paskiem i oznaczeniem literowym                   i cyfrowym D 73. Wzory przepustek i innych dokumentów uprawniających do wejścia na teren chroniony Akademii.

# 4.    Przepustki okresowe przysługują osobom wykonującym zadania na terenie strefy obszaru chronionego Akademii, które wymagają codziennego (wielokrotnego) przebywania na terenie chronionym Akademii, powyżej 14 dni. Przepustki wydaje się na pisemny wniosek osób, o których mowa w pkt. 65 ppkt 2. Wnioski składa się do Komendanta Ochrony WAT. Do wniosku należy dołączyć w formie elektronicznej wykaz osób wraz ze zdjęciem osoby, dla której będzie wystawiana przepustka (zdjęcie w formie elektronicznej w formacie jpg lub w formie papierowej do skanowania, o wymiarach 35 x 45 mm lewego półprofilu z widocznym lewym uchem). Przepustki okresowe ważne są nie dłużej niż 6 miesięcy. Ich ważność może być jednorazowo przedłużona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

# 7.    Przepustki jednorazowe:

- wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie przybyłym do Akademii,

wydaje się na podstawie okazanego dowodu osobistego, paszportu, legitymacji służbowej, szkolnej lub studenckiej, książeczki wojskowej, prawa jazdy lub innego dokumentu zawierającego aktualne zdjęcie, imię i nazwisko, adres i nazwę reprezentowanej instytucji;

wydaje Zespół Biura Przepustek w dni robocze w godzinach jego pracy. Po godzinach pracy oraz w dni świąteczne i wolne od pracy w uzasadnionych przypadkach uprawnionym do wydania przepustki jednorazowej  jest oficer dyżurny WAT (OD WAT);

- przybyli do Akademii interesanci po otrzymaniu przepustki uprawnieni są do wejścia/wyjścia na teren strefy obszaru chronionego Akademii wyłącznie przez wejście „A” w budynku nr 100 oraz przez wejście/bramę od strony ul. gen. Sylwestra Kaliskiego;

8,  Przepustki stałe, okresowe, jednorazowe, należy nosić przy sobie i okazywać na każde żądanie  służby dyżurnej OD WAT, służb ochronnych Akademii oraz osób posiadających imienne upoważnienia wydane przez Rektora- Komendanta.

# Zezwala się na realizacje zadań remontowych i inwestycyjnych na terenie chronionym Akademii przez pracowników firm Wykonawców oraz świadczących inne usługi na rzecz Akademii w dni powszednie    w godz. pracy 730 – 1530 pod nadzorem osób ze strony Akademii odpowiedzialnych za realizację ww. przedsięwzięć. W innym czasie i dniach wolnych od pracy i świątecznych za zgoda przedstawiciela Inwestora (Akademii) i pisemnym powiadomieniu OD WAT.

- Osoby będące obywatelami innych państw mogą wejść i przebywać na terenie chronionym Akademii na podstawie stałego lub jednorazowego pozwolenia na wstęp cudzoziemców do Wojskowej Akademii Technicznej. Zasady i tryb wydawania „jednorazowych pozwoleń” określa decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w sprawie wprowadzenia do użytku „Procedury uzyskiwania jednorazowych pozwoleń na wstęp cudzoziemców do Wojskowej Akademii Technicznej.

# Pozwolenia jednorazowe wydaje na wstęp do:

- WAT – Rektor Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;

- Wejście cudzoziemców na teren chroniony Akademii odbywa się na podstawie wydanego „Jednorazowego pozwolenia” i przepustki osobowej. Osoby te mogą przebywać na terenie chronionym Akademii wyłącznie w obecności: służby OD WAT, osób wymienionych ww. „Jednorazowym pozwoleniu” wyznaczonych odpowiednio przez: Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. W przypadku konieczności dłuższego przebywania na terenie chronionym Akademii osobom tym można wydać przepustki okresowe (elektroniczne karty dostępu). Za pobranie, rozliczenie przepustek dla cudzoziemców oraz ich pobyt na terenie chronionym Akademii odpowiedzialna jest osoba towarzysząca wymieniona w jednorazowym pozwoleniu.

# 26. Przy wchodzeniu/wychodzeniu na teren strefy obszaru chronionego Akademii, każda osoba zobowiązana jest zalogować się w Systemie Kontroli Dostępu (SKD) poprzez zbliżenie przepustki/ elektronicznej karty do czytnika, a w przypadku awarii SKD, należy bez wezwania okazywać pracownikowi ochrony przepustkę osobową oraz na wezwanie pracownika ochrony inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby.

# 28. Dokumentami uprawniającymi do wjazdu/wyjazdu pojazdem samochodowym na teren strefy obszaru chronionego Akademii są przepustki samochodowe (wzory przepustek zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia). Uprawnienia do wjazdu nadawane są w systemie LPR i SKD (odczyt nr. rejestracyjnego pojazdu) lub inne.

29. Z przepustek samochodowych upoważniających do wjazdu/wyjazdu na teren strefy obszaru chronionego Akademii mogą korzystać:

- pracownicy firm wykonujących zadania lub świadczących usługi na rzecz Akademii na podstawie zawartej umowy – dotyczy to wyłącznie pojazdów niezbędnych do zabezpieczenia realizacji umowy, usługi;

30. W Akademii obowiązują następujące rodzaje przepustek samochodowych:

- roczna;

półroczna;

kwartalna

jednorazowa.

31. Przepustki samochodowe wydaje się na okres:

- roczna - jednego roku kalendarzowego;

półroczna - okres I lub II półrocza;

kwartalna – na jeden kwartał kalendarzowy;

jednorazowa - jednokrotny wjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii 
i wyjazd w tym samym dniu.

32. Wydanie przepustki samochodowej, nadanie uprawnień w systemie LPR uprawniającej do wjazdu/wyjazdu i parkowania pojazdów samochodowych na terenie strefy obszaru chronionego Akademii z wyjątkiem przepustek jednorazowych jest odpłatne w wysokości ustalonej decyzją Rektora-Komendanta WAT.

# 40. Każda osoba korzystająca z przepustki samochodowej i uprawnienia do parkowania ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania niniejszych zasad. W razie utraty przepustki samochodowej, należy postępować w sposób określony w pkt. 70.

41. Wjazd/wyjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii odbywa się bramą - od strony ul. Radiowej oraz bramą od strony ul. gen. Sylwestra Kaliskiego.

42. Do wjazdu pojazdem na teren strefy obszaru chronionego Akademii upoważniony jest tylko kierowca pojazdu posiadający aktualną przepustkę samochodową i osobową. Wszystkie osoby będące w pojeździe, zobowiązane są do opuszczenia pojazdu przed wjazdem/wyjazdem, przejść przez bramkę logując się w Systemie Kontroli Dostępu. Za opuszczenie pojazdu przez pasażerów przed wjazdem/wyjazdem na teren chroniony Akademii odpowiada kierujący pojazdem.

43. Kierujący pojazdem przy wjeździe/wyjeździe zobowiązany jest zalogować się 
w Systemie Kontroli Dostępu poprzez zbliżenie przepustki osobowej do czytnika. Wjazd nastąpi po weryfikacji zgodności uprawnień nadanych na karcie dostępu i odczytu numeru rejestracyjnego w systemie identyfikacji tablic rejestracyjnych LPR.

44. Kierujący pojazdem zobowiązany jest na każde żądanie pracownika ochrony okazywać przepustkę osobową, samochodową oraz inny dokument ze zdjęciem dla potwierdzenia tożsamości.

45.  Kierujący pojazdem zobowiązany jest przestrzegać na całym terenie strefy obszaru chronionego Akademii zasad bezpieczeństwa ruchu i bezwzględnie stosować się do wszelkich ograniczeń wynikających z przepisów i znaków drogowych, niniejszych Zasad oraz poleceń służb dyżurnych i ochronnych.

46. W przypadku awarii Systemu Kontroli Dostępu, LPR, kierujący pojazdem przy wjeździe/wyjeździe zobowiązany jest bez wezwania okazywać pracownikowi ochrony przepustkę samochodową wraz z przepustką osobową oraz na wezwanie inny dokument ze zdjęciem dla potwierdzenia tożsamości osoby.

47. Kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wwożone/wywożone materiały 
i ładunki znajdujące się w pojeździe. Zobowiązany jest do podporządkowania się wydawanym poleceniom przez służby dyżurne i ochronne Akademii oraz osoby posiadające pisemne upoważnienia do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszych zasad, porządku i bezpieczeństwa na terenie strefy obszaru chronionego Akademii.

48. Parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach parkingowych i postojowych oznakowanych znakiem drogowym o symbolu D-18 „Parking”.

# 50. Miejsca postojowe i parkingowe w Akademii są nie strzeżone. Za wszelkie kolizje, zdarzenia komunikacyjne, kradzieże, włamania, uszkodzenia pojazdów oraz inne zdarzenia, Akademia nie ponosi odpowiedzialności.

51.  Zabrania się w szczególności:

- wwożenia/wywożenia osób na teren chroniony;

pozostawiania pojazdów poza wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami parkingowymi, postojowymi (na chodnikach, trawnikach, ulicach, podjazdach do budynków, magazynów, oznakowanych przejściach, itp.);

pozostawiania samochodów na terenie strefy obszaru chronionego Akademii po godzinie 2130

odstępowania, udostępniania przepustek innym osobom;

wjeżdżania na teren chroniony Akademii innym pojazdem, o innych numerach rejestracyjnych niż wymienione na przepustce;

nanoszenia na przepustkach, jakichkolwiek zmian i poprawek;

używania pojazdu prywatnego do przemieszczania się po terenie chronionym Akademii;

dokonywania w miejscach postoju mycia, konserwacji, napraw pojazdów oraz wykonywania innych czynności powodujących zanieczyszczenie terenu i środowiska.

parkowania na oznakowanych miejscach parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania odpowiednich uprawnień.

# 57. W uzasadnionych przypadkach na wjazd/wyjazd na teren strefy obszaru chronionego Akademii bez przepustki może zezwolić OD WAT. Cel, czas pobytu, numery rejestracyjne pojazdów, dane kierowcy, nazwę firmy i ewentualnie inne dane, OD WAT, odnotowuje w książce meldunków oraz informację o powyższym fakcie przekazuje dowódcy zmiany SUFO, a w godzinach pracy również Komendantowi Ochrony WAT.

58. Przepustka osobowa stała i okresowa upoważnia do wnoszenia na teren chroniony Akademii oraz wynoszenia z niego teczek, toreb i innych podręcznych przedmiotów (powszechnie przyjętych jako osobiste). Natomiast przepustka jednorazowa – tylko w przypadku, gdy na odwrocie przepustki została dokonana odpowiednia adnotacja przez pracowników Zespołu Biura Przepustek.

59. Do wwiezienia i wywiezienia ładunków na i z terenu strefy obszaru chronionego Akademii, bądź wyniesienia pakunków albo innych przedmiotów (poza osobistymi) upoważnia przepustka materiałowa z wyszczególnieniem danych asygnat, faktur lub innych dokumentów stwierdzających ilość, pochodzenie i przeznaczenie ładunku lub przedmiotu (wg. wzoru w zał. nr 3 do zarządzenia).

60.  W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt. 59, wymagane jest zezwolenie OD WAT. W tym przypadku OD WAT odnotowuje ten fakt w „Dzienniku działań”.

61. Pracownik ochrony ma prawo kontrolowania osób wchodzących lub wychodzących 
i pojazdów wjeżdżających na teren strefy obszaru chronionego Akademii, a także wyjeżdżających z niego oraz przedmiotów wnoszonych/wynoszonych, wwożonych lub wywożonych z niego bez dokonywania przeszukania osób lub pojazdu. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia o braku posiadania uprawnień do wniesienia, wyniesienia, wwiezienia, wywiezienia przedmiotów, materiałów do/z strefy obszaru chronionego Akademii, obiektu, budynku, pracownik ochrony ma prawo zatrzymać osobę, pojazd do wyjaśnienia i wzywa na miejsce zdarzenia OD WAT.

62. Przepustki z chwilą ich wydania podlegają ewidencji w komputerowej bazie przepustek prowadzonej przez - Zespół Biura Przepustek.

63. Przepustki wydaje i przedłuża ich okres ważności i nadaje uprawnienia w systemie:

- osobowe:

- stałe i okresowe - Zespół Biura Przepustek,

- jednorazowe – Zespół Biura Przepustek (tylko wydaje);

samochodowe:

- roczne, półroczne, kwartalne - Zespół Zabezpieczenia Parkingów (Zespół Biura Przepustek)

- jednorazowe (tyko wydaje) - Zespół Biura Przepustek,

64. Przepustki wydawane są:

- osobowe bez jednorazowych - do 3 dni roboczych od złożenia wniosku do Komendanta Ochrony WAT;

samochodowe - do 3 dni roboczych od złożenia wniosku do Komendanta ochrony WAT oraz            po okazaniu dowodu opłaty przed odbiorem przepustki;

65. Przepustki wydaje się na wniosek:

- osobowe okresowe – na wniosek:

- Prorektorów, Kanclerza, Dziekanów, Dyrektora IOE lub upoważnionych osób przez wymienione osoby funkcyjne,

Wykazy osób upoważnionych przez ww. osoby funkcyjne należy przekazać do Zespołu Biura Przepustek i na bieżąco je aktualizować.

66.  Przepustki osobowe okresowe dla pracowników firm realizujących zadania na rzecz Akademii w tym przepustki okresowe samochodowe pobiera z Biura Przepustek, osoba upoważniona przez wnioskodawcę, o którym mowa w pkt. 65 (pracownik Akademii) wymieniona we wniosku o wydanie przepustek. Osoba ta jest odpowiedzialna za rozliczenie pobranych przepustek i zdanie ich do Komendanta Ochrony WAT lub Zespołu Biura Przepustek.

# 68. Przepustki jednorazowe (osobowe i samochodowe) oraz inne identyfikatory podlegają zwrotowi pracownikowi ochrony podczas opuszczania (wyjazdu) przez interesanta terenu strefy obszaru chronionego Akademii.

# 70. W razie utraty osobowej przepustki stałej, okresowej lub samochodowej użytkownik zobowiązany jest:

- niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komendanta Ochrony WAT lub Zespół Biura Przepustek (tel. 261 837 819, 261 837 474, 261 837 070 lub osobiście. Zaginiona przepustka/legitymacja - elektroniczna karta dostępu, ulega natychmiastowemu unieważnieniu w systemie;

sporządzić w formie pisemnej meldunek (notatkę) z podaniem okoliczności jej zagubienia z jednoczesnym wnioskiem o wystawienie nowej przepustki i skierować drogą służbową                     do Komendanta Ochrony WAT lub Zespołu Biura Przepustek.

71.  Zniszczone, nierozliczone oraz zagubione przepustki osobowe, samochodowe oraz identyfikatory uważa się za utracone. Osobę, która utraciła przepustkę oraz która nie rozliczyła się z pobranych przepustek i identyfikatorów (wymienioną w wniosku o wydanie przepustek), obciąża się kosztami w wysokości ustalonej decyzją Rektora-Komendanta WAT.

# 73. Zwrócone (rozliczone) elektroniczne karty dostępu podlegają:

- powtórnemu wykorzystaniu, jeśli ich stan fizyczny i techniczny to umożliwia;

zniszczone, uszkodzone komisyjnemu zniszczeniu.

- 74. OD WAT (pomocnik OD WAT) oraz pracownicy ochrony Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) wykonujący zadania ochronne obiektów i mienia Akademii, mają prawo kontrolowania dokumentów uprawniających do wstępu/wjazdu, wejścia/wyjścia i przebywania na terenie chronionym Akademii oraz wnoszenia i wwożenia lub wynoszenia i wywożenia przedmiotów przez te osoby, zgodnie z zasadami określonymi przez niniejsze zasady, na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.                  o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214 z późn. zm.).

75. Do prowadzenia kontroli przestrzegania postanowień niniejszych zasad upoważniony jest:

- Prorektor ds. wojskowych;

Pełnomocnik ochrony WAT;

Szef SOO;

Komendant Ochrony WAT;

OD WAT i jego pomocnik (POD WAT);

osoby posiadające imienne upoważnienie podpisane przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej lub Prorektora ds. wojskowych;

pracownicy ochrony SUFO zgodnie z zakresem obowiązków dla osób, pełniących służbę ochronną na posterunkach i patrolową określonych w dokumentacji ochrony Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej ochraniającej mienie i obiekty Akademii.

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

WZÓR

Załącznik nr 7 do Umowy

Wykaz nowych zainstalowanych urządzeń i systemów, materiałów podlegających konserwacji i serwisowi.

Dotyczy Umowy nr ………………………………

Nazwa zadania: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

| L.p. | Określenie miejsca montażu | Pełna nazwa urządzenia (typ, model, nr seryjny | Producent | Ilość | Użytkownik | Wykonawca (osoba do kontaktu, nr tel.) | Od i do kiedy obowiązuje gwarancja | Częstotliwość przeglądów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………                                     ……………………..                                       …………………………………………………………………………….

(miejscowość)                                                                                        (data)                                                                                (podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

WZÓR                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 8 do Umowy

Warszawa, dnia …………………..

| Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń nr …………./B/IS/E/T* |  |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA: | „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«” |
| UMOWA NR: |  |
| INWESTOR: |  |
| PROJEKTANT: PROJEKTANT BRANŻOWY: |  |
| GENERALNY WYKONAWCA: |  |

Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie niżej wymienionych materiałów/urządzeń:

| Lp | Wymagania | Dane materiału/urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa materiału / urządzenia |  |
| 2 | Wymagania projektu, STWIOR, innych dokumentów kontraktowych |  |
| 3 | Dane techniczne proponowanego urządzenia/materiału |  |
| 4 | Nazwa producenta/ dostawcy |  |
| 5 | Miejsce wbudowania (element budynku, instalacji itp.) |  |
| 6 | Materiał/urządzenie* zgodny z projektem/ równoważny* |  |

*Niepotrzebne skreślić

gdzie: 	B- ogólnobudowlane/drogowe

IS- instalacji sanitarnych

E – elektryczne

T- Telekomunikacyjne

Załączniki

- ……………

- ……………

- …………….

- …………….

Integralną częścią niniejszego wniosku są świadectwa prób, badań oraz dopuszczeń materiałów do stosowania w budownictwie, deklaracje i atesty.

WNIOSKUJĄCY:

Kierownik budowy/kierownik robót

.....................................

Data i podpis

`

Opinia Projektanta**:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ZATWIERDZAJĄCY**:

Projektant:

………………………………………

Data i podpis

ZATWIERDZAJĄCY***:

Zamawiający/Użytkownik:

…………………………………

Data i podpis

ZATWIERDZAJĄCY:

Inspektor Nadzoru:

…………………………………

Data i podpis

**Konieczność  opiniowania przez projektanta według wytycznych inspektora nadzoru odpowiedniej branży

*** Dotyczy  rozwiązań funkcjonalnych i/lub estetycznych

WZÓR

Załącznik nr 9 do Umowy

Zestawienie wyposażenia i środków trwałych

Dotyczy Umowy nr ……………………….

Nazwa zadania: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

| L.p. | Podział na budynki | Pełna nazwa urządzenia (typ, model, producent) | Jednostka miary | Ilość | Wartość (zł) | Cena jednostkowa (zł) | Numer fabryczny | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek nr 11 i 30 |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………..                                ……………………..                                  …………………………………………………………………….

(miejscowość)                                                                          (data)                                                                  (podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 10 do Umowy

# Klauzula informacyjna stosowana przez Wojskową Akademią Techniczną
im. Jarosława Dąbrowskiego

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane : „RODO”, informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908)
przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

- Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@wat.edu.pl lub telefonicznie: 887 831 718.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- w celu zawarcia i realizacji umowy na zadanie pn.: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

  - w przypadku osób wyznaczonych do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  - w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

  - w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,

  - w celu wydania przepustki osobowej uprawniającej do wejścia/wjazdu oraz identyfikacji osoby przez pracownika sekcji ochrony fizycznej na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.

- Podanie danych osób wyznaczonych do zawarcia i przygotowania umowy stanowi  warunek do jej zawarcia. Podanie danych do wystawienia przepustki jest konieczne do wejścia na teren objęty ochroną. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu/nadzoru/wykonania jest dobrowolne jednak konieczne dla realizacji umowy.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

- Dane przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo                  do wniesienia sprzeciwu.

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WZÓR

Załącznik nr 12 do Umowy

Harmonogram obsługi gwarancyjnej

Dotyczy Umowy nr ……………………………..

Nazwa zadania: „Przebudowa budynków nr 11 i 30 na potrzeby zakwaterowania podchorążych w formule »zaprojektuj i wykonaj«”

| L.p. | Pomieszczenie | Pełna nazwa urządzenia (typ, model, nr seryjny) Numer dokumentu sprzętu | Data rozpoczęcia funkcjonowania – data protokołu odbioru końcowego | Terminy | Wymagane uprawnienia | Informacja o miejscach specjalistycznego serwisu obsługowego w Polsce danego urządzenia (www, adres, tel. kontaktowy) | Podzespoły podlegający ewentualnej, okresowej wymianie | Materiały podlegające konserwacji w roku odbioru budynku …2026.... | Materiały podlegające konserwacji Rok+1 od odbioru budynku …2027.... | Materiały podlegające konserwacji Rok+2 od odbioru budynku …2028.... | Materiały podlegające konserwacji Rok+3 od odbioru budynku …2029.... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek nr 11 i 30 | Agregat wody lodowej (X, Y, nr ….) Nr dokumentu sprzętu |  |  | Instalacyjne z zakresu chłodnictwa | Firma X, (www.x.pl, ul. X, Warszawa, +48 …….) Firma Y, (www.x.pl, ul. X, Warszawa, +48 …….) | Filtr powietrza X (typ …) Filtr powietrza Y (typ ..) | Filtr powietrza X (typ …) Filtr powietrza Y (typ ..) | Olej (typ …) |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………..                                ……………………..                                       ……………………………………………………………………………

(miejscowość)                                                                                 (data)                                                                              (podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

„Strefa obszaru chronionego” obejmuje obszar, teren, rejon, budynek  gdzie wjazd/wyjazd, wejście/wyjście jest kontrolowane.

2  decyzja Ministra Obrony Narodowej dotycząca organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej, umowach i porozumieniach międzynarodowych dotyczących statusu obcych sił zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.