Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Wzór umowy nr KNG.271.2.1.2026

Zawarta pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Nowym Sączu – ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

NIP: 5272825616, REGON: 368302575, reprezentowanym przez:

Pana Bogdana Muskałę – Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ......................................................................................................................................

(w przypadku spółki handlowej: sąd rejestrowy lub numer w rejestrze przedsiębiorców KRS,

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dane z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG),

z siedzibą w .........................., NIP:........................., rachunek bankowy nr: ........,

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca, zwani będą dalej także „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”.

W rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………. pn.: „Roboty budowlane na terenie NW Grybów: potok Kamienna m. Kamianna, 
gm. Łabowa, potok Rostówka w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów, potok Wątok oraz Zimna Woda gm. Skrzyszów” określonym Regulaminem Zamówień Publicznych PGW WP, z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 tejże ustawy, Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie (roboty) pn.:

„Roboty budowlane na terenie NW Grybów: potok Kamienna m. Kamianna, gm. Łabowa, potok Rostówka w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów, potok Wątok oraz Zimna Woda 
gm. Skrzyszów” (zamawiający zawrze odpowiednio umowy na poszczególne części):

Część 1. Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580 w m. Kamianna, gm. Łabowa.

Część 2. Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Rostówka w km 7+600 w msc. Jodłówka Tuchowska, 
gm. Tuchów.

Część 3. Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów.

- Szczegółowy zakres prac do wykonania określa opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys ofertowy, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz standardami robót oraz że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania bez zastrzeżeń, za umówione wynagrodzenie.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji prac wynikającymi z przepisów i wymagań ochrony środowiska i przyrody obowiązujących w miejscu ich wykonywania, a także z następującymi publikacjami:

a)	Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania

https://www.gov.pl/web/klimat/katalog-dobrych-praktyk-w-zakresie-robot-hydrotechnicznych

b)	Dobre praktyki utrzymania rzek

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf

c)	Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych            https://www.wody.gov.pl/images/Aktualnosci/foto/renaturyzacjaKPRWP/Podrecznik_renaturyzacji.pdf.

- Po wykonaniu prac Wykonawca wskaże w dokumentacji powykonawczej zakres/odcinki prac, które przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi wraz z uzasadnieniem, a także przedstawi dokumentację fotograficzną ze stanem przed oraz po wykonaniu prac.

- INSTRUKCJA BHP dla pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców Wykonawców wykonujących prace na terenie PGW WP RZGW w Krakowie:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Instrukcji BHP dla pracowników Wykonawców wykonujących prace na terenie RZGW w Krakowie (załącznik do umowy)

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania pracowników z instrukcją BHP (załącznik do umowy)

- Wykonawca  nie później niż w dniu podpisania umowy złoży:

a)  Zobowiązanie (załącznik do instrukcji BHP)

b)  Zobowiązanie - Koordynator Wykonawcy ds. nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy (załącznik do instrukcji BHP)

c)  Listę osób zapoznanych z Instrukcją BHP (załącznik do instrukcji BHP)

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie – z dniem protokolarnego przekazania terenu,

- zakończenie – do 4 tygodni, licząc od daty protokolarnego przekazania terenu.

§ 3

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie:

Część 1.  Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580 w m. Kamianna, gm. Łabowa.

brutto …………………. zł (słownie: …………………… zł),

w tym: netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł)

oraz podatek od towarów i usług w wysokości: ……………………… zł (słownie: ………… zł).

Część 2.  Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Rostówka w km 7+600 w msc. Jodłówka Tuchowska gm. Tuchów.

brutto …………………. zł (słownie: …………………… zł),

w tym: netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł)

oraz podatek od towarów i usług w wysokości: ……………………… zł (słownie: ………… zł).

Część 3. Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów.

brutto …………………. zł (słownie: …………………… zł),

w tym: netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł)

oraz podatek od towarów i usług w wysokości: ……………………… zł (słownie: ………… zł).

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość  autorskich praw majątkowych do stworzonych w wyniku wykonanej umowy utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, których wartość jest mniejsza niż 3 500 zł brutto.

- Końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego dla całego przedmiotu umowy w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w Kosztorysie ofertowym oraz według faktycznej ilości wykonanych i odebranych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, jednakże nie może być wyższe 
niż określone w ust. 1.

§ 4

SPOSÓB ROZLICZENIA / FAKTURY

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu prac i ich odbiorze końcowym na podstawie Protokołu odbioru końcowego i kosztorysu powykonawczego całości wykonanych prac.   Za datę wykonania przedmiotu umowy (datę sprzedaży) określonego w § 1 uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane należycie i zgodne z umową.

- Do faktury Wykonawca dołączy oryginał oświadczenia, że wykonał przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców lub w przypadku udziału podwykonawców, oryginał oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub inne dowody zapłaty (za dowód zapłaty na rzecz podwykonawcy uznawane będą: potwierdzenie wykonania przelewu na rzecz podwykonawcy wystawione przez instytucję finansową lub pisemne pokwitowanie zgodnie z art. 462 Kodeksu cywilnego lub inny dokument wystawiony przez podwykonawcę potwierdzający uregulowanie wszystkich należności).

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi i oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………… . Za datę zapłaty uznaje się dzień, 
w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, („biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie 
z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia /

lub:

Wykonawca oświadcza, że w związku z podmiotowym zwolnieniem z podatku od towarów 
i usług VAT, rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń nie figuruje 
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, („biała lista podatników VAT”) oraz Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie – w szczególności powiadomić o zmianie w zakresie statusu podatnika VAT, 
aż do czasu całkowitego rozliczenia umowy.

- Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe.

- Faktura Wykonawcy będzie wskazywać:

Nabywcę:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

NIP 5272825616

Obiorcę:

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz.

- Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury.

- W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.

- Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie 
z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: faktura_krakow@wody.gov.pl.

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres 
niż wskazany w ust. 13 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji 
do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych 
w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:  ……………………………………………………………….

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści 
i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury 
w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 13.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach Umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 12 wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEFexpert). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEFexpert, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na PEFexpert w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEFexpert, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie 
z postanowieniami  niniejszego paragrafu.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 13 i 15 wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

- Postanowienia ust. 12 do 24 powyżej nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 13 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1666) nie wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą” (PEFexpert), o których mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej 
do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2019 poz. 856).

- Z uwagi na finansowanie zadania z dotacji celowej, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie podmiotu Dotującego – Skarbu Państwa Ministerstwa Infrastruktury - do poddania się kontroli prowadzonej przez Dotującego w zakresie dotyczącym prawidłowości wykonywania zadania przez Dotowanego (Zamawiającego), obejmującej wydatkowanie przekazanych środków finansowych, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).

- W celu realizacji powyższego, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania dokumentów, złożenia wyjaśnień oraz zagwarantowania prawa do wejścia upoważnionych pracowników Dotującego na teren realizowanego zadania.

- Fakturowanie za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur „KSeF”:

- Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej „KSeF”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT” oraz przepisami wykonawczymi. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSEF z poprawnymi danymi Zamawiającego, w tym poprawnym numerem NIP, zgodnie z obowiązującą strukturą logiczną e-Faktury:

Nabywca (Podmiot2 w strukturze logicznej e-Faktury):

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Numer NIP: 5272825616

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Ponadto w elemencie:

Podmiot3 wskazać Podmiot Inny1/Rola-Odbiorca,

zaznaczyć Brak identyfikatora i wskazać nazwę odbiorcy:

ZZ Nowy Sącz

- Faktura w polu Fa/WarunkiTransakcji/Umowa w strukturze logicznej e-Faktury powinna zawierać datę zawarcia umowy i numer umowy, tj. mieć uzupełnione pola Data Umowy i Nr Umowy.

- Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikacyjnego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

- W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline, o którym mowa w art. 106 nda ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do jej przesłania do KSeF niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zakończenia niedostępności systemu.

- W przypadku braku możliwości wystawienia faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie systemu -tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy o VAT, Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem faktury ustrukturyzowanej oraz do jej przesłania do KSeF w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.

- Fakturę elektroniczną, o której mowa powyżej, należy przesłać na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl. Faktura powinna zostać opatrzona kodami weryfikującymi (kodami QR) umożliwiającymi dostęp do faktury (kod QR z napisem „OFFLINE”) oraz weryfikację tożsamości wystawcy (kod QR z napisem „CERTYFIKAT”), zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT. Za datę doręczenia faktury uznaje się datę wpływu faktury z kodem QR na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury w trybie awarii całkowitej, o której mowa w art. 106ng ustawy o VAT, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: faktura_krakow@wody.gov.pl.

- W przypadku niedochowania terminu przesłania faktury offline do KSeF, skutki takiego opóźnienia obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, kary i odsetki nałożone na Zamawiającego w wyniku nieprawidłowego lub opóźnionego wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF, w tym w wyniku podania błędnego NIP-u lub braku uwierzytelnienia w systemie.

- Inne dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury tj. protokoły, kosztorysy powykonawcze, oświadczenia podwykonawców itp. należy przesyłać na adres mailowy osoby nadzorującej wykonanie zadania po stronie Zamawiającego: ……………………………………….

§ 5

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni 
od daty zawarcia umowy, a Wykonawca obowiązany jest do odebrania terenu budowy w tym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu prac. Wykonawca zostanie wprowadzony na teren realizacji protokołem przekazania terenu robót utrzymaniowych.

Dla zadania będzie prowadzony Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego, przekazanego mu przez Zamawiającego najpóźniej przy przekazaniu terenu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować teren budowy, a także dbać o stan techniczny i o prawidłowość zabezpieczeń i oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku terenu budowy oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego protokolarnego przejęcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem 
lub zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim.

- Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:

- zatrudniania pracowników i personelu posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót przez Wykonawcę;

- odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy.

- W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające 
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych 
– ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może wykonać prace przewidziane niniejszą umową z udziałem podwykonawców, 
pod warunkami wymienionymi w ustępach poniżej.

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, dotyczący wykonania części robót budowlanych w zakresie wskazanym w ofercie, które będą realizowali podwykonawcy, a także projekt jej zmiany, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o której mowa w ust. 2, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w  § 16 ust. 2 lit. d) umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, jak również do projektu jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,

- gdy przewiduje się termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu

w terminie 10 dni od dnia przedłożenia projektu umowy i/lub jej zmian.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane w ramach umowy                o roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy.

- W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę płatności na rzecz podwykonawców, Zamawiający wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec podwykonawców.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 8 Wykonawca może zgłosić pisemne uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji przez Zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami.

§ 7

ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych,

-  pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 
o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający jest uprawniony 
do żądania, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, 
we wskazanym terminie, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

OSOBY NADZORUJĄCE

- Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadził: 
……………, tel. …………….

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy 	będzie:

………………………….………, tel. ……………...

Kopia ww. uprawnień zostanie przekazana Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Nadzór przyrodniczy nad realizacją zamówienia ze strony wykonawcy będzie prowadził:

………………………..…………, tel.…………..….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

- Ewentualna zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 i 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, może nastąpić po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego na wyraźny wniosek Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie zaproponowanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5 nie wymagają wprowadzania zmian do umowy w formie aneksu.

§ 9

ODBIÓR ROBÓT

- Strony ustalają następujące odbiory:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 
do 7 dni od daty zgłoszenia Dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego robót i potwierdzenia gotowości wykonanych robót 
do odbioru przez inspektora nadzoru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w terminie 
do 5 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1, uznaje się dzień, w którym Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, jeżeli prace objęte zgłoszeniem w toku czynności odbioru zostały uznane za kompletne, wykonane należycie i zgodnie z umową.

- Do terminu wykonania przedmiotu umowy nie wlicza się czasu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru określonych w ust. 5.

§ 10

RĘKOJMIA

- Rękojmia

  - Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią 
się w terminie 36 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem końcowym.

  - W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać 
ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku konieczności wykonania robót specjalistycznych przez Wykonawcę termin może zostać wydłużony do 30 dni.

§ 11

NADZÓR PRZYRODNICZY NAD REALIZOWANYMI PRACAMI

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem robót, 
na czas wykonywania zaplanowanych prac zgodnie z wydanym zawiadomieniem RDOŚ o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania działań objętych zgłoszeniem oraz zgodnie 
z warunkami prowadzenia robót, lub z decyzjami derogacyjnymi.

- W ramach nadzoru przyrodniczego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału specjalisty lub specjalistów ds. nadzoru przyrodniczego w zakresie:

- Wyjaśniania ewentualnych wątpliwości powstałych podczas realizacji robót dotyczących ochrony przyrody.

- Bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.

- Wskazywania konieczności i sposobów wykonywania działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy.

- Udziału w spotkaniach dotyczących kwestii ochrony środowiska związanymi z inwestycją 
(np. z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczeństwa).

- Obecności w miejscu realizacji robót, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu, a w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki podczas prac powodujących mętnienie wody, podczas przemieszczania i płoszenia zwierząt w celu usunięcia 
ich z terenu prowadzonych robót oraz innych czynności wymagających obecności odpowiedniego specjalisty lub specjalistów (Inspektorów wspierających), zobowiązany jest 
do zapewnienia ich obecności na terenie prowadzonych robót w zależności od potrzeb.

- Prowadzenia oględzin terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin 
lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych roślin 
lub zwierząt w granicach terenu objętego pracami utrzymaniowymi/terenem usuwania szkód popowodziowych. Oględziny muszą poprzedzać wykonanie prac utrzymaniowych/ usuwania szkód popowodziowych.

- Potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonania prac objętych umową w formie pisemnej 
w karcie nadzoru przyrodniczego bądź dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego, przed każdorazowym rozpoczęciem ww. prac lub kontynuacji prac wstrzymanych.

- Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową, jednocześnie oznaczenia w terenie miejsca ich występowania w sposób widoczny i trwały, a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej wraz z zaznaczeniem współrzędnych miejsca, 
w którym stwierdzono ich występowanie.

- Do natychmiastowego zaproponowania w formie pisemnej działań pozwalających 
na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń oraz nadzoru nad wykonaniem zaproponowanych działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla znajdujących się w zasięgu oddziaływania inwestycji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt wodnych, tj. bezkręgowców 
i ichtiofauny, gatunków zwierząt terenów zalewowych (płazów, gadów, ptaków i ssaków).

- Zaproponowania w razie potrzeby działań ochronnych, zapobiegających potencjalnym negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadzenia kontroli ich realizacji 
lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) zalecenia wstrzymania prac do momentu uzgodnienia dalszego postępowania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

- Prowadzenia sprawozdania z pełnionego nadzoru przyrodniczego, sporządzonego 
w formie kart nadzoru przyrodniczego bądź wpisów w dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego zawierających opis aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin 
i zwierząt w trakcie realizowanych prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.

- Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi karty nadzoru przyrodniczego bądź wpisy 
w dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego w trakcie realizacji prac, w przypadku stwierdzenia na danym obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową oraz po wykonaniu prac.

- Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zawierające wyniki prowadzonych obserwacji, opis działań podjętych   w celu wyeliminowania negatywnego wpływu prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań. Sprawozdanie końcowe, zostanie dostarczone do zamawiającego 
w formie elektronicznej i 1 egzemplarz w formie papierowej, podpisanej przez Wykonawcę sprawozdania niezwłocznie po zakończonym nadzorze – najpóźniej w dniu odbioru robót.

- W przypadku konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej wykonawca nadzoru przyrodniczego zapewni wykonanie czynności zgodnie z decyzją derogacyjną poprzez odpowiednie osoby 
z zakresu specjalistów wspierających, które będą wykonywać czynności np. chwytanie, przenoszenie.

- Wykonawca nawiąże kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim celem ustalenia ewentualnej potrzeby objęcia obserwacją udrażnianego odcinka cieku pod kątem bytowania ryb.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności niezbędnych specjalistów w czasie nie dłuższym niż (24h) od zgłoszenia konieczności interwencji w terenie.

§ 12

PRAWA AUTORSKIE

- Wykonawca zobowiązuje się, że w momencie wytworzenia w ramach wykonania niniejszej umowy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do wszelkich utworów przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich.

- Wykonawca nie może zbyć praw majątkowych do powstałych w ramach niniejszej umowy utworów, udzielić żadnych licencji na korzystanie z nich ani dokonać żadnych innych czynności, które 
w jakikolwiek sposób ograniczałyby prawo Zamawiającego do korzystania z utworów 
na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, itp. i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy 
lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie 
do postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu 
lub jakiekolwiek inne zmiany),

- utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

- rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

- publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

- wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

- wystawianie,

- wyświetlanie.

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża zgodę 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium i ilości egzemplarzy.

- Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, 
w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, 
po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 
po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

- poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby/osób lub podmiotów zgłaszających roszczenia.

- Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia od umowy.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

§ 13

ZMIANA UMOWY

      - Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, będzie możliwa 
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających 
lub znacząco utrudniających wykonywanie robót, w szczególności w przypadku:

- wystąpienia wezbrania powodziowego,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

- wystąpienia „Siły Wyższej” uniemożliwiającej lub wstrzymującej w istotny sposób realizację określonego rodzaju prac objętych przedmiotem Umowy. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki 
i strajki. W tym dostosowania się do zarządzeń, zakazów lub wiążących rekomendacji ze strony organów państwowych dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

      - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

      - Strony mają prawo do zmiany umowy w następujących sytuacjach:

- zmiany w przepisach prawa, decyzjach, postanowieniach lub uzgodnieniach,

- wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie umowy, zgodnie z jej treścią,

- zaistnienia innej okoliczności prawnej, technicznej lub ekonomicznej skutkującej niemożliwością wykonania umowy, zgodnie z jej treścią.

      - Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę umowy po zmianie ustawowej stawki podatku VAT. 
W takim przypadku kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto tego wynagrodzenia.

      - Wprowadzenie zmian w umowie wymaga sporządzenia stosownego protokołu konieczności 
i aneksu, przy czym na jego zawarcie muszą wyrazić zgodę obydwie Strony umowy.

      - O zaistniałych okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu realizacji umowy Strony są zobowiązane zawiadomić siebie niezwłocznie w formie pisemnej, z podaniem przyczyny.

§ 14

ODSTĄPIENIE

      - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy tak dalece, 
że nie jest prawdopodobne, aby ukończył go w terminie wynikającym z umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i nie podejmuje się jego realizacji 
bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy lub powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego;

- Wykonawca utracił zdolność do wykonywania przedmiotu umowy;

- W razie konieczności:

- 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

lub

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy.

      - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego.

      - Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

      - Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie do 10 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

      - Odstąpienie od umowy może odnosić się do całej umowy lub do części jeszcze niezrealizowanej.

§ 15

OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z ODSTĄPIENIEM

      - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia
i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, a także zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 
w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

      - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali z Zamawiającym zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

      - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

      - W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
lub rachunku.

      - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

      - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

      - Szczegółowy Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
od umowy według cen na dzień odstąpienia, nadające się do odbioru, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny lub inne roszczenia odszkodowawcze.

      - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 16

KARY UMOWNE

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

- za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu w stosunku do ustalonego terminu oświadczeń, dokumentów określonych umową, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

      - Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku naruszenia postanowień § 6 niniejszej umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, z następujących tytułów:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

      - Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób zgodnie z wymaganiami określonymi w § 7, za każde nieprzedstawienie dokumentów w terminie lub na wezwanie Zamawiającego oraz każdą niezatrudnioną osobą niezgodnie z czynnościami wymaganymi przez Zamawiającego.

      - Łączna wysokość kar umownych z wszystkich tytułów określonych w umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

      - Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

      - W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie.

      - Zapłata przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. c) i/lub lit. d) i/lub lit. e), 
ust. 2 oraz ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji przedmiotu umowy 
lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

      - Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu określonym w pisemnym wezwaniu do zapłaty/ nocie obciążeniowej.

      - Kara umowna może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

      - Każda z kar umownych wymienionych w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 jest niezależna od siebie, 
a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

§ 17

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według 
ich najlepszej wiedzy w celu wykonania umowy.

- Wszelkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną 
na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, 
iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzone na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

Adres Zamawiającego:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,

ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz,

w formie elektronicznej na adres: zz-nowysacz@wody.gov.pl

Adres Wykonawcy:

………………………………………………………

………………………………………………………

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą Stronę.

- Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie w sposób określony powyżej.

- Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście 
lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi 
ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§ 18

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 19

RODO

- Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych 
oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane w realizacje umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

- Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 
ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

  - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.krakow@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Krakowie”,

  - z ramienia Wykonawcy - ……………………………………………………………………………………..

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz ustawy Prawo wodne.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których Strony nie będą

w stanie polubownie rozwiązać, rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego, tj. Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę złożenia ostatniego z podpisów na umowie.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy./ Umowę podpisano w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Kosztorys ofertowy

- Specyfikacja techniczna SST

- Instrukcja BHP dla pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców Wykonawców wykonujących prace na terenie PGW WP RZGW w Krakowie

- Postanowienie RDOŚ

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

Opcjonalny zapis dostosowany zostanie na etapie zawarcia umowy.

Umowa zostanie dostosowana do uzgodnionej z wykonawcą formy podpisu umowy.