Załącznik Nr 2 do SWZ

Nasz znak: BGiOŚ.271.4.2026

UMOWA nr BGiOŚ.272.___.2026

na wykonanie robót budowlanych

Zawarta w dniu ____ _______ 2026 r. w Grybowie, pomiędzy:

Miastem Grybów,

ul. Rynek 12, 33-330 Grybów

NIP: 738-10-10-274, REGON: 491893210 zwanym w dalszej części umowy Zamawiający,

reprezentowanym przez

Pawła Fydę - Burmistrza Miasta Grybów

przy kontrasygnacie Konrada Mrożka – Skarbnika Miasta Grybów

a

Firmą _______________________

wpisaną do KRS pod nr _________________________

NIP

w imieniu której działa:

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Remont drogi gminnej 290794K w km od 0+000,00 do km 0+667,94 w miejscowości Grybów Powiat Nowosądecki Gmina Miasto Grybów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja techniczna stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zakres zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także uzyskanie przez wykonawcę prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający oświadcza, że roboty objęte zamówieniem zostały zgłoszone do właściwego organu nadzoru budowlanego.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości _____________ zł tj. ___________ %.

§2

- Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy i przejęciu placu budowy, jednak nie wcześniej niż 1 sierpnia 2025 roku.

- Ostateczny termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 29 sierpnia 2027 roku, przy czym:

  - Wykonanie robót budowlanych do 30 czerwca 2027 roku,

  - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 29 sierpnia 2027 roku.

§3

1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca odebrał od Zamawiającego formularz Specyfikacji Warunków Zamówienia zawierający projekt umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją projektową, w tym specyfikacją, o jakiej mowa w §1 ust. 2 niniejszej umowy oraz miejscem wykonania zamówienia oraz że zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń, wykona zakres prac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za cenę podaną w ofercie.

§4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem §8 ust. 2.

§5

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie Pana: __, nr uprawnień: __.

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm).

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana: __, nr uprawnień: __.

§6

- Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem uzyska lub wykona sieci i urządzenia związane z dostawą mediów dla celów budowy (woda, energia elektryczna itp.) oraz tymczasowe drogi, ogrodzenia i zabezpieczenia wynikające z potrzeb i przepisów dotyczących prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną robót.

- Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca wykona niezbędne dojścia komunikacyjne oraz dojazdy dla pojazdów specjalnych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) zapewniające swobodę poruszania się i dostępu osób trzecich do budynków mieszkalnych, handlowych i innych leżących w obrębie robót.

- Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, a także innym organom, w tym służbom ochrony środowiska w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca przed przejęciem terenu budowy przedstawi zamawiającemu zawarte ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, powodzi, huraganu i innych zdarzeń losowych.

  - Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

  - Roboty - w wartości określonej niniejszą umową.

  - Urządzenia budowy, sprzęt transportowy, i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - w wartości niezbędnej do ich ew. zastąpienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek i w związku z prowadzeniem robót przez Wykonawcę.

§9

- Wszystkie materiały, maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawca.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym, w ustawie Prawo Budowlane oraz spełniające wymagania Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną – w zakresie określonym odnośnymi przepisami.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§10

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  - Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

  - Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robót.

  - Informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć odkrywek lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  - W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji robót budowlanych, o których mowa w §1 - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  - W wyniku zniszczenia lub uszkodzenia mienia osób trzecich pozostających w związku z prowadzoną budową Wykonawca dokona naprawy zaistniałych zniszczeń lub wypłaci odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

§11

- Wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, która może być wyrażona po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu do zatwierdzenia umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.

- Do umowy z podwykonawcą, Wykonawca dołączy gwarancję zapłaty za roboty budowlane udzieloną na żądanie podwykonawcy, zgodnie z art. 6491-6495 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie umów zawartych z podwykonawcami, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o karę umowną w wysokości 3% tej kwoty oraz poniesione przez Zamawiającego ewentualne koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji.

§12

- Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

§13

- Wykonawca zamierzający zawrzeć z Podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

- Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest:

  - Uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w §12 niniejszej umowy.

  - Przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie jej celem akceptacji.

- Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

  - Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi.

  - Umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W ciągu kolejnych 10 dni od otrzymania, Zamawiający zgłasza podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami określonymi w §12 niniejszej umowy lub zgodę na jej zawarcie.

- W przypadku gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50 000,00 zł. W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest niezgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia lub wymaganiami określonymi w §12 niniejszej umowy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłaty kary umownej.

- Postanowienia ust. 1-6 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane, zasad zawierania umów o jakich mowa w ust. 1-6 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w §12 niniejszej umowy.

§14

- Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad, określonego w §1 umowy, ustala się wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową podaną w formularzu oferty w wysokości: ogółem netto: …………………. zł (słownie: …………………… /100), ogółem brutto: ………………...zł (słownie: ………………………… /100) w tym podatek VAT ___% ……….….. zł (słownie: ………………………/100),

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną, uzgodnieniami branżowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym kosztami materiałów, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym między innymi:

  - koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu);

  - koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia;

  - koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania wraz z jego późniejszą likwidacją;

  - koszty utrzymania zaplecza, transportu, składowania materiałów;

  - podatek VAT;

  - koszty dotyczące opłat związanych z zajęciem pasa drogowego w celu wykonania robót;

  - koszty przygotowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp.;

  - koszty odtworzenia wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania podczas wykonywania robót;

  - wszelkie koszty wynikające z postanowień określonych w SWZ;

  - inne koszty wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

  - koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk;

  - ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

§15

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie, po przedłożeniu faktury, w dwóch etapach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy tj.:

  - pierwszy etap po wykonaniu części robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, płatność częściowa w 2026 r. - nie więcej niż 1 084 990,43 zł,

  - drugi etap po wykonaniu pozostałej części robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego, płatność końcowa w 2027 r. - pozostała część wartości umowy.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z potwierdzeniem wykonania zafakturowanych robót przez Inspektora Nadzoru.

- Faktura wymaga udokumentowania przez Wykonawcę dokonania zapłaty za wykonane roboty podwykonawcom. Wystawienie faktury przez Wykonawcę możliwe jest po uprzednim dokonaniu przez niego zapłaty podwykonawcom realizującym roboty im zlecone.

- W przypadku zaistnienia konieczności naliczenia Wykonawcy wymagalnych kar umownych przewidzianych w §16 umowy, Zamawiający dokona ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w fakturze, na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy.

- Za datę uregulowania należności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca składając fakturę za wykonane roboty, która obejmuje roboty wykonane przez podwykonawcę, jest zobowiązany dołączyć kopię faktury podwykonawcy oraz jeden z poniższych dokumentów:

  - pisemne oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz;

  - kopia przelewu bankowego regulującego wierzytelność za fakturę.

- Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru końcowego oraz innych wymaganych dokumentów spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujących dokumentów. W przypadku braku bezusterkowego protokołu odbioru robót Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na:

  - Nabywca: Miasto Grybów ul. Rynek 12 33-330 Grybów NIP: 7381010274.

  - Odbiorca: Urząd Miejski w Grybowie ul. Rynek 12 33-330 Grybów.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją umowy.

§16

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego jako ostateczny termin usunięcia wad,

  - Za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy,

  - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto – prawo to może zostać zrealizowane do dnia podpisania bezusterkowego odbioru robót.

  - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - Za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto- za każdy dzień zwłoki lub przerwy.

  - Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kary umownej określonej notą obciążeniową z wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w §14 ust. 2 niniejszej umowy.

§17

- Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ___________________ zł.

- Strony postanawiają, że 100% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 uwzględniając postanowienia umowy określone w ust. 2, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót (wysokości wynagrodzenia) lub, jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§18

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż 14 dni przed terminem, o którym mowa w §2 ust. 2.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to odbiór ulega przerwaniu, a Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, prawo to może być wykonywane do podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też rodzaj i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający corocznie w okresie rękojmi, będzie wyznaczał przeglądy międzygwarancyjne informując Wykonawcę o ich terminie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Z przeglądów międzygwarancyjnych sporządzany będzie protokół w obecności przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu rękojmi ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokolarnym uznaniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §17 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§19

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ___-miesięcznej gwarancji za wady wykonanego przedmiotu umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie, na koszt własny, jeśli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodę o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady w terminach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie (w ust 5) Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy ten termin uwzględnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§20

Strony postanawiają, że ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, po odbiorze przedmiotu umowy i dostarczeniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru (oświadczeń kierownika budowy, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, protokołów prób i badań itp.).

§21

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której wykonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana taka nastąpi w przypadkach:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

  - zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

  - gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia,

  - gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

    - wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z ujawnienia nie zinwentaryzowanych instalacji na terenie budowy,

    - wystąpienie klęski żywiołowej;

    - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: długotrwałych (trwających ponad  trzy tygodnie) opadów deszczu, , gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi; wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych

    - odkrycie niewypałów i niewybuchów jeżeli ich usunięcie (unieszkodliwienie) uniemożliwiałoby wykonanie robót;

    - odkrycia znaleziska archeologicznego;

    - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kurzawka, głazy narzutowe itp.);

    - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

  - zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

    - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;

    - nieuzasadnionego wstrzymania robót przez Zamawiającego;

    - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

    - zmiany będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności:

    - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

    - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

  - innej przyczyny zewnętrznej niezależnej od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującej niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

    - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

    - protesty mieszkańców;

    - przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

    - wstrzymanie robót przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:

    - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

    - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

    - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

    - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

  - Pozostałe zmiany:

    - zmiana obowiązującej stawki VAT w okresie realizacji umowy - jeśli będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

    - jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,

    - dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

- Postanowienia objęte ust. 2 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

  - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

  - udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

- Zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie jej wprowadzenia z powołaniem dowodów i faktów na jego poparcie, złożonym przed upływem terminu wykonania zamówienia.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.4. – 2.9. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§22

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej tj. Sąd o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sądu.

- Wszczęcie mediacji i jej procedowania wymaga złożenia wniosku przez jedną ze stron umowy oraz zawarcia przez stronu pisemnej umowy o mediację na warunkach określonych w art. 1831 oraz 1836 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

- W przypadku gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu pomiędzy stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzeniu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§23

W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

§24

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz., 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Wykonawca:											Zamawiający: