Załącznik nr 3 do  Zlecenia przeprowadzenie zamówienia publicznego

Pkt 1 Informacje o przedmiocie zamówienia

Informacje o przedmiocie zamówienia

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, a wymagających zatrudnienia na umowę o pracę:

- Opracowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu.

- Opracowania i aktualizacji harmonogramu technicznego realizacji projektu (dostawy, odbiory).

- Opracowania dokumentacji polityki rachunkowości projektu.

- Przygotowania na potrzeby Zamawiającego projektów wniosków o płatność/rozliczenie do Instytucji Zarządzającej wraz ze skompletowaniem, weryfikacją i/lub przygotowaniem i przekazaniem do Zamawiającego kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o płatność/rozliczenie w tym wniosku końcowego.

- Zarządzanie obiegiem dokumentacji finansowej w projekcie.

- Dokonywanie opisów dokumentacji finansowej projektu.

- Weryfikacja dokumentacji finansowej będącej podstawą dokonania płatności przez Zamawiającego na rzecz podmiotów zewnętrznych.

- Wnioskowanie do Zamawiającego o ewentualne zmiany w harmonogramie finansowym lub rzeczowym projektu wraz z propozycją i uzasadnieniem zmiany; zmiana i aktualizacja Harmonogramu wymaga zgody Zamawiającego; Wykonawca związany jest wytycznymi, uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego w zakresie zmian Harmonogramu.

- Analizy Wykonania budżetu w trakcie realizacji Projektu.

- Analizy wykonania budżetu Projektu po zakończeniu realizacji Projektu.

- Prowadzenie dokumentacji projektu w programie CST2021 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

- Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz innych potrzebnych sprawozdań.

- Wprowadzenie koniecznych zmian w Harmonogramie, budżecie i treści wniosku.

- Nadzór nad prawidłową realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

- Rozliczenie rzeczowe i finansowe całego projektu zgodnie z faktycznym stanem jego realizacji.

- Weryfikacja kwalifikowalności poniesionych kosztów.

- Opracowania procedur oraz wzorów raportów w zakresie monitorowania projektu.

- Opracowania zasad i metod sprawdzania osiągnięcia kryteriów jakości produktów projektu.

- Monitorowanie przebiegu projektu, w tym:

- Bieżące kontrole postępu prac nad Projektem,

- Monitorowanie oraz ocena wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie Projektu,

- Ewaluacja postępu realizacji Projektu – zakres, budżet, harmonogram.

- Opracowania i aktualizacji dokumentów zarządczych, tj. dokumentacji dot. Komunikacji w projekcie, ryzyk, zagadnień, jakości.

- Przygotowania planu komunikacji dla zadań realizowanych w projekcie.

- Opracowywania wzorów dokumentów raportowania Instytucji Pośredniczącej oraz kierownikowi projektu przez Wykonawcę, podmioty zewnętrzne i partnerów projektu.

- Planowania i organizowania procesu realizacji Projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Konieczność dyżuru osoby wyznaczonej przez Wykonawcę, odpowiedzialnej 
za realizację Przedmiotu Umowy w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie, (tj. ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków), 2 razy w tygodniu po 
4 godziny dziennie.