Załącznik nr 7

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

NR ....../NZ/2026/ZDiZ

zawarta w dniu ……………….. r. w Sopocie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Gminą Miasta Sopotu

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, w imieniu której działa

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot,

reprezentowanym przez:

###### ……………………………….. – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………

z siedzibą w: ………………………….

wpisanym do rejestru KRS pod numerem ……………………………., REGON …………………………., NIP ………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………………….……….….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwani łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze fakt, że:

- Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP- 27/NZ/2026/EB, prowadzonym w formule „zaprojektuj i wykonaj” o wartości poniżej kwoty 170 tys. PLN, bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. Ustaw z 2024r., poz.1320 z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy,

- Osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy,

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń (np. w przypadku takiej konieczności – decyzji na wycinkę zieleni, wszelkie pozwolenia Konserwatora Zabytków m. Sopotu, pozwolenia wodnoprawne) oraz złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę, a następnie na podstawie powstałej dokumentacji wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w zadaniu pn.: Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM w Sopocie, w formule zaprojektuj i wykonaj.

Zadanie powyższe stanowi opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz.418 ze zmianami), dla zadania szczegółowo opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) i OPZ, wraz z niezbędnymi decyzjami w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, a następnie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych [dalej: robót] polegających na przebudowie oświetlenia ulicznego w zadaniu pn: Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy Ogniwem Sopot i linią SKM w Sopocie [zwanych dalej: Przedmiotem Umowy].

- Przedmiot Umowy obejmuje zamówienie podstawowe gwarantowane:

W zakres opracowywanej dokumentacji projektowej i wykonywanych robót budowlanych wchodzi:

- przebudowa oświetlenia ulicznego, w tym m.in. rozbiórka istniejących słupów i opraw; montaż nowych słupów i opraw; uruchomienie, próby, niezbędne pomiary instalacji (pomiary ochronne, fotometryczne); utylizacja zdemontowanych słupów i opraw oświetlenia ulicznego; rozbiórka istniejących i budowa nowych sieci elektroenergetycznych; wykonanie wszelkich  niezbędnych prac związanych 
z modernizacją infrastruktury oświetleniowej koniecznych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, np. odtworzenie nawierzchni drogowych i terenów zielonych,

- rozwiązanie ewentualnych kolizji infrastruktury podziemnej

Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów Dokumentacji Projektowej:

- Projekt budowlany, w skład którego wchodzi: projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu,

- Inwentaryzacja i gospodarka zielenią na działkach objętych przedmiotem zamówienia,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Przedmiar Robót,

- Kosztorys Inwestorski,

- Wizualizacja projektu,

- Inwentaryzacja stanu istniejącego terenu objętego przedmiotem zamówienia

- Przedmiot umowy obejmuje zamówienie opcjonalne polegające na pełnieniu nadzoru autorskiego:

Zakres przedmiotu zamówienia opcjonalnego obejmuje pełnienie Nadzoru Autorskiego 
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie przedmiotu niniejszego zamówienia.               Wykonawca winien wykonać wszystkie czynności związane z pełnieniem Nadzoru Autorskiego podczas 1 pobytu na budowie. Zamawiający przewiduje maksymalnie 5 pobytów Wykonawcy na budowie w trakcie realizacji Robót budowlanych w ramach Nadzoru Autorskiego, objętego niniejszą umową. Nadzór Autorski Zamawiający planuje powołać w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, o której mowa powyżej, lecz nie dłużej niż do dnia upływu rękojmi za wady dla Robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe prace zgodnie z Umową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym: PFU:), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami.

- W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:

  - zawarte w Umowie,

  - zawarte w PFU,

  - zawarte w ofercie z załącznikami.

- Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 5, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii.

- Strony Umowy zobowiązują się wykonać swoje zobowiązania zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi, w szczególności Prawa budowlanego, a także normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi dla Przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę składać się będzie z dokumentów określonych w OPZ i PFU stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy.

- Dokumentacja projektowa powinna określać Przedmiot Umowy dla robót, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp, Przedmiotu Umowy nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Pzp Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

- Dokumentacja projektowa powinna opisywać Przedmiot Umowy za pomocą cech technicznych i jakościowych oraz być zgodna z obowiązującymi normami oraz uwzględniać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, zezwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.

- Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z wymogami Zamawiającego określonymi w PFU i Umowie oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

§2.

Obowiązki i prawa Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji znajdującej się w jego posiadaniu, dotyczącej Przedmiotu Zamówienia, mogącej posłużyć do realizacji zadania,

- przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminie 7 dni od dnia skutecznego przekazania informacji do Wykonawcy o terminie rozpoczęcia robót,

- dokonanie odbioru końcowego po zakończeniu realizacji Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

  - uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,

  - przestrzegania praw patentowych i licencji,

  - udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań,

  - informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej i innych prac będących Przedmiotem Umowy,

  - zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej – w tym poprzez przedstawianie raportów dotyczących postępu prac projektowych oraz robót,

  - pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich opinii, uzgodnień , map oraz materiałów, potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej, w tym znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji,

  - przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej będącej Przedmiotem Umowy w liczbie egzemplarzy zgodnie z OPZ i PFU,

  - uzupełniania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, brakujących dokumentów celem uzyskania decyzji administracyjnych, do uzyskania których zobowiązany jest Wykonawca,

  - wykonania innych czynności i prac, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji celu Umowy, w tym nie wymienionych powyżej, a także w PFU.

3.	Wykonawca robót ma obowiązek sporządzenia na własny koszt:

1)	planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych;

2)	planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych powstałych w trakcie prac budowlanych, o ile będzie to wymagane.

4.	Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia prac projektowych oraz wykwalifikowaną siłę roboczą, odpowiednie surowce, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie inne przedmioty i wyposażenie niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad w sposób zapewniający osiągnięcie celów Umowy.

5.	Wszelkie zmiany zakresu prac i robót w stosunku do PFU i OPZ, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane z Zamawiającym i uzyskać jego uprzednią pisemną akceptację, zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami.

7.	Wykonawca w sposób wymagany przepisami prawa oznacza teren budowy oraz tereny przyległe, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji Przedmiotu Zamówienia, a po zakończeniu robót porządkuje i likwiduje zaplecze budowy.

8.	Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabezpiecza teren budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na cały okres prowadzonych robót.

9.	Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa tak personelu własnego jak też osób trzecich na terenie budowy oraz na terenach przyległych.

10.	Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne a ich wyniki bieżąco przedstawia Zamawiającemu.

11.	Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (w tym atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

12.	Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7-11.

13.	W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust 7-11 oraz 14, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego 7 dniowego terminu na wykonanie przedmiotowych obowiązków przez Wykonawcę.

14.	Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania Zamawiającemu możliwości sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac związanych z wykonaniem robót – udzielania informacji na zapytania Zamawiającego.

15.	Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej, co stanowić będzie warunek podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

16.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

17.	Wykonawca wraz z dokumentacją powykonawczą dostarczy inwentaryzację powykonawczą. Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać:

  - wersję papierową oraz elektroniczną z naniesionymi zmianami;

  - wersję elektroniczną w formacie pdf.

18.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nieodpowiadające wymogom określonym przez Zamawiającego.

19.	Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego lub wynikłe z roszczeń osób trzecich z tytułu wad dokumentacji projektowej, jeżeli wady zostały ujawnione po upływie okresu rękojmi a Zamawiający nie mógł, przy zachowaniu należytej staranności, wcześniej ich wykryć, w szczególności, gdy wady takie zostaną ujawnione w fazie realizacji robót.

20.	Dokumentacja jaka zostanie stworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym) oraz w wersji papierowej w ilości egzemplarzy i w formie opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w PFU. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie zapewniając, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami, oraz że jest ona kompletna, a także że obie wersje elektroniczna i papierowa są tożsame.

21.	Odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nie oznacza jej sprawdzenia pod względem jakości i prawidłowości a tym samym nie ogranicza oraz nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do zgłaszania wad.

22.	O stwierdzonych wadach dokumentacji przy odbiorze Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

23.	Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje odpowiedzialność materialną i prawną za szkody powstałe w trakcie wykonywania a także po zakończeniu Umowy zaistniałe po stronie Zamawiającego lub osób trzecich wskutek realizacji lub pozostające w związku z Umową.

24.	W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamówienia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

25.	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Ponadto Strony ustalają, że:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac projektowych oraz robót, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy oraz każdorazowo aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie realizacji prac projektowych i robót w terminie do 7 dni od powzięcia wiedzy o konieczności zmiany harmonogramu. Zamawiający może wnieść uwagi do przedłożonego harmonogramu lub jego zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku stwierdzenia niezgodności procesu realizacji Umowy z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jego aktualizacji w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania.

- Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie obejmował wszystkie czynności, łącznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnień, odstępstw i pozwoleń.

- Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy będzie dysponował zespołem kierowniczym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia , w skład którego wchodzą:

| IMIĘ I NAZWISKO stanowisko | BRANŻA | PODSTAWA UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- |
|  | Projektant branża elektryczna |  |
|  | Kierownik Budowy branża elektryczna |  |

- Dopuszcza się zmiany w składzie osób realizujących przedmiotowe zamówienie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy  przy pomocy podwykonawców w zakresie wskazanym niżej: …………………………..

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy, pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi; z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

- Wykonawca oświadcza, ze osoby wymienione w ust. 6 będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2025 r. poz. 277 z pózn. zm.) .

- Wykonawca posiada zanonimizowane kopie umów o pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w ust. 6. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust.6 , w szczególności poprzez przedłożenie przez wykonawcę: zanonimizowanych kopii umów o pracę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 6, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących prace na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę, o której mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 10.1.d) umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego

obowiązku.

- Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe zaś uchybienie temu obowiązkowi może spowodować konieczność dokonania stosownych odkrywek na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, a także o konieczności zwiększenia lub ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy na roboty budowlane.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią lub ze względów konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację tych robót

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy przy zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych własnych, fabrycznie nowych, zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji zadania, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Materiały, powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, być zgodne z  kryteriami Polskich Norm lub aprobat technicznych (jeżeli nie ustanowiono polskich norm) oraz unijnych, oraz spełniać wszelkie wymagania określone przepisami budowlanymi i dokumentacji technicznej, w szczególności art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.  2025 r. poz. 418 z późn.zm), a w szczególności powinny spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021r. poz. 1213 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego stosownych dokumentów dla materiałów używanych do realizacji zamówienia.

- Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za mienie tam się znajdujące oraz za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów i obciążają go ewentualne opłaty i kary z tym związane.

- Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Wykonawca odpowiada za działania bądź zaniechania swoje oraz wszystkich osób i podwykonawców, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Ponadto Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

    - takiej organizacji robót i terenu budowy, która zapewni bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz terenach przylegających do terenu budowy;

    - terminowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego;

    - przestrzegania przepisów prawa przy wykonywaniu robót budowlanych, zwłaszcza prawa budowlanego oraz BHP;

    - stosowania instrukcji, procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego oraz inspektorów nadzoru, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, jakości oraz terminów wykonania robót;

    - przejęcia od Zamawiającego terenu budowy;

    - organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

    - zorganizowania zaplecza socjalno –technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzęty, które są niezbędne podczas wykonywania robót;

    - oznaczenia terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami;

    - zapewnienia dozoru na terenie budowy do czasu przejęcia terenu budowy przez Zamawiającego;

    - utrzymywanie ładu, porządku i czystości przy wykonywaniu prac, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego,

    - wytyczenia robót budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji projektowej;

    - kompleksowej obsługi geodezyjnej robót, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

    - wykonania dokumentacji powykonawczej;

    - wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych;

    - sprzątania terenu budowy, zagospodarowania odpadów z terenu budowy lub powstałych w wyniku realizacji robót zgodnie z ustawą o odpadach;

    - ustanowienia kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i spełniającego warunki określone w SWZ;

    - naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawcę podczas prowadzenia robót elementów istniejącej infrastruktury;

    - odtworzenia lub przywrócenia terenu budowy i obszaru oddziaływania wykonywanych robót po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;

    - dokonywania prób i odbiorów robót z udziałem wymaganych instytucji i Zamawiającego;

    - udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszą Umową;

    - uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego;

    - pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego;

    - przestrzegania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie personelu Wykonawcy, zwłaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy i zobowiązania Podwykonawców do przestrzegania w/w przepisów we wspomnianym zakresie;

    - uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy przed rozpoczęciem wykonywania robót;

    - zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

    - ewentualnej wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi.

- Przy realizacji robót Wykonawca będzie posługiwać się sprzętem, urządzeniami i materiałami, które będą sprawne technicznie i które będą najwyższej jakości oraz będą posiadały wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności z krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub aprobatą techniczną, dopuszczające je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którymi zawarto Umowę, ponosić będą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypełnienie wszystkich zobowiązań, w tym za dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego każdemu z podwykonawców zaangażowanych przez któregokolwiek z nich, oraz będą solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Podmioty te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym, który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę. Partner wiodący będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy oraz będzie upoważniony do otrzymywania od Zamawiającego wszelkich oświadczeń woli, informacji dla i w imieniu pozostałych podmiotów.

§ 3

Prawa autorskie

- Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zwane dalej będą: Utworami.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że realizacja Przedmiotu Zamówienia nie spowoduje naruszenia praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich.

- Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w związku z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe Zamawiającego w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych.

- Wykonawca oświadcza, że:

- w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone;

- Utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu.

- Z chwilą przekazania Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczenia terytorium, czasu i ilości wykorzystania, a Zamawiający nabywa całość autorskich praw majątkowych do Utworów, w szczególności wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z Utworów w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania Utworów, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);

- zwielokrotniania Utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską;

- wprowadzania Utworów do obrotu;

- wprowadzania Utworów do pamięci komputera;

- wykorzystania Utworów w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych;

- publicznego wykonania lub odtwarzania Utworów;

- modyfikacji Utworów oraz tworzenia, rozpowszechniania i korzystania z utworów zależnych;

- wystawienie i wyświetlanie Utworów;

- swobodnego używania i korzystania z Utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez niego podmioty;

- trwałego lub czasowego zwielokrotniania Utworów w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

- rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu Utworów lub jego kopii;

- wykorzystanie Utworu w postępowaniu oraz przy realizacji zamówienia publicznego na roboty, których dotyczy opracowana dokumentacja projektowa.

- Z chwilą przekazania Utworów, Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy przekazanych Utworów bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Utworów mogą być przeniesione zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia na osoby trzecie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy.

- Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do udzielania innym podmiotom dalszych zezwoleń na wykonywanie praw zależnych w stosunku do Utworów w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 5.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, w tym także prawo do korzystania z Utworów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw zależnych, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

§4.

Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.10.2026 r.

§5.

Przekazanie przedmiotu umowy

- Przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi w momencie zakończenia realizacji zamówienia na podstawie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego, jeśli stwierdzi, że przekazywany przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie spełnia wymagań niniejszej Umowy oraz nie jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, lub jest wykonany wadliwie.

§6

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na całość przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy   naprawy wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową,  techniczną i estetyczną wykonanych dokumentacji i robót.

- Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu. Koszt i ryzyko usunięcia wad przez osobę trzecią będzie w takim przypadku obciążał Wykonawcę.

- Po okresie gwarancyjnym Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego (protokół odbioru)  polegającego na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

§ 7.

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego gwarantowanego, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. PLN brutto (słownie: ……………………………………………..złote 00/100), w tym 23% VAT, w tym:

| L.P. | Zakres realizacji | Cena ofertowa brutto |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Wykonanie dokumentacji projektowej |  |
| 2 | Roboty budowlane |  |
|  | Łącznie za realizację całości zamówienia podstawowego |  |

- W przypadku skorzystania przez Zamawiającego  z prawa opcji i polecenia wykonania przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego, o którym mowa w §1 ust. 3 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w ramach zamówienia opcjonalnego w wysokości ………. PLN netto (słownie: ……………… złotych) plus należny podatek VAT za każdą zleconą wizytę na placu budowy. Z wykonanej czynności Nadzoru Autorskiego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne potwierdzenie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za każdy pobyt na terenie budowy bezzwłocznie po wykonaniu tej części Umowy i uzyskaniu potwierdzenia jej wykonania, lecz zawsze w granicach czasowych objętych przepisami prawa regulującymi obowiązek wystawiania faktur przypadku polecenia przez Zamawiającego powołania Nadzoru Autorskiego. Powołanie Nadzoru Autorskiego oraz jego zakres liczony w pobytach na terenie budowy jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

- Powyższe wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, obejmując wszelkie prace projektowe, roboty, dostawy materiałów i usług, sprzętu, jak również inne prace i roboty niezbędne do należytego oraz terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 13 Zmiany Umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie Zaproszenia do składania ofert  wraz z załącznikami, w tym OPZ i PFU. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że ryzyko wynikające z danych przyjętych do ustalania ceny ryczałtowej niniejszej Umowy obciąża w całości Wykonawcę i zostało uwzględnione w ustalonym wynagrodzeniu.

- Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy dokonane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, która jako Nabywcę wskazywać będzie Gminę Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, NIP 585-14-11-941, i jako Odbiorcę: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (81-861), Al. Niepodległości 930. Niespełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie uznaniem faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatność za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT,  po protokolarnym odbiorze końcowym inwestycji bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- W przypadku wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, płatność wynagrodzenia wykonawcy nastąpi po okazaniu (wraz z fakturą) dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest w szczególności, potwierdzenie przelewu bankowego o dokonanej płatności, wyciąg bankowy zawierający odpowiednią pozycję płatności, inny wiarygodny dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, a także – jako dokument uzupełniający – oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia, odnoszącego się do konkretnej faktury oraz protokołu odbioru, o których mowa w §8 ust 14 Umowy.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej  za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy, o której mowa w ust. 20.

- Wykonawca przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

- Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: zdizsopot.  Adres PEF: 5851003159.

- Przekazanie faktury, informacji o jej wystawieniu lub dokumentów towarzyszących (w szczególności załączników) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), w tym platformy dostępnej pod adresem https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl, może następować wyłącznie w celach informacyjnych, technicznych lub organizacyjnych i nie stanowi odrębnego wystawienia faktury ani duplikatu faktury w rozumieniu przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur [dalej KSeF].

- Jeżeli Wykonawca mocą przepisów prawa będzie zobowiązany do wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF, a obowiązku tego nie dochowa doręczając Zamawiającemu fakturę VAT w innej formie i inny sposób, Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu podatku naliczonego VAT wraz z odsetkami i naliczonymi karami za odliczenie podatku VAT naliczonego od nieprawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający ma również prawo wstrzymania się od zapłaty na podstawie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT bez prawa Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

- Strony uznają za konieczne uregulowanie zasad wystawiania, przekazywania oraz rozliczania faktur ustrukturyzowanych w ramach niniejszej umowy, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów, ich akceptacji oraz terminowej realizacji płatności.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego i każdorazowego uzupełniania danych na fakturach wystawianych w strukturze logicznej FA(3), zgodnie z obowiązującą schemą, w szczególności w następujący sposób:

- W polu Podmiot 2 (Nabywca) należy wpisać:
NIP: 5851411941
Nazwa: GMINA MIASTA SOPOTU
Adres: ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

oraz zaznaczyć w „status nabywcy” znacznik 1 JST

- W polu Podmiot 3 (Rola 8 – Odbiorca) należy wpisać dane jednostki będącej odbiorcą transakcji:
NIP: 5851003159
Nazwa: ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
Adres: Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot

- W Sekcji Płatność faktury ustrukturyzowanej Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich wymaganych oraz dodatkowych pól przewidzianych w schemie FA(3), w szczególności:
a) informacji o statusie płatności (zapłacona, zapłata częściowa, brak zapłaty),
b) formy płatności,
c) daty płatności,
d) pełnego numeru rachunku bankowego.

- Strony ustalają ponadto, że wszelkie załączniki do faktur ustrukturyzowanych wystawianych w systemie KSeF nie są przekazywane za pośrednictwem tego systemu i powinny być dostarczane odrębnie, w formie papierowej lub elektronicznej, na dane kontaktowe wskazane w niniejszej umowie.

- Brak lub nieprawidłowe wypełnienie danych, o których mowa powyżej, może mieć wpływ na proces akceptacji e-faktury oraz na termin realizacji płatności zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Za moment doręczenia faktury uznaje się dzień jej udostępnienia w Krajowym Systemie e-Faktur.

Terminy płatności określone w Umowie biegną od dnia doręczenia faktury, o ile Umowa nie

stanowi inaczej.

- W przypadku czasowej niedostępności KSeF, faktury mogą być wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi dotyczącymi trybu awaryjnego. Po ustaniu awarii faktura zostanie niezwłocznie wprowadzona do KSeF, a za moment jej doręczenia Strony uznają dzień udostępnienia jej w KSeF, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 8.

Cesja i podwykonawcy

- Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone Umową lub wynikające z Umowy, w szczególności zawarcia umowy faktoringu.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  w Umowie o Podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Usługi, Dostawy lub Roboty.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej Umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. Projekt Umowy powinien mieć zestawienie ilości Robót i ich wycenę oraz część Dokumentacji dotyczącej wykonania Robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o Podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części Dokumentacji.

- Umowa (Projekt Umowy), której przedmiotem są Roboty, z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Roboty,

- wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy liczone łącznie nie może przewyższać swą wartością wynagrodzenia Wykonawcy należnej mu od Zamawiającego za tę część,

- przedmiotem Umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie Robót, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą Umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, i które mają być wykonane i odbierane w terminach nie późniejszych niż wskazane w niniejszej Umowie,

- terminy rozliczeń nie mogą być późniejsze niż te, które wynikają z niniejszej Umowy zaś zakresy procentowe rozliczeń częściowych i końcowego nie mogą być większe niż wskazano w Umowie,

- wykonanie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji zadania, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Zaproszeniu do składania ofert oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu niniejszej Umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy. Podwykonawca musi również dysponować personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej Umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o Podwykonawstwo,

- winien znajdować się obowiązek informowania na piśmie Zamawiającego i Wykonawcy o powstaniu zaległości w wypłacie wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości,

- winien znajdować się obowiązek przedkładania przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oświadczeń o braku zaległości w zakresie wynagrodzenia,

- Umowa o Podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o Podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy.

- Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy na Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, pisemne zastrzeżenia do tego projektu w następujących przypadkach:

      - gdy przewiduje ona termin zapłaty dłuższy niż wskazany powyżej,

      - niespełniania wymagań dotyczących Umowy o Podwykonawstwo, określonych powyżej, przy czym Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o Podwykonawstwo.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, w powyższym terminie, uważa się za akceptację projektu Umowy o Podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni od jego dostarczenia Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o Podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Terminy dotyczące zmienionego projektu Umowy o podwykonawstwo liczone są analogicznie jak do pierwotnego projektu tej Umowy.

- Po akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 14 dni od jej przedłożenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w powyższym terminie, uważa się za akceptację tej Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi stanowiące część przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o Podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30.000,00 zł brutto. Jeżeli w przedłożonej Umowie o Podwykonawstwo termin zapłaty jest dłuższy niż   określony w ust. 6, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o Podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszej klauzuli.

- W przypadku zawarcia Umowy o Podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą Umową, zgodnie z przepisami Ustawy Kodeks Cywilny.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich Przedstawicieli lub Personelu, jak za własne działania lub zaniechania.

- Przed wystawieniem faktury, obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Nadzór Inwestorski żąda od Wykonawcy dowodu lub oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne. Z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:

(i)     przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu odpowiednie dowody, lub

(ii)    (1)    dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnych przekonywujących dowodów, że Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz

(2)    dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

- Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (i) lub (ii). W takich przypadkach Zamawiający potrąca kwotę wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadkach:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub projektu jej zmian,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości równej karze opisanej w §10 pkt 1 e-h.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.18. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek wskazania Zamawiającemu osób reprezentujących podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz numerów telefonów i faksów podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Roboty.

§9.

Odbiór końcowy robót

- Wykonanie robót budowlanych będzie wykonywane na podstawie niniejszej umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego po wykonaniu przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony.

- Od momentu przekazania placu budowy do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie placu budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone:

1) wady i usterki nadające się do usunięcia lub drobne prace zaległe – Strony spiszą protokół  z wyznaczonym terminem ich usunięcia lub wykonania;

2) wady nie nadające się do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego i zażądać powtórnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstąpić od Umowy.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się lub zaniechał usuwania usterek lub wad, Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i całkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zwłokę. Jednocześnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, na warunkach określonych w niniejszej Umowie, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i użyte do nich materiały i urządzenia. Koszty wykonania tych czynności Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia pełnej kwoty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty powstałej różnicy.

§10.

Kary umowne

1.	Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu prac lub robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §7 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4;

  - za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia, określonego w §7 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 Umowy;

  - za brak potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wymagające nadzoru ze strony Wykonawcy, pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi; z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, w wysokości 200,00 zł, słownie: dwieście złotych za każdy taki przypadek;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wartości umowy z podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zapłaty;

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wartości umowy zawartej z podwykonawcą;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10% wartości umowy zawartej z podwykonawcą;

  - za brak zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, gdy będzie ona zawierała termin dłuższy niż wskazany w niniejszej Umowie, w wysokości 10% wartości umowy zawartej z podwykonawcą.

2.	Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a)	Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z Umowy poprzez realizację przedmiotu zamówienia przy udziale osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień,

b)	Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego;

c)	Wykonawca staje się niewypłacalny albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, lub zawiesza działalność;

d)	Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o których mowa w lit a)-d), Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń, a z prawa odstąpienia będzie mogło być zrealizowane w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia naruszeń, Strona odstępująca decyduje o mocy oświadczenia ex tunc czy ex nunc.

3.	Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie prac w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów oraz zabezpieczenie rozpoczętych, a nie zakończonych prac.

4.	Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy. W przypadku, gdyby poświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie był możliwe z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przedłużeniu, bez konieczności zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

5.	Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy. Obie Strony nie ponoszą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikające z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.

6.	Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.

7.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, wynikających z Kodeksu Cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.

8.	 Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego.

9.	Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych na odpowiadającą 20% wartości wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 Umowy.

§ 11.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ofercie Wykonawcy, tj. w kwocie ………………………… PLN (słownie:………………………………… złotych 00/100 groszy).

- Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.

§ 12.

Usługi, roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

- Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu usług i robót objętych Przedmiotem Umowy będzie konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania usług / robót dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania usług /robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności.

- Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która (w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:

1) przyspieszy ukończenie;

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót,

3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót,

4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na termin wykonania robót, a także wynagrodzenie należne Wykonawcy.

- Wszystkie zmiany Umowy z zakresie prac /robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do Umowy.

- W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa:

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji kosztorysu, o ile dane rodzaje robót występują w opracowanym kosztorysie inwestorskim,

2) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych, niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.

- Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach.

- W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

- W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/ usług będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości ustalone przez Zamawiającego.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót, wysokość obniżenia wynagrodzenie ustalona zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa:

- kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji sporządzonego kosztorysu inwestorskiego, o ile dany rodzaj robót w nim występuje,

- kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie niższych, niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres sporządzenia danego kosztorysu.

- Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższe, niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w przywołanych publikacjach.

- W przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy sprzętu w przedmiotowych cennikach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których zostaną doliczone właściwe narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztów zakupu w przypadku materiałów, oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu.

- W przypadku robót/usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/usług będzie określony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/usług z oferty nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.

- Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/zmniejszających nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

§ 13.

Zmiany do umowy

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

- Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, może nastąpić w następujących przypadkach:

2.1. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej poszczególnych elementów, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach:

      - działania osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy, w szczególności:

- prowadzenie prac przez inne podmioty trzecie (np. gestorów sieci, inwestorów równoległych inwestycji, operatorów infrastruktury technicznej) na terenie objętym inwestycją

- brak możliwości kontynuowania robót na innych odcinkach z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych,
pod warunkiem, że uniemożliwiają one wykonywanie robót zgodnie z harmonogramem.

      - wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację Wykonawcy nad robotami zgodnie z przyjętą technologią;

      - na skutek wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu Umowy, robót/usług zamiennych, dodatkowych, lub zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym:

- wykonania prac zamiennych, rozumianych jako zmiana technologii, materiałów lub rozwiązań projektowych,

- wykonania prac lub usług dodatkowych, nieobjętych pierwotnym zakresem zamówienia, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, których wykonanie stało się konieczne na etapie realizacji,

- zmniejszenia zakresu prac, w wyniku np. zmian dokumentacji projektowej, rezygnacji z części robót przez Zamawiającego lub ograniczenia finansowego;

      - zmiany przepisów obowiązujących w toku realizacji umowy, powodującej konieczność dostosowania zakresu robót, dokumentacji lub sposobu realizacji do nowych wymagań prawnych,

- zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z powyższych okoliczności, potwierdzony odpowiednimi dokumentami (np. korespondencją, protokołami, harmonogramami koordynacyjnymi).

2.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

a)  zmiana zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych tj. robót, dostaw lub usług nieobjętych pierwotnym zakresem umowy, których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- rozwiązań zamiennych, polegających na zmianie materiałów, technologii, elementów projektowych lub sposobu wykonania, wynikających z potrzeby optymalizacji kosztów, dostosowania do warunków terenowych, konieczności zapewnienia zgodności z istniejącą infrasturukturą, przepisów prawa lub innych uzasadnionych okoliczności,

- rozwiązań dodatkowych, tj. robót, dostaw lub usług nieobjętych pierwotnym zakresem umowy, których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności do wykonania:

- budowy nowej sieci oświetleniowej i doświetlenia (zmiana zakresu - dodatkowe linie

kablowe,

- montaż dodatkowych słupów i opraw oświetlenia, ewentualne kolizje z istniejącą

infrastrukturą),

- wykonaniu dodatkowych pomiarów, rezystancji, uziemień, izolacji kabli, skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary natężenia oświetlenia ulicznego;

- wykonanie nawierzchni (np. zmiana zakresu, materiałów),

- zagospodarowanie terenów zielonych.

- zmniejszenia zakresu prac/usług objętych przedmiotem zamówienia,

- obniżenie standardu użytych materiałów,

- aktualizacji/zmiany rozwiązań technicznych lub zmiany obowiązujących przepisów;

- konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich;

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części objętej przedmiotem zamówienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej;

- zmiany personalne, w szczególności:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawcy realizuje przedmiot zamówienia, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem, o których mowa w Prawie Budowlanym; Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany składu personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub innym doświadczeniu, niż wykazano w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu;

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawcy wykonuje przedmiot zamówienia, na innego podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i personelem Podwykonawcy;

- rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawcy wykonuje przedmiot zamówienia;

2.3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności:

- wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych , o których mowa w punkcie 2.2 do 50% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 Umowy;

- zmniejszenie zakresu prac/usług; niewykonanie części zamówienia maksymalnie do 50% wynagrodzenia określonego w  § 7 ust.1  Umowy;

- na skutek obniżenia standardu użytych materiałów;

- wskutek potrzeby dokonania zmian organizacyjnych lub technologicznych, w szczególności w sytuacji gdy wystąpi niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej;

- konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub działanie osób trzecich, w tym decyzji administracyjnych lub wytycznych Konserwatora Zabytków;

- siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

W wyżej wymienionych przypadkach, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę ustalaną stosownie do zakresu zmian przedmiotowych, na podstawie negocjowanych cen lub stawek zgodnie z § 12 Umowy.

  - Inne zmiany:

- W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez potrzeby zmiany Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia;

- Zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia;

  - zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  na zasadach wskazanych poniżej.

i.	Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w ust. 2. pkt. 2.5) ppkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług.

ii.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.5) ppkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

iii.  Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy a określonych w ust. 2 pkt 2.5.

  - Powyższe możliwości zmiany umowy nie stanowią roszczenia Wykonawcy.

Każda Zmiana:

(i)	mająca wpływ na zwiększenie kwoty umowy lub

- mająca wpływ na przedłużenie czasu trwania umowy lub

- wymagająca dodatkowego zamówienia zgodnie z zapisami Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych

musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 14

Ubezpieczenie oraz Odpowiedzialność i ryzyko

- Wykonawca, na cały czas wykonywania Umowy począwszy od dnia zawarcia Umowy będzie posiadał lub zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy. W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian przepisów prawa.

- Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia. Winien on również zabezpieczyć roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie rękojmi za wady.

§ 15

Prawo opcji

1. Zamawiający określa w ramach opcji wykonanie zakresu usług opisanych w § 1 ust.3 niniejszej

umowy. Szczegółowy zakres usług opcjonalnych określa Opis przedmiotu zamówienia opcjonalnego,

niegwarantowanego .

  - 2. Realizacja ww usługi jest w zamówieniu „prawem opcji”.

  - 3. Prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego.

  - 4. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, co akceptuje poprzez podpisanie umowy.

  - 5.  Sposób uruchomienia prawa opcji jest następujący:

a) Zamawiający może z prawa opcji korzystać, z zastrzeżeniem, że w stosunku do zamówień opcjonalnych Zmawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę przed rozpoczęciem zadania opcjonalnego o uruchomieniu prawa opcji.

b) Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Umowy.

c) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w Formularzu ofertowym oraz Umowie, co Wykonawca akceptuje przez podpisanie Umowy.

§ 16

Odstąpienie od Umowy

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o danej okoliczności, w razie:

- wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień,

- nie rozpoczęcia czynności przez Wykonawcy bez uzasadnienia przyczyny, oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

- przerwania czynności przez Wykonawcy i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 7 dni,

- nienależytej realizacji czynności przez Wykonawcy,

- Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego,

- Wykonawca staje się niewypłacalny, albo zostaje mu wyznaczony zarządca masy upadłościowej, lub zawiesza działalność,

- Wykonawca nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia

informacji o danej okoliczności, w sytuacji, gdy:

a)  realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę robót budowlanych rozpoczęta w terminie 30 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego.

3) W przypadku odstąpienia od Umowy, strony Umowy są zobowiązane wykonać następujące czynności:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od Umowy;

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Zamawiającemu celem oceny i ewentualnego potwierdzenia;

- w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej, Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania powyższych czynności samodzielnie.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac, a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także jakościowym.

4)  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, strona która odstępuje od umowy winna złożyć drugiej stronie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, w terminach wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji Umowy.

- Ze strony Wykonawcy za koordynację przedmiotu umowy odpowiedzialny jest p. ……..– Kierownik Budowy tel. ……………………………..

- Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie …………………………… kom. …………………………..

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami  sporu, wynikającego  z  Umowy  lub pozostającego w związku z Umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami właściwy będzie ze względu na siedzibę Zamawiającego Sąd Powszechny.

- Adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu wszelkiej korespondencji, związanej z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności oświadczeń, zawiadomień – jest adres działającego w imieniu Gminy Miasta Sopotu – Zarządu Dróg i Zieleni, Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot.

- Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku doręczenia korespondencji.

- W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu.

- Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

Integralną cześć Umowy stanowią dokumenty:

- PFU,

- Zapytanie ofertowe,

- oferta

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA