AKT UMOWY

Nr ……………………….

z dnia …………………..r.

zawarty pomiędzy:

WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
NIP: 813-33-15-014- PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego
19a, 35-105 Rzeszów, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr inż. Piotra Miąso - Dyrektora

przy kontrasygnacie pod względem finansowym

mgr Ewy Dobrowolskiej - Głównej  Księgowej

a:

……………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści:

## § 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: Remont dźwigarów mostu przez rz. Wisłoka w m. Gawłuszowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy w km 77+463

- Integralnymi składnikami umowy jest:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze złożonymi pytaniami i udzielonymi
wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oferta wykonawcy

§ 2

TERMIN REALIZACJI

- Zamawiający  przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

- Z dniem  protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego rozpoczyna się bieg terminu
wykonania robót.

- Roboty należy wykonać w terminie ……………

§ 3

WYNAGRODZENIE, FAKTUROWANIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy regulowane będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia faktury lub faktur (w przypadku odbiorów
częściowych), zgodnie z następującymi zasadami:

- Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości do kwoty 
………………………… PLN brutto wraz z  podatkiem VAT ………% (słownie: …………………………….) i płatne będzie na podstawie faktur w  roku 2023. Jeżeli zakres zamówienia został określony na podstawie kosztorysu ofertowego (wynagrodzenie kosztorysowe) Zamawiający wpłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót.

Podstawą wystawienia faktury lub faktur będzie podpisany protokół końcowy odbioru robót lub protokoły
odbiorów częściowych.

- Faktury będą wystawione na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010
Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya
Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i dostarczona do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.

Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy i ewentualne numery aneksów do tej umowy.

- Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Zamawiającego.

- Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury
elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób zapewniający
Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada skrzynkę PEPPOL o numerze
8132937794 (rozwiązanie brokera PEF Firmy Infinite IT Solutions).

  - Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

  - Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami
o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

- informacje dotyczące odbiorcy płatności;

- wskazanie umowy zamówienia publicznego.

  - Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych za pośrednictwem platformy.

  - Przyjęcie faktury nie oznacza uznania długu i Zamawiający może  wskazana wierzytelność
kwestionować  co do zasady i wysokości.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej z umowy lub
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego w konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust 6 dopóki Wykonawca nie
przedstawi w szczególności  dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców (dalszych
podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością
będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego,
jest nieważna.

§ 4

WALORYZACJA

- Zamawiający przewiduje możliwość  dokonywania zmian wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) - wskaźnik waloryzacji.

- Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 3%, jego wysokość zostanie ustalona w stosunku do wskaźnika cen produkcji
budowlano – montażowej, dotyczący budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej obowiązującego na
dzień otwarcia oferty.

- Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia wykonawcy w skutek zastosowania waloryzacji
oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej
i wodnej wynosi 10% wartości umownej brutto.

- Każda ze stron umowy może raz w roku złożyć wniosek o waloryzację. Waloryzacja obejmuje kwotę wynagrodzenia za roboty, które  będą wykonywane w  kolejnych  okresach. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i nie  zostały dotychczas  zapłacone przez  Zamawiającego.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 1 i dotyczyć będzie robót, które wykonawca ma do wykonania  w okresie
pomiędzy dokonanymi rozliczeniami zatwierdzonymi  wystawieniem poprzedniej faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego udowodnienia zwiększonych kosztów wykonania
zamówienia, w przypadku wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej poprzez precyzyjne wskazanie,

które materiały wzrosły według wskaźnika GUS przyjmując, iż początkową wartością określenia cen
materiałów jest  dzień otwarcia ofert.

- Obowiązek wykazania wpływu zmiany kosztów lub cen materiałów na wykonanie zamówienia
należy do strony, która wystąpiła z wnioskiem o waloryzację.

- Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy  z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ustawy  z dnia 11.09.2019r.Prawo
zamówień publicznych  w  sytuacji zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 Ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ust 10 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wynagrodzenia, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia publicznego przez
Wykonawcę, w następujący sposób:

- w sytuacji o której mowa w ust. 10 pkt) a na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona
zmiany wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, którego wartość ustalona zostanie w aneksie 
w oparciu o aktualne przepisy podatkowe. Wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.

- w sytuacji o której mowa w ust.10 pkt b) – d) na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona
zmiany wynagrodzenia tylko wówczas, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożonego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz
określić, w jakim stopniu zmienione koszty wpłyną na wysokość wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust 10 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
 wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrost
minimalnego wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, na rzecz Zamawiającego, zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w związku z obciążeniem związanym z gromadzeniem wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.

§ 5

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HARMONOGRAM)

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia  przedstawicielowi Zamawiającego - (Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego) do zatwierdzenia – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy (harmonogram), podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz każdorazowo zaktualizowania harmonogramu w terminie 14 dni od daty wydania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polecenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4  umowy.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia, niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w terminie
7 dni oznacza, iż złożony harmonogram został zatwierdzony.

- W przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia poprawionego harmonogramu
w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego w powyższym terminie a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca  i Zamawiający ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

- Kolejność robót jakie ma wykonać wykonawca opracowany na podstawie  przedłożonego przez wykonawcę do oferty dokumentu np. kosztorys ofertowy, tabela elementów rozliczeniowych bądź innym tego typu dokumentu, który określa: grupę robót, klasy robót oraz  wartość robót,

- terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy:

- w  przypadku gdy termin wykonania roboty wynosi do 60 dni harmonogram powinien być opracowany z rozbiciem na dni,

- w przypadku gdy termin wykonania roboty wynosi powyżej 60 dni harmonogram 
powinien być opracowany z  rozbiciem na tygodnie,

- ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy,

- informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót,  jeżeli jest to niezbędne dla  prawidłowej realizacji umowy.

- szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu robót jeżeli termin wykonania roboty wynosi do 10 dni,  w takiej sytuacji Wykonawca uzgadnia organizację i czas wykonania poszczególnych etapów robót z Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.

- W razie nieprzedłożenia harmonogramu bądź nieprzedłożenia poprawionego harmonogramu, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 7  niniejszej umowy.

§ 6

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO, PERSONEL WYKONAWCY-  KIEROWNIK BUDOWY/ROBÓT

- Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad realizacją robót jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy/Robót wskazany przez Wykonawcę w podmiotowych środkach dowodowych (wykaz osób).

- Osoby wskazane w ust 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie prawo
budowlane;

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczna będzie zmiana osoby Kierownika Budowy/Robót bądź
innego personelu wykonawcy wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału
w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany zaproponowania osoby/osób, które będą spełniać
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany personelu określonego
mowa w ust 4 wraz z dokumentami na potwierdzenie spełniania warunku udziału  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem wskazanej osoby do
realizacji umowy.

- Zmiana na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego albo Kierownika Budowy/Robót bądź
innego personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

§ 7

POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

      - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecać
Wykonawcy na piśmie:

- wykonanie robót wynikających z SWZ lub z nowatorskich rozwiązań wg. zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia, określonego
w SWZ;

- dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym
kolejności wykonania robót;

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z poleceń, o których mowa w ust. 1.

      - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 umowy lub zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 3 ust 1 pkt. 1.1 umowy.

      - Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do
umowy, natomiast zmiany wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia (roboty
dodatkowe) będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

5.	Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 Wykonawca jest zobowiązany
uwzględnić w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym, zgodnie z postanowieniami
§ 5 umowy.

§ 8

MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów i robót budowlanych

stanowiących przedmiot umowy.

- Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny
 odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
 w budownictwie określonym w prawie budowlany oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym
w dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlanych, zwanych dalej
(STWiORB).

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności na materiały użyte do
 wykonania umowy.

- Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

- odpowiadać wymaganiom  określonym w (STWiORB),

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

- być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

- być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy,
czy wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

- Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

- Badania określone w STWiORB, w dokumentacji projektowej ,a także jakość robót, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na własny koszt.

- Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co  do jakości.

- Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

- Badania związane z oceną materiałów nie mogą mieć wpływu na termin realizacji umowy.

§ 9

ODBIORY ROBÓT

- Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do następujących odbiorów:

- robót ulegających zakryciu,

- robót zanikających,

- częściowe,

- końcowego odbioru robót,

- gwarancyjnych,

- ostatecznego odbioru robót.

- Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego.

- Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających z umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części robót w przypadku odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych w przypadku odbioru końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na odbiory częściowe, ich zakres będzie ustalony po zawarciu umowy.

ODBIORY ROBÓT ZANIKJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na piśmie lub w formie elektronicznej.

- Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni  roboczych od daty
zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony protokołem
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót
zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie
stosownego wpisu do dziennika budowy.

ODBIORY CZĘŚCIOWE

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na  piśmie lub  w  formie elektronicznej zakończenie części  robót oraz gotowość do odbioru tej części.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót częściowych.  W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie wartości wykonanych robot będące iloczynem wykonanych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót  oraz cen jednostkowych,  ujętych w odpowiednich pozycjach  kosztorysu ofertowego.

ODBIORY KOŃCOWE

- Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się
naprzedmiot umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.

- Odbiór końcowy następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
zakończenia robót i przekazania do akceptacji dokumentów powykonawczych w  postaci operatu
powykonawczego (Kolaudacyjnego).

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób
ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie określonym w protokole odbioru
końcowego zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

ODBIORY GWARANCYJNE

- Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest:

- na 30 dni przed upływem okresu rękojmi,

- na 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości,

Dopuszcza się dokonywanie przeglądów gwarancyjnych w innych niż w/w terminach w przypadku
zaistnienia takiej konieczności.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu obiektu i robót wykonanych w przedmiocie umowy, stwierdzenia  istnienia  ewentualnych  wad zmniejszających wartość użytkową, techniczną
i estetyczną obiektu,  wskazania robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

- W przypadku stwierdzenia wad powodujących realne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników Wykonawca winien usunąć wady bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostałych stwierdzonych wad  termin ich usunięcia zostanie ustalony przez osoby biorące udział w pracach komisji uwzględniając m.in. zakres prac, panujące warunki atmosferyczne przy czym powinien on być nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych.

- Jeżeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kosztem zastępczego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne,
a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 22, Zamawiający obciąży Wykonawcę i dokona potrącenia kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji jakości.

- W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika obiektu budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający) oraz Wykonawcy.

- Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

§ 10

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przedłożenie uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo

– finansowego;

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

- komunikacja z Zamawiającym drogą elektroniczną bądź pocztą w sposób wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SWZ;

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ;

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SWZ;

- umożliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót
w zakresie określonym postanowieniami SWZ;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym
w SWZ;

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem
wymagań Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia pracowników

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, w tym zakresie Wykonawca zobowiązany
jest:

- powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu
zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie
z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji
ruchu.

- wprowadzić tymczasową organizację ruchu i utrzymywać ją zgodnie z zatwierdzeniem
organu ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.

Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu lub
wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:

- likwidacji i demontażu oznakowania robót po ich zakończeniu,

- usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw
w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót „pod ruchem”,

- poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą,
usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe,
przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych
utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób
powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania
mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty)
wraz z udokumentowaniem takiego działania,

- współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym
pasie drogowym,

- przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych
od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,

- zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu
jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji
ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.

- naprawienie wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji
Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy

- wniesienie na  rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
zasadach określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych i SWZ na kwotę
………..PLN. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia nowego bądź wydłużenia terminu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji termin realizacji zamówienia zostanie
wydłużony. Zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed
upływem jego ważności. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia tj. …………………. w  terminie 30 dni od dnia wykonania  zamówienia i uznania przez zamawiającego za  należycie  wykonania. Pozostałą kwotę zabezpieczenia   30% zabezpieczenia tj. .........................zwraca  się nie  później niż 15  dni po upływie rękojmi za wady i gwarancji.

- Przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zakończenia robót dokumentacji powykonawczej.

- Przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wypełnionej „Karty Gwarancyjnej” w dniu
odbioru końcowego zgodnie z ofertą;

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie wykonawcy dokumentacji niezbędnej do wykonania roboty

- przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 2 ust. 1 Umowy;

- przekazanie dziennika budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- odbieranie robót;

- zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

§ 11

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  ryzyka budowlano - montażowe (CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy brutto,

b) odpowiedzialność cywilna w związku z realizacją niniejszego kontraktu z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość umowy brutto, obejmująca co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z rozszerzeniem o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy)

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazaniu terenu budowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji robót objętych umową, nie krótszym jednak niż 12 miesięcy, przy czym nie później niż na 14 dni przed upływem ważności polisy Wykonawca przedstawi kopię przedłużenia ważności polisy na kolejny okres lub kopię nowej polisy zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

- W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej.

§ 12

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony pod pojęciem wady rozumieją- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących
przedmiot umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu
umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powstałe wskutek wykonania umowy niezgodnie
z projektem lub technologią wykonania robót, powodujące niemożność używania lub korzystania
z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy;
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia
w przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi
własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wadą są również odchylenia, przekroczenia parametrów technicznych obiektów, urządzeń ponad wartości graniczne wskazane, przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
i żądać ich usunięcia.

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- w przypadku gdy wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wydłużenia gwarancji w tym zakresie.

W sytuacji wykonania robót z przekroczeniem dopuszczalnych granicznych wartości lub
wykonania robót z zastosowaniem materiałów z przekroczeniem dopuszczalnych
granicznych wartości Zamawiający zmniejsza, potrąca wartość należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia o wartość wadliwie wykonanych elementów o ile przekroczenia te mieszczą się
w granicach akceptowanych przez Zamawiającego pod względem technicznym i usuwanie
tych wad byłoby nieuzasadnione ekonomicznie

- w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie zadania zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania zadania wolnego od wad  na koszt i ryzyko Wykonawcy

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla Zamawiającego,
okres gwarancji. Warunki gwarancji są określone w dokumencie „Karta Gwarancyjna”, która jest
załącznikiem do SWZ i zostanie wystawiona przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego robót
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez wad i usterek.

- Z zastrzeżeniem  ust 1, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym zadania,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

- w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części zadania.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli
wada ujawniła się  przed upływem tego okresu.

- W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę wypełnionego dokumentu gwarancyjnego „Karta
Gwarancyjna”, w dniu odbioru końcowego robót, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary
umownej.

§ 14

RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmię za wady na przedmiot umowy na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla Zamawiającego,
okres rękojmi za wady.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

- w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli
zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów przyległych, stanowiących własność
zamawiającego lub osób trzecich podczas wykonywania prac, które objęte są niniejszą umową
zarejestrowanych podczas odbioru prac lub w trakcie ich wykonywania, Wykonawca jest zobowiązany
w ciągu 30 dni naprawić  wyrządzoną  w  ten sposób  szkodę.

§ 15

KARY UMOWNE

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność.

- W przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
każdy dzień zwłoki.

- W razie niewykonania umowy w terminie określonym w SWZ albo zaoferowanym przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W razie nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy kary
umowne w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
nieusunięcia wady liczony od  dnia upływy terminu na usunięcie wady.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność.

- W przypadku nieprzedłożenia w terminie: harmonogramu rzeczowo – finansowego, bądź
nieprzedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo – finansowego, zaktualizowanego harmonogramu zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca  zapłaci  karę umowną w wysokości 200zł za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu braku zapłaty lub
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieprzedłożenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną z tytułu nieprzedłożenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

- W przypadku nie przedłożenia w zakreślonym przez Zamawiającego terminie dowodu na
potwierdzenie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy  o pracę  Zamawiający jest
upoważniony do naliczenia  kary  w  wysokości 1000zł za każdy  stwierdzony przypadek;

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia w zakresie określonym w § 11 umowy na okres realizacji robót najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;

- W  przypadku nieprzedłożenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej
w terminie  5  dni  roboczych od dnia zakończenia robót Zamawiający jest upoważniony do naliczenia
kary umownej w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego „Karta Gwarancyjna”
na wykonane  roboty w  dniu odbioru końcowego w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;

- W przypadku gdy za dane przewinienie umowa przewiduje dwie kary Zamawiający naliczy

Wykonawcy tylko jedną karę w wyższej wysokości.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20%
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane na podstawie pisemnego wezwania Wykonawcy
do zapłaty.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 10 dni od otrzymania noty
obciążeniowej na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z bieżących wierzytelności
należnych Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:

- Wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

- Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robot na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dodatkowego
pisemnego wezwania.

- Pozostaje  w zwłoce  rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W takim przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót,

- Nie wykonuje zobowiązania w terminie ściśle określonym (Zamawiający jest uprawniony do
odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego),

- W razie konieczności:

a) dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem
są dostawy lub usługi.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy;

- Odstąpienie od umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem następuje listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub w postaci elektronicznej pismem przesłanym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanym
Wykonawcy pod wskazany w ofercie lub rejestrze przedsiębiorców adres e- mail.

§ 17

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ

- Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza
21 dni;

- Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż
21 dni.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie
odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Zamawiającemu
do spełnienia zobowiązania.

- Odstąpienie od umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem następuje listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub w postaci elektronicznej pismem przesłanym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanym na
adres e-mail biuro@pzdw.pl

§ 18

OBOWIAZKI STRON W ZWIAZKU Z  ODSTĄPIENIEM  OD UMOWY

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

- Zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegółowy protokół odbioru robót
przerwanych i robót zabezpieczających, robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz materiałów,
konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokołu odbioru robót na podstawie, którego Wykonawca wystawi fakturę za
wykonane roboty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, a także
roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie uregulowanych do dnia odstąpienia
oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny
obiekt.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie od umowy.

§ 19

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji
zadania osób wskazanych ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia
(z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane):

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców, za pomocą
których będzie realizowane zadanie.

- W trakcie realizacji zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane
z  realizacją  zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zadania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży dowolnie wybrane przez Zamawiającego dowody na potwierdzenie
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę
dotyczące osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane z realizacją zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (tj.  w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe
do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub  w dokumentach zamówienia
Zamawiający przewiduje sankcję  w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 20

PODWYKONAWSTWO

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty
budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część
zamówienia;

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dowodu księgowego, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1. PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dowodu księgowego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać co
najmniej:

a) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowiązki generalnego Wykonawcy,

d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany, niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia dowodu księgowego potwierdzającego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez
Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku
niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty wynagrodzenia
nie odpowiada wymaganemu lub gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane
postanowieniami niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez
Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę
umowną.

- Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcą na tych samych zasadach co
umowy z podwykonawcami.

- Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy, warunkiem wypłaty
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie jest przedstawienie Zamawiającemu wraz
z rachunkiem/fakturą dowodów dotyczących zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę powyższych dowodów nie biegną terminy określone
w § 3 ust. 1.1, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

§ 21

OCHRONA INFORMACJI W TYM DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług lub  robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej
dot. Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji
o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również
informacji odnoszących się do jej personelu, spraw finansowych i innych spraw nie udostępnionych
publicznie.

- Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (oraz wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, jak również przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jednocześnie oświadcza iż w kwestiach, szeroko
rozumianej ochrony danych osobowych, stosuje wskazane normy.

- Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Zamawiającego jedynie do tych
swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne
w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, zapewniając, iż wskazane wyżej osoby
będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie. Za działanie tych
osób Wykonawca odpowiada jak za własne działanie.

§ 22

ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:

- zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy,

- zmianę zakresu przedmiotu umowy,

- zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub

- zmianę terminu/terminów określonych w umowie,

w sytuacji gdy:

- Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia (np. zmiana prawa podatkowego dotycząca zmiany
obowiązujących stawek podatku) powodująca, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej
postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się
odnosi;

- Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają
wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie
określonym czasie;

- Zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji  zadań  objętych przedmiotem umowy
i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

- Konieczność wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
będzie następstwem zmian wprowadzonych w: umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną
niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe
zamówienie) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te
będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych
zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może
prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

- Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy , polegająca na rezygnacji
z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest
uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania
przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących
zasadach:

- zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej
działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych
prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;

- w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a) dopuszczalne będą adekwatne
zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez
Wykonawcę oferty);

Dopuszcza się modyfikację umowy, która prowadzi do podwyższenia wynagrodzenia za realizację
przedmiotu zamówienia.

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez
ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na
podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

- zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.

- Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej,
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności
kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu
umowy;

- Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac
określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony
Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru);

- Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego
i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane
w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,

- Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją
projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- Wwystąpią lub zostaną ujawnione wady w dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością
dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny
sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy.

- Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki
geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.),
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

- Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości (np.
wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);

- Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do
wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy,
które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca podejmie działania dyscyplinujące
organy;

- Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca podejmie działania dyscyplinujące te organy;

- Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/ użytkowników terenu wobec zgodnych
z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych,
pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych,
praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych
z realizacją przedmiotu umowy);

- Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

- Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień
dodatkowych lub podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, o ile
wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;

- Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie
realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców;

- Zmiana dotyczy podmiotu udostępniającego/podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę
podmiotu udostępniającego/podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podmiot
udostępniającego/podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż
wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez podmiot
udostępniający/podwykonawcę.

- W sytuacji gdy jest to korzystne dla należytego wykonania zamówienia Zamawiający może
wprowadzić płatności częściowe za wykonanie zamówienia. W przypadku wprowadzenia płatności
częściowych Zamawiający może określić okresy za jakie będzie  wypłacane wynagrodzenie
częściowe Wykonawcy lub maksymalne kwoty płatności częściowych.

- Zachodzą rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony;

- W sytuacji gdy podpisanie  umowy nie nastąpi w pierwotnym (nieprzedłużonym na podstawie art.
220 i art. 307 PZP) terminie związania ofertą, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub
terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu  umowy są określone datą kalendarzową
Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub
terminów wykonania poszczególnych części  przedmiotu umowy o taką ilość dni jaka upłynęła od
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia podpisania umowy.

- Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub
należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy
inżynierskiej/sztuki budowlanej;

- Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

- Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób
reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);

§ 23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej
umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r.  Kodeks Cywilny, ustawy
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) | WYKONAWCA: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) |
| --- | --- |

WZÓR

„Karta gwarancyjna”

jakości wykonanych robót budowlanych

Strony:

Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

adres: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,

telefon: (centrala): (017) 860-94-50

faks: (sekretariat): (017) 860-94-56

e-mail: biuro@pzdw.pl

Wykonawca/Gwarant: ....................................................................................................................................

adres: ………….,

telefon ………….

faks ……………,

e-mail…………,

1. Umowa (Nr……., z dnia………….). ....................................................................................................................................

2. Przedmiot umowy: (Nazwa zadania - obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji została
     określona w  SWZ,  dokumentacji projektowej i umowie.

..............................................................................................................................................................

4. Data odbioru końcowego: …………………….
                                                              (dd/mm/rrrr)

Nr protokołu ……………………………….

5. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z:

- uzyskanymi dla wykonanego obiektu decyzjami administracyjnymi

- warunkami pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- umową,

- dokumentacją projektową,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

- przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały 
i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenie do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. Wykonawca przekazuje następujące szczegółowe instrukcje eksploatacji przedmiotu umowy:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

5.4. Okres gwarancji wynosi ........... , licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić poniżej z podaniem okresu gwarancji:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

5.5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.6 W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu organizując przegląd gwarancyjny. Zgłoszenie dokonane zostanie w formie pisemnej i przesłane na adres zgodny z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji.

W przypadku wymienionym w pkt. „5.7.a” zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, bądź pod wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

5.7. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia dalszą prawidłową eksploatację zgodne z obowiązującymi przepisami lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron lub w terminie wyznaczonym pismem przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

5.8   Fakt skutecznego usunięcia wad każdorazowo wymaga potwierdzenia protokolarnego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

5.9 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie rozpoczęcia i sposobie usunięcia zgłoszonych wad oraz o fakcie usunięciu wad a także wnioskować o wyznaczenie terminu odbioru zgłoszonych uprzednio wad.

5.10 W przypadkach złożonych wymagających głębszej analizy, uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do sposobu usunięcia wad (program naprawczy) pozwala na przystąpienie do usuwania przez Wykonawcę zgłoszonych do usunięcia wad/usterek.

5.11. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

5.12 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji określony w pkt. „5.4” dla tej części biegnie na nowo od protokolarnego stwierdzenia wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

5.13 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego

5.14 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

  - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

5.15 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego / przekazania obiektu do użytkowania.

5.16 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

5.17  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wobec osób trzecich, które powstały w okresie gwarancji, z tytułu źle wykonanych prac lub związku z brakiem usunięcia powstałych wad.

5.18 Jeżeli na zainstalowane w ramach robót wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji, włącznie z prawem do tej gwarancji.

5.19 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

…………………………….

Data i  podpis gwaranta