Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA NR 52/SRSM/23– wzór

zawarta w dniu .................................................. w Poznaniu

pomiędzy:

Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

z siedzibą przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań

Regon 300705978 NIP 778-145-05-68

reprezentowanym przez Marcina Izydorczyka– Dyrektora Sądu

zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………………………….

……………………………………….

Regon ……………..  NIP…………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

Strony oświadczają, że przedmiotowa umowa (zwana dalej Umową) została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 – ze zm.), zwanej dalej Pzp.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy są: Roboty budowlane: remont pomieszczeń na IV i VII piętrze budynku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 16, zgodnie z następującą dokumentacją techniczną stanowiącą załączniki do Umowy:

              - Dokumentacja techniczna – załącznik nr 1,

              - Przedmiar robót budowlanych – załącznik nr 2,

              - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 3,

              - Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi  -  załącznik nr 4,

- Zakres przedmiotu Umowy

Realizacja poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia polegać będzie między innymi na:

- Demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,

- Demontaż ścianek działowych,

- Demontaż sufitów podwieszanych,

- Demontaż warstw posadzkowych,

- Wykonanie nowych ścianek działowych G-K,

- Wykonanie zabudów G-K,

- Wykonanie podłóg z płytek, wykładzin i paneli winylowych,

- Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

- Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych i G-K,

- Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,

- Montaż drzwi wewnętrznych,

- Uszczelnienie stolarki okiennej,

- Remont instalacji wody zimnej i ciepłej,

- Remont i przebudowa wewnętrznych instalacji kanalizacji,

- Remont i przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania,

- Remont i wykonanie instalacji zasilania urządzeń HVAC,

- Remont i wykonanie instalacji gniazd elektrycznych,

- Remont i wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- Remont i wykonanie zasilania instalacji niskoprądowych,

- Remont i modernizacja instalacji DSO,

- Remont i modernizacja instalacji SSP,

- Remont i wykonanie instalacji rejestracji czasu pracy,

- Remont i wykonanie instalacji kontroli dostępu,

- Remont i wykonanie instalacji wideodomofonowej,

- Remont i wykonanie instalacji systemu alarmowego,

- Remont i wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego,

- Remont i wykonanie instalacji wewnętrznej sieci teleinformatycznej.

- Opis Przedmiotu Umowy określa załączona do  Umowy dokumentacja techniczna branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i instalacyjnej, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i instalacyjnej, harmonogram robót zwany dalej harmonogramem oraz oferta przetargowa Wykonawcy (Formularz cenowy i kosztorysy ofertowe). Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

3a. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami prawa oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane, wskazane w dokumentach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, w sposób wynikający z tych dokumentów. W przypadku gdy dokumenty wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu przewidują różny zakres robót, uznaje się, że zakres robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca wyznacza Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Roboty muszą być wykonane w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych Umową warunkach.

- Prowadzone prace nie mogą zakłócić normalnego funkcjonowania Sądu, w tym prowadzić do jakichkolwiek przerw w dostawie prądu w godzinach urzędowania Sądu. W związku z powyższym wszelkie prace  hałaśliwe i zakłócające normalne funkcjonowanie Sądu winny być wykonywane po godzinach urzędowania Sądu, tj. w dni robocze (w poniedziałki od 18:00 do 7:00 dnia następnego, od wtorku do piątku od 15:30 do 7:00 dnia następnego), w weekendy oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Winnych terminach wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. Obostrzenia podczas wykonywania prac remontowych zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do Umowy – Wytycznych do Harmonogramu robót (zwanych dalej Wytycznymi).

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz „koniecznych prac (robót) dodatkowych” w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień robót przepisami wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Przez „konieczne prace (roboty) dodatkowe” należy rozumieć prace (roboty), o których mowa w art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objęte przedmiotem zamówienia, ale nie występujące  (nie ujęte) w przedmiarach robót będących podstawą  do obliczenia ceny oferty, czyli kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia podstawowego określonego w § 1 ust. 1 niemniejszej Umowy. Prace te  (roboty) będą rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 6 ust. 4 Umowy.

- Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) „rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie budowlanym.  „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowanie) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. „Roboty zamienne” będą rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w §6  ust. 5 Umowy.

- Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:

- pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

- stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy.

- wystąpiła niedostępność  na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji projektowej.

- zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamienne produkty nie występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe parametry ”zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry zamiennych produktów opisane w dokumentacji projektowej.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie  nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy. Rezygnację z wykonania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Przewiduje się  także możliwość ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania robót, które były przewidziane w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SWZ lub w dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na ograniczenie zakresu robót z powyższych powodów. Roboty te w dalszej części umowy nazywane są robotami „zaniechanymi”.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Podstawami uzasadniającymi wprowadzenie zmian będą przykładowo okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy,

- powodujące poprawienie parametrów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiana w tym zakresie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Zmiany o których mowa w ust. 8, 9, 10, 12 i 13 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Podstawą wykonywania tych robót jest protokół konieczności sporządzony i podpisany przez Kierownika budowy, zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę, podpisany przez: Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta.

- Złożony wraz z ofertą kosztorys ofertowy przygotowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej będzie podstawą do rozliczania:

- robót wprost ujętych w przekazanych przez Zamawiającego przedmiarach robót, a więc objętych kwotą, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy;

- ewentualnych koniecznych „prac (robót) dodatkowych” o których mowa w ust. 8;

- ewentualnych „robót zamiennych”, o których mowa w ust. 10;

- ewentualnych „robót zaniechanych”, o których mowa w ust. 12;

- ewentualnych „ dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w ust. 9 niniejszej Umowy, czyli robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które zostaną zlecone na podstawie art. 455 ust. 1 Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności i dokumentacji projektowej je opisującej;

- ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp (tzw. podobnych) przewidzianych w SWZ w sytuacji ich udzielenia na podstawie odrębnej umowy. W odniesieniu do tych zamówień ceny jednostkowe jak również ceny czynników produkcji będą podlegały waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w  Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” począwszy od daty podpisania umowy podstawowej, czyli niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamówienia „uzupełniającego” każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Szczegółowy sposób ustalenia wartości umów na te zamówienia jak i ich rozliczeń będzie taki sam jak w odniesieniu do „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w § 6 niniejszej Umowy oraz obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy w wyniku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.

- Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie realizacji przedmiotu Umowy. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy natomiast pozostałych osób związanych z realizacją przedmiotu Umowy, między innymi osób: kierujących budową oraz dostawców materiałów budowlanych.

- W celu weryfikacji realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem wykonywania umowy, na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, tj. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden z członków konsorcjum, zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Brak przedstawienia powyższego dokumentów dotyczących zgłoszonych osób, spowoduje, że nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Prawo do żądania wyżej wskazanych dokumentów ma również Zamawiający w całym okresie obowiązywania umowy.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2019 r. poz. 1781 – tj. ze zm.) informuje się, że:

- obowiązek podania danych osobowych wynika z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późń. zm.),

- Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu .

- dane zawarte w przekazanych dokumentach będą przetwarzane w celu realizacji Umowy.

- każdej osobie, której dane są przetwarzane w związku z realizacją Umowy przysługuje prawo dostępu do jego danych i poprawienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 400,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie ….. dni od dnia podpisania umowy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

- Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 ust. 2, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów określa Harmonogram robót, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania Umowy, na podstawie przygotowanych kosztorysów opracowanych metodą szczegółową złożonych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

- Za termin zakończenia Umowy, a tym samym zrealizowania przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy, zgodnie z postanowieniem § 10 ust. 8 Umowy.

- W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%   łącznego wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.

- Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia istotnych błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),  mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wystąpienia koniecznych robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust. 3 Umowy,

- Opóźnienia, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w dzienniku  budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. W odniesieniu do koniecznych robót dodatkowych okres przesunięcia będzie musiał być szczegółowo uzasadniony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót, a Wykonawca jest zobowiązany podjąć działania wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.

- Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ust. 6 lit. d) niniejszego paragrafu Strony  rozumieją niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne zdarzenie, na którego działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i którego następstwom nie mnożna zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z Umowy. Siłą wyższą może być w szczególności:

- klęska żywiołowa;

- wojna, działania wojenne, inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja;

- rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

- skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny;

- bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników zatrudnionych dla wykonania Umowy.

§ 3

Oświadczenia i obowiązki Stron

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dane techniczne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu Umowy, znany jest mu front robót, dokumentacja projektowa, warunki, w których będzie realizowany przedmiot Umowy oraz że dokonał oceny technicznej zakresu robot i uwzględnił ją w kosztorysie ofertowym.

- Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy na obszarze prowadzonych prac zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie poniesie wszelkie koszty i opłaty związane z czynnościami przygotowawczymi do realizacji Umowy, w tym czynnościami przygotowującymi budynek oraz jego otoczenie do wykonania przedmiotu Umowy oraz odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest między innymi  do:

- zabezpieczenia foliami regałów z aktami w remontowanych pomieszczeniach,

- po zakończeniu robót remontowych (przed odbiorem końcowym) do przedstawienia Zamawiającemu pomiarów elektrycznych oraz niskoprądowych

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na przekazanym mu terenie budowy, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający wykona czynności porządkowe na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru energii elektrycznej oraz wody a także miejsce ustawienia kontenera na odpadki budowlane.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac będących przedmiotem Umowy lub też inną działalnością Wykonawcy w budynku Zamawiającego spowodowane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedzialność ta wiąże się z usunięciem wszelkich szkód i ich skutków objętych odpowiedzialnością na własny koszt oraz wypłatą odszkodowań i zapłatą kar umownych wskazanych w Umowie. Wykonawca w tym zakresie odpowiada również za działania Podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów budynku lub jego otoczenia oraz wnętrz budynku i wyposażenia Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają, że Wykonawca zostanie obciążony ryczałtem za korzystanie z energii elektrycznej i wody za cały okres wykonywania prac w wysokości:

    - energia elektryczna: 800 zł,

    - woda + ścieki: 800 zł.

- Wykonawca zapłaci ustalony w ust. 10 niniejszego paragrafu ryczałt na podstawie wystawionego po zakończeniu całego okresu wykonywania prac przez Zamawiającego dokumentu obciążającego na konto w nim wskazane w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

- Opóźnienia w zapłacie za ryczałt wskazany w ust. 10 niniejszego paragrafu skutkować będą naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wykonawca zobowiązuje się do oddelegowania 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, przez cały czas niezbędny do prawidłowego kierowania robotami budowlanymi, będącej zatrudnioną na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę albo wykonującą swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia zawartej z Wykonawcą lub podwykonawcą (zwanej dalej Kierownikiem budowy). Kierownik budowy jest zobowiązany do obecności na placu budowy w każdym przypadku gdy wymaga tego stan lub charakter prowadzonych robót, jak też w każdym przypadku gdy żądanie takie (osobiście, mailowo lub telefonicznie) zgłosi Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Uznaje się że Kierownik budowy uczynił zadość żądaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku obecności w trakcie wskazanych prac oraz gdy stawił się na placu budowy w terminie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia żądania i pozostał tam przez czas wskazany przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn obecność Kierownika budowy na placu budowy nie jest możliwa, Wykonawca jest zobowiązany oddelegować  na plac budowy osobę spełniającą wszelkie wymagania, o których mowa w ust. 13 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu. Postanowienia ust. 13 zdanie drugie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- W przypadku nieuzasadnionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności na placu budowy, Kierownika budowy lub osoby, o której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający  ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji. W przypadku dwukrotnego naruszenia tego obowiązku Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia stosownych kar umownych. Zamawiający może również żądać zmiany osoby sprawującej funkcję kierownika budowy.

- Niezależnie od postanowień ust. 13 - 15 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia na placu budowy osób pełniących funkcje kierowników robót branżowych (minimum 1 x w tygodniu na naradzie koordynacyjnej oraz w trakcie wykonywania prac danej branży – na każde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie 4 godzin od otrzymania wezwania). W przypadku nieobecności takiej osoby na placu budowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdorazowe zaistnienie takiej sytuacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do  likwidacji placu budowy, zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkowania placu budowy bezzwłocznie po zakończeniu robót w terminie uzgodnionym przez strony.  W przypadku nieuzgodnienia tego terminu – nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności na koszt Wykonawcy, a wartość kosztów z tym związanych zostanie potrącona z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych

§ 4

Potencjał Wykonawcy

  - Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.

  - Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

  - Wskazany przez Wykonawcę podmiot będzie zobowiązany do udziału w realizacji umowy w zakresie udostępnionych przez siebie zasobów.

  - Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

  - Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

§ 5

Niezbędne badania, analizy, opracowania i zezwolenia

W celu zrealizowania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko wykonać wszelkie niezbędne ekspertyzy, badania, analizy i opracowania oraz uzyskać opinie i pozwolenia, które okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy i jego odbioru, a także dokonać odpowiednich zgłoszeń i zawiadomień chyba, że Umowa stanowi inaczej, a nadto dokonać na własny koszt i ryzyko wszelkich czynności faktycznych i działań prawnych przygotowujących budynek oraz teren budowy do wykonania przedmiotu Umowy, a następnie jego odbioru.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają na kwotę    …….….zł netto (słownie: …………………………) powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% co daje kwotę ………………………. zł brutto  (słownie:………………).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 2 do  Umowy i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z  Umowy oraz wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększone w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót, tj. „konieczne prace (roboty) dodatkowe”, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy oraz inne koszty niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz „roboty zamienne”, o których mowa w § 1 ust. 10 umowy, a także roboty zaniechane”, o których mowa w § 1 ust. 12 umowy, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy mogą być wykonane (lub „zaniechane”) na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru, projektanta i zatwierdzonych przez zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

- Rozliczanie robót ujętych w przedmiarach robót oraz „koniecznych prac (robót) dodatkowych odbywać się będzie tzw. fakturami częściowymi wystawianymi w okresach nie krótszych niż miesięcznych. Faktury te regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu „zamiennego” wykonanego w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót (a nie w kosztorysie ofertowym) – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

- w przypadku, gdy wystąpią  roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4 lit. a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu Umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

      - ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

      - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

      - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową będzie się odbywać na podstawie kosztorysu zwanego „różnicowym”, wykonanym w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

- należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”;

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami;

- wyliczeń ww. cen („pierwotnej” i „zamiennej”) należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych;

- w przypadku, gdy występują roboty, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 1  należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w myślniku 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego

- ilość robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;

- ilości robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.

- Wyliczenie robót” zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywało się będzie w taki sam sposób, jak wyliczenie ceny roboty „pierwotnej” opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:

- rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, których mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

- Rozliczanie robót objętych przedmiotem umowy, czyli: „robót dodatkowych”, „zamiennych”, „zaniechanych” jak również zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp odbywało się będzie na takich samych zasadach jak robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli na  podstawie zapisów zawartych w § 6 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 7

Zasady rozliczeń

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur, nie więcej niż dwóch częściowych wg procentowego zaawansowania przedmiotu Umowy, w oparciu o protokół odbioru częściowego do każdej z nich oraz jednej faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót potwierdzającego w pełni bezusterkowe wykonanie Umowy na pozostałą część kwoty. Rozliczenia będą się odbywały w oparciu o Harmonogram.

- Rozliczenia okresowe:

    - W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych. Pierwsze rozliczenie obejmować będzie prace wykonane przez Wykonawcę w okresie 35 dni od przekazania placu budowy, które zostaną odebrane przez Zamawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Drugie rozliczenie obejmować będzie prace wykonane przez Wykonawcę w okresie 70 dni od przekazania placu budowy, które zostaną odebrane przez Zamawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, z uwzględnieniem rozliczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Ostatnie rozliczenie obejmować będzie prace wykonane przez Wykonawcę w okresie do końca realizacji przedmiotu Umowy, które zostaną odebrane przez Zamawiającego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, oraz prace odebrane w poprzednim okresie a nie rozliczone w ramach odbiorów częściowych. Powyższe rozliczenia będą dokonywane z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 i 4.

    - Zestawienie wartości wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem postanowień § 6 ust.  3, 4 i 5.

    - Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

    - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.

- Łączna suma faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty brutto stanowiącej 90% wartości Umowy brutto wynikającej z kosztorysów powykonawczych z uwzględnieniem pozostałych do wykonania w celu zakończenia realizacji przedmiotu umowy robót określonych w kosztorysach ofertowych oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego - na dzień dokonania rozliczenia zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego stanowiącego podstawę do wystawienia ostatniej faktury częściowej.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca wystawi fakturę końcową w pełnej wysokości a Zamawiający dokona płatności pomniejszonej o naliczone kary umowne ustalone w oparciu o postanowienia §18 Umowy,  po uprzednim dostarczeniu Wykonawcy noty obciążeniowej  , na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający jest uprawniony do dokonania płatności pomniejszonej również o wysokość kar umownych przewidzianych w pozostałych postanowieniach Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niewywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności Wykonawcy.

- Każda z fraktur VAT, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu zostanie wystawiona na Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

- Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia każdej z faktur VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego odpowiednio protokół odbioru częściowego lub końcowego robót.

- Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w każdej z faktur.

- Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….".. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców), z którymi zawarli umowy bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury.

Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym -najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z Rozdziałem 5 Pzp (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 50.000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych).Poza tym w treściach umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do  przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne usunięcie wad oraz uwzględnienie zastrzeżeń lub uwag zawartych w protokołach. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

§ 8

Przygotowanie i przekazanie terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w dniu podpisania Umowy. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy rozpoczęcie wykonywania prac remontowych w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie będzie możliwe, Zamawiający ustali nowy termin rozpoczęcia wykonywania prac remontowych. W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni przed nowo ustalonym terminem.

- Przekazanie terenu budowy, jak też przekazanie poszczególnych  elementów przedmiotu Umowy o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w § 2 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest od dnia pisemnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego, zabezpieczyć urządzenia, sprzęt, materiały i mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnić przez całą dobę spełnianie warunków bezpieczeństwa prowadzonych robót budowlanych.

§ 9

Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy

- Nadzór nad całokształtem robót ze strony Zamawiającego pełnić będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 j.t. z późniejszymi zmianami). Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy.

- W ramach nadzoru, jeżeli wystąpi taka konieczność, Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy inspektora koordynatora oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach.

- Ze strony Zamawiającego koordynację nad realizacją Umowy pełnić będzie:

p. ..............................................

tel. ……………………….., kom. …………………..

mail: ……………………………………….. faks ……………………………

adres: …………………………….

p. ..............................................

tel. ……………………….., kom. …………………..

mail: ………………………………………. faks ……………………………

adres: …………………………….

- Kierownikiem budowy będzie:

p. ……………………,

tel. ……………, kom……………………….

mail: ………………………………………. faks ……………………………

adres: …………………………….

Osobą zastępującą Kierownika budowy będzie:

p. ……………………,

tel. ……………, kom……………………….

mail: ………………………………………. faks ……………………………

adres: …………………………….

Kierownikiem robót elektrycznych będzie:

p. ……………………,

tel. ……………, kom……………………….

mail: ………………………………………. faks ……………………………

adres: …………………………….

Kierownikiem robót instalacyjnych będzie:

p. ……………………,

tel. ……………, kom……………………….

mail: ………………………………………. faks ……………………………

adres: …………………………….

- Dane personalne osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu wraz z kserokopią wymaganych w SWZ uprawnień, określa załącznik nr 5 do Umowy.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wskazanych w ust.4 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

- jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty złożenia żądania przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

§ 10

Wykonanie przedmiotu Umowy

- Przez faktyczne rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy rozumie się przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z:

- złożoną ofertą, w tym kosztorysem ofertowym,

- specyfikacją warunków zamówienia,

- Projektem wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 j.t. z późniejszymi zmianami), normami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami Unii Europejskiej oraz sztuką budowlaną,

- technologią i parametrami określonymi w dokumentacji technicznej i konserwatorskiej,

- Harmonogramem robót,

- najwyższą starannością, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika budowy oraz kierowników robot branżowych.

- Przed przystąpieniem do robót, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ).

W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu planu BIOZ do zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia, określonego w zdaniu powyżej.

- Wszelkie zmiany Harmonogramu wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest używać przy realizacji przedmiotu Umowy materiałów, wyrobów i urządzeń odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Technologii Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie i to w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy miałaby nastąpić zmiana stosowanych przez Wykonawcę materiałów, stosownie do postanowień § 1 ust. 11-12 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Inspektora nadzoru inwestorskiego stosownej branży akceptację.

- Dniem zakończenia robót jest dzień podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, o którym mowa w § 11 Umowy.

- W przypadku opóźnienia lub zagrożenia opóźnieniem w stosunku do Harmonogramu prac remontowych ze strony Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwiększenia potencjału i przyspieszenia tempa prac. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do żądań Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu odrobienia spóźnienia, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 11

Odbiór przedmiotu Umowy

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego. Odbiór końcowy realizacji przedmiotu Umowy dokonany będzie przez Zamawiającego w terminie 5 dni od pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru robót będących przedmiotem Umowy. Warunkiem skutecznego odbioru końcowego przedmiotu Umowy jest faktyczne zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy oraz usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy. Odbiór końcowy nastąpi z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

  - Wykonawca, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego robót, obowiązany jest wydać Zamawiającemu kompletną dokumentację realizacji przedmiotu Umowy i dokumentację powykonawczą (3 egz.) oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące przedmiotu Umowy a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektów, instalacji i urządzeń związanych z tymi obiektami, kartę gwarancyjną. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna zawierać trasy kablowe w formacie DWG. Koszt uzyskania i przekazania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

  - Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie stanowić załącznik do końcowego protokołu odbioru robót.

  - Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 1 Umowy, odbiorom częściowym podlegać będą poszczególne etapy realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem. Odbiory dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

  - Roboty zanikające oraz ulegające zakryciu winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub wyznaczoną osobę, o której mowa w   z § 9 ust. 2 Umowy, w terminie do 3 dni od ich zgłoszenia przez kierownika budowy i potwierdzone stosownym zapisem w dzienniku budowy.

  - W przypadku nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikających Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy w każdym czasie odkrycia tych robót celem ich sprawdzenia, a następnie przywrócenia ich do stanu wskazanego przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  - Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami jeżeli wykonywali oni daną część przedmiotu umowy. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad.

  - Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

  - Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

- nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:

a) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi,

b) nie później niż  30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

13. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy Protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez  Zamawiającego terminie.

14.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

15.  Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16.  Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

17. Odbiory gwarancyjne będą  dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

18.  Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem usunięcia Wad, sporządzony po usunięciu Wad  ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.

19. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony Odbiór  ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

20. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego.

21. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu Umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

§ 12

Sposób komunikowania się Stron

- W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną na podane przez Strony adresy, wskazane w § 9  ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.

- W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

- Wszelkie wpisy do wewnętrznego Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 13

Narady koordynacyjne

- Narady koordynacyjne będą zwoływane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego a w przypadku konieczność na wniosek Kierownika budowy. Częstotliwość bieżących narad będzie określana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

- Poza naradami, o których mowa powyżej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad nadzwyczajnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. O terminie i miejscu narady nadzwyczajnej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 2- dniowym wyprzedzeniem wszystkich jej uczestników.

- Narady (zwyczajne i nadzwyczajne) prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewniając ich protokołowanie. Kopie protokołów z narad lub ustaleń na nich poczynionych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

- Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót branżowych są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych i nadzwyczajnych. Brak Kierownika budowy lub brak kierowników robót branżowych na naradzie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 500 zł za każdą nieobecność każdej z tych osób.

- Do ustaleń zapisanych w protokole narady, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.

§ 14

Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za należyte wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy, jak też zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym  przysługuje Zamawiającemu również w przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn doszło do ustania stosunku umownego pomiędzy niektórymi lub wszystkimi Wykonawcami wchodzącymi w skład Konsorcjum.

§ 15

Jakość i gwarancja wykonania prac remontowych

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu Umowy wynosi …… miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu umowy. Wykonawca w ramach rękojmi będzie ponosił odpowiedzialność za wady każdego z elementów przedmiotu Umowy istniejące w dniu odbioru końcowego, jak i za te, które powstały po odbiorze, ale wynikły z przyczyny tkwiącej w którymś z elementów przedmiotu Umowy.

- Strony Umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona o uprawnienia wynikające z ………….(okres gwarancyjny wskazany w ofercie) miesięcznej   gwarancji z tytułu wad fizycznych każdego z elementów przedmiotu Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Zamawiający będzie mógł wykonywać swoje uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Gwarancja obejmuje:

-przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

-usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji.

Koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od uregulowań zawartych w § 18 Umowy, w okresie obowiązywania Umowy, a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Umowie oraz Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu Umowy, nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu Umowy lub z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego podwykonawcy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin usunięcia wad wynikających z realizacji przedmiotu Umowy w okresie realizacji przedmiotu Umowy wynosi 7 dni kalendarzowych, natomiast w okresie obowiązywania gwarancji 14 dni kalendarzowych od chwili dokonania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu. W szczególnie uciążliwych przypadkach, w tym awarii urządzeń i instalacji – termin wynosi 24 godziny, liczone od chwili dokonania zgłoszenia w formie wskazanej w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca obowiązany jest powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa usunięcia wad.

- W przypadku niewywiązywania się z terminów usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 6 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminów usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zgłoszenia wad, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiający dokonywać będzie pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej …………………………….. na adres …………………………..

- Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

- Odbiory poprzedzające zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędą się na wnioski Zamawiającego, które zostaną przesłany Wykonawcy, na co najmniej 30 dni przed upływem okresów gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądów z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

- W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, do rękojmi i gwarancji tu udzielonych będzie się stosowało odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady i gwarancji przy sprzedaży.

§ 16

Ochrona środowiska

  - Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 – tekst jednolity z późn. zm. – „ustawa o odpadach”).

  - Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

  - W związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisów regulujących gospodarkę odpadami, w tym jest zobowiązany do uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w tych przepisach, a  wynikających z prowadzonych prac w ramach Umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody lub też z regulujących gospodarkę odpadami.

  - Odzyski Materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu wskazanego przez Zamawiającego w odległości do 1 km od miejsca prowadzonych robót.

  - Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania robot

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy na kwotę …… zł (słownie: …………), Wykonawca złoży w formie ………………………………………………….… przed podpisaniem Umowy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy lub nie usunięcia wad przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania robót oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Wartość 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z czego 70% zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

- Wartość 30% zabezpieczenia, którą zatrzyma Zamawiający, przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie 60 miesięcznego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, jak też o koszty ew. obciążeń publicznoprawnych związanych z naliczeniem odsetek.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust.  8 Umowy, wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do Umowy, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed zakończeniem ważności zabezpieczenia, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo – jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego na okres wynikający z aneksu do Umowy.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 18

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w § 19 ust.1, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca –w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 Umowy.

- za opóźnienie terminu realizacji przedmiotu Umowy  w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procent) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu Umowy lub odbioru końcowego, lub w okresie objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 0,3% (słownie: trzy dziesiąte procent) łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego § 6 ust. 1 Umowy- za każdy dzień opóźnienia.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub zmiany.

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę.

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- za brak zapłaty  lub nieterminową zapłatę  wynagrodzenia należnego   podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za okres opóźnienia w dokonaniu zapłaty.

Niezależnie od powyższych sytuacji, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych również w każdym przypadku, gdy możliwość taką  przewidują postanowienia Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 3% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania.

- Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezależnie od naliczonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach określonych niniejszą Umową oraz  przepisami Kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z  Umowy.

- Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

- za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 19

Odstąpienie od Umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach obowiązującego prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- dokonania bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot Umowy, zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z Umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi,

- opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu Umowy przekraczającego 14 dni,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od Umowy w tym zakresie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy Wykonawca nie stawił się na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy trzykrotnie naliczono kary umowne wskazane w Umowie,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,

- gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec wystąpienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia od Umowy a określonych w niniejszym paragrafie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odpowiedzialnej za przyczyny odstąpienia,

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót, wg stanu na dzień odstąpienia.

W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi nieodpłatnie szczegółowy protokół inwentaryzacji robot w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca sporządzi nieodpłatnie wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robot nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn nie zawinionych przez niego,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją Umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od odstąpienia od Umowy uporządkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urządzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjątkiem wskazanych w lit. c niniejszego ustępu.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zapłaci umówione wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za materiały, konstrukcje lub urządzenia, wskazane w ust. 4 lit. c, według cen jednostkowych wynikających z kosztorysu ofertowego.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w  Harmonogramie nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu Umowy

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  Harmonogramie obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a następnie przez Zamawiającego.

Kosztorysy, opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wykonania.

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a następnie  przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na  podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 20

Zmiana postanowień Umowy

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- dopuszczalne jest zwiększenie lub zmniejszanie  liczby płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia jak również zmiana procentowej wysokości każdej z płatności w stosunku do pełnej kwoty  z tytułu realizacji umowy – w zależności od kwot, jakimi będzie dysponował Zamawiający zabezpieczonymi w budżecie – zmiany wprowadzone aneksem do Umowy.

- dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy:

- jeżeli z uwagi na przedłużenie się procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub z uwagi na inne przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy nie będzie mógł być dochowany termin realizacji prac remontowych zgodnie z Harmonogramem, zostaną ustalone nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac na podstawie Umowy w tym nowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac w poszczególnych lokalizacjach z zachowaniem liczby dni wykonywania prac, w tym nowe terminy przekazania placu budowy oraz pomieszczeń, w których wykonywane będą prace na podstawie Umowy

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających mu realizację prac, przy czym warunki określone w Wytycznych do Harmonogramu  nie stanowią podstawy do ubiegania się o dokonanie przedłużenia terminu realizacji Umowy przez Zamawiającego,

- w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesieniem przez niego poprawek lub zmian w projekcie.

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2  Pzp (jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy) – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych, zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na robot dodatkowe sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym,

- W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o czas konieczny do wprowadzenia tych zmian. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót zamiennych określone jest w §6 ust. 5 Umowy.

- dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia,

- dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania części przedmiotu Umowy będąca następstwem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- dopuszczalna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,

- w przypadku zmiany podwykonawcy, który – zgodnie z art. 462 PZp – będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w specyfikacji.

- w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy, których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy.

- w przypadku wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

  - Zmiana postanowień Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

§ 21

Ubezpieczenie OC

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości 1 000 000 zł. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, obejmować musi ochroną ubezpieczeniową działalność Wykonawcy obejmującą realizację Umowy. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w zdaniach poprzedzających stanowi załącznik do Umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie OC przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy tj. do czasu odbioru całości robót budowlanych.

  - Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

  - W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż w dniu zakończenia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia lub zawarcia nowej umowy - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczanie Wykonawcy Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

§ 22

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu Umowy strony są zobowiązane w pierwszej kolejności do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia porozumienia.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie szczególnie przepisy Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu pisma doręczane pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone.

- Załączniki nr 1 – 11 stanowią integralną część Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Dokumentacja techniczna

Zał. nr 2 -  Przedmiar robót budowlanych

Zał. nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 4 – Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi

Zał. nr 5 – Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz z kserokopią wymaganych uprawnień

Zał. nr 6 - Wytyczne do harmonogramu robót

Zał. nr 7 - Harmonogram robót

Zał. nr 8 - Wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 9 – Kserokopia opłaconej polisy OC

Zamawiający										                                                                                                    Wykonawca

Załącznik nr 8 do umowy

Wzór Karty Gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy : Zakresu robót określonych umową nr ………………………..  z dnia …………… na,

zadanie :

…………………………………………………………………………………………..

- Gwarant zapewnia dobrą jakość wykonanych robót oraz użytych do budowy materiałów.

- Na wykonane roboty budowlane oraz użyte do budowy materiały udziela się gwarancji na okres ……… lat od daty odbioru końcowego tych prac.

- Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad ujawnionych w okresie trwania gwarancji oraz wadliwych materiałów w okresie trwania gwarancji na materiały bez wad, z zachowaniem terminów określonych w § 15 powyższej umowy.

- Materiały wadliwe wymienione na nowe stają się własnością Gwaranta.

REKLAMACJE :

- Reklamujący (Użytkownik) winien zgłosić reklamację telefonicznie, fax-em, e-mailem lub pisemnie, niezwłocznie po wykryciu wad. Reklamujący, zobowiązany jest określić datę udostępnienia reklamowanego elementu naprawy.

- Gwarant zapewnia usunięcie wad, na podstawie § 15 powyższej umowy.

- W przypadku reklamacji bezpodstawnej, Reklamujący (Użytkownik) zobowiązany jest do pokrycia wydatków, które poniósł Gwarant w związku ze zgłoszoną reklamacją.

Wyłączenia z gwarancji  :

- Nie podlegają uprawnienia z tytułu gwarancji wady powstałe  po przekazaniu obiektu na skutek:

  - zdarzeń losowych i innych, których mimo zachowania należytej staranności Gwarant nie mógł przewidzieć,

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika.

Zamawiający (Użytkownik)                                                                          Wykonawca (Gwarant)