Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wzór umowy)

Umowa Nr

zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik którego reprezentują: ..................................................................................,

a Wykonawcą którym jest: ........................., (nazwa firmy, forma prawna, adres)

reprezentowanym przez :.........................., w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym, bez negocjacji.

Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest rozbudowa ul. Śniadeckiego w Rybniku.

- Zakres umowy według oferty oraz specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Dokumenty te stanowią integralną część umowy

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ,

- przejęcie placu budowy,

- przedstawienie harmonogramu rzeczowo-finansowego do akceptacji przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców,

- zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody 
i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

- zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny 
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, z wyszczególnieniem na mapie powykonawczej rządnych dna 
i pokrywy zabudowanych studni kanalizacji deszczowej, wykonywanie inwentaryzacji etapami: pierwszy operat należy złożyć w ODGiK po 
2 miesiącach trwania inwestycji, łącznie inwentaryzację należy wykonać minimum w trzech etapach przedstawiając Zamawiającemu potwierdzenia złożenia operatów w ODGiK,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- zapewnienie nadzoru archeologicznego i ornitologicznego,

- zapewnienie zabezpieczenia znaleziska niewybuchów i ich usunięcia wraz 
z koniecznym badaniem terenów przyległych w kierunku dalszych niewybuchów wraz z ich usunięciem oraz zapewnieniem koniecznego nadzoru saperskiego.

§ 3

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy lub innych podmiotów, znajdujących się na terenie budowy z inicjatywy (w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym ramach podwykonawstwa lub/i dalszego podwykonawstwa) albo z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zgromadzone na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i właścicieli terenu z powodu niewłaściwie wykonanych prac budowlanych.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy niezwłocznie po zawarciu umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

- dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających,

- przystąpienie, do czynności odbioru końcowego, a w przypadku niewykonania całości robót lub wykonania ich wadliwie, uzgodnienie nowego terminu odbioru robót.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy do …..…. dni od daty zawarcia umowy, w tym:

- wykonanie robót będących przedmiotem umowy do …….. dni od daty zawarcia umowy,

- wykonanie rozliczenia końcowego do 30 dni od daty zakończenia robót budowlanych.

Wynagrodzenie

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się łączne wynagrodzenie w wysokości brutto …………… zł (słownie ……………….), w tym podatek VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi sumę wynagrodzeń, na którą składają się:

- wynagrodzenie kosztorysowe, obejmujące wykonanie robót budowlanych zgodnie z wycenionymi przedmiarami robót uwzględniającymi wszystkie koszty, wynikające z projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wymagań zawartych w SWZ 
w wysokości ……………. zł brutto (słownie ……………….),

- wynagrodzenie ryczałtowe za sporządzenie inwentaryzacji stanu technicznego nieruchomości przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz po zakończeniu robót budowlanych w wysokości razem brutto …… zł (……).

- Wynagrodzenie opisane w ust. 2 pkt 1 stanowić będzie sumę iloczynów ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych i ceny jednostkowej za poszczególne roboty określone w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe opisane w ust. 2 pkt. 2 płatne będzie wraz 
z rozliczeniem końcowym.

- Wynagrodzenie kosztorysowe opisane w ust. 2 pkt 1 będzie rozliczane 
w ramach środków własnych Zamawiającego oraz z dofinansowania projektu 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie do kwoty 792 182 50 zł – dotacja zawiera finansowanie podatku VAT) oraz Polski Ład Edycja 6 (dofinansowanie do kwoty  2 000 000 zł – dotacja zawiera finansowanie podatku VAT).

- Wynagrodzenie opisane w ust. 2 pkt 2 będzie rozliczane w ramach środków własnych Zamawiającego.

§ 7

- Rozliczenie wynagrodzenia opisanego w § 6 ust 2 pkt 1 będzie odbywało się fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu (dotyczy wynagrodzenia obejmującego środki własne Zamawiającego oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz dwoma fakturami (jedna faktura dotycząca środków własnych Zamawiającego i dofinansowania projektu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz druga faktura dotycząca  dotacji z Polski Ład Edycja 6). Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz przedstawienie dokumentów rozliczeniowych, tj. kart obmiarowych, ze szczegółowym wyliczeniem ilości wykonanych robót, wraz z operatami geodezyjnymi potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę dotyczącymi ilości wykonanych robót, poprawności sytuacyjnej i wysokościowej wykonanych robót, dokumentów wymaganych badań jakości wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających użycie materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego do wbudowania. Łącznie faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia płatnego w ramach środków własnych Zamawiającego oraz 
z dofinansowania projektu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia nastąpi dwoma fakturami po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych Zamawiającego 
i Wykonawcę oraz przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych, tj. kart obmiarowych ze szczegółowym wyliczeniem ilości wykonanych robót, wraz
z operatami geodezyjnymi potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę dotyczącymi ilości wykonanych robót, poprawności sytuacyjnej i wysokościowej wykonanych robót, dokumentów wymaganych badań jakości wykonanych robót oraz dokumentów potwierdzających użycie materiałów zatwierdzonych przez Zamawiającego do wbudowania oraz protokolarnym przyjęciu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń dokumentacji powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w ODGiK wraz z operatem technicznym. W przypadku odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem spisania protokołu odbioru końcowego robót jest złożenie Zamawiającemu protokołów odbiorów robót wykonanych przez Podwykonawców i odebranych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni finansowanie, w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego i z dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych we wstępnej Promesie dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 6 Program Inwestycji Strategicznych, 
z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

- Rozliczenie wynagrodzenia opisanego w § 6 ust. 2 pkt 2 nastąpi fakturą wystawioną wraz z rozliczeniem końcowym w oparciu o protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- W przypadku, gdy część wynagrodzenia Wykonawcy należna jest za roboty, które były wykonane przez Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) lub przy ich udziale, warunkiem wypłaty wynagrodzenia częściowego Wykonawcy 
z tego tytułu jest przedłożenie wraz z fakturą obejmującą tą część wynagrodzenia oświadczenia tych Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) o zaspokojeniu przez Wykonawcę ich wierzytelności z tego tytułu wraz z dowodem (dowodami) zapłaty na rzecz Podwykonawców (dalszych Podwykonawców). W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu ich przedstawienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na siedem dni poprzedzających ostateczną zapłatę – oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzających całkowite rozliczenie, z tytułu zawartych umów podwykonawczych, związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W okresie od przedłożenia przez Wykonawcę faktury, do 3 dni przed upływem terminu jej płatności, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, których należności na dzień składania faktury nie były wymagalne a które stały się wymagalne w terminie płatności faktury Wykonawcy, z których będzie wynikać rozliczenie się przez Wykonawcę z tymi Podwykonawcami. Brak takich oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy, w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych oświadczeń, do czasu przedstawienia tych oświadczeń, bez jakichkolwiek sankcji wobec Zamawiającego.

- Niedopuszczalne jest doręczenie Zamawiającemu faktury przed podpisaniem protokołu odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. O naruszeniu tego postanowienia Zamawiający informuje Wykonawcę wzywając do złożenia 
w terminie 3 dni roboczych faktury korygującej.

- Zamawiający dokonuje płatności metodą podzielonej płatności w przypadku, gdy Wykonawca posiada rachunek rozliczeniowy zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za wskazanie na fakturze właściwego rachunku umożliwiającego dokonanie płatności zgodnie 
z ust. 7.

- Termin płatności należności obejmujących środki własne Zamawiającego oraz 
z dofinansowania projektu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ustala się do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z dokumentacją rozliczeniową. Termin płatności ostatniej faktury dotyczącej dotacji z Polski Ład Edycja 6, nastąpi do 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-001-07-58.

Podwykonawcy

§ 9

- Wykonawca może zlecić Podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany Podwykonawcy, zrezygnować z Podwykonawcy bądź wprowadzić Podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.

- Przed przystąpieniem do wykonania umowy Wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców 
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną i muszą zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianych do wykonania,

- terminu realizacji robót,

- wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego musi również zawierać klauzulę 
o następującej treści: „W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota wynikająca z obmiaru robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym część oferty”.

- W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dotyczących wynagrodzenia kosztorysowego, do umowy podwykonawczej należy załączyć kosztorys dotyczący wykonania robót określonych w umowie podwykonawczej z wyszczególnieniem:

- ceny materiału,

- ceny sprzętu,

- robocizny,

przy czym suma ww. elementów może być wyższa odpowiednio od kwoty lub kwot wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiadających zakresowi robót przewidzianych w umowie podwykonawczej. W przypadku, gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przekroczy wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót, Wykonawca oraz Podwykonawca będą zobowiązani do złożenia oświadczenia, 
iż wyrażają zgodę oraz są świadomi, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego w zakresie zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy ograniczona jest jednie do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za ten zakres robót.

- Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SWZ,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, do kwoty wskazanej 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca wraz z własną fakturą przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu prac objętych w poprzedniej fakturze. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez Podwykonawców.

Procedura odbiorowa

§ 11

  - Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

- częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni,

- końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

  - Odbiór końcowy robót nastąpi nie później niż w terminie wykonania robót. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu w terminie wykonania robót budowlanych wraz z przekazaniem dokumentów dotyczących rozliczenia końcowego.

  - Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego w terminie wykonania robót, 
a w przypadku stwierdzenia nie wykonania całości przedmiotu umowy lub wykonania wadliwego, uzgodnieni nowy terminu odbioru robót.

  - Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, pisemnie przekaże Zamawiającemu:

- końcową dokumentację rozliczeniową przed umownym terminem zakończenia robót,

- atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń przy odbiorze robót,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i  aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane przy odbiorze robót,

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z przygotowaniem do dnia odbioru kompletnych załączników do zgłoszenia zakończenia robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zestawienie kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacji deszczowej.

Gwarancja

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 84 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały oraz 36 miesięcznej gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe. Przyjmuje się, że okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie, lub w innym – uzgodnionym przez strony 
w terminie do usunięcia wad – terminie.

- W przypadku stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji, istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem dochodzić odszkodowania za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niemożności użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o wykryciu wady wymienionej w pkt 1) i 2) na piśmie w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia lub powzięcia wiadomości o jej istnieniu.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robót, użytych materiałów lub zabudowanych urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wadliwie wykonanych robót, wymiany wadliwych materiałów lub zabudowanych urządzeń. W takim przypadku bieg terminu gwarancji wadliwie wykonanych robót, wymiany wadliwych lub zabudowanych urządzeń materiałów rozpoczyna się na nowo od dnia usunięcia wady.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiału Zamawiający ma prawo żądać wymiany wadliwego materiału w całości.

- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady systemowej wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać ponownego wykonania robót.

- Żądanie wykonania robót lub wymiany wadliwego materiału Zamawiający zgłasza Wykonawcy pisemnie.

- W sprawach spornych Wykonawca ma prawo zażądać opinii uprawnionego rzeczoznawcy. Rzeczoznawcę powołuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy oraz na jego koszt. W przypadku potwierdzenia stanowiska Wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Zamawiającego.

- Usunięcie wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Przedstawiciel Zamawiającego potwierdza usunięcie wad dokonując odpowiedniej adnotacji na piśmie Wykonawcy.

- Na wykonane w ramach gwarancji roboty i wymienione materiały Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ust. 1. Bieg nowego terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru robót.

- Koszty serwisów i przeglądów przewidziane przez gwarancję producenta jako obowiązkowe w okresie gwarancji – obciążają Wykonawcę.

§ 13

Zamawiający dokonuje usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
w przypadku:

- bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad,

- pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego 
w terminie usunięcia wad,

- bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa 
w pkt 2).

Personel Wykonawcy i Zamawiającego

§ 14

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest …………………..

- Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest …………………….

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, jeżeli uzna, iż osoby te nie wykonują w sposób należyty swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”, na nowe osoby, muszą one spełniać co najmniej wymagania określone w SWZ i umowie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przedstawione w ofercie 
w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” na żądanie Zamawiającego, w terminie przezeń wskazanym.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób przedstawionych w ofercie w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia”.

Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
Wykonawcy lub podwykonawcy

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący czynności opisane 
w ust. 2 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Czynności, które muszą być wykonywane przez pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę:

Dotyczy części drogowej:

- czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów,

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników
i zjazdów

- prace związane z korektą i zabudową krawężników, obrzeży,

- układanie warstw konstrukcyjnych - podbudowy i podsypki

- układanie nawierzchni z kształtki betonowej, asfaltowej,

- regulacja pionowa urządzeń obcych.

Dotyczy części kanalizacyjnej:

- czynności wykonania robót ziemnych,

- czynności robót montażowych.

Dotyczy część oświetleniowej:

- kopanie rowów kablowych,

- układanie kabla,

- stawianie słupów oświetleniowych,

- montaż wysięgników i opraw na słupach.

Dotyczy część elektroenergetycznej:

- wykonaniem przebudowa sieci nN.

Dotyczy część instalacyjna:

- wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej

- wykonaniem przebudowy sieci gazowej.

Dotyczy części kanału technologicznego:

- czynności wykonania robót ziemnych,

- czynności robót montażowych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion 
i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Kary umowne

§ 16

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 6 ust. 1,

- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 pkt 1, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad po terminie, o którym mowa w § 12 ust. 3, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za zwłokę w zmianie osób przedstawionych w „wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 14 ust. 7 w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za nie objęcie obowiązku Kierownika Budowy przez osobę spełniającą wymagania SWZ i wskazaną w ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. Termin objęcia przedmiotowych obowiązków ustala się na 5 dzień od daty zawarcia umowy,

- za nieusprawiedliwioną nieobecność na terenie budowy Kierownika Budowy, w wysokości  0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień roboczy, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. Za usprawiedliwioną nieobecność Zamawiający uważa zachorowanie osoby, urlop wypoczynkowy, nieobecność w okresie przerwania robót. Zamawiający nie będzie brać pod uwagę nieobecności stwierdzonych przed godz. 9.00,

- za zwłokę w przedstawieniu harmonogramu o którym mowa w § 2 pkt 3 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1,

- za nieprzekazanie faktury korygującej do siedziby Zamawiającego 
w terminie opisanym w § 7 ust. 6 w wysokości 5% faktury w odniesieniu do której zostało wystosowane wezwanie do złożenia faktury korygującej,

- każdorazowo – za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 30% tego wynagrodzenia,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie za nieterminową zapłatę,

- za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności opisane w § 15 ust. 2 – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) – za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego tej okoliczności.

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zmiana umowy

§ 17

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:

- przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych 
i niezależnych od stron zdarzeń (w szczególności: klęska żywiołowa, znaleziska niewybuchów, archeologiczne oraz przyrodnicze),

- przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem 
(nie wykazanym lub inaczej wykazanym w dokumentacji przetargowej),

- przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót o czas, na jaki roboty zostały wstrzymane,

- przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały opady deszczu nieprzerwanie w okresie powyżej 3 dni (udokumentowane wpisem 
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,

- przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne (udokumentowane wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru) - inne niż opady deszczu, które 
nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. opad gradu, śniegu, występowanie mrozu, zamarznięty/ rozmokły teren w wyniku panujących warunków atmosferycznych) – 
z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,

- przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych związanych z realizacją niniejszej umowy, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,

- w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w przypadku konieczności zwiększenia wartości umownej w wyniku przeliczenia ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego ilości robót budowlanych niewykraczających poza zakres zamówienia i cen jednostkowych za poszczególne roboty określone 
w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie aneksu.

  - Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania robót budowlanych przez Wykonawcę w dacie ich przerwania, ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego 
w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawie okoliczności opisanych w ust. 1. Wstrzymanie robót może dotyczyć całości lub ich części. Sporządzenie aneksu terminowego skutkować będzie koniecznością zaktualizowania harmonogramu robót z uwzględnieniem nowego terminu realizacji robót dla którego wymagane będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego.

  - Umowa może zostać przedłużona o tyle dni ile trwało bądź o możliwy do przewidzenia termin, w którym trwać będzie wstrzymanie robót. Przy czym termin możliwy do przewidzenia ulega skróceniu do dnia następującego po dniu ustąpienia przyczyny wstrzymania robót.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia aneksu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 7 także w przypadku dalszej realizacji umowy przez Wykonawcę będącego w zwłoce z jej wykonaniem, po terminie określonym w § 5.

Waloryzacja wynagrodzenia

§ 18

- Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy podlegać będzie zmianom w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiany wynagrodzenia będą realizowane zarówno w zakresie zwiększenia jak 
i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wynagrodzenie może być waloryzowane w związku ze zmianą cen materiałów 
i usług lub kosztów związanych z realizacją zamówienia lecz nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.

- Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o następujący wskaźnik – cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS za każdy miesiąc realizacji umowy.

- Po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy każda ze stron dokona oceny zmiany cen materiałów i usług lub kosztów mając na uwadze wskaźnik określony 
w ust. 4 i w przypadku, gdy ich wzrost lub spadek obejmować będzie w tym okresie łącznie 5 punktów procentowych lub więcej – dokonają waloryzacji wynagrodzenia umownego.

- W przypadku, gdy zmiana cen materiałów i usług lub kosztów w okresie o którym mowa powyżej nie osiągnie bądź przekroczy progu 5 punktów procentowych, waloryzacja będzie dopuszczalna od miesiąca, w którym przedmiotowa okoliczność nastąpi.

- Po dokonaniu pierwszej waloryzacji, kolejna waloryzacja może następować od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kolejna zmiana cen materiałów
i usług lub kosztów za miesiąc lub miesiące od poprzedniej waloryzacji osiągnie lub przekroczy 2,5 punktów procentowych w stosunku do poprzedniej waloryzacji.

- Każda waloryzacja, o której mowa w niniejszej umowie dotyczyć może wyłącznie ogólnej kwoty pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego (waloryzacja na przyszłość), za prace wykonane po dniu złożenia wniosku, o którym mowa 
w ust. 9.

- Waloryzacja polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia wymaga pisemnego lub mailowego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i jego akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na konieczność weryfikacji zabezpieczonych środków finansowych na realizację umowy. Zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Waloryzacja polegająca na zmniejszeniu wynagrodzenia następuje na skutek pisemnej lub mailowej informacji Zamawiającego zawierającej uzasadnienie. Aneks do umowy nie jest wymagany.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony 
w ramach jego waloryzacji nie może łącznie przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego przy zawarciu umowy.

Odstąpienie od umowy

§ 19

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w treści tytułu XV i XVI Księgi III Kodeksu Cywilnego.

- Nadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 
w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub do Zamawiającego wpłynie zajęcie komornicze, potwierdzające istnienie zobowiązania Wykonawcy wobec osoby trzeciej lub gdy Wykonawca zbył majątek na rzecz osób trzecich - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania  przedmiotu umowy  bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca przerwał realizację  przedmiotu umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- organ nadzoru budowlanego lub inne organy wstrzymają wykonanie robót objętych nadzorem przez Wykonawcę z winy Wykonawcy na czas dłuższy niż 14 dni - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie dwóch tygodni od zaistnienia powyższych okoliczności,

- Wykonawca powierzył roboty podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie dwóch tygodni od powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o powyższej okoliczności,

- w przypadku, o którym mowa w § 20.

- Dla zachowania terminów o których mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy w tych terminach.

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji (opis rzeczowy) wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia. W przypadku niewykonania tego obowiązku bądź nie przystąpienia do jego realizacji w terminie 7 dni, Zamawiający zleci jego wykonanie lub sam dokona inwentaryzacji - na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

- Dokonana inwentaryzacja stanowić będzie podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- dokonania przez Wykonawcę inwentaryzacji wykonanych robót oraz sporządzenia protokołu z inwentaryzacji według daty odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty odbiorowe jak w § 11 w zakresie wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy,

8.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 7 pkt 1, 2 i 3 Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym podmiotom 
a kosztami obciąży Wykonawcę.

9. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność 
i pozostaną w jego dyspozycji.

Wykonanie zastępcze

§ 20

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 dni 
od dnia powstania podstawy odstąpienia lub powierzyć wykonanie zastępcze robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego.

Roboty dodatkowe i zamienne

§ 21

- W przypadku wystąpienia obiektywnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo lub prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności, 
z zastrzeżeniem ust. 5.

- Wykonywanie robót zamiennych polegać będzie na zmianie technologii ich wykonania bądź zastosowanych materiałów, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania tych robót, których wartość musi odpowiadać wartości robót wskazanych w ofercie Wykonawcy, zamiast których zostaną wykonane roboty zamienne.

- Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, których rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić i przewidzieć, 
w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania
w protokole konieczności.

- Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

- Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy – nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/częściowe wykonanie robót dodatkowych.

- Roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i przy zastosowaniu cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe, dla których brak jest cen jednostkowych w kosztorysie stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część niniejszej umowy, rozliczone będą według średnich stawek zawartych 
w wydawnictwach Sekocenbud lub innych ogólnodostępnych publikatorach kosztorysowych.

- W przypadku gdy Wykonawca przedstawił przy zawarciu umowy uproszczony kosztorys, roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o tenże kosztorys 
o ile składniki cenowe wymienione w kosztorysie nie przekraczają średnich stawek zawartych w wydawnictwach Sekocenbud lub innych ogólnodostępnych publikatorach kosztorysowych. W takim przypadku obowiązującymi będą składki cenowe przyjęte w tych wydawnictwach.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 22

- Wykonawca wniósł, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………… zł (………………….).

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………………………….

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30% zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie pozostawione na okres gwarancji zostanie zwrócone w terminie 15 dni po jego upływie.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe postanowienia

§ 23

- Wykonawca zobowiązuje się, że w razie, gdy realizacja przez niego przedmiotu umowy odbywać się będzie przy pomocy floty pojazdów, flota ta będzie spełniać wymagania, o których mowa w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Zamawiający ma prawo zażądać w każdym czasie realizacji umowy, przedstawienia przez Wykonawcę dowodów spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1 – w wyznaczonym przez siebie terminie. W razie stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę wymogu o którym mowa w ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy w tym przedmiocie.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 25

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 26

      - Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

      - Ewentualne sprawy sporne wynikające z realizacji części finansowanej 
z programu Polski Ład Edycja 6, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Zamawiający dopuszcza mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

§ 27

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.