Załącznik Nr 1 do Umowy

Nr PP.272.XX. 2024.MM z dnia ……………….

Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych związanych z opracowaniem projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola”

| Etap | Zakres czynności do wykonania leżący po stronie Wykonawcy | Niezbędny zakres i forma opracowania do przekazania Zamawiającemu | Termin poszczególnych etapów oraz raty płatności za poszczególne etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP I Prace wstępne, analityczne i projektowe. I„Prace wstępne, analityczne i projektowe”: | - rozpoznanie stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia | - analiza materiałów planistycznych wraz z wykazem, wnioskami i wytycznymi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | przewidywane wykonanie do …… tygodni (licząc od dnia podpisania umowy), nie dłużej niż do dnia …………….. w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy/ |
|  | - zgromadzenie i skompletowanie materiałów wyjściowych planistycznych własnym kosztem, za wyjątkiem podkładów geodezyjnych, - ocena stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowań, - wykonanie analizy urbanistycznej |  |  |
|  | - analiza wniosków zgłoszonych przez osoby fizyczne, prawne oraz organy i instytucje po ogłoszeniu oraz zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany planu miejscowego, - przedstawienie analizy i propozycji rozpatrzenia wniosków | - zestawienie tabelaryczne wniosków z propozycją ich rozpatrzenia w wersji cyfrowej .doc/.docx i pdf. |  |
|  | - opracowanie projektu zmiany planu miejscowego i przedstawienie go Zamawiającemu, celem uzyskania stanowiska | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali. 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała) w formacie .docx/.doc. pdf. - rysunek zmiany planu w formacie .pdf/ .shp/.tiff Spotkanie w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego, celem omówienia przyjętych rozwiązań |  |
|  | - sporządzenie: prognozy oddziaływania na środowisko prognozy skutków finansowych, projektu zmiany planu po ewentualnych uwagach Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przekazanie celem zaopiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy. - egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy w formacie .docx/.doc. |  |
|  | - udział głównego projektanta w posiedzeniu Komisji oraz uzyskanie opinii przy Prezydencie Miasta Stalowej Woli. dotyczącej projektu zmiany planu miejscowego | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: tekst ustaleń (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, prognoza skutków finansowych, uzasadnienie (art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali. 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: tekst ustaleń (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, prognoza skutków finansowych, uzasadnienie (art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), prognoza finansowa w formacie: .docx/.doc/.pdf, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w formacie .pdf/.shp/. tiff.jpg - posiedzenie w siedzibie Zamawiającego |  |
| ETAP II Prace projektowe oraz opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego. | - wprowadzenie ewentualnych zmian projektu zmiany planu, wynikających z opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, - przygotowanie i przekazanie: Zamawiającemu wzorów pism stanowiących wystąpienie do właściwych organów oraz instytucji o zaopiniowanie i uzgodnienie, | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali. 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, projekty pism w formacie .doc/.docx. pdf, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w formacie: .pdf./.jpg/. shp./tiff. | przewidywane wykonanie do………..tygodni (licząc od dnia odbioru etapu I) nie dłużej niż do dnia ………………. w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy/ |
|  | - sporządzenie wykazu uzgodnień i opinii | tabelaryczny wykaz uzgodnień i opinii ze stanowiskiem w przypadku nieuwzględnienia opinii lub uzgodnienia w wersji cyfrowej w formacie: .docx/.doc |  |
|  | - wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu zmiany planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (o ile wprowadzenie zmian będzie konieczne) oraz przekazanie ponownie Zamawiającemu wraz z wzorami ponownego wystąpienia do właściwych organów o zaopiniowanie i uzgodnienie (w razie konieczności ponownego opiniowania i uzgodnienia projektu zmiany planu) | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali, 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, projekty pism o ponowne zaopiniowanie i uzgodnienie w formacie .docx/.doc .pdf - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w formacie: .pdf./.jpg/. shp./tiff. |  |
| ETAP III Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, uchwalenie planu miejscowego oraz prace końcowe. | - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu egzemplarza projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowiska do konsultacji społecznych oraz wzoru ogłoszeń/ obwieszczeń | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali. 1 egzemplarz wersji cyfrowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała) prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, wzór obwieszczenia i ogłoszenia o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego w formacie: .doc/.docx. pdf, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu miejscowego w formacie .pdf./.jpg/.shp./tiff. | przewidywane wykonanie do…… tygodni (licząc od dnia odbioru etapu II), nie dłużej niż do dnia …………………... w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy |
|  | - udział głównego projektanta w konsultacjach społecznych nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami | udział w konsultacjach społecznych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego |  |
|  | - przygotowanie i przekazanie uzasadnienia oraz raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia | uzasadnienie do projektu zmiany planu, raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych wraz z zestawieniem tabelarycznym wniesionych uwag z propozycją ich rozpatrzenia w wersji cyfrowej .doc/.docx |  |
|  | - przygotowanie i przekazanie raportu i wykazu uwag po akceptacji rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta | skorygowany raport oraz zestawienie tabelaryczne uwag z uzasadnieniem ich rozpatrzenia w wersji cyfrowej .doc/.docx |  |
|  | - ewentualne wprowadzenie zmian do projektu zmiany miejscowego wynikających konsultacji społecznych | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali. - egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: ustalenia (uchwała), prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, zestawienie tabelaryczne nieuwzględnionych uwag z uzasadnieniem ich odrzucenia w formacie: .doc/.docx. pdf, - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu miejscowego w formacie .pdf./.jpg/.shp./tiff |  |
|  | - w razie konieczności ponowienie czynności, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | powtórzenie procedury planistycznej dotyczącego sporządzenia projektu zmiany planu miejscowego w niezbędnym zakresie |  |
|  | - przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu zmiany planu miejscowego wraz z uzasadnieniem oraz raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji - na minimum 10 dni przed posiedzeniem właściwej Komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli | 1 egzemplarz w wersji papierowej: - część tekstowa: projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany planu miejscowego, uzasadnienie do uchwały, raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem ich rozpatrzenia, wykaz materiałów sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych wykorzystanych dla potrzeb projektu zmiany planu, uzasadnienie i podsumowanie, o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego. - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu w skali 1:1 000 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - część tekstowa: projekt uchwały z uzasadnieniem do uchwały, raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych, zawierający w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem ich rozpatrzenia w formacie .doc/.docx/. oraz (.zipx), prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych, uzasadnienie i podsumowanie, o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formacie .doc/.docx/.pdf - część graficzna: rysunek projektu zmiany planu miejscowego w formacie .pdf/.jpg./ .tiff/.shp, - geotiff i dane przestrzenne. |  |
|  | - udział projektanta w posiedzeniu właściwej Komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli poprzedzającej uchwalenie zmiany planu miejscowego oraz udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania radnych | udział głównego projektanta w posiedzeniu właściwej Komisji Rady Miejskiej w Stalowej Woli w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | - udział projektanta w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz udzielanie wyjaśnień na ewentualne zapytania radnych | udział głównego projektanta zespołu projektowego w posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | - wprowadzenie zmian w projekcie zmiany planu miejscowego w wyniku stwierdzenia przez Radę Miejską w Stalowej Woli takiej konieczności lub w wyniku uwzględnienia przez Radę Miejską w Stalowej Woli uwag. | powtórzenie procedury planistycznej |  |
|  | - przygotowanie i przekazanie uchwalonej zmiany planu miejscowego z załącznikami z uwzględnieniem numeru i daty uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz dokumentacji planistycznej celem przekazania do Wojewody do sprawdzenia z przepisami prawa | 2 egzemplarze w wersji papierowej: - uchwała z uzasadnieniem oraz uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, prognoza skutków finansowych, 2 egzemplarze w wersji cyfrowej: - uchwała z załącznikami w formacie (.zipx), uzasadnienie i podsumowanie, o których mowa w art. 42 i art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko z oświadczeniem autora prognozy, prognoza skutków finansowych w formacie .doc/.docx/.pdf, - część graficzna: rysunek zmiany planu w formacie .pdf/.jpg. / .tiff/.shp, 1 egzemplarz w wersji cyfrowej: - zeskanowana dokumentacja planistyczna w formacie .pdf. - dane przestrzenne, zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |  |
|  | wykonanie niezbędnych czynności w celu doprowadzenia projektu zmiany planu miejscowego do zgodności z przepisami prawa, w przypadku ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę | powtórzenie procedury planistycznej w niezbędnym zakresie |  |
|  | skompletowanie i przekazanie dokumentacji planistycznej, po sprawdzeniu przez Wojewodę i braku rozstrzygnięcia nadzorczego | forma i ilość opracowania do przekazania Zamawiającemu, określona w §7 ust. 1 Umowy |  |

*Dopuszcza się zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów prac określonych w powyższym harmonogramie na zasadach określonych w § 11 Umowy Nr PP.272.xx.2024.MM z dnia ………………