# CZĘŚĆ II SWZ

# UMOWA Nr   …../ZP/2024  /wzór/

W dniu ………………….. 2024 roku w  Kutnie pomiędzy:

Grupową Oczyszczalnią Ścieków Spółka z o.o.  w Kutnie, ul. Lotnicza 1.

Sąd Rejonowy dla  Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000176299,    Kapitał zakładowy  -  24.241.500 PLN

REGON: 610211348;            NIP: 775-10-01-618;       Nr rej. w BDO: 000020016

reprezentowaną przez :

Prezesa  Zarządu  -   ……………………

zwaną dalej “ZAMAWIAJĄCYM”

a  firmą:

…………………………………………………………………………………….

REGON:  …………..;            NIP:  ………………;

reprezentowanym(ą)  przez :

…………………………  –  ………………………………

zwanym (ą) dalej w tekście “WYKONAWCĄ”

po dokonaniu wyboru  oferty  Wykonawcy w wyniku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

[PRZEDMIOT UMOWY]

REMONT BIOREAKTORA OBIEKT 6.2 W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE

§ 2
[OPIS PRZEDMIOTU UMOWY]

1. Przedmiotem umowy jest remont bioreaktora Obiekt 6.2 wraz z infrastrukturą techniczną układu oczyszczania ścieków w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie.

2. Prace remontowe/serwisowe, które w szczególności należy wykonać, obejmują:

- System napowietrzania ścieków;

- Zespół zgarniacza radialnego ;

- Pompy zatapialne Flygt;

- Mieszadła Flyht;

- Żurawiki kolumnowe;

- Czyszczenie infrastruktury bioreaktora;

- Rozruch hydrauliczny bioreaktora.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac do wykonania obejmuje dokumentacja techniczna - część III SWZ stanowiąca integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawcy dokona rozruchu hydraulicznego  bioreaktora  zgodnie z DTR/instrukcją producenta zainstalowanych urządzeń.	 
Próby rozruchowe należy przeprowadzić pod obciążeniem wodą oraz powietrzem. Polegać mają na kontroli poziomów zwierciadła wody po napełnieniu komór, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych elementów instalacji pod względem hydraulicznym.

5. Po zakończeniu rozruchu hydraulicznego – potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony – Zamawiający przystąpi niezwłocznie do rozruchu technologicznego .

Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzenia rozruchu technologicznego w terminie do 
4 tygodni.

Wykonawca może uczestniczyć w rozruchu technologicznym. Zaleca się jednak, aby Wykonawca kontrolował podczas rozruchu technologicznego prawidłowość pracy urządzeń wchodzących w zakres prac remontowych.

6. W przypadku wad, które wystąpią podczas rozruchu technologicznego, a spowodowane będą pracami Wykonawcy podczas remontu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do naprawienia usterek. Wykonawca w ciągu 24 h od zgłoszenia zobowiązany jest do usunięcia wad.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wydłuży termin usunięcia usterek przez Wykonawcę wydłużając jednocześnie termin rozruchu technologicznego.

Zgłoszenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji zostanie przekazane Wykonawcy 
w formie pisemnej (e-mail).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru częściowego prac po zakończonym rozruchu hydraulicznym oraz odbioru końcowego prac po zakończonym rozruchu technologicznym potwierdzonych protokołami.

8. Na podstawie przedmiaru robót oraz dokumentacji technicznej wybrany Wykonawca sporządzi przed podpisaniem umowy z Zamawiającym:

- plan bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (BiOZ);

- szczegółowy kosztorys ofertowy;

- harmonogram prac w rozbiciu na poszczególne branże. Harmonogram ma wskazywać termin zakończenia rozruchu hydraulicznego oraz termin odbioru końcowego z uwzględnieniem rozruchu technologicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego.

§ 3

[TERMIN REALIZACJI]

Termin obowiązywania umowy: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. …… 2024 r. do dnia ……. 2024 r.

§ 4

Do prowadzenia całości spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają:

1. Po stronie Wykonawcy   pana/ią   -   .....................................    nr tel. .........................

2. Po stronie Zamawiającego  pana/ią - ………………………....    nr tel. …………………..

§ 5

# [OŚWIADCZENIA STRON]

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele remontowe wyżej opisanego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z dokumentacją techniczną;

  - posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zgodnie                            z należytą starannością;

  - nie ujawni osobom trzecim żadnych informacji, danych, które mają charakter ściśle poufny  dotyczący Zamawiającego, a w posiadanie których wszedł w związku 
z realizacją niniejszej umowy;

  - wykona swoje obowiązki w zakresie niezbędnym i kompletnym ze sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy;

  - przekazał Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uprawnienia (kierownika branży sanitarnej i elektrycznej) oraz kosztorys ofertowy 
i harmonogram prac przekazany w dniu podpisania umowy;

  - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego podwykonawców.

  - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód                                                           i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

[OBOWIĄZKI STRON]

- Obowiązki Wykonawcy.

  - Przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uprawnienia (kierownika branży sanitarnej i elektrycznej), kosztorys ofertowy (szczegółowy), wykonany w oparciu o dokumentację techniczną 
i przedmiary robót oraz harmonogram prac w rozbiciu na poszczególne branże uwzględniający termin zakończenia rozruchu hydraulicznego  oraz termin odbioru końcowego.

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie;

  - z dokumentacją techniczną i kosztorysem ofertowym;

  - aktualnie obowiązującymi normami polskimi;

  - polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie     wykonywanych robót, a także zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa BHP                                             i przestrzegać przepisów ppoż. .

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren przedmiotu umowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach 
i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego.

  - W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów wykorzystanych do wykonania robót, wszelkie niezbędne protokoły z pomiarów, oświadczenie kierownika o prawidłowym wykonaniu robót oraz inne niezbędne dokumenty do prawidłowego przekazania kompletnego przedmiotu umowy.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wokół obiektów oraz wewnątrz i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał osoby, które będą wykonywać usługę z „Instrukcją wykonywania prac na terenie GOŚ Sp. z o.o. przez Wykonawców/Dostawców zewnętrznych”, oraz będą przestrzegać postanowień zwartych w w/w instrukcji. 
Z powyższą instrukcją można się zapoznać na stronie www.gos.kutno.pl.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu objętego przedmiotem umowy 
w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

  - Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów remontowych.

  - Wykonanie rozruchu technologicznego bioreaktora.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac zgodnie z przedmiotem umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego  przedmiot umowy.

  - Współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7

[SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY]

- Niezależnie od obowiązków, określonych w powyższych postanowieniach umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- do przestrzegania instrukcji i zapoznania osoby wykonujące przedmiot umowy                z „Instrukcją BHP dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie GOŚ Sp.  z o.o. w Kutnie”;

- usuwania na własny koszt odpadów i śmieci (zakaz wyrzucania do pojemników Zamawiającego).

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód                          i kradzieży, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                            z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię       aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów zgodnie                                z  zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej.

- Materiały wyszczególnione w dokumentacji, powinny odpowiadać co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art. 10 - ustawy  Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzi oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiału Wykonawcy na terenie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca realizując we własnym zakresie i na własny koszt dostawy urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy zapewnia, iż  odpowiadają one wymogom wyrobów  dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom projektu.

- Wykonawca stworzy własnym kosztem i staraniem zaplecze socjalne świadczonych usług,  zaplecze sanitarne (obiektów tymczasowych na placu objętym przedmiotem zamówienia) oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania uwzględniając wykonanie opomiarowania zużycia mediów (energia elektryczna i woda)  dla całego zadania w celu dokonania rozliczenia z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru oraz                           z Projektantem – autorem opracowania dokumentacji technicznej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu technicznego.

§ 8

[PODWYKONAWSTWO]

- Wykonawca, jest uprawniony zlecić określony zakres robót wskazanym podwykonawcom, informując o tym Zamawiającego.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

- W przypadku zmiany podwykonawcy i zawarcia z nim umowy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, jak w ust. 2.

- Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- W przypadku zlecenia robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdą fakturą przedstawić oświadczenie podwykonawcy, że Wykonawca nie zalega                                 z płatnościami na jego rzecz.

- W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wynagrodzenia należytego podwykonawcy ze złożonej przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować podwykonawcę, że w przypadku nie zapłacenia w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, to podwykonawca może zwróci się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- W umowie z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest zastrzec obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 15 niniejszej umowy.

§ 9

[WYNAGRODZENIE WYKONAWCY]

- Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się  zapłacić  cenę ustaloną                         na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wyraża się kwotą brutto w wysokości ……………PLN, (słownie……………………………………………………………..………….).

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, cena brutto wynagrodzenia zostanie skorygowana  o zmianę podatku VAT.

§ 10

[ROZLICZENIA I FAKTUROWANIE]

- Strony postanawiają, że rozliczenia za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi:

  - 70% wynagrodzenia umownego zgodnie z § 9 ust. 2, tj……….………PLN (słownie: ………) – po wykonaniu i odbiorze rozruchu hydraulicznego;

  - 30% wynagrodzenia umownego zgodnie z § 9 ust. 2, tj……….………PLN (słownie: ………) – po odbiorze końcowym uwarunkowanym zakończeniem rozruchu technologicznego.

- Rozliczenia za wykonane prace będą dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbioru robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową po ich odbiorze.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej stanowić będzie potwierdzony przez  Inspektora Nadzoru protokół końcowy zawierający informację o zakończeniu rozruchu technologicznego tj. uzyskaniu efektu ekologicznego  zgodnie z decyzją wodnoprawną dla GOŚ - znak RŚVI.7322.1.67.2016.PŁ.

- Termin zapłaty za faktury Wykonawcy wynosi 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz 
z protokołem odbioru.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy    odsetki ustawowe.

§ 11

[ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed jej zawarciem                            w wysokości 4% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ………………… PLN    (słownie: ………………………………………..) w formie ………………………………. .

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy          o zapłatę kar umownych.

3.  Zamawiający zwróci Wykonawcy:

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane,

b) 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) najpóźniej w 15 – tym dniu po upływie okresu gwarancji, 
a w przypadku wystąpienia wad w ciągu 30 dni od daty ich usunięcia.

4. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Jeżeli Wykonawca w ww. terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia                      z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

6. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót, do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane prace.

§ 12

[KARY UMOWNE]

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru tj. rozruchu hydraulicznego w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za  każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad w wyznaczonym terminie (określonego na podstawie § 2 ust. 6 niniejszej umowy) ujawnionych podczas rozruchu technologicznego w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, za  każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, zależnych od Wykonawcy             w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy;

- za nie udostępnienie Zamawiającemu kopii umów o pracę, zgodnie z wymogami, o których mowa w § 15 ust. 5 - 6 niniejszej umowy,  w wysokości 2 000 PLN, za każdy przypadek nieprawidłowych umów;

- w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków, naruszenia przepisów                       i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości               5 000 PLN, za każde naruszenie stwierdzone w notatce służbowej sporządzoną przez Inspektora Nadzoru.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

  - W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po dniu zwłoki.

  - Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

  - Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej Wykonawcy.

  - Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o jakim mowa w  § 9 ust. 2.

§ 13

1. W razie zaistnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zdarzeń powodujących                                                   u Zamawiającego obowiązek zapłaty kar, grzywien, odszkodowań itp. związanych                                        z niniejszą umową, Wykonawca będzie obowiązany pokryć szkody powstałe z tego tytułu                                             u Zamawiającego.

2.  W szczególności w przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i naliczenia ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego wynikających z niezgodnościami z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

§ 14

[ODBIORY]

1. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będą w dwóch etapach:

- etap pierwszy – odbiór hydrauliczny;

- etap drugi – odbiór końcowy.

2. Każdy z etapów odbioru będzie polegać na ocenie wykonanych prac.

3. Odbiory w poszczególnych etapach przeprowadzi Komisja powołana przez Zamawiającego 
w obecności Wykonawcy.

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powiadomienie o zakończeniu realizacji prac każdego z etapów objętych niniejszą umową.

W przypadku odbioru końcowego, wraz z powiadomieniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

kompletną dokumentację powykonawczą (wersja papierowa oraz na płycie do edycji), protokoły technicznych odbiorów instalacji, wymaganych prób i testów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość do odbioru pisemnie.

6. 	Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru każdego z etapów  przedmiotu umowy 
w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)   jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi albo zlecić wykonanie zastępcze przedmiotu umowy osobie trzeciej a kosztami jego wykonania obciążyć Wykonawcę.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru)                   o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwych.

9.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 niniejszej umowy.

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

12. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 
w formie protokołu pogwarancyjnego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 15

[WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z ART. 95 USTAWY PZP]

- Zamawiający, działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia - na cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia - przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz.1510 z późn. zm) osób wykonujących czynności, związane z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prac mechanicznych i budowlanych na obiektach. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy innych osób.

- W przypadku, kiedy ww. zamówienie nie będzie realizowane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 
ust. 2 ustawy PZP, aby Wykonawca zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

- Wykonawca składa wykaz osób, o których mowa w ust. 1 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni od podpisania umowy, ale przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia korektę wykazu do wiadomości Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust.3, jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Dowodem takim jest kopia umowy/umów, która powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ponadto:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt c niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 16

[GWARANCJA]

- Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres ………….. miesięcy obejmującej dostarczone materiały, zainstalowane urządzenia 
i sprzęt, elementy instalacji, wykonane roboty montażowe i budowlane.

- Jeśli na zainstalowane urządzenia, materiały, instalacje, producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

- Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad                          i usterek powstałych w okresie eksploatacji.

- O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub poprzez email podając rodzaj stwierdzonej wady. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone drogą elektroniczną.

- Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki zostanie potwierdzony w spisanym z użytkownikiem protokole.

- W przypadku wystąpienia wad materiałów, urządzeń, sprzętów produktów lub wykonanych prac, które powtórzą się 3 razy, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

- Na czas wymiany Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

- Pojawienie się korozji, zniekształceń elementów konstrukcji, znaczących zmian kolorystyki elementów instalacji, znaczących spadków wydajności instalacji, wycieków, nieszczelności zawsze uruchamia gwarancję Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji maksymalnie 48 godzin.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o którym mowa  w ust. 10, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia stosownych czynności wyznaczając dodatkowy termin (do 3 dni), a w razie jego bezskutecznego upływu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

- Co najmniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do kontroli przed tzw. odbiorem pogwarancyjnym, którego dokona wspólnie z Zamawiającym.

- Zamawiający będzie dokonywał rocznych przeglądów przedmiotu umowy w okresie gwarancji licząc od dnia protokolarnego odbioru robót, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawcę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej umowie regulowane będą 
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

[ROZWIĄZANIE  UMOWY]

- Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron, określającym termin jej rozwiązania i sposób wzajemnych rozliczeń.

- Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie pozostawania przez Zamawiającego,  w zwłoce powyżej 14 dni,  w  zapłacie dwóch  kolejnych  faktur.

- Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych przesłanek:

- przerwania z winy Wykonawcy wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 10 dni roboczych;

- wykonywanie niniejszej umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.

- rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy, złożenia uzasadnionego wniosku o ogłoszenie upadłości uniemożliwiającego Wykonawcy realizację postanowień niniejszej umowy;

- wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;

- narażenia Zamawiającego na szkodę finansową lub utratę dobrego imienia.

- Skorzystanie przez Zmawiającego z uprawnienia do wypowiedzenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania.

§ 19

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

      - Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w wyznaczonym w umowie terminie,

- Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, specyfikacją warunków zamówienia, wskazaniami Zamawiającego 
w szczególności w przypadku powtarzającego się niewykonywania innych obowiązków, 
o których mowa

w  niniejszej umowie,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca nie posiada aktualnej i opłaconej polisy OC bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej  z przedmiotem zamówienia.

§ 20

[USTALENIA KOŃCOWE]

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie (aneksem), pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy                       z dnia 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                              		WYKONAWCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 	   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .