UMOWA - wzor

zawarta w dniu ……………. w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, pomiędzy:

GMINĄ RĘCZNO, z siedzibą w Ręcznie, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, NIP 771-10-75-533, REGON 590647925, tel. (44) 781-32-69,

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Ręczno – Kamila Ślusarczyka

zwaną dalej: ,,Inwestorem”  bądź Zamawiającym

a

…………………….

zwanym dalej: Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ZP.271.6.2024 o zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 130 000 zł, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.

§ 1
Przedmiot zamówienia

  - Inwestor zleca Wykonawcy przyjęcie do realizacji roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa części pomieszczeń po byłej przychodni lekarskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz rozbudowa  na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej – klub dziecięcy”  w celu utworzenia 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 3.

  - Zakres prac umownych należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia                           w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ oraz opisem i rysunkami                             w dokumentacji projektowej i technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ i obejmuje                     w szczególności:

– wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową

- wyposażenie  wyremontowanych pomieszczeń

  - SWZ, dokumentacja projektowa i techniczna (załącznik nr 1 do SWZ) stanowią integralną część umowy.

- Zasady realizacji przedmiotu Umowy

  - Po zawarciu umowy Inwestor przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie        7 dni od dnia podpisania umowy.

  - Inwestor przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektowo-techniczną w terminie   7 dni od dnia podpisania umowy.

  - Inwestor wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji umowy: roboty ogólnobudowlane.

  - Inwestor nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób, którymi Wykonawca zobowiązany był się wykazać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – branże specjalistyczne.

  - Inwestor wymaga, aby osoby wykonujące roboty ogólnobudowlane były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres obowiązywania umowy o roboty budowlane.

  - W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Inwestora lub Inspektora nadzoru, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane.

  - Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

  - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  - Inwestor nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

  - Osobami wyznaczonymi przez Inwestora do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy są:

-ze strony Zamawiającego:

- ze strony Wykonawcy:

  - Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy powinny być zakupione przez Wykonawcę i odpowiadać wymogom Polskich Norm lub norm równoważnych oraz wymogom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213) oraz SWZ i dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy przywołane w dokumentacji technicznej przepisy prawne lub normy są już nieaktualne, należy wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i aktualnymi normami.

  - Strony Umowy zobowiązują się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, w szczególności podjęcia współdziałania w celu sprawnego, terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy

  - Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 kwietnia 2025 r. , z tym że termin wykonania robót budowlanych określa się na dzień 31 marca 2025 r.

  - Wykonawca przystąpi do rozpoczęcia robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu od Inwestora dokumentów pozwalających na jej wykonanie.

  - Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia.

  - Na dzień wykonania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi dokumentację powykonawczą, dotyczącą prowadzonych w obiekcie robót budowlanych wraz ze wszystkimi protokołami sprawdzeń, atestów i niezbędnych pomiarów.

  - Zakończenie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony, ponadto po wykonaniu całości zadania zostanie sporządzony protokół odbioru końcowy stanowiący podstawę do wypłaty wynagrodzenia.

  - W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, termin zakończenia robót może ulec zmianie, co musi zostać zaakceptowane przez strony w drodze aneksu do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy

  - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

  - Wartość wynagrodzenia wynikająca z oferty wynosi:

……………. zł netto (słownie:

……………. zł podatek VAT  (słownie:….

……………  zł brutto  (słownie: …

- Faktura i rozliczenia

  - Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 4 rozliczone będzie na podstawie faktury końcowej.

  - Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu wszystkich prac objętych zakresem umownym i dokonaniu odbioru końcowego robót.

  - Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany przez niego na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT.

  - Fakturę VAT należy wystawić w sposób następujący: Nabywca: Gmina Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno, NIP:771-10-75-533, Odbiorca: Urząd Gminy Ręczno

  - W przypadku, gdy Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, warunkiem zapłaty przez Inwestora faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu wszystkich prac objętych zakresem umownym, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Ubezpieczenie OC

  - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy i przedstawić Inwestorowi nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującą swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000 zł.

  - Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich bez ograniczeń.

  - Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i opłaconą polisę ubezpieczenia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień przekazania terenu budowy.

  - W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

  - W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i opłaconą polisę ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wymagania dotyczące podwykonawców

  - Zawarcie umowy o podwykonawstwo powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Inwestora.

  - Zawarcie umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą wymaga zgody nie tylko Zamawiającego, lecz również generalnego Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

  - Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

  - Jeżeli Inwestor w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

  - Po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Inwestora zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

  - Jeżeli Inwestor w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

  - Zasady dotyczące obowiązku przedkładania przez Wykonawcę zmian umów o podwykonawstwo oraz ich akceptacji przez Zamawiającego bądź sprzeciwu, są takie same jak w przypadku umów o podwykonawstwo.

  - Wykonawca ma również obowiązek przedkładania Inwestorowi poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzeń Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z zaakceptowanych przez Inwestora umów o podwykonawstwo.

  - W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 12, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane.

  - Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

  - Inwestor jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający rozpatruje zasadność wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.

  - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 15 uwag wykazujących w sposób wystarczający niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

  - Kwotę zapłaconą Podwykonawcy Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł,

    - za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany – w wysokości 500 zł,

    - za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie klauzul abuzywnych – w wysokości 1000 zł,

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - w wysokości 1000 zł.

  - Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Prawa i obowiązki Stron

  - Inwestor ma obowiązek:

    - protokolarnie przekazać Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej i technicznej oraz inne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie robót,

    - protokolarnie przekazać Wykonawcy teren robót, w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia, umożliwiając niezwłoczne rozpoczęcie i realizację przedmiotu umowy,

    - zapewnić odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

    - dokonać odbioru końcowego robót,

    - dokonać zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umownymi.

  - Wykonawca ma obowiązek:

    - Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ oraz dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

    - Stosowanie materiałów i wyrobów spełniających warunki realizacji umowy i dokumentacji technicznej;

    - Oddanie objętego zakresem umownym obiektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego, aktualnymi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

    - Realizacja robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami w zakresie ochrony środowiska.

    - Zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej w zakresie określonym w § 6.

    - Przejęcie terenu robót, w tym:

- wykonanie prac przygotowawczych na przekazanym terenie robót (wykonanie robót tymczasowych, które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzenie i wyposażenie zaplecza budowy),

- oznaczenie terenu robót lub innych miejsc, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,

- zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu robót, w tym pełną ochronę osób i mienia.

- Zapewnienie stałego i wykwalifikowanego personelu, w szczególności kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Umożliwienie wstępu na teren robót Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru, pracownikom organów państwowych w celu dokonania kontroli i udzielenia im niezbędnych informacji.

- Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie robót oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych robót dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania.

- Utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych itp.

- Wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także jeśli zachodzi potrzeba dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.).

- Zapewnienie właściwej koordynacji robót, w przypadku gdy wykonywane są przez Podwykonawców.

    - Po zakończeniu robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza oraz pozostawienie całego terenu robót i jego otoczenia w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania

    - Zabezpieczenie wyremontowanych pomieszczeń przed uszkodzeniem i kradzieżą elementów wyposażenia, do momentu dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

    - Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym wyników niezbędnych badań i pomiarów, zezwoleń, atestów, oświadczeń itp.

    - Usunięcie niezwłocznie ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy

  - W okresie wykonywania robot budowlanych objętych zakresem umownym, Wykonawca zgłasza na bieżąco Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

  - Po zakończeniu robót budowlanych objętych zakresem umownym, Wykonawca zgłasza pisemnie do Inwestora gotowość do odbioru końcowego. Inspektor nadzoru potwierdza ten fakt swoim podpisem na zgłoszeniu Wykonawcy.

  - Inwestor w ciągu 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, rozpocznie czynności odbioru końcowego.

  - Po zakończeniu robót przewidzianych umową, a przed zakończeniem czynności odbioru końcowego, Wykonawca przedstawi Inwestorowi dokumentację powykonawczą, obejmującą zbiór wszystkich dokumentów umownych i ustawowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, protokołów technicznych i sprawdzeń, dokumentów zawierających atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, świadectwa kontroli jakości, wymagane prawem budowlanym oświadczenia, rysunki powykonawcze z ewentualnie naniesionymi zmianami, pomiary elektryczne itp.

  - Dokumentacja powinna zostać sporządzona w języku polskim, w wersji papierowej z przeznaczeniem dla Inwestora. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu umowy stanowi własność Inwestora, chociaż obowiązek jej wykonania leży po stronie Wykonawcy. Koszt sporządzenia takiej dokumentacji wliczony jest w koszt realizacji przedmiotu umowy.

  - Wszystkie ww. dokumenty muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed dokonaniem odbioru końcowego.

  - Odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez komisję odbiorową, powołaną przez Inwestora w obecności Wykonawcy.

  - W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć:

    - powołani przez Inwestora członkowie komisji odbiorowej;

    - Wykonawca,

    - kierownik robót budowlanych,

    - Inspektor nadzoru.

  - Z czynności odbioru końcowego będzie sporządzony Protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby uczestniczące w czynnościach odbioru końcowego. Dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego stanowić będzie datę odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

    - jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Inwestor może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać dzieło i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;

    - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

      - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy;

      - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w umowie oraz domagać się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony w protokole usunięcia wad.

- Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się do bezpłatnej i skutecznej naprawy lub usunięcia wad przedmiotu Umowy (w tym wszelkich awarii, usterek), który bez winy Zamawiającego uległ uszkodzeniu lub wykazuje nieprawidłowości funkcjonowania.

  - Wykonawca ma obowiązek rozpocząć usuwanie wad, ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu wady lub jej zapisania w protokole sporządzonym na okoliczność wystąpienia wady i zakończyć je w najbliższym terminie technicznie możliwym do realizacji, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu wad, chyba że Strony uzgodnią inny termin ich usunięcia.

  - Usunięcie wady Wykonawca potwierdza podpisanym Protokołem.

  - Brak usunięcia wad w terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powierzeniu usunięcia wady innemu Wykonawcy, co nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

  - Usuwanie awarii i usterek odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzgodnieniu stron.

  - Okres gwarancji zostanie każdorazowo przedłużony o liczbę dni, podczas których dokonywano usunięcia wad i obiekt (lub jego część) był wyłączony z eksploatacji z powodu naprawy w okresie objętym gwarancją.

  - Roszczenia z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

- Kary umowne

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 2 umowy;

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości:

    - w przypadku odstąpienia od umowy w całości – 10 % wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy,

    - w przypadku częściowego odstąpienia od umowy – 10 % wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy przysługującego mu za część prac, od której odstąpiono.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości – 10 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy;

    - za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego od dnia upływu ustalonego terminu na usunięcie wad,

  - Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Odstąpienie od Umowy

  - Zamawiający może odstąpić od umowy:

    - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

    - jeżeli Wykonawca popada w zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, o więcej niż 10 dni. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót w dodatkowym co najmniej 10 dniowym terminie;

    - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z Umową, bądź wykonuje je w sposób wadliwy, niezgodny z zasadami wiedzy technicznej, co zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i w terminie co najmniej 10 dni od wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji jego sposób postępowania nadal się nie zmienił oraz Wykonawca nie rozpoczął postępowania naprawczego w związku z wadliwie wykonanymi robotami;

    - w przypadku konieczności wielokrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5 % wartości umowy;

    - jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

      - dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

      - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

      - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

  - W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany Umowy

  - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności np. nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy z Wykonawcą, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego ukończenia robót podstawowych i może spowodować opóźnienie terminu wykonania zadania podstawowego,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - jeżeli wystąpi awaria na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkująca koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

    - niedostępności lub obiektywnych trudności z dostępem do odpowiednich czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec,

    - zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

    - wystąpienia siły wyższej, w tym również ewentualny rozwój pandemii COVID-19, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami w pierwotnie określonym terminie,

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

  - Zmiana niniejszej umowy jest możliwa również w przypadku:

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

    - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć w momencie udzielania zamówienia i niezbędnych do ukończenia zadania podstawowego;

    - uzasadnionej zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wskazanych w § 2 ust. 11-13, z tym że w przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik powinien spełniać wymagania SWZ w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień i przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

  - Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

- Klauzula siły wyższej

  - Strony umowy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od Stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia przed zawarciem umowy, którego skutkom nie dało się zapobiec (lub byłoby to nadmiernie utrudnione) – np. klęski żywiołowe, wojny, pożary, strajki generalne, zamieszki, epidemie.

- Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.

- Postanowienia końcowe

  - Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy, a także o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

  - W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tj. z dnia 14 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 21 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

  - Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający 							             	Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika