IPB.7013.4.2024 								Załącznik nr 10										Projekt umowy

U M O W A Nr ……/2024

zawarta w dniu ………………..w Urzędzie Miejskim w Lututowie pomiędzy Gminą Lututów, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8 reprezentowaną przez:

Pana Marka Pikułę – Burmistrza Lututowa

z kontrasygnatą Danuty Wyglądacz – Skarbnika Gminy

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………….

zwanym dalej w niniejszej umowie Wykonawcą reprezentowanym przez

1.....................................................................................................

o następującej treści:

Oświadczenie Stron

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”).

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ wskaźnik – (A61G) tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia („KPO”) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 2 pn. Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 („FERS”) oraz Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie inwestycji pod nazwą: „Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w klubie dziecięcym w Lututowie przy ul. Wieruszowskiej 18”.

Zamawiający zleca, zaś Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową, na warunkach i za wynagrodzeniem w niej określonych.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- częściowe rozbiórki ścianek działowych, przekucia i inne roboty rozbiórkowe;

- częściowe wykonanie przekuć i rozkuć dla instalacji wodno- kanalizacyjnej;

- wykonanie niezbędnej nowej instalacji wodno- kanalizacyjnej wraz z białym montażem  w pomieszczeniach łazienek;

- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej w innych  pomieszczeniach obsługi dla maluchów;

- ułożenie płytek na ścianach i podłogach- łazienki;

- ułożenie płytek na ścianach i podłogach w innych pomieszczeniach pomocniczych;

- przebudowa oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach dla maluchów;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w niezbędnych pomieszczeniach obsługi dla maluchów;

- wykonanie innych prac remontowych, posadzki, ściany i sufity;

- przebudowa ścianek działowych;

- przebudowa otworów drzwiowych wraz z wstawieniem nowej stolarki drzwiowej;

- wykonanie uzupełnień tynków i szpachli w łazienkach i innych pomieszczeniach dla obsługi maluchów;

- wyrównanie podłoży, posadzek i ułożenie paneli podłogowych i płytek gresowych;

- malowanie ścian i sufitów.

Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z zapisami zawartymi w :

- Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Dokumentacji projektowej

- Oferty z dnia ……………………

- Uzgodnieniami z Zamawiającym

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy, który nastąpi w terminie 7 dni liczonym od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ złotych netto (słownie złotych: ........................................................................), powiększone o podatek VAT, co daje kwotę brutto .................. złotych (słownie złotych: .......................................................)

w tym:

a) pierwsza płatność w wysokości do 100 000 zł brutto wypłacona po wykonaniu  i odbiorze wykonanych mierzalnych elementów Zamówienia,

b) druga płatność w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia  z uwzględnieniem kwoty wypłaconej wcześniej  po wykonaniu i odbiorze zakończonych robót

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót  objętych dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, SWZ w tym koszty ponoszone przez Wykonawcę na robociznę, sprzęt i materiały budowlane.

- W kosztach Wykonawcy musi być uwzględnione ryzyko ewentualnych niedoszacowań przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

- NIP Zamawiającego 9970132793.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie rozliczone będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego  i końcowego Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

- Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę oraz na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót, z uwzględnieniem postanowień wskazanych § 9 umowy (o ile Wykonawca będzie wykonywał umowę z wykorzystaniem podwykonawców).

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu realizacji umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót.

§ 4

Rozliczenie przedmiotu umowy

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie protokołów odbioru robót oraz faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej.

- Przewiduje się 2 płatności.

- W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu protokół odbioru częściowego wraz z zestawieniem wykonanych prac i rozliczeniem ich wartości, zgodnie 
z tabelą elementów rozliczeniowych.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy.

- Po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz zatwierdzeniu zakresu i wartości wykonanych robót, Wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

- Wartość płatności częściowych zgodnie z §3 pkt 1.

- Płatność końcowa nastąpi po przekazaniu przedmiotu zamówienia do eksploatacji, na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i Faktury VAT.

Postanowienia ogólne

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur VAT.

- Faktura powinna:

- być wystawiona na:

Nabywca: Gmina Lututów, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, NIP: 9970132793,

Odbiorca: Urząd Miejski w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

- opatrzona numerem niniejszej umowy;

- złożona w siedzibie Zamawiającego.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

- Wykonawca wskazuje do wypłaty należnego wynagrodzenia rachunek bankowy, który jest kontem firmowym, do którego został wyodrębniony rachunek VAT, co umożliwi zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

- Za dzień płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Poniższe zapisy obowiązują w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Warunkiem zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 5

Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest Inspektor Nadzoru koordynujący realizację robót budowlanych

4) Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeśli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor Nadzoru powinien w takim przypadku potwierdzić na piśmie, swoją wcześniejszą ustną decyzję.

5) Jeżeli wykonawca zignoruje uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dotyczące wykonania prac projektowych lub robót budowlanych, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymać wykonanie prac lub robót do czasu spełnienia przez Wykonawcę odpowiednich wymagań. Wszelkie opóźnienia wynikłe z tego powodu  obciążą Wykonawcę.

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

8) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

2) Wykonawca zrealizuje zamówienie dysponując własnymi materiałami, zgodnie z Umową, zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, wytycznymi regulującymi przedmiot Umowy oraz odpowiednimi aprobatami

3) opracowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od podpisania umowy

4) uczestniczenie we wszystkich naradach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, zwoływanych przez Zamawiającego

5) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy.

6) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian

7) Wykonawca od momentu przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego odpowiada na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy i za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

8) Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy innym podwykonawcom nie wymienionym w Umowie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

9) Wykonawca wyznaczy kierowników oraz przekaże Zamawiającemu Oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika wraz z uprawnieniami i zaświadczeniem o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa,

10) zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie wykonanych robót do czasu zakończenia realizacji umowy;

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

12) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

13) przestrzeganie (jako wytwarzający odpady) przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

c) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem lit. d), a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej

d) Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

e) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty te (wykaz odpadów i plan segregacji odpadów) powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcoweg

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

15) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

17) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

20) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

22) posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy i podtrzymywania tych umów przez cały okres realizacji umowy obejmujących:

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, której suma gwarancyjna odpowiada co najmniej wartości przedmiotu umowy (na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00zł),

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości przedmiotu umowy (na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00zł).

Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawi mu, w terminie 3 dni, kopie ww. polis ubezpieczeniowych, a na żądanie Zamawiającego okaże oryginały w/w polis ubezpieczeniowych

23) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

24) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

25) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

26) Zmiana osoby, o której mowa w pkt 25 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

27) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o których mowa w pkt 25 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

28) Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

29) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,

30) zgłoszenie wykonania robót do odbioru,

31) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji

32) wykonanie kosztorysu powykonawczego

33) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń co do ich kompletności i poprawności.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) w formie ........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 7

Klauzula zatrudnienia

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych;

- prace fizyczne instalacyjno-montażowe;

- operowanie sprzętem.

- Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy wskazane czynności będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy.

- Pracownicy niezatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie będą mieli wstępu na teren budowy  z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Wykonawca, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 10 dni od dokonania takiej zmiany.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 8

Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą przez Wykonawcę.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Do zmian umów już zawartych z podwykonawcami zastosowanie mają odpowiednio zasady dotyczące ich zawarcia określone w § 9.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą (które nie mogą być dłuższe niż określone w umowie niniejszej).

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający, po uprzednim uzyskaniu stanowiska Wykonawcy, będzie uprawniony do zapłaty na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

10. Zamawiający dokona potrącenia kwoty, o której mowa w ustępie poprzedzającym przysługująca Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 bądź inną wierzytelnością przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego.

11. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców, do faktury, o której mowa w § 3 ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oryginał oświadczenia Podwykonawcy lub Podwykonawców (w tym o ile są dalszych podwykonawców) o zapłacie wymagalnych płatności ze strony Wykonawcy (lub Podwykonawców).

12. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

13. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu także projektu zmiany  umów zawartych z podwykonawcami, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

15. Wykonawca zobowiązany jest przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadkach wymienionych w § 14.

§ 9
Wynagrodzenie podwykonawcy

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od dnia uznania przez Zamawiającego zasadności roszczenia, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 10

Wykonanie robót budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do właściwego i kompleksowego wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.

- Wykonawca zapewnia pełną dokumentację budowy wynikającą z Prawa budowlanego, ustanawia kierownika robót, protokolarnie przejmuje teren budowy przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca użytkuje przekazany przez Zamawiającego plac budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca organizuje zaplecze budowy i ponosi wszystkie koszty związane z urządzeniem 
i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, w tym koszty najmu i dzierżawy terenu pod zaplecze, organizacji zaplecza, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów, parkowania sprzętu oraz wywozu i utylizacji nieczystości i odpadów związanych z prowadzoną działalnością oraz energii elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków.

- Wykonawca zapewnia ochronę mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania.

- Wykonawca przestrzega przepisów BHP i ppoż., oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie budowy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przeszkoli pracowników realizujących zamówienie w zakresie BHP oraz w zakresie wymagań BHP określonych odrębnymi przepisami i wytycznymi. Wykonawca zapewni zatrudnionym pracownikom sprzęt ochronny, pierwszej pomocy, ppoż i inny.

- Wykonawca dokonuje, w trakcie prowadzenia robót utrzymuje w należytej sprawności, a po zakończeniu robót budowlanych – usuwa: oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, a także uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia.

- Wykonawca prowadzi prace budowlane ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w stopniu jak najmniej uciążliwym dla otoczenia (łącznie z robotami przygotowawczymi).

- Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, zobligowany jest umożliwić dojazd do przyległych posesji, zapewnić bezpieczny dostęp mieszkańcom do posesji i do lokali użytkowych.

- Wszystkie roboty i czynności w ramach Umowy, Wykonawca wykonuje, jeżeli jest to możliwe, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to niezbędne, ruchu na drogach publicznych i prywatnych przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub innych osób.

- Wykonawca prowadzi systematyczne prace porządkowe w czasie realizacji robót.

- Po wykonanych robotach Wykonawca uporządkuje plac budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru częściowego po zakończeniu wykonanych robót budowlanych.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca doprowadzi elementy nieobjęte zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest naprawić i pokryć wszystkie koszty związane z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy.

- W czasie wykonywania wszelkich robót i czynności w ramach Umowy, w tym w czasie usuwania wad, Wykonawca stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody. Wykonawca nie może zanieczyszczać powietrza, wód gruntowych, powodować nadmiernego hałasu (szczególnie w porze nocnej). Opłaty i kary nałożone za przekroczenie norm w trakcie realizacji Umowy, poniesie Wykonawca.

- Wykonawca składuje zdemontowane urządzenia i materiały w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru i zabezpiecza je w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich.

- Pozostały materiał nieużyteczny z demontażu, będzie wywożony zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska oraz w uzgodnieniu z właściwymi władzami na składowisko wybrane przez Wykonawcę, a do Wykonawcy należy obowiązek prowadzenia dokładnej ewidencji wywozu tego i przedkładanie ewidencji na żądanie Zamawiającego.

- Natychmiast po zakończeniu robót Wykonawca porządkuje teren budowy i przekazuje go Inspektorowi Nadzoru.

§ 11

Materiały budowlane

1. Wykonawca dostarczy i zabezpieczy w ramach należnego wynagrodzenia materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego określonymi w projekcie technicznym.

3. Na wszystkie materiały i wbudowane urządzenia użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

4. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nieopisanych w dokumentacji projektowej wymaga pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego.

5. Wykonawca wykona dodatkowe badania materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości. Niezależnie od badań prowadzonych przez Wykonawcę, Zamawiający może prowadzić badania we własnym zakresie, poprzez własne laboratorium. Wyniki badań laboratorium Zamawiającego będą wiążące dla obu Stron.

6. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej technologii robót lub wbudowania materiałów nie spełniających wymogów dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt w terminie 3 dni.

§ 12

Odbiory robót

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Wykonawca niezwłocznie powiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających 
i ulegających zakryciu,

- żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu,

- roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza pisemnie i telefonicznie, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru,

- odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

- jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę,

- w przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości odbioru powyższych robót, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni,

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

2. Odbiór końcowy:

odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich etapów składających się na przedmiot zamówienia i przedłożeniu wszystkich dokumentów do których obligują przepisy prawa budowlanego oraz przepisy szczególne aby zamawiający mógł prawidłowo eksploatować przedmiot zamówienia.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ………….miesięcy od dnia odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty elektronicznego powiadomienia na skrytkę ePUAP lub e-mail przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 14

Kary umowne

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących okolicznościach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia licząc od dnia następnego, po upływie terminu wykonania określonego w umowie,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym po zakończeniu robót budowlanych lub w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 6 na usunięcie wad,

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy,

4) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 umowy,

5) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 10% należnego im wynagrodzenia,

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 2, pkt. 5 umowy, 
w wysokości 10% należnego im wzrostu wynagrodzenia,

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 16 ust. 2, pkt. 5 umowy, w wysokości 0,5% należnego im wzrostu wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000 zł, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł., za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokości 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 ust 4 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

13) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania prac budowlanych innym osobom, niż wskazane w § 7 ust. 4 Umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień pracy takiego pracownika,

14) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowę o pracę w wysokości 
500 zł za każdy dzień pracy takiego pracownika.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy

2) za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 
o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. W przypadku dokonania potrącenia naliczonych kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić kwotę stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wartości o której mowa 
w § 6 ust. 1 Umowy, w terminie 7 dni od zawiadomienia go przez Zamawiającego o dokonanym potrąceniu.

4. Kary umowne należne od wykonawcy mogą być przez zamawiającego potrącone 
z wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

7. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy .

8. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także wskutek opóźnienia, zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

§ 15

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 
30 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

5) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca ma obowiązek natychmiast wstrzymać realizację przedmiotu Umowy i zabezpieczyć przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z miejscem prowadzonych robót,

2) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru przerwane prace projektowe lub roboty budowlane wraz z ich inwentaryzacją według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru,

3) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający według własnego wyboru, w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, może zrezygnować z odbioru przerwanych prac projektowych albo zadecydować o odbiorze części lub całości przerwanych prac, żądając dostarczenia ich inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od Umowy,

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5) Wycena przerwanych prac projektowych lub robót budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia, ustalona będzie w drodze negocjacji,

6) Strony Umowy sporządzą protokół odbioru przerwanych prac projektowych lub robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za przerwane prace lub roboty i wystawienia faktury.

§ 16

Zmiana umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie zmian w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przewidzianych w projekcie umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:

1) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne,
o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od żadnej ze stron, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a ich zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności: powodzie, pożary o dużych rozmiarach, zamieszki, strajki, działania zbrojne, akty terroryzmu;

2) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót;

3) wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii, nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac (np. temperatury, wilgotność, opady znacznie odbiegające od średnich w danym okresie czasu, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych);

4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;

5) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

6) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia;

8) konieczności realizacji robót dodatkowych, o ile będą miały wpływ na zakończenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

9) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

10) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, liczba dni, o jaką nastąpi przedłużenie terminu realizacji zamówienia zostanie każdorazowo ustalona pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem, że musi być ona proporcjonalna do czasu trwania okoliczności uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z jej treścią.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przewidzianych w projekcie umowy w zakresie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku:

1) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem w wyniku połączenia, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy;

2) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy Wykonawca warunki udziału w postępowaniu;

3) zastąpienia dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy Wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego i innych podmiotów, które poniosłyby szkodę wskutek nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy.

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przewidzianych w projekcie umowy w zakresie:

1) zmiany osobowej podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa;

2) osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby spełniające warunki określone w SWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób, do których Zamawiający określił warunki w SWZ, nowa osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie;

3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Zamawiający dopuszcza także zmiany umowy związane z wystąpieniem COVID-19 na zasadach określonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

8. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 17

Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest Gmina Lututów.

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone 
w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku Zamawiającego oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.

8. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

10. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy będzie nieważne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie postanowieniem mającym moc prawną.

§ 19

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) SWZ

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: 						Wykonawca: