## 16306 CDĆ
ZATWIERDZAM
|  |  | WZÓR | [13 empty] | Załącznik 2 do SWZ
……………………………..
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
ZADANIE - "Termomodernizacja Budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie i montaż paneli fotowoltaicznych
l.p. | Rodzaj elementów robót w rozbiciu na branże | r-g termin realizacji robót 10 m-cy | % r-g w stosunku do całości | Wartość robót 2024-2025 |  | REALIZACJA 2024 / 2025 rok
Ilość roboczo dni
|  |  |  | zł brutto |  | 1 miesiąc | 2 miesiąc | 3 miesiąc | 4 miesiąc | 5 miesiąc | 6 miesiąc | 7 miesiąc | 8 miesiąc | 9 miesiąc | 10 miesiąc | 11 miesiąc | 12 miesiąc | 13 miesiąc | 14 miesiąc
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ROBOTY BUDOWLANE
1. | Wymiana Stolarki i ślusarki
1.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2 | Instalowanie stolarki okiennej
1.3 | Instalowanie stolarki drzwiowej
1.4 | Instalowanie okien dachowych
1.5 | Prace wykonczeńeniowe wewnętrzne
1.6 | Prace wykończeniowe zewnętrzne
1.7 | Instalowanie ślusarki
1.8 | Prace wykończeniowe wewnętrzne adapatacja pomieszczeń
2. | Termoizlacja stopodachów
2.1 | Rozbiórki i prace przygotowawcze
2.2 | Ocieplenie kominów
2.3 | Termoizolacja płytami termoizolacyjnymi ze styropianu
2.4 | Obróbki blacharskie
2.5 | Instlacja odgromowa zwody poziome
3. | Termoizolacja ścian strefa cokołowa
3.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3.2. | Roboty zasadnicze
3.3 | Elewacje podsestów i pochylni
3.4 | Opaska
4. | Termorenwacja strefa elewacji
4.1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
4.2 | Roboty zasadnie termoilacja
4.3 | Elewacja daszków
RAZEM - ROBOTY BUDOWLANE | bar: 3
Instlacja sanitarne
1 | Instlacja sanitarna
1.1. | Instlacja centralnego ogrzewania
1.2 | Sieć ciepłownicza
1.3 | Kanalizacja deszczowa
RAZEM - instlacje sanitarne | bar: 3
Instalacje elektryczne
1 | Wymiana rozdzielni RG
2 | Wymiana opraw oświetlenia nad wejściem
3 | Instalacja PV
4 | Montaż wyłączników przeciwpożarowych
5 | Badania odbiorcze, pomiary
RAZEM - Instlacje elektryczne wewnętrzna | bar: 3
Wartość robót do realizacji w danym miesiącu |  |  |  | 19: Ostatnia faktura nie mniej niż 10% wartości oferty
Etapy relizacji budowy |  |  |  | 6: ETAP I; 9: Etap II; 11: ETAP III; 13: ETAP IV; 15: ETAP V; 17: ETAP VI; 19: ETAP VII
Wartość robót do realizacji w określonych etapach |  |  |  | 19: Ostatnia faktura nie mniej niż 10% wartości oferty
Wartość zaliczki z wykonanie etapu
[7 empty] | I Faktura przejściowa ZA ETAP I |  | II Faktura przejściowa ZA ETAP II |  | III Faktura przejściowa ZA ETAP III |  | IV Faktura przejściowa ZA ETAP IV |  | VFaktura przejściowa ZA ETAP V |  | VI Faktura przejściowa ZA ETAP VI |  | ETAP VII
1. ROBOTY BUDOWLANE - ogółem
2. INSTALACJE SANITARNE - ogółem
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ogółem
O G Ó Ł E M R O B O T Y (Od 1 do 3)
[20 empty] | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA | WYKONAWCA
[20 empty] | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | …………………………. | ………………………….