## Arkusz1
Nr postępowania: PZP.271.18.2024
Kosztorys ofertowy do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na przedszkole w Porażu"
Nr | Podstawa | Kod poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
ROBOTY BUDOWLANE | [6 empty] | 0
I. Roboty remontowe części piwnicznej
1.1. Roboty remontowe piwnicy
1 | KNR 4-01 0354/03 | 1.1.1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 | szt | 1 |  | 0
2 | KNR 4-01 0354/11 | 1.1.2 | Wykucie z muru podokienników stalowych | m | 0.75 |  | 0
3 | KNR 4-01 0354/09 | 1.1.3 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  | 0
4 | KNR 4-01 0212/03 | 1.1.4 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 2.85 |  | 0
5 | KNNR-W 3 0207/01 | 1.1.5 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii bez gruntowania powierzchni | m2 | 26.561 |  | 0
6 | KNR 4-01 0304/04.2 | 1.1.6 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej | m3 | 1.444 |  | 0
7 | KNR 4-01 0209/03 | 1.1.7 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego | m2 | 1 |  | 0
8 | KNR 2-02 1101/03.4 | 1.1.8 | Podkłady murarskie na podłożu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 | m3 | 15.457 |  | 0
9 | KNR 2-02 1101/07.12 | 1.1.9 | Podkłady na podłożu gruntowym z piasku | m3 | 3.864 |  | 0
10 | KNR 4-01 0203/08 | 1.1.10 | Uzupełnienie betonu w płytach stropowych | m3 | 0.524 |  | 0
11 | KNR 4-01 0329/05 | 1.1.11 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej | m3 | 1.386 |  | 0
12 | KNR 4-01 0211/09 | 1.1.12 | Wykucie wnęk w ścianach z betonu gruzowego na głębokość do 15cm | m2 | 3.08 |  | 0
13 | KNR 4-01 0346/03 | 1.1.13 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 4 |  | 0
14 | KNR 2-02 0210/03.1 | 1.1.14 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0.144 |  | 0
15 | KNR 4-01 0210/01 | 1.1.15 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 12.82 |  | 0
16 | KNR 2-02 0216/02.2 | 1.1.16 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 12.573 |  | 0
17 | KNR 2-02 0290/02 | 1.1.17 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.211 |  | 0
18 | KNR 4-01 0701/05 | 1.1.18 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 25.137 |  | 0
19 | KNR 4-01 0310/03 | 1.1.19 | Przemurowanie przewodów - wykucie otworów | szt | 2 |  | 0
20 | KNR 4-01 0310/05 | 1.1.20 | Przemurowanie - sprawdzenie przewodów | m | 17 |  | 0
21 | KNR 4-01 0310/06 | 1.1.21 | Przemurowanie - odgruzowanie przewodów | m | 17 |  | 0
22 | KNR 4-01 0212/02 | 1.1.22 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 1.9 |  | 0
23 | KNR 4-01 0609/03 | 1.1.23 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm | m2 | 9.5 |  | 0
24 | KNR 4-01 0106/01 | 1.1.24 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m | m3 | 9.897 |  | 0
25 | KNNR 3 0201/04 | 1.1.25 | Podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1m z wykonaniem i zasypaniem wykopu wąskoprzestrzennego o głębokości 70cm w gruncie nawodnionym kategorii III, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym do 1km | m3 | 2.93 |  | 0
26 | KNNR-W 3 1201/01 | 1.1.26 | Czyszczenie murów gładkich | m2 | 7.692 |  | 0
27 | KNR 4-01 0105/03 | 1.1.27 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV | m3 | 4.102 |  | 0
28 | KNR 2-02 1101/07.10 | 1.1.28 | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych | m3 | 1.425 |  | 0
29 | KNR 2-02 1101/01.1 | 1.1.29 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 0.95 |  | 0
30 | KNR 4-01 0716/09.2 | 1.1.30 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich | m2 | 9.495 |  | 0
31 | KNR 4-01 0716/02.2 | 1.1.31 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 34.614 |  | 0
32 | KNR 4-01 0719/04.1 | 1.1.32 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2 | m2 | 69.228 |  | 0
33 | NNRNKB 5 0618/02 | 1.1.33 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 9.5 |  | 0
34 | KNR 2-02 0616/01 | 1.1.34 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii budowlanej | m2 | 19 |  | 0
35 | KNR 2-02 0609/03 | 1.1.35 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho | m2 | 9.5 |  | 0
36 | KNR 2-02 1102/02 | 1.1.36 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 9.5 |  | 0
37 | KNR 2-02 1102/03 | 1.1.37 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 38 |  | 0
38 | KNR 2-02 1201/01 | 1.1.38 | Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu, o powierzchni do 2m | m2 | 0.72 |  | 0
39 | KNR 2-02 1204/03 | 1.1.39 | Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 | m2 | 2 |  | 0
40 | NNRNKB 7 1134/01.1 | 1.1.40 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 9.5 |  | 0
41 | NNRNKB 7 1134/02.1 | 1.1.41 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 34.614 |  | 0
42 | KNR 2-02 0829/08 | 1.1.42 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą | m2 | 30.612 |  | 0
43 | NNRNKB 3 2122/05 | 1.1.43 | Szlifowanie ręczne narożnika | m | 15.6 |  | 0
44 | KNR 2-02 1118/08 | 1.1.44 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą | m2 | 9.5 |  | 0
45 | KNR 2-02 1505/01 | 1.1.45 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 9.5 |  | 0
46 | KNR 4-01 1204/02 | 1.1.46 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 3.36 |  | 0
47 | KNR 2-01 0307/06 | 1.1.47 | Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę gruntu kategorii III | m3 | 5.795 |  | 0
48 | KNR 2-01 0507/05 | 1.1.48 | Plantowanie nasypów i korony nasypów w gruncie kategorii III przy robotach wodno-inżynieryjnych | m2 | 9.5 |  | 0
49 | KNR 4-01 0108/11 | 1.1.49 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 9.766 |  | 0
50 | KNR 4-01 0108/12 | 1.1.50 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 48.83 |  | 0
1.2. Podbicie fundamentów ścian zewnętrznych
51 | KNR 2-31 0801/03 | 1.2.1 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm | m2 | 10.254 |  | 0
52 | KNR 2-01 0310/03 | 1.2.2 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 18.816 |  | 0
53 | KNNR-W 3 0201/04 | 1.2.3 | Podbicie betonem grubości 70cm ław lub ścian fundamentowych co 1m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym i odwozem samochodem samowyładowczym nadmiaru ziemi na odległość do 1km | m3 | 5.376 |  | 0
54 | KNNR-W 3 1201/01 | 1.2.4 | Czyszczenie murów gładkich | m2 | 26.88 |  | 0
55 | KNR 2-02 0603/09 | 1.2.5 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 26.88 |  | 0
56 | KNR 2-02 0609/08 | 1.2.6 | Izolacje pionowe z płyt styrodur na lepiku | m2 | 26.88 |  | 0
57 | KNR 2-02 0616/04 | 1.2.7 | Izolacje pionowe z jednej warstwy folii budowlanej | m2 | 53.76 |  | 0
58 | KNR 2-01 0320/02.1 | 1.2.8 | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 18.816 |  | 0
2. Roboty rozbiórkowe
59 | KNR 4-04 0506/05 | 2.1 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 44.8 |  | 0
60 | KNR 4-04 0506/06 | 2.2 | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30.8 |  | 0
61 | KNR 4-04 0506/04 | 2.3 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 311.856 |  | 0
62 | KNR 4-04 0404/05 | 2.4 | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli | m2 | 70.5 |  | 0
63 | KNR 4-04 0403/05 | 2.5 | Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami | m2 | 298.17 |  | 0
64 | KNR 4-04 0305/03 | 2.6 | Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm | m3 | 2.002 |  | 0
65 | KNR 4-04 0406/01 | 2.7 | Rozebranie zasypki stropowej | m2 | 139.815 |  | 0
66 | KNR 4-01 0354/03 | 2.8 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 | szt | 4 |  | 0
67 | KNR 4-01 0354/05 | 2.9 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 26.858 |  | 0
68 | KNR 4-01 0354/09 | 2.10 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2 | szt | 14 |  | 0
69 | KNR 4-01 0354/10 | 2.11 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 6.9 |  | 0
70 | KNR 4-01 0354/11 | 2.12 | Wykucie z muru podokienników stalowych | m | 17.43 |  | 0
71 | KNR 4-01 0354/12 | 2.13 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 16.21 |  | 0
72 | KNR 4-01 0818/05 | 2.14 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | 109.05 |  | 0
73 | KNR 9-29 0108/04 | 2.15 | Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2 | m2 | 37.33 |  | 0
74 | KNR 4-01 0819/15 | 2.16 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 52.76 |  | 0
75 | KNR 4-01 0811/07 | 2.17 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie | m2 | 12.89 |  | 0
76 | KNR 4-01 0428/01 | 2.18 | Rozebranie podłóg ślepych | m2 | 121.94 |  | 0
77 | KNR 4-01 0428/04 | 2.19 | Rozebranie legarów | m | 270 |  | 0
78 | KNR 4-04 0510/02 | 2.20 | Rozebranie trzonów kuchennych i pieców oblicowanych kaflami | m3 | 2.88 |  | 0
79 | KNR 4-01 0349/02 | 2.21 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 28.056 |  | 0
80 | KNR 4-01 0348/03 | 2.22 | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 47.242 |  | 0
81 | KNR 4-01 0350/01 | 2.23 | Rozebranie kominów wolno stojących | m3 | 14.331 |  | 0
82 | KNR-W 2-25 0209/02 | 2.24 | Rozebranie zadaszenia z elementów stalowych, z dachem krytym blachą trapezową | m2 | 31.4 |  | 0
83 | KNR 4-01 0354/14 | 2.25 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady | szt | 46 |  | 0
84 | KNR 4-01 1306/01 | 2.26 | Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych | szt | 6 |  | 0
85 | KNR 4-01 0212/03 | 2.27 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 10.16 |  | 0
86 | KNR 4-01 0701/08 | 2.28 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 17.72 |  | 0
87 | KNR 4-01 0701/11 | 2.29 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 104.22 |  | 0
88 | KNR 4-01 0701/05 | 2.30 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 240.817 |  | 0
89 | KNR 4-01 0329/03 | 2.31 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 4.564 |  | 0
90 | KNR 4-01 0346/03 | 2.32 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 20 |  | 0
91 | KNR 4-01 0804/07 | 2.33 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 123.344 |  | 0
92 | KNR 4-01 0429/02 | 2.34 | Rozbiórki zasypek | m2 | 60.21 |  | 0
93 | KNR 4-01 0332/05 | 2.35 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 24.21 |  | 0
94 | KNR 4-01 0332/06 | 2.36 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 10.76 |  | 0
95 | KNR 4-01 0332/08 | 2.37 | Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 10.76 |  | 0
96 | KNR 4-01 0104/03 | 2.38 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV | m3 | 2.3 |  | 0
97 | KNR 4-01 0210/02 | 2.39 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,040m2 w elementach z betonu żwirowego | m | 4.6 |  | 0
98 | KNR 4-01 0212/02 | 2.40 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 20.402 |  | 0
99 | KNR 4-01 0102/03 | 2.41 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV | m3 | 18.291 |  | 0
100 | KNR 4-01 0336/04 | 2.42 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 18.36 |  | 0
101 | Kalkulacja indywidualna | 2.43 | Roboty demontażowe instalacji wod-kan, c.o, kotłownia | kpl | 1 |  | 0
102 | Kalkulacja indywidualna | 2.44 | Roboty demontażowe instalacji eletrycznych | kpl | 1 |  | 0
103 | KNR 4-01 0108/11 | 2.45 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 269.042 |  | 0
104 | KNR 4-01 0108/12 | 2.46 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1345.21 |  | 0
3. Roboty budowlane
3.1. Rozbudowa, fundamenty
105 | KNR-W 2-01 0115/01 | 3.1.1 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym | m3 | 143.727 |  | 0
106 | KNR 2-01 0126/01 | 3.1.2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 65.6 |  | 0
107 | KNR 2-01 0218/03 | 3.1.3 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 | m3 | 114.982 |  | 0
108 | KNR 2-01 0310/03 | 3.1.4 | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 28.745 |  | 0
109 | KNR 4-01 0102/03 | 3.1.5 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV | m3 | 3.2 |  | 0
110 | KNR 2-02 1101/01.1 | 3.1.6 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 3.505 |  | 0
111 | KNR 2-02 0290/02 | 3.1.7 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.71 |  | 0
112 | KNR 2-02 0290/01 | 3.1.8 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.06 |  | 0
113 | KNR 2-02 0203/02.1 | 3.1.9 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0.784 |  | 0
114 | KNR 2-02 0208/02.1 | 3.1.10 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 z ręcznym układaniem betonu | m3 | 0.095 |  | 0
115 | KNR 2-02 0202/01.2 | 3.1.11 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 4.36 |  | 0
116 | KNR 2-02 0202/05.2 | 3.1.12 | Ławy fundamentowe żelbetowe schodkowe o szerokości do 2,0m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy | m3 | 5.62 |  | 0
117 | KNR 2-02 0604/02 | 3.1.13 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 33.67 |  | 0
118 | KNR 2-02 0206/01.2 | 3.1.14 | Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 75.373 |  | 0
119 | KNR 2-02 0206/05.2 | 3.1.15 | Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości | m2 | 301.492 |  | 0
120 | KNR 2-02 0603/09 | 3.1.16 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 95.661 |  | 0
121 | KNR 2-02 0603/10 | 3.1.17 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 95.661 |  | 0
122 | KNR 2-02 0609/10 | 3.1.18 | Izolacje z płyt styropianowych styrodur 15cm pionowe | m2 | 95.661 |  | 0
123 | KNNR-W 3 0207/01 | 3.1.19 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii fundamentowej | m2 | 191.322 |  | 0
124 | KNR 4-01 0815/05 | 3.1.20 | Listwy mocujace folię | m | 56.745 |  | 0
125 | KNR 2-02 1101/07.10 | 3.1.21 | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych | m3 | 1.363 |  | 0
126 | KNR 2-02 0609/03 | 3.1.22 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho | m2 | 6.815 |  | 0
127 | KNR 2-02 0616/01 | 3.1.23 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii | m2 | 6.815 |  | 0
128 | KNR 2-02 1101/01.1 | 3.1.24 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 0.682 |  | 0
129 | KNR 2-02 0218/01.2 | 3.1.25 | Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 1.443 |  | 0
130 | KNR 4-01 0201/04 | 3.1.26 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych | m2 | 2.76 |  | 0
131 | KNR 4-01 0202/03.2 | 3.1.27 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm | kg | 26.96 |  | 0
132 | KNR 4-01 0203/06 | 3.1.28 | Uzupełnienie betonu w zbrojonych słupach | m3 | 1.311 |  | 0
133 | KNR 2-02 0208/03.2 | 3.1.29 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 0.622 |  | 0
134 | KNR 2-02 0216/02.2 | 3.1.30 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 34.791 |  | 0
135 | KNR 2-01 0230/02.1 | 3.1.31 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | m3 | 100.31 |  | 0
136 | KNR 2-01 0320/02.1 | 3.1.32 | Zasypywanie wykopów w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 31.045 |  | 0
137 | KNR 4-01 0105/02 | 3.1.33 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III | m3 | 2.065 |  | 0
138 | KNR 2-01 0236/02 | 3.1.34 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 133.42 |  | 0
139 | KNR 2-01 0211/04.1 | 3.1.35 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 15.807 |  | 0
140 | KNR 2-21 0218/02 | 3.1.36 | Ręczne rozścielenie z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej | m3 | 9.84 |  | 0
141 | KNR 2-21 0401/02 | 9.7 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III | m2 | 65.6 |  | 0
3.2. Ściany, elementy żelbetowe CPV 45210000-2
142 | KNR 4-01 0304/02.2 | 3.2.1 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 26.629 |  | 0
143 | KNR 2-02 1101/07.10 | 3.2.2 | Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych | m3 | 20.45 |  | 0
144 | KNR 2-02 1101/01.1 | 3.2.3 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego | m3 | 17.279 |  | 0
145 | KNR 2-02 0604/02 | 3.2.4 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych | m2 | 8.806 |  | 0
146 | KNR 2-02 0208/03.2 | 3.2.5 | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 0.451 |  | 0
147 | KNR 2-02 0107/01 | 3.2.6 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm | m2 | 81.946 |  | 0
148 | KNR 2-02 0121/03 | 3.2.7 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm | m2 | 66.177 |  | 0
149 | KNR 2-02 0126/01 | 3.2.8 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 4 |  | 0
150 | KNR 2-02 0126/02 | 3.2.9 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | otwór | 12 |  | 0
151 | KNR 2-02 0290/02 | 3.2.10 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 1.017 |  | 0
152 | KNR 2-02 0290/01 | 3.2.11 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.263 |  | 0
153 | KNR 2-02 0211/01 | 3.2.12 | Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach grubości do 0,3m | m3 | 0.179 |  | 0
154 | KNR 2-02 0210/03.2 | 3.2.13 | Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z układaniem betonu za pomocą pompy | m3 | 3.92 |  | 0
155 | KNR 2-05 0102/04 | 3.2.14 | Belki z kształtowników | t | 0.339 |  | 0
156 | KNR 7-12 0101/01 | 3.2.15 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 7.339 |  | 0
157 | KNR 7-12 0105/01 | 3.2.16 | Odtłuszczanie konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 7.339 |  | 0
158 | KNR 7-12 0201/01 | 3.2.17 | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 7.339 |  | 0
159 | KNR 7-12 0215/01 | 3.2.18 | Malowanie pędzlem emaliami ognioodpornymi konstrukcji stalowych pełnościennych | m2 | 7.339 |  | 0
160 | KNR 4-01 0313/07 | 3.2.19 | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 200-260mm | koniec | 2 |  | 0
161 | KNR 4-01 0703/03 | 3.2.20 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane | m | 6.92 |  | 0
162 | KNR 4-01 0704/03.2 | 3.2.21 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach | m2 | 2.699 |  | 0
163 | KNR 2-02 0216/02.2 | 3.2.22 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy | m2 | 39.06 |  | 0
164 | KNR 2-02 0216/05.2 | 3.2.23 | Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty | m2 | 39.06 |  | 0
165 | KNR-W 2-02 1016/07 | 3.2.24 | Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony - schody strychowe | szt | 1 |  | 0
166 | KNR 4-01 0419/02 | 3.2.25 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m | szt | 3 |  | 0
167 | KNR 4-01 0310/05 | 3.2.26 | Przemurowanie - sprawdzenie przewodów | m | 49.28 |  | 0
168 | KNR 4-01 0310/06 | 3.2.27 | Przemurowanie - odgruzowanie przewodów | m | 49.28 |  | 0
169 | KNR 2-17 0113/02 | 3.2.28 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm | m2 | 34.138 |  | 0
170 | KNR 0-34 0302/03 | 3.2.29 | Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, o obwodzie do 1000mm matami (płytami) Thermasheet grubości 15mm | m2 | 31.138 |  | 0
171 | KNR 2-17 0152/02.1 | 3.2.30 | Wywietrzaki dachowe o średnicy 200mm | szt | 12 |  | 0
172 | KNNR 2 1902/02 | 3.2.31 | Docieplenie ścian bocznych loggii płytami wełny mineralnej metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 4.48 |  | 0
173 | KNNR 2 1902/11 | 3.2.32 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) | m | 5.6 |  | 0
174 | KNR 4-01 0322/02 | 3.2.33 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 10 |  | 0
175 | KNR 2-02 0219/05 | 3.2.34 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm | m2 | 3.163 |  | 0
176 | NNRNKB 6 0541/02 | 3.2.35 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 4.57 |  | 0
177 | KNR 2-02 0212/13 | 3.2.36 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości ponad 30cm | m3 | 6.552 |  | 0
178 | KNR 2-02 0212/12 | 3.2.37 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm | m3 | 2.023 |  | 0
179 | KNR 2-02 0212/11 | 3.2.38 | Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych | m3 | 0.238 |  | 0
4. Dach
180 | KNR 2-02 0406/02 | 4.1 | Murłaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.919 |  | 0
181 | KNR 2-02 0406/08 | 4.2 | Podwaliny krótkie o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1.545 |  | 0
182 | KNR 2-02 0407/06 | 4.3 | Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1.22 |  | 0
183 | KNR 2-02 0407/06 | 4.4 | Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.42 |  | 0
184 | KNR 2-02 0408/01 | 4.5 | Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.181 |  | 0
185 | KNR 2-02 0406/06 | 4.6 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.444 |  | 0
186 | KNR 2-02 0406/06 | 4.7 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 2.144 |  | 0
187 | KNR 2-02 0406/05 | 4.8 | Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.302 |  | 0
188 | KNR 2-02 0408/01 | 4.9 | Miecze i zastrzały o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.726 |  | 0
189 | KNR 2-02 0408/02 | 4.10 | Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 1.306 |  | 0
190 | KNR 2-02 0408/05 | 4.11 | Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 4.624 |  | 0
191 | KNR 2-02 0408/03 | 4.12 | Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.432 |  | 0
192 | KNR 2-02 0409/01 | 4.13 | Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.176 |  | 0
193 | KNR 2-02 0408/07 | 4.14 | Krokwie narożne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.358 |  | 0
194 | KNR 2-02 0409/04 | 4.15 | Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.059 |  | 0
195 | KNR 2-02 0409/06 | 4.16 | Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej | m3 | 0.328 |  | 0
196 | NNRNKB 6 0411/02 | 4.17 | Przybicie deski czołowej przy łaceniu połaci dla pokryć z blach powlekanych | m | 46.9 |  | 0
197 | KNR 0-15 0526/01 | 4.18 | Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia wyłazu | m | 2 |  | 0
198 | KNR-W 2-02 1016/07 | 4.19 | Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony | szt | 1 |  | 0
199 | KNNR 2 0604/02 | 4.20 | Izolacja z membrany dachowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej | m2 | 355.82 |  | 0
200 | NNRNKB 6 0411/01.3 | 4.21 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 32x70mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 355.82 |  | 0
201 | NNRNKB 6 0411/01.3 | 4.22 | Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 32x70mm dla pokryć z blach powlekanych | m2 | 355.82 |  | 0
202 | NNRNKB 6 0535/04 | 4.23 | Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2 | m2 | 355.82 |  | 0
203 | NNRNKB 6 0541/02 | 4.24 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 91.541 |  | 0
204 | KNR 2-02 0515/08 | 4.25 | Obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej wywiewek w dachach krytych blachą | szt | 9 |  | 0
205 | NNRNKB 6 0539/04 | 4.26 | Montaż barier śniegowych przy pokryciu dachów blachą powlekaną | m | 5.2 |  | 0
206 | KNR 2-02 0508/03.1 | 4.27 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm | m | 46.9 |  | 0
207 | KNR 2-02 0510/02.1 | 4.28 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm | m | 27.02 |  | 0
208 | KNR 2-31 0606/01 | 4.29 | Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce piaskowej | m | 5 |  | 0
5. Stolarka
209 | NNRNKB 6 1026/06 | 5.1 | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | m2 | 14.319 |  | 0
210 | KNR-W 2-02 1018/05 | 5.2 | Drzwi wewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 2.412 |  | 0
211 | KNR-W 2-02 1018/01 | 5.3 | Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 0.587 |  | 0
212 | KNR-W 2-02 1018/03 | 5.4 | Okna o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 2.7 |  | 0
213 | KNR-W 2-02 1018/04 | 5.5 | Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m2 | 18.128 |  | 0
214 | KNR 2-02 1021/03 | 5.6 | Szafy przelotowe ze stali nierdzewnej | m2 | 1.44 |  | 0
215 | KNR 4-01 0318/02.2 | 5.7 | Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 9 |  | 0
216 | KNR 4-01 0318/02.2 | 5.8 | Obsadzenie ościeżnic systemowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł | szt | 3 |  | 0
217 | KNR 2-02 1017/02 | 5.9 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 5.4 |  | 0
218 | KNR 2-02 1017/01 | 5.10 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 1.6 |  | 0
219 | KNR 2-02 1017/02 | 5.11 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 10.8 |  | 0
220 | KNR 2-02 1017/01 | 5.12 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 | m2 | 3.2 |  | 0
221 | KNR-W 2-02 1029/05 | 5.13 | Ścianki ustępowe HPL gr.12mm | m2 | 13.04 |  | 0
222 | NNRNKB 4 2143/02 | 5.14 | Podokienniki o szerokości 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym | m | 16.39 |  | 0
223 | KNR-W 2-02 1029/01 analogia | 5.15 | Ścianka rozuwana systemowa | m2 | 9.126 |  | 0
224 | KNR-W 2-02 1038/01 | 5.16 | Montaż rolet zewnętrznych elektrycznych | m2 | 19.769 |  | 0
225 | Kalkulacja indywidualna | 5.17 | Dostawa i montaż moskitier okiennych | m2 | 9.282 |  | 0
226 | KNNR-W 3 0707/01 | 5.18 | Osłony na grzejniki | m2 | 19.53 |  | 0
227 | KNNR-W 3 0707/03 | 5.19 | Lakierowanie osłon na grzejniki | m2 | 39.06 |  | 0
6. Roboty wykończeniowe
6.1. Tynki, okładziny CPV 45400000-1
228 | KNR 4-01 0322/02 | 6.1.1 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach | szt | 5 |  | 0
229 | KNR 4-01 0716/08.2 | 6.1.2 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich | m2 | 5.12 |  | 0
230 | KNR 4-01 0719/07.2 | 6.1.3 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 5m2 | m2 | 10.24 |  | 0
231 | KNR 4-01 0716/09.2 | 6.1.4 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach płaskich | m2 | 118.87 |  | 0
232 | KNR 4-01 0719/08.2 | 6.1.5 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2 | m2 | 237.74 |  | 0
233 | KNR 4-01 0716/01.2 | 6.1.6 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 30.262 |  | 0
234 | KNR 4-01 0719/03.2 | 6.1.7 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 5m2 | m2 | 60.524 |  | 0
235 | KNR 4-01 0716/02.2 | 6.1.8 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 363.455 |  | 0
236 | KNR 4-01 0719/04.2 | 6.1.9 | Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu ponad 5m2 | m2 | 726.91 |  | 0
237 | KNR 4-01 0708/03.2 | 6.1.10 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 23.82 |  | 0
238 | KNR 2-02 0803/06 | 6.1.11 | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie | m2 | 37.24 |  | 0
239 | KNR 2-02 0803/03 | 6.1.12 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 132.666 |  | 0
240 | KNR 0-33 21/01 | 6.1.13 | Ochrona narożników wypukłych | m | 284.15 |  | 0
241 | KNR 2-02 2004/07 | 6.1.14 | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 3.974 |  | 0
242 | KNR 2-02 2004/01 | 6.1.15 | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 3.12 |  | 0
243 | KNR 2-02 0829/08 | 6.1.16 | Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą | m2 | 95.257 |  | 0
244 | NNRNKB 3 2122/05 | 6.1.17 | Szlifowanie ręczne narożnika | m | 90.2 |  | 0
245 | KNR 2-02 2011/03 | 6.1.18 | Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 20cm | m2 | 15.16 |  | 0
246 | KNR 2-02 0815/02 | 6.1.19 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 22.254 |  | 0
247 | NNRNKB 7 1134/01.1 | 6.1.20 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 179.878 |  | 0
248 | NNRNKB 7 1134/02.1 | 6.1.21 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 533.523 |  | 0
249 | KNR 2-02 1505/03 | 6.1.22 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 15.16 |  | 0
250 | KNR 4-01 1204/01 | 6.1.23 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 146.07 |  | 0
251 | KNR 4-01 1204/02 | 6.1.24 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 219.133 |  | 0
252 | KNR 4-01 1204/02 | 6.1.25 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 219.133 |  | 0
6.2. Posadzki CPV 45400000-1
253 | NNRNKB 5 0618/02 | 6.2.1 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 | m2 | 17.315 |  | 0
254 | NNRNKB 5 0618/03 | 6.2.2 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 | m2 | 282.167 |  | 0
255 | KNR 2-02 0616/01 | 6.2.3 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii polietylenowej | m2 | 329.163 |  | 0
256 | KNR 2-02 0616/01 | 6.2.4 | Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroprzepuszczalna | m2 | 92.351 |  | 0
257 | KNR 2-02 0609/03 | 6.2.5 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho | m2 | 290.086 |  | 0
258 | KNR 2-02 0609/04 | 6.2.6 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa | m2 | 92.351 |  | 0
259 | KNR 2-02 0609/04 | 6.2.7 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa | m2 | 35.443 |  | 0
260 | KNR 2-02 0609/02 | 6.2.8 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie | m2 | 32.077 |  | 0
261 | KNR 2-02 1102/02 | 6.2.9 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 297.086 |  | 0
262 | KNR 2-02 1102/03 | 6.2.10 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 1188.344 |  | 0
263 | KNR 2-02 1102/02 | 6.2.11 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 32.077 |  | 0
264 | KNR 2-02 1102/03 | 6.2.12 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 128.308 |  | 0
265 | KNR 2-02 1503/02 | 6.2.13 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą do betonu | m2 | 127.794 |  | 0
266 | NNRNKB 7 1130/02.2 | 6.2.14 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 122.47 |  | 0
267 | NNRNKB 7 1130/03.2 | 6.2.15 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm | m2 | 612.35 |  | 0
268 | KNR 2-02s 1112/03 | 6.2.16 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wykładzina obiektowa | m2 | 138.924 |  | 0
269 | KNR 2-02s 1112/09 | 6.2.17 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 138.924 |  | 0
270 | NNRNKB 6 2805/05.1 | 6.2.18 | Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 29.68 |  | 0
271 | NNRNKB 6 2806/05.1 | 6.2.19 | Posadzki jednobarwne z płytek antyposlizgowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 13.87 |  | 0
272 | NNRNKB 6 2806/05.1 | 6.2.20 | Posadzki jednobarwne z płytek antyposlizgowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 32.077 |  | 0
273 | KNR 2-02 1120/02 | 6.2.21 | Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek | m | 28.55 |  | 0
274 | KNNR 2 0805/07 | 6.2.22 | Listwy wykończeniowe progowe | m | 10 |  | 0
275 | KNR 2-02 1121/01 | 6.2.23 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 11.745 |  | 0
276 | NNRNKB 6 2810/05.1 | 6.2.24 | Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 8.338 |  | 0
277 | KNR 2-02 1121/05 | 6.2.25 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej | m2 | 10.25 |  | 0
278 | KNR AT-04 0201/01 | 6.2.26 | Oznakowanie poziome schodów taśmą samoprzylepną antypoślizgową szer.25mm | m | 12.6 |  | 0
279 | KNR 2-02 1209/02 | 6.2.27 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym | m | 26 |  | 0
280 | KNR 2-02 1209/01 | 6.2.28 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym | m | 6.45 |  | 0
281 | KNR 2-31 0103/04 | 6.2.29 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 10.2 |  | 0
282 | KNR 2-31 0402/03 | 6.2.30 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 0.616 |  | 0
283 | KNR 2-31 0407/04 | 6.2.31 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 15.4 |  | 0
284 | KNR AT-04 0101/02 | 6.2.32 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m | m2 | 10.2 |  | 0
285 | KNR 2-31 0114/01 | 6.2.33 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 10.2 |  | 0
286 | KNR 2-31 0114/05 | 6.2.34 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 10.2 |  | 0
287 | KNR 2-31 0109/01 | 6.2.35 | Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm | m2 | 10.2 |  | 0
288 | KNR 2-31 0105/05 | 6.2.36 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 10.2 |  | 0
289 | KNR 2-31 0511/02.1 | 6.2.37 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10.2 |  | 0
7. Roboty zewnętrzne
7.1. Elewacja CPV 45443000-4
290 | KNR 4-01 0701/02 | 7.1.1 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 171.793 |  | 0
291 | KNR 4-01 0726/03.2 | 7.1.2 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 171.793 |  | 0
292 | KNR 2-02 1604/01 | 7.1.3 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m | m2 | 146.85 |  | 0
293 | KNNR 2 1902/11 | 7.1.4 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (cokoły,) | m | 69.16 |  | 0
294 | KNNR 2 1902/01 | 7.1.5 | Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 114.619 |  | 0
295 | KNNR 2 1902/03 | 7.1.6 | Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 12.214 |  | 0
296 | KNNR 2 1902/01 | 7.1.7 | Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 314.863 |  | 0
297 | KNNR 2 1902/03 | 7.1.8 | Docieplenie ościeży płytami styropianowymi metodą lekką o fakturze nakrapianej lub rustykalnej grubości 1,5mm nakładanej ręcznie | m2 | 25.092 |  | 0
298 | KNNR 2 1902/11 | 7.1.9 | Docieplenie płytami styropianowymi metodą lekką - dopłata za zastosowanie wzmocnień listwami aluminiowymi lub PCV dla 10,0m miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie)-narozne | m | 233.57 |  | 0
299 | KNR 2-02u1 U-0202-000200/01 | 7.1.10 | Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym | m2 | 115.08 |  | 0
300 | KNR 2-05 1007/01 analogia | 7.1.11 | Podbitka dachowa z blach stalowych powlekanych (dostawa i montaż) | m2 | 115.08 |  | 0
301 | KNR-W 2-02 1218/04 | 7.1.12 | Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 19.08 |  | 0
302 | KNR 4-01 0108/11 | 7.1.13 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 8.59 |  | 0
303 | KNR 4-01 0108/12 | 7.1.14 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 42.95 |  | 0
7.2. Płytka odbojowa
304 | KNR 2-31 0101/07 | 7.2.1 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV | m2 | 72.722 |  | 0
305 | KNR 2-31 0402/03 | 7.2.2 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 2.316 |  | 0
306 | KNR 2-31 0407/01 | 7.2.3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 57.9 |  | 0
307 | KNR 2-31 0114/01 | 7.2.4 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 66.78 |  | 0
308 | KNR AT-04 0101/03 | 7.2.5 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny | m2 | 66.78 |  | 0
309 | KNR 2-31 0202/01 | 7.2.6 | Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm | m2 | 66.78 |  | 0
8. Miejsce postojowe, dojścia do budynku CPV 45233220-7
310 | Kalkulacja indywidualna | 8.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | kpl | 1 |  | 0
311 | KNR 2-01 0125/02 | 8.2 | Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm | m2 | 63.42 |  | 0
312 | KNR 2-01 0307/03 | 8.3 | Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii IV na odległość do 10m | m3 | 6.342 |  | 0
313 | KNR 2-31 0101/01 | 8.4 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 63.42 |  | 0
314 | KNR 2-01 0307/07 | 8.5 | Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę gruntu kategorii IV | m3 | 12.684 |  | 0
315 | KNR 2-01 0307/11 | 8.6 | Dodatki za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach z góry gruntu kategorii IV | m3 | 12.684 |  | 0
316 | KNR 2-01 0236/02 | 8.7 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 12.684 |  | 0
317 | KNR 2-01 0506/08 | 8.8 | Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii IV | m2 | 6.342 |  | 0
318 | KNR 2-31 0103/04 | 8.9 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 60.4 |  | 0
319 | KNR 2-31 0402/03 | 8.10 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 0.942 |  | 0
320 | KNR 2-31 0407/04 | 8.11 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 23.56 |  | 0
321 | KNR 2-31 0114/01 | 8.12 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 60.4 |  | 0
322 | KNR 2-31 0114/02 | 8.13 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | -302 |  | 0
323 | KNR 2-31 0114/07 | 8.14 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 60.4 |  | 0
324 | KNR 2-31 0114/08 | 8.15 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 181.2 |  | 0
325 | KNR 2-31 0511/02.1 | 8.16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 48.32 |  | 0
326 | KNR 2-31 0511/02.2 | 8.17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 12.08 |  | 0
327 | KNR 2-02 1208/03 | 8.18 | Pochwyt nierdzewny na wspornikach | m | 10.6 |  | 0
9. Droga do przedszkola CPV 45233220-7
328 | KNR 2-01 0121/02 | 9.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0.012 |  | 0
329 | KNR 2-31 0101/01 | 9.2 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV | m2 | 125.24 |  | 0
330 | KNR 2-31 0101/02 | 9.3 | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm | m2 | 500.96 |  | 0
331 | KNR 2-01 0307/07 | 9.4 | Dodatki za każde 10m odległości przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach pod górę gruntu kategorii IV | m3 | 50.096 |  | 0
332 | KNR 2-01 0307/11 | 9.5 | Dodatki za każdy 1m różnicy wysokości terenu przy przewozach z góry gruntu kategorii IV | m3 | 50.096 |  | 0
333 | KNR 2-01 0236/02 | 9.6 | Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi | m3 | 50.096 |  | 0
334 | KNR 2-21 0401/02 | 9.7 | Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III | m2 | 62.64 |  | 0
335 | KNR 2-31 0103/04 | 9.8 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV | m2 | 116.72 |  | 0
336 | KNR 2-31 0402/04 | 9.9 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 3.408 |  | 0
337 | KNR 2-31 0403/03 | 9.10 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 56.8 |  | 0
338 | KNR 2-31 0114/01 | 9.11 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 116.72 |  | 0
339 | KNR 2-31 0114/02 | 9.12 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | -1167.2 |  | 0
340 | KNR 2-31 0114/05 | 9.13 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 116.72 |  | 0
341 | KNR 2-31 0114/07 | 9.14 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 116.72 |  | 0
342 | KNR 2-31 0114/08 | 9.15 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm | m2 | 233.44 |  | 0
343 | KNR 2-31 0511/03.3 | 9.16 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 93.376 |  | 0
344 | KNR 2-31 0511/03.4 | 9.17 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 23.344 |  | 0
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | [6 empty] | 0
1. Przyłącze elektryczne zalicznikowe wyłącznik główny
1 | Kalkulacja indywidualna |  | Obsługa geodezyjna ( tyczenie, inwentaryzacja ) | kpl | 1 |  | 0
2 | KNNR 5 0701/05 |  | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 10.8 |  | 0
3 | KNNR 5 0706/01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 2.7 |  | 0
4 | KNNR 5 0713/02 |  | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 4x10 mm2 | m | 45 |  | 0
5 | KNNR 5 0713/02 |  | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x10mm2 | m | 10 |  | 0
6 | KNNR 5 0702/05 |  | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV | m3 | 10.8 |  | 0
7 | KNNR 5 0726/09 |  | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 18 |  | 0
8 | KNR 4-01 0330/12 |  | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 1 |  | 0
9 | KNNR 5 0401/02 |  | Wyłącznik P.poż na budynku rozłacznik | kpl | 1 |  | 0
10 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Przełącznik faz | szt | 1 |  | 0
11 | KNNR 5 0907/03 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV - uziom fundamentowy FeZN 30x4 | m | 30 |  | 0
12 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Szyna wyrównawcza | szt | 1 |  | 0
2. Montaż rozdzielni oraz wyposażenia
13 | KNNR 5 0405/01 |  | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowanie do podłoża 5x12 | szt | 1 |  | 0
14 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Blok rozdzielczy | szt | 1 |  | 0
15 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Lampki Kontroli faz 3-faz | szt | 1 |  | 0
16 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Rozłacznik izolacyjny 3 polowy 100A | szt | 1 |  | 0
17 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Ograniczniki przepięc | kpl. | 1 |  | 0
18 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 3-faz 40A/300mA /AC | szt | 1 |  | 0
19 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik różnicowoprądowy 1-faz 40A/300mA /AC | szt | 6 |  | 0
20 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadrądowy 1-faz B16 | szt | 7 |  | 0
21 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadrądowy 1-faz B10 | szt | 6 |  | 0
22 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Wyłącznik nadrądowy 3-faz C16 | szt | 2 |  | 0
3. Instalacja elektryczna
23 | KNNR 5 1209/01.1 |  | Przebijanie otworów długości do 15cm i średnicy 25mm w ścianach | otworów | 20 |  | 0
24 | KNNR 5 1209/01.2 |  | Przebijanie otworów długości do 15cm i średnicy 40mm w ścianach lub stropach gazobetonowych | otworów | 5 |  | 0
25 | KNNR 5 0103/03 |  | Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu betonowym | m | 25 |  | 0
26 | KNNR 5 0103/03 |  | Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm na tynku na podłożu betonowym | m | 10 |  | 0
27 | KNNR 5 0103/02 |  | Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym | m | 50 |  | 0
28 | KNNR 5 0103/06 |  | Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu innym niż betonowe | m | 440 |  | 0
29 | KNNR 5 0713/02 |  | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 5x6mm2 | m | 15 |  | 0
30 | KNNR 5 0203/01 |  | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - przewód bezhalogenowy 3x 1,5mm2 | m | 200 |  | 0
31 | KNNR 5 0204/02 |  | Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 1,5mm2 | m | 350 |  | 0
32 | KNNR 5 0204/02 |  | Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 3x 2,5mm2 | m | 200 |  | 0
33 | KNNR 5 0203/01 |  | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur- przewód bezhalogenowy 3x 2,5mm2 | m | 180 |  | 0
34 | KNNR 5 0203/01 |  | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur Skretka F/UTP 4x2x0,5 6 KAT | m | 60 |  | 0
35 | KNNR 5 0203/01 |  | Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur RG-6 | m | 30 |  | 0
36 | KNNR 5 0204/02 |  | Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe 5x 2,5mm2 | m | 15 |  | 0
37 | KNNR 5 0727/03 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 8 żyłowych | szt | 4 |  | 0
38 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Router 4G LTE z obsługą kart SIM | szt | 1 |  | 0
39 | KNNR 5 0301/11 |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle | szt | 69 |  | 0
40 | KNNR 5 0302/01 |  | Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm | szt | 67 |  | 0
41 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - IP 20 | szt | 12 |  | 0
42 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - IP 20 | szt | 9 |  | 0
43 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - IP 44 | szt | 4 |  | 0
44 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - IP 44 | szt | 6 |  | 0
45 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym 3 fazowe- IP 44 | szt | 2 |  | 0
46 | KNNR 5 0308/02 |  | Monta gnizazda RTV | szt | 2 |  | 0
47 | KNNR 5 0308/02 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwujnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - gniazda RJ45 w ramce p/t | szt | 2 |  | 0
48 | Kalkulacja indywidualna |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku - System przywoławczy do WC Niepełnosprawnych | szt | 1 |  | 0
49 | KNNR 5 0306/02 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP 20 | szt | 5 |  | 0
50 | KNNR 5 0306/02 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego IP 44 | szt | 2 |  | 0
51 | KNNR 5 0306/03 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego | szt | 4 |  | 0
52 | KNNR 5 0306/04 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika schodowy | szt | 6 |  | 0
53 | KNNR 5 0306/04 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, | szt | 1 |  | 0
54 | KNNR 5 0306/02 |  | Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku - przycisk roletowy | szt | 6 |  | 0
55 | KNNR 5 0726/05 |  | Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 70 |  | 0
56 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Led 25W | kpl | 20 |  | 0
57 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Led 7W | kpl | 1 |  | 0
58 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Led 31W | kpl | 1 |  | 0
59 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Led 21W | kpl | 5 |  | 0
60 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Led 37W | kpl | 12 |  | 0
61 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - aw cold+zestaw IP67 | kpl | 1 |  | 0
62 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - oprawa ew G | kpl | 1 |  | 0
63 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa Ontec R M1 | kpl | 5 |  | 0
64 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa Ontec S 20 | kpl | 4 |  | 0
65 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa RC 1 | kpl | 1 |  | 0
66 | KNNR 5 0501/03 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa S M 1 | kpl | 5 |  | 0
67 | KNNR 5 0727/02 |  | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych 4 żyłowych | szt | 8 |  | 0
68 | KNNR 5 0404/02 |  | Montaż szafy dystrybucyjnej 6U z wyposarzeniem | kpl | 1 |  | 0
69 | KNNR 5 0404/01 |  | Montaż centrali kontroli dostępu | szt | 1 |  | 0
70 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż czytników kart | szt | 1 |  | 0
71 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż kontrolera | szt | 1 |  | 0
72 | KNNR 5 0306/02 |  | Montażprzycisku wyjscia i ewakuacji | kpl | 1 |  | 0
4. Instalacja odgromowa
73 | KNNR 5 0612/01 |  | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu | szt | 4 |  | 0
74 | KNNR 5 0601/01.1 |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych | m | 80 |  | 0
75 | KNNR 5 0601/06 |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych montowanych na rynnie okapowej na uchwytach rynnowych | m | 20 |  | 0
76 | KNNR 5 0612/06 |  | Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
77 | KNNR 5 0611/11 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu - pręt o średnicy do 10mm | szt | 10 |  | 0
78 | KSNR 5 0907/03 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV | m | 98 |  | 0
79 | KNNR 5 0611/01 |  | Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie z zabezpieczeniem spawu cynkiem | szt | 4 |  | 0
5. Instalacji fotowoltaiczna
80 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg -O - Falownik 6 kW Fronius | szt | 1 |  | 0
81 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg -O - przećiwpożarowy wyłącznik prądu (PROJOY) | szt | 1 |  | 0
82 | KNNR 5 0406/01 |  | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg -O - Smaer Meter | szt | 1 |  | 0
83 | Kalkulacja indywidualna |  | Rozdzielnia DC/AC z wyposazeniem i okablowaniem do podłaczenia paneli | kpl. | 1 |  | 0
84 | Kalkulacja indywidualna |  | Montaz kompletu instalacji fotowoltaiucznej - Kostrukcja na dach | kpl. | 1 |  | 0
85 | Kalkulacja indywidualna |  | Montaz kompletu instalacji fotowoltaiucznej - Panele fotowoltaiczne 435Wp | szt. | 14 |  | 0
86 | Kalkulacja indywidualna |  | Pomiary | kpl. | 1 |  | 0
6. Pomiary
87 | KNNR 5 1304/03 |  | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt | 4 |  | 0
88 | KNNR 5 1304/05 |  | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 31 |  | 0
89 | KNNR 5 1305/01 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego | próbę | 3 |  | 0
90 | KNNR 5 1303/01 |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 16 |  | 0
91 | KNNR 5 1303/03 |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego | pomiar | 2 |  | 0
INSTALACJA GAZOWA | [6 empty] | 0
1 | Kalkulacja indywidualna |  | Demontaż istniejącej instalacji gazowej | kpl | 1 |  | 0
2 | KNR 4-01 0333/10 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 1 |  | 0
3 | KNR 4-01 0333/09 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2 |  | 0
4 | KNR 4-01 0333/08 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 2 |  | 0
5 | KNR 4-01 0208/03 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm | szt | 1 |  | 0
6 | KNR 4-01 0206/02.1 |  | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt | 1 |  | 0
7 | KNR 4-01 0323/04.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły | szt | 1 |  | 0
8 | KNR 4-01 0323/03.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły | szt | 2 |  | 0
9 | KNR 4-01 0323/02.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły | szt | 2 |  | 0
10 | KNR 2-15 0304/01 |  | Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 16 |  | 0
11 | KNR 2-15 0307/02 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza 25mm | kpl | 1 |  | 0
12 | KNR 2-15 0120/01 |  | Szafka gazomierzowa naścienna | szt | 1 |  | 0
13 | KNR 2-15 0310/02.2 |  | Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm | szt | 3 |  | 0
14 | KNR 2-15 0310/02.2 |  | Filtry gazowe przelotowe o średnicy 25mm | szt | 1 |  | 0
15 | KNR 2-15 0312/02 |  | Podłączenie kotła gazowego do inst. gazowej | kpl | 1 |  | 0
16 | KNR 2-15 0305/02 |  | Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych | m | 16 |  | 0
17 | KNR 7-12 0101/04 |  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 1.95 |  | 0
18 | KNR 7-12 0201/04 |  | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 1.95 |  | 0
19 | KNR 7-12 0209/04 |  | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 1.95 |  | 0
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA | [6 empty] | 0
1 | KNR 2-01 0310/01 |  | Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład | m3 | 8.3 |  | 0
2 | KNR 2-18 0501/01 |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 16.6 |  | 0
3 | KNR 2-01 0320/01.1 |  | An Obsypanie rur piaskiem | m3 | 3.6 |  | 0
4 | KNR 2-01 0320/01.1 |  | Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m | m3 | 3.1 |  | 0
5 | KNR 4-01 0105/05 |  | Odwiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III | m3 | 5.2 |  | 0
6 | KNR 2-01 0211/01.1 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m3 | 5.2 |  | 0
7 | KNR 4-01 0208/04 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm | szt | 4 |  | 0
8 | KNR 4-01 0206/04.1 |  | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach | szt | 4 |  | 0
9 | KNR 4-01 0333/10 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 3 |  | 0
10 | KNR 4-01 0333/09 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 3 |  | 0
11 | KNR 4-01 0333/08 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 6 |  | 0
12 | KNR 4-01 0339/01 |  | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 5.5 |  | 0
13 | KNR 4-01 0325/01.1 |  | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł | m | 5.5 |  | 0
14 | KNR 4-01 0323/04.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły | szt | 3 |  | 0
15 | KNR 4-01 0323/03.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły | szt | 3 |  | 0
16 | KNR 4-01 0323/02.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły | szt | 6 |  | 0
17 | KNR 2-15 0228/04 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 13.6 |  | 0
18 | KNR 2-15 0228/03 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 22 |  | 0
19 | KNR 2-15 0228/02 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 7.5 |  | 0
20 | KNR-W 2-15 0208/04 |  | Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4 |  | 0
21 | KNR 2-15 0205/04 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 21 |  | 0
22 | KNR 2-15 0205/03 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 2.5 |  | 0
23 | KNR 2-15 0205/02 |  | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 4.5 |  | 0
24 | KNR 2-15 0217/03 |  | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową | szt | 3 |  | 0
25 | KNR 2-15 0217/02 |  | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową | szt | 2 |  | 0
26 | KNR 2-15 0217/01 |  | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75mm, łączone metodą wciskową | szt | 1 |  | 0
27 | KNR 2-15 0217/01 |  | Zawory napowietrające kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 75 mm, łączone metodą wciskową | szt | 2 |  | 0
28 | KNR 2-15 0209/06 |  | Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm | szt | 2 |  | 0
29 | KNR 2-15 0208/05 |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 5 |  | 0
30 | KNR 2-15 0208/03 |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 11 |  | 0
31 | KNR 0-35 0123/07 |  | Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych półokrągłych 1/2 koła ze szkła hartowanego | kpl | 1 |  | 0
32 | KNR 2-15 0223/01 |  | Basen z blachy nierdzewnej do mycia naczyń | kpl | 1 |  | 0
33 | KNR-W 2-15 0229/01 |  | Zmywarka automatyczna do naczyń | szt | 1 |  | 0
34 | KNR-W 2-15 0229/05.2 |  | Zlewozmywak 2 kom. z blachy nierdzewnej na szafce | szt | 1 |  | 0
35 | KNR-W 2-15 0229/01 |  | Zlew z blachy nierdzewnej | szt | 2 |  | 0
36 | KNR-W 2-15 0218/02 |  | Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm | szt | 3 |  | 0
37 | KNR-W 2-15 0218/03 |  | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
38 | KNR 2-15 0221/02 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 1 |  | 0
39 | KNR 2-15 0221/02 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dziecięca | szt | 3 |  | 0
40 | KNR 2-15 0221/02 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - niepełnospr. | szt | 1 |  | 0
41 | KNR-W 2-15 0230/05 |  | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl | 4 |  | 0
42 | KNR 2-15 0224/03 |  | Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" | kpl | 1 |  | 0
43 | KNR 2-15 0224/03 |  | Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" - niepełnospr. | kpl | 1 |  | 0
44 | KNR 2-15 0224/03 |  | Ustępy pojedyncze z płuczkami z porcelany "kompakt" - dziecięce. | kpl | 3 |  | 0
45 | KNR-W 2-15 0218/02 |  | Wpust brodzika o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
46 | KNR-W 2-15 0218/01 |  | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
47 | Kalkulacja indywidualna |  | Uchwyty umywalkowe dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
48 | Kalkulacja indywidualna |  | Uchwyty ustępowe dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
Instalacja wodociągowa
49 | KNR-K 2-15 0108/07 |  | Rurociągi z rur PP o średnicy 40,0x5,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami mosiężnymi | m | 7.2 |  | 0
50 | KNR-K 2-15 0108/07 |  | Rurociągi z rur PP o średnicy 32,0x4,4mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami mosiężnymi | m | 23.8 |  | 0
51 | KNR-K 2-15 0108/06 |  | Rurociągi z rur PP o średnicy 25,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami mosiężnymi | m | 19.8 |  | 0
52 | KNR-K 2-15 0108/06 |  | Rurociągi z rur PP o średnicy 20x2,8mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami mosiężnymi | m | 89.8 |  | 0
53 | KNR-W 2-15 0127/03 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych | m | 140.6 |  | 0
54 | KNR-W 2-15 0116/06.2 |  | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PP o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 5 |  | 0
55 | KNR-W 2-15 0116/01.2 |  | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PP o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu) | szt | 20 |  | 0
56 | KNR 2-15 0112/04 |  | Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 4 |  | 0
57 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2 |  | 0
58 | KNR 2-15 0112/03 |  | Filtry sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2 |  | 0
59 | KNR 2-15 0112/01 |  | Zawory kątowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 25 |  | 0
60 | KNR 2-15 0112/02 |  | Zawory antyskażeniowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
61 | KNR 2-15 0115/02 |  | Baterie umywalkowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4 |  | 0
62 | KNR 2-15 0115/02 |  | Baterie umywalkowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - niepełnospr. | szt | 1 |  | 0
63 | KNR 2-15 0115/02 |  | Baterie zlewozmywakowe 1 uchwytowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
64 | KNR 2-15 0115/02 |  | Baterie zlewozmywakowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
65 | KNR 2-15 0115/02 |  | Baterie zlewozmywakowe 1 uchwytowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - z ruchomym natryskiem | szt | 3 |  | 0
66 | KNR-W 2-15 0137/09 |  | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
67 | KNR 0-34 0101/04 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 7.2 |  | 0
68 | KNR 0-34 0101/04 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 23.8 |  | 0
69 | KNR 0-34 0101/04 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 19.8 |  | 0
70 | KNR 0-34 0101/03 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 89.8 |  | 0
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | [6 empty] | 0
1 | Kalkulacja indywidualna |  | Demontaż istn. instalacji CO, wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów | kpl | 1 |  | 0
2 | KNR 4-01 0208/04 |  | Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm | szt | 4 |  | 0
3 | KNR 4-01 0206/04.1 |  | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach | szt | 4 |  | 0
4 | KNR 4-01 0333/10 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 6 |  | 0
5 | KNR 4-01 0333/09 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 5 |  | 0
6 | KNR 4-01 0333/08 |  | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 8 |  | 0
7 | KNR 4-01 0323/04.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły | szt | 6 |  | 0
8 | KNR 4-01 0323/03.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły | szt | 5 |  | 0
9 | KNR 4-01 0323/02.1 |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły | szt | 8 |  | 0
10 | KNR-W 2-15 0418/11 |  | Grzejniki stalowe CV33-60/1600 | szt | 1 |  | 0
11 | KNR-W 2-15 0418/11 |  | Grzejniki stalowe CV33-60/1400 | szt | 1 |  | 0
12 | KNR-W 2-15 0418/11 |  | Grzejniki stalowe CV33-60/1000 | szt | 2 |  | 0
13 | KNR-W 2-15 0418/11 |  | Grzejniki stalowe CV33-60/ 900 | szt | 4 |  | 0
14 | KNR-W 2-15 0418/11 |  | Grzejniki stalowe CV33-60/ 700 | szt | 1 |  | 0
15 | KNR-W 2-15 0418/07 |  | Grzejniki stalowe CV22-60/1000 | szt | 1 |  | 0
16 | KNR-W 2-15 0418/07 |  | Grzejniki stalowe CV21S-60/ 900 | szt | 3 |  | 0
17 | KNR-W 2-15 0418/07 |  | Grzejniki stalowe CV21S-60/ 700 | szt | 1 |  | 0
18 | KNR-W 2-15 0418/03 |  | Grzejniki stalowe CV11-60/ 900 | szt | 1 |  | 0
19 | KNR-W 2-15 0418/03 |  | Grzejniki stalowe CV11-60/ 800 | szt | 1 |  | 0
20 | KNR-W 2-15 0418/03 |  | Grzejniki stalowe CV11-60/ 700 | szt | 3 |  | 0
21 | KNR-W 2-15 0418/03 |  | Grzejniki stalowe CV11-60/ 600 | szt | 1 |  | 0
22 | KNR 2-15 0422/01 |  | Rury przyłączne o średnicy 15mm do grzejników c.o. stalowych płytowych CV | kpl | 20 |  | 0
23 | KNR 0-35 0215/04 |  | Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza | kpl | 20 |  | 0
24 | KNR 2-15 0408/01.5 |  | Zawory kulowe CO o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3 |  | 0
25 | KNR-W 2-15 0412/07 |  | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3 |  | 0
26 | KNR-K 2-15 0118/07 |  | Rurociągi z rur KAN PP STABI PN 20 o średnicy 40,0x6,7mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi | m | 16.5 |  | 0
27 | KNR-K 2-15 0118/06 |  | Rurociągi z rur KAN PP STABI PN 20 o średnicy 32,0x5,4mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi | m | 18.2 |  | 0
28 | KNR-K 2-15 0118/04 |  | Rurociągi z rur KAN PP STABI PN 20 o średnicy 25,0x4,2mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi | m | 30.2 |  | 0
29 | KNR-K 2-15 0118/03 |  | Rurociągi z rur PERT-Al-PERT na ciśnienie PN10 o średnicy 20,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami mosiężnymi | m | 97.6 |  | 0
30 | KNR-W 2-15 0406/03 |  | Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych | próba | 1 |  | 0
31 | KNR-W 2-15 0406/05 |  | Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych | m | 162.5 |  | 0
32 | KNR 2-15 0512/01 |  | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | urządzeń | 20 |  | 0
33 | KNR 0-34 0101/19 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 16.5 |  | 0
34 | KNR 0-34 0101/15 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 18.2 |  | 0
35 | KNR 0-34 0101/15 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 30.2 |  | 0
36 | KNR 0-34 0101/10 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 97.6 |  | 0
|  |  | 2 Instalacja technologiczna kotłowni |  |  |  | 0
37 | KNR 2-15 0312/02 |  | Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą kom. spalania 24 kW | kpl | 1 |  | 0
38 | Kalkulacja indywidualna |  | Pompa ciepła powietrzna o mocy 6 kW z pompą obiegową i zaw. bezp. ( M- Thermal-6B1HB) | kpl | 1 |  | 0
39 | Kalkulacja indywidualna |  | Sterowniki automatyki typ Tech 3 | kpl | 1 |  | 0
40 | KNR 5-08 0308/01 |  | Czujnik temperatury zewn. | szt | 1 |  | 0
41 | KNR 2-15 0509/01 |  | Rozdzielacze instalacji c.o. z rur o średnicy 65 mm | m | 1.9 |  | 0
42 | Kalkulacja indywidualna |  | Neutralizator skroplin z kotła NEOP 300 | kpl | 1 |  | 0
43 | KNR 2-15 0509/01 |  | Sprzęgło hydrauliczne Temen typ SP 50/100 | kpl | 1 |  | 0
44 | KNNR 4 0511/02 |  | Naczynia wzbiorcze Reflex NG 50 | szt | 1 |  | 0
45 | KNNR 4 0511/01 |  | Naczynia wzbiorcze Reflex DD12 | szt | 1 |  | 0
46 | KNR 2-15 0122/02 |  | Zasobnik CCW Reflex AF 300/2-B o poj. 300 l. z grzałką 6 kW | szt | 1 |  | 0
47 | KNR 2-15 0413/02 |  | Pompy f. Leszno typ 25 PWr 40C | szt | 1 |  | 0
48 | KNR 2-15 0413/02 |  | Pompy f. Leszno Experia 25/60 | szt | 2 |  | 0
49 | KNR 2-15 0413/02 |  | Pompy f. Leszno Experia 25/40 | szt | 1 |  | 0
50 | KNR 2-15 0408/04.17 |  | Zawory kulowe CO o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 25 |  | 0
51 | KNR 2-15 0408/04.21 |  | Zawory zwrotne CO o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 5 |  | 0
52 | KNR 2-15 0112/04 |  | Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 9 |  | 0
53 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 3 |  | 0
54 | KNR 2-15 0112/04 |  | Zawory zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
55 | KNR 2-15 0112/01 |  | Zawory kulowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
56 | KNR 2-15 0414/01.1 |  | Zawory trójdrożne Dn 15 Kvs 2,5 z siownikiem 24V | szt | 1 |  | 0
57 | KNR 2-15 0414/01.1 |  | Zawory trójdrożne mieszające CCW Dn 20 z siownikiem 24V | szt | 1 |  | 0
58 | KNR-W 2-15 0412/07 |  | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4 |  | 0
59 | KNR 2-15 0408/01.5 |  | Zawory nadmiarowo upustowe CO o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
60 | KNR 2-15 0408/01.1 |  | Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6 |  | 0
61 | KNR 2-15 0408/04.21 |  | Filtry CO o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 3 |  | 0
62 | KNR 2-15 0112/04 |  | Filtry sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  | 0
63 | KNR 2-15 0112/03 |  | Filtry tkaninowe z płukaniem wstecznym sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
64 | KNR 2-15 0123/06 |  | Stacja uzdatniania wody Euromat 25 | szt | 1 |  | 0
65 | KNR 2-15 0113/07 |  | Zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915, 20mm | szt | 1 |  | 0
66 | KNR 2-15 0113/07 |  | Zawór bezpieczeństwa SYR CCW, typ 2215, 20mm | szt | 1 |  | 0
67 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory antyskażeniowe sieci wod. CA o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
68 | KNR 2-20 0312/02 |  | Termometry techniczne proste | szt | 3 |  | 0
69 | KNR 2-15 0310/01 |  | Kurki manometryczne o średnicy 15mm | szt | 12 |  | 0
70 | KNR 2-20 0312/05 |  | Manometry z rurką syfonową | szt | 12 |  | 0
71 | KNR 2-15 0403/03.4 |  | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 16.5 |  | 0
72 | KNR 2-15 0403/02 |  | Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach spawanych, na ścianach | m | 4.5 |  | 0
73 | KNR 2-15 0104/04 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  | 0
74 | KNR 2-15 0104/03 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4.5 |  | 0
75 | KNR 2-15 0104/01 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2.5 |  | 0
76 | KNR 7-12 0101/04 |  | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości | m2 | 3.5 |  | 0
77 | KNR 7-12 0201/04 |  | Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 3.5 |  | 0
78 | KNR 7-12 0209/04 |  | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm | m2 | 3.5 |  | 0
79 | KNR 0-34 0101/19 |  | Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40mm otulinami Thermaflex FRZ | m | 22.5 |  | 0
80 | KNR 2-17 0101/02.1 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm | m2 | 1.5 |  | 0
81 | KNR 2-17 0138/01.1 |  | Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie 600mm | szt | 1 |  | 0
82 | KNR 2-17 0146/01.1 |  | Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie 600mm | szt | 1 |  | 0
RAZEM NETTO | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23% | [6 empty] | 0
RAZEM BRUTTO (wartość należy przenieść do formularza ofertowego) | [6 empty] | 0