**WZÓR UMOWY – ROBOTY BUDOWLANE**

**Numer umowy** ...................../....................

Niniejsza umowa została zawarta w dniu................. (data) w ......................... (miejsce)

pomiędzy:

Gminą Zagórz, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz,

REGON 370440778, NIP 687-17-85-102

reprezentowaną przez

**Pana Ernesta Nowaka** - Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

przy kontrasygnacie

**Pani Anny Łuc** - Skarbnika Miasta i Gminy Zagórz

zwany dalej **Zamawiającym**

a

………………………………………………………………

z siedzibą: .............................................................................

NIP: .......................................................................................

adres do korespondencji: .......................................................

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego załącznik nr .......... do niniejszej umowy):

* ...................................................
* ...................................................

zwany dalej **Wykonawcą**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym. Postępowanie przeprowadzono zostało na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p.

# § 1

# Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dla Zamawiającego objętych inwestycją pn. **„****Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy (UMiG) w Zagórzu”** w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Zagórz”. Zadanie obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku UMiG w Zagórzu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy osobowej oraz dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.
2. Zakres zadania obejmuje:
3. roboty rozbiórkowe,
4. roboty fundamentowe i murowe,
5. wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
6. remont pokrycia dachowego na budynku wraz z orynnowaniem, podbitką,
7. wymiana instalacji odgromowej,
8. montaż klapy oddymiającej,
9. wykonanie robót izolacyjnych i dociepleniowych,
10. montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
11. wykonanie elewacji,
12. wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych,
13. montaż windy osobowej,
14. przebudowa sanitariatów wraz z instalacjami (elektryczna, wod-kan, co.) dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
15. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
    w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji stanowiącej **załącznik nr 1 do SWZ**.

# § 2

# Obowiązki Wykonawcy

* 1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w dniu przekazania przez Zamawiającego dokumentacji i po protokolarnym przejęciu placu budowy przez Kierownika budowy.
  2. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy w wersji elektronicznej.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami, w szczególności do niezwłocznego, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych informacji na każde żądanie oraz umożliwienia mu sprawowania bieżącej kontroli realizacji Umowy.
  4. Jednocześnie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca uczestniczył będzie w spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  6. Ponadto do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny ofertowej, należy wykonanie wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, w tym także robót tymczasowych i innych, w szczególności:

1. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2. wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową;
3. organizację, zagospodarowanie, utrzymanie, zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz likwidację placu budowy;
4. do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z ustaleniami z Zamawiającym.
5. utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz ponoszenie kosztów z tym związanych;
6. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;
7. dostarczenie własnym transportem, a także zabezpieczenie materiałów oraz sprzętu niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy;
8. opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów, zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem, a w następstwie wykonanie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe);
9. ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe);
10. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
11. zapewnienie obsługi archeologicznej i konserwatorskiej w przypadku wystąpienia sytuacji, dla której taka obsługa jest wymagana;
12. zabezpieczenie własnego mienia zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych robót;
13. uporządkowanie oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych, tym również odtworzenie zniszczonych nawierzchni drogowych pod nadzorem zarządcy drogi, jeżeli taka konieczność wystąpi;
14. zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego;
15. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jak również protokołów odbiorów technicznych, instrukcji obsługi, protokołów badań, aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp.;
16. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wraz z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych oraz dostarczeniem i rozmieszczaniem sprzętu gaśniczego zgodnie z przedmiotową instrukcją;
17. informowanie Zamawiającego o:
18. konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
19. gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zakończonych;
20. problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
21. zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
22. umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom Zamawiającego;
23. zorganizowania pracy w sposób nienarażający użytkowników obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności;
24. doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych elementów nie objętych przedmiotem zamówienia w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę;
25. usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie gwarancji.
26. sporządzenie przed rozpoczęciem robót zabezpieczeń i oznakowania stref prowadzonych prac zgodnie z obowiązującą instrukcją dotyczącą oznakowania robót prowadzonych oraz utrzymywanie ich w należytej sprawności i stanie technicznym w czasie trwania robót,
27. poniesienia w ramach wynagrodzenia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniem budowy, zorganizowaniem, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy, uporządkowaniem placu budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, jak również poniesieniem kosztów związanych ze zużyciem prądu i wody przy realizacji umowy.
28. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy.
29. zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
30. uzyskanie odbioru dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru Technicznego w tym poniesienia kosztów odbioru i rejestracji urządzenia wraz z otrzymaniem pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dźwigu do eksploatacji w myśl przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
31. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu oraz właściwym organom kompletnej dokumentacji techniczno-użytkowej windy
32. uzgodnienia z Zamawiającym czasu i terminu wykonywania prac szczególnie uciążliwych. Wszystkie roboty objęte zamówieniem należy przeprowadzić w taki sposób, aby możliwe było funkcjonowanie urzędu oraz zapewnione było całkowite bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Prace szczególnie uciążliwe nie mogą być wykonywane w trakcie pracy urzędu. Za prace szczególnie uciążliwe uważa się pracę związane z wierceniem, przewiercaniem, kuciem, wibrowaniem terenu i podłoża, tzn. prace oddziaływujące na otoczenie i na przebywające osoby tj. hałas, zapylenie.
33. prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót
34. przeszkolenie pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń (w tym dźwigu osobowego), instalacji i innych elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania i konserwacji (eksploatacji).
35. uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykorzystania materiałów z odzysku
    1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób przy pomocy których wykonuje Umowę.
    2. Do dnia komisyjnego odbioru przedmiotu umowy, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
    3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w terminie max. 14 dni roboczych przed planowanym dniem odbioru końcowego robót budowlanych. Dokumentacja powykonawcza winna odpowiadać wymogom przewidzianym przepisami.
    4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w terminie **................. miesięcy** (zgodnie z ofertą wykonawcy) od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.
    5. Wykonawca zobowiązany jest do składowania materiałów powstałych w wyniku rozbiórki w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
    6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie wykonania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

# § 3

# Obowiązki Zamawiającego

* + 1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
    2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelką dokumentację dotyczącą inwestycji jaką posiada najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.
    3. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót budowlanych;
2. uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę jeżeli zajdzie taka potrzeba;
3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłaty umownego wynagrodzenia;

# § 4

# Czas trwania umowy

* + - 1. Termin wykonania zamówienia ustala się **do dnia 2.06.2025 r.**
      2. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Harmonogram powinien zostać przygotowany w uzgodnieniu z Zamawiającym i wskazywać 6 etapów (części) robót.
      3. Za termin wykonania ww. robót przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru.   
         W związku z powyższym wykonawca musi zakończyć prace w terminie umożliwiającym odbiór z uwzględnieniem terminów odbioru wskazanych w umowie.

# § 5

# Osoby upoważnione do realizacji umowy

* + 1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

Mariusz Kiełtyka

tel.: 13 46 22 062 wew. 57

e-mail: [mkieltyka@zagorz.pl](mailto:mkieltyka@zagorz.pl)

* 1. Wykonawca na swój koszt ustanawia uprawnionego kierownika budowy:

............................................................. (dane osoby)

nr uprawnień: ................................................................

telefon do kontaktu: .......................................................

e-mail: ............................................................................

* 1. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 2 bez uzasadnionej przyczyny oraz pisemnej zgody Zamawiającego.
  2. O konieczności zmiany kierowników/kierownika Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie niezwłocznie po powzięciu informacji o przesłankach niemożliwych do przewidzenia przed podpisaniem umowy, a wpływających na brak możliwości wykonywania funkcji kierownika budowy.
  3. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany ww. osób/osoby, Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia zastępstwa posiadającego uprawnienia budowlane oraz doświadczenie zawodowe nie gorsze niż osoby wskazane w ust. 2.

# § 6

# Wynagrodzenie i warunki płatności

* + 1. Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy, na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto ........................... zł + … % VAT w kwocie ...................... zł , kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT) wynosi **......................... zł** (słownie: ............................... zł. ..../100).
    2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.
    3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze wystawionej po prawidłowym wykonaniu zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru końcowego.
    4. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie pięciu faktur częściowych i jednej faktury końcowej.
    5. Warunkiem zapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy przez zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 p.z.p., biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
    6. Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
    7. Termin płatności faktury lub rachunku nie może zostać określony jako krótszy, niż 30 dni.
    8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
    9. Rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi na podstawie protokołu częściowego odbioru robót zgodnego z zaawansowaniem robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podpisanego przez kierownika robót, Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
    10. Wynagrodzenie należne wykonawcy wypłacane będzie stosownie do zakończenia poszczególnych etapów (części) robót, określonych w harmonogramie, z tym zastrzeżeniem że:

1. Pierwsza faktura częściowa obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie pierwszego etapu (części) robót, lecz nie więcej niż 10 % wartości całkowitej umowy brutto;
2. druga faktura częściowa obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie drugiego etapu (części) robót, lecz nie więcej niż 10 % wartości całkowitej umowy brutto;
3. trzecia faktura częściowa obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie trzeciego etapu (części) robót, lecz nie więcej niż 15 % wartości całkowitej umowy brutto;
4. czwarta faktura częściowa obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie czwartego etapu (części) robót, lecz nie więcej niż 15 % wartości całkowitej umowy brutto;
5. piąta faktura częściowa obejmować będzie wynagrodzenie za wykonanie piątego etapu (części) robót, lecz nie więcej niż 20 % wartości całkowitej umowy brutto;
6. Procentowa wartość faktury końcowej stanowiącej dopełnienie całości zakresu prac objętych zamówieniem nie może wynosić więcej niż 30% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
   * 1. Wykonawca przedłoży ostatnią fakturę po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
     2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W takim przypadku, kwoty wypłacone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom potrącone zostaną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do którego to potrącenia Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego.
     3. Powyższa bezpośrednia zapłata zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości zapłaconej kwoty.
     4. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

# §7

# Odbiory, rękojmia, gwarancja i przeglądy serwisowe

* + 1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inwestora. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inwestorowi sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
    2. Inwestor dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
    3. Jeżeli Inwestor uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust. 2.
    4. W przypadku niezgłoszenia Inwestorowi gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.
    5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy.
    6. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Inwestora.
    7. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w terminie określonym w §2 ust. 9, komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
    8. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
    9. O terminie Odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
    10. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru przez kierownika robót.
    11. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.
    12. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
    13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
    14. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.
    15. Wykonawca udziela rękojmi na cały przedmiot umowy oraz wszystkie jego części składowe na okres **……………..** od dnia dokonania odbioru końcowego. Rękojmia udzielana jest Zamawiającemu na zasadach przewidzianych dla konsumentów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
    16. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy oraz wszystkie jego części składowe na okres **……………….** Szczegółowe zasady gwarancji określa karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
    17. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do okresowych przeglądów dźwigu osobowego w całym okresie gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.
    18. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji na własny koszt wszelkich przeglądów wymaganych przepisami oraz konserwacji urządzeń dostarczanych w ramach niniejszej umowy (dźwigu) w zakresie i w sposób ustalony dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami konserwacji, dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji urządzeń dźwigowych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (lub innym aktem, który może zastąpić to rozporządzenie). Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do organizacji i pokrywania w całym okresie gwarancji wszystkich przeglądów wymaganych ww. dokumentami, a zwłaszcza przeglądów konserwacyjnych urządzeń dostarczonych w ramach umowy w częstotliwości i terminach wskazanych w ww. Rozporządzeniu lub innych wskazanych dokumentach.
    19. Okresowe przeglądy serwisowe obejmują:

1. sprawdzenie mechanizmów i układów a w szczególności:
   * + - 1. stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,
         2. działania urządzeń zabezpieczających,
         3. stanu cięgien nośnych i ich zamocowania,
         4. działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych.
2. wykonanie pomiarów elektrycznych obejmujących:
3. pomiary izolacji przewodów,
4. pomiary układów ochrony przeciwporażeniowej,
5. pomiary uziemień,
6. pomiar zabezpieczenia termicznego dźwigu.
7. utrzymanie dźwigu osobowego w sprawności technicznej tj. w ruchu.
   * 1. Po wykonaniu czynności sprawdzających należy przedstawić pisemne zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgodnić z zamawiającym i właścicielem sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki i wady są objęte rękojmią lub gwarancją wykonawcy usuwa je bezpłatnie. Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.
     2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych usług serwisowych na podstawie niniejszej umowy przed zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie usług serwisowych podwykonawcom.
     3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z przeglądami lub konserwacją dostarczanych w ramach umowy urządzeń, Zamawiający ma prawo do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, do czego wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego.
     4. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu serwisowego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu serwisowego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.
     5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 23, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
     6. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 24 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

# § 8

# Kary umowne

* + 1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku:

1. zwłoki w wykonaniu świadczenia w terminie w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 13 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1,
3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.
4. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 000 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
5. za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną umowę lub jej zmianę,
6. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
7. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1.

5. Strony przyjmują domniemanie, że wszelkie opóźnienia po stronie Wykonawcy w realizacji terminów wynikających z niniejszej umowy stanowią opóźnienia zawinione (zwłokę). Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że dane opóźnienie nie było zawinione spoczywa na Wykonawcy.

# § 9

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1, , co stanowi kwotę ...................................... PLN, słownie: ....................................................... złotych.   
   W przypadku zwiększenia wartości zamówienia, kwota zabezpieczenia winna zostać odpowiednio podwyższona.
2. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę ...................................... (30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach p.z.p., pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

# § 10

# Zmiany umowy

* 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na postawie przesłanek, o których mowa w art. 455 p.z.p.
  2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

1. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,
2. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
   1. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
8. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
9. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
10. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
11. wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
12. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
13. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
14. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
    1. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3, jeżeli zmiany wpływają na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.
    2. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.
    3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust. 2 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
    4. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
    5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
    6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora.
    7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 Inwestor jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
    8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora jej kopii.
    9. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 6 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inwestor zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
    10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
    11. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
    12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany dot.:
15. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
16. danych teleadresowych,
17. danych rejestrowych.
    1. Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w treści art. 439 Pzp podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegać będzie zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogółem w oparciu o Informację sygnalną GUS, publikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie może zostać podwyższone w przypadku gdy ww. wskaźnik wpłynął na koszty wykonania zamówienia. W takiej sytuacji, obowiązek wykazania ww. wpływu ciąży na Wykonawcy.
    2. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że waloryzacji podlega jedynie wynagrodzenie należne za zakres zamówienia wykonany po upływie 6 m-cy oraz po dniu, w którym przekroczony został wskaźnik z ust. 19 (wzrost wynagrodzenia) bądź wskaźnik GUS osiągnął wartość poniżej minus 10 % (obniżenie wynagrodzenia).
    3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji w okresach 3- miesięcznych począwszy od terminu wskazanego w ust. 17, do przeliczenia której będzie miał zastosowanie ostatni opublikowany wskaźnik GUS na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 20 lub 21.
    4. Zmianę wynagrodzenia dokonuje się w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w którym dokonano wcześniejszej waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż   
       10 %.
    5. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 19, przekroczy zakładany próg, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed wystawieniem faktury, o zmianę wynagrodzenia zawierający co najmniej wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokość zastosowanego wskaźnika, wartość wynagrodzenia po waloryzacji.
    6. W sytuacji, gdy wskaźnik, o którym mowa w ust. 19, osiągnie wartość poniżej -10 % (obniżenie wskaźnika GUS) Zamawiający uprawniony będzie do obniżenia przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawcę przedkładając stosowny wniosek, zawierający elementy, o których mowa w ustępie 20.
    7. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 1 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć (+/-) 8 % wartości wynagrodzenia z chwili zawarcia umowy. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu powyżej, przy czym za wartość limitu należy rozumieć zarówno wzrost jak i obniżenie wynagrodzenia wynikającego z waloryzacji.
    8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1–3 ustawy PZP, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

* 1. Zasady określone w ustępach niniejszego paragrafu, obejmują także Podwykonawców w stosunku do dalszych Podwykonawców.
  2. Zmiana wysokości wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie następuje w drodze aneksu do umowy.

# § 11

# Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy pracowników wykonujących:

1. montaż materiałów budowlanych będących elementami przedmiotu zamówienia;
2. obsługa pojazdów mechanicznych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. obsługa urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
4. inne, nie wymienione wyżej czynności fizyczne niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem.

2. Zamawiający wymaga, aby każda osoba przystępująca do wykonywania robót była zatrudniona na warunkach określonych w ust.1

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4. innych dokumentów,

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

* + 1. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu; aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej literze, Wykonawca przedstawia także Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
    2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
    3. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz, które wyrażają zgodę na dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy.
    4. Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do podwykonawców.
    5. W przypadku niespełnienia przez wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz niespełnienia innych wymagań przewidzianych na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę); kara może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy.

# § 12

# Regulacje związane z podwykonawstwem

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą zamierza zawrzeć w trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem.

2. Wymaga się aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawierały:

1. zakres robót powierzony Podwykonawcy,
2. kwota wynagrodzenia,
3. termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą
4. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
5. ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia w szczególności w zakresie zgodności zastosowanych technologii i wymagań co do urządzeń i materiałów przewidzianych w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 umowy,
6. wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną nominalną wartość umowy.
   1. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie p.z.p..
   2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
   3. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw (zastrzeżenia) do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie p.z.p.
   4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważane będzie za akceptację projektu umowy lub odpowiednio umowy przez Zamawiającego.
   5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
   6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian pod warunkiem, iż wartość o podwykonawstwo o jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
   7. Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu.

10. Wykonawca wraz z fakturą składaną Zamawiającemu, przedstawi również dowód dokonania na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawców) zapłaty należnych mu (im) kwot objętych fakturami, których termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu zapłaty dopuszcza się również pisemne oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego (ich) wymagalne roszczenia względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i terminowo.

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie 9 dni od dnia doręczenia informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo,
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Umowy z podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracowników/zleceniobiorców podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

17. Wykonawca zawierając umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest zapewnić, aby umowy o dalsze podwykonawstwo zawierały regulacje i zasady analogiczne, jak w niniejszym paragrafie.

# § 13

# Odstąpienie od umowy

* + - 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
3. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
4. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# §14

# Ochrona danych osobowych

* 1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
  2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się:

1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5. zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
   1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w zależności od decyzji Zamawiającego, usuwa lub zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
   2. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
   3. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
   4. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
   5. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
   6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
   7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
   8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
   10. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
   11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

# § 15

# Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

........................................... .........................................

**(Wykonawca) (Zamawiający)**

**Załącznik do umowy**

# KARTA GWARANCYJNA

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY  UPRAWNIONY Z TYTUŁU  GWARANCJI | **Gmina Zagórz**  **ul. 3 Maja 2**  **38-540 Zagórz** |
| GWARANT - WYKONAWCA |  |
| DATA ODBIORU KOŃCOWEGO (początek okresu gwarancji) |  |

Stosownie do ustaleń § 7 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. **„Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy (UMiG) w Zagórzu”** udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania przedmiotu zamówienia i wszystkie jego poszczególne elementy składowe. Gwarancja ta jest niezależna od gwarancji udzielanej przez producentów materiałów i sprzętów, które zostały lub zostaną użyte w wykonaniu umowy.

**Okres gwarancji: zgodnie z ofertą wykonawcy, tj. ……. miesięcy z zastrzeżeniem**, **że gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy - po upływie terminu gwarancji Wykonawcy obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia oraz materiały.**

**Warunki gwarancji:**

* + - 1. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zamontowane urządzenia i ich elementy oraz w materiały budowlane użyte przy wykonaniu przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty.
      2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.
      3. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz urządzeń.
      4. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta  
         - Wykonawcę pisemnie zeskanowanym pismem wysłanym e -mailem podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:
* e-mail: ………………………………...
  + - 1. Czas reakcji w przypadku awarii zamontowanych urządzeń lub wmontowanych materiałów wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Za czas reakcji rozpoczęcia prac związanych z usunięciem awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się rozpoczęcie prac przez pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania prac montażowych / robót budowlanych potwierdzone podpisem osoby upoważnionej przez Zamawiającego z datą rozpoczęcia usługi.
      2. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony   
         w spisanym między Zamawiającym a Wykonawcą w protokole. Protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę musi zawierać co najmniej:
    1. datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,
    2. rodzaj wady, awarii lub usterki,
    3. datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych.
       1. Protokół, o którym mowa w ust. 6, każdorazowo sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.
       2. W przypadku wystąpienia wad materiałów lub urządzeń lub technologii wykonania robot budowlanych, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na nowe lub w przypadku robót budowlanych zostaną one wykonane na nowo, na koszt Gwaranta - Wykonawcy.
       3. Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku lub zlecić usunięcie wad i szkód na koszt i ryzyko Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi - pokrywając powstałą należność   
          w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji – strony przyjmują domniemanie, że wszelkie wady, awarie i usterki lub ich przyczyny stwierdzone w toku trwania gwarancji istniały w chwili zakończenia przedmiotu prac i ich wydania Zamawiającemu.
       4. Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad   
          i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania, uszkodzeń spowodowanych wandalizmem, normalnym zużyciem urządzeń bądź materiałów budowlanych. Gwarant-Wykonawca oświadcza, że minimalny okres trwałości funkcjonowania przedmiotu umowy oraz jego poszczególnych elementów wynosi nie mniej, niż okres trwania gwarancji; w tym okresie wszelkie te elementy winny zachować swoją trwałość i być zdane do normalnego użytku.
       5. Pojawienie się w szczególności: zniekształceń elementów sztywnych, znaczących zmian kolorystyki elementów, kruszenia materiałów, pęknięć materiałów użytych przy budowie itp.- zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta- Wykonawcy.
       6. W ramach niniejszej gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w corocznych przeglądach gwarancyjnych przedmiotu umowy. Niedokonanie przeglądu w przewidzianym umową lub niniejszym dokumentem terminie nie wpływa na ważność gwarancji.
       7. **Domniemywa się, że każda zgłoszona wada podlega reklamacji. Jeżeli Gwarant-Wykonawca uzna, że zgłoszona wada nie podlega gwarancji wówczas na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.**
       8. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
       9. Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia Znak sprawy: PZP.271.19.2024 oraz umowie Nr ………. z dnia ……….

|  |  |
| --- | --- |
| **Podpis/y Gwarant** | **Podpis/y Zamawiającego** |
| ……………………………………… | ……………………………………… |