ZAŁĄCZNIK NR 8

„Budowa kanalizacji sanitarnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz osiedlową oczyszczalnią ścieków dla 3 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Hajnówka, tj.

- Borysówka i Olchowa Kładka

- Trywieża

- Nowokornino

Zamawiający informuje, iż posiada tytuł prawny do następujących działek geodezyjnych zlokalizowanych w ww. miejscowościach, na których przewiduje się lokalizację osiedlowej oczyszczalni:

- Borysówka – 185

- Trywieża – 47/3, 48/3, 52/2, 52/5

- Nowokornino – 452

Zamawiający informuje, iż ww. lokalizacje są orientacyjne, lecz posiadają dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz zlokalizowane są w sąsiedztwie naturalnych lub sztucznych cieków wodnych.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

Opracowanie i wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.

- sporządzenie map do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacyjnych wraz z osiedlową oczyszczalnią ścieków,

- kompletny wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- kompletny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- operat wodnoprawny wraz z kompletnym wnioskiem (o ile zachodzi konieczność) /opłata za pozwolenie wodnoprawne zapewnia Zamawiający/,

- kompletny wniosek o wydanie decyzji Pozwolenie na budowę,

- Projektu zagospodarowania terenu + architektoniczno-budowlany 3 szt.,

- Projektu techniczny 3 szt.,

- Projekt wykonawczy 3 szt.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3 szt.,

- kosztorys inwestorski 2 szt.,

- kosztorys ofertowy 1 szt.,

- przedmiary robót 3 szt.,

- projekt stałej organizacji ruchu 3 szt. (o ile zachodzi konieczność),

- niezbędne projekty branżowe wraz ze specyfikacjami, kosztorysami i przedmiarami,

- zestawienie tabelaryczne działek do których zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne, zaślepione korkiem na granicy geodezyjnej,

- całość dokumentacji w wersji elektronicznej na płytce CD (PDF).

Wymagania Zamawiającego:

- Harmonogram prac projektowych

- Opracowanie trzech koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową oczyszczalnią (1 koncepcja na każdą miejscowość) – w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy,

- Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji Wykonawca skonsultuje się z Zamawiającym w celu zatwierdzenia technologii oczyszczania ścieków,

- Zamawiający zatwierdzi koncepcje, o których mowa w pkt. 1) w terminie 14 dni od daty ich przedłożenia.

- W przypadku wniesienia uwag lub braku zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1) w powyższym terminie Wykonawca ma opracować i przedstawić nowe koncepcje dla Zamawiającego w terminie 14 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego.

- Bez względu na ilość wykonanych zmian koncepcji termin wykonania aktualnych koncepcji nie może przekroczyć 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Sposób przekazania prac projektowych

- Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w:

a) wykaz opracowań

b) pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami techniczno-budowlanymi i przepisami budowlanymi, wydana  Zamawiającemu  w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane egzemplarze dokumentacji za oddzielnym wynagrodzeniem równym kosztom wykonania kopii.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowe autoryzowane uaktualnione kosztorysy inwestorskie przez okres 3 lat od przekazania dokumentacji w cenie wykonania zamówienia (6 razy w ciągu 3 lat).

- Zakres pełnienia nadzoru autorskiego

- Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w okresie 3 lat od daty przekazania dokumentacji w zakresie wynikającym z Opisu przedmiotu zamówienia oraz Prawa budowlanego. W ramach umowy Wykonawca /lub projektant branżowy/ jest zobligowany do pobytów na budowie w terminach wynikających ze zgłoszonych  potrzeb budowy lub udziału w naradach organizowanych przez Zamawiającego bądź działającego w porozumieniu z Zamawiającym Generalnym Wykonawcą.

- Wykonanie czynności nadzoru autorskiego zostanie każdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w inny uzgodniony sposób.

- Za prace związane z uszczegółowieniem bądź poprawkami wad dokumentacji projektowej wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zgłoszone przez Zamawiającego poprawki do dokumentacji będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia.

Zaprojektowane osiedlowe oczyszczalnie ścieków muszą zapewnić, że jakość zrzucanych ścieków po oczyszczeniu będzie co najmniej zgodna (lub lepsza) z przepisami prawa, między innymi:

      - Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.).

      - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).