(wzór umowy)

Umowa  Nr 8/GTBS/ZP/2024

Na wykonanie zamówienia pod nazwą

wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fuska 2 i 4 w Bieczu

zawarta w dniu …………………. w Gorlicach, pomiędzy:

- Gorlickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

ul. Legionów 3, 38-300 Gorlice

KRS pod nr 0000054485, NIP: 738-179-23-02, REGON 491891659

realizującym zamówienie jako Zarządca nieruchomości Fuska 2 w Bieczu

reprezentowana przez Pawła Bartko - Prezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

Inwestorem bezpośrednim i płatnikiem jest:

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Witolda Fuska w Bieczu

ul. Fuska 2,  38-340 Biecz

Regon  122940272    NIP 7382145728

- a Firmą:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji ścian zewnętrznych i docieplenia stropów ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fuska 2 i 4 w Bieczu będącym we Wspólnocie Mieszkaniowej
w zakresie określonym dokumentacją projektową, budowlaną, przedmiarami robót
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, między innymi:

- roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe, zagospodarowanie placu budowy,

- postawienie i rozbiórka rusztowań,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie ościeży okiennych,

- docieplenie stropu na poddaszu nieużytkowym,

- docieplenie stropodachu nad mieszkaniami,

- docieplenie stropu nad piwnicą,

- docieplenie stropu nad przestrzenią podpodłogową,

- wymiana okien piwnicy,

- wymiana okien strychu,

- wymiana  pokrycia dachowego,

- remont oraz izolację balkonów wraz z podniesieniem balustrady,

- wykonanie detali architektonicznych,

- montaż ław i stopni kominiarskich,

- montaż płotków śniegowych (śniegołapów),

- wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz stropu nad piwnicami,

- wywóz i utylizacja gruzu  oraz wywóz nadmiaru ziemi z wykopów,

- wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów związanych z wykonywanymi robotami.

Przedmiotowe roboty remontowe nie naruszają konstrukcji i podziału architektonicznego budynku. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.

- Zamawiający informuje, że ewentualne nazwy własne, podane w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy materiałów do zastosowania. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz parametry użytego materiału nie mogą odbiegać od parametrów danego materiału wynikających z dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, tj. opisy w projekcie budowlanym pierwotnym. W przypadku proponowania przez wykonawcę materiałów równoważnych do zawartych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, do umowy należy załączyć zestawienie zastosowanych materiałów równoważnych. Wykonawca winien wykazać, że oferowane roboty budowlane z materiałów równoważnych spełniają wymogi określone w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres zamówienia określają przedmiary robót, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty budowlane, które to dokumenty zostają przekazane Wykonawcy wraz z umową.

- Materiały z demontażu Wykonawca ma obowiązek zinwentaryzować i złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami w obrębie których będą prowadzone roboty objęte przedmiotem Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku i czystości w trakcie robót, a po ich zakończeniu uporządkować teren prowadzonych robót oraz usunąć z niego wszelkie odpady                  i śmieci.

- Koszty zajęcia części pasa drogowego i przygotowanie wymaganej przepisami dokumentacji objęte są wynagrodzeniem Wykonawcy.

- Wykonawca w kosztach pośrednich pokryje:

- koszty  pracy kierownika budowy – kierownika robót,

- wykonanie i wywieszenie napisów ostrzegawczych mieszkańców przed utrudnieniami związanymi z koniecznością prowadzenia robót w zamieszkałym budynku wielorodzinnym,

- uzgadnianie indywidualnie z mieszkańcami terminów i dostępu do robót umownych.

- koszty badania kamerą termowizyjną, po wykonaniu termomodernizacji.

W przypadku wykazania wystąpienia mostków cieplnych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania poprawek i uzupełnień izolacji oraz pokrycia kosztów ponownego badania kamerą termowizyjną.

- Prace remontowe będą wykonywane w zamieszkałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
i wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia mieszkańców o terminach realizacji planowanych robót umownych i utrudnieniach mogących wyniknąć z tego tytułu.

- Poprzez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się opracować plan  BIOZ w zakresie wykonywanych robót przed przystąpieniem do ich realizacji w przypadku gdy sporządzenia takiego planu wymagają odrębne przepisy prawa.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia, który przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z normami, technologiami, systemami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej, z materiałów własnych, przy pomocy własnego sprzętu, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie ustalone w § 7 jest niezmienne do dnia ostatecznego odbioru robót, za wyjątkiem przypadku ewentualnego zmniejszenia zakresu robót w stosunku do zakresu umownego. W takim przypadku nastąpi korekta wynagrodzenia po określeniu wartości robót niewykonanych zgodnie z przyjętymi cenami w kosztorysie ofertowym.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- W przypadku realizowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową przy pomocy podwykonawców, strony zobowiązane są do stosowania poniższych postanowień umowy:

    - Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,

    - umowa z podwykonawcą robót budowlanych musi spełniać następujące warunki, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu,

    - umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

    - umowa musi zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur lub rachunków, zaakceptowanych przez Wykonawcę, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór rozliczanych robót,

    - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

    - w umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które powierza się podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za roboty, termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, warunki płatności.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian niespełniającej wymagań określonych w ust. 14 oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 15, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w ust. 2 oraz w specyfikacji warunków zamówienia.

- Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 18, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 20, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w kwocie 5.000,00 zł, o której mowa ust. 24.

- W przypadku realizacji robót za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z fakturą :

- potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopii dokumentu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, dostawy lub usługi, lub przedstawienie Zamawiającemu upoważnienia uprawniającego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z dyspozycją przekazania tego wynagrodzenia (wskazując dokładnie kwotę, nr rachunku),

- protokołu odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, uwzględniający zakres zrealizowanych przez niego robót, dostaw lub usług oraz należne wynagrodzenie - protokół ten wymaga podpisów przedstawiciela Wykonawcy                        i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzających zawarte w nich ustalenia,

- kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- W przypadku realizowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową przy pomocy dalszych podwykonawców, strony zobowiązane są do stosowania poniższych zasad zawierania umów z dalszym podwykonawcą :

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z dalszym podwykonawca, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,

- umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna spełniać następujące wymagania, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

- umowa musi zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur lub rachunków, zaakceptowanych przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór rozliczanych robót; postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszymi podwykonawcami,

- termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- w umowie musi być dokładnie określony zakres prac, które powierza się podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kwotę wynagrodzenia za roboty, termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, warunki płatności,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 5 dni pisemne zastrzeżenia do projektu umowy       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian niespełniającej wymagań określonych w ust. 23 oraz w specyfikacji warunków zamówienia,

- niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w lit. d, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w ust. 23 oraz w  specyfikacji warunków zamówienia,

- niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w lit. g, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5.000,00 zł w przypadku :

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie, że zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy może ulec ograniczeniu do 90% wartości zamówienia (minimalna wartość zamówienia).

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciągłości pieszego na czas trwania robót.

§ 2

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  ……………………

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: ……………………...

- Termin realizacji może zostać przesunięty ze względu na warunki pogodowe.

- W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu „Harmonogram realizacji prac”.

- Harmonogram realizacji prac zatwierdzany jest przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od jego przedłożenia  przez  Wykonawcę,  z  zastrzeżeniem,  że Zamawiający  może w ciągu tych 5 dni roboczych zgłosić zmiany w Harmonogramie, które akceptuje Wykonawca
i wprowadza zmiany w terminie do 3 dni roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Harmonogram nie może zawierać  zapisów  sprzecznych  z  postanowieniami  niniejszej  Umowy oraz wymaganiami SWZ.

- Podpisany przez obie strony Harmonogram stanowi  integralną  część niniejszej umowy  i  wiąże strony, co do poszczególnych terminów realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

- W miarę potrzeb Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji/zmian Harmonogramu realizacji  prac  z  zachowaniem  terminu  wykonania  przedmiotu   umowy,  o   którym   mowa w paragrafie 3 ust. 1 niniejszej umowy. Wszystkie aktualizacje/zmiany wymagają pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, ale nie wymagają konieczności zawierania aneksu.

§ 3

- Inspektorem Nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia jest : ………………….

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie : …………………

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę na stanowisku kierownika budowy w przypadku:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotychczasowego kierownika uniemożliwiających  pełnienie funkcji,

- jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności przy rezygnacji z pracy u Wykonawcy lub utracie uprawnień zawodowych.

- W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla tej osoby w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

§ 4

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w § 7 ust. 2 umowy, tj. ………. zł w formie: ………………………….

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, które zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i wywoził wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Za wypadki zaistniałe w trakcie wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy dotyczące osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy lub osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

- Zamawiający (inwestor) nie pokrywa kosztów:

- ubezpieczenia placu budowy,

- zabezpieczenia robót pod względem bhp,

- zużycia wody i energii,

- roszczeń osób trzecich w stosunku do prowadzonych robót – doprowadzenie terenu i   dróg do stanu pierwotnego należy do obowiązków Wykonawcy, jak również naprawa innych szkód wynikłych z jego winy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych narzędzi, sprzętów, urządzeń i własnego personelu.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w stosunku do stosowanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą techniczną oraz stosowne atesty.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie przez Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na jego własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były wyraźnie przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest te badania przeprowadzić.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową to koszty tych badań ponosi Zamawiający.

§ 7

- Przyjęte w postępowaniu rozliczenie zamówienia:  wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wartość wynagrodzenia ogółem określa cena ofertowa i wynosi : netto ……………… zł plus podatek VAT ……. % tj. ………….zł. Kwota brutto zł. : ………………………. zł (słownie zł: ………………………………………………).

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia celem wykonania pełnego zakresu umówionych robót, łącznie z kosztem materiałów i użycia własnego sprzętu, koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- O ile w dokumentacji przetargowej pewne świadczenia nie zostały w ogóle lub nie całkowicie lub nie jednoznacznie przewidziane lub opisane, ale w myśl uznanych zasad techniki oraz przepisów ogólnych są one konieczne w celu wykonania kompletnego zakresu rzeczowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać je jako świadczenia kontraktowe odpowiadającej jakości całego projektu bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia (klauzula kompletności). Wykonawca nie może powoływać się na fakt, iż świadczenia i prace nie zostały wymienione w dokumentach przetargowych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji i pozostaje niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich etapów robót dla zadania inwestycyjnego.

- Prace nie ujęte w dokumentacji zamówienia a nierozerwalnie i bezpośrednio związane z zakresem wykonywanych przez Wykonawcę prac zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji cenowych do Formularza ofertowego. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut itp. obciąża Wykonawcę i zawiera się w wynagrodzeniu umownym.

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie przez Wykonawcę, za wykonane i odebrane elementy robót. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót do celów fakturowania.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot umowy wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie obniżeniu odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, według uzgodnionego przez strony kosztorysu, przy uwzględnieniu § 1 ust. 14 umowy.

§ 8

Niezależnie do obowiązków wymienionych w § 4 i § 5 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania w formie pisemnego wniosku.

- Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, to zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu poprzedniego obciąża Wykonawcę.

§ 9

- Strony ustalają odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości umownej brutto umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania określonego w § 2.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wartości umowy brutto.

- Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia.

- Podstawą naliczania kar jest łączna wartość wynagrodzenia brutto.

- Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 10

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

- Odbioru robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego.

- Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru robót w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Wykonawca w terminach odbioru końcowego powinien uwzględnić przekazanie Zamawiającemu wszystkich, wymaganych Prawem budowlanym dokumentów.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone,

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 11

- Termin rękojmi i gwarancji wynosi …. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. Zamawiający zachowuje jednocześnie prawo do naliczania kar umownych. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W okresie rękojmi Zamawiający ma prawo w każdym czasie wyznaczyć termin przeglądu robót. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie przeglądu
i dokona odbioru ostatecznego robót, będących przedmiotem niniejszej Umowy.

§ 12

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga aby Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudnił na podstawie umowy o pracę przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz.1320 ze zm.) – osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.

- Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w dniu zawarcia umowy wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany, w razie zaistnienia potrzeby, do uaktualnienia tego wykazu bez wezwania Zamawiającego.

- Dokument, o którym mowa w ust. 2 musi zawierać m. in. informacje : dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

- Wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osób do realizacji niniejszego zamówienia. Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający może żądać również od Wykonawcy udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej. W związku z tym Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przedłoży dowody zatrudnienia ww. osób, tj.:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów.

- W sytuacji, gdy osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany on będzie do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę oraz do uaktualnienia wykazu osób, o którym mowa w ust. 2.

- Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w § 13 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie spełniania przez Wykonawcę wymogów dotyczących zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, w miejscu wykonywania świadczenia objętego niniejszym postępowaniem.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niespełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie umowy o pracę, za każdy okres rozliczeniowy (1 miesiąc kalendarzowy), w wysokości kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy);

- Powyższa kara umowna będzie naliczana oddzielnie za każdą osobę niezatrudnioną przez Wykonawcę lub podwykonawcę na postawie umowy o pracę;

- W przypadku, jeżeli zatrudnienie, o którym mowa w § 12 ust. 1 nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego, kara zostanie naliczona według wzoru: ilość rozpoczętych dni opóźnienia w dopełnieniu obowiązku zatrudnienia przez liczbę wszystkich dni w danym okresie rozliczeniowym (w 1 miesiącu kalendarzowym) pomnożona przez wysokość kwoty odpowiadającej dwukrotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Termin do wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej wynosi 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy przez Zamawiającego.

§ 15

- Strony postanawiają że rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało po zakończeniu robót określonych w § 1 umowy i ich protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie przez Wykonawcę, za wykonane i odebrane elementy robót. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół częściowego odbioru robót do celów fakturowania. Wykonawca wystawi fakturę za przedmiot odbioru w terminie do 7 dni od daty odbioru.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w § 10).

- W przypadku gdy faktury zawierać będą wady lub omyłki, lub nie dołączono do nich protokołu odbioru wraz z dokumentami o których mowa w § 10 termin płatności ulega wstrzymaniu do czasu dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT lub protokołu odbioru wraz z dokumentami o których mowa w § 10 bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego.

- Płatnikiem wynagrodzenia Wykonawcy jest Wspólnota Mieszkaniowa wymieniona na wstępie umowy.

§ 16

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w formie aneksu.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć:

- zmiany parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

- okoliczności związanych z instalacjami, sieciami, terenem i nieruchomościami na których realizowany jest przedmiot umowy ujawnionych w trakcie realizacji umowy,

- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

- zmiany terminu wykonania umowy,

- zmiany na stanowisku kierownika budowy,

- wykonania robót zamiennych,

- wykonania robót dodatkowych,

- rezygnacji z wykonania części robót budowlanych.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany z wykazaniem, że okoliczności wpłynęły na sposób realizacji umowy. Obowiązkiem strony inicjującej zmianę umowy jest wykazanie wpływu powoływanych okoliczności na treść umowy w zakresie objętym wnioskiem,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy,

- opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy - jeśli występuje zmiana wynagrodzenia – obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie,

- Wniosek o którym mowa w ust. 3 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

- obniżenie kosztu realizacji przedmiotu umowy lub eksploatacji (użytkowania) obiektu,

- podniesienie wartości, poprawa sprawności lub użyteczności ukończonych robót budowlanych,

- zmiana obowiązujących przepisów,

- podniesienie wydajności urządzeń lub wykonanego obiektu budowlanego,

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót lub wykonanego obiektu budowlanego,

- usprawnienia w realizacji przedmiotu umowy lub w trakcie użytkowania obiektu,

- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust 3 umowy,  uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie umowy, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów,

- zaistnienie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

- działania innych podmiotów lub organów administracji skutkujących niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem terminów wydania niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy dokumentów lub odmową wydania dokumentów,

- zmiany przepisów prawa,

- siła wyższa przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było  przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działalnie z należytą starannością i które nie mogły być znane w terminie złożenia oferty na podstawie której zawarto umowę. W szczególności przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia lub połączenie zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie i epidemie, akt władzy publicznej któremu należy się bezwzględnie podporządkować, wydarzenia powodujące nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego, okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływające na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

- wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- zaistnienie niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących wydłużenie terminu wykonania robót, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

- Strona przyjmująca reklamację ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, druga strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ),

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) – 1 kpl

  - Przedmiary robót – 1 kpl,

  - Projekty budowlane – 1 kpl

  - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym - 1 kpl

  - Harmonogram realizacji prac – 1 kpl.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§ 21

Przetwarzanie danych osobowych wykonawców przez Zamawiającego następuje zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Zamawiający informuje, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Legionów 3, 38-300 Gorlice.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora.

Zamawiający					                                Wykonawca