Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Załącznik nr 10

Projekt umowy

zawarta w dniu ................. r. w  Padwi Narodowej

pomiędzy :

Gminą  Padew Narodowa

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

Wójta – Pana Roberta Plutę

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani ..........................................

a Firmą .............................................................................

z siedzibą .................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

Pana ............................................................ –     Prezes

..........................................................................................

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie podstawowym - wariant I - zgodnie z art. 275 pkt. 1) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego w dniu …...................…………

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Remont wraz 
z termomodernizacją budynku po byłej szkole w miejscowości Zarównie”,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ, projektami, projektami architektoniczno-budowlanymi, projektami technicznymi, projektami wykonawczymi, STWiOR,  przedmiarem robót i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny 
z zamówieniem, projektami, złożoną ofertą, przepisami prawa, w tym w szczególności Prawa Budowlanego, w terminach zawartych w umowie, w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przedłoży do odbioru atesty na zabudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca zapewni realizację robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za powstałe szkody, odszkodowania zapłaci Wykonawca.

§ 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

- udostępnienie dokumentacji oraz placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy

- rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy

- zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: ..............

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i zamówienie musi zostać wykonane do dnia. 
W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie gmina może utracić dofinansowanie do zadania.

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które 
w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone pisemnie.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania części robót w związku 
z chwilowym brakiem środków finansowych potrzebnych do realizacji całego zamówienia bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych przy czym okres ten nie może być dłuższy niż łącznie 30 dni.

§ 3

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto) określona zgodnie z ofertą wynosi kwotę: ....................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

1.1	Pozycja 1 TES/HRF dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kwota brutto wynosi: …………………. zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Zamawiający informuje, że wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy muszą być zgodnie 
z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcy zostanie przekazana/udzielona zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 2% wysokości wynagrodzenia. Zaliczka zostanie przekazana w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy.

Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę zaliczkową

Pozostała cześć wynagrodzenia może być wypłacana na podstawie faktur częściowych 
i końcowej

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia 
w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót – Inwestycji przez Zamawiającego.

1.2	Pozycja 2 TES/HRF finansowana ze środków Gminy.

Kwota brutto wynosi: …………………. zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Kwota netto wynosi: ....................... zł.

słownie: .................................................................................. złotych.

Podatek VAT wynosi:...................... zł

słownie: .................................................................................. złotych.

Pozycje rozliczane i fakturowane po ich wykonaniu.

- Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z cenami wraz z podatkiem VAT wykazanych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie ulega zmianie w toku realizacji inwestycji.

- Wynagrodzenie określone w pkt. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w projektach, projektach architektoniczno-budowlanych, projektach wykonawczych, projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, organizacyjne, geodezyjno – inwentaryzacyjne, wszelkie koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót.

- Przedmiot umowy – Inwestycja - dofinansowana jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy muszą być zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Wykonawcy zostanie przekazana/udzielona zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 2% wysokości wynagrodzenia. Jeśli Ostateczna wartość Inwestycji przekroczy planowaną przez Zamawiającego we Wniosku o dofinansowanie wartość Inwestycji, Zamawiający przekaże zaliczkę – udział własny co najmniej w kwocie zadeklarowanej we wniosku 
o dofinansowanie tj. 310 286,14 zł. Zaliczka zostanie przekazana w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy. Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczy tylko budynku szkoły.

- Wykonawca powinien przewidzieć zapewnienie finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym gminy, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym.

- Pozostała cześć wynagrodzenia z wyjątkiem zaliczki, o której mowa w pkt. 6 może być wypłacana (w miarę posiadanych środków przez Zamawiającego) na podstawie faktur częściowych i końcowej. Faktura końcowa powinna stanowić min. 10 % wartości inwestycji.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie końcowy protokół odbioru robót - Inwestycji

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy uzyskał koniecznie informacje 
i zapoznał się z warunkami technicznymi budowy.

- Rozliczanie przedmiotu umowy odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową tzn. nie przewidziane w dokumentacji projektowej, SWZ i niniejszej umowie, których nie można było przewidzieć, 
a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zlecenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy. Roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 25% kwoty określonej w ust. l przez cały czas trwania umowy.

- Kosztorysy na prace dodatkowe, zamienne będą opracowywane zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 t.j.) w oparciu 
o następujące założenia :

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk nie wyższe jak określone zastały w ofercie (R=….. zł., Ko(R,S)=…...%, Kz(M)=….…%, Z(R,S,Ko)=…….%)

- ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z „Informatorów ................." (wartość średnia). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym były zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca, w którym sprzęt był używany

- podstawą do ustalenia kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y.

17.	Bez uprzedniej zgody Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne do zapobieżenia katastrofie budowlanej lub awarii.

18.	Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2023.2488) prowadzony jest rachunek VAT. (zgodnie 
z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie).

- Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, o którym mowa 
w ust. 8 jest rachunkiem dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.U.2023.2488) prowadzony jest rachunek VAT to:

  - Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 10 ust. 6 umowy.

  - Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania, kara umowna), a także za świadczenia zwolnione 
z VAT

  - Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 4

            - W ramach kwoty zamówienia określonej w § 3 Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z właściwą realizacją budowy. Między innymi dokona:

  - urządzenia i zagospodarowanie placu budowy,

  - zabezpieczenia i dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,

  - zakupu materiałów fabrycznie nowych (posiadających deklarację zgodności z PN lub odpowiednie certyfikaty).

  - pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego,

  - zabezpieczenia mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

  - zabezpieczenia warunków bhp i ppoż., oznakowanie budowy

  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy

  - wykona na własny koszt inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz złoży ją do wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Mielcu

  - wykona na własny koszt badania zagęszczenia, szczelności, i inne związane 
z realizacją inwestycji.

  - wykona na własny koszt wszelkie pomiary w tym elektryczne i inne związane 
z realizacją inwestycji.

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora

  - okaże na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Inwestora wszelkie dokumenty budowy (protokoły, atesty, certyfikaty na zabudowane materiały, itp.)

  - poniesienia kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych.

  - wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie dróg, ulic jeśli takie wystąpią

  - dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

  - transportu na plac budowy dostaw inwestorskich, jeżeli takie wystąpią

  - czynności wynikających z Ustawy o Odpadach, a w szczególności:

- gruz i elementy betonowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,

- materiały odzyskane w trakcie budowy dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego

- wycięte drzewa i gałęzie Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,

  - dokona naprawy, lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg, chodników, ogrodzeń, przepustów, urządzeń melioracyjnych itp., oraz doprowadzi terenu wokół budowy do stanu pierwotnego,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

2.	Zamawiający zrefunduje koszty:

a)	naprawy uszkodzonych urządzeń podziemnych nie uwidocznionych w projekcie wykonawczym i o których Wykonawca nie mógł mieć informacji w żaden inny oczywisty sposób.

§ 5

- Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po odbiorze końcowym Inwestycji.

- Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich w terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

- W terminie do 5 dni od dokonania pozytywnego odbioru końcowego robót - Inwestycji Wykonawca wystawi fakturę końcową.

- Podstawą wystawienia faktury końcowej jest potwierdzony przez wszystkich członków komisji protokół odbioru robót wraz z załączonymi atestami, certyfikatami i innymi dokumentami związanymi z realizacją robót w tym inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - Inwestycji.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej jest potwierdzony protokół częściowego odbioru robót wraz z załączonymi atestami, certyfikatami i innymi dokumentami związanymi z realizacją robót. Roboty mogą być fakturowane za każdy w pełni wykonany element, np. altana, zagospodarowanie terenu, parking, mała architektura, fundamenty, dach, elewacja, stolarka i ślusarka, instalacje elektryczne, ogrodzenie, mała architektura, wyposażenie itp.

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny 
NIP …………………

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.
Fakturę za wykonane roboty należy wystawić na adres Zamawiającego:
Gmina Padew Narodowa ul. Grunwaldzka 2, 39-340 Padew Narodowa
Zamawiający posiada NIP 817-198-55-15

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynosi 
do 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający obowiązany jest umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, z tym, ze termin zgłaszania uwag nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad, płatność za część robót wadliwych nastąpi dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę lub na jego koszt, a jeśli wad się nie da usunąć lecz nie będą one miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstałego w wyniku istnienia wad.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą VAT oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczące tych należności, których termin wymagalności już upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- § 6

    - Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale następujących podwykonawców: ……………………………………….

    - Zakres rzeczowy robót zleconych podwykonawcom i ich wartość określają załączniki 
nr ....... do umowy.

    - Zapłata przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych.

    - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo obowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, projektu zmian umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy, zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, zmiany umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, projektu zmian umowy, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §5 ust. 4.

    - Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, projektu zmian umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 8 uważa sie za akceptację projektu umowy, projektu zmian umowy.

    - Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, projektu zmian umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w § 8

    - Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, zmiany umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa sie za akceptację tej umowy lub odpowiednio zmianę umowy, przez Zamawiającego.

    - W przypadku, o którym mowa w § 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa 
w §12 pkt. 6.

    - Przepisy dotyczące umów o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy.

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje sie udostępnić Wykonawcy projekty, architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, projekty techniczne, projekty wykonawcze, OPZ, STWIOR, przedmiar robót tj. dokumenty określające przedmiot zamówienia w dniu podpisania umowy.

- Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Zamawiający zobowiązany jest uczestniczyć odbiorach częściowych, oraz końcowym robót

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie 
z niniejszą umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami.

- W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustanawia Inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których poinformuje Wykonawcę. Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego oraz promesy wstępnej i uzupełniają niewymienione w umowie obowiązki Zamawiającego, którego interesy reprezentują ww. inspektorzy w wykonaniu niniejszej umowy

- Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo budowlane, nie posiadają natomiast pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe.

- W razie konieczności Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapewnienia nadzoru autorskiego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością, dbania o należyty porządek na terenie budowy oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem.

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany) i przedłożeniu go Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić tam właściwe warunki BHP 
i ochrony p. poż. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do uniemożliwienia wstępu na teren budowy osobom nieupoważnionym.

- Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na terenie budowy, oraz wyrządzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt.

- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu robót przekazać obiekt  Zamawiającemu  uporządkowany w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, o ile będzie wymagany.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy.

- Wykonawca jest obowiązany dostarczać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem objęty musi być cały okres budowy, w sposób ciągły. Każdą kolejną polisę należy dostarczy Zamawiającemu bez wcześniejszego wezwania.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy

- szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

- szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy

- Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę.

- Zapewnienie przestrzegania warunków BHP oraz wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót należą do Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w pkt.1 muszą odpowiadać wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i posiadać certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstępstwa muszą być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym w zakresie parametrów i jakości - wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania i obrotu 
w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane).

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, Polską Normę lub aprobatę techniczną oraz dokument potwierdzający równoważność dla materiałów zamiennych oraz posiadają oznakowanie zgodności (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – Dz. U. z 2010 nr 138 poz.935 poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w §3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania i wykorzystania stanowią własność Zamawiającego i mogą być zastosowane przez Wykonawcę do wykonania robót lub zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego)

§ 11

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały potrzebne do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych na terenie budowy z materiałów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

- Badania o których  mowa w pkt.1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Zamawiający nie przyjmuje żadnych roszczeń finansowych z tytułu wad projektowych stwierdzonych przez Wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jak również w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej trwania, zawiadomić Zamawiającego o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomić, iż realizacja robót na podstawie dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Ponadto Wykonawca we wskazanym powyżej terminie ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o innych okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu zrealizowaniu robót.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, 
o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 3 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem którejkolwiek osoby do realizacji umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
w ust.1, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, uczestniczących ze strony Wykonawcy w realizacji zamówienia, jeżeli nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego

§ 13

- Odbiory elementów robót dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie zgłoszenia (dopuszczalne zgłoszenie telefonicznie lub na pocztę e-mail) lub odpowiednio wpis w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości Wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia,

b)	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

- Odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia (dopuszczalne zgłoszenie telefonicznie lub na pocztę e-mail) lub odpowiedni wpis 
w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę będzie skutkowało dokonaniem odkrycia na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
- odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu atestów dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, inwentaryzacji geodezyjnej, szkiców, rysunków zatwierdzonych stosownie przez geodetę, inspektora itp.

- Przed odbiorem całości robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z potwierdzeniem złożenia dokumentów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, kosztorysy powykonawcze i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej Umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwią użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Za dzień zakończenia robót, tj. wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawca upoważniony będzie do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ............................................. złotych, 
słownie: .................................................................................... złotych

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione jest w formie ...............

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania, iż zostało należycie wykonane.

- Pozostałe 30 % kwoty, o której mowa w ust.1, zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku przesunięcia terminu zakończenia prac umownych Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, do przedłużenia terminu ważności dokumentów gwarancyjnych. W razie zaniechania tego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia należnego zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca pomimo wygrania przetargu nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni 
od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru 
nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie umowy.

- Zachodzi konieczność wielokrotnego (co najmniej dwu krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub zachodzi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia kar umownych za opóźnienie, gdy będzie ono skutkować obniżeniem, utratą dofinansowania lub innymi sankcjami nałożonymi przez dysponenta środków projektowych, lub powstanie szkody 
u Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych.

- w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia 
w terminie realizacji przedmiotu umowy, max. wysokość kary umownej 
to 1 miesięczny okres (1,0% wynagrodzenia umownego brutto x 31dni)

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu  wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, max. wysokość kary umownej 
to 1 miesięczny okres (1,0% wynagrodzenia umownego brutto x 31dni)  .

- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu  wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, max. wysokość kary umownej to 1 miesięczny okres (0,5% wynagrodzenia umownego brutto x 31dni )

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, max. wysokość kary umownej 
to 1 miesięczny okres (1,0% wynagrodzenia umownego brutto x 31dni)

- Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu:

  - braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto

  - nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w wys. 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto

  - wskazania w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni i braku jej zmiany w przypadku bezskutecznego upływu zakreślonego 
w wezwaniu zamawiającego wezwania do zmiany zapisów umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia odszkodowania ponad kary umowne określone w umowie w przypadku utraty dofinansowania, za które winę ponosi Wykonawca do kwoty 500 000,00 zł., a które to odszkodowanie wykonawca zobowiązuje się zapłacić lub zostanie ono potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 18

            - Strony nie będą zobowiązane do zapłaty kar umownych, jeżeli nie wykonanie obowiązków zostanie spowodowane siłą wyższą.

            - Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne.

            - W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotknięta informuje natychmiast pisemnie drugą stronę oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.

§ 19

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na okres ………….. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie do …..… dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy 
o zaistniałych wadach, lub innym terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjmuje się formę zgłoszenia pisemną (dopuszczalne zgłoszenie ……………….).

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do usunięcia wady w przedmiocie umowy lub do ponownego jego wykonania, jeżeli wadliwość przedmiotu umowy ujawni się w okresie udzielonej gwarancji.

- Do ponownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli uprzednie dwukrotne naprawy tej samej wady nie odniosły rezultatu i wady nie da się usunąć.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu powierzyć wykonanie obowiązku gwarancyjnego osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku ponownego wykonania przedmiotu umowy lub dokonania jego istotnych napraw okres gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru lub potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania naprawy.

- Wykonawca może powierzyć na swój koszt i ryzyko wykonanie obowiązków gwarancyjnych osobie trzeciej.

§ 20

1.	Jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie dokonywanie następujących zmian dotyczących ich jakości i ilości. Zmiany takie mogą dotyczyć w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wykonania robót zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, 
ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie zakładano np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów.

2.	Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają 
w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robót, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 21 pkt.2.5

3.	Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 21

1.	Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności:

  - zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów,

- braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane na piśmie lub udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy 
i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego lub odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy) lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego,

- konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,

- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),

- opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sądu itp.).

- zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa

- gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,

- gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, co uniemożliwi terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy

- w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót, w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia 
o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót;

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy);

- w przypadku konieczności dostosowania terminów realizacji inwestycji do wymagań Programu

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia.

  - zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku:

- ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

- jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechania części wykonywanych prac

  - zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, opz lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

- konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

- w przypadku niedostępności na rynku danego elementu, materiału, elementów małej architektury, płotków, gablot, kostki brukowej, wyposażenia itp., materiału, elementów małej architektury, płotków, gablot, kostki brukowej, wyposażenia mogą zostać zmienione na inne pod warunkiem uzgodnienia ich przez zamawiającego

- w przypadku konieczności zmiany innych elementów podyktowanych zmianą, o której mowa w pkt. i wyżej, tak aby tworzyły spójną architektoniczną i estetyczną całość

- inne zmiany wynikłe z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

- inne zmiany wynikłe z decyzji Zamawiającego

  - organizacyjnej polegającej na:

zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SWZ i złożonej oferty.

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian

- w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszy wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych zmian.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

- stawki podatku VAT

- podatku akcyzowego

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do tego samego miesiąca w roku poprzednim) publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS,

- w sytuacji, gdy wskaźnik GUS za miesiąc realizacji usługi za którykolwiek miesiąc przypadający po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za ten miesiąc;

- zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia;

- uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają dla miesięcy upływających po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy

- wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać

- uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie 7 dni od dnia zakończenia realizacji umowy;

- strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 1-6 może złożyć wniosek 
o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

C= A x (B/2 [%]),

gdzie:

A – wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem;

B – wskaźnik GUS dla miesiąca objętego wnioskiem o zmianę wynagrodzenia

C - wartość zmiany umowy

8)	strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a)	wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b)	dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

c)	dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

9)	strony ustalają, że ryzyko zmiany wynagrodzenia wynikające z inflacji ponosić będą solidarnie

10)	łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 15% 
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

11)	zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

12)	o zmianę wynagrodzenia wnioskować może każda ze stron umowy

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

- ilości wykonanych robót.

- ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 25%.

- w przypadkach określonych w pkt.2.3 niniejszego §.

- w przypadkach określonych w § 20 ust.1

- obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających  użytkowanie), oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i estetyczne)

3.	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

4.	Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.6, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

5.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.6, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 2 pkt. 2.5 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 tir.1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników wykonujących czynności przy realizacji umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników wykonujących czynności przy realizacji umowy, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

8.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2.5 tir. 2 i 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom wykonującym czynności przy realizacji umowy. Kwota odpowiadająca zmianie koszt u Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników wykonujących czynności przy realizacji umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu Umowy.

- Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierają cym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.5, tir. 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, 
w szczególności:

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 tir. 1, lub

  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 tir. 2.

11.	W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5 tir. 2 i 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy 
do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 tir. 1 oraz dokumentów, o których mowa w ust. 10 tir.2.

12.	W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem.

13.	W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10-12 stosuje się odpowiednio.

14.	Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu usługi w sytuacji w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy w przypadkach wykazanych w niniejszym paragrafie wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę 
o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt. 2.3 niniejszego § oraz § 20 ust.1 oraz 2.8 nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów.

- jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3.

- jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami zmian nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 
w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt b) Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w pkt b) oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę 
o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji 
w której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.

- § 22

1.	Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.	Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

§ 23

W sprawach cywilnoprawnych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron Umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek 
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Jeżeli rozwiązanie sporu drogą mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu nie będzie możliwe, to rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# Zasady oraz sposób korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów regulują przepisy Działu X ustawy – Pozasądowe rozwiązywanie sporów (art. 591-595 ustawy Pzp).

§ 24

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- § 26

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

## Zamawiający                                                                           Wykonawca