Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa nr ………………

zawarta w dniu ……………………… 2024 r. pomiędzy:

Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy  z dnia 26 maja 
2023 r. nr GP-OR-0052.1829.2023, przez Monikę Ratajczak – Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z siedzibą w 03-042 Warszawie, przy 
ul. Marywilskiej 44, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a 
…………………….……….., z siedzibą w NIP: …………………., REGON: ………………., wpisanym do ……………………, zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), została zawarta umowa o treści określonej poniżej („Umowa”).

Strony Umowy zgodnie stwierdzają, że specyfikacja warunków zamówienia stanowi integralną część Umowy.

§ 1 (Przedmiot umowy)

- Przedmiotem umowy jest remont lokali (pustostanów) w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wraz 
z wykonaniem świadectw charakterystyki energetycznej dla poszczególnych lokali.

- Zakres Przedmiotu umowy dla poszczególnych lokali określa:

- Remont lokalu mieszkalnego nr 27 przy ul. Marywilskiej 52A w Warszawie,

- Remont lokalu mieszkalnego nr 1a przy ul. Płochocińskiej 20 w Warszawie,

- Remont lokalu mieszkalnego nr 65 przy ul. Świętosławskiego 4 w Warszawie,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do SWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego dokumentację niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2 (Terminy)

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy - w terminie 45 dni, 
tj. do ……………………… r.

§ 3 (Obowiązki Zamawiającego)

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy (pustostanów)  wchodzących w zakres Przedmiotu umowy w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy, na podstawie protokołu wprowadzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody, energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania prawidłowo wykonanych robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 4 (Obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca oświadcza, że:

- posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonania Przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami w tym przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz, że warunki prowadzenia robót są mu 
znane, nie zgłasza żadnych uwag, co do możliwości prawidłowego i terminowego wykonania umowy, zaś wszelkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją Przedmiotu umowy uwzględnił w wynagrodzeniu.

- jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i będzie utrzymywał taki status przez okres obowiązywania Umowy i w dniu wystawienia faktur VAT z tytułu Umowy.

- zatrudnia dostateczną ilość (co najmniej 2) osób do wykonania Przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę w zakresie następujących rodzajów czynności:

  - czynności w zakresie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i porządkowych,

  - czynności w zakresie robót związanych m.in. z kładzeniem podłóg i wykonywaniem powierzchni ścian i sufitów (przygotowanie, gipsowanie, malowanie),

  - czynności w zakresie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,

  - czynności w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych,

w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu każda na cały okres realizacji Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:

- każdorazowego uzgadniania z inwestorem wszelkich czynności i robót z odpowiednim wyprzedzeniem - roboty w lokalach będą się odbywać na obiektach czynnych.

- posługiwania się przy wykonywaniu Umowy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje;

- umożliwienia Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu umowy dokonywania czynności kontrolnych w zakresie realizacji obowiązku określonego w ust. 1 pkt 4 na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy;

- przedkładania Zamawiającemu aktualnej listy pracowników Wykonawcy i podwykonawców 
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian w zatrudnieniu;

- składania na żądanie Zamawiającego wyjaśnień i zaświadczeń właściwego oddziału ZUS potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy osób uwidocznionych na liście pracowników przedłożonych przez Wykonawcę przy podpisywaniu Umowy lub zaktualizowanej zgodnie z ust. 2 pkt 4;

- składania na żądanie Zamawiającego poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności wskazane przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zawierających datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, kwoty wynagrodzenia). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

- umożliwienia sprawdzenia przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, czy na terenie budowy przebywają osoby zgłoszone Zamawiającemu w przedstawionym wykazie osób;

- złożenia oświadczenia o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za pracę 
w okresie realizacji Przedmiotu umowy oraz dostarczenie do Zamawiającego dowodów zapłaty;

- przestrzegania przepisów w zakresie bhp i ppoż;

- zorganizowania i należytego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przez cały czas realizacji Przedmiotu umowy i utrzymywania w nim porządku;

- wykonania Przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);

- pokrycia kosztów poboru wody i energii elektrycznej, na podstawie wystawionej przez Zamawiającego faktury;

- niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdej przeszkodzie w realizacji Umowy;

- zgłaszania wyznaczonemu przez Zamawiającego inspektorowi nadzoru robót zanikających
i ulegających zakryciu, w celu ich odbioru. Brak zgłoszenia tych robót inspektorowi stanowi podstawę do żądania odkrycia robót na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w związku 
z wykonaniem Przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 699), co stanowi warunek dokonania końcowego odbioru Przedmiotu umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy;

- uporządkowania miejsca prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

- zapewnienia wszelkich, niezbędnych dla prowadzenia robót będących przedmiotem Umowy, nadzorów i uzgodnień, w tym nadzoru gestorów urządzeń infrastruktury sąsiadującej 
z prowadzonymi robotami, oraz pokrywania związanych z tym kosztów;

- wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym dołączenia atestów i certyfikatów wbudowanych materiałów, i przekazania jej Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego;

- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji Umowy. W przypadku wykonywania Umowy przy pomocy podwykonawców ubezpieczenie powinno obejmować również podwykonawców (załącznik nr 3 do Umowy). W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy lub w przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania polisy i przedstawić dowód uiszczenia składki z tego tytułu, na co najmniej 
7 dni przed wygaśnięciem polisy;

- w związku z treścią w art. 68 ust. 3 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2021, poz. 110) przekazania na żądanie Zamawiającego 
w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 7 dni, pisemnego oświadczenia o:

## ilości pojazdów używanych przez Wykonawcę do wykonania Umowy,

## udziale pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu Umowy.

§ 5 (Nadzór)

- Zamawiający wskaże inspektora nadzoru, w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

- Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy prawa budowlanego oraz umowa zawarta z Zamawiającym.

- Ze strony Wykonawcy obowiązki kierownika robót wykonywać będą ……….…… i ………..……. .

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.

- Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do Umowy. O zmianie Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie, niezwłocznie po zaistnieniu zmiany i dostarczy kopie dokumentów dotyczących nowego kierownika, zgodnie z wymogami określonymi w Umowie.

§ 6 (Podwykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy samodzielnie lub z udziałem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie. Wykaz podwykonawców lub dalszych podwykonawców stanowi załącznik nr 6 do Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach określonych w ust. 5.

- Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, powinny spełniać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń w trybie określonym w ust. 4, następujące wymagania: (1) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego; (2) termin płatności należnego wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzających wykonanie roboty budowlanej; (3) zawiera wymóg udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorach robót, jeżeli odbiór dotyczy robót wykonywanych odpowiednio przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; (4) zakres robót określony w umowie o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót określonych 
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; (5) wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie może przekraczać wartości wynagrodzenia wynikającego z Umowy w zakresie robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców; (6) termin wykonania robót określony w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin wynikający z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; (7) roboty budowlane wykonywane będą przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie określonym w ust. 4, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: (1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo (2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo (3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak za działania lub zaniechania własne. W szczególności opóźnienie robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umownych.

- Zlecenie robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 7 (Wynagrodzenie)

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia 
brutto w wysokości wynikającej z kosztorysów powykonawczych sporządzonych na podstawie danych do kosztorysowania określonych w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki: nr 1, 2, 3 do Umowy, jednak nie więcej niż łącznie cena ofertowa brutto, …………..…….. zł (słownie……………………………. zł). Na wynagrodzenie to składa się wynagrodzenie netto w kwocie ……..…………… zł (słownie: …………..…..……. zł) oraz należny podatek VAT = 8 % w wysokości …………………….…….. zł (słownie: ……………………………………………..….. zł)

- Wartość umowy nie przekroczy kwoty ………….………  (słownie: …………………………..) zł brutto.

- W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym między innymi: koszty robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania miejsca robót, pracy w godzinach nadliczbowych i dni wolne od pracy, opłaty za zagospodarowanie odpadów, dokumentacja powykonawcza techniczna, opłaty za odbiory techniczne, itp.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych w zamówieniu, lecz pozostających w tej samej kategorii CPV, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć i które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu zamówienia, podejmowanych jedynie w celu usprawnienia procesu budowy lub w celu ulepszenia realizowanego zamówienia, w szczególności takich jak roboty wynikające z: (1) uzasadnionej konieczności zmiany technologii wykonania robót, (2) uzasadnionej konieczności zamiany materiałów budowlanych, Wykonawca, Kierownik budowy i Inspektor nadzoru spisują protokół konieczności.

- Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 4, zostanie ustalone na podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie cen jednostkowych 
z kosztorysów ofertowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Umowy i przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót innych niż w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR 
i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień zgłoszenia konieczności wykonania tych robót, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, 
a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Miasto stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonanie Przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury jest dokonanie odbioru robót objętych Przedmiotem umowy, dokonanie odbioru technicznego/przejęcia przez Inspektora nadzoru, pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności, oraz przedstawienie dokumentu wskazującego na sposób zagospodarowania odpadów.

- Wszelkie zmiany zakresu prac w stosunku do prac wynikających z Umowy, które powodują zwiększenie wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, wymagają zgody Zamawiającego 
oraz zawarcia stosownego aneksu do Umowy.

- Fakturę wystawioną na:

Miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481 należy złożyć w sekretariacie ZGN w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 pok. 206.

- Wykonawca wskaże na fakturze numer umowy, na podstawie której wystawiono dokument.

- Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia w szczególności kwotę wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy, koszty wykonania zastępczego oraz naliczone kary umowne.

- Miasto stołeczne Warszawa – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka, stosownie do treści art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 przedmiotowej ustawy

§ 8 (Cesja)

Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9 (Odbiory)

- Strony postanawiają, że odbiór robót odbędzie się po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego robót z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. Zamawiający wyznaczy termin odbioru nie później niż w siódmym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i postanowieniami Umowy dokumentów, w szczególności dokumentacji powykonawczej.

- W czynnościach odbioru uczestniczą umocowani przedstawiciele Wykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i Zamawiający. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, 
a Wykonawca traci prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone nieistotne wady Przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. W przypadku występowania w chwili odbioru nieistotnych wad Przedmiotu umowy Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady Przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. W przypadku braku usunięcia wad w terminie Zamawiający może zlecić ich wykonanie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy bądź odstąpić od Umowy w całości lub w części.

§ 10 (Kary umowne)

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:

- za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Przedmiotu umowy lub jej prawidłowego wykonania, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,

- za powierzenie wykonania Przedmiotu umowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 
w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi bądź dostawy lub jej zmiany, w wysokości  1 000,00 zł za każde zdarzenie,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 2 000,00 zł za każde zdarzenie.

- w przypadku zatrudniania osób oddelegowanych do wykonania Przedmiotu umowy na innej podstawie niż umowa o pracę bądź niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie.

- w przypadku zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu aktualnej polisy w terminie określonym 
w § 4 ust. 2 pkt 20 – w wysokości 300,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, oświadczeń zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 21 lit a i b, bądź braku okazania pojazdów lub dokumentów w celu weryfikacji ww. oświadczeń, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy) za każde zdarzenie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do pobrania kar umownych według swojego wyboru z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. Jeżeli potrącenie lub pobranie z wynagrodzenia nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części Umowy.

- Niezależnie od okoliczności wskazanych w ust. 5 Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części do czasu zakończenia jej obowiązywania, jeżeli:

- zwłoka określona w ust. 1 pkt 1 przekroczy 14 dni,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową,

- w razie podjęcia decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy lub ziszczenia się przesłanek ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

- Zamawiający stwierdzi na terenie budowy obecność osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
i niniejszą umową,

- Wykonawca nie usunął dających się usunąć wad stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie określonym przez Zamawiającego,

- w innych przypadkach określonych Umową lub przepisami prawa.

- W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, Zamawiający może zatrzymać wykonane roboty za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Wykonawca sporządzi na własny koszt protokół zaawansowania robót w toku na dzień odstąpienia i zabezpieczy przerwane roboty 
w zakresie uzgodnionym przez Strony.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnej z postanowieniami Umowy 
i przekazania jej Zamawiającemu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 7 i 8, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej, a Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów z tym związanych.

- W przypadku wykonania prawa odstąpienia pozostają w mocy postanowienia umowne dotyczące gwarancji, kar umownych, prawa żądania odszkodowania przewyższającego kary umowne 
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz wzajemnych rozliczeń stron.

§ 11 (Siła wyższa)

- Strony uzgadniają, iż nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanego działaniem siły wyższej.

- Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu.

- Strona, dla której wystąpiła niemożność wykonania zobowiązań spowodowanych siłą wyższą zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz przedstawić dowód potwierdzający wystąpienie siły wyższej.

- Niepowiadomienie lub powiadomienie w niewłaściwym czasie o wystąpieniu siły wyższej, lub nieprzedstawienie odpowiednich dowodów potwierdzających wystąpienie siły wyższej, pozbawia Stronę prawa powoływania się na nią.

- Jeżeli siła wyższa będzie trwać przez okres dłuższy niż 14 dni, Strony zobowiązane są podjąć niezbędne działania w celu ograniczenia strat wynikających z opóźnienia, mogą postanowić 
o przedłużeniu terminu realizacji Umowy oraz mogą w niezbędnym zakresie zmienić postanowienia Umowy, tak aby przystosować ją do zaistniałych okoliczności.

- Jeżeli podjęte przez Strony rozmowy nie doprowadzą w ciągu 14 dni do ustalenia wspólnego stanowiska i wynegocjowania stosownych warunków umownych, każda ze Stron będzie miała prawo do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 
7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 12 (Gwarancja)

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz na zamontowane elementy, na okres …….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

  - Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  - O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
z wyznaczeniem terminu na jej usunięcie. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - W przypadku braku usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - Okres gwarancji co do całości Przedmiotu umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu 
o czas trwania napraw gwarancyjnych.

  - Na 30 dni przed upływem terminu rękojmi i gwarancji nastąpi odbiór gwarancyjny robót. W razie stwierdzenia wad objętych rękojmią lub gwarancją ulega ona przedłużeniu na czas niezbędny do ich usunięcia.

  - W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości co do wykonanej do dnia odstąpienia zatrzymanej części Przedmiotu umowy oraz na zamontowane i zatrzymane elementy na warunkach opisanych w Umowie.

§ 13 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

  - Do zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony ustalają zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, w formie ………………………..tj. kwota…………………..

  - 100% zabezpieczenia musi obejmować okres realizacji umowy plus 30 dni, 30% zabezpieczenia musi obejmować okres rękojmi i gwarancji jakości plus 15 dni.

  - Strony postanawiają, że część zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu (70%), tj. kwota …….…… zł gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od ich ostatecznego odbioru na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze wskazaniem rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

  - Strony postanawiają, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 
w pieniądzu tj. kwota w wysokości …………….... zł, zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwolniona w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia rękojmi i gwarancji jakości, na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze wskazaniem rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

  - Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

§14 (Zmiany w umowie)

  - Zgodnie z art. 455 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następującym zakresie:

  - Zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

- działania Siły wyższej, o której mowa w § 11 Umowy, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z Przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez prace powiązane z Przedmiotem umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach Umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,

- w przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy, tj.: zamówienia podstawowego wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych, wynikłych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia,

- w przypadkach, o których mowa w pkt. e) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej inspektora nadzoru inwestorskiego o zaistniałym fakcie 
i sporządzić  z nim protokół konieczności w celu jego akceptacji przez Zamawiającego.

Rozliczenie robót nastąpi wg. zasad określonych w § 7 umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych, innych niż określone w § 7 ust. 4, lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót. Zmiana terminu realizacji Umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami § 13 umowy,

- następstw działań organów administracji, w szczególności przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp.,

- żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - Zmiany sposobu i zakresu wykonywania robót w następujących przypadkach:

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji;

- wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, innych niż określone w § 7 ust. 4, np.: konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 
i uzyskania założonego efektu rzeczowego,

- konieczności wykonania dodatkowych robót lub usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a które stały się niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, których wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.

Podstawą określenia wynagrodzenia za dodatkowe roboty lub usługi będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności dla ww. robót lub usług, określający przyczynę, zakres robót lub usług i termin ich wykonania wraz z kosztorysem ofertowym, sporządzonym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do Umowy i przedmiaru robót przedstawionego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego, a w przypadku robót innych niż w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz cenach i narzutach aktualnych na dzień zgłoszenia konieczności wykonania tych robót, nie wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów, sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego

- zmiany podyktowanej koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego,

- konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

  - Zmiany podwykonawców w następujących przypadkach:

- zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych.

- zmiany podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i dokumentacji zamówienia.

  - Pozostałe zmiany:

- zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dni 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

  - Zmiany mogą zostać wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zawierający co najmniej uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztów zmiany i opis wpływu zmiany na termin wykonania Umowy.

§15 (Ochrona danych osobowych)

- Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Zamawiający, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.

- Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone 
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy.

- Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się na jego stronie internetowej: https://bialoleka.um.warszawa.pl/waw/zgn-bialoleka/-/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

§ 16 (Dostęp do informacji publicznej)

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§ 17 (Postanowienia końcowe)

- Strony zobowiązują się do informowania się w formie pisemnej o zmianie adresu swojej siedziby.

- W przypadku braku informacji, o której mowa w ust. 1, wszelkie pisma kierowane na adres podany w Umowie i dwukrotnie awizowane uznaje się za skutecznie doręczone.

- Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle stosowania Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 - Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót - Remont lokalu mieszkalnego nr 27 przy ul. Marywilskiej 52A w Warszawie,

- Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót - Remont lokalu mieszkalnego nr 1a przy ul. Płochocińskiej 20 w Warszawie,

- Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót - Remont lokalu mieszkalnego nr 65 przy ul. Świętosławskiego 4 w Warszawie,

- Załącznik nr 4 - Polisa OC Wykonawcy.

- Załącznik nr 5 - Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy.

- Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców robót.

WYKONAWCA				    	   			ZAMAWIAJĄCY