ROZDZIAŁ III do SWZ

Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa nr ……………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami, dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”)

w dniu ……………………… pomiędzy Gminą Wadowice z siedzibą Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, NIP 551-10-03-597, zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

…………………………………………………………..

a

…………………………………………..............…… (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w …………………....................…… (siedziba Wykonawcy), ………………………………………….. (adres wykonawcy),

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ……………..…. przez …………………..………….… Regon: …..........…, NIP: …....…….………………… (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) przez:

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

- (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane pn.: „Zabezpieczenie przed wodą gruntową budynku Szkoły Podstawowej
nr 2 w Wadowicach”.

- KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4543000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- Przedmiotem zamówienia są:

3.1. Roboty budowlane obejmujące odkopanie ścian piwnic w odpowiedni sposób zgodnie z projektem technicznym.

3.2. Osuszenie, wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej wraz z iniekcją zgodnie z projektem technicznym.

3.3. Odtworzenie zdemontowanych nawierzchni, bez zmian w elewacji.

- Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane odbiory.

- Inwestycja realizowana będzie w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 9, w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, na dz. ewid. nr 39/2; 3115/3; 41/3.

- Wykonawca na swój koszt w imieniu Zamawiającego zorganizuje i dokona wszelkich zgłoszeń i odbiorów wymaganych przepisami prawa oraz narzuconymi decyzjami w przedmiotowym postępowaniu (zawartymi w dokumentacji projektowej, a także pojawiającymi się na etapie wykonawstwa).

- Budynek szkoły znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz znajduje się w granicach otuliny układu staromiejskiego wpisanego do rejestru zabytków.

- Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiarze robót (pomocniczo).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania szkoły oraz aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom budynku oraz jego otoczenia.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych uszkodzeń w budynku oraz w otoczeniu.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z realizacją zamówienia.

- Inwestycja dofinansowana jest z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

§ 2

Szczegółowe postanowienia umowy

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) - Prawo budowlane, zwaną dalej „Prawo budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1292 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (tj. Dz. U. 2021 poz. 81 z póź. zm.),

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z póź. zm.),

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2024 poz. 275 z póź. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2022 poz. 1225 z późn. zm.)

- Przepisami BHP, przepisami przeciwpożarowymi, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach

- Bieżącymi ustaleniami z Zamawiającym, w szczególności wynikającymi 
z nadzorów autorskich, narad budowy,

- Dokumenty umowne winny być traktowane, jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub dwuznaczności należy interpretować stosownie do tego, jaki był zgodny zamiar stron i cel Umowy. W przypadku stwierdzenia sprzeczności lub wątpliwości, co do spójności dokumentów umownych, obowiązuje następująca hierarchia ważności dokumentów:

- Niniejsza Umowa;

- SWZ wraz z udzielonymi do niego odpowiedziami Zamawiającego;

- Pisemne zmiany, wyjaśnienia i uzupełnienia, zaakceptowane przez Zamawiającego, w stosunku  do  pierwotnej  dokumentacji  powstałe w trakcie realizacji/ po podpisaniu umowy;

- Dokumentacja projektowa i przedmiar robót (pomocniczo),

- STWiOR.

- § 3

Warunki wykonania umowy

- Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
a w szczególności do:

- Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z § 5 niniejszej umowy

- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie i formie przewidzianej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w dwóch egzemplarzach (jeżeli wymagane).

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić do realizacji robót uprawnionych do kierowania robotami o kompetencjach i uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: środki, maszyny 
i urządzenia oraz wykwalifikowany i uprawniony personel - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wykazem osób przedstawionym w ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby o kwalifikacjach nie gorszych niż przedstawionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować kwalifikacje osoby zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności zmierzające do realizacji przedmiotu umowy. Czynności te Wykonawca będzie realizował tak, by nie zakłócić lub naruszyć praw Zamawiającego i osób trzecich.

- Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, aż do chwili protokolarnego odbioru tego terenu Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Jeżeli właściwe organy wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia robót budowlanych albo roboty budowlane nie będą mogły być wykonane lub wykończone z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za jeszcze niespełnione świadczenia, jak również o zwrot utraconych w tym zakresie korzyści.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów i urządzeń Wykonawcy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały muszą być nowe i spełniać wymóg dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz faktury zakupu materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać w szczególności następujące wymagania:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.

- Do wykonania robót budowlanych mogą być stosowane wyroby nowe producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację właściwego inspektora nadzoru.

- Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami.

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić, opracować oraz przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty do złożenia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy oraz współpracować z Zamawiającym przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie dla zakresów zrealizowanych 
w ramach Przedmiotu umowy – dla których konieczność jego uzyskania wynika z przepisów powszechnie obowiązujących albo z pozwoleń stanowiących podstawę realizacji prac, jeżeli wymagane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić poszczególne zakresy robót objęte Przedmiotem umowy przy Odbiorze, w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (w szczególności poprzez udostępnienie ich osobom trzecim).

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w ust. 13, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

§ 4

Termin wykonania

  - Roboty będące przedmiotem umowy zostaną wykonane w terminie: 
do 9 miesięcy od daty podpisania umowy

  - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania placu budowy.

  - Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy;

  - Sporządzenia planu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. b) w terminie do 3 dni od daty przekazania placu budowy i dostarczenia go do Zamawiającego (jeżeli wymagane);

  - Przekazania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy w formie pisemnej w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni przed zakończeniem robót budowlanych. Zamawiający w ciągu 4 dni od przekazania dokumentacji powykonawczej poinformuje Wykonawcę o ewentualnie stwierdzonych wadach dokumentacji powykonawczej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej i kompletnej wersji dokumentacji powykonawczej końcowej, tj. po ewentualnych poprawkach w dniu odbioru końcowego robót.

§ 5

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia.

- Harmonogram ten powinien zawierać m.in. zakresy robót, dostaw, usług, kwoty wraz z terminem ich wykonania uwzględniający zapisy §4

- Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu zatwierdzi lub wniesie uwagi do harmonogramu.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych uwzględnić uwagi Zamawiającego i przedłożyć zmodyfikowany harmonogram do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Zamawiający może odmówić akceptacji sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu, gdy Harmonogram ten nie spełni wymogów określonych 
w umowie. W przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dokona zmiany Harmonogramu zgodnie z uwagami Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest sporządzić własny Harmonogram, na który Wykonawca wyraża zgodę.

- Niezaakceptowanie harmonogramu przez Strony umowy uniemożliwia przekazanie placu budowy oraz nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

- Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.

- Zmiana harmonogramu, która nie skutkuje zmianą terminu określonego w § 4, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wykonawca otrzyma za wykonanie przedmiotu umowy (w tym za prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej) wynagrodzenie ryczałtowe, wynikające z oferty Wykonawcy, w łącznej kwocie netto:……………………………………………………………………………………………….… (słownie: …………………….……………….………….……………………………………………..……złotych), w tym podatek VAT 23% w kwocie ……………………………………………..……………………….….., co daje brutto …………………….…………….……………………… (słownie: …………………………………………………………………………………………………..………………. złotych).

- Wynagrodzenie umowne zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 7

Sposoby płatności

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktury częściowej i faktury końcowej za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone protokołem przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Zamówienie jest finansowane z „Polskiego Ładu” (PŁ), którego Beneficjentem jest Zamawiający.

- Wypłata wynagrodzenia będzie następować na następujących zasadach:

- Wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej wkładowi własnemu Zamawiającego do PŁ, który stanowi nie mniej niż 2% wartości wynagrodzenia,  o którym mowa  w §6 ust. 1, będzie  wypłacony jednorazowo lub płatnościami częściowymi na zasadach określonych w ust. 4,  jednakże w całości przed pierwszą transzą, o której mowa w ust. 3 lit. b, za wykonanie części robót budowlanych, odebranych i potwierdzonych protokołem odbioru częściowego do wysokości wkładu własnego;

- Wynagrodzenie końcowe w wysokości odpowiadającej transzy (PŁ) będzie wypłacona jednorazowo po wypłacie wkładu własnego i stanowić będzie pozostałą kwotę należną wykonawcy według ostatecznego odbioru robót, odebranych i potwierdzonych protokołem odbioru całkowitego, wykonaniu dokumentacji powykonawczej, oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych zgłoszeń odbiorów.

- Faktura częściowa może być wystawiona po protokolarnym odbiorze  oraz zatwierdzeniu rozliczenia częściowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Faktura końcowa może być wystawiona po protokolarnym odbiorze oraz zatwierdzeniu rozliczenia końcowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury 
w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia przelewu  na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po przedłożeniu oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

- W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawców, podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 roku (tj. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr ewidencyjny NIP ……………………………………………..

- Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturami za wykonane roboty przedstawić Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca jest zobowiązany wystawiać faktury w następujący sposób:

Nabywca: 	Gmina Wadowice

Pl. Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

NIP: 551-10-03-597

Odbiorca: 	Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23

  - Wadowice

- Strony ustanawiają pełnomocników uprawnionych do bieżących kontaktów 
w trakcie realizacji umowy:

- ze strony Gminy Wadowice:

- Pan/Pani …………………………………………………………….

tel. 33 873 18 11, wew. …………..  e – mail: ………………………………………………

- Inspektor Nadzoru: Pan/Pani ……………………………………………………….……

Posiadający uprawnienia do nadzorowania …………………………………………………………...

nr ………………………….. z dnia …………………………. wydane przez ……..…………………..

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..

- ze strony Wykonawcy:

- Pan/Pani …………………………………..…………………………………………

tel. ……………………………….; e – mail: ………………………………………..

§ 8

Szczegółowe zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- złożenia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

- protokolarnego odebrania wykonanego przedmiotu umowy i zapłaty umownego wynagrodzenia.

- przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego robót przed upływem okresu rękojmi.

2.    Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy:

- wykonania przedmiotu umowy kompleksowo (z prawidłową koordynacją wszelkich działań),

- właściwe oznaczenie i oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, 
w których mają być prowadzone roboty,

- prowadzenie dziennika budowy,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- informowania Inspektora Nadzoru o szczegółowych terminach realizacji robót;

- przygotowanie rozliczenia robót częściowych realizowanych i odbieranych 
w całym okresie realizacji zamówienia,

- przygotowanie rozliczenia końcowego Inwestycji,

- zapewnienie dostawy na swój koszt mediów niezbędnych do realizacji inwestycji, w przypadku korzystania z mediów Zamawiającego do ponoszenia ich kosztów na podstawie refaktur;

- utrzymanie ładu i porządku na placu budowy oraz na drodze dojazdowej, 
a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego placu robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p. poż. określonych 
w przepisach szczegółowych;

- zapewnienie geodezji na etapie realizacji i geodezji powykonawczej odpowiedniej do zakresu robót będących przedmiotem zamówienia,

- informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu, dostaw oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, dostarczanych urządzeń i wyposażenia, bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, atesty dla materiałów wbudowanych,

- takie zorganizowanie pracy aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla funkcjonowania obiektu  i zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom obiektu,

- zorganizowanie zaplecza socjalno–technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie robót w terminie od daty przejęcia robót do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy/wniosek o pozwolenie na użytkowanie, jeżeli wymagane.

§ 9

Kadra techniczna

- Wykonawca zobowiązuje się oddelegować na własny koszt do kierowania budową/robotami personel kierowniczy w osobie:

- Kierownika Budowy - Kierownik Robót ……………………………………….: Pan/i ……………………………………………..…………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane bez ograniczeń…………………..………………………………..…………………………….………………………….. nr …………………………………………………….…………..……… z dnia ……………………………………………………………………… wydane przez …………………………………………………….

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty, wymagane od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzające zawarcie niniejszej umowy.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania robotami/budową którejkolwiek osoby.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 11

Zasady realizacji umowy

- Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy/podwykonawcy wykonujący niezbędne do realizacji zamówienia roboty związane z wykonaniem: robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót rozbiórkowych, robót izolacyjnych, robót posadzkarskich, robót odtworzeniowych oraz robót towarzyszących, zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).

- W dniu zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zadania Wykonawca przedłoży:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  umowy o pracę, lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  lub

- inne dokumenty  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do  weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie załączonych dokumentów winny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

- W przypadku zmian personalnych Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii nowo zawartych umów o pracę w terminie 3 dni od dokonania zmiany.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę  wskazanymi w ust. 1 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczeniem kar zgodnie z § 17 ust. 1 n).

- Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracowników wykonawcy/podwykonawcy, których kopie umów o pracę nie zostały przedłożone, do realizacji przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w terminie 3 dni od wezwania  wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary określonej w § 17 ust. 1 n) niniejszej umowy

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo dokonać kontroli w zakresie zgodności danych osób wykonujących pracę z przedłożonymi przez wykonawcę umowami o których mowa w ust 2. W przypadku niezgodności Zamawiający ma prawo nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy, powiadomić odpowiednie organy oraz odstąpić od umowy.

- Z wymienionych powyżej czynności sprawdzających Zamawiający sporządza notatkę.

§ 12

Podwykonawcy

Niżej wymienione roboty Wykonawca zrealizuje samodzielnie/*przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie:

Podwykonawca: 	.............................................................

Zakres robót: 	.............................................................

Podwykonawca: 	.............................................................

Zakres robót: 	.............................................................

- Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

- Do Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia zamierzającego zawrzeć umowę o podwykonawstwo stosuje się przepisy art. 433 - 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od  umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań podwykonawców na terenie budowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, spełniała następujące warunki:

- spełnia wymogi określone w SWZ,

- umowa musi mieć formę pisemną,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian , jeżeli:

- umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ;

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważkości sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 11, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa  w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt c), zamawiający informuje o tym wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej.

- Wszelkie wymagania określone w niniejszej SWZ dotyczące umowy 
o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo.

- Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (teks jedn.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1360), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jakąkolwiek kwotę z tytułu solidarnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 647¹ Kodeksu cywilnego i następne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego względem Wykonawcy w pełnej wysokości, tj. obejmującej zapłaconą należność główną oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

§ 13

Odbiór robót

- Gotowość do odbiorów robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu oraz robót wykonanych, Wykonawca będzie zgłaszał na bieżąco Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w formie pisemnej.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.

- Przedstawiciel Zamawiającego oraz inspektor Nadzoru uczestniczą w odbiorze częściowym robót.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: protokoły odbioru i badań, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności, atesty wbudowanych materiałów.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór  robót w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, oraz nie przedstawił dokumentów, 
o których mowa w ust. 6.

- Z czynności odbioru końcowego robót, odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Za datę wykonania robót budowlanych Strony przyjmują wpis do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru.

- Za wykonanie przedmiotu umowy uważa się wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

§ 14

Wady stwierdzone w toku odbioru

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

§ 15

Gwarancja i rękojmia za wady

- Rękojmia i Gwarancja w zakresie wykonanych robót:

  - Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy w zakresie wykonanych robót wynosi ……………… miesiące.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn technicznych tkwiących 
w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

  - Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminach określonych w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

  - Czas reakcji na zgłoszenie o powstałej wadzie, wynosi nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Jest to czas od wysłania zgłoszenia e-mailem lub zgłoszenia telefonicznego do przyjazdu na miejsce przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania naprawy.

  - Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady.

  - Za zgodą Zamawiającego termin naprawy w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  - W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce wystąpienia wady i w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od powiadomienia (telefonicznie i potwierdzone faxem lub e-mailem) przystąpi do usuwania wady.

  - Jeżeli po wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawca nie usunie w terminie zgłoszonych wad, Zamawiającemu służy prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ma obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zamiarze zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej.

  - W przypadku nie usunięcia wad w terminach określonych wyżej, wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z § 17 ust 1 b) niniejszej umowy.

  - Wykonawca zwróci koszty naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego poprzez zlecenie innemu Wykonawcy, w przypadku, gdy po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Wykonawca jej nie usunie. Zamawiający nie będzie uzgadniał z Wykonawcą kosztów takiej naprawy. Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty od Zamawiającego.

  - Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i wykonywanych robót a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- W sprawach spornych, wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania 
z rękojmi czy gwarancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie ostateczny i wiążący dla Stron. W przypadku, gdy z wyniku ekspertyzy, o której mowa powyżej wynikać będzie, że Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający.

- Przed upływem okresu rękojmi za wady Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru ostatecznego w celu potwierdzenia stanu technicznego przedmiotu umowy i zwolnienia pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 16

Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na minimum 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą czynności będące przedmiotem umowy, na cały okres realizacji przedmiotu umowy, wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

§ 17

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie o którym mowa w § 4  - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt a) umowy,

- za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je we wskazanym przez Zamawiającego terminie, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt a) umowy,

- za spowodowanie, nieuzgodnionej z Zamawiającym, przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7 dni,

- za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie budowy, w wysokości 2 000,00 złotych za każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- za nieprzedłożenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem przez Zamawiającego projektu umowy 
i umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 2% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,4% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli zachodzi obowiązek jej przedłożenia, w wysokości 0,4% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,4% łącznego szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto, o którym mowa w § 6 ust.1,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki, od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie większym niż wynikający z § 12 ust. 1, w wysokości 10% wartości robót powierzonych podwykonawcom ponad limit wskazany w § 12 ust. 1;

- za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 1 000,00 zł za każdy niezgłoszony podmiot trzeci;

- za niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w § 6 ust. 1 - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespełnienie powyższego wymogu traktowane będzie również nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o którym mowa w § 11 ust. 8 pkt a) lub b);

- za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 5 w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia podpisania umowy;

- za niedopełnienie obowiązku wynikającego z § 3 ust. 10 – 500,00  zł za każdy brakujący dokument niezbędny do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może przekroczyć 40% łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych - określonych w Kodeksie cywilnym - zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli nie pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.

- Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności 
z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 18

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli pomimo pisemnego wezwania:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie 14 dni od uzgodnionego z Zamawiającym terminu rozpoczęcia robót;

- Wykonawca, bez uzgodnienia z Zamawiającym, przerwał realizację robót i nie podejmuje się ich realizacji bez uzasadnionych przyczyn przez okres  kolejnych 10 dni roboczych;

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;

- Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności z Umowy;

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia, 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2.

- Niezależnie od zapisów w  ust.1 i 2 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………….(słownie: ……………………………………).

    - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

    - W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazuje ustalone w ust. 1 zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwotę………………………..w formie ………………………………

    - Strony postanawiają, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

    - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i do nie zmniejszania jego wysokości.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

    - W przypadku, gdy okres realizacji umowy będzie dłuższy niż okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w postaci gwarancji lub poręczenia Wykonawca zobowiązany będzie przed upływem okresu obowiązywania pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do przedłożenia kolejnego zabezpieczenia na dalszy okres.

    - Jeśli dokonano potrąceń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrotowi podlega kwota pomniejszona o sumę dokonanych potrąceń.

    - W przypadku, gdy suma dokonanych potrąceń z tytułu nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę zabezpieczenia, zabezpieczenie nie zostanie zwrócone, a Zamawiający wykorzysta dostępne środki prawne do wyegzekwowania tych kwot.

§ 21

Zasady porozumiewania się Stron

      - Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz do dołożenia należytej staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania  umowy.

      - Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie  Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską albo też wysłane pocztą elektroniczną na podany poniżej adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, adres poczty elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane pocztą elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła.

adres Zamawiającego: Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice

w formie elektronicznej na adres: ………………………………………

adres Wykonawcy: …………………………………………………….

w formie elektronicznej na adres: …………………………………….

lub inne adresy, które zostaną podane do wiadomości jednej Strony przez drugą  Stronę.

- Zawiadomienia dokonane w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu  będą uważane za dokonane z chwilą doręczenia, a w przypadku zawiadomień przesłanych pocztą elektroniczną doręczenia uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia. Każda ze Stron może zmienić swój adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie 
w sposób określony powyżej.

- Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej jednokrotnie awizowanej przesyłki następuje skutek doręczenia.

- W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone.

§ 22

Zmiany umowy

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące:

- Wskazania innego podwykonawcy;

- Rezygnacji z podwykonawców;

- Wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

- Wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,

- Zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%;

- Zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia:

- wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, nagłe załamania warunków atmosferycznych w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody             w znacznych rozmiarach,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych  z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie robót budowlanych, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy,

- wydłużenia terminów dostaw materiałów i sprzętu, nie wynikającego z okoliczności zależnych od wykonawców ponad 14 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów, o ile brak zamówionych materiałów i sprzętu faktycznie uniemożliwia prowadzenie dalszych robót budowlanych (powinno być to odnotowane w dzienniku budowy) i Wykonawca zachował należytej staranności aby opóźnienia uniknąć (np. poprzez zamówienie z innego źródła) – o okres który spowodował całkowite przerwanie robót z powodu wydłużenia dostawy,

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe, zgodne ze sztuką budowlaną,  wykonanie robót.

- zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do ukończenia zamówienia podstawowego.

- zmiany osób pełniących funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy).

- Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 umowy w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

gdy wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 7 lit a Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 7 lit b Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt 7 lit c lub d Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit c lub d na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit c lub d.

- W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

- Wniosek, o którym mowa w ust. ust. 3 pkt 11-12 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 pkt 7 lit a-d obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 7 na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit e to 15% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 12% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 pkt 7 lit e, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

- Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcę, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcę z przywołaniem właściwych postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy Pzp oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca oświadcza, że:

- Będzie posiadał pełnię praw autorskich do dokumentacji wytworzonej 
w ramach umowy, bez żadnych ograniczeń ani obciążeń na rzecz osób trzecich, aby umożliwić ich nabycie przez Zamawiającego i dysponowanie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy realizacji przedmiotu umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich dokumentacji bez konieczności ich uzgadniania z twórcami.

- Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich 
i pokrewnych osób trzecich spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu umowy, w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu strat i utraconych korzyści.

- Z chwilą wydania dokumentacji Zamawiającemu przez Wykonawcę następuje przeniesienie na niego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, 
w zakresie określonym w ust. 4 bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez strony, w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania rozporządzania nią w całości i we fragmentach w kraju i za granicą i przenoszenie tych praw przez Zamawiającego na inne osoby na warunkach wg. uznania Zamawiającego.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji obejmuje wszystkie znane w dniu zawarcia umowy pola eksploatacji, 
a w szczególności:

- Utrwalenie i zwielokrotnianie dokumentacji jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową na wszelkich nośnikach, niezależnie od ilości egzemplarzy, w szczególności kopiowanie w całości lub w części we wszelkiego rodzaju materiałach naukowo-technicznych, promocyjnych szkoleniowych wykorzystywanych 
w mediach drukowanych, w działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej;

- Wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy (odpłatnie lub nieodpłatnie) publikacjach wydawanych przez Zamawiającego lub wspólnie przez Zamawiającego oraz inne podmioty, w kraju i za granicą, jako utwory samodzielne lub utwory łączne (tj. połączone z innymi samoistnymi utworami), w nieograniczonym nakładzie; wprowadzenie zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;

- Wykorzystywanie do celów promocji oraz w opracowaniach, antologiach 
i innych publikacjach Zamawiającego;

- Wykorzystanie w innych utworach, publikacjach, w tym przez pracowników Zamawiającego, w ramach stosunku pracy;

- Dokonywania opracowań dokumentacji;

- Rozpowszechnianie dokumentacji, m.in. w sieciach informatycznych, 
w Internecie,

- Publiczne wyświetlanie, wystawianie dokumentacji w szczególności wszelkie prezentacje podczas konferencji, seminariów związanych z działalnością Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż zezwala Zamawiającemu na wyłączne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, a mianowicie do dokonywania przez Zamawiającego w szczególności tłumaczeń, opracowań, zmian itp.

- Z chwilą uzgodnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje również nabycie przez Zamawiającego własności wydanego mu egzemplarza dokumentacji.

§ 24

Gospodarka odpadami

- Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Koszt ich transportu i zmagazynowania/utylizacji ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania Zamawiającemu wykonania powyżej opisanych czynności, na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego określonym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.).

§ 25

Postanowienia końcowe

- Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

- Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy kolejny dzień powszedni.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy 
w szczególności: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i inne przepisy szczególne.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa oraz stosunek prawny z niej wynikający strony poddają prawu polskiemu.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Kopia polisy ubezpieczeniowej.

- Dokument potwierdzający zabezpieczenie umowy

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY