## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY NR | [9 empty] | Wrocław, 2024
okres rozliczeniowy -
„Przebudowia pomieszczeń w budynku oficyny DWOMP Oddział CMJ we Wrocławiu"
umowa nr
Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Główny Wykonawca
[5 empty] | Miesiąc nr 1 |  |  | Miesiąc nr 2 |  |  | Miesiąc nr 3 |  |  | Miesiąc nr 4 |  |  | Miesiąc nr 5 |  |  | Miesiąc nr 6 | [5 empty] | 2021
| WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | Zaawansowanie % od początku budowy netto | Wartość robót od poczatku budowy netto | Wartość robót wykonanych wg. poprzedniego protokołu brutto | Wartość robót wykonanych wg. poprzedniego protokołu netto | Zaawansowanie % wg poprzedniego protokołu netto | Wartość robót wykonancyh w okresie rozliczeniowym netto | Zaawansowanie procentowe w okresie rozliczeniowym % | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym brutto | Wartość robót wykonancyh w okresie rozliczeniowym netto | Zaawansowanie procentowe w okresie rozliczeniowym % | Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym brutto | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | RAZAM
ELEMENT ROBÓT
Kwota za całośc inwestycji |  | 0
Organizacja placu budowy |  | 0
Prace rozbórkowe II piętro |  | 0
Nowe nadproża II piętro |  | 0
Posadzki II piętro |  | 0
Ścianki działowe II piętro |  | 0
Naprawwa tynków II piętro |  | 0
Stolarka drzwiowa II piętro |  | 0
Wykłądzina PVC II piętro |  | 0
Sufit podwierzany II piętro |  | 0
Ścianki giszetowe II piętro |  | 0
Kratki wentylacyjne II piętro' |  | 0
Nawietrzaki II piętro |  | 0
Gładzie II piętro |  | 0
Malowanie II piętro |  | 0
Wyposażenie łazienek II piętro |  | 0
Prace rozbórkowe I piętro |  | 0
Nowe nadproża I piętro |  | 0
Posadzki I piętro |  | 0
Ścianki działowe I piętro |  | 0
Naprawwa tynków I piętro |  | 0
Stolarka drzwiowa I piętro |  | 0
Wykłądzina PVC I piętro |  | 0
Sufit podwierzany I piętro |  | 0
Ścianki giszetowe I piętro |  | 0
Kratki wentylacyjne I piętro' |  | 0
Nawietrzaki I piętro |  | 0
Gładzie I piętro |  | 0
Malowanie I piętro |  | 0
Wyposażenie łazienek I piętro |  | 0
Prace rozbórkowe parter |  | 0
Iniekcja zawilgoconych ścian |  | 0
Ilolacje i podbudowa posadzek parteru |  | 0
Nowe nadproża parter |  | 0
Posadzki parter |  | 0
Ścianki działowe parter |  | 0
Naprawwa tynków parter |  | 0
Stolarka drzwiowa parter |  | 0
Wykłądzina PVC parter |  | 0
Sufit podwierzany parter |  | 0
Ścianki giszetowe parter |  | 0
Kratki wentylacyjne parter |  | 0
`Nawietrzaki parter |  | 0
Gładzie parter |  | 0
Malowanie parter |  | 0
Wyposażenie łazienek parter |  | 0
konstrukcja schodów żelbetowych |  | 0
Wkłądzina klatka szchodwa nr 1 |  | 0
Wykładzina klatka schodowa nr 2 |  | 0
Przebicia i zamurowanie otworów |  | 0
Balustrady i pochwyty klatka schodowa nr 1 |  | 0
Balustrady i pochwyty klatka schodowa nr 2 |  | 0
Wycieraczki do obuwia |  | 0
Demontaż instalacji sanitarnych II piętro |  | 0
Kanalizacja sanitarna II piętro |  | 0
Instalacja wody zimnej i ciepłej II piętro |  | 0
Urządzenia sanitarne II piętro |  | 0
Instalacja c.o. II piętro |  | 0
Klimatyzacja II piętro |  | 0
Demontaż instalacji sanitarnych I piętro |  | 0
Kanalizacja sanitarna I piętro |  | 0
Instalacja wody zimnej i ciepłej I piętro |  | 0
Urządzenia sanitarne I piętro |  | 0
Instalacja c.o. I piętro |  | 0
Klimatyzacja I piętro |  | 0
Demontaż instalacji sanitarnych parter |  | 0
Kanalizacja sanitarna parter |  | 0
Instalacja wody zimnej i ciepłej parter |  | 0
Urządzenia sanitarne parter |  | 0
Instalacja c.o.parter |  | 0
Klimatyzacja parter |  | 0
Instalacja wody uzytkowej i ciepłownicza - połączenie z budynkiem głównym |  | 0
Demontaż instalacji elektrycznej II piętro |  | 0
Rozdzielnice II piętro |  | 0
trasy kablowe II piętro |  | 0
Instalacja oświetleniowa II piętro |  | 0
Instalacja gniazd wtykowych II piętro |  | 0
Instalacja sieci strukturalnych II piętro |  | 0
Demontaż instalacji elektrycznej I piętro |  | 0
Rozdzielnice I piętro |  | 0
trasy kablowe I piętro |  | 0
Instalacja oświetleniowa I piętro |  | 0
Instalacja gniazd wtykowych I piętro |  | 0
Instalacja sieci strukturalnych I piętro |  | 0
Demontaż instalacji elektrycznej parter |  | 0
Rozdzielnice parter |  | 0
trasy kablowe parter |  | 0
Instalacja oświetleniowa parter |  | 0
Instalacja gniazd wtykowych parter |  | 0
Instalacja sieci strukturalnych parter |  | 0
Wewnętrzna linia zasilająca |  | 0
Zasilanie central wentylacyjnych |  | 0
Instalacja przyzywowa |  | 0
Instalacja połaczeń wyrównawczych |  | 0
Instalacja odgromowa |  | 0
PROCEDURY ODBIOROWE | 0 | 0
RAZEM |  | 0