Załącznik nr 1 do SWZ

Umowa nr ……………………….

zawarta w dniu ..................... w Raciborzu pomiędzy:

Powiatem Raciborskim, REGON 276255111, NIP 6391982788, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w imieniu którego działają:

- .............................................................

- .............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

................................................................... z siedzibą w .............................., ul. ........................., KSR/CEiDG ………………., NIP ........................., REGON ............................,

reprezentowanym przez ................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie dokonanego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji wyboru Wykonawcy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  -  budowa  i modernizacja dróg transportu rolnego” – etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”).

2.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy obejmującego:

- wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  -  budowa  i modernizacja dróg transportu rolnego” – etap 1 z  lipca 2024r., zwanym dalej „PFU” zgodnie z warunkami umowy,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej,

- wykonanie robót budowlanych budowy i  modernizacji dróg transportu rolnego na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków w gminie Krzyżanowice na podstawie dokumentacji projektowej, w zakresie i ilościach zgodnych z PFU zgodnie z warunkami umowy.

3. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina Krzyżanowice  -  budowa  i modernizacja dróg transportu rolnego” – etap 1 w dalszej części umowy zwane jest „budową i modernizacją”.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ sporządzona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym PFU dotyczące przedmiotu niniejszej umowy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz  niniejsza umowa.

5. Realizacja rzeczowo-finansowa zadania będzie się odbywała zgodnie z opracowanym i przedłożonym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego, harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanym dalej „harmonogramem”.

6. Harmonogram zostanie każdorazowo zaktualizowany przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia wystąpienia zmian w realizacji przedmiotu umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie konieczności Wykonawca może wystąpić również z propozycją zmiany harmonogramu bez wniosku Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany treści umowy. Zaktualizowany harmonogram Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, który w przypadku braku uwag, harmonogram ten zatwierdza. Zatwierdzony harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla stron.

7. Przedmiot umowy jest realizowany w  ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 4 – Inwestycje w środki trwałe, Poddziałanie 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, Operacja typu „Scalanie gruntów”.

8. Wykonawca oświadcza, że:

1) zapoznał się z załącznikami do umowy, a co za tym następuje z całkowitym zakresem zadania, stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, wymogami Zamawiającego, właściwymi normami również w zakresie ochrony środowiska, ogólnymi uwarunkowaniami miejscowymi, w tym terenu budowy i w swoich ocenach uwzględnił niezbędny nakład pracy oraz środków potrzebnych do jej wykonania, w sposób wykluczający ewentualne roszczenia wobec Zamawiającego,

2) uwzględnił ewentualne zagrożenia i ryzyka związane z wykonywaniem prac objętych niniejszą umową,

3) uwzględnił w swojej ofercie i wartości ryczałtowej zadania doprowadzenie podłoża do właściwego ustabilizowania, wyprofilowania i zagęszczenia (tak aby moduł wtórnego odkształcenia tego podłoża nie był mniejszy niż 80 MPa) poprzez wykonanie wzmocnienia gruntu bądź poprzez inną metodę określoną przez projektanta Wykonawcy,

4) zapoznał się z minimalną konstrukcją poszczególnych dróg przedstawioną w PFU oraz                    w przypadku w którym dokona zmiany konstrukcji dróg, zachowa wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów i nawierzchni dróg przedstawiając w tym zakresie merytoryczne uzasadnienie.

Powyższa zmiana nie może stanowić roszczeń finansowych oraz czasowych Wykonawcy względem Zamawiającego i winna zostać ujęta w cenie ryczałtowej zadania;

- uwzględnił potrzebę dojazdu do okolicznych posesji i pól w celu ich użytkowania,

6) uwzględnił w ofercie konieczność ewentualnej przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budową i modernizacją.

§ 2

Obowiązki stron

- Strony umowy zobowiązane są do:

- wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.

- Obowiązki Zamawiającego:

- dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej PFU obejmującego przedmiot niniejszej umowy w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

- konsultowanie na bieżąco opracowywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

- dokonanie odbiorów dokumentacji projektowej, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, pod względem zgodności z PFU i niniejszą umową,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy każdorazowo na podstawie złożonego pisemnego wniosku Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, lecz nie później niż w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę,  zgłoszenia robót),

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i jego realizacja,

- dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę,

- dokonanie odbiorów na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

- prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami umowy, PFU oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z § 3 niniejszej umowy w oparciu o PFU, oraz w zakresie wynikającym z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających,

- konsultowanie na bieżąco z Zamawiającym rozwiązań projektowych,

- zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,

- prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z realizacją  przedmiotu umowy zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót,

- każdorazowe przyjęcie placu budowy,

- realizacja rzeczowo - finansowa i rozliczenie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem, wymaganiami niniejszej umowy oraz aktualizacja tego harmonogramu,

- rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych po uzyskaniu zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót),

9)    zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności bhp,

- uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia robót,  ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,

- zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac,

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego - za szkody na budowie odpowiada Wykonawca,

- umożliwienie właścicielom i użytkownikom sąsiednich posesji i pól, dojazdu do tych posesji i pól w celu ich użytkowania,

12) posiadanie polisy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć               w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na minimalną kwotę 900 000 zł (dziewięćset tysięcy zł) – ważną od daty podpisania umowy do dnia odbioru końcowego,

- zapewnienie nadzorów branżowych przy realizacja robót w pobliżu sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej,

- zastosowanie fabrycznie nowych materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, spełniających wszystkie wymogi niniejszej umowy określone przepisami prawa,

- dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy dla stosowanych materiałów, w tym niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego,

- przedstawianie niezbędnych recept oraz wykonania badań do odbioru robót zanikowych            i ulegających zakryciu wraz z opracowaniem wyników tych badań oraz uczestniczenia           w odbiorach tych robót,

- przekazanie Zamawiającemu atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i wyrobów,

- zapewnienia bieżącej i kompletnej obsługi geodezyjnej w trakcie całej realizacji przedmiotu umowy,

- jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających            z następujących  przepisów:

- ustawy Prawo ochrony środowiska,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- oraz obowiązujących w miejscu wykonywania umowy przepisów miejscowych,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- zapewnienie dozoru mienia na placu budowy na własny koszt,

- koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

- prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu na każde wezwanie oraz osobom przez niego umocowanym, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

- zgłaszanie dokumentacji projektowej oraz robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska,

- zapewnienie zespołu projektowego, kadry i osób do nadzoru nad prowadzonymi robotami - z niezbędnymi uprawnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów,

- wykonywania czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa,

- utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy, na własny koszt,

- wykonanie i montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej o powierzchni min. 1,5 m2  umocowanej na słupku lub słupkach, zawierającej min. informację o inwestorze, długości i terminie wykonania oraz skróconą nazwę zadania (tablica oraz grafika powinna być wykonana w technologii gwarantującej trwałość, a treść uzgodniona z Zamawiającym) w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

- likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz nieruchomości sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów  dróg i fragmentów przylegającego terenu,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,

- przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 7 i przekazanie jej Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie obowiązki Wykonawcy ujęte w ust. 3 niniejszego paragrafu zawarł w cenie ryczałtowej wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego paragrafu podlegają w szczególności:

- roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane bezpośrednio                                z wykonywaniem robót,

- pracownicy i osoby trzecie z tytułu odpowiedzialności cywilnej za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 12 niniejszego paragrafu powinno obejmować szkody powstałe w związku z budową wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz wyrządzone w mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, w szczególności na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ oraz PFU i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 3

Dokumentacja projektowa

- Wykonawca opracuje dokumentację projektową w oparciu o PFU i pozostałe załączniki do umowy dla budowy i modernizacji dróg szerokości 4,0 m o łącznej długości 5,767 km w szczególności:

- budowa dróg: nr D-26 o dł. 102 m, nr D-27 o dł. 102 m, nr D-22b o dł. 77 mb,

- modernizacja dróg: nr D-2b o dł. 589 m, nr D-2d o dł. 160 m, nr D-3 o dł. 379 m, nr D-5 o dł. 562 m, nr D-7a o dł. 1219 m, nr D-7b o dł. 467 m, nr D-20a o dł. 189 m, nr D-20b o dł. 122 m, nr D-152 o dł. 831 m, nr D-22a o dł. 641 m, nr D-22c o dł. 85 m, nr D-23 o dł. 242 m,

2. Dokumentacja projektowa obejmuje:

1)    pozyskanie niezbędnych map do opracowania projektu,

- dla dróg planowanych do budowy - projekt budowlany w tym: projekt zagospodarowania terenu i  projekt architektoniczno-budowlany,

- dla dróg planowanych do modernizacji - dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę obejmującą: stronę tytułową, opis techniczny, lokalizację każdej z dróg w obrębie ewidencyjnym Roszków, przekroje poprzeczne, plan zagospodarowania terenu dla każdej z tych dróg,

- projekt przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogę nr D-22a wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla tego zjazdu oraz niezbędnymi uzgodnieniami,

- przedmiar robót z podziałem na poszczególne drogi,

- kosztorys inwestorski z podziałem na poszczególne drogi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zgody wymagane przepisami.

3. Zamawiający nie wymaga opracowania jednej kompletnej dokumentacji dla wszystkich dróg. Dopuszcza się opracowanie kilku dokumentacji projektowych które będą obejmować poszczególne drogi na całej długości.

4. Zamawiający na czas wykonania przedmiotu umowy udzieli Wykonawcy niezbędnych: pełnomocnictw oraz upoważnień do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku Wykonawcy w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

5. Bieżące konsultacje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej winny być udokumentowane pisemnie. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań, oraz ich korekt.

6. Wykonawca uzyska każdorazowo wymagane zezwolenia na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót) od organu administracji architektoniczno-budowlanej.

7. Dokumentacja realizowana w ramach niniejszej umowy będzie wykonana każdorazowo w następujących ilościach:

1)	po 4 egz. projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

2)   po 4 egz. dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę o którym mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

3)   po 3 egz. projektu przebudowy zjazdu z drogi krajowej nr 45 na drogę nr D-22a wraz z projektem stałej organizacji ruchu dla tego zjazdu oraz 1 kompletem niezbędnych uzgodnień, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

4)   po 2 egz. przedmiarów robót z podziałem na poszczególne drogi, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

5)   po 2 egz. kosztorysów inwestorskich z podziałem na poszczególne drogi, o których mowa w ust. 2 pkt 6 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

6)   po 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

7)    po 3 egz. projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, o których mowa w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

8)	1 komplet uzgodnień, opinii i zgód, o których mowa w ust. 2 pkt 9 niniejszego paragrafu w formie papierowej,

9)	płytę CD lub DVD kompletu dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2-9 niniejszego paragrafu w formie elektronicznej w plikach PDF, ponadto dokumentacje o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 w formie edytowalnej (doc, dwg) oraz w ust. 2 pkt 5-6 w formie edytowalnej (ath).

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu każdorazowo komplet dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 niniejszej umowy. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletna.

9. Zamawiający każdorazowo potwierdzi otrzymanie dokumentacji projektowej protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru. W przypadku ujawnienia wad i braków w dokumentacji projektowej, Wykonawca każdorazowo usunie te braki i wady do czasu zakończenia czynności odbiorowych. Czynności odbiorowe dokumentacji  każdorazowo powinny zakończyć się w terminie do 10 dni od daty jej otrzymania  przez Zamawiającego podpisaniem protokołu częściowego z wyszczególnieniem których dróg ten protokół dotyczy. W przypadku nieusunięcia braków i wad w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, Zamawiający zwróci Wykonawcy omawianą dokumentację wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru.

- W wypadku zwrotu dokumentacji, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wykona uzupełnienia lub poprawi należycie dokumentację projektową na własny koszt. Poprawioną dokumentację projektową Wykonawca powtórnie przekaże Zamawiającemu do odbioru, który będzie prowadzony według zasad opisanych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

§ 4

Prawa autorskie

      - Wykonawca oświadcza, iż w dniu wydania Zamawiającemu utworów wytworzonych w ramach niniejszej umowy, będzie posiadać autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów lub ich części, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów oraz jego egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier,

- zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line,

- wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line,

- rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, w szczególności drukiem, w postaci książkowej (w tym również w ramach utworów zbiorowych), w czasopismach,                          w publikacjach promocyjnych, w ramach produktów elektronicznych, w tym w ramach elektronicznych baz danych, na nośnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych, elektronicznych, również w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych (np. typu Intranet), jak i Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na życzenie, w drodze użyczenia utworu,

- wypożyczania, najmu, użyczania, dzierżawy lub wymiany nośników, na których przedmiot umowy utrwalono, utrwalonych i zwielokrotnionych stosownie do niniejszego ustępu pkt 1 i 2, przy zastosowaniu dowolnej techniki udostępniania, w szczególności określonej w pkt 3 i 4 niniejszego ustępu,

- nadawania za pomocą wizji (przewodowej albo bezprzewodowej) przez stację naziemną, jak i za pośrednictwem satelity,

- odtwarzania i wystawiania,

- publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- zezwalania na zasadzie wyłączności na wykonywanie zależnych praw autorskich lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań oraz korzystania z tych opracowań                     i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych w niniejszym ustępie,

- modyfikowania całości, poszczególnych dokumentacji, fotografii oraz ich pojedynczych fragmentów, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian, adaptacji, łączenia oraz jego fragmentów z innymi dziełami.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na  których utrwalono utwory zarówno w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym.

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń praw majątkowych osób trzecich. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy.

6. Wykonawca gwarantuje, że twórca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego przysługujących twórcy praw osobistych do utworów i ich dalszych opracowań, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 5

Wymogi zatrudnienia

- Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niniejsze roboty budowlane pod kierownictwem kierownika budowy lub kierowników robót były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm):

- wykonywanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót przygotowawczych i ziemnych i zagospodarowania terenu,

- wykonywanie wszystkich robót mechanicznych i ręcznych związanych z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów.

2.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie 10 dni od daty przekazania placu budowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

3.  Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu do Umowy ( Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).

4.  W   celu   weryfikacji   zatrudniania,   przez   wykonawcę   lub   podwykonawcę,  na  podstawie  umowy  o  pracę,   osób    wykonujących   wskazane    przez   zamawiającego   czynności    w    zakresie    realizacji   zamówienia,   Zamawiający może żądać w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania w tej sprawie) w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. W przypadku opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy.

§ 6

- Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 165 dni od daty podpisania umowy.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 7

- Odbiory

- Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- częściowy – stanowiący podstawę odbioru dokumentacji projektowych oraz do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części prac i robót,

- końcowy – stanowiący również podstawę do wystawienia faktury końcowej.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych. W razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odkryć te roboty w zakresie niezbędnym do zbadania wykonanych robót,                 a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt. Inspektor nadzoru inwestorskiego odbiera roboty, o których mowa wyżej w terminie do 3 dni od daty ich zgłoszenia.

3. Odbiory częściowe będą dotyczyć:

- odbioru dokumentacji projektowej, z tym iż za odbiór dokumentacji projektowej uznaje się podpisanie protokołu częściowego lub protokołów częściowych obejmujących wszystkie drogi,

- wykonania min. 35% wartości robót budowlanych,

- wykonania min. 70% wartości robót budowlanych.

4. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany „Protokół częściowy”. Protokół częściowy będzie podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych przedstawicieli Zamawiającego wyszczególnionych w niniejszej umowie.

5. Odbiór częściowy dokumentacji projektowej dokonywany będzie zgodnie z zapisami  ujętymi w § 3 niniejszej umowy. Protokół częściowy dla robót budowlanych sporządzony będzie w układzie zgodnym z harmonogramem w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wykonania robót. Wartość wykonanych robót budowlanych musi odzwierciedlać stan zaawansowanych robót na budowie.

6. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy, a w szczególności:

- Dziennika budowy,

- recept na planowane do wbudowania materiały,

- świadectw na planowane do zastosowania i zabudowania materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.),

- protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań                i prób.

7. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zażąda wykonania badań w celu potwierdzenia że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt.

8. W razie gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, złożonego w siedzibie Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy.

- Do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumentację powykonawczą budowlaną opisaną, podpisaną i skompletowaną w 1 egzemplarzu,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- świadectwa na zastosowane i zabudowane materiały i wyroby (deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp.), opisane i ostemplowane przez kierownika budowy,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań                i prób,

- oświadczenie geodety o wykonaniu pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

- Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, po spełnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 11-12, a zakończy je w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół odbioru końcowego”.

- Zamawiający ma prawo przedłużyć czynności odbioru końcowego do czasu przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 12.

- Do czasu zakończenia czynności odbioru końcowego, Wykonawca uporządkuje teren budowy oraz sąsiadujące nieruchomości użytkowane przez Wykonawcę, oraz dokona na własny koszt  renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów dróg i fragmentów przylegającego terenu.

- Protokół odbioru końcowego ze strony Zamawiającego podpisuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, natomiast ze strony Wykonawcy - Wykonawca lub osoby posiadające pisemne upoważnienie Wykonawcy do  podpisania tego protokołu.

- Z dniem dokonania odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko uszkodzenia przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jest wadliwy w sposób który uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

- wady nadające się do usunięcia to:

- Wykonawca usunie te wady w trakcie prowadzonych czynności odbioru końcowego,

- wady nienadające się do usunięcia to:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy.

- Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 8

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

brutto: ......................... zł

(słownie: ................................................ złotych .../100),

w tym:

netto: ........................... zł

(słownie: ................................................. złotych ..../100)

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ..................... zł

(słownie: ................................................ złotych ..../100)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest tzw. „wynagrodzeniem ryczałtowym” i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym obowiązki Wykonawcy ujęte w §2 ust. 3 niniejszej umowy oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty i nie może ono zostać podwyższone. Zawiera ono ponadto następujące koszty: uzyskania niezbędnych uzgodnień, nadzoru autorskiego, wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowego zabezpieczenia istniejących sieci w trakcie prowadzenia prac, organizacji placu budowy wraz z późniejszą likwidacją, koszt tablicy informacyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty wykonania badań do odbiorów robót wraz z opracowaniem wyników tych badań, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), koszty koniecznych napraw powstałych na skutek prowadzonych robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności ustalenia kosztów części zakresu robót, strony ustalają, iż podstawą do tego ustalenia będą wskaźniki kosztorysowe oraz ceny minimalne materiałów (bez kosztów zakupu) i sprzętu z ostatnich wydanych przed tymi wyliczeniami zeszytów SEKOCENBUD  a w wypadku ich braku w tych zeszytach – jako minimalne z rynku.

- Wynagrodzenie będzie płatne częściami po spisaniu: protokołów częściowych (w przypadku dokumentacji projektowej - obejmujących wszystkie drogi) oraz po odbiorze końcowym. Do czasu dokonania pozytywnego odbioru końcowego, Wykonawca nie może wystawić faktury końcowej.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 9

Warunki płatności

- Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zapłata faktur częściowych nastąpi w terminie 30-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem  częściowym,  na konto bankowe podane na fakturze przez  Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8 – 10 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca składając fakturę częściową, która zawiera wynagrodzenie za zakres wykonywany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, załącza do niej zestawienie określające wysokość wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców z powyższego tytułu, w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

- Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy wypłaconego zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po dokonaniu pozytywnego odbioru końcowego na podstawie podpisanego Protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, na konto bankowe podane na fakturze  przez  Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 8 – 10 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca składając fakturę końcową, stosuje odpowiednio ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca wystawi faktury częściowe i fakturę  końcową w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołów, o których mowa w § 7 ust. 4 i 14 niniejszej umowy.

- Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców faktury płatne będą przez Zamawiającego po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, biorących udział w realizacji odebranych robót. Pisemne dowody winny być przedłożone Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni przed terminem zapłaty, w następujących formach:

- potwierdzenie dokonania przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy wraz z kopią faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z oznaczoną datą jej otrzymania przez Wykonawcę,

lub

- oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Wzór oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w części równej wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którego Wykonawca nie udowodnił w sposób określony w ust. 8 oraz jest zwolniony z zapłaty odsetek z tytułu zapłaty tej części wynagrodzenia Wykonawcy, którego zapłata została wstrzymana.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca może dochodzić odsetek od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia u Zamawiającego dokumentów potwierdzających zasadność zapłaty wynagrodzenia.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego oraz obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej za odstąpienie od umowy na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wystawca faktury oświadcza, że rachunek bankowy na który zostanie dokonana płatność  posiada konto pomocnicze VAT w celu dokonania zapłaty poprzez mechanizm podzielonej płatności oraz konto bankowe zostało zgłoszone na Białą listę podatników.

- W celu poprawnego wystawienia i dostarczenia f-ry do właściwego odbiorcy poprzez Krajowy System e – Faktur, należy dodać podmiot inny niż nabywca główny, wskazać rolę „odbiorca” oraz podać indywidualny identyfikator wewnętrzny o numerze 6391982788-00018 oraz nazwę odbiorcy wraz z adresem.

- Dane do wystawienia faktury VAT:

Nabywca:	Powiat Raciborski

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

NIP: 6391982788

Odbiorca:	Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4

47-400 Racibórz

§ 10

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania,                   w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 8 ust. 1 stanowiące kwotę: ........................ zł (słownie:...................... złotych ...../100). Zabezpieczenie wniesiono w : …………………….

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- pozostała część, tj. 30 %  najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca udziela ...... - miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 7 ust. 14 niniejszej umowy.

- Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 K.C. rozszerzenie okresu rękojmi na podstawie umowy na okres jaki udzielono gwarancji tj. do ....... miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego protokołem o którym mowa w § 7 ust. 14 niniejszej umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad:

  - stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego w terminie podanym w protokole spisanym na tę okoliczność lub

  - w terminie do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Strony ustalają następujące terminy przeglądów gwarancyjnych:

- w okresie trwania gwarancji – na każde pisemne wezwanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem,

- przed upływem ostatecznego terminu gwarancji.

- Z przeglądów gwarancyjnych opisanych w ust. 5 spisane zostaną protokoły.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie podanym w protokole spisanym na okoliczność dokonania przeglądu gwarancyjnego lub w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 12  niniejszej umowy w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie tych dokumentów,

- w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 5 pkt 1 niniejszej umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, o których mowa w § 7 niniejszej umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- W przypadku wykonywania umowy przez Podwykonawcę:

a) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

c ) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę   z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 456 ust. 1 Ustawy oraz w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony uzgadniają, iż w wypadku wystąpienia kar, o których mowa w ust. 1 – wyliczoną równowartość tych kar Zamawiający może potrącić bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę spowoduje, że Zamawiający poniesie szkodę w postaci nie uzyskania, uzyskania w mniejszej wysokości lub konieczność zwrotu dofinansowania, dotacji od podmiotów trzecich, Wykonawca w pełni pokryje Zamawiającemu powstałą z tego tytułu szkodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13

Zmiana postanowień umowy

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych  przypadkach:

1) zmiany mające wpływ na terminy wykonania umowy, o których mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy:

- opóźnienie w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i zgód niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,

- wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części,

- działanie sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,

- wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu, śniegu lub występowanie temperatur poniżej – /minus/ 5ºC uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 5 dni,

- protestów mieszkańców lub innych osób fizycznych i prawnych,

- konieczność wykonania robót dodatkowych lub rozszerzenie zakresu robót, jeżeli będą niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,

- wystąpienie kolizji z sieciami i innymi urządzeniami infrastruktury technicznej, która uniemożliwia terminowe zakończenie robót,

- wstrzymanie prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie robót,

- z powodu działań osób trzecich (prawnych i fizycznych) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu robót i usług (nie wykraczająca poza regulacje art. 454 ust 2 Ustawy) w następujących przypadkach:

a)   poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,

b)  aktualizacji rozwiązań projektowych, z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,

c)  usunięcie kolizji z sieciami i innymi urządzeniami infrastruktury technicznej,

3)  zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

- zmiany stawki od podatku i usług,

- rezygnacja z wykonania części robót,

- konieczność wykonania robót dodatkowych,

- rozszerzenie zakresu robót,

- zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

4) możliwa jest zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy pod warunkiem posiadania wymaganych przepisami uprawnień,

5)  w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 454 - 455 Ustawy,

- Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .

- Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

- sposób inicjowania zmian:

- Zamawiający:

- wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

- wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

- Wykonawca:

- wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w protokole konieczności dokonania zmiany umowy.

- W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1 i 2 oraz w przypadku braku zastrzeżeń do protokołu konieczności dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Zamawiający określa minimalną wartość lub wielkość świadczenia stron umowy w wysokości 90% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i w Ustawie Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy również  w przypadkach:

- w razie wystąpienia przesłanek z art. 456 Ustawy,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonania dokumentacji projektowej bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem bezskuteczności,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od daty uzyskania zezwolenia na realizację robót budowlanych od organu administracji architektoniczno-budowlanej, oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem bezskuteczności,

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem postanowień § 13 niniejszej umowy,

- stwierdzenia, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową,

- o którym mowa w § 9 ust. 16 niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

  - po wykonaniu czynności z pkt 1-3 Wykonawca wyda Zamawiającemu plac budowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - z czynności, o której mowa w pkt 4 i 6 sporządzony zostanie protokół.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie dwóch miesięcy od  terminu zapłaty ustalonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Podwykonawcy

- Wykonawca za pomocą Podwykonawców:

1)	…………………………………………………………………………………………….

2)	……………………………………………………………….……………………………

wykona następujący zakres:

………………………………………………………………………………………………..

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:

  - zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - termin realizacji robót przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę - odpowiadający terminowi określonemu w niniejszej umowie,

  - zasady odbiorów częściowych  i odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszej umowie,

  - wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy lub przez podwykonawcę dla dalszego podwykonawcy,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

  - unormowania dotyczące rękojmi i gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - równoważne z wymaganymi przez Zamawiającego od  Wykonawcy,

  - unormowania dotyczące obowiązku ubezpieczenia podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy - procentowo równoważne do zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 12 i ust. 5 i 6 niniejszej umowy,

  - zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,

  - podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

  - wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 8 - 10 nie stosuje się, jako bezprzedmiotowych.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy projektu umowy                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia w przypadku gdy projekt:

1)  nie spełnia  wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 4 umowy,

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw w przypadkach, gdy umowa nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 5.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) lit. d) niniejszej umowy.

- Postanowienia pkt 1 ÷ 11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

14.Wykonanie prac w przez podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy                         i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców (dalszych podwykonawców) jak za własne.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

- Zamawiający:

- inspektora nadzoru inwestorskiego:  .......................................

- pozostali przedstawiciele Zamawiającego:

- ......................................................

- …………………………………..

- Wykonawca:

- projektanta:………………………….

- kierownika budowy: ................................

- Zamawiający może w każdym czasie zmienić swoich przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powiadamiając o tym drugą stronę. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Zakres działania osób wyszczególnionych w ust. 1 określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz upoważnienia wynikające z niniejszej umowy.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego wraz                    z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

  - wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,

  - niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,

  - dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

  - podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

  - zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie jest skuteczne z momentem jego doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

- Niniejszą umowę wraz załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla Zamawiającego i 1 (jednym) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do umowy nr……………………..

Nazwa zadania: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY* (DALSZEGO PODWYKONAWCY)*

biorącego udział w realizacji części przedmiotu umowy

wykonanej w okresie od dnia ……………….. do dnia ……………….

Będąc należycie upoważnionymi i reprezentując Podwykonawcę* (dalszego Podwykonawcę)*:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu)

w zakresie robót ……………………………………………………………………………………………….……..

………………………………………………………………………………………………………

(w skrócie)

realizowanych w ramach zadania j.w. oświadczam, iż :

- na podstawie umowy nr …………………………… z dnia …….…..……………… za wykonane roboty w w/w okresie przysługuje mi/nam wynagrodzenie w kwocie brutto …….………………zł w tym podatek VAT ……………… zł, kwota netto …………..……… zł.

- należne mi/nam wynagrodzenie w kwocie …………………….. zł brutto zostało uregulowane przez ………………………………………………………………………………………………… (nazwa podmiotu), w związku z czym nie będziemy dochodzić przedmiotowej kwoty od Zamawiającego – Powiatu Raciborskiego.

- wszystkie prace są wykonywane przeze mnie/nas samodzielnie, bez udziału dalszych podwykonawców*/prace wykonywane były przy udziale dalszych podwykonawców, których oświadczenie o analogicznej treści jak niniejsze załączamy*

………………….……………………………….

(podpisy należycie upoważnionych przedstawicieli)

*niepotrzebne skreślić.