Załącznik nr 5 do SWZ

Umowa nr …..IZP.272.2024

zawarta w dniu …...2024 roku w  Borzęcinie  pomiędzy Gmina Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, reprezentowaną przez:

1. Pana mgr Pawła Kułaka		 – Wójta Gminy

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
NIP: 869-13-18-251,  REGON: 000532180

a   

…………………………………………..

z siedzibą  w …………………… ul. ………………………..

NIP: ............, REGON: ........... ,

zarejestrowaną  w …………. ( KRS / ewidencji działalności gospodarczej)

reprezentowaną przez : ………………………………………

zwaną w tekście umowy „Wykonawcą”

Podstawą zawarcia umowy jest przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym wariant I art. 275 pkt 1, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika 
z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 250027K „Biedacz-Grądy”w miejscowości Bielcza, w kilometrażu 0+000 – 0+635 wraz z przebudową skrzyżowania dróg gminnych nr 250028K „Biecza-Biadoliny” i 250027K „Biedacz-Grądy” oraz pozyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

- 2.  Zakres umowy obejmuje:

- przygotowanie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach łącznie z raportem oddziaływania na środowisko (w razie potrzeby),

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziałów działek koniecznych do przeniesienia własności,

- sporządzenie opracowań geotechnicznych w zależności od kategorii posadowienia,

- wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczych chodników wraz z odwodnieniem,

- wykonanie projektów przekładek urządzeń kolidujących z projektowaną budową (o ile występują),

- opracowanie projektów organizacji (docelowej i czasowej) wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez właściwe organy,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6,

- sporządzenie planu BIOZ,

- - pozyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

3. W ramach wynagrodzenia za opracowanie przedmiotu zamówienia projektant udzieli wyjaśnień i
odpowiedzi w przypadku zadanych pytań w trakcie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

- Wykonawca na etapie projektowania, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe i przedstawi do zatwierdzenia koncepcję realizacji inwestycji.

- Wykonawca skompletuje wszystkie materiały stanowiące załączniki do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z oświadczeniem projektanta oraz oświadczeniem sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do Urzędu Gminy w Borzęcinie dokumentacje w wersji na papierze w ilości:

- projekt budowlano - wykonawczy – 4 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.,

- kosztorys inwestorski – 2 egz.,

- przedmiar robót – 2  egz.,

a ponadto formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF” i w wersji edytowalnej na płycie CD w ilości 1 egz.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania niniejszej umowy. Potwierdza ponadto, że za realizację przedmiotu umowy będą odpowiedzialne osoby mające odpowiednie uprawnienia, przygotowanie zawodowe, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące odpowiednimi materiałami niezbędnymi dla pełnego i prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

l.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, wykonanego zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, doświadczeniem zawodowym oraz zasadami sztuki architektonicznej i budowlanej, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych oraz najlepiej rozumianym interesem Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części zamówienia osobom trzecim na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i potencjał niezbędny do ich wykonania - za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania osób trzecich 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Wykonawca odpowiada w pełni przed Zamawiającym za realizację zadań powierzonych osobom trzecim.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnej dyspozycyjności w trakcie trwania postępowania związanego 
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie Zamawiającego 
o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad stwierdzonych w dokumentacji, 
w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentacji na zapytania wykonawców robót budowlanych, w formie pisemnej i elektronicznej - w ramach wynagrodzenia opisanego w niniejszej umowie.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 360 dni od dnia podpisania umowy.

§ 4.

WSPÓŁPRACA I UZGODNIENIA

- 1. Koordynatorem prac objętych zamówieniem ze strony Zamawiającego będzie: Pan Kazimierz Sobota i Pani Agnieszka Piekarska, tel.: 14 6846104, email: inwestycje@borzecin.pl

- 2.  Ze strony Wykonawcy przedmiot umowy realizowany będzie przez:

1) ……………………...…….., nr tel. …………….………. , e-mail: ……………... - pełniącego funkcje

Projektanta, posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej.

W przypadku zmiany  Projektanta osoba ją zastępująca musi posiadać co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz co najmniej doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. odpowiadające punktacji jaką oferta otrzymała w kryterium oceny ofert określonym w SWZ).

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych  wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby pełniącej funkcje Projektanta, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

5. Na etapie wykonywania dokumentacji Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące merytorycznych rozwiązań projektowych z przedstawicielem Zamawiającego.

§ 5.

ODBIÓR DOKUMENTACJI

l.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację do Urzędu Gminy w Borzęcinie wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz zgodności z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami i normami. Oświadczenie to stanowić będzie integralną część dokumentacji.

2.   Zamawiający dokona odbioru opracowania w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3.   Podpisanie protokołu, o którym mowa w ust. 2 przez Zamawiającego, nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości opracowań, w szczególności nie wpływa na uprawnienia wynikające z rękojmi za wady.

§ 6.

WYNAGRODZENIE

- 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: ……………….. zł netto (słownie: ………….), plus należny podatek VAT …. % 
w wysokości …………. zł (słownie: ………..) co daje kwotę: ………… brutto (słownie: ………..) zgodnie z ofertą.

- 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie opłaty administracyjne oraz wszelkie inne koszty  niezbędne do sporządzenia kompletnego opracowania opisanego w § l oraz jednokrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- 3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z realizacji umowy.

- 4. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, a podstawą jej wystawienia będzie obustronnie podpisany bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji.

- 5. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

- 6. Faktura wystawiona będzie na Zamawiającego, nabywcę: Gminę Borzęcin, 32-825 Borzęcin (NIP 869-13-18-251). Odbiorcą faktury będzie: Urząd Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G.

§ 7.

PRAWA AUTORSKIE

- 1. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nabywa prawa autorskie majątkowe do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy.

- 2. W związku z nabyciem przez Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowań będących przedmiotem umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- 3. Powyższe ustalenia nie naruszają praw osobistych Wykonawcy do opracowań będących przedmiotem umowy oraz ich części co powoduje, że nie można usuwać oznaczeń określających autora opracowania.

- 4. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu opracowań, o których mowa w § 1 także w przypadku rozwiązania umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszystkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe.

- 5. Wykonawca oświadcza, że z dniem protokolarnego przekazania dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji a Zamawiający oświadcza, że prawa te przyjmuje.

- 6. Autorskie prawa majątkowe obejmują następujące pola eksploatacji:

l) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji wersji papierowej kserowanie 
i skanowanie, wersji elektronicznej, kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono:

  - użyczenie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację utrwalono, 
w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu 
o zamówienie publiczne na realizację robót w oparciu o dokumentację, innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania nadzoru lub innych opracowań projektowych na zlecenie Zamawiającego, osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, innym podmiotom i jednostkom, środkom masowego przekazu w wersji papierowej, elektronicznej za pośrednictwem internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

  - wprowadzenie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2 lit. a

  - zamieszczenie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci internet,

  - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż określony 
w pkt. 2 publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- 7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- 8. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu w sposób określony 
w ust. 6 na każdym odrębnym polu eksploatacji.

- 9. Sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami.

- 10. Przejęcie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji oraz nośników, na których utrwalono dokumentację w ilości określonej 
w umowie.

- 11. Wykonawca upoważnia również Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 umowy do zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, zezwala na dokonywanie wszelkich zmian, adaptacji dokumentów nią objętych ze względu na cel niniejszej umowy z zastrzeżeniem ich dokonania przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

§ 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- 1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi poprzez zapłatę kar umownych.

- 2. Zamawiający może Wykonawcy naliczyć kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia — w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia określonego w § 3 niniejszej umowy

- 2) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad

3) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek;

- 4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany  wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

- 5) za odstąpienie od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- 4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (przenoszącego zastrzeżone kary umowne) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- 5. Strony uzgadniają, że w przypadku naliczania kar umownych będą one potrącane w pierwszej kolejności 
z należności wynikającej z wystawionej faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- 6. Łączna, maksymalna wartość dochodzonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 9.

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

l) nie podjęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, mimo dodatkowego wezwania,

2) zwłoki po stronie Wykonawcy związanej z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego o co najmniej 10 dni.

- 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku na dzień odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
i materiałami bez obowiązku Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający może odmówić przyjęcia dokumentów niekompletnych lub wadliwych. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do prac, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odstąpienie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.

- 3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający, obowiązany jest do dokonania odbioru prac projektowych przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 10

ZMIANY W UMOWIE

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie

1) zmiany, w tym wydłużenia terminu wykonania zamówienia w związku z:

a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia,

b) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

c) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

d) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację zamówienia,

2) zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności Projektanta. Zmiana Projektanta musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz co najmniej doświadczenie osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. odpowiadające punktacji jaką oferta otrzymała w kryterium oceny ofert określonym w SWZ).

3) Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Strony postanawiają również, iż zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzględnieniu następujących warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysokości wynagrodzenia: 
1) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 10% niż wysokość wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, ogłaszanym w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” do 20 dni po upływie pierwszego półrocza,

3) Zamawiający nie dopuszcza zmian wynagrodzenia o wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 w zakresie kosztów objętych zmianami możliwymi do przeprowadzenia na podstawie ust. 2, w szczególności kosztów pracowniczych; 
4) W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 pkt 2 Wykonawca lub Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 31 dni po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,  może złożyć wniosek odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

5) Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu pisemną kalkulację szczegółowo uzasadniającą zmianę cen materiałów lub kosztów. Z uprawnienia tego może skorzystać także Zamawiający; 
6) Jeżeli Wykonawca, w terminie określonym w ust. 2 pkt 4 nie wystąpi do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia Zamawiający uzna, że zmiany cen materiałów lub kosztów nie mają faktycznego wpływu na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 
7) Zamawiający w terminie do 21 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy, rozpatrzy wniosek o zmianę umowy w zakresie określonym w ust. 2  pkt 2. 
Zamawiający uprawniony jest do: 
a) dokonania zmiany umowy w przypadku uznania zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja potwierdzi że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) niewyrażenia zgody na dokonanie zmiany umowy w przypadku uznania braku zasadności złożonego wniosku, tj. jeżeli przedłożona kalkulacja nie potwierdzi, że zmiany ceny materiałów i kosztów wpływają na wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. O swoim stanowisku Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. 
8) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 lit. b) Wykonawca w terminie 21 dni ponownie może przedstawić kalkulację uzasadniająca zmianę wynagrodzenia z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Zamawiający ponownie dokona analizy nowej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający uprawniony jest do czynności określonych w ust. 2 pkt 7 lit a i b. 
9) Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do umowy, nastąpi od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części umowy. 
10) Zamawiający wskazuje, że maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia brutto.
11) W przypadku zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, Wykonawca niezwłocznie dokona zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w trybie określonym w ust. 2 pod rygorem zapłaty kary umownej.

§ 11.

GWARANCJA i RĘKOJMIA ZA WADY

- 1.  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach dokumentacji dostrzeżonych przez niego.

- 2. Wykonawca udziela gwarancji jakości 36 miesięcy na dokumentację od daty podpisania protokołu odbioru.

- 3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji. Okres rękojmi za wady dokumentacji odpowiada okresowi opisanemu w ust. 2.

- 4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji w okresie gwarancji i rękojmi w terminie ustalonym przez Zamawiającego  lub w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, a w przypadku, gdy ich nie usunie, Zamawiający zleci wykonanie dokumentacji zamiennej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, będzie rozstrzygać Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności.

4.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                           WYKONAWCA :