Nr RI…...2024 - projekt

zawarta w dniu ………2024 r. na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie **podstawowym** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej „ustawą Pzp” pomiędzy:

**Gminą Grębocice** NIP 692-22-57-472 – **Urzędem Gminy Grębocice** z siedzibą przy ul. Głogowskiej 3, 59-150 Grębocice,

zwaną dalej **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

**Romana Jabłońskiego** – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie **Beaty Dzumyk** **–** Skarbnika Gminy

**a**

**…………………………………………**

zwanym dalej **Wykonawcą,** reprezentowanym przez:

**…………………………………………**

o treści następującej:

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym   
   w m. Rzeczyca**.** Klasyfikacja budżetowa: ***801-80104-6050.***
2. Zakres robót obejmuje:
   1. Roboty ogólnobudowlane:
3. Stan surowy
4. Roboty wykończeniowe
5. Roboty elewacyjne
   1. Roboty sanitarne:
6. Instalacja sanitarna – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
7. Instalacja sanitarna – wewnętrzna – CO, wodno-kanalizacyjna, gazowa
8. Instalacja sanitarna – zewnętrzna wodno-kanalizacyjna, gazowa
   1. Roboty elektryczne i teletechniczne:
9. Instalacja elektryczna
10. Instalacja teletechniczna
11. Instalacja elektryczna – fotowoltaika
    1. Zagospodarowanie terenu:
12. Roboty przygotowawcze, porządkowanie terenu
13. Utwardzenia terenu
14. Mała architektura, plac zabaw
15. Teren zielony
16. Szczegółowy zakres robót – określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, opracowany przez: Marcina Marzec INSTAL-TECH, ul. Nowohucka 92A/15,   
    30-728 Kraków.

**§ 2**

**Obowiązki Zamawiającego**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w wyznaczonym terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy także:
3. dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
4. dokonywanie odbiorów robót budowlanych,
5. zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,
6. zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,
7. współpracy z Wykonawcą przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca ponosi aż do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na przekazanym terenie w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
3. przyjęcie terenu budowy w terminie o którym mowa w § 7 ust. 1,
4. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów nowych pełnowartościowych,
5. materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 – ustawy „Prawo budowlane”,
6. na każde żądanie Zamawiającego – Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku   
   do wskazanych materiałów: certyfikat na znak, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kar umownych,
7. na każde żądanie Zamawiającego – przygotowanie zestawień, sprawozdań   
   lub raportów dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni robocze),
8. organizacja robót w sposób zapewniający swobodną komunikację i bezpieczeństwo w obrębie wykonywanych robót,
9. utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
10. przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP w trakcie wykonywania robót,
11. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
12. realizowanie robót w kolejności i terminach uzgodnionych z Zamawiającym   
    (**na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego** stanowiącego załącznik nr 1 do umowy – opracowanie harmonogramu każdorazowo po stronie wykonawcy),
13. stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia   
    do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,
14. zgłaszanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (z równoczesnym odnotowaniem zgłoszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, których odbiór nastąpi w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie dopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę upoważnia Zamawiającego do odkrycia robót lub wykonania odpowiednich odkuć, a następnie zobowiązuje Wykonawcę do przywrócenie   
    ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,
15. wykazanie objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę,   
    co najmniej 3 000 000,00 złprzez cały okres obowiązywania umowy; w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy kończy się ubezpieczenie Wykonawca jest zobowiązany do jej przedłużenia na kolejny okres z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia nowej umowy ubezpieczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
16. utrzymywanie terenu wokół prowadzonych robót budowlanych w porządku w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
17. ~~Wykonawca przez cały czas trwania robót zapewni dojazd lub dojście do domów dla mieszkańców,~~
18. umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,
19. uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót,
20. doprowadzenie na swój koszt mediów, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz pokrycia kosztu ich poboru,
21. poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót, naprawić i przywrócić stan pierwotny robót w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez wykonawcę lub podwykonawców przedmiotu umowy, jego części lub uszkodzeń innych urządzeń, względnie instalacji związanych z realizacją niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia pokryć wszystkie koszty związane z ubezpieczeniem budowy, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy, uporządkowaniem placu budowy,
22. przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zgodnie z którą „(…) *wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;” (*art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach),
23. przekazanie elementów stalowych, armatury, urządzeń do punktu skupu odpadów i dostarczenie „Karty Przekazania Odpadów” Zamawiającemu,
24. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB w Polkowicach, Wykonawca realizując powyższy obowiązek wskaże Zamawiającemu osobę, której udzielone będzie pełnomocnictwo do występowania przed właściwym organem administracyjnym,
25. przedkładanie Zamawiającemu z 7-dniowym wyprzedzeniem wniosków o upoważnienia lub dostarczenie przez Wykonawcę dokumentów (np. dot. podłączenia energii elektrycznej, gazu lub innych elementów) niezbędnych   
    do osiągnięcia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy,
26. współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

**§ 4**

## Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne   
   dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
3. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie prowadzonych robót na obiekcie przed dostępem osób postronnych.

**§ 5**

**Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawcę/Podwykonawcę**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę   
   na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę   
   lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
4. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika   
   na podstawie umowy o pracę,
5. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
6. innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę   
   lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 6**

**Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.
2. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi, z uwzględnieniem art. 463 ustawy Pzp, spełniać poniższe wymagania:
3. umowa powinna zawierać wartość robót (w ujęciu ceny netto i brutto), wycena robót podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
4. umowa powinna zawierać terminy realizacji robót podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, które nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania,
5. termin zapłaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż do 21 dni od daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
6. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót,
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót. Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę nie może być krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą zadania.

Niespełnienie wymagań określonych w ust. 2 oraz wymagań zawartych w SWZ spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu co do proponowanej umowy na podwykonawstwo.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca   
   są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy ma prawo wniesienia zastrzeżeń w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Prawo to dotyczy również projektu zmian dokonanych w zawartych umowach o podwykonawstwo.
3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawcę   
   lub dalszego podwykonawcę projektu umowy nie wniesie zastrzeżeń uważa się,   
   że wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
4. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest   
   do dostarczenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy, każdej zmiany, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, w terminie 21 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy (lub jej zmian)   
   ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw   
   do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane   
   w przypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są **dostawy lub usługi,** w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia,   
   z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów   
   o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 3, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
10. Za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
11. W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi będą także wszyscy podwykonawcy.
12. Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o podwykonawstwo na każdym etapie obowiązywania umowy, jednak nie później niż na 40 dni przed upływem ustalonego w umowie terminu wykonania robót budowlanych.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zgodnie z ust. 8 zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy   
    lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, zaś wynagrodzenia za dostawę lub usługę, po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, których umowy za zgodność z oryginałem zostały przedłożone zamawiającemu.

1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.
2. Czynność, o której mowa w ust. 15 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności nie dokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
3. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności nie dokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający może:
4. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
5. złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
6. dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, bądź którego umowa została przedłożona zgodnie z ust. 8   
   w przypadku umów na dostawę i usługę, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, bądź którego umowa została przedłożona zgodnie z ust. 8   
   w przypadku umów na dostawę i usługę Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Jeżeli wystąpi uzasadniona konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, bądź którego umowa została przedłożona zgodnie z ust. 8 w przypadku umów na dostawę i usługę lub suma bezpośrednich zapłat będzie większa niż 5 % wartości zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy zawartej   
   z Wykonawcą.
9. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do:
10. przedkładania do każdej faktury częściowej oraz faktury końcowej, o których mowa w §9 ust. 3 Umowy, pisemne oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego, bądź którego umowa została przedłożona zgodnie z ust. 8 w przypadku umów   
    na dostawę i usługę, o rozliczeniu z nimi przez Wykonawcę prac, które objęte będą tą fakturą częściową albo fakturą końcową,
11. udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcą,
12. informowania inspektorów nadzoru powołanych przez Zamawiającego   
    z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót podwykonawcy   
    lub dalszego podwykonawcę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w odbiorze tych robót.
13. Zamawiający naliczy karę umowną Wykonawcy z tytułu:
    1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 2 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
    2. nieprzedłożenia poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 2 000,00 zł brutto, za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,
    3. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 2 000,00 zł brutto,   
       za każdy nieprzedłożony do zaakceptowany projekt umowy lub jej zmiany,
    4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 2 000,00 zł brutto.
14. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego   
    na zatrudnienie tego podwykonawcy, a jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

**§ 7**

**Termin realizacji Umowy**

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

**- termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od protokolarnego przekazania „placu budowy”,**

**- planowany termin przekazania „placu budowy” – do 3 dni od dnia podpisania umowy,**

**- termin zakończenia umowy – 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

1. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru robót budowlanych bez wad i usterek oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu/potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do PINB w Polkowicach na co będzie sporządzony protokół końcowy.
2. Zakres robót należy określić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który Wykonawca przedkłada najpóźniej w dniu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający może wnieść do harmonogramu uwagi, które Wykonawca winien uwzględnić. W/w harmonogram stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. O pozwolenie na użytkowanie obiektu/potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w PINB   
   w Polkowicach Wykonawca może wystąpić dopiero po odbiorze robót budowlanych.

**§ 8**

## Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego oraz odbiorów częściowych są roboty budowlane (wykonane zgodnie z dokumentacją przy zastosowaniu wymaganych przepisów).
2. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot zamówienia.
3. W odbiorach, o których mowa w ust.1 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. Odbiory, o których mowa w ust. 1, zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty skutecznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć pisemne oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).
5. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże:
   1. protokół odbioru elementów robót podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
6. Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego końcowy kosztorys powykonawczy zadania na minimum 10 dni przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych.
7. W dniu zawiadomienia o gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekaże:
   1. dziennik budowy,
   2. gwarancję,
   3. atesty i certyfikaty jakości,
   4. deklaracje zgodności z PN,
   5. oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonanych robót budowlanych z dokumentacją techniczną,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych,

* 1. pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy.

1. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia   
   na użytkowanie obiektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia dokumentacji o której mowa w ust. 7, złożonej przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, dopiero po protokolarnym odbiorze technicznym zadania.
2. Zawiadomienie o gotowości jest bezskuteczne, jeżeli wraz z pismem zawierającym oświadczenie Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zostanie przedłożony komplet dokumentów, o których mowa w ust. 4, 5, 6 i 7.

W przypadku braku w/w dokumentów Zamawiający może odmówić rozpoczęcia czynności odbioru.

9. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia żadnych prac na obiekcie   
po zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót budowlanych, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiający ma prawo odmówić rozpoczęcia czynności odbioru aż do momentu ich zakończenia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości   
do odbioru zgodnie z zasadami ujętymi w ust. 4 i 7.

10. Jeżeli po rozpoczęciu czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, nie wywiązania się z obowiązków Wykonawcy, Zamawiający przerywa czynności odbioru.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru zgodnie z zasadami ujętymi w ust. 4.

11. Jeżeli czynność odbioru nie została rozpoczęta z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór robót budowlanych może trwać maksymalnie   
14 dni i jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich usterek stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokół odbioru robót budowlanych winien być bezusterkowy.

13. Protokół końcowy zostanie sporządzony po odbiorze robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

**§ 9**

**Wynagrodzenie i sposób rozliczeń**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie kosztorysowe** w wysokości **…………..** **zł brutto** (słownie brutto: …………..złote …/100) w tym: kwota netto **…………** zł (słownie: ……………..złotych …./100) plus podatek VAT 23% w kwocie **…………..** zł (słownie: ……………………. złote …./100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma zawierać wszystkie elementy robót i czynności niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Rozliczenie finansowe robót wykonanych w ramach niniejszej umowy będzie realizowane na podstawie faktur częściowych (fakturowanie nie częściej niż co trzy miesiące) zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, i faktury końcowej o wartości nie mniejszej niż 10% wartości zadania.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru zadania spisany po odbiorze robót budowlanych bez wad i usterek oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Łączna wartość wystawionych faktur musi odpowiadać wysokości wynagrodzenia określonego w umowie (z uwzględnieniem aneksów).
8. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek bankowy nr …………………………………..
9. Faktura może być przesłana do Urzędu na Platformę Elektronicznego Fakturowania

w formie elektronicznej faktury ustrukturyzowanej na adres PEF dla Gminy Grębocice NIP / 6922257472

1. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie ze worem:

**Nabywca: Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice,   
NIP 692-22-57-472**

**Odbiorca: Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice**

1. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności:
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielnej płatności (ang. Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a/. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa powyżej,

b/. jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

1. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2, opóźnienia w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań   
   lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia:

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 12 umowy,

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 16 umowy.

**§ 10**

**Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala się na **… miesięcy**.   
   Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe   
   po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy   
   na podstawie przepisów o rękojmi za wady.
4. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin usunięcia usterek nie może przekraczać 14 dni, termin ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbędnych materiałów do usunięcia wad i usterek.
5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z terminu określonego w ust. 4 udziela on Zamawiającemu zezwolenia na usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na wykonany przedmiot umowy, przy czym naliczone zostaną kary umowne do dnia usunięcia usterek przez Zamawiającego.
6. Koszt usunięcia wad i usterek zleconego przez Zamawiającego podlega potrąceniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożonego na okres gwarancji jakości.
7. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór robót w ostatnim kwartale terminu gwarancji jakości.

**§ 11**

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w przypadku gdy:
3. Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
4. Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót dłuższą jak 3 dni i Wykonawca nie podejmuje robót pomimo upływu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
5. Wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją techniczną pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,
6. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub ogłoszono jego upadłość.
7. Pod rygorem nieważności, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie oświadczenia pisemnego zawierającego uzasadnienie prawne i faktyczne. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, prawo odstąpienia   
   od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.
8. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz:
9. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,
10. rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy,
11. na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury,
12. koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
14. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku pisemnych decyzji uprawnionych podmiotów i wymaga to sporządzenia protokołu na tą okoliczność oraz określenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, poprzez aneks podpisany przez strony umowy.

**§ 12**

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie zakończenia wykonania robót budowlanych w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentów odbiorowych tj. dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót   
   lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów odbiorowych;
3. za nie złożenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego końcowego kosztorysu powykonawczego zadania na minimum 10 dni przed zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych Zamawiający naliczy karę w wysokości 2 000,00 zł brutto;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę   
   lub Zamawiającego w zależności od uzgodnień;
5. za brak realizowania poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Nadzór Inwestorski w wysokości 1 000,00 zł brutto;
6. za brak przekazania Zamawiającemu dokumentów opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w realizowaniu polecenia.
7. za spowodowanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień przerwy;
8. za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
9. w przypadku nie rozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy naliczyć karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 500,00 zł brutto;
10. za nieutrzymywanie terenów przyległych do placu budowy w należytym porządku 500,00 zł brutto za każdy dzień;
11. za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawą 3 000,00 zł brutto za każdą stwierdzoną nieprawidłowość;
12. za nie aktualizowanie terminów zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w kwocie 2 000,00 zł brutto za każdy brak aktualizacji – czas na dokonanie zmian w zabezpieczeniu wyznacza się - do 10 dni roboczych od terminu zaistnienia zmiany;
13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
14. z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
15. w przypadku zwłoki w przekazaniu terenu budowy 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
16. Kary umowne mogą być sumowane.
17. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony   
    nie może być większa niż 20 % wartości umowy netto.

**§ 13**

**Zmiany umowy i określenie warunków tych zmian**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy bez akceptacji Zamawiającego oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych   
   dla Zamawiającego.
3. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w niżej wymienionych przypadkach:
4. Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego kluczowego specjalisty w następujących przypadkach:
5. śmierci, choroby lub zdarzeń losowych,
6. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji,
7. nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego specjalisty jeżeli uzna, że nie wykonuje swoich obowiązków w sposób należyty wynikających z umowy.

Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy lub innego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone w SWZ.

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowa w następujących przypadkach:
2. zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas będący następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający   
   w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy   
   w wykonaniu następujących zobowiązań:

- przekazania terenu budowy,

- zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową,

- zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w Umowie,

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

1. wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac,   
   w szczególności wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych, zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy,
2. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych,   
   co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 7 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,
3. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały bezpośredni wpływ na możliwość wykonania umowy   
   w terminie w niej ustalonym,
4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez wykonawcę,   
   a opóźnienia organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonania robót, co ma wpływ   
   na termin wykonania umowy,
6. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających   
   z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,   
   co bezpośrednio spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót zamiennych.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności uniemożliwiających dotrzymania terminu przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie naruszają zasad równego traktowania wykonawcy i uczciwej konkurencji, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu o czas niezbędny do wykonania umowy w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

1. Dopuszczalne są zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia   
   w następujących przypadkach:
2. jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w szczególności:

- w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ   
na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu   
na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianej w dokumentacji projektowej,

- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu zmian określonych   
w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie, a w przypadku braku takich elementów rozliczeniowych, podstawą będą powszechnie stosowane katalogi KNR (Katalogach Nakładów Rzeczowych) i cen rynku lokalnego. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Wykonawcę a zatwierdzonym przez Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej   
i ich uzasadnienie w protokole konieczności.

W przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie wówczas, gdy przed przystąpieniem do ich wykonywania Zamawiający zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

1. dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez   
   ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego. Wynagrodzenie wykonawcy zmniejszy odpowiednio w stosunku   
   do zmniejszonego zakresu robót. Zamawiający może ograniczyć zakres, jednak nie więcej niż o 20 % wartości zamówienia określonego w § 9 ust. 1;
2. dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez wprowadzenie robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Zakres robót dodatkowych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Wykonawcę   
   a zatwierdzonym przez Zamawiającego.
3. Dopuszczalna zmiana postanowień umowy:
4. dopuszcza się zmianę sposobu przeprowadzania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,
5. dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać się z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę,
6. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego polegającego   
   na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania   
   w poszczególnych etapach w przypadku zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, a także w przypadku innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy.
7. Dla wyceny robót zamiennych i/lub dodatkowych wprowadzonych na postawie powyższych zapisów, przyjmuje się następujące zasady:
8. odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w umowie dla tej pozycji lub, jeżeli takiej nie ma,   
   to ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robót będzie jednak ustalona nowa stawka lub cena, jeśli łącznie są spełnione przesłanki:

- dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana żadna stawka ani cena,

- żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana robota nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w podobnych warunkach do żadnej innej   
w umowie.

1. jeżeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie,   
   to zostanie ona wyliczona na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty. W takim przypadku koszt zostanie ustalony w oparciu o powszechnie stosowane katalogi KNR (Katalogach Nakładów Rzeczowych) i cen rynku lokalnego.

W celu ustalenia kosztu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys takich robót sporządzony z uwzględnieniem powyższych zasad. Kosztorys podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

1. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, które powinny zawierać:
2. opis zmiany,
3. uzasadnienie zmiany,
4. koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
5. czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
6. warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokół konieczności wraz z uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiającego.
7. W przypadku wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie wówczas, gdy przed przystąpieniem do ich wykonywania Zamawiający zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.

**§ 14**

**Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 m-cy**

**(zgodnie z art. 436 p.4b ustawy Pzp)**

* + - 1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT) z dnia   
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne   
lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT) z dnia 4 października 2018 r.   
o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach określonych w ust. 2-11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

* + - 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej, a także po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub zmiana stawki podatku akcyzowego.
      2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
      3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa   
         w ust. 1 pkt 2 i 3 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
      4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie   
         do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane   
         z realizacją przedmiotu umowy.
      5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
      6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
      7. W celu dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany wystąpi   
         do Zamawiającego z wnioskiem, o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
      8. Do wniosku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ   
         na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników zatrudnionych do realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt 3.
3. dokumenty o których mowa w par. §11 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy.
   * + 1. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa   
          w ust. 8 może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji, dokumentów przekaże Wykonawcy informację   
          o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
       2. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla wykonawcy,
       3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

**§ 15**

**Zmiany umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 m-cy**

**(zgodnie z art.439 ustawy Pzp)**

1. Strony mogą ubiegać się o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym może podlegać waloryzacji w oparciu o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w przypadku, gdy zmiana cen produkcji budowlano – montażowej przekroczy 10% w odniesieniu do miesiąca zawarcia umowy.
3. Pierwsza waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 za okres poprzednich 12 miesięcy. Waloryzacja wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dotyczyć będzie robót niezrealizowanych do dnia złożenia wniosku.
4. Każda kolejna waloryzacja może być dokonywana po upływie 6 miesięcy   
   od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna   
   ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
5. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć tej części wynagrodzenia, która w kosztorysie Wykonawcy obejmuje pozycje, których wartość uzależniona jest od cen kosztów i materiałów, o których mowa w ust. 1.
6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 1,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
7. W celu skorzystania z uprawnienia do ubiegania się o zmianę wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.
8. Do wniosku o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany cen materiałów i kosztów mają wpływ na koszty wykonania umowy.
9. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 4 przekaże Wykonawcy informację o zakresie zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy, albo informację o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.
10. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

**§ 16**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonani Umowy w wysokości **5%** kwoty całkowitego wynagrodzenia   
   tj. **………………. zł** słownie: …………………………… złotych …./100.

Forma wniesionego zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa.

1. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
2. Zamawiający zwraca 70% wartości zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót, pozostałe 30% wartości, w terminie 15 dni od upływu terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, o ile nie zostało wykorzystane**.**

**§ 17**

**Przetwarzanie danych osobowych**

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z niniejszą umową będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbyło się zgodnie z przepisami RODO.
3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych osób reprezentujących stronę, pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu   
   i w czasookresie niezbędnym, do realizacji niniejszej umowy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, dane kontaktowe osób zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego (art.14. RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.

**§ 18**

**Postanowienia końcowe**

1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamówienia są:
2. ze strony Zamawiającego:

* koordynator inspektor nadzoru inwestorskiego: …………………

1. ze strony Wykonawcy:

* Kierownik budowy: …………………….

Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Prawa Zamówień Publicznych.
2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Poddania ewentualnych sporów w relacjach   
   z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
3. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze   
   dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

*Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:*

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 Grębocice, tel. +48 76 831 55 01;

e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@amt24.biz.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych   
   z umową.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
4. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
5. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego   
   na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
6. art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.
7. Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.
8. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów,   
   w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting).
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
10. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,   
    a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
14. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia do umowy.
15. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

*Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:*

* + - 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: …………………………………………………………………….. z którą można się kontaktować w sprawie danych osobowych telefon……………………., email: ……………………..
      2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych z umową.
      3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
3. art. 6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.
   * + 1. Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.
       2. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów,   
          w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting).
       3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.
       4. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,   
          a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
       5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
       6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
       7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.