## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: …………………………. |  | ZA.271.37.2024 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr UM.IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
" Budowa kompleksu sportowego Orlik przy ul. Fizyków - dokumentacja projektowa"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
| 85 | % - udział procenowy kosztu "prac w okresie projektowania" w realizacji całego przedmiotu umowy
| 15 | % - udział procenowy kosztu "nadzoru autorskiego" w realizacji całego przedmiotu umowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji * | Sposób rozliczeniowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt koncepcyjny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA
|  |  | I.2 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy, w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.3 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.4 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.5 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.7 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.8 | Charakterystyka energetyczna budynku | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.9 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (7% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodniod dnia zawarcia umowy
|  |  | I.10 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (7% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.11 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  | 85% wartości OGÓŁEM [wiersz III. kolumna 3] | I.12 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy
II. | ETAP II Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | do 22 m-cy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §3 ust.2 lit. q) umowy oraz z zastrzeżeniem §3 ust.2 lit. aa) | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA - na podstawie protokołu odbioru końcowego i oddania obiektu w użytkowanie na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego, potwierdzającej również przekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w terminie wskazanym w §3 ust.2 lit. aa) umowy
|  | 15% wartości OGÓŁEM [wiersz III kolumna 3] | II.2 | Realizacja robót budowlanych wraz ze Świadectwem Charakterystyki energetycznej budynku | 0 | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.
* pola do uzupełnienia przez inspektora
** wskazane płatności częściowe można łaczyć w zalezności od zakresu zadania, np. dla zadań małych można stosowac tylko jedną płatnosć za okres projektowania - do ustalenia przez inspektora
*** dla zadań dużych płatnosci za nadzór autorski w okresie robót budowlanych można rozbić na płatnosci częściowe (do ustalenia przez inspektora)