## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2024 | [5 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy nr IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
" Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodrnizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (2)"
Formularz cenowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | ETAP I Okres projektowania |  | I.1 | Projekt Budowlany zawierający: - projekt zagospodarowania terenu lub działki - projekt architektoniczno-budowlany - projekt techniczny Inwentaryzacja budowlana Ekspertyza oceny stanu technicznego stropu oststniej kondygnacji Charakterystyka energetyczna budynku (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.2 | Potwierdzenie złożenia wniosku/ wniosków o zgody budowlane (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.3 | Audyt energetyczny Wniosek o dofinansowanie do zadania ze środków zewnetrznych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.4 | Świadectwo charakterystyki energetycznej stanu istniejącego (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.5 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.6 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.7 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.8 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.9 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.10 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.11 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.12 | Pozyskanie zgód budowlanych i innych decyzji administracyjnych, postanowień, uzgodnień oraz opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Eksperytyza ornitologiczna i hiropterologiczna (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
II. | ETAP II Nadzór Autorski | 0 | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)
|  |  | II.2 | Realizacja robót budowlanych | 0 | (30% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)
|  |  | II.3 | Realizacja robót budowlanych | 0 | (55% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)
|  |  | II.4 | Świadectwo Charakterystyki enegetycznej budynku po termomodernizacji (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3)
III. | OGÓŁEM: | 0
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA
UWAGA: 1.Należy wpisać kwotę brutto w polu oznaczonym kolorem zielonym w tabeli: wiersz I kolumna 3. Pozostałe pola harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego zostaną wypełnione automatycznie.