Załącznik nr 6A

**Harmonogram prac rzeczowo-czasowy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etap** | **Plan pracy** | **Pracochłonność**  **w tygodniach** | **Koszt realizacji w %** |
| **I** | 1. Przygotowanie ogłoszenia i obwieszczenia zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt 1 i 2 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego | 10 tygodni | 20 |
| 2. Inwentaryzacja i wizja lokalna obszaru opracowania wraz z otoczeniem |
| 2. Ekofizjografia |
| 3. Analizy materiałów wejściowych |
| 4. Analiza wniosków |
| 5. Przygotowanie danych przestrzennych |
| **II** | Opracowanie koncepcji planu ogólnego | 4 tygodnie | 10 |
| **III** | Zaopiniowanie koncepcji planu ogólnego przez Burmistrza Tolkmicka | 2 tygodnie | 10 |
| **IV** | 1.Opracowanie projektu planu ogólnego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem | 4 tygodnie | 20 |
| 2. Zaopiniowanie projektu planu przez Burmistrza Tolkmicka | 2 tygodnie |
| 3.Skierowanie projektu planu ogólnego do komisji urbanistyczno-architektonicznej do uzgodnień i opiniowania z organami zewnętrznymi | 8 tygodni |
| 4. Przygotowanie danych przestrzennych |
| **V** | 1. Wniesienie do projektu planu ogólnego uwag wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii | 4 tygodnie | 15 |
| 2. Przygotowanie wymaganych dokumentów i udział w prowadzeniu konsultacji społecznych oraz wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji | 8 tygodni |
| 3. Wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wynikających z konsultacji społecznych |
| 4. Przygotowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych i przekazanie Burmistrzowi Tolkmicka do zaopiniowania |
| 5. Akceptacja rozstrzygnięć zawartych w raporcie przez Burmistrza Tolkmicka | 2 tygodnie |
| 6. Przygotowanie danych przestrzennych |
| **VI** | 1. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w/s przyjęcia planu ogólnego wraz z raportem | 2 tygodnie | 25 |
| 2. Przygotowanie danych przestrzennych | 2 tygodnie |
| 3. Uporządkowanie i skompletowanie dokumentów planistycznych, celem ich przekazania do Wojewody | 1 tydzień |
| 4. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów | 10 tygodni |
| 5. Stwierdzenie legalności uchwały przez Wojewodę |
|  | **Razem** | **59 tygodni** | **100%** |