Dział III

Wzór umowy

UMOWA NR …. /2024

zawarta w dniu ……….. r. w Pilźnie, zwana dalej „umową”, pomiędzy:

Gmina Pilzno, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6, zwana dalej „Zamawiający”, reprezentowana przez:

Tadeusz Pieczonka – Burmistrz Pilzna,

a

………………………

zwana dalej „Wykonawca”,

spisana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Strony umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w m. Łęki Górne, gmina Pilzno (budowa przyszkolnej hali sportowej) – w ramach Programu Olimpia”.

- Zakres robót i prac, niezbędnych do wykonania w ramach umowy, oraz wymagania odnośnie ich realizacji określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
z dn. 12-11-2024 r. znak: IZP.2710.24.2024 (wraz z jej zmianami i wyjaśnieniami), zwanej dalej „SWZ”. SWZ stanowi integralną część umowy.

- Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Olimpia - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, zwanego dalej „Programem”.

§ 2

Dokumentacja techniczna

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

-  	ujawnienia się wad dokumentacji projektowej,

-	zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie lub w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej nie jest możliwe,

-	zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie lub w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej nie leży 
w interesie publicznym,

-	jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

-	uzasadnionych zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, a wynikających ze sztuki budowlanej lub zasad wiedzy technicznej.

- Zamawiający, w związku z ust. 2, zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna (gwarantowana) wartość robót wynosi 85 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Zamawiający dokona zmian we własnym zakresie i na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- Zapisy niniejszego paragrafu w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do zmiany zakresu zamówienia w sposób zgodny z przepisami art. 455 ustawy Pzp.

- Zmiana umowy w zakresie zmiany dokumentacji technicznej nie wymaga formy aneksu do umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin wykonania zamówienia (podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót): do 30-09-2025 r.

- Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, złoży Zamawiającemu harmonogram realizacji robót budowlanych (harmonogram rzeczowo-finansowy).

- Termin określony w ust. 1 może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach:

-	opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, 
jeżeli to opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

-	wstrzymania robót przez Zamawiającego, jeżeli to wstrzymanie nie powstało z przyczyn zależnych od Wykonawcy np. związanych z nieprawidłowym wykonywaniem robót,

-	wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych,

-	działania siły wyższej (w tym klęski żywiołowej),

-	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym nie realizowaniem robót zgodnie z harmonogramem (powyższy zapis nie dotyczy okresu od dnia podpisania umowy do 15-03-2025 r.),

-	wystąpienia przeszkód technicznych niezależnych od Wykonawcy,

-	w przypadku przedłużającego się odbioru robót, jeżeli to przedłużenie wystąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Wykonawca ma uzasadnić w jaki sposób wystąpienie w/w okoliczności wpłynęło 
na wnioskowaną przez niego zmianę terminu określonego w ust. 1.

- Każdorazowo warunkiem do podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót jest przedłużenie przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia

- Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru (inspektorów nadzoru) inwestorskiego. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych wymagań w zakresie zatrudnienia osób:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących roboty budowlane (w tym osób nadzorujących wykonywanie robót, operatorów sprzętu) objęte przedmiotem zamówienia, przez cały okres ich trwania.

- Powyższe dotyczy również podwykonawcę (w tym dalszego podwykonawcę).

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej kontroli.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedłożenia następujących dowodów:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń

- 	zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;

- Wykonawca dopilnuje, aby zapisy powyższych punktów przestrzegał każdy podwykonawca (w tym dalszy podwykonawca).

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wstępne wynagrodzenie za realizację umowy wynosi:

netto: ………….. zł

podatek VAT: …………… zł

brutto: ………………. zł

tj. zgodnie z ofertą z dn. …………… r.

W/w wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie SWZ, w tym przedmiaru robót.

- Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, złoży Zamawiającemu kosztorys zawierający zestawienie wszystkich pozycji z przedmiaru robót wraz z cenami jednostkowymi i wartościami - określonymi dla każdej pozycji, na kwotę zgodną z wynagrodzeniem określonym w ust. 1.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, ulegnie zmianie w przypadku:

-	zmiany ilości faktycznie wykonanych robót w stosunku do ilości tych robót zawartych w przedmiarze robót (kosztorysie o którym mowa w ust. 2); zmiany ilości robót nastąpią w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2,

-	wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, lecz nie ujętych w przedmiarze robót.

Każdorazowo rozpoczęcie wykonywania robót prowadzących do zmiany wynagrodzenia musi być poprzedzone ustaleniami z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, ulegnie również zmianie w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy Pzp. Każdorazowo rozpoczęcie wykonywania robót prowadzących do zmiany wynagrodzenia musi być poprzedzone ustaleniami z Zamawiającym.

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1, może ulec zmianie w przypadku wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Rozwiązania zamienne są wprowadzane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z § 2.

- Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie rozliczenia obmiarowego w formie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy będzie zawierał zestawienie faktycznie wykonanych ilości robót (przyjętych/odebranych przez Zamawiającego) oraz ceny jednostkowe identyczne z zawartymi w kosztorysie o którym mowa w ust. 2 lub ceny jednostkowe ustalone na podstawie ust. 7 lub 8. Suma iloczynów liczby jednostek robót i cen jednostkowych będzie stanowić wartość netto kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy będzie się składał z kilku części, z których każda będzie sporządzana przy odbiorze robót.

- Jeżeli zostanie ujawniona potrzeba wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, a zawartych w Dokumentacji Projektowej, lub robót nie ujętych w Dokumentacji Projektowej - a roboty te odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie o którym mowa w ust. 2, to do rozliczenia tych robót zostanie użyta cena jednostkowa określona w kosztorysie o którym mowa w ust. 2.

- Jeżeli zostanie ujawniona potrzeba wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, a zawartych w dokumentacji projektowej, lub robót nie ujętych w dokumentacji projektowej - a roboty te nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie o którym mowa w ust. 2, to do rozliczenia tych robót zostanie użyta cena jednostkowa, która zostanie skalkulowana przez Wykonawcę biorąc pod uwagę poniższe założenia. Do kalkulacji zostaną użyte stawki odpowiadające stawkom, które Wykonawca zastosował 
do kalkulacji cen jednostkowych w kosztorysie o którym mowa w ust. 2. Dla sprzętu i materiałów zostaną zastosowane w pierwszej kolejności ceny rynkowe występujące na obszarze województwa podkarpackiego, z zastrzeżeniem, że nie będą wyższe niż średnie ceny materiałów i sprzętu opublikowane w wydawnictwie „Sekocenbud” za ostatni kwartał. Kalkulacja każdej ceny jednostkowej podlega akceptacji przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca naruszy w/w zasady ustalenia ceny jednostkowej, to Zamawiający wprowadzi stosowne korekty.

- Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (dotyczy nie zafakturowanej części wynagrodzenia).

- Wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku zmiany:

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu o udokumentowaną przez  Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów. Ponadto Wykonawca ma wykazać wpływ w/w zmian na wzrost kosztów wykonania zamówienia.

W przypadku wystąpienia zmiany mającej wpływ na obniżenie kosztów wykonania zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w tym zakresie informacji, niezbędnych do określenia obniżenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia nastąpi poprzez zmianę cen jednostkowych, o których mowa w ust. 6. Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację nowych cen jednostkowych. Każda nowa cena jednostkowa podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Zmiana kosztów wykonania zamówienia w danym okresie powinna być uwzględniana 
w wynagrodzenia za ten okres.

- Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen (waloryzacja wynagrodzenia) zgodnie z poniższymi zapisami.

Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja „Budowa budynków” publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod linkiem:  http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS.

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru:

gdzie:

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;

„a" - stały współczynnik o wartości: 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany).

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen (np. ) zostaną obliczone z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) zostanie obliczony z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 1 miesiąca po podpisaniu umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 4 % wynagrodzenia netto określonego w ust. 1. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy zostanie przyjęty wskaźnik waloryzacji będący średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym.

- Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 11, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.

- Zapisy niniejszego paragrafu w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do zmiany wynagrodzenia w sposób zgodny z zapisami art. 455 ustawy Pzp.

§ 6

Zasady i warunki wypłaty wynagrodzenia

- Wypłata wynagrodzenia odbędzie się w częściach. Okres rozliczeniowy wynosi co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Wartość ostatniej faktury będzie wynosiła min. 20 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego (pracownika Urzędu Miejskiego w Pilźnie) i Inspektora nadzoru Protokołu odbioru częściowego robót lub Protokołu odbioru końcowego robót.

- Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu osób wskazanych w § 4 ust. 3 na podstawie umowy o pracę.

- Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust 6. W przypadku nieterminowej zapłaty, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe.

- Płatność będzie się odbywała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
nr …………….

- Warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę w/w dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku płatność pozostałej kwoty nastąpi w terminie do 4 dni roboczych od dnia przedstawienia wszystkich dowodów zapłaty.

§ 7

Cesja wierzytelności

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, cesja musi być dokonana przez wszystkich członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej.

§ 8

Inne obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji, na swój koszt, następujących obowiązków:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą organizację i zabezpieczenie robót.

- Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, powiadomi odpowiednich właścicieli (zarządców) sieci uzbrojenia terenu zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej i warunkach technicznych. Wykonawca przejmuje od Inwestora (Zamawiającego) wszelkie obowiązki i koszty związane z prowadzeniem przedmiotowych robót.

- W czasie realizacji robót będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i właściwie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W razie uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy mienia należącego do Zamawiającego lub osób trzecich, zobowiązuje się do jego naprawy, lub zakupu na własny koszt nowych rzeczy, lub wypłaty równoważnego odszkodowania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim, które powstały z winy Wykonawcy 
w czasie obowiązywania umowy (m.in. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe 
w czasie usuwania ewentualnych usterek lub wad w okresie rękojmi i gwarancji). Powyższe dotyczy szkód powstałych na terenie przejętym od Zamawiającego, jak i mających związek z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia należącego do właścicieli posesji, budynków, właścicieli sieci uzbrojenia terenu itp. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy lub odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia.

- Wykonawca będzie uczestniczył w organizowanych przez Zamawiającego Naradach Budowy.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, m.in. poprzez zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. W przypadku wykonywania przez podwykonawcę robót w sposób odbiegający od przyjętych standardów Zamawiający będzie miał prawo żądać zmiany podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać zadanie inwestycyjne zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca będzie wykonywał na własny koszt wszelkie badania jakości robót przewidziane w dokumentacji technicznej. Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań oraz ma prawo sam przeprowadzić dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiający, w przeciwnym razie Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem będzie informował Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o terminie danego badania.

- Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem, informował będzie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, celem umożliwienia ich odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W/w prace Wykonawca wykona na własny koszt. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
w terminie 3 dni roboczych.

§ 9

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania placu budowy/robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót i zapłaty należnego wynagrodzenia -zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 10

Materiały i urządzenia

Materiały i urządzenia mają spełniać wymagania dokumentacji technicznej.

§ 11

Podwykonawcy i umowy o podwykonawstwo

- Strony ustalają, że wykonanie poniższych części niniejszego zamówienia zostanie powierzone podwykonawcom:

- …………………..

W pozostałym zakresie Wykonawca wykona roboty osobiście.

Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę powyższych ustaleń. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wymaga formy aneksu.

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Przez „umowę o podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące projektu umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
są następujące:

-	oznaczenia stron umowy mają być zgodne z odpowiednimi rejestrami, itp. oraz umowa ma być podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnione,

-	w umowie ma być określony zakres robót przewidzianych do wykonania 
(opis zakresu robót ma być spójny z opisem robót w ofercie Wykonawcy),

-	termin realizacji robót ma być adekwatny do terminu realizacji niniejszej umowy,

-	zapisy umowy, m.in. dotyczące wynagrodzenia oraz zasad płatności za wykonane roboty, nie mogą naruszać praw Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy,

-	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

-	umowa ma zawierać zapisy dotyczące rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

Ponadto projekt umowy i umowa o podwykonawstwo mają zawierać wymagania zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane – analogiczne do zapisów § 4 ust. 3.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy umowy o podwykonawstwo, jeżeli płatność wynikająca z tej umowy została już w całości uregulowana lub kwota pozostająca do zapłaty jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, przewidziany w umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony w ust. 11, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 4-12 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

- 	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

-	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

-	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień przedstawionych wcześniej, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w umowach zawieranych z swoimi podwykonawcami:

-	informacji o tym, że roboty zlecane podwykonawcy są częścią zamówienia publicznego, dla którego inwestorem jest: Gmina Pilzno, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno,

-	zapisów zobowiązujących ich do postępowania, w przypadku zamiaru zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w sposób zgodny z zapisami niniejszej umowy,

-	zapisów zobowiązujących ich do zawierania w umowach o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami analogicznych zapisów jakie obowiązują Wykonawcę w stosunku do swoich podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne proponowanego innego podwykonawcy nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje za pomocą podwykonawców.

§ 12

Kary umowne

    - Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu usterek lub wad w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, przewidziany w umowie o podwykonawstwo,  jest dłuższy niż 30 dni, a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do zmiany tej umowy, nie zmieni zapisów w/w umowy w tym zakresie, pomimo upływu 7 dni od dnia wezwania. W takim przypadku wysokość kary umownej wynosi 
50,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany.

  - Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 12 - w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 
- w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Za zwłokę w przedstawieniu dowodów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 4, 
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Za zatrudnienie osoby z naruszeniem wymagań § 4 ust. 3 
w wysokości 7 000,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 18 % wynagrodzenia umownego brutto
(określonego w § 5 ust 1).

  - Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust 1).

    - Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne 
w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 18 % wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust 1).

  - Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto (określonego w § 5 ust 1).

    - Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 13

Odbiór robót

- Czynności związane z odbiorem wykonanych robót będą realizowane przez:

  - Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu. O gotowości do odbioru Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru, który dokona ich odbioru w terminie 3 dni od zgłoszenia.

  - Odbiór częściowy robót. Zamawiający zakłada, że odbiór potrwa do 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

  - Odbiór końcowy robót. Zamawiający zakłada, że odbiór potrwa do 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

  - Odbiór na koniec okresu gwarancji. Odbiór zostanie przeprowadzony po usunięciu wszelkich wad/usterek ujawnionych w okresie gwarancji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmawia odbioru i wyznacza termin ich usunięcia. Zamawiający przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad będzie brał pod uwagę techniczne możliwości ich usunięcia w tym terminie, a wydłużenie terminu na ich usunięcie będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy np. wystąpienie nieodpowiednich warunków atmosferycznych. W przypadku nie usunięcia wad w w/w terminie zostanie wyznaczony dodatkowy termin. W przypadku nie usunięcia wad w dodatkowym terminie Zamawiający może usunąć wady sam lub zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający ma również prawo rozwiązać umowę,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub rozwiązać umowę,

-	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub rozwiązać umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz uzgodnienia terminu na ponowny odbiór robót.

§ 14

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela rękojmi za wady na całość przedmiotu zamówienia 
na okres 60 miesięcy.

Ponadto Wykonawca udzieli własnej gwarancji jakości:

- na całość przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem urządzeń) na okres ….. miesięcy,

- dla urządzeń na okres 60 miesięcy.

Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót.

- W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu własną Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem usterki/wady, w tym związane z zabezpieczeniem robót, przywróceniem obiektów do stanu pierwotnego, itp.

- W razie nie usunięcia usterek/wad w ustalonych terminach, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli usterki/wady wymagają natychmiastowego usunięcia, to Zamawiający ma prawo je usunąć sam - na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego i osób trzecich, które powstały na skutek usterek/wad.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, to Wykonawca będzie miał prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

- Wykonawca odpowiada za usterki/wady również po upływie okresu rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o usterce/wadzie przed upływem tego okresu.

- Pozostałe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zawarte są we wzorze Karty Gwarancyjnej. W stosunku do rękojmi za wady obowiązują postanowienia Działu II i III Karty Gwarancyjnej.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji jakości nie może odmówić usunięcia usterki/wady bez względu na koszt ich usunięcia. W przypadku usunięcia usterki/wady w trybie ust. 4 i 5 Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami związanymi z ich usunięciem, a Wykonawca zwróci mu te koszty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne, Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne, na zasadach obowiązujących przepisów.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla niniejszej umowy obowiązuje zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości 4 % umówionej ceny brutto tj. ………. zł.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w dwóch częściach:

- 70 % po wykonaniu całego zamówienia i uznaniu, że zostało należycie wykonane,

- 30 % po upływie okresu rękojmi za wady/gwarancji.

- Pierwszy zwrot części zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi/gwarancji.

- Wykonawca ma obowiązek przedłużyć przedmiotowe zabezpieczenie przed ewentualnym wydłużeniem terminu obowiązywania umowy.

§ 16

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach:

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - W razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 11, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

  - W przypadku powtarzających się naruszeń wymagań w zakresie zatrudnienia osób określonych w § 4 ust. 3.

  - W razie braku udziału w realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 20.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem 
czternastodniowego okresu wypowiedzenia, w poniższych przypadkach:

  - Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych zgodnie z zakładanym harmonogramem robót albo ich nie kontynuuje - pomimo dwukrotnych wezwań Zamawiającego nakazujących rozpoczęcie lub kontynuację robót – chyba, że nie rozpoczęcie robót albo przerwy w ich realizacji wynikają z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

  - W przypadku stwierdzenia wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych wadliwie i nie zmienienia sposobu ich wykonania pomimo dwukrotnego wezwania i upływu wyznaczonych przez Zamawiającego terminów na dokonanie zmiany.

  - W przypadku stwierdzenia istotnych wad wykonanych robót budowlanych i ich nie usunięcia w wyznaczonych dwukrotnie przez Zamawiającego terminach.

  - W przypadkach określonych w § 13 ust. 2 umowy.

  - Jeżeli zwłoka w wykonaniu zamówienia jest tak duża, że spowoduje utratę przez Zamawiającego części lub całości dotacji posiadanej na przedmiotowe zadanie.

- Odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego, na mocy ust 1 i 2, nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy, z zachowaniem 
czternastodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli:

  - Zamawiający, bez uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót.

- Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ma nastąpić w formie przewidzianej w § 18 ust. 2  pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie lub rozwiązanie umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów zakupionych na  realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych zamówień, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, obowiązany jest on do:

- odbioru robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty,

- pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 6 pkt 3,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

- Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.

§ 17

Rozstrzyganie sporów

- W razie sporu na tle wykonania umowy Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

§ 18

Postanowienia końcowe

            - Strony zobowiązują się do udzielania pisemnych odpowiedzi na wszelkie wzajemne zapytania i wystąpienia dotyczące realizacji niniejszej umowy bez zbędnej zwłoki.

            - Wszelkie pisma składane przez Strony w związku z wykonywaniem umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej (strony mogą przesłać pismo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Strony dopuszczają przesłanie skanu pisma. Pisma przesyłane jako skan mają być niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy czym oświadczenie nabiera mocy w momencie otrzymania przez którąś ze stron skanu pisma. Każda strona na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania pisma.

Strony podają następujące dane do przesyłania korespondencji:

- Zamawiający:

Urząd Miejski w Pilźnie, 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6,

e-mail: sekretariat@gminapilzno.pl

- Wykonawca:

…………………………………………………………

e-mail: ……...........

Zmiana w/w danych nie wymaga aneksowania umowy i odbywać się będzie na zasadzie wzajemnego powiadomienia.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o każdej zmianie w/w danych. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane na dotychczasowe dane uważa się za wysłane prawidłowo..

            - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności i 
są wprowadzane w formie aneksu (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie).

            - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

            - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA 				ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy 
z dn. ……………….

WZÓR

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: zamówienia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w m. Łęki Górne, gmina Pilzno (budowa przyszkolnej hali sportowej) – w ramach Programu Olimpia” IZP.2710.24.2024 – na podstawie umowy z dnia ………....

GWARANTEM jest: ……………, będący Wykonawcą.

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Gmina Pilzno, zwana dalej Zamawiającym.

Dział I. Przedmiot i okres gwarancji

- Niniejsza gwarancja jakości obejmuje całość przedmiotu zamówienia. Gwarant odpowiada również za części zadania zrealizowane przez Podwykonawców.

- Okres gwarancji wynosi …. miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego robót (za wyjątkiem urządzeń dla których obowiązuje 60 miesięcy gwarancji) i ulega wydłużeniu na zasadach określonych w niniejszej gwarancji. Na nową rzecz (wymienioną na podstawie Dział II ust. 1) obowiązuje powyższy okres gwarancji liczony od dnia jej wymiany. Na część/element robót w przypadku dokonania jej/jego istotnej naprawy obowiązuje powyższy okres gwarancji liczony od dnia usunięcia wady.

- Gwarant będzie, na swój koszt, serwisował urządzenia w w/w okresie gwarancji tj. przez 60 miesięcy. Serwisowanie będzie się odbywało m.in. zgodnie z instrukcjami/zaleceniami/warunkami producentów/dostawców poszczególnych urządzeń. W zakres serwisowania wchodzą wszelkie czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń oraz czynności wymagane w warunkach gwarancji udzielanych przez producentów/dostawców poszczególnych urządzeń.

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

Dział II. Obowiązki i uprawnienia stron

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki/wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia usterki/wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki/wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia usterki/wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

Dział III. Tryby usuwania wad

- Wszystkie usterki/wady będą usunięte w ciągu 10 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, za wyjątkiem poniższych sytuacji:

  - jeżeli usterka/wada zagraża bezpieczeństwu korzystających z budynku,

  - w przypadku awarii, w sezonie grzewczym, instalacji c.o.

– dla których obowiązuje termin 2 dni robocze od powiadomienia.

Zamawiający w powiadomieniu określi rodzaj usterki/wady.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym przyczyn technicznych, nie jest możliwe usunięcie usterki/wady w powyższych terminach, to zostanie ustalony inny termin.

- O każdej usterce/wadzie Zamawiający powiadomi Gwaranta. Jeżeli, z przyczyn zależnych od Gwaranta, Zamawiający nie może powiadomić Gwaranta, to termin na usunięcie usterki/wady rozpoczyna się od chwili kiedy Zamawiający próbował  poinformować Gwaranta. O tym fakcie Zamawiający powiadomi Gwaranta natychmiast po przywróceniu z nim kontaktu. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub korespondencji w innej formie będzie traktowane jako równoważne z jej doręczeniem.

- Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia usterki/wady przy uwzględnieniu terminów określonych 
w ust. 1. Potwierdzenie dokonywane jest za pośrednictwem np. poczty elektronicznej.

- Usunięcie usterki/wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru prac z usuwania usterki/wady.

Dział IV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną mają zastosowanie zapisy umowy z dnia ……………..

Data: …………				Podpis wykonawcy: …………………