## RIZP.271.10.2024

## ZAŁĄCZNIK 3

## -PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY-

## Nr rejestru: WZP/…/2024

## UMOWA Nr RIZP.272……2024

W dniu ……………………. 2024 r. w Siewierzu pomiędzy Gminą Siewierz, mającą swą siedzibę w: 42-470 Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16, NIP: 625-245-74-81, REGON: 276258227, 
w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz          ,

zwaną dalej Zamawiającym

a ....................................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

reprezentowanym przez: ..............................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320) w trybie podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont ul. Żeromskiego w Siewierzu.

- Szczegółowy opis i wymagania techniczne zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zaświadczeniu Starosty Będzińskiego z dnia 23.08.2024 r. 
o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych, załączniku graficznym oraz w Specyfikacji warunków zamówienia, a także w przedmiarach robót, stanowiących element pomocniczy. Zadanie obejmuje w szczególności:

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- remont nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z wymianą krawężników,

- remont zjazdów i chodników z kostki wraz z podbudową,

- wykonanie badań geotechnicznych gruntu,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w tym wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- odtworzenie oznakowania poziomego metodą grubowarstwową,

- wykonanie wszelkich robót ziemnych, przygotowawczych i rozbiórkowych, w tym również wywóz i utylizacja zbędnych materiałów oraz odwóz w miejsce wyznaczone materiałów nadających się do ponownego wykorzystania; demontaż i utylizacja powinny odbywać się zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi odpadów,

- wykonanie połączenia, wykończenia i nawiązania z istniejącymi nawierzchniami 
w sposób estetyczny,

- wykonanie prac odtworzeniowych, wykończeniowych i porządkowych; należy wszystkie elementy zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

- Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do:

- Zapewnienia dojścia i dojazdu do posesji prywatnych,

- Urządzenia i oznakowania terenu budowy i odpowiedniego jego zabezpieczenia 
i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp.

- Wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych.

- Wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z prawidłową technologią wykonywania robót.

- Wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów.

- Wykonania projektu organizacji i technologii robót i stosowania go w praktyce z uwzględnieniem warunków bhp.

- Wykonania, uzgodnienia zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

- Występowania z wnioskami o zajęcia pasa drogowego oraz poniesienia ewentualnych kosztów zajęcia (w razie potrzeby).

- Wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób 
i pomiarów na każde polecenie Zamawiającego w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń, istniejących sieci uzbrojenia terenu, naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- W przypadku niezgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobligowany jest do wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek.

- Zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

- Przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika inny zakres odtworzenia).

- Przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki wskazanych przez Zamawiającego. Wskazane przez Zamawiającego materiały, które nadają się do ponownego użycia lub zabudowy stanowią własność Zamawiającego. Pozostałe materiały zutylizowane zostaną przez Wykonawcę prac. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 10 km.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Pomiar ma być jednoznaczny z uwzględnieniem i opisaniem wszystkich wykonanych obiektów z wpisanymi numerami działek. Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu podpisanej przez geodetę mapy inwentaryzacyjnej z kompletnie naniesionymi obiektami wraz z dowodem złożenia tej mapy w Powiatowym Ośrodku (pismo przewodnie z pieczątką wpływu lub oświadczenie geodety). Po otrzymaniu zatwierdzonej przez Ośrodek inwentaryzacji, Wykonawca przekaże ją Zamawiającemu w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego.

- Wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pozostałe warunki umowy:

1) Należy zachować warunki wynikające z załączników do SWZ.

2) W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi z ramienia Zamawiającego, na co najmniej 10 dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

3)	Wykonawca zapewni na każdym etapie realizacji zamówienia osoby zdolne do wykonania zamówienia, w tym osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

4)	Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu prawidłowego i bezkonfliktowego zrealizowania przedsięwzięcia,

5)	Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny.

6)	Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dostarczonego przed zawarciem umowy kosztorysu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, pozostałych dokumentów zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu.

- Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z tym przewiduje się konieczność oznakowania dokumentacji, korespondencji, w tym dokumentów odbiorowych oraz dostosowania procedur odbiorowych i procedur związanych z płatnościami do wymogów instytucji dofinansowujących.

§ 2

# Termin realizacji umowy

  - Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, pod warunkiem, że w ciągu 5 dni od zawarcia umowy kierownik budowy 
dostarczy oświadczenia o podjęciu obowiązków.

  - Wykonawca zobowiązany będzie rozpocząć prace w terenie do 14 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

  - Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ….. 2025 r.

  - Warunkiem dotrzymania terminu określonego w ust. 3 będzie pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę najpóźniej w tym terminie gotowości do odbioru robót, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, wolnego od wad istotnych, w terminie zgodnym z procedurą odbiorową określoną w § 12 ust. 4 umowy. 
W przypadku niedokonania odbioru przedmiotu umowy z uwagi na wady istotne, o których mowa w § 12 ust. 6 umowy i po przekroczeniu terminu określonego w ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy zgodnie 
z § 15 ust. 2 lit. b) umowy.

§ 3

# Osoby odpowiedzialne za realizację postanowień umowy

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest: ……………………………………………………………………………………...

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej, którego zapewnia Wykonawca, jest: .............................

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania dokumentacji technicznej oraz terenu budowy w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, pod warunkiem, że w ciągu 
5 dni od zawarcia umowy kierownik budowy dostarczy oświadczenie o podjęciu obowiązków.

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Zamawiający winien dysponować środkami finansowymi na realizację przedmiotu umowy.

- W przypadku braku środków finansowych, wskutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę 
w terminie 30 dni od daty powzięcia o tym informacji. Strony umowy w w/w przypadku winny przystąpić do rokowań w celu dokonania uzgodnień w sprawie dalszego prowadzenia robót lub ich wstrzymania.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1, w sposób profesjonalny, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi i zaleceniami.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz normy, europejskie oceny techniczne, normy międzynarodowe, specyfikacje techniczne i inne systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a w przy przypadku ich braku:

1) 	Polskie Normy,

2) 	krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych,

3) 	polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

4) 	krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

lub normy równoważne.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie realizacji przedmiotu umowy, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przedstawicielom ze strony Zamawiającego dostęp do realizowanych robót. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń Zamawiającego i projektanta w zakresie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych (w tym mailowych) poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu - na jego pisemne (w tym mailowe) żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy.

- Wykonawca kompletuje dokumenty na bieżąco w tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku robót i przekazuje Zamawiającemu  odpowiednio przy odbiorze końcowym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że członek konsorcjum, który wykazał spełnianie warunku/warunków udziału w postępowaniu, wykona roboty opisane w tym warunku/warunkach .

## § 6

## Podwykonawcy

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Obowiązek zgłaszania podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie dotyczy również podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać:

- zakres robót powierzonych podwykonawcy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

- termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy – zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym przez Wykonawcę Zamawiającemu,

- warunki płatności: możliwość wystawienia faktury w oparciu o protokół odbioru robót,

- odbiór robót pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) musi nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co odbiór robót pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą,

- termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego,

- zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 16 ust. 1.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

  - nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 5, w tym gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. f,

  - zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia, 
w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

  - zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

  - zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,

  - do projektu umowy nie zostaną załączone dokumenty określające zakres robót budowlanych lub informacje określające wielkość dostaw i usług,

  - zawiera termin realizacji robót budowlanych sprzeczny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. 	Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. W przypadku, o którym mowa powyżej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt f, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 4–12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 11, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a niezgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z niniejszą umową.

- Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.

- Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego swoim podwykonawcom.

- W przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy na podstawie art. 647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego, Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Zamawiającego całej kwoty zapłaconej podwykonawcy i/lub dalszemu podwykonawcy.

§ 7

Zapewnienie bezpieczeństwa

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

§ 8

# Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ...................zł (słownie: .............).

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy, w dwóch transzach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktycznym, potwierdzonym przez Zamawiającego stopniem zaawansowania prac. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się jedną płatność po zakończeniu całego zadania.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót bez istotnych wad, podpisany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego.

- Załącznikami do faktury, stanowiącymi podstawę do zapłaty wynagrodzenia, są: protokół odbioru końcowego robót bez istotnych wad oraz oświadczenia podwykonawców 
i Wykonawcy o całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Przez dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom rozumie się potwierdzenia, że zapłata rzeczywiście została dokonana (np. wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy, potwierdzenie wpływu środków na konto podwykonawcy, potwierdzenie dokonania przelewu, itp.). Wykonawca dostarczy również do faktury oświadczenia o pozostałej do zapłaty części lub całości niewymagalnego wynagrodzenia ze wskazaniem jego wysokości oraz terminu wymagalności.

- Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4.

- Warunkiem terminowej zapłaty jest wskazanie na fakturze VAT rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, ujawnionego w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa.

- Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak oświadczeń wraz z dowodami zapłaty, 
o których mowa w ust. 4, spowoduje zawieszenie biegu terminu płatności faktury do momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 5, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia 
i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i Wykonawcy potwierdzającego tę zapłatę.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo:

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną podwykonawcy część wynagrodzenia 
w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 12.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało już wypłacone – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej w formie ............. co stanowi kwotę .......... zł (słownie:................................).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą 
w całym okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

§ 10

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

- Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Prawo do przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego Komisja odbiorowa powoływana przez Zamawiającego.

- Wnioskowanie o dokonanie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu odbywa się poprzez zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę dotyczące zakończenia robót 
i swojej gotowości do ich odbioru.

- Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od dnia wnioskowania przez Wykonawcę. Nieodebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w odbiorze wad lub usterek w/w procedura zostaje powtórzona, w celu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 11

Odbiór częściowy

- Wnioskowanie o dokonanie odbioru częściowego odbywa się poprzez zgłoszenie pisemne Zamawiającemu przez Wykonawcę dotyczące zakończenia robót i swojej gotowości do ich odbioru.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia powołuje komisję odbiorową i zakończy odbiór nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru robót.

- Odbiór częściowy zakończony jest sporządzonym protokołem odbioru.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad w/w procedura zostanie powtórzona.

- Za termin odbioru przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru częściowego z usuniętymi wadami. Protokół z usunięcia usterek będzie załączony do protokołu 
z odbioru częściowego.

§ 12

Odbiór końcowy

- Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu następuje w odbiorze końcowym.

- Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru końcowego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

- Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się poprzez zgłoszenie pisemne Zamawiającemu przez Wykonawcę dotyczące zakończenia wykonania przedmiotu umowy i gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

- W ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zamawiający powołuje komisję odbiorową i wyznacza termin odbioru. Zamawiający zakończy odbiór nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

- Odbiór całości robót nastąpi w przypadku, kiedy roboty zostały wykonane zgodnie 
z umową, zasadami budowlanymi i nie wykazują istotnych wad.

- Wadą istotną jest wada, która uniemożliwia właściwe korzystanie z przedmiotu robót lub obiektu lub wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem lub celem umowy lub odbiera im właściwe cechy istotnie zmniejszając ich wartość lub odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych lub estetycznych właściwych zleconemu zamówieniu lub polega na znacznym odstępstwie od zamówienia. Wadą istotną jest również niewykonanie elementu zadania lub robót, uniemożliwiające korzystanie z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem lub celem umowy. Wada istotna stanowi niewykonanie zobowiązania i skutkuje odmową przyjęcia robót.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad istotnych w/w procedura odbiorowa zostaje powtórzona.

- W przypadku niedokonania odbioru końcowego przez komisję odbiorową zostaje sporządzony protokół z niedokonania odbioru końcowego, w którym są spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.

- Pozostałe wady (nieistotne) stwierdzone w trakcie odbioru mają zostać usunięte przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych (względnie dłuższym, wyznaczonym 
w protokole odbioru, jeżeli okaże się to niezbędne) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, w którym wady te zostaną wyszczególnione, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 lit. c.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru:

- protokoły odbiorów technicznych, prób i sprawdzeń,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia,

- kopię inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie zasadniczej złożonej do Powiatowego Ośrodka,

- dokumentację techniczną ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

- instrukcje eksploatacji zainstalowanych urządzeń,

- inne niezbędne dokumenty odbiorowe, w tym umożliwiające dokonanie procedury dopuszczenia do użytkowania.

§ 13

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w § 14 ust. 1. Z odbioru sporządzony będzie protokół odbioru. Brak zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących stanu przedmiotu umowy będzie podstawą zwrotu zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 9 ust. 4 umowy.

- Prawo do przeprowadzenia i dokonania odbioru ostatecznego ma ustalona przez Zamawiającego komisja odbiorowa.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie wystąpi z pisemnym zgłoszeniem, o którym mowa 
w ust. 1, lub uchyla się od uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopie wysyła Wykonawcy 
i pozostałym członkom komisji, wówczas protokół staje się skuteczny.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot umowy, która wynosi 
…….. miesięcy. Gwarancja liczy się od dnia dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy, określonego w § 12 umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

- usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbiorowych 
oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonania oględzin wyznaczy racjonalny termin ich usunięcia.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

- W przypadku nieusunięcia w ramach gwarancji jakości wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji w stosunku do Wykonawcy. Koszt usunięcia wady przez podmiot trzeci może zostać pokryty z ustanowionych przez Wykonawcę zabezpieczeń.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wady i usterki stwierdzone w toku czynności odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, którego przekroczenie skutkuje naliczeniem kar umownych określonych w § 15 ust. 2 pkt c.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 15

Kary umowne

- Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania będzie kara umowna.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w terminie rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy, o którym to terminie mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym to terminie mowa 
w § 2 ust. 3, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za zwłokę w naprawie istniejących elementów, obiektów, infrastruktury, urządzeń, terenów uszkodzonych lub zniszczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją inwestycji w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na przywrócenie tych elementów do stanu pierwotnego,

- za rażące braki w usuwaniu na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w wysokości 200 zł za każdy dzień, liczony od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu naruszenia, do dnia uprzątnięcia terenu przez Wykonawcę,

- za nieuprzątnięcie przyległych ulic, zabrudzonych bezpośrednio materiałem z budowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień liczony od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego stwierdzeniu naruszenia,

- za nieprzedstawienie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie określonym w § 1 ust. 4 pkt 6 umowy – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zapewnienia prawidłowego nadzoru nad budową – w wysokości 200 zł za każdy przypadek naruszenia rozumiany jako niestawiennictwo na budowie kierownika budowy na dwukrotne wezwanie w dowolnej formie (na piśmie lub mailowo lub faksem) przez Zamawiającego,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, w którym zapłata stała się wymagalna,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od zawarcia, poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3000 zł za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 6 ust. 12 – w  wysokości 2000 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dokumentów, o których mowa § 16 ust. 4 – w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,

- za niezapewnienie dostępu ruchu pieszego i kołowego do posesji prywatnych 
w wysokości 200 zł za każdy przypadek braku dostępu na trzykrotne wezwanie 
w dowolnej formie przez Zamawiającego

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

3.	Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę przewidzianą w ust. 2 lit. p) w szczególności w przypadkach gdy:

a)	Wykonawca pozostaje w zwłoce co najmniej 14 dni w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy lub w wykonaniu danej pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub w wykonaniu całego przedmiotu umowy,

b)	Zamawiający zmuszony jest do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości o której mowa w § 8 ust.1 umowy,

c)	Wykonawca w sposób powtarzający się nie realizuje obowiązków umownych lub dopuszcza się zaniedbań w ich wykonywaniu, w tym nie realizuje obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności określone w § 16 
ust. 1.

d)	Wykonawca uzyskał zamówienie objęte umową na skutek przedłożenia przez Wykonawcę: podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu  albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia.

- Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa 
w ust. 3 lit. a - c, w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia zaistnienia wskazanych w nim okoliczności, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy.

- Zamawiający może zrealizować prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 lit d), bez wyznaczania dodatkowego terminu Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które ze swej winy odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. Strony zgodnie postanawiają, że:

1) 	Odstąpienie od niniejszej umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że niniejsza umowa pozostaje w mocy między stronami w zakresie robót budowlanych należycie wykonanych do chwili odstąpienia, które to roboty z chwilą odstąpienia staną się jedynym przedmiotem niniejszej umowy, z zachowaniem 
w szczególności postanowień dotyczących kar umownych.

2) 	W przypadku odstąpienia od umowy obie strony obowiązują następujące obowiązki:

a) 	w terminie 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentarzowy robót według stanu na dzień odstąpienia. Załącznikami do protokołu są w szczególności: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, protokoły badań, prób, sprawdzeń, pomiary, sprawozdania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wybudowane materiały i urządzenia oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotu umowy.

b) 	Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, jednak nie później niż do 7 dni od odstąpienia od umowy.

c) 	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być już wykorzystane w celu kontynuowania umowy.

d) 	Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia przez niego wzniesione lub dostarczone oraz uporządkuje teren budowy.

3) 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron zobowiązany jest do:

a) 	dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

b) 	rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy.

c) 	przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy pod warunkiem dokonania przez Wykonawcę prawidłowego zabezpieczenia budowy.

4) 	Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zabezpieczenia budowy oraz uprzątnięcia terenu w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 2.

      - Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 
30 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku osiągnięcia maksymalnej wysokości kar umownych, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający zaprzestanie naliczania kar umownych.

      - W przypadku zwłoki w płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki 
w wysokości ustawowej.

      - Z innych tytułów bądź, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywistej wartości poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

      - W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie 
z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy oraz 
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trybie kompensaty umownej. Kompensata dokonuje się bez konieczności wymagalności wierzytelności.

§ 16

Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem kierownika budowy, kierowników robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu 
w trakcie realizacji robót określonych w § 1 ust. 1 i 2, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

5. 	W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wskazanych w ust. 4 dokumentów, mających na celu potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 
w trakcie realizacji umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 lit. m. Zwłoka 
w złożeniu powyższych dokumentów wynosząca co najmniej 14 dni traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i może skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§17

Zmiany umowy

- Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie:

  - Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - wystąpienia „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia i poza kontrolą stron umowy np. powodzie, pożary, epidemie, akty wandalizmu, strajki, zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów oraz inne podobne zdarzenia poza kontrola stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość bądź znaczne utrudnienie wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania okoliczności podyktowanych lub wynikających z siły wyższej.

  - zmiany w przepisach prawnych powodujące konieczność pozyskania nieprzewidzianych wcześniej uzgodnień, opinii, warunków, decyzji i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas wystąpienia w/w okoliczności.

  - wystąpienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań, ekspertyz, nadzorów lub innych badań lub aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie badań dodatkowych lub zmian 
w dokumentacji.

  - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych (deszcz/śnieg/grad), silnych podmuchów wiatru, niskich temperatur lub innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych lub gdy skutki wystąpienia powyższych warunków atmosferycznych uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o udokumentowany przez Wykonawcę czas trwania tych okoliczności i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas, w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne, w tym przeprowadzone dodatkowe badania.

  - zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków  technicznych lub terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń kolidujących z realizowanymi robotami, drzew, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia/usunięcia kolizji.

  - konieczności zmiany dokumentacji technicznej wykonanej ze względu na stwierdzone wady. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie tych zmian.

  - wystąpienia prac dodatkowych lub zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na wykonanie tych robót.

  - wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie materiałów do wbudowania lub urządzeń, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas trwania tych opóźnień.

  - uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron, nie zmieniają ogólnego charakteru umowy i prowadzą do nie gorszych niż zakładane funkcji lub rezultatów. Termin może zostać wydłużony 
o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian.

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają 
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót.

  - wniesienia odwołania w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub skargi do sądu. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania postępowania odwoławczego lub sądowego,

  - wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) 
i ust. 2 ustawy Pzp. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

2)	Uzasadniona zmiana odnosząca się do zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji technicznej,

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego,

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w związku z błędnym lub niewystarczającym wydzieleniem zamówienia z całości dokumentacji technicznej lub błędami w inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót,

- zmiany dokumentacji technicznej wykonane ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji technicznej,

- zmiany ilości robót w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się  zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50 % wartości, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zmienia się odpowiednio w stosunku do zmienionego zakresu, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy lub kosztorysem dodatkowym.

- Uzasadniona zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót lub lokalizacji robót w sytuacji:

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

- wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie.

- Uzasadniona zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji technicznej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub innych zasadnych okoliczności możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które w szczególności:

- podwyższą jakość wykonanych robót,

- zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub

- pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

- Uzasadniona zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji technicznej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym, zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej lub wystąpienia opóźnień w produkcji, co utrudnia możliwość wykonania  przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

- Uzasadnione zmiany postanowień umowy:

- zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów, 
w sytuacji gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,

- zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę,

- uzasadniona zmiana liczby transz wynagrodzenia, np. w przypadku zwiększenia zakresu lub wydłużenia terminu realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego.

- Uzasadniona zmiana kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ.

- Uzasadniona zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, których wykonanie jest konieczne, zmiany zakresu lub technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji lub wystąpienia innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, 
o których mowa w pkt 1) – 6), mogących  skutkować zmianą wynagrodzenia. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim okoliczności

te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia na podstawie kosztorysu, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego pod warunkiem, że ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów. Dopuszczalna zmiana wynagrodzenia nie może przekraczać 50% wartości, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy.

2. 	W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony. 
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wnioskodawca powinien wykazać, że wystąpienie powyższych okoliczności uniemożliwia zrealizowanie umowy 
w założonym terminie.

Postanowienia końcowe

§ 18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 19

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy osoby trzecie, ani rozporządzać nimi. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy, jak również Wykonawca nie może zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego, oraz rozporządzeń wykonawczych.

§ 21

W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, w przypadku niedojścia do porozumienia stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA:

Zapis ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy zamówienie zostaje udzielone wykonawcom wspólnie realizującym zamówienie.