OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot i cele zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji dwóch badań jakościowych: „Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze IT” oraz “Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze telekomunikacji” (dalej: „badania”). Badania mają wspomóc prace dążące do zaktualizowania sektorowych ram kwalifikacji w sektorze telekomunikacji i sektorze IT.

Badania zostaną przeprowadzone na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach realizacji projektu systemowego “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce”.

Poszczególne definicje obu sektorów przedstawiono poniżej.

Sektor Telekomunikacji – obejmuje nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną.

Sektor IT - jest to obszar działalności, w ramach którego informacja jest: pozyskiwana, przesyłana, przetwarzana, analizowana, przechowywana i prezentowana. Ten obszar przejawia się poprzez działania o różnym stopniu złożoności, związane z analizą wymagań, projektowaniem, napisaniem, przetestowaniem, zabezpieczeniem i wdrożeniem oprogramowania lub administrowaniem – konfiguracją i utrzymaniem w ruchu systemu informatycznego oraz niezbędnymi czynnościami związanymi z jego aktualizacją.

Zarówno sektor telekomunikacji, jak i sektor IT, wiążą się przede wszystkim z przesyłem informacji, pewien zakres kompetencji jest więc dla nich wspólny. Sektory te bywają łączone np. na kierunkach studiów czy w raportach dotyczących rynku pracy. Ze względu na ich bliskość pod względem wymaganych kompetencji, zdecydowano się na równoległą realizację badań w ramach jednego Zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu ich odrębności.

Głównym celem badań jest analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze telekomunikacji i sektorze IT.

Cele szczegółowe badania dla sektora telekomunikacji i sektora IT to:

  - Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji,

  - Identyfikacja realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych).

- Kontekst i uzasadnienie realizacji badań

Celem badań jest opracowanie zestawienia kompetencji i kwalifikacji w sektorach telekomunikacji oraz IT. Zebrane w toku badań informacje służą zidentyfikowaniu, nazwaniu i opisaniu wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych oraz uprawnień potrzebnych do pracy w danym sektorze na różnych stanowiskach i przy pełnieniu różnych ról zawodowych. Na podstawie transkrypcji wywiadów przeprowadzonych przez Wykonawcę, grupa analityków i analityczek IBE przygotowuje  listy kompetencji potrzebnych w sektorach telekomunikacji oraz IT, które muszą być:

- wyczerpujące (uwzględniające możliwie szerokie spektrum zadań, jakie pracownicy sektora realizują na co dzień, a także różne stanowiska pracy, specjalizacje i role zawodowe pełnione przez pracowników sektora),

- szczegółowe (zawierają konkretną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne potrzebne do wykonania zadań o różnym poziomie trudności),

- klarowne (napisane zrozumiale, jednoznacznie, w języku branżowym).

Sposób doboru próby oraz scenariusze wywiadów realizowane w badaniach sektora telekomunikacji i sektora IT są podporządkowane jednemu celowi - zebraniu jak najwięcej informacji o tym, jakie procesy i zadania zawodowe występują w obu tych sektorach i jakich kompetencji wymaga to od pracowników w nich zatrudnionych. Na podstawie transkrypcji wywiadów wyodrębniane i nazywane są wykorzystywane przez osoby badane umiejętności, kompetencje społeczne i wiedza. W zależności od specyfiki sektora będą one różnie uporządkowane i kategoryzowane, najczęściej w oparciu o powtarzające się procesy zawodowe występujące w danym sektorze.

Analiza kompetencji jest ważnym elementem prac nad tzw. Sektorowymi Ramami Kwalifikacji. Jej wyniki są przekazywane zespołom eksperckim i wykorzystywane przez nie podczas spotkań roboczych. Dlatego też istotne jest, by realizowane badania pozwoliły odzwierciedlić specyfikę sektorów telekomunikacji oraz IT, a informacje były zbierane starannie, tak aby nie umykały niuanse związane z oczekiwanymi kompetencjami - ważne, by rozmówcy możliwie szczegółowo opowiedzieli o wszystkich swoich zadaniach i potrzebnych kompetencjach.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) porządkują funkcjonujące w danym sektorze (tj. branży) kompetencje. Przykładowo, Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji (SRK Moto) opisuje wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które są oczekiwane od osób pracujących  w sektorze motoryzacji. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są uszeregowane w danej SRK hierarchicznie,  według poziomów odpowiadających poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). PRK zawiera 8 poziomów opisanych zgodnie z zasadą “im wyższy poziom danej kompetencji, tym jest ona bardziej wymagająca”. Oznacza to, że osoba charakteryzująca się np. wiedzą o materiałach na poziomie 3, ma większą wiedzę o tychże materiałach niż osoba mająca tę wiedzę na poziomie 2.

Informacja, które są zawarte w SRK, mogą być istotne nie tylko dla osób poszukujących pracy w danym sektorze, ale także osób już w nim zatrudnionych czy pracodawców poszukujących pracowników lub awansujących ich. Uporządkowanie kwalifikacji oraz umożliwienie ich porównywania to część Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który ma ułatwiać pracownikom dostęp do kwalifikacji, znajdowanie zatrudnienia (zarówno w Polsce, jak i w Europie), a pracodawcom prowadzenie polityki kadrowej.

Wyniki badań sektorów IT oraz telekomunikacji będą wsparciem dla ekspertów zaangażowanych w proces aktualizacji Sektorowych Ram Kwalifikacji w obu tych sektorach. Konieczność takiej aktualizacji zgłosili przedstawiciele organizacji branżowych, argumentując ją dynamicznym rozwojem technologicznym swoich sektorów oraz pojawiającymi się nowymi obszarami i zadaniami zawodowymi, które nie zostały uwzględnione podczas prac nad pierwszymi SRK w latach 2014-2015. Stąd konieczność aktualizacji SRK, i, co za tym idzie, konieczność zaktualizowania danych, dotyczących kompetencji i kwalifikacji funkcjonujących w tych sektorach, czyli przeprowadzenie nowych badań kompetencji, które będą bazowały na wypracowanej w toku projektów ZSK metodologii oraz ich założenia będą oparte na aktualnej sytuacji obu sektorów oraz rekomendacjach środowisk branżowych.

Poprzednie badania, tzw. Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach”, na wynikach których bazowały pierwsze SRK dla IT i dla telekomunikacji, były realizowane w latach 2013-2014. Wykorzystywana w nich metodologia różniła się od tej wykorzystywanej w obecnych badaniach sektorowych. Definiowano w nich sektory w oparciu o kody PKD przedsiębiorstw, jednocześnie w przypadku IT pominięto w ogóle działalność określoną w PKD 63.1. Skupiono się też na kompetencjach kluczowych (na wycinku), zamiast dążyć do zebrania jak najszerszego obrazu kompetencji funkcjonujących w danym sektorze. Co najważniejsze analiza materiału uzyskanego w toku badania terenowego była przeprowadzana przez podmiot zewnętrzy, podczas gdy obecnie analiza jest całkowicie po stronie pracowników IBE, co pozwala na lepszą kontrolę nad procesem badawczym.

- Zagadnienia badawcze

Poprzez analizę kompetencji i kwalifikacji w sektorach telekomunikacji oraz IT możliwe jest rozpoznanie wymaganych do pracy w nich umiejętności, uprawnień, kompetencji społecznych oraz wiedzy. Poza pytaniami wprost o te aspekty, istotne jest również poznanie procesów, w których osoby z sektora uczestniczą wykonując swoją pracę, oraz ich wzajemnych powiązań między sobą.

Eksploracyjny charakter badań został ujęty poprzez dwa główne cele badawcze:

- Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji w sektorach;

- Identyfikacja realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji/umiejętności.

Poniższa Tabela 1 przedstawia wspomniane cele badawcze zdefiniowane dla sektora telekomunikacji i sektora IT, rozszerzone o przypisane do nich pytania badawcze.

Tabela 1. Cele i pytania badawcze przyjęte w badaniach

| Cel badawczy | Pytania badawcze |
| --- | --- |
| 1. Identyfikacja zawodów, stanowisk i kwalifikacji w sektorze | - Jakie zawody występują w sektorze? Które z nich są istotne dla sektora? Które są najczęściej poszukiwane i dlaczego? |
|  | - Jakie jest znaczenie (rola, interpretacja) stanowisk w sektorze? Jaka jest struktura stanowisk (jeśli występuje)? Jakie stanowiska są charakterystyczne dla sektora? W jaki sposób stanowiska są powiązane z kompetencjami pracownika? |
|  | - Jakie kwalifikacje występują w sektorze? Jak wyglądają opisy kwalifikacji funkcjonujących na rynku (podstawy programowe w kształceniu zawodowym - szkoły branżowe i technika, programy kształcenia na wybranych kierunkach studiów, programy wybranych kursów i szkoleń, których ukończenie kończy się uzyskaniem dyplomu/świadectwa/certyfikatu)? |
|  | - Jakie jest znaczenie kwalifikacji w sektorze? Które są najczęściej poszukiwane i dlaczego? |
|  | - Co wpływa na wymagania kwalifikacyjne w sektorze (akty prawne, ustawy, i rozporządzenia dotyczące uprawnień)? Jakie kwalifikacje uregulowane/uprawnienia funkcjonują w sektorze? |
|  | - Jak wygląda rynek usług edukacyjnych i szkoleniowych w sektorze? Jak wygląda oferta edukacyjna i szkoleniowa? W jakim stopniu jest dostosowana do potrzeb sektora? |
| 2. Identyfikacja realizowanych procesów, zadań i czynności oraz wykorzystywanych kompetencji/umiejętności | - Jakie są główne procesy pracy w zidentyfikowanych podsektorach/dziedzinach działalności? Jak przebiegają? |
|  | - Jak wyglądają zadania oraz czynności zawodowe w tych procesach? Które z zadań i czynności są najważniejsze dla realizacji poszczególnych procesów? |
|  | - Jakie umiejętności/kompetencje są potrzebne do wykonania zidentyfikowanych zadań i czynności? |
|  | - Jakie narzędzia, metody – w tym dobór i użycie narzędzi, technologii, metod i form organizacji pracy – są potrzebne do wykonania zidentyfikowanych zadań i czynności? |
|  | - Jakie inne kompetencje funkcjonują w sektorze? Które z nich są szczególnie istotne i dlaczego? |
|  | - Jakie są formy i tryb nabywania umiejętności/kompetencji przez osoby pracujące w sektorze? |
|  | - Jakie są motywacje osób pracujących w sektorze do podnoszenia kompetencji/umiejętności? |
|  | - W jaki sposób zmieniają się kompetencje w sektorze i z czego to wynika? Jakie kompetencje zyskują na znaczeniu? Jakie nowe kompetencje pojawiają się w sektorze lub mogą się pojawić? Jakie kompetencje tracą na znaczeniu? W jakim kierunku powinny zmierzać zmiany kompetencji w sektorze i dlaczego? |
|  | - Z czego wynika (istniejący?) układ/zakres kompetencji w sektorze? Jakie są skutki (istniejącego?) układu kompetencji w sektorze (w tym: trudności, problemy)? |

- Definicje używanych pojęć

SEKTOR TELEKOMUNIKACJI

Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z wykonywaniem planów i projektów telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, projektowanie nowych sieci i/lub rozbudowa istniejących.  Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: specjalista ds. projektowania telekomunikacyjnej sieci radiowej, projektant/projektantka - sieci telekomunikacyjne, młodszy projektant sieci światłowodowych.

Budowa i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym serwis i konserwacja) – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z budową, utrzymaniem, konserwacją i pracami serwisowymi telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: technik instalator, technik utrzymania sieci, monter sieci telekomunikacyjnych, monter instalacji telekomunikacyjnej, serwisant sieci telekomunikacyjnych, instalator - serwisant systemów teleinformatycznych, specjalista – inżynier ds. budowy sieci LTE, specjalista ds. utrzymania sieci.

Montaż, instalowanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń końcowych – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z instalowaniem konserwacją oraz serwisem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: monter urządzeń telekomunikacyjnych, serwisant urządzeń teletechnicznych.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z nadzorem nad działaniem i bezpieczeństwem infrastruktury telekomunikacyjnej oraz, monitorowaniem jej działania. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: inspektor ds. telekomunikacyjnych, administrator systemów i aplikacji telekomunikacyjnych, specjalista ds. monitoringu.

Usługi międzyoperatorskie – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z obsługą klientów biznesowych, będących operatorami telekomunikacyjnymi, w zakresie świadczenia usług hurtowych (np. sprzedaż lub dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej czy dostępu do sieci). Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: specjalista/stka ds. relacji międzyoperatorskich, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. współpracy międzyoperatorskiej i sprzedaży usług hurtowych, specjalista ds. hurtowej sprzedaży międzyoperatorskiej, główny specjalista ds. sprzedaży usług hurtowych.

Zarządzanie w Telekomunikacji – obszar obejmujący zadania zawodowe osób, które ponoszą odpowiedzialność za kierowany: zespół roboczy (np. kierownik), zespół lub jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz za zakres prac, które są do nich przypisane, przy czym ten zakres prac musi wpisywać się bezpośrednio w obszary wymienione w Tabeli 2. Osoby te mają decyzyjność w operacyjnych/taktycznych kwestiach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pracują w podmiotach  sektora telekomunikacji.

Operator telekomunikacyjny – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących.

SEKTOR IT

Analityka danych/Data Science – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z analizą zbiorów danych i wyciąganiem z nich wniosków, przy użyciu nowych technologii, innowacyjnych metod oraz algorytmów. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: analityk danych teleinformatycznych, młodszy analityk, analityk - inżynier telekomunikacji, analityk danych, data scientist, analityk biznesowy.

Projektowanie, programowanie i rozwijanie oprogramowania – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z tworzeniem koncepcji nowego oprogramowania lub rozwijaniem nowych funkcji w oprogramowaniu już istniejącym oraz tworzeniem oprogramowania - programowaniem front-end/back-end/full stack z wykorzystaniem języków programowania. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: programista, programista aplikacji mobilnych, inżynier oprogramowania, programista webowy, deweloper aplikacji mobilnych/webowy, projektant interfejsu użytkownika mobilnego, manager produktu mobilnego.

W badaniu w ramach tego obszaru wyróżniono podobszary:

- aplikacje desktopowe – obejmuje proces tworzenia aplikacji desktopowych (okienkowych), czyli programów przeznaczonych do instalacji bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, niewymagających połączenia z Internetem do funkcjonowania.

- aplikacje webowe – obejmuje proces tworzenia aplikacji webowych (internetowych), czyli programów  dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej, pracujących na serwerze, niewymagających instalacji na urządzeniu użytkownika.

- aplikacje mobilne – obejmuje proces tworzenia oprogramowania, które instaluje się na tablecie lub telefonie w celu świadczenia konkretnej usługi lub usług, pozwalające na rozszerzenie możliwości początkowego systemu i dostosowanie urządzenia mobilnego do preferencji użytkownika.

Projektowanie interfejsów użytkownika (UI/UX) – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z projektowaniem interfejsów i optymalizacją narzędzi dla użytkownika, aby były one czytelne, intuicyjne i przyjazne dla niego (UI) oraz rozpoznanie potrzeb użytkownika w tym zakresie i projektowanie jego doświadczeń w celu zwiększenia satysfakcji z korzystania z produktu (UX). Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: projektant interfejsu użytkownika (UI), projektant doświadczenia użytkownika (UX), analityk UI/UX, konsultant ds. użyteczności.

DevOps (Development and Operations) – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z implementacją metodyki DevOps do procesu tworzenia i rozwoju oprogramowania: automatyzację procesu wytwarzania oprogramowania, monitorowanie całego cyklu tworzenia oprogramowania, pośredniczenie pomiędzy poszczególnymi zespołami zaangażowanymi w proces wytwórczy, organizowanie środowisk lokalnych dla deweloperów, tworzenie pipeline'ów CI/CD, montowanie środowisk chmurowych, zarządzanie repozytorium kodu oraz wiele innych rzeczy składających się na automatyzowanie procesu wytwarzania oprogramowania. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: DevOps engineer, release manager, Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) engineer, DevOps automation engineer.

Testowanie – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z testowaniem stron internetowych, aplikacji, oprogramowania i systemów. Poprzez ich testowanie, weryfikowana jest zarówno ich użyteczność, jak i ewentualne błędy, tym samym mierzy się jakość powstałych produktów (np. oprogramowania). Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: tester, tester automatyzujący, QA engineer, software test engineer, test engineer remote, manual tester, specjalista ds. dokumentacji technicznej i testów, quality assurance specialist.

Projektowanie i zarządzanie systemami IT i sieciami komputerowymi – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z administrowaniem sieciami lokalnymi i systemami informatycznymi, monitorowaniem pracy powierzonych systemów i sieci, zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, konfiguracja systemów, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, dbanie o bezpieczeństwo systemów i sieci, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: administrator sieci, inżynier sieciowy, administrator IT, specjalista ds. bezpieczeństwa operacyjnego IT, architekt rozwiązań informatycznych, projektant/architekt systemów IT.

Projektowanie i zarządzanie bazami danych – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z administrowaniem bazami danych, zapewnieniem bezpieczeństwa i integralności danych (tworzenie kopii zapasowych, zarządzanie kontami użytkowników i nadawanie uprawnień do danych), monitorowaniem wydajności i pojemności baz danych, instalowaniem nowych wersji systemów, tworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: administrator baz danych, administrator baz danych SQL, projektant baz danych, analityk danych bazowych.

Projektowanie i zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z obsługą platform cloud computing, w tym: projektowanie, planowanie, zarządzanie, utrzymanie i wsparcie.  Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: administrator chmury, architekt rozwiązań chmurowych, specjalista ds. migracji do chmury, inżynier oprogramowania chmurowego, inżynier ds. bezpieczeństwa chmury, inżynier ds. systemów chmurowych, inżynier sieci chmurowej.

Zarządzanie projektami IT – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z zarządzania projektami informatycznymi oraz rozwojem szeroko pojętego produktu informatycznego za pomocą przyjętych do tego metodyk zarządzania (Agile, SCRUM, Kanban, ExProg, LSD, PRINCE2, FDD, RAD). Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: kierownik projektu IT, Scrum Master, product owner, kierownik portfela projektów.

Internet Rzeczy (IoT) – ang. Internet of Things – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z siecią połączonych ze sobą różnych urządzeń za pomocą internetu, co umożliwia ich komunikację między sobą i wymianę informacji pomiędzy nimi oraz zdalne sterowanie tymi urządzeniami. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: inżynier IoT, analityk danych IoT, projektant aplikacji IoT, specjalista ds. bezpieczeństwa IoT, IoT technical architect.

Technologia blockchain – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z optymalizacją i budowaniem systemów opartych na technologii blockchain (smart kontrakty, dapps, protokoły). Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: blockchain developer, smart contract developer, blockchain analyst, cryptocurrency specialist.

Wsparcie IT – obszar obejmujący zadania zawodowe związane z obsługą i wsparciem technicznym użytkowników końcowych, Help Desk/Service Desk, zarządzanie zgłoszeniami i incydentami związanymi ze środowiskiem informatycznym, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych. Przykładowe stanowiska pracy w ramach tego obszaru: specjalista ds. wsparcia użytkowników, IT service desk specialist, specjalista wsparcia technicznego, specjalista w dziale service & support IT.

Zarządzanie w IT – obszar obejmujący zadania zawodowe osób, które ponoszą odpowiedzialność za kierowany: zespół roboczy (np. kierownik), zespół lub jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz za zakres prac, które są do nich przypisane, przy czym ten zakres prac musi wpisywać się bezpośrednio w obszary wymienione w Tabeli 4. Osoby te mają decyzyjność w operacyjnych/taktycznych kwestiach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pracują w podmiotach sektora IT.

POJĘCIA WSPÓLNE DLA OBU BADAŃ

Wywiad IDI – (ang. in-depth interview) pogłębiony wywiad indywidualny z respondentem, prowadzony przez doświadczonego moderatora w ramach przygotowanego wcześniej scenariusza. Rejestrowany jest na dyktafonie lub innym rejestratorze audio, a w przypadku wywiadów przeprowadzanych w ramach pilotażu w formie audio-video. W planowanych badaniach zakładana długość trwania wywiadu to ok. 90 min. Realizacja wywiadów IDI odbędzie się w formie tradycyjnej, tj. face-to-face. Zamawiający nie wyklucza realizacji wywiadów w formie zapośredniczonej przez videorozmowę (IDI online), z zachowaniem pozostałych warunków, jednak udział wywiadów realizowanych w ten sposób nie powinien być większy niż 30% wszystkich wywiadów.

Wywiad FGI – zogniskowany wywiad grupowy realizowany w grupie 6-8 osób, dotyczący określonego tematu, prowadzony przez doświadczonego moderatora w oparciu o ustalony scenariusz. Przewidywany czas trwania wywiadu to ok. 180 minut. Wszystkie FGI odbędą się stacjonarnie, w przeznaczonej do tego sali fokusowej wraz z transmisją online.

Kompetencje – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne funkcjonujące w danym sektorze.

Kwalifikacje – zestaw efektów uczenia się w  zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w  edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Kwalifikacje uregulowane – kwalifikacje ustanowione odrębnymi przepisami, których nadawanie odbywa się na zasadach określonych w  tych przepisach, z  wyłączeniem kwalifikacji nadawanych w systemie oświaty i systemie szkolnictwa wyższego. Prowadzą do zdobycia zawodów i uprawnień.

Stanowisko – podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej zakładu pracy. Ma przypisany własny zakres obowiązków w celu realizowania wyznaczonych zadań.

Zawód – zbiór zadań (czynności zawodowych) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kompetencji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki).

Zintegrowany System Kwalifikacji – (w skrócie: ZSK) zbiór zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji.

Europejska Rama Kwalifikacji – (w skrócie: ERK) instrument stanowiący wspólny punkt odniesienia dla systemów i ram kwalifikacji w różnych europejskich krajach; składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji, z których każdy opisany jest przez zestaw stwierdzeń określających wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Polska Rama Kwalifikacji – (w skrócie: PRK) ośmiostopniowa rama kwalifikacji, której coraz wyższe poziomy odzwierciedlają wyższe wymagania wobec wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla danej kwalifikacji, scharakteryzowanych za pomocą ogólnych stwierdzeń; stanowi podstawę do określania poziomu kwalifikacji – niezależnie od formy uczenia się; poziomy scharakteryzowano dwustopniowo (poziom uniwersalny oraz warianty: typowe dla kształcenia ogólnego, typowe dla kształcenia i szkolenia zawodowego oraz typowe dla szkolnictwa wyższego); poszczególne poziomy PRK odpowiadają poziomom ERK.

Sektorowa Rama Kwalifikacji  – (w skrócie: SRK) uszczegółowienie poziomów PRK z uwzględnieniem specyfiki danego sektora/branży, wskazujące jak interpretować ogólne charakterystyki PRK w odniesieniu do danej dziedziny; SRK ma upraszczać proces określania poziomu kwalifikacji w sektorze; opracowywana jest zgodnie z zasadą „branża dla branży”, co oznacza, że w ich tworzenie zaangażowani są głównie przedstawiciele danej branży, a środowisko/pracownicy danego sektora mają być głównymi użytkownikami ramy; SRK mogą mieć 8 lub mniej poziomów  – jest to uzależnione od kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze.

- Opis metodologii badania – metody i techniki badawcze oraz dobór respondentów do badania sektora telekomunikacji

Zamawiający przewiduje realizację badań za pomocą reaktywnych jakościowych technik badawczych. Badanie sektora telekomunikacji będzie składało się z 36 wywiadów IDI (w tym 2 wywiadów pilotażowych) oraz 2 wywiadów FGI.

5.1. Pilotaż badania sektora telekomunikacji

Badania właściwe poprzedzi realizacja badania pilotażowego z 2 osobami z sektora telekomunikacyjnego, wykonującymi zadania zawodowe w ramach obszaru Budowa i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym serwis i konserwacja). Wywiady pilotażowe są spoza puli 34 wywiadów badania właściwego.

Osoby uczestniczące w pilotażu muszą być z 2 różnych przedsiębiorstw.

Spośród 2 wywiadów pilotażowych 1 wywiad będzie moderowany przez pracownika IBE, przy czym rekrutacja oraz umówienie wywiadu jest zadaniem Wykonawcy (po uzgodnieniu z Zamawiającym). Wywiad moderowany przez pracownika IBE powinien być zlokalizowany w Warszawie lub Toruniu.

Na podstawie nagrań i analizy transkrypcji z wywiadów pilotażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wnioski, które zostaną wykorzystane do udoskonalenia narzędzi badawczych. Następnie Wykonawca przeprowadzi badanie właściwe w oparciu o poprawiony scenariusz.

5.2. Dobór próby do badania IDI w sektorze telekomunikacji

W badaniu właściwym sektora telekomunikacji weźmie udział 34 pracowników sektora, które wykonują zadania zawodowe w ramach obszarów wymienionych w Tabeli 2.

Tabela 2. Liczebności wywiadów IDI w poszczególnych grupach respondentów - sektor telekomunikacji

| Lp. | OBSZAR SEKTORA | LICZEBNOŚĆ WYWIADÓW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektowanie infrastruktury telekomunikacyjnej | 5 |
| 2. | Budowa i utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym serwis i konserwacja) | 6 |
| 3. | Montaż, instalowanie, konserwacja i eksploatacja urządzeń końcowych | 4 |
| 4. | Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną | 5 |
| 5. | Usługi międzyoperatorskie | 3 |
| 6. | Analityka danych/Data Science | 3 |
| 15. | Zarządzanie w Telekomunikacji | 2 |
| 16. | Wywiady bez przydziału* | 6 |
| PODSUMOWANIE |  | 34 |

* Zamawiający zastrzega sobie pulę 6 wywiadów, które na etapie tworzenia dokumentacji nie są przypisane do obszaru, natomiast w toku realizacji ich obszar zostanie doprecyzowany przez Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ponadto respondenci muszą spełniać następujące kryteria:

- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze wyznaczonym w Tabeli 2;

- minimum 2 lata doświadczenia pracy w branży telekomunikacyjnej, przy czym 50% spośród tych badanych powinno mieć minimum 4 lata doświadczenia pracy w tej branży;

- co najmniej 30% respondentów powinno posiadać wykształcenie kierunkowe (Wykonawca zapewni zróżnicowanie pod względem poziomu kierunkowego wykształcenia na średnie i wyższe) związane z branżą telekomunikacji.

5.3. Kryteria doboru podmiotów w sektorze telekomunikacji

Pod określeniem “podmiot” na potrzeby zamówienia Zamawiający rozumie organizację dużą, średnią lub małą zatrudniającą osoby rekrutowane do badania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osoby reprezentujące jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącą usługi dla więcej niż jednego podmiotu, tzw. freelancerzy.

Badanie zostanie zrealizowane w minimum 8  podmiotach. Podmioty nie mogą się powtarzać w ramach danego obszaru/podobszaru, wskazanego w Tabeli 2 - każdy z wywiadów w ramach danego obszaru/podobszaru powinien być przeprowadzony w innym podmiocie.

Podmioty powinny być zróżnicowane pod względem:

Wielkości:

- co najmniej 2 podmioty duże tj. powyżej 250 pracowników;

- co najmniej 2 podmioty średnie tj. od 50 do 249 pracowników;

- co najmniej 2 podmioty małe tj. od 10 do 49 pracowników;

- co najmniej 2 freelancerów.

Rodzaju działalności:

- co najmniej 5 podmiotów należących stricte do sektora telekomunikacji (działalność zgodna z kodami PKD J.61););

- co najmniej 1 podmiot należący do sektora publicznego.

5.4. Kryteria doboru respondentów do badania FGI w sektorze telekomunikacji

W Tabeli 3. zawarto szczegółowe kryteria dotyczące osób biorących udział w badaniu FGI w podziale na grupy.

Tabela 3. Liczebności wywiadów FGI w poszczególnych grupach respondentów - sektor telekomunikacji

| Grupa | Kryteria doboru respondentów | Liczba osób | Liczba wywiadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedstawiciele edukacji i nauki (edukacja formalna, pozaformalna) | Co najmniej 2 aktywnych nauczycieli zawodu lub nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej (zawody: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk). Co najmniej 2 aktywnych nauczycieli akademickich w zakresie telekomunikacji. Co najmniej 2 aktywnych przedstawicieli instytucji świadczącej usługi szkoleniowe dla sektora telekomunikacji. | 6-8 | 1 |
| Przedstawiciele rynku Telekomunikacyjnego | Co najmniej 2 przedstawicieli z kadry zarządzającej różnych operatorów telekomunikacyjnych o działalności ogólnopolskiej. Co najmniej 2 przedstawicieli z kadry zarządzającej różnych operatorów telekomunikacyjnych o działalności lokalnej (na poziomie gminy). Co najmniej 2 przedstawicieli HR specjalizujący się w rekrutacjach pracowników branży telekomunikacyjnej. | 6-8 | 1 |

- Opis metodologii badania – metody i techniki badawcze oraz dobór respondentów do badania sektora IT

Zamawiający przewiduje realizację badań za pomocą reaktywnych jakościowych technik badawczych. Badanie sektora IT      będzie składało się z 51 wywiadów IDI (w tym 2 wywiadów pilotażowych) oraz 2 wywiadów FGI.

6.1. Dobór próby do badania pilotażowego w sektorze IT

Badanie właściwe poprzedzi realizacja badania pilotażowego z 2 osobami z sektora IT, wykonującymi zadania zawodowe w ramach obszaru Wsparcie IT. Wywiady pilotażowe są spoza puli 49 wywiadów badania właściwego.

Osoby uczestniczące w pilotażu muszą być z  2 różnych przedsiębiorstw.

Spośród 2 wywiadów pilotażowych 1 wywiad będzie moderowany przez pracownika IBE, przy czym rekrutacja oraz umówienie wywiadu jest zadaniem Wykonawcy (po uzgodnieniu z Zamawiającym). Wywiad moderowany przez pracownika IBE powinien być zlokalizowany w Warszawie lub Toruniu.

Na podstawie nagrań i analizy transkrypcji z wywiadów pilotażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wnioski, które zostaną wykorzystane do udoskonalenia narzędzi badawczych. Następnie Wykonawca przeprowadzi badanie właściwe w oparciu o poprawiony scenariusz.

6.2. Dobór próby do badania IDI w sektorze IT

W badaniu właściwym sektora IT weźmie udział 49 pracowników sektora, które wykonują zadania zawodowe w ramach obszarów wymienionych w Tabeli 4.

Tabela 4. Liczebności wywiadów IDI w poszczególnych grupach respondentów - sektor IT

| Lp. | OBSZAR SEKTORA | PODOBSZAR SEKTORA | LICZEBNOŚĆ WYWIADÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analityka danych/Data Science |  | 2 |
| 2. | Projektowanie, programowanie i rozwijanie oprogramowania | aplikacje desktopowe | 3 |
|  |  | aplikacje webowe | 3 |
|  |  | aplikacje mobilne | 3 |
| 3. | Projektowanie interfejsów użytkownika (UI/UX) |  | 3 |
| 4. | DevOps (Development and Operations) |  | 4 |
| 5. | Testowanie |  | 4 |
| 6. | Projektowanie i zarządzanie | systemami IT i sieciami komputerowymi | 3 |
|  |  | bazami danych | 2 |
|  |  | rozwiązaniami chmurowymi | 2 |
|  |  | projektami IT | 3 |
| 7. | Internet Rzeczy (IoT) |  | 3 |
| 8. | Technologia blockchain |  | 3 |
| 9. | Wsparcie IT |  | 5 |
| 10. | Zarządzanie w IT |  | 2 |
| 11. | Wywiady bez przydziału* |  | 4 |
| PODSUMOWANIE |  |  | 49 |

* Zamawiający zastrzega sobie pulę 4 wywiadów, które na etapie tworzenia dokumentacji nie są przypisane do obszaru, natomiast w toku realizacji ich obszar zostanie doprecyzowany przez Zamawiającego zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ponadto respondenci muszą spełniać następujące kryteria:

- minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w danym obszarze wyznaczonym w Tabeli 4;

- minimum 2 lata doświadczenia w branży IT, przy czym 50% spośród tych badanych powinno mieć minimum 4 lata doświadczenia pracy w tej branży;

- co najmniej 30% respondentów powinno posiadać wykształcenie kierunkowe (Wykonawca zapewni zróżnicowanie pod względem poziomu kierunkowego wykształcenia na średnie i wyższe) związane z branżą IT.

6.3. Kryteria doboru podmiotów w sektorze IT

Pod określeniem “podmiot” na potrzeby zamówienia Zamawiający rozumie organizację dużą, średnią lub małą zatrudniającą osoby rekrutowane do badania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz osoby reprezentujące jednoosobową działalność gospodarczą, świadczącą usługi dla więcej niż jednego podmiotu, tzw. freelancerzy.

Badanie zostanie zrealizowane w minimum 10 podmiotach. Podmioty nie mogą się powtarzać w ramach danego obszaru/podobszaru, wskazanego w Tabeli 4 - każdy z wywiadów w ramach danego obszaru/podobszaru powinien być przeprowadzony w innym podmiocie.

Podmioty powinny być zróżnicowane pod względem:

- Wielkości:

  - co najmniej 2 podmioty duże tj. powyżej 250 pracowników;

  - co najmniej 2 podmioty średnie tj. od 50 do 249 pracowników;

  - co najmniej 2 podmioty małe tj. od 10 do 49 pracowników;

  - co najmniej 2 freelancerów.

- Rodzaju działalności:

  - co najmniej 5 podmiotów należących stricte do sektora IT (działalność zgodna z kodami PKD J.62, J.63.1, J.58.2);

  - co najmniej 2 podmioty należące do sektora publicznego.

6.4. Kryteria doboru respondentów do badania FGI w sektorze IT

W Tabeli 5 zawarto szczegółowe kryteria dotyczące osób biorących udział w badaniu FGI w podziale na grupy.

Tabela 5. Liczebności wywiadów FGI w poszczególnych grupach respondentów - sektor IT

| Grupa | Kryteria doboru respondentów | Liczba osób | Liczba wywiadów |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoby po przebranżowieniu się | Osoby, które przebranżowiły się i obecnie pracują w sektorze IT, wykonując zadania zawodowe związane z jednym z obszarów wymienionym w Tabeli 4. Osoby te powinny spełniać następujące kryteria: - były zatrudnione wcześniej w innym sektorze przez co najmniej 2 lata, - mają staż pracy w sektorze IT co najmniej 2 lata, - nie mają wykształcenia kierunkowego, związanego z sektorem IT. Wykonawca zapewni zróżnicowanie uczestników pod kątem ich obecnych zadań zawodowych (obszarów z Tabeli 4). | 6-8 | 1 |
| Przedstawiciele rynku IT | Co najmniej 1 przedstawiciel z kadry zarządzającej dużego przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników). Co najmniej 1 przedstawiciel z kadry zarządzającej małego przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników). Co najmniej 1 osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, świadcząca usługi na rzecz co najmniej 2 podmiotów (freelancer). Co najmniej 2 przedstawicieli HR specjalizujący się w rekrutacjach pracowników branży IT. | 6-8 | 1 |

- Harmonogram realizacji badań

Całość zamówienia tj. zarówno badanie sektora telekomunikacji, jak i sektora IT, zostanie zrealizowane w ciągu 80 dni roboczych od podpisania umowy. Dla potrzeb zamówienia przyjmuje się, iż dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Zamawiający nie określa szczegółowego harmonogramu ani kolejności realizacji badań. Ostateczny harmonogram, wypracowany wspólnie z Wykonawcą, musi uwzględniać kolejność poszczególnych zadań i terminy z nimi związane opisane w Tabeli 6.

- Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

W poniższej Tabeli 6 zawarto szczegółowy opis zadań Wykonawcy wraz z uwzględnieniem czasu na uwagi Zamawiającego i naniesienie poprawek przez Wykonawcę.

Tabela 6. Szczegółowy opis zadań Wykonawcy

| Zadanie 1: Spotkanie robocze Wykonawcy z Zamawiającym |  |
| --- | --- |
| Szczegółowe wymagania | Spotkanie odbędzie się w Warszawie i będzie trwać ok. 2 godzin. Na spotkaniu obowiązkowa jest obecność osób pełniących funkcję kierowników badań i co najmniej jednej osoby moderującej IDI. Celem spotkania jest omówienie sposobu realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawi plan realizacji projektu. Na spotkaniu omówione zostaną: - zaproponowany przez Wykonawcę harmonogram realizacji projektu, - zaproponowane przez Wykonawcę kwestionariusze rekrutacyjne do obu badań, - planowany proces rekrutacji z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk i zagrożeń w obu badaniach, - sposób przekazywania nagrań audio, video, transkrypcji i innych kluczowych w badaniach materiałów Zamawiającemu, - bieżący sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym, - sposób zapewnienia jakości transkrypcji. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania niniejszego spotkania w formule online. W terminie do 1 dnia roboczego Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu notatkę, w której zostaną opisane ustalenia ze spotkania. |
| Efekt realizacji zadania 1 | - Lista obecności osób uczestniczących w spotkaniu - Lista osób wchodzących w skład zespołu do realizacji zamówienia - Notatka ze spotkania zawierająca spis ustaleń |
| Zadanie 2: Przekazanie ostatecznych wersji materiałów |  |
| Szczegółowe wymagania | Po spotkaniu roboczym, Wykonawca naniesie uwagi Zamawiającego. W terminie do 3 dni roboczych od spotkania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - uszczegółowiony harmonogram realizacji projektu, - ostateczną wersję kwestionariuszy rekrutacyjnych. Zamawiający przekaże natomiast Wykonawcy tabelę do nadzoru realizacji prób badawczych oraz opis sposobu przypisywaniu ID wywiadom. |
| Efekt realizacji zadania 2 | - Uszczegółowiony harmonogram realizacji zadań - Kwestionariusz rekrutacyjny do badania sektora telekomunikacji - Kwestionariusz rekrutacyjny do badania sektora IT |
| Zadanie 3: Opracowanie elektronicznej wersji kwestionariuszy rekrutacyjnych |  |
| Szczegółowe wymagania | Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektów kwestionariuszy rekrutacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę, Wykonawca na podstawie zaakceptowanego materiału opracuje ich wersje elektroniczne w przeznaczonym do tego programie w terminie do 3 dni roboczych. Wykonawca zastosuje opracowany i przekazany mu przez Zamawiającego opis sposobu przydzielania ID respondentom, który umożliwi jednoznaczne powiązanie kwestionariusza rekrutacyjnego z transkrypcją z wywiadu. |
| Efekt realizacji zadania 3 | - Elektroniczna wersja kwestionariusza rekrutacyjnego dla sektora telekomunikacji - Elektroniczna wersja kwestionariusza rekrutacyjnego dla sektora IT |
| Zadanie 4: Spotkanie z moderatorami przed pilotażem |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca zorganizuje spotkanie (ok. 2 godziny) Zamawiającego z Moderatorami przed realizacją wywiadów pilotażowych obu badań. W uzasadnionych przypadkach spotkanie może odbyć się w formie online. Podczas spotkania Zamawiający omówi scenariusze oraz cele badań. Zamawiający przekaże Wykonawcy scenariusze wywiadów IDI nie później niż na 3 dni robocze przed spotkaniem z Moderatorem/Moderatorami pilotażu. Wykonawca przekaże Moderatorom scenariusze by zapoznali się z nimi przed spotkaniem z Zamawiającym, a także zapozna ich z tematyką obu badań. |
| Efekt realizacji zadania 4 | - Lista obecności osób uczestniczących w spotkaniu |
| Zadanie 5: Rekrutacja respondentów i realizacja badań pilotażowych zgodnie z przyjętymi założeniami |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca zrekrutuje respondentów do przeprowadzenia pilotaży w poszczególnych grupach respondentów według wytycznych przedstawionych w Rozdziale 5.1 i Rozdziale 6.1 OPZ i w porozumieniu z Zamawiającym zrealizuje łącznie 4 pilotażowe wywiady IDI - po 2 w każdym badanym sektorze. Spośród 4 wywiadów pilotażowych 2 wywiady będą moderowane przez pracownika IBE (Zamawiającego), przy czym rekrutacja oraz umówienie wywiadu jest zadaniem Wykonawcy (po uzgodnieniu z Zamawiającym). Wywiad moderowany przez pracownika IBE powinien być zlokalizowany w Warszawie lub Toruniu. Wywiady pilotażowe moderowane przez Wykonawcę powinny odbyć się w sali umożliwiającej podgląd z pomieszczenia obok, aby mógł w nich wziąć udział przedstawiciel Zamawiającego, jednocześnie Wykonawca zapewni także transmisję wywiadów online. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanych respondentów, jeśli nie spełniają oni wymaganych kryteriów. Każdy respondent powinien uzyskać akceptację Zamawiającego co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem odbycia się wywiadu. Charakterystyka respondentów zostanie umieszczona w tabeli do nadzoru próby w osobnej zakładce dotyczącej pilotaży. |
| Efekt realizacji zadania 5 | - Transkrypcje z wywiadów pilotażowych sektora telekomunikacji - Transkrypcje z wywiadów pilotażowych sektora IT - Komplet nagrań audio-video z wszystkich zrealizowanych wywiadów pilotażowych dla obu sektorów |
| Zadanie 6: Analiza wyników pilotażu, zaproponowanie zmian w scenariuszu wywiadów IDI |  |
| Szczegółowe wymagania | Na podstawie analizy przeprowadzonych wywiadów i transkrypcji, Wykonawca przygotuje notatkę podsumowującą pilotaże i zaproponuje zmiany w scenariuszach, które będą podlegać akceptacji Zamawiającego. Wykonawca uwzględni również zmiany zaproponowane przez Zamawiającego. Wykonawca wprowadzi modyfikacje i przedstawi w formie elektronicznej zmienione scenariusze. Ostateczną wersję narzędzi badawczych zatwierdzi Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do podsumowania pilotażu w ciągu 3 dni roboczych, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania. |
| Produkt badań | - Produkt 1 - Podsumowanie pilotażu w sektorze telekomunikacji - Produkt 2 - Podsumowanie pilotażu w sektorze IT |
| Zadanie 7: Przygotowanie ostatecznych wersji materiałów szkoleniowych oraz realizacyjnych dla Moderatorów |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca opracuje pełen komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia szkolenia dla Moderatorów, w tym: - program szkolenia, - prezentację w formacie .ppt/.pttx, - instrukcje dla Moderatorów, - scenariusze wywiadów IDI w wersji papierowej i elektronicznej Scenariusze wywiadów IDI zostaną przekazane Moderatorom wcześniej (min. 1 dzień przed szkoleniem), aby mogli zapoznać się z ich treścią. Wszystkie ww. materiały podlegają akceptacji Zamawiającego, a koszt ich wykonania ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do wszystkich ww. materiałów w ciągu 2 dni roboczych, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Koszt druku materiałów ponosi Wykonawca. |
| Efekt realizacji zadania 7 | - Komplet materiałów szkoleniowych |
| Zadanie 8: Realizacja szkolenia Moderatorów przy współudziale Zamawiającego |  |
| Szczegółowe wymagania | Zamawiający wymaga, aby badania terenowe były prowadzone wyłącznie przez Moderatorów, którzy poza spełnieniem odpowiednich wymagań, odbyli szkolenie na potrzeby niniejszego zamówienia. Z uwagi na fakt, że do realizacji całości zamówienia (czyli obu badań) zostanie wyznaczony jeden zespół oraz biorąc pod uwagę częściowe podobieństwo obu badanych sektorów, w ramach zamówienia zaplanowano jedno szkolenie wspólne dla obu badań. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi stacjonarne szkolenie dla Moderatorów realizujących wywiady IDI. Szkolenie odbędzie się w Warszawie. W szkoleniu musi wziąć udział co najmniej 4 Moderatorów wywiadów IDI, inaczej zostanie ono uznane za nieważne. W trakcie szkolenia Zamawiający przedstawi założenia badań, ich kontekst, a także scenariusze do obu badań - ta część potrwa ok. 3 godziny. Jeśli zajdzie konieczność organizacji kolejnych szkoleń dla Moderatorów Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o ich terminie nie później niż 2 dni robocze przed ich realizacją i umożliwi przedstawicielom Zamawiającego wzięcie udziału w szkoleniu. W odniesieniu do sposobu przeprowadzania szkoleń, Wykonawca jest zobowiązany do: - przeprowadzenia szkoleń zgodnie z programem szkolenia oraz z wykorzystaniem prezentacji PPT zaakceptowanej przez Zamawiającego, - wykorzystania podczas szkoleń wyłącznie materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, - przeprowadzenia szkoleń, trwających nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne (nie wliczając przerw) w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym, - zapewnienia w trakcie szkolenia czasu na pytania Moderatorów i ewentualne uwagi Zamawiającego, - zaproszenia na szkolenie Moderatorów oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich udziałem w szkoleniu, - przygotowania pełnego kompletu materiałów w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia, - przygotowania listy obecności na szkoleniu wraz z potwierdzeniem odbioru kompletu materiałów szkoleniowych, - umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego obserwacji i aktywnego udziału w szkoleniu w zakresie przedstawienia założeń metodologii i narzędzi badawczych, - przekazania Zamawiającemu listy obecności na szkoleniu i sprawozdania z przebiegu szkolenia wraz z opisem uwag/sugestii zgłoszonych przez uczestników szkolenia – w terminie do 2 dni roboczych każdorazowo po zakończeniu danego szkolenia. |
| Efekt realizacji zadania 8 | - Lista uczestników szkolenia |
| Zadanie 9: Rekrutacja respondentów i realizacja wywiadów IDI |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca przeprowadzi dobór respondentów zgodnie z wytycznymi w Rozdziałach 5.2-5.3 i 6.2-6.3 OPZ i przy użyciu zaakceptowanych przez Zamawiającego kwestionariuszy rekrutacyjnych. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanych respondentów, jeśli nie spełniają oni wymaganych kryteriów. Badania właściwe zostaną zrealizowane z wykorzystaniem narzędzi w ostatecznej wersji zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wywiady zostaną zrealizowane w miejscu umożliwiającym swobodne przeprowadzenie rozmowy i dobrą jakość nagrania audio. Wszystkie wywiady muszą zostać zarejestrowane w formie nagrania audio. Wywiady zostaną przeprowadzone w miejscu zapewniającym poufność rozmowy, w tym brak obecności osób trzecich. Wykonawca może zdecydować, że IDI zostanie zrealizowany w sposób zapośredniczony poprzez videorozmowę (IDI online) lub połączenie telefoniczne (TDI), jednak z zachowaniem powyższych warunków. Wywiady zrealizowane w ten sposób nie mogą stanowić więcej niż 30% całości zrealizowanych wywiadów IDI i zostaną wycenione zgodnie z cennikiem przedstawionym w formularzu ofertowym. Zamawiający przekaże Wykonawcy list zapowiedni oraz pismo z podziękowaniem za udział w badaniu. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępach w rekrutacji. Sposoby informowania zostały opisane w Rozdziale 9.2 niniejszego OPZ. Wykonawca zaprojektuje i przeprowadzi kontrolę jakości realizacji badań, której założenia oraz wyniki zostaną opisane w raporcie końcowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wywiadów, które nie spełniają kryteriów wysokiej jakości realizacji badań lub zawierają błędy, w szczególności: - wywiad trwający rażąco krócej niż zakładany czas rozmowy, - niemerytoryczne prowadzenie wywiadu (np. zadawanie pytań sugerujących, przerywanie wypowiedzi, pomijanie zagadnień, zadawanie pytań w sposób niezrozumiały dla osoby badanej) lub przeprowadzenie wywiadu w formie wyłącznie odczytania pytań ze scenariusza, - niska jakość nagrania uniemożliwiająca zrozumienie mowy i wpływająca na znaczącą liczbę niezrozumiałych fragmentów w transkrypcji, - zapoznanie respondenta ze scenariuszem przed przeprowadzeniem wywiadu, - niezachowaniem kultury osobistej (w tym nie stosowanie form grzecznościowych dostosowanych do specyfiki rozmówcy, zdrabnianie imion bez zgody rozmówcy, zadawaniem pytań kłopotliwych lub niestosowanych, etc.). Decyzja o odrzuceniu wywiadu będzie każdorazowo podejmowana przez Zamawiającego po dokładnym zapoznaniu się z nagraniem i/lub transkrypcją danego wywiadu i będzie rozwiązaniem ostatecznym. Po odrzuceniu wywiadu Wykonawca będzie zobowiązany do jego powtórnej realizacji z innym respondentem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. |
| Zadanie 10: Przekazanie wszystkich transkrypcji oraz nagrań audio z wywiadów IDI |  |
| Szczegółowe wymagania | Transkrypcje powinny być zanonimizowane oraz zgodne ze standardami określonymi w Rozdziałach 9 i 10 OPZ. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu transkrypcje na bieżąco, maksymalnie do 3 dni roboczych od daty realizacji wywiadu IDI. Transkrypcje będą przekazywane w formie elektronicznej za pomocą narzędzia elektronicznego (np. platforma, protokół FTP), spełniającego warunki bezpieczeństwa dostępu do informacji (np. dostęp zabezpieczony hasłem). Za jego zapewnienie i udostępnienie odpowiedzialny jest Wykonawca. |
| Efekt realizacji zadania 10 | - Komplet nagrań audio z wszystkich zrealizowanych wywiadów IDI - Zanonimizowane transkrypcje z wywiadów IDI sektora telekomunikacji w wersji elektronicznej w formacje .docx - Zanonimizowane transkrypcje z wywiadów IDI sektora IT w wersji elektronicznej w formacje .docx |
| Zadanie 11: Rekrutacja respondentów i realizacja wywiadów FGI |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca zrekrutuje respondentów i zrealizuje zaplanowaną liczbę wywiadów, zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziałach 5.4 i 6.4 OPZ. Realizacja wywiadów grupowych może się rozpocząć po otrzymaniu przez Wykonawcę narzędzi do ich przeprowadzenia. Lista respondentów biorących udział w wywiadach grupowych musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Moderator, wybrany do przeprowadzenia wywiadów FGI w danym sektorze, musi wcześniej przeprowadzić co najmniej 5 wywiadów IDI w tym sektorze. Wywiady muszą odbywać się w profesjonalnych salach fokusowych i zostać zarejestrowane zarówno na nagraniu audio, jak i video. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wzięcie udziału w obserwacji FGI stacjonarnie w sali obserwującej oraz transmisję online w czasie rzeczywistym. Zamawiający przekaże Wykonawcy list zapowiedni oraz pismo z podziękowaniem za udział w badaniu. Wykonawca zaprojektuje i przeprowadzi kontrolę jakości realizacji badań, której założenia oraz wyniki zostaną opisane w raporcie technicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wywiadów, które w jego opinii nie spełniają kryteriów realizacji wysokiej jakości realizacji badań lub zawierają błędy realizacji, w szczególności: - wywiad trwający rażąco krócej niż zakłada dany czas rozmowy, - niemerytoryczne prowadzenie wywiadu (np. zadawanie pytań sugerujących, przerywanie wypowiedzi, nie zadbanie o udział w badaniu wszystkich rozmówców, pomijanie ważnych zagadnień, zadawanie pytań w sposób niezrozumiały) lub przeprowadzenie wywiadu w formie wyłącznie odczytania pytań ze scenariusza, - niska jakość nagrania uniemożliwiająca zrozumienie mowy i wpływająca na znaczącą liczbę niezrozumiałych fragmentów w transkrypcji, - wywiad przeprowadzony w miejscu niezapewniającym odpowiednich warunków, w tym poufności rozmowy, - wywiady, w których weźmie udział zbyt mała liczba respondentów (5 i mniej), - niezachowanie zasad kultury osobistej (w tym nie stosowanie form grzecznościowych dostosowanych do specyfiki rozmówców, zdrabnianie imion bez zgody uczestników etc.)). W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do powtórnej realizacji wywiadu z innymi respondentami, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. |
| Zadanie 12: Przekazanie wszystkich transkrypcji oraz nagrań audio/video z wywiadów FGI |  |
| Szczegółowe wymagania | Transkrypcje powinny być zanonimizowane oraz zgodne ze standardami określonymi w Rozdziałach 9 i 10 OPZ. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu transkrypcje na bieżąco, maksymalnie do 5 dni roboczych od daty realizacji wywiadu FGI. Transkrypcje będą przekazywane w formie elektronicznej za pomocą narzędzia elektronicznego (np. platforma, protokół FTP), spełniającego warunki bezpieczeństwa dostępu do informacji (np. dostęp zabezpieczony hasłem). Za jego zapewnienie i udostępnienie odpowiedzialny jest Wykonawca. |
| Efekt realizacji zadania 12 | - Komplet nagrań audio-video z wszystkich zrealizowanych wywiadów FGI - Zanonimizowane transkrypcje z wywiadów FGI sektora telekomunikacji w wersji elektronicznej w formacie .docx - Zanonimizowane transkrypcje z wywiadów FGI sektora IT w wersji elektronicznej w formacie .docx |
| Zadanie 13: Przygotowanie końcowych raportów techniczno-analitycznych z badań |  |
| Szczegółowe wymagania | Wykonawca opracuje raporty techniczno-analityczne z badań. Każdy z raportów powinien zawierać w szczególności: - metodologię terenowej realizacji danego badania, w tym opis próby i procesu docierania do poszczególnych respondentów, - harmonogram realizacji (założony i faktyczny), - wszelkie odstępstwa od założeń badawczych i problemy, które pojawiły się w trakcie realizacji danego badania wraz z opisem podjętych działań zaradczych, - opis zastosowanych metod kontroli oraz opis wyników przeprowadzonej kontroli, - analiza przyczyn problemów realizacyjnych (jeżeli takie wystąpią). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia redakcji językowej raportów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do raportów technicznych w ciągu 3 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do więcej niż jednej iteracji (jednak nie więcej niż dwóch), przy założeniu, że ostateczna wersja raportu, uwzględniająca wszystkie iteracje ma zostać dostarczona najpóźniej 80 dnia roboczego realizacji zamówienia. |
| Produkty badań | - Produkt 3 - Raport techniczno-analityczny z badania sektora telekomunikacji w formie elektronicznej (format .docx oraz .pdf) - Produkt 4 - Raport techniczno-analityczny z badania sektora IT w formie elektronicznej (format .docx oraz .pdf) |

- Informacje dodatkowe w zakresie współpracy

9.1. Zespół wyznaczony do realizacji badań

- Wszyscy członkowie zespołu badawczego powinni spełniać warunek bezstronności nie pozostając w stosunku pracy do respondenta lub podmiotu, w którym zatrudniony jest respondent, z którym przeprowadzają wywiad.

- Zamawiający może wyrazić zgodę, aby Wykonawca zaangażował w realizację zamówienia również innych Moderatorów, niewskazanych podczas spotkania roboczego, pod warunkiem, iż osoby mające pełnić tę funkcję spełniają określone powyżej wymagania, ukończyły szkolenie, o którym mowa w OPZ oraz zostały zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo nakazać Wykonawcy niezwłoczną zmianę osoby na stanowisku kierownika badania, jeśli kontakt z nią będzie utrudniony lub gdy w ocenie Zamawiającego sposób pracy niesie ze sobą zagrożenie dla realizacji danego badania. Wykonawca ma obowiązek wskazania nowego kierownika badania spełniającego ww. wymagania. Analogicznie, Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zastąpić Moderatora IDI/FGI lub Transkrybenta, który w ocenie Zamawiającego niesie zagrożenie dla pomyślnej realizacji danego badania, i wobec którego Zamawiający złoży uzasadniony wniosek o wykluczenie z zespołu realizującego badania.

- Nowi członkowie zespołu badawczego powinni spełniać wymagania określone w OPZ dla kierownika badania i Moderatorów. Nowy Moderator powinien również przejść szkolenie i zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Nowi członkowie zespołu badawczego powinni skutecznie przejąć obowiązki dotychczasowych członków zespołu badawczego w terminie:

  - do 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego w przypadku kierownika badania,

  - do 6 dni roboczych od dnia zgłoszenia stosownego żądania przez Zamawiającego w przypadku Moderatorów.

9.2. Sprawozdawczość

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego kontaktu z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich informacji o przebiegu realizacji projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest też niezwłocznie, na piśmie lub e-mailowo, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację projektu, zwłaszcza mających wpływ na jakość realizowanych badań lub terminowość podejmowanych działań, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na te okoliczności w związku z rozliczeniem umowy.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać zorganizowane spotkanie robocze. Częstość i liczba spotkań zależeć będzie od bieżących potrzeb. Koszty spotkań ponosi Wykonawca.

Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną cotygodniowe pisemne sprawozdanie z postępu realizowanych prac terenowych uwzględniające:

- stan zaawansowania rekrutacji z podziałem na typy respondentów,

- informację o przeprowadzonych przez Wykonawcę kontrolach i ich wynikach,

- informację o pojawiających się problemach, w szczególności związanych z nieprawidłowościami merytorycznymi, realizacyjnymi oraz zagrażających terminowej realizacji badań.

Sprawozdania powinny być syntetyczne, przygotowywane w zestandaryzowany sposób. Sprawozdania będą przekazywane w formie elektronicznej Zamawiającemu w każdy poniedziałek do godz. 9:00 i powinny uwzględniać stan aktualny w momencie przesłania.

Ponadto Wykonawca będzie na bieżąco uzupełniać tabelę służącą do nadzoru próby. Tabela będzie zawierała również informacje o stanie realizacji badań,  w tym co najmniej informacje o: statusach wywiadów (umówiony, zrealizowany itp.), przewidywanych terminach otrzymania transkrypcji. Informacja o terminie przeprowadzenia wywiadu wraz z charakterystyką respondenta powinna się pojawić nie później niż na 24 godziny przed tym terminem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowego zapytania o stan/postępy realizacji badań. W takiej sytuacji Wykonawca dostarczy je do Zamawiającego drogą elektroniczną najpóźniej następnego dnia roboczego.

9.3. Procedura przekazywania efektów realizacji zadania i produktów

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu efekty lub produkty badań w terminach zgodnych z informacjami zawartymi w Tabeli 6. Do każdego przekazanego efektu lub produktu Zamawiający ma prawo wnieść uwagi zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminach wskazanych w harmonogramie. Zamawiający ma prawo wnieść kolejne uwagi do efektów lub produktów, o ile ich jakość będzie niezadowalająca.

- Produkty są przekazywane z wykorzystaniem protokołów przekazania i protokołów zdawczo-odbiorczych.

- Protokół przekazania jest sporządzany w celu potwierdzenia przekazania produktu przez Wykonawcę w terminie zgodnym z umową. Nie wymaga on dokonywania weryfikacji prawidłowości merytorycznej produktu.

- Protokół zdawczo-odbiorczy produktu jest sporządzany dla produktu wolnego od wad, po dokonaniu jego merytorycznej weryfikacji i uwzględnieniu ewentualnych poprawek. Wskazuje sposób wykonania produktu (posiada wady/wolny od wad) i określa jego ewentualne wady (dające się usunąć/niedające się usunąć). Protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest przez upoważnionego pracownika IBE.

9.4. Rozliczenie

Za organizację ewentualnych zachęt dla respondentów uczestniczących w badaniach (np. wynagrodzenia, karty podarunkowe itp.) oraz ich rozliczanie odpowiada Wykonawca.

Za zrealizowane badania Zamawiający uznaje wyłącznie takie badania, w ramach których Wykonawca przeprowadził wszystkie w liczbie i rodzaju przewidziane w OPZ wywiady IDI oraz FGI. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie ma prawa do wynagrodzenia przewidzianego z tytułu realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy realizacja wyodrębnionego i jednostkowo wycenionego w formularzu ofertowym zadania odbędzie się w trybie zapośredniczonym (np. online, telefonicznie, etc.) wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie pomniejszona proporcjonalnie o wskaźniki określone w formularzu ofertowym.

9.5. Identyfikacja wizualna

Istotnym elementem realizacji projektów i działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest właściwe informowanie opinii publicznej o wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz stosowanie odpowiedniej wizualizacji działań. Działania promocyjne objęte umową będą zatem realizowane zgodnie z:

- „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021–2027 w zakresie informacji i promocji”,

- „Księgą tożsamości wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021–2027”,

- Systemem identyfikacji wizualnej projektów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór identyfikacji wizualnej, który będzie wykorzystywany do oznaczania wszystkich wykorzystanych materiałów promocyjno-informacyjnych.

Wykonawca przygotuje projekty materiałów informacyjno-promocyjnych. Wszystkie projekty Wykonawca musi skonsultować z Zamawiającym i uzyskać jego ostateczną akceptację na ich wykorzystanie.

Wykonawca pokryje wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem materiałów (np. wydruk, projekt graficzny, itp.).

9.6. Zachowanie poufności

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w szczególności w zakresie treści narzędzi badawczych oraz uzyskanych wyników badań. Za zachowanie poufności Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

- Standardy transkrypcji

Wszystkie transkrypcje przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę muszą być zanonimizowane.

10.1. Format transkrypcji i wytyczne związane z wizualizacją

- Transkrypcja sporządzana jest jako plik tekstowy w formacie RTF (Rich Text Format).

- Transkrypcje sporządzane są na papierze firmowym IBE ZSK w wersji czarno-białej.

- Każda transkrypcja zawiera tzw. metryczkę - zbiór informacji o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych.

- Transkrypcja obejmuje wszystko, co mówią respondenci oraz badacz (tzw. transkrypcja pełna).

- Nie należy poprawiać błędów językowych respondenta.

- Transkrypcja obejmuje też aranżację badania (jeśli została nagrana).

10.2. Sposoby oznaczania wypowiedzi respondentów w transkrypcji

- Każdą wypowiedź zaczynamy od znacznika mówiącego, czyli symbolu oznaczającego badacza (B:) lub osobę badaną (O:), wypowiedzi badacza powinny być zapisywane pogrubioną czcionką. W przypadku większej liczby osób i grup fokusowych symbole z kolejną liczbą porządkową przypisujemy wszystkim badanym (np. O1, O2, O3 itd.).

- Znak akapitu ("enter") oznacza, że głos zabiera nowa osoba (tzn. wypowiedź jednej osoby – niezależnie od długości – powinna mieścić się w jednym akapicie).

- Jeśli nagranie jest momentami słabej jakości i nie można czegoś zrozumieć, to w nawiasie kwadratowym należy zapisać "niezrozumiałe" i wstawić dokładny czas wystąpienia niezrozumiałego fragmentu nagrania, np.:

i wtedy on powiedział mi, że pojedzie [niezrozumiałe 01:03] i wygra

- Ważne dla zrozumienia transkrypcji zachowania niewerbalne należy przepisać w nawiasach kwadratowych (śmiech, płacz, dłuższa pauza, wydarzenia zewnętrzne np. [dzwoni telefon komórkowy i respondent odbiera]).

- Liczebniki porządkowe zapisuje się cyfrowo z kropką po cyfrze, np: “trzeci” jako 3.

- Nie spisujemy wyrażeń takich jak „yyy” czy „hm”, zamiast tego opisujemy zachowanie respondenta np. [westchnięcie], [zastanawianie się]. Próbujemy opisać wyrażenia słowami.

10.3. Opis nagrania i transkrypcji

Nazwa pliku z transkrypcją powinna zawierać co najmniej rodzaj techniki badawczej, oznaczenie badanego podmiotu, numer badanego podmiotu, oznaczenie grupy badanych, kod osoby badanej. Powinna być również tożsama z nazwą pliku z nagraniem tego wywiadu.

10.4. Anonimizacja transkrypcji

- Wszystkie transkrypcje muszą być zanonimizowane, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie poszczególnych respondentów.

- Anonimizacji podlegają:

  - Imiona i nazwiska respondentów,

  - Nazwa przedsiębiorstwa, w którym pracuje respondent,

  - Nazwy przedsiębiorstw/podmiotów,  z którymi współpracuje respondent - anonimizacja z informacją (jeśli to możliwe) co to za typ przedsiębiorstwa/podmiotu (np. “O: Często zdarza mi się zlecać to [nazwa firmy sprzątającej]”,

  - Imiona i nazwiska współpracowników respondenta,

  - Nazwy geograficzne (miasta, szczególnie małe).

- Anonimizacji NIE podlegają:

  - Imiona i nazwiska osób publicznych,

  - Nazwy organizacji branżowych (jeśli np. respondent z nimi współpracuje lub do nich należy),

  - Nazwy wydarzeń branżowych, konferencji,

  - Nazwy uczelni, szkół.

Więcej o Polskiej Ramie Kwalifikacji: https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/polska-rama-kwalifikacji

Więcej o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: https://kwalifikacje.gov.pl/o-zsk/informacja-o-zsk

czyli: telekomunikacyjna linia kablowa, kanalizacja kablowa, antenowe konstrukcje wsporcze, kontenery telekomunikacyjne, podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych, szafy i słupki telekomunikacyjne, za: Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, Dz.U. 2023 poz. 1040.

czyli: urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, za: USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800.

za: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800.

za: https://blog.theprotocol.it/slownik-it/aplikacja-desktopowa

za: https://kissdigital.com/pl/blog/czym-sa-aplikacje-webowe-aplikacje-internetowe

za: https://blog.theprotocol.it/slownik-it/aplikacja-mobilna

https://blog.theprotocol.it/artykul/na-czym-polega-praca-devops-engineer, https://nofluffjobs.com/pl/log/praca-w-it/kim-jest-i-czym-sie-zajmuje-devops-engineer/, https://azure.microsoft.com/pl-pl/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-devops

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_system%C3%B3w_komputerowych

ttps://vccsystem.eu/system-certyfikacji/new-competences/lista-new-competences/administrator-baz-danych/

https://it-filolog.pl/inzynier-i-architekt-chmury-czym-sie-zajmuja/

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, art. 2, pkt 8.

Ibidem, art. 2, pkt 12.

Wortal publicznych służb zatrudnienia, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, https://psz.praca.gov.pl/-/15252-klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci.

Mała encyklopedia ZSK, s. 64. Źródło: http://www.kwalifikacje.edu.pl/download/mala-encyklopedia-ZSK.pdf.

Za: https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk-i-europejska-rama-kwalifikacji-erk/

Zakres obszaru powinien być zgodny z definicją zawartą w Rozdziale 4 OPZ.

Zakres obszaru powinien być zgodny z definicją zawartą w Rozdziale 4 OPZ.

Zakres obszaru powinien być zgodny z definicją zawartą w Rozdziale 4 OPZ.

Zakres obszaru powinien być zgodny z definicją zawartą w Rozdziale 4 OPZ.

Zakres podobszaru powinien być zgodny z definicją zawartą w Rozdziale 4 OPZ.