(PROJEKT UMOWY)

# UMOWA NR …………………………. /2024

zawarta w dniu .........2024 r. w Bytowie pomiędzy:

### Gminą Bytów - z siedzibą przy ul. 1-go Maja 15 w Bytowie (77-100 Bytów) NIP 842-10-00-639, reprezentowanym przez:

………………………………….   – ………………………,

przy kontrasygnacie

…………………………………..   – ……………………….,

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a ………………………………………………………………………………,

z siedzibą w  ……………………………………………………………..,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną”

w rezultacie dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytów”, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bytów” (dalej zwanego jako: „Przedmiot Umowy”), zgodnie 
z przyjętą ofertą Wykonawcy.

- Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności:

a) wymiana opraw na wskazanych w tabeli projektowej ulicach na oprawy drogowe LED w ilości 233 szt.

b) wymiana opraw oświetleniowej sodowej na oprawę parkową  LED nasadzaną o mocy 44W 
w następujących lokalizacjach: ul. Lobeliowa w Mądrzechowie, Ząbinowice – park, ul. Kołłątaja, 
ul. Małachowskiego, ul. Niemcewicza, ul. Trembeckiego, ul. Konarskiego, ul. Kilińskiego, ul. Jagodowa, 
ul. Naruszewicza, plac św. Filipa, plac zabaw w Udorpiu, plac zabaw w Dąbiu w ilości 88 szt. Zakres obejmuje także demontaż wysięgnika. Montaż nowej oprawy LED na wierzchołku istniejącego słupa.

c) wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej sodowej na oprawę LED  stylizowaną zawieszaną zgodnie ze stanem istniejącym o mocy 46W na ścieżkach wokół zamku w ilości 38 szt.

d) wymianę istniejącej oprawy oświetleniowej sodowej na oprawę LED stylizowaną nasadzaną zgodnie ze stanem istniejącym o mocy 46W w pasie drogi ul. Stobnickiej w Bytowie w ilości 2 szt.

e) utylizacja zdemontowanych opraw i źródeł światła.

Wykonawca zobowiązany jest użyć nowych opraw wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej lub nowych opraw dopuszczonych do użycia na terenie Unii Europejskiej.

- Szczegółowy zakres prac przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy (kosztorys ofertowy)		– załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, na wbudowane i zastosowane materiały i urządzenia odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 2

Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie do 21 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Za zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy uznaje się dokonanie końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez istotnych uwag Zamawiającego, potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru.

- Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy dotyczy zakończenia robót i uzyskania wymaganych decyzji w zakresie pozwalającym na użytkowanie inwestycji i ciąży ono na Wykonawcy.

- Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w dalszej części Umowy.

- Za zakończenie realizowania Przedmiotu Umowy Strony uznają wykonanie wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidłowo wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę:

| Cena netto (PLN) | Podatek VAT (PLN) | Cena za całość zamówienia wraz z podatkiem VAT (PLN) |
| --- | --- | --- |

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty prac tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych prac, pomiary, koszty opracowania protokołów, dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1  umowy.

- Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny za Przedmiot Umowy.

- Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

§ 4

Warunki płatności

1. Rozliczenie za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy następować będzie w dwóch etapach:

- Fakturą częściową nr 1 (na podstawie protokołu częściowego odbioru robót)

- Fakturą końcową na podstawie końcowego odbioru robót.

2. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy są faktury wystawione przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia odbioru robót (częściowego, końcowego).

- Fakturowanie częściowe nr 1, za kompletny, zakończony, wydzielony etap prac do ………………. zł  (brutto).

- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru robót, dokumentacja odbiorowa zatwierdzona przez Zamawiającego.

3.  Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 21 dni od dnia jej dostarczenia do Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….…. wskazany na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Późniejsze dostarczenie faktury może skutkować odpowiednim przesunięciem terminu zapłaty. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

5. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 4 jest nieważna.

6. Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji technicznej, w tym projektowej, a także roszczeń o wypłatę jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w odniesieniu do wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, jeżeli zachowując szczególną staranność przedsiębiorcy zajmującego się wykonawstwem budowlanym (art. 355 k.c.) miał możliwość ustalenia istnienia ww. pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji technicznej,  w tym projektowej oraz niezwłocznie nie zawiadomił o powyższym Zamawiającego (art. 651 k.c.).

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm).

§ 5

Zaliczka

- Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy tj. w kwocie ……………..

- Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

- Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej płatności.

4. Wykonawca, w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę zaliczkową, stanowiącą podstawę do wypłaty zaliczki przez Zamawiającego.

5. Zamawiający zobowiązuje się wypłacić zaliczkę w wysokości wskazanej w ust. 1 w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

6. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o VAT i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

7. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone zgodnie z postanowieniami §4. Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy (fakturowanie częściowe nr 1).

8. Za dzień zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 Strony przyjmują dzień obciążenia kwotą zaliczki rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na jego pisemne wezwanie, jeżeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy przez okres co najmniej 21 dni, licząc od dnia podpisania umowy;

2) Zamawiający odstąpił od niniejszej Umowy w całości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze skutkiem ex tunc.

§ 6

Warunki realizacji Przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży ochronnej.

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenie miejsca prac i za szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji prac na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca po zakończeniu prac zobowiązany jest uporządkować teren objęty zamowieniem i przekazać 
go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust.  6 przy realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.

§ 7

Przedstawiciele Stron

- Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.

§ 8

Gwarancja

- Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, zgodnie z kartą gwarancyjną.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonany Przedmiot Umowy, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn  w nich tkwiących.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad, awarii lub usterek. Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia awarii lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi bądź oświadczy, że nie jest w stanie usunąć ich natychmiast, lub też nie usunie ich niezwłocznie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami oraz stratami, i w takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne świadczenia, jak i na całość Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku zwłoki w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w rozpoczęciu realizacji Przedmiotu Umowy (po terminie określonym  w  §2 ust. 1) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia;

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę - w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność - w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

- w przypadku naruszenia obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy - 
w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków;

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki (np. z tytułu zwłoki) 
z zachowaniem maksymalnego limitu z tytułu łączenia kar w wysokości do 20% wartości Wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

Zabezpieczenie  Wykonawcy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot przetargu.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, a pozostała część na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych to jest:

  - 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

  - 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwolniona nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§ 11

Odbiór końcowy Przedmiotu umowy

- Po wykonaniu Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie przeprowadzony odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Wykonawca składa wniosek o dokonanie odbioru końcowego prac w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego prac w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego prac i sporządzi protokół końcowy odbioru prac w terminie  do 14 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

§ 12

Zmiany umowy

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:

- zmiany wynagrodzenia i wielkości przedmiotu zamówienia:

- w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, lub przy zmianie potrzeb wynikłych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu Przedmiotu umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego,

- w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy Zamawiającego lub Wykonawcy lub przy zmianie potrzeb wynikłych  w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości przedmiotu umowy do 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, co jest zgodne z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

- zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia:

- przestoju w realizacji Przedmiotu umowy, niezawinionego przez Wykonawcę, a wynikłe ze zdarzeń losowych lub decyzji Zamawiającego,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień lub prac dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

- zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych;

- wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,

- leżącej po stronie Zamawiającego opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka,

- konieczności wykonania zamiennych prac w stosunku do prac będących przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części – zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji, w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie były przewidziane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, wyłącznie w zakresie niezbędnym do opisu przedmiotu zamówienia, obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartości prac podlegających zamianie, o którą zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie zamiennego przedmiaru prac.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio  o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia, zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:

- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;

- istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Warunki dokonania zmian:

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest                              do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,

- Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie.

- W czasie trwania niniejszej Umowy, Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

- Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej ) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http:bytow.com.pl.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia stanowią informację publiczną.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami do Umowy na dzień jej zawarcia są:

  - Załącznik nr 1 – 	Oferta Wykonawcy (kosztorys ofertowy)

..................................                                                                               ..................................

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                 WYKONAWCA: