- Załącznik Nr …. do SWZ

- Umowa Nr ……….…/2024 WZÓR

zawarta w dniu …………………….2024 roku pomiędzy:

Powiatem Łęczyckim w Łęczycy,  pl. Tadeusza Kościuszki 1  NIP 507-00-11-299, REGON 611 016 123  reprezentowanym przez  członków Zarządu w osobach:

      - ………………………….. – ………………………………….

      - ………………………….. – ………………………………….

zwanym w dalszej  części umowy “Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

- ………………………… – ………………………………..

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

§ 1

Przedmiot umowy

Zgodnie z rozstrzygnięciem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr IZ.272…….2024.PK Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 2500E 
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Jarochówek - Walew,

które współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno - użytkowy wraz z opinią geotechniczną oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) stanowiące część składową umowy.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

  - ETAP I - Kompletną dokumentację projektową przebudowy drogi i uzyska decyzję pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności.

  - ETAP II - Roboty budowlane związane z przebudową drogi .

- Wykonana kompletna dokumentacja projektowa musi zawierać:

- projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 
z 2020r. poz. 1609, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, tj.:

- projekt architektoniczno - budowlany,

- projekt techniczny,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- STWiORB,

- projekt organizacji ruchu na czas robót

- projekt stałej organizacji ruchu

- wersja elektroniczna dokumentacji;

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 
z odpowiednimi instytucjami, w tym wymagane decyzje środowiskowe, wodnoprawne, prowadzenie prac przy zabytkach, w strefach archeologicznych itp.;

- informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.  Wykonawca ma obowiązek uzgodnić dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia przed złożeniem jej we wskazanym przez Zamawiającego organie wydającym pozwolenia na budowę, natomiast po zatwierdzeniu jej przez organ wydający pozwolenie na budowę, ma obowiązek dostarczyć ją do Zamawiającego, w formie pisemnej, w ilości 
2 egz. wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi.

4.  Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami 
z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5.    Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

§ 2

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej

1.    Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się z Programem funkcjonalno - użytkowym i uznaje, że na jego podstawie możliwe jest wykonanie przedmiotu umowy oraz wszystkich nałożonych na Wykonawcę obowiązków.

  - Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, a także o tym, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z dostarczonym Programem funkcjonalno-użytkowym spowoduje powstanie wadliwej dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z naruszenia obowiązku, wskazanego w ust. 2.

  - W celu sporządzenia dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do:

a) uzyskania materiałów niezbędnych do projektowania;

b) uzyskania we własnym zakresie wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz opinii, sprawdzeń i rozwiązań, w zakresie wynikającym z przepisów;

c) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

d) uzgodnienia dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym;

e) uzyskania niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym w imieniu Zamawiającego;

f) dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnym pozwoleniem wymaganym prawem budowlanym;

g) wykonywania innych niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa, 
a związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. 	Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem. Uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. 	Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

7. 	Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny być zgodne z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

8. 	W przypadku nie posiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania.

9.  Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dokumenty wskazujące na to, że zastosowane 
w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia są równoważne w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego w Programie funkcjonalno – użytkowym.

10. Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień 
i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.

11. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ramach nadzoru autorskiego.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji robót. Zamawiający po stwierdzeniu wady może:

1) Żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin 
z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

2) Odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego;

3) Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wada nie da się usunąć 
w odpowiednim dla Zamawiającego terminie lecz nie ma charakteru istotnego.

§ 3

Sposób wykonywania zadania inwestycyjnego

    - Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony maksymalnie do 60 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Przekazanie nastąpi w terminie do 10 dni roboczych po otrzymaniu wniosku.

    - Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty zgodnie z:

- umową,

- warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Programie funkcjonalno - użytkowym,

- obowiązującymi normami technicznymi i przepisami bhp, przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem,

- pozwoleniem na budowę i sztuką budowlaną,

- wskazówkami Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,

- uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych 
z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,. Zastosowane materiały powinny być w najwyższej jakości. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu dokumentów potwierdzających wprowadzenie do obrotu w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, a komplet dokumentów Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed odbiorem końcowym.

4. Wykonawca zapewni prowadzenie nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego.

5. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem, że:

1) wykonawca zorganizuje, a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt 
i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych i dróg dojazdowych,

2) wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.),

3) wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót i że warunki prowadzenia robót są mu znane,

4) wykonawca zobowiązuje się do dozoru placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wykonawcę wynikające z braku lub niewłaściwego dozoru placu budowy,

5) wszelkie roboty dodatkowe i zamienne winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Inspektorowi Nadzoru a następnie Zamawiającemu.

§ 4

Termin realizacji umowy

        - Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 
30 września  2026 r., w tym:

- Etap I do dnia 30 listopada 2025 r.

- Etap II do dnia 30 września  2026 r.

  - Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy.

  - Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych wskazanych w ust. 1,

2) wartość dokumentacji i robót przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w ust. 1,

3) zakres robót do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w ust. 1,

4) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1,

5) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 10 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 4.

6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

9. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

    - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mający bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

    - z powodu przerwy w wykonaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (odbiegającymi od naturalnie występujących w danej porze roku) uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w szczególności mogących spowodować niszczenie robót lub powodujących konieczność ich wstrzymania ze względu na konieczność zachowania wymogów technologii określonych w dokumentacji technicznej takich  jak: temperatura, wilgotność, inne. Fakt ten musi być potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

- opóźnienia z tytułu okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19.

10. Opóźnienia, o których mowa w ust. 9 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy/kierownika robót i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.

11.  W przedstawionych w ust. 9 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 5

Wynagrodzenie i rozliczenie się stron

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- netto ……………….  zł, (słownie: …………………………………………………………………..………..)

- kwota VAT 23 % tj. …………………  zł, (słownie: ……………………………………………………..)

- brutto …………………………….  zł, (słownie: ………………………………………………………..……)

Etap I   …………………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………….)

Etap II   …………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………….)

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty robót przygotowawczych, porządkowych, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza, koszty związane z odbiorem robót, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 .

- Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą częściową i fakturą końcową w ten sposób, że:

a) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, tj. w wysokości ……………………………….  zł,

b) faktura częściowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnej decyzji i dokonaniu odbioru częściowego (etapu I) pomniejszona o kwotę zaliczki,

c) faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu zakresu robót 
i dokonaniu odbioru końcowego (etap II) pomniejszona o pozostałą kwotę zaliczki.

4. 	Do faktury wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze częściowym i końcowym, załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, w którym zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego.

5. 	Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych zgodnie z umową faktur VAT w terminie 
30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury częściowej i końcowej do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury.

6. 	Wykonawca jest zobowiązany wystawić i przekazać fakturę częściową oraz końcową 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego.

    - Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez Zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy.

    - W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zapłata Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nastąpi po złożeniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy roboty budowlanej bądź usługi.

    - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź usługi w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty (art. 143c PZP).

    - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane bądź usługi.

    - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust.9, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o której mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – do 7 dni licząc od dnia doręczenia tej informacji.

13.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14.  Faktura płatna będzie przez Zamawiającego z jego rachunku bankowego w formie przelewu 
na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

15.  Faktura winna być wystawiona na: Powiat Łęczycki, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca NIP 507-00-11-299.

§ 6

Zaliczka

- Zamawiający udzieli wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia 
w wysokości 5% ceny brutto wskazanej w § 5 ust 1 umowy tj. w kwocie …………………………… zł.

- Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego 
z pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki, w którym zostanie wskazana:

- wartość wnioskowanej kwoty zaliczki,

- zakres będący przedmiotem zaliczki wynikający z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego,

- nr rachunku bankowego, na który zamawiający dokona przelewu zaliczki,

- forma zabezpieczenia zaliczki.

3. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:

      - gwarancji bankowej,

      - gwarancji ubezpieczeniowej,

      - weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej.

- Dokument gwarancji/poręczenia weksla wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem przez gwaranta/poręczyciela.

- Zabezpieczenie zaliczki ustala się w wysokości odpowiadającej 100% wnioskowanej kwoty zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki nie może być wystawione na okres krótszy niż termin zakończenia II etapu robót , powiększone o 30 dni.

- Zabezpieczenie musi być wystawione zgodnie z polskim prawem i podlegać prawu polskiemu.

- Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej płatności. Płatność zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie później niż w terminie 30 dni po otrzymaniu wniosku do którego, Wykonawca dołączy dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki o którym mowa w ust 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku fakturę zaliczkową.

- Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzględnieniem przepisów art. 108 a ust 1a ustawy o podatku od towarów i usług i będzie zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”

- Zapłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia objętego częściową i końcową fakturą, wystawione po zakończeniu I i II etapu.

- Zamawiający nie dokona wypłaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umową lub przepisami Pzp lub SWZ jej zabezpieczenia.

- Dokument potwierdzający zabezpieczenie zaliczki musi zawierać bezwarunkowe 
i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki na żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania nie rozliczył przekazanej zaliczki zgodnie z umową.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, że 
umowa została wykonana należycie .

- W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu  wykonania zadania, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy, wnieść nowe zabezpieczenie zaliczki lub aneks do zabezpieczenia zaliczki, które będą uwzględniały zmianę terminu wykonanych robót.

- Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 14 będzie podstawą do odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu otrzymaną zaliczkę, w przypadku odstąpienia  od umowy przez którąkolwiek ze stron bez względu na okoliczności faktyczne lub prawne  będące podstawą odstąpienia.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Przekazania terenu budowy.

  - Dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 13 niniejszej umowy.

  - Pełnienia nadzoru inwestorskiego poprzez powołanych Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji robót, działających w granicach umocowania określonego przepisami prawa budowlanego.

  - Do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków.

§ 8

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Protokolarne przejęcie terenu  budowy. Wykonawca, z chwilą jego przejęcia, ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych.

  - Przywrócenie do stanu pierwotnego terenów położonych poza terenem budowy, z których korzystał, przy wykonywaniu przedmiotu umowy za zgodą właścicieli  lub zarządców, na własny koszt i przekazanie ich właścicielom lub zarządcom w uzgodnionych terminach przed końcowym odbiorem.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów zlokalizowanych w obrębie placu budowy, ich części bądź urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego ich  naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  - Zainstalowanie na własny koszt, stosownie do potrzeb budowy, liczników zużycia wody, energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.

  - Zapewnienie przez Wykonawcę kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót.

  - Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia, za które Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność.

  - Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy.

  - Wykonawca będzie składował i usuwał z terenu budowy wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Odpady powstałe w związku 
z realizacją niniejszej umowy winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy 
i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tj. Dz. U. z 2023r., poz.1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.).

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im informacji wymaganych ustawą.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy w terminie 5 dni i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót poszczególnych etapów.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN i aprobat technicznych, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.

  - Materiały Wykonawcy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.). W przypadku zmiany rodzaju materiałów, Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru.

  - Zamawiający wymaga wykonania pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  inwestycji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w  art. 14 ust. 5 RODO. Treść obowiązku o którym mowa znajduje się w SWZ.

§ 9

Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom część zamówienia, które wskazał 
w formularzu ofertowym.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji tych prac przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, pl. Tadeusza Kościuszki, 99-100 Łęczyca (osobiście, e-mailem na adres sekretariat@leczyca.pl).

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części usług podwykonawcom należność wykazana w fakturze za usługi wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności podwykonawcom w terminie 30 dni od daty przedłożenia /dostarczenia/ Zamawiającemu tego dowodu. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należności, potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że wartość takiej umowy jest większa niż 50 000,00 zł brutto.

- Zlecenie wykonania części robót lub usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót lub usługi. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do   podwykonawców, z którymi zawarł umowę.

§ 10

Narady koordynacyjne

1. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz na cztery tygodnie oraz każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Inspektora nadzoru, narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane 
z budową.

2. 	Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. Poza naradami, o których mowa w ustępach poprzedzających, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełniący obowiązki koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie, jest uprawniony do zwoływania narad nadzwyczajnych 
z udziałem przedstawicieli wykonawcy w tym projektantów, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. O terminie takich narad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje 
z 3- dniowym uprzedzeniem wszystkich jej uczestników.

3. Narady prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pełniący czynności koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie lub wskazany przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego, zapewniając ich protokołowanie.

4. 	W naradach jest zobowiązany uczestniczyć Kierownik Budowy i kierownicy robót jeżeli są wyznaczeni. Brak Kierownika Budowy na naradzie lub osoby zastępującej Kierownika Budowy uprawnia Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą nieobecność.

§ 11

Kierownictwo budowy

        - Wykonawca ustanawia:

-  kierownika budowy w osobie:

………………………………………….. tel…………………………………… e-mail……………………………………. - posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ………………………………………………..;

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:

    - złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy,

    - prowadzenia dziennika budowy,

    - zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnia dokonanie wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru,

    - informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował 
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);

    - koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez podwykonawców,

    - uczestniczenia w naradach budowy i odbiorach,

    - uczestniczenia w odbiorze końcowym zadania,

    - niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania,

    - informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

  - Zamawiający ustanawia jako osoby do kontaktów roboczych z Wykonawcą:

-   …………………………………………... tel. …………………………………………e-mail………..……………….……….

-   …………………………………………... tel. …………………………………………e-mail………..……………….……….

§ 12

Roboty zamienne

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 8 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1.	Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

2. Wykonanie robót zamiennych wymaga akceptacji pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty objęte zakresem rzeczowym określonym w opisie przedmiotu umowy o rozwiązaniach i parametrach równorzędnych lub lepszych funkcjonalnie od przyjętych w zamówieniu.

§ 13

Odbiór robót,

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

          - Odbiór częściowy – po zakończeniu Etapu I uprawniającego do wystawienia faktury częściowej.

          - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy i odebrane przez Inspektora nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy). W/w roboty nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

          - Odbiór końcowy po zakończeniu Etapu II, tj. całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.

          - Odbiór ostateczny (pogwarancyjny), który następuje po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót z etapu II, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót do odbioru końcowego dokonane przez Wykonawcę z adnotacją Inspektora Nadzoru potwierdzającą zakończenie robót.

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- dziennik budowy,

- oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:

- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, ostateczną decyzją Pozwolenia na budowę oraz ustawą Prawo budowlane,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu,

- projekt budowlany powykonawczy - podpisany przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót,

- dokumentacja odbiorowa w dwóch egzemplarzach w języku polskim (oprawiona 
w segregatory z szczegółowym spisem treści) zawierająca co najmniej:

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

- wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,

- protokoły z badań wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych (jeśli takie wystąpiły).

- gwarancje producentów na zastosowane urządzenia i materiały.

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego/końcowego.

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego 
 i końcowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa/wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa/wady nieistotne/Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni,

3)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt, bez konieczności uzyskania zgody sądu, o której mowa w art.480 KC.

10. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia gotowości odbioru).

§ 14

Nie dopuszcza się możliwości dokonania cesji wierzytelności na osoby trzecie.

§ 15

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela: ………………….. letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca gwarantuje kompletne, jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

2. Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta.

3. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia wraz z dokumentami odpowiednich atestów i certyfikatów, wystawione przez ich producentów (jeżeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy, zwanego dalej „przedmiotem gwarancji”.

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.  Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu

gwarancji – nie później niż w terminie 48 godzin od momentu ich zgłoszenia;

b) w pozostałych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

c) usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę.

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej 
i strajk generalny,

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy użytkownika.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

12. Termin rękojmi wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot umowy ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający 
z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu zamówienia, jeżeli przedmiot umowy nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego w stanie niezupełnym.

13. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.

14. O wykryciu wad w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

15. W razie stwierdzenia wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu umowy, czas reakcji Wykonawcy wynosi maksymalnie 48 godzin licząc od momentu ich zgłoszenia.

16. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez inspektora nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę.

17. Jeżeli z powodu wady fizycznej Zamawiający odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

18. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

19. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi bądź w sytuacji, gdy Wykonawca wadę podstępnie zataił.

20. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ramach obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu odpowiednio rękojmi lub gwarancji.

§ 16

Kary umowne

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (w szczególności z przyczyn wymienionych w § 18 ust. 1 lit. a – f) umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę w wykonaniu każdego z etapów przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 8 pkt 1) umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy dla danej części zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po dniu, w którym wada ta miała zostać usunięta,

d) za zwłokę w uporządkowaniu terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie, o którym mowa § 8 ust. 10 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

e)  za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, aż do dnia w którym Wykonawca przedstawi dowód dokonania zapłaty,

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

i) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty kara będzie naliczana w wysokości 500,00 zł za każdy dzień od dnia wymagalnej zapłaty, aż do dnia w którym wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany umowy w tym zakresie,

j) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

2.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za którą winę ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto dla danej części zamówienia, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 
w art. 456 Pzp.

3.  Każda ze stron umowy ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4.    W przypadku uzgodnienia zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy kara umowna będzie liczona od nowego terminu.

5.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6.  Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie.

7.   Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

8.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

9.   Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony nie przekroczy 
30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 1 umowy.

§ 17

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ….............................. zł (słownie:..........................................), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w formie ……………………………….. .

2.   Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,
z zastrzeżeniem ust. 3.

3.   Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
30 % wysokości zabezpieczenia.

4.   Kwota, o której mowa w ust. 3 zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy lub gwarancji.

5.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż gotówka, postanowienia ust. 2 i 4 nie mają zastosowania.

6.  W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający 
z aneksu do umowy.

7.  Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego robót wad lub usterek 
w Przedmiocie umowy, ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad lub usterek. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.

8.  Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rękojmi lub gwarancji wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbędny do ich usunięcia, za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3  ma obowiązek przedłużyć okres ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usunięcia takich wad. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych z usunięciem takich wad.

§ 18

Odstąpienie od umowy

  - Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:

      - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni 
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 
3 dni od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

      - z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w opóźnieniu z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy,

      - dokonuje cesji umowy lub jej części,

      - w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

      - w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

      - w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w § 13 ust.8 pkt 3b) umowy.

  - W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 456 Pzp na warunkach tam określonych.

  - Odstąpienie od umowy, z wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2, winno nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

  - Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

  - W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

      - natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

      - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty oraz należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

      - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

      - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu,

      - w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych 
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

      - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt 
i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

      - Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

  - W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który po potwierdzeniu wykonania robót wskazanych 
w protokole przez Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

  - Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen wskazanych w kosztorysie wykonanym w ramach dokumentacji, pomniejszone 
o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 19

Klauzula zatrudnienia

- Wykonawca oświadcza, że w realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązuje się od zatrudnienia (w przedsiębiorstwie własnym lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
w ramach niniejszego zamówienia. Wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz . U.2023 poz. 1465 ze zm.). Zobowiązanie to nie dotyczy osób wykonujących usługi geodezyjne, osób pełniących nadzór nad wykonywanymi pracami (kierownik budowy) przynależących do właściwej izby samorządu zawodowego o ile osoby te stanowią zasoby własne Wykonawcy. Nie dotyczy to również osób odnośnie których Wykonawca wykaże, że czynności określone powyżej, nie będą przez nie wykonywane w żadnym zakresie pod kierownictwem oraz 
w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- W przypadku zakończenia z jakiejkolwiek przyczyny stosunku pracy, o którym mowa powyżej, przez którąkolwiek ze stron, przed zakończeniem terminu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązuje się w każdej umowie 
o podwykonawstwo zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w zakresie opisanym powyżej oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i nazwiska tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Informacje typu: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzona w sposób zapewniający ochronie danych osobowych pracowników,

- oświadczenia zatrudnionego pracownika.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy dzień niespełnienia wymagań jw. w odniesieniu do jednego pracownika. Niezłożenie przez Wykonawcę  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający ma prawo zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 20

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. Zmiana Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmianą Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

      - niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

      - klęsk żywiołowych,

      - zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp.,

      - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w programie funkcjonalno-użytkowym,

      - zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności spowodowanych czynnościami formalnoprawnymi i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,

      - innych przyczyn, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy,

2)    w zakresie następujących okoliczności:

      - z powodu uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej, rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania robót, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji Przedmiotu umowy,

      - z powodu błędów w dokumentacji projektowej polegających na jej niezgodności 
z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty,

      - z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,

      - z powodu odbiegających w sposób istotny warunków geologicznych lub geotechnicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej,

      - w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą 
w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej do wyliczenia Wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów Wynagrodzenie do obowiązujących przepisów,

      - z powodu wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy,

      - z powodu okoliczności określonych w art. 15 r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.) i w zakresie określonym w tej ustawie.

3. W okolicznościach określonych w ust. 2 Zamawiający, jeżeli będą one miały wpływ na pierwotny zakres zobowiązania Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany tego zakresu oraz sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp na warunkach tam określonych.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, jeżeli zmiana przewiduje wykonanie robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych robót musi być stwierdzone w Protokole konieczności.

6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w zakresie:

      - zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z tym zastrzeżeniem, iż osoby te będą posiadały kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom osób zmienianych,

      - zmiany Podwykonawców,

      - przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,

      - zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon, osób kontaktowych, itp.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

§ 21

Klauzula waloryzacyjna

1.  W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami:

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS ;

2)  w sytuacji, gdy wskaźnik GUS opublikowany w momencie:

a) podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 13 ust.1 pkt 1 (umowy) lub,

b) podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w  § 13 ust.1 pkt 3 zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego 
w dniu podpisania umowy o poziom przekraczający 10 %, strony mogą złożyć wniosek 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika,

3) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 10 %) = C

GDZIE:

A - wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS obowiązującego w dniu podpisania umowy o poziom przekraczający 10 %,

B - wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 
o którym mowa w § 13 ust.1 pkt  3

C - wartość zmiany

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia;

5) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej wartości umowy;

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 22

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 3, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty:

1) Oferta przetargowa Wykonawcy - załącznik Nr 1,

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - załącznik Nr 2,

3) Program funkcjonalno - użytkowy - załącznik Nr 3,

4) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - załącznik Nr 4

§ 24

Polubowne rozwiązywanie sporów

1.    W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji.

2.   Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

§ 25

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Prawa budowlanego oraz SWZ.

§ 27

Umowę  sporządzono  w 4-ech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  tego:

- 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy

- Zamawiający:								Wykonawca:

................................................					..................................................