Załącznik nr 7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu  . .2025 roku w Prażmowie, pomiędzy

GMINĄ PRAŻMÓW 
z siedzibą przy ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów; NIP: 123 10 50 091, REGON: 013271170

reprezentowaną przez:,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            zwaną dalej ,,Zamawiającym”,

a

…… prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………. z siedzibą ul. …… , NIP ………, REGON ………, KRS…….. reprezentowana przez ………., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zwani dalej łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”

§ 1
Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320, zwane dalej „pzp”) postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  w  trybie  podstawowym znak: ZAM.271.8.2025 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych - 3 etap,  zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

- Przedmiot umowy zlokalizowany jest w miejscowości Prażmów na działce o nr ewidencyjnym 149 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym pn.: Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych, ostatecznej decyzji konserwatora sygn. WN.5142.162.2021.JP z dnia 13.10.2022,  przedmiarze robót oraz STWiORB, stanowiących załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”).

- Oferta Wykonawcy z dnia …….2025 roku jest integralną częścią umowy i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamierzenie inwestycyjne opisane w SWZ, projektach wykonawczych które należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zamiennymi, przedmiarach robót oraz STWiORB.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu,  bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną                  Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarami robót co do technologii i rodzajów materiałów,                    wiążące są zapisy wg. następującej hierarchii dokumentów:

  - ostateczna decyzja konserwatora sygn. WN.5142.162.2021.JP z dnia 13.10.2022,

  - opis techniczny do projektu wykonawczego,

  - projekt wykonawczy,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

  - przedmiar robót.

- W przypadku, gdy dokumentacja przetargowa nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania w/w zakresie w pierwszej kolejności decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, w drugiej kolejności decyzji Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową.                        W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową                          i wpłynie to na niezgodną z wymogami zamawiającego jakość budowli bądź któregokolwiek jej elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Zamawiającym podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian                          i poprawek.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową oraz uzgodnieniami                                   z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonania przedmiotu umowy, niezbędną wiedzę, dysponuje zasobami ludzkimi, środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych                       w niniejszej umowie oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał od Zamawiającego                  i zapoznał się ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji Umowy oraz uznał za wiążące go wszelkie zawarte w nich informacje, wymagania, odniesienia i warunki oraz potwierdza, iż przekazane dokumenty są w całości prawidłowe i wystarczające do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza i potwierdza, iż przed podpisaniem Umowy zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy oraz że otrzymał od Zamawiającego niezbędne dokumenty i dane, które mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące terenu realizacji przedmiotu umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakikolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 2
Termin wykonania przedmiotu umowy

- Strony Umowy ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie

  - Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

  - Termin wykonania przedmiotu umowy:  do 15.12.2025 roku.

- Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który zostanie opracowany przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy.                   Przedstawiona przez Wykonawcę propozycja harmonogramu po sprawdzeniu i akceptacji                    zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego i stanie się integralną częścią niniejszej umowy              stanowiąc załącznik nr 2.

- Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1. Zmiana Harmonogramu wymaga jej pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru                             końcowego.

§ 3
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą. Przedstawiciele stron umowy

- Komunikacja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie się odbywać między wskazanymi niżej osobami:

  - Zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie reprezentować:

Mariusz Balcerzak

tel.: 22 727 01 81 wew. 144,

e-mail: m.balcerzak@prazmow.pl

  - Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie reprezentować:

….

tel.: …,

e-mail:

- Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja przekazywane w związku z realizacją                   niniejszej umowy sporządzane będą w formie pisemnej i podpisywane przez Stronę                            zawiadamiającą pod rygorem nieważności.

- Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem, listem poleconym lub doręczane za pośrednictwem posłańca, wedle wyboru nadawcy korespondencji.

- Zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja wysyłane będą na adresy, numery fax,                    adresy e-mail podane przez strony w ust. 1. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru telefonu, numeru fax, adresu             e-mail. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie zamieszkania, siedziby, numeru telefonu,                           numeru fax, adresu e-mail, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i inna korespondencja                       wysyłane będą na adres zamieszkania, siedziby, na numer fax lub adres e-mail podany w ust. 1.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

  - realizacji niniejszej umowy w terminach i na zasadach w niej określonych;

  - przekazanie placu budowy w terminie rozpoczęcia robót tj. do 5 dni od podpisania umowy.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony                     w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót;

  - zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania;

  - zatwierdzanie podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy i wyrażenie zgody na zawarcie umów z podwykonawcami zgodnie z § 8 umowy

  - odebrania wykonanych robót, jeżeli nie wystąpią okoliczności opisane w § 10 umowy oraz                       o ile roboty te odpowiadają wymogom umowy, zasadom sztuki budowlanej i obowiązującego prawa;

  - zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umową                           w terminach określonych w niniejszej Umowie,

  - udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach odstąpienia od umowy.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w §1 niniejszej umowy z najwyższą                              starannością, terminowo, zgodnie z projektami technicznymi, SWZ, przedmiarami robót,                           specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, budowlanej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego;

  - Zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym w szczególności                    wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, zadaszeń nad wejściami i przejściami, instalacji                            i punktów poboru wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowań prowizorycznych, dojść i dojazdów do obiektów, ochrony terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót budowlanych;

  - Ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i opłat za zajęcie pasa                              ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych;

  - Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje,             przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt,                   narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nie            przestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp i p.poż;

  - Przedstawianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia każdej partii                       wyrobów przeznaczonych do wbudowania, odpowiadających wymogom przepisów budowlanych obowiązujących w Polsce;

  - Zapewnienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wszystkim osobom upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się                      wykonywanie robót związanych  z realizacją inwestycji;

  - Stosowanie się do wszystkich poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce;

  - Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy;

  - Ustanowienie Kierownika budowy, posiadającego wymagane  kwalifikacje oraz uprawnienia                 budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. osoba zdolna do przyjęcia obowiązków kierownika robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający nadto decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a Prawa   budowlanego oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z art. 37c ustawy o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 19.04.2022). Uprawnioną osobę do nadzorowania robót na obiektach objętych Konserwatorem Zabytków – Kierownik Nadzoru Konserwatorskiego (przy założeniu że posiada stosowne uprawnienia może być to ta sama osoba co Kierownik Budowy) lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3. lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane. Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Do zadań Kierownika budowy należą obowiązki  określone w ustawie Prawo budowlane.

Kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie: …… nr uprawnień: …….., nr telefonu kontaktowego: ………..

Kierownikiem Nadzoru Konserwatorskiego będzie: …… nr uprawnień: …….., nr telefonu kontaktowego: ………..

  - Zmiana osoby Kierownika budowy, o którym mowa w pkt. 9, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez                  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zmiana, o której mowa powyżej nie wymaga aneksu do umowy;

  - Wykonawca deklaruje codzienną obecność na budowie Kierownika budowy podczas                   realizacji inwestycji będącej przedmiotem umowy;

  - Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z prowadzonymi pracami, jak  również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy;

  - Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac, także ewentualnych uszkodzeń istniejących sieci i instalacji podziemnych;

  - Wykonanie prac zabezpieczających związanych z wykonywaniem robót oraz zapewnienie                    niezbędnych dojść i dojazdów do terenu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

  - Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie wykonywania robót i bieżące usuwanie z placu budowy, własnym staraniem i kosztem, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

  - Stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony  środowiska naturalnego i bhp. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm określonych                            w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi     Wykonawca;

  - Udział w naradach roboczych dotyczących realizacji zadania organizowanych przez Zamawiającego;

  - Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu                budowy.

  - Dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju i kolorystyki materiałów zastosowanych do wykonania robót tak, by wykonane prace w pełni                   odpowiadały koncepcji estetycznej Zamawiającego oraz założonej funkcji użytkowej;

  - Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego oraz całkowite uporządkowanie terenu                     bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót;

  - Informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach                 mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy;

  - Wykonanie robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia objętego niniejszą umową zleconych przez Zamawiającego na           piśmie odrębną umową, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustawą Prawo zamówień                           publicznych.

  - Zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji zadania w umownym                  terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy,

  - Dostarczenie na dzień odbioru częściowego i końcowego zadania inwestycyjnego atestów na wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób, sprawdzeń i pomiarów, instrukcji obsługi lub użytkowania itp. w języku polskim lub w tłumaczeniu przez uprawnionego tłumacza przysięgłego.

  - Udział w przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie po okresie rękojmi.

  - Usuwanie w okresie gwarancyjnym wszelkich wad, usterek, niedoróbek z należytą                        starannością i zgodnie z postanowieniami umowy.

§6
Materiały z rozbiórki i demontażu

- Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku        wykonania robót wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych materiałów.

- Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego                             przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do                    złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do                            ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.).

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do:

  - Usunięcia poza teren budowy materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się do                   ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach oraz ponosi odpowiedzialność za powyższe działania, w szczególności przekazanie Kart Przekazania Odpadów;

  - Segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec wtórny;

  - Przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych. Właścicielem surowców wtórnych jest Wykonawca;

  - Strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 (przeznaczonych do ponownego                  wbudowania bądź zagospodarowania) do czasu zadysponowania tego mienia przez                                    Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 7
Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie                     ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi:

brutto …..  zł

słownie: ……. złotych 00/100 gr

netto ….. zł

słownie: …….. złotych 00/100 gr

w tym podatek VAT 23 % w wysokości …… zł

słownie: …… złotych 00/100 gr.

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również koszty Wykonawcy wynikające  z zapisów niniejszej umowy w szczególności z § 5.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego                  zmianie nie ulegnie wartość netto, natomiast wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie                 nowych przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub stawkę podatku                     akcyzowego. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy                              realizowanej zgodnie z terminami określonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów                     dotyczących zmiany, o której mowa w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia podzielona będzie na 4 części:

1) pierwsza część wynagrodzenia płatna w formie zaliczki, po podpisaniu umowy i poprzedzona  fakturą zaliczkową w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia, tj. …….zł wynagrodzenia brutto, płatna w 2025 roku.

2) druga część wynagrodzenia płatna w wysokości do 30% całkowitego wynagrodzenia tj. ……….. PLN brutto, płatna po wykonaniu zaawansowania minimum 30% robót budowlanych wskazanych w dokumentacji technicznej, SWZ, ofercie Wykonawcy i odebranych bezusterkowym protokołem częściowym, płatna w 2025 roku.

2) trzecia część wynagrodzenia płatna w wysokości do 50% całkowitego wynagrodzenia tj. …….. PLN brutto, płatna po wykonaniu zaawansowania minimum 50% robót budowlanych wskazanych w dokumentacji technicznej, SWZ, ofercie Wykonawcy i odebranych bezusterkowym protokołem częściowym, płatna w 2025 roku.

3) czwarta część wynagrodzenia płatna w wysokości do 15% całkowitego wynagrodzenia, tj. ….. PLN brutto, płatna po wykonaniu zaawansowania 100% robót budowlanych wskazanych w dokumentacji technicznej, SWZ, ofercie Wykonawcy i odebranych bezusterkowym protokołem końcowym, płatna w 2025 roku.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po wykonaniu  przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będą protokoły odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy. Protokoły odbioru podpisuje ze strony Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego.

- Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona na:

Gminę Prażmów,

ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP: 123 10 50 091 i doręczona na adres:

Urząd Gminy w Prażmowie ul. P. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów.

Istnieje możliwość dostarczenia faktury w formie elektronicznej, w takim przypadku musi zostać wysłana na adres: kancelaria@prazmow.pl

- Faktura w wersji elektronicznej wysłana na inny adres niż wskazany powyżej, nie zostanie                       zaakceptowana pod rygorem nie opłacenia faktury oraz nie będzie podlegać ona obciążeniu                    Zamawiającego odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty.

- Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku……, nr konta: …….

- Strony zgodnie ustalają, że rachunek bankowy o którym mowa w ustępie poprzedzającym musi znajdować się na tzw. „Białej Liście Podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej                 Administracji Skarbowej.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury lub braku wymaganych do niej dokumentów, termin jej płatności może rozpocząć bieg dopiero od daty wpływu faktury korygującej lub dostarczenia kompletnych wymaganych dokumentów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie elementy ceny, w tym                          w szczególności ryzyka związane z nieprzewidywaną przez strony rzeczywistą ilością                                i zakresem potrzebnych prac i poniesionych kosztów, a także wszystkie należności                                        publicznoprawne oraz koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy,                               w tym koszty zakupu całości materiałów niezbędnych do wykonania  przedmiotu  umowy  oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy opisanych w niniejszej umowie.

- W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania określonego zakresu robót objętych                    zamówieniem wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę – będące następstwem ograniczenia robót – zmniejszenie ilości zużytych                               materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy itp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie                        wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania ograniczonego zakresu rzeczowego robót,                                  z zastrzeżeniem ust. 17.

- Obniżone wynagrodzenie z tytułu rezygnacji z wykonania określonego zakresu robót, o którym mowa w ust. 14 nie może wynosić mniej jak 80% wynagrodzenia określonego w ust. 2                        niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w toku realizacji robot wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których        zakres nie przekroczy 50% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać                     te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów. Podstawą zawarcia umowy                    o roboty dodatkowe będzie uzgodniony z Zamawiającym protokół konieczności. Roboty nie ujęte w umowie o roboty dodatkowe nie podlegają zapłacie.

- Zlecone przez Zamawiającego roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia objętego niniejszą umową, rozliczane będą na                         zasadach określonych w odrębnej umowie, przy zastosowaniu elementów cenotwórczych                    wynikających z oferty Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym Wykonawca przyjmie:

  - ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. mazowieckiego, w okresie ich wbudowania;

  - ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. mazowieckiego w okresie jego użycia. Ceny te muszą być uzgodnione z Zamawiającym;

  - norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm zakładowych Wykonawcy;

  - W przypadku braku możliwości potwierdzenia cen materiałów i sprzętu na podstawie                               wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena zostanie ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

- Strony dopuszczają wprowadzenie w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego robót                         zamiennych, przy użyciu materiałów tej samej jakości bez pogarszania parametrów                              technicznych i technologicznych.  Zakres robót zamiennych musi być wcześniej uzgodniony                 z zamawiającym. Konieczność wprowadzenia robót zamiennych wynika z zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu konieczności. Roboty zamienne nie spowodują zmiany                       wynagrodzenia wykonawcy.

- Zamawiający w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego może udzielić                        Wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, zamówienia polegającego na                powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia objętego           niniejszą umową.

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 22 zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 214 PZP, a jego przedmiotem będą roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia                   objętym niniejszą umową.

- Jeżeli w toku realizacji zadania nastąpi przerwa z przyczyn zależnych od Zamawiającego,                      Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część inwestycji.

§ 8
Podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić część zamówienia do wykonania podwykonawcom. Wykonawca        zlecając daną część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca może przystąpić do realizacji umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z podwykonawcą, po łącznym spełnieniu niżej wskazanych warunków:

  - zgłoszenie Zamawiającemu zamiaru powierzenia części robót budowlanych, dostaw lub usług stanowiących przedmiot umowy a niezbędnych do wykonania, aby przedmiot umowy w pełni służył swojemu celowi, do realizacji podwykonawcy,

  - nie zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi stanowiące przedmiot umowy a niezbędne do wykonania, aby przedmiot umowy w pełni służył swojemu celowi oraz spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący niniejszą umowę,                               zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiot stanowić mają roboty                  budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, którą                     zamierza zawrzeć w terminie 7 dni od dnia sporządzenia projektu umowy wraz                                z przewidzianym do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zakresem robót wraz z ich wartością. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć          taką umowę, obowiązany jest dołączyć do projektu umowy, którą zamierza zawrzeć zgodę                    Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie                 pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać jednoznaczne postanowienia umowne, a w szczególności:

  - określenie zakresu robót powierzonych Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać                      odmiennego, niż określony w dokumentach zamówienia, sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia;

  - określone zasady odbiorów robót  wykonywanych przez podwykonawcę  wraz ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem                    Zamawiającego;

  - określoną kwotę wynagrodzenia oraz warunki płatności, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                        o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia skutecznego doręczenia                    wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu                         Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

  - określony termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót wykonywanych przez podwykonawcę musi być zgodny z harmonogramem robót                       Wykonawcy;

  - określony termin zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za wykonane prace                                         Podwykonawcy w   przypadku   podzlecenia   przez   Wykonawcę  prac   obejmujących   przedmiot zamówienia Podwykonawcy. Termin ten powinien być ustalony w taki sposób,                   aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez               Zamawiającego;

  - postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy:

    - włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez                       podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę                 robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy);

    - skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez podwykonawcę;

    - odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę;

    - rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych przez                    podwykonawcę;

  - postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec                  podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kary umowne nie mogą być potrącane z należnego                     podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia;

  - postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody                     Wykonawcy i Zamawiającego;

  - postanowienia określające zasady zawierania umów na roboty budowlane i związane z nimi prace, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisy warunkujące zawarcie takich umów od zgody Zamawiającego i Wykonawcy;

  - postanowienia spójne z umową Wykonawcy w szczególności określające zakres i okres                  odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót, który nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w umowie;

  - postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego                      o każdej zaległej płatności wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                         w terminie 10 dni licząc od dnia powstania zaległości;

  - postanowienia zobowiązujące podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień                             Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów;

  - postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy              związanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty                      budowlane w następujących przypadkach:

  - do projektu umowy nie dołączono zestawienia zakresu robót, jakie mają zostać powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;

  - projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowień i klauzul o których mowa w ust. 5 oraz w art. 464 ust. 3 PZP;

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,                     której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za                       akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane              przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekłada                      kopię umowy o podwykonawstwo wraz z załącznikiem również Wykonawcy

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której                       przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, w przypadku gdy            umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowień i klauzul o których mowa w ust. 5 oraz                     w art. 464 ust. 3 PZP.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której                    przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu                              poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi określone w przedmiocie zamówienia, a niezbędne do wykonania, aby służył on w pełni swojemu celowi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                        z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 5% wartości niniejszej umowy i jednocześnie mniejszej niż 50.000,00 zł oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wraz z kopią umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekłada kopię umowy o podwykonawstwo wraz z załącznikiem również Wykonawcy.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 3),                    Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w niniejszej umowie.

- Przepisy ust. 2–14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą umową.

- Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Zamawiający żąda od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę mimo                         pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia ze strony Zamawiającego. W przypadku uchylania się                     Wykonawcy od powyższego obowiązku Zamawiający usuwa z terenu budowy podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę mimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia ze strony Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu zakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub zakończenia realizacji umowy.

- Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo nie zwalnia wykonawcy                    z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za działania i zaniechania                   podwykonawców i dalszych podwykonawców, w szczególności dotyczące jakości i terminowości wykonywanych robót budowlanych, jak za swoje własne.

- Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób                         powodujący naruszenie postanowień umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe                               wykonywania części albo całości powierzonych mu robót budowlanych, dostaw lub usług.                         W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego niezwłocznie usunąć danego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę                     z terenu placu budowy, niezwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub                     dalszym podwykonawcą umowę (zgodnie z żądaniem Zamawiającego określonym w wezwaniu) lub zapewnić niezwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę                 z dalszym podwykonawcą (zgodnie z żądaniem Zamawiającego określonym w wezwaniu).

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o wszelkich sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych                              z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku                       z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych                      podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, przedstawi jednocześnie dokument podpisany również przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na                      podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych                        potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych                           podwykonawców.

- W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych                    podwykonawców Zamawiający dokona wypłaty na rzecz Wykonawcy części wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 2,  jeżeli Wykonawca przedstawi:

  - oryginały oświadczeń każdego z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców                                o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych                               należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na siódmy dzień po dniu podpisaniu przez Strony protokołu odbioru                      końcowego, w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane lub

  - potwierdzenia przelewów lub innych dowodów zapłaty kwot zapłaconych przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdemu z podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzone przez bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli dotyczy dalszego podwykonawcy wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty.

- W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa                  w ust. 24, Zamawiający może zatrzymać odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej                poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 24, nie biegną terminy zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określone w niniejszej umowie a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

- W przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której                      przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, faktu uchylenia się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę                                lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego                      wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 26 dotyczy wyłącznie należności powstałych po                                  zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę                      o zgłoszonym fakcie uchylenia się od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 26. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma możliwość                        zgłoszenia do Zamawiającego na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty                          wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dostatecznego wykazania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego                        podwykonawcę niezasadności zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 26 nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca informuje o tym fakcie odpowiednio wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę                 w terminie 7 dni od dnia powzięcia decyzji.

- W przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa                   w ust. 26, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się należy,        Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia                     podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- W przypadku dostatecznego wykazania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę            zasadności zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 26, Zamawiający dokonuje                                  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin na                           zgłoszenie zastrzeżeń o których mowa w ust. 29.

- Zamawiający o dokonaniu płatności o której mowa w ust. 26, informuje zobowiązanego do                       zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu                             podwykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje                    wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- Płatność ostatniej części wynagrodzenia zostanie zrealizowana na rzecz Wykonawcy dopiero po całkowitym uregulowaniu wszelkich płatności na rzecz Podwykonawców i przedstawieniu                   stosownych oświadczeń przez nich złożonych, które będą jednoznacznie potwierdzały otrzymanie wszelkich należnych im świadczeń z tytułu danej umowy podwykonawczej.

- W przypadku gdy czynność wskazana w ust. 26 zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy                  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz żądać kary umownej określonej w § 14                    niniejszej umowy.

- Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie umowy Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przy zachowaniu warunków                      określonych w umowie.

- Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§9
Wymagania od Wykonawcy w zakresie stosowania art. 95 ust. 1 ustawy PZP

- Stosownie do art. 95 ust. 1 PZP Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę), których zakres został przez Zamawiającego określony                 w SWZ i  których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wraz z  listą osób, które wykonywać będą czynności w zakresie realizacji zadania na podstawie umowy o pracę.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane                    w SWZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli w miejscu świadczenia pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli,               w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym                   wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego                       a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na                     podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

    - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

    - datę złożenia oświadczenia,

    - wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy                 o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,

    - imiona i nazwiska osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z wymiarem etatu, na jaki zatrudniona jest każda ze wskazanych osób,

    - rodzaju umowy/umów o pracę wraz z datą/datami ich zawarcia;

    - podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których                   dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym                       zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać                                   zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                    z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,             adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy                     o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub                       podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,                           zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                         z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej                                   w niniejszej umowie.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o pracę osób            wykonujących czynności wskazane w SWZ.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę                    lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 – 12,                   skierowanie - do wykonywania czynności wskazanych w SWZ - osób nie zatrudnionych umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia odmowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 10
Odbiory

- Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał                   Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego).

- Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 5 dni                     roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do ich odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru częściowego robót.

- Odbiór częściowy robót dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni                        roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót i zakończy odbiór częściowy w ciągu 3 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wymagające usunięcia wady czy niedoróbki.

- Odbiór częściowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia                       postanowień niniejszej umowy obniżają, przewidzianą przez Zamawiającego w dokumentacji                  projektowej, zdolność użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego wad, które nadają się do                       usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając                         równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. Wykonawca po usunięciu wad i usterek ponownie zgłosi zakończenie robót.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego – Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego                    usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się do usunięcia. Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - może według własnego wyboru żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod                    adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót.

- Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, o czym powiadamia Wykonawcę                    pisemnie i zakończy odbiór końcowy w ciągu kolejnych 10 dni kalendarzowych, od daty                      rozpoczęcia odbioru robót, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wymagające                    usunięcia wady czy niedoróbki.

- Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodności wykonania obiektu                    budowlanego z dokumentacją projektową oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich nieruchomości jeżeli Wykonawca z nich korzystał,

  - atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polską normą lub z normami                  obowiązującymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiałów,

  - inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,                 wskazane przed odbiorem końcowym na piśmie przez Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości               dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą przystąpi do czynności odbioru; w przeciwnym razie zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do odbioru i uzupełnienia dokumentacji.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia                             postanowień niniejszej umowy obniżają, przewidzianą przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, zdolność użytkową wykonanych robót.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. Wykonawca po usunięciu wad i usterek                          ponownie zgłosi zakończenie robót.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu- niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - Zamawiający będzie uprawniony do                            zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W razie stwierdzenia takich wad lub naruszeń w toku czynności odbioru, które nie nadają się do usunięcia. Zamawiający - niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego - może według własnego wyboru żądać wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania za poniesione szkody i naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu usunięcia wad, usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru.

§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2  tj. …… zł (słownie: ….. złotych 00/100 gr) w  jednej z form określonych w SWZ – ……….

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty.

- Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Część zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia na podstawie protokołu odbioru bez uwag.

- Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia należytego                   wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich kwot należnych od Wykonawcy, jakie powstaną w wyniku realizacji umowy, w tym również kar umownych.

- Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze                      końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub nie wykonania przedmiotu umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń, w terminie 14 dni, który to termin upłynął bezskutecznie, zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w ust. 1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy , Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub                  najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności         wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do                    wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§12
Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji jakości wynosi ….. lat i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urządzenia i sprzęt jest                   dłuższy niż 5 lat, to okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu  o czas wynikający z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny, podlega akceptacji Zamawiającego                      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.

- Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Rękojmia                       wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla                 którego okres gwarancji już minął, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w obu                    elementach.

- W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad lub usterek                           Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając technologicznie                           uzasadniony termin ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,          Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z §14 niniejszej umowy oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia może      powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami                  obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych sytuacji uprawniających go do odstąpienia, tj.:

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego;

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy:.

  - w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizacje robót z przyczyn niezależnych od                       Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni bez uzgodnienia z Zamawiającym oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też                        nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;

  - w razie likwidacji działalności Wykonawcy, w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia                egzekucji wobec Wykonawcy grożącej terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

  - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia ruchomości Wykonawcy w toku postępowania                   egzekucyjnego;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku gdy Zamawiający nie przekazuje bez uzasadnionej przyczyny  w terminie placu budowy,

  - w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania                        protokołu przekazania placu budowy;

  - w przypadku, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub                  odmawia podpisania protokołu odbioru

- Odstąpienie od umowy  w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie                  pisemnej, pod rygorem nieważności, wraz z podaniem uzasadnienia. Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy z przyczyn określonych w ust. 1            umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia robót budowlanych zgodnie                         z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami                       technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą Zamawiający może nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót objętych Umową i powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych Umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące                    obowiązki:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego        dokona inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy                         i sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według ww. stanu;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony;

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli                   odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które                   zostały wykonane do dnia odstąpienia

    - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, których nie da się zagospodarować na innych placach budowy;

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu                     budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót.

- Wszelkie koszty wynikłe z konieczności skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z prawa                           odstąpienia od umowy ponosi strona odstępująca od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień odstąpienia od umowy.

- Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 635 i 636 KC oraz przepisem art. 456 PZP.

§14
Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od podpisania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 456 PZP, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 pkt. niniejszej umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1 %  wynagrodzenia umownego brutto                      określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień roboczy zwłoki, jednak kara umowna nie może przekroczyć 30% tego wynagrodzenia;

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady - 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §7 ust. 2        niniejszej umowy, za każdy dzień roboczy zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara umowna nie może przekroczyć 30% tego wynagrodzenia;

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub                        dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 2;

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł;

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł;

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – wysokości 500,00 zł,

  - nieusprawiedliwionej nieobecności Kierownika budowy na placu budowy, tj. za naruszenie § 5 pkt. 11 umowy, w kwocie 1.000,00 zł, za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika budowy na placu budowy;

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w §5 pkt. 9 lub zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z  §5 pkt. 10, w kwocie 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych czynności przez tą osobę,

  - niezłożenia, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę w przewidzianym terminie                   któregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiającego spośród dowodów wymienionych w § 9 ust. 4 – w wysokości 1.000,00 zł

(kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony                   Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez Zamawiającego dowodu)

  - skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych                 w SWZ osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona  zatrudniona na umowę o pracę)

  - braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której           mowa w §9 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w §9 ust. 2,                      w kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli;

  - za naruszenie obowiązku usunięcia odpadów, a także obowiązku przedkładania informacji                    o wytwarzanych odpadach oraz sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadów                          w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie;

  - za brak utrzymania ogólnego porządku w rejonie wykonywania robót i bieżące usuwanie                z placu budowy, własnym staraniem i kosztem, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, w wysokości 500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie.

- Łączna maksymalna wartość kar umownych, których mogą dochodzić strony na podstawie                          niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w art. 649 4  Kodeksu Cywilnego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego                    w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru końcowego zgodnie z § 10 niniejszej umowy                     z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru pogwarancyjnego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie;

- Wykonawca wyraża zgodę na  potrącanie naliczonych kar umownych bezpośrednio z przedstawionych do zapłaty faktur Wykonawcy albo zabezpieczenia należytego wykonania              umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji jakości i rękojmi z zastrzeżeniem art. 15r1 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób                     zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.

- Strona obciążona obowiązkiem zapłaty kary umownej zapłaci karę drugiej stronie w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez tę stronę z żądaniem zapłacenia kary.

- Niezależnie od kar umownych z któregokolwiek tytułu określonego niniejszym paragrafem każda ze stron Umowy zobowiązana jest do zapłacenia drugiej stronie odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście                        poniesionej szkody, według zasad ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.                                 Kary wyżej opisane mogą być również dochodzone kumulatywnie.

§ 15
Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem                   nieważności z tym, że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie określonym w art. 455 PZP.

- Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:

  - Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:

    - wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót           budowlanych, takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 5 dni, powódź, deszcz, wichura (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość                              rozpoczęcia lub kontynuacji robót), które zgodnie ze STWiOR uniemożliwiają prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków),

    - wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych),

    - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania                                 dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład                       decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian o ilość dni                          niezbędnych do dokonania zmiany),

    - braku  rozwiązań  projektowych  lub  konieczność  usunięcia  błędów  lub  wprowadzenia  zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy,            o czas wykonania  uzupełniania projektu bądź usunięcia błędów w projekcie,

    - wstrzymania robót spowodowanych wykryciem przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych (o ilość dni wstrzymania robót                               z powyższych przyczyn),

    - wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni wstrzymania robót),

    - zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego (w  szczególności  gdy  oferta  złożona  przez  Wykonawcę przekraczała  możliwości  finansowe  Zamawiającego i konieczne  było  podjęcie  działań  zmierzających  do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych                       umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło  na skrócenie  czasu                        Wykonawcy  na  wykonanie  umowy.  W  takim  przypadku  możliwe  jest wydłużenie                       terminu  lub  terminów  wykonania  umowy  maksymalnie  o  czas,  jaki  minął  od  upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,

    - wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji przedmiotu umowy niezależnych od Wykonawcy, o czas trwania zdarzenia, np. opóźnienia w realizacji obiektów technicznych (np. przyłączy, infrastruktury technicznej znajdującej się na działce) przez właścicieli tych obiektów, bądź przedłużających się uzgodnień czy odbiorów z właścicielami ww. obiektów (np. odbiór i włączenie do sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, itp.),

    - uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy,

  - Niezbędna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:

    - wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności powodujących, że niecelowe będzie                          wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową i zmianie ulegnie zakres rzeczowy zamówienia, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 16. W tym przypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość tych robót wynikającą                      z kosztorysu ofertowego;

    - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 PZP.

    - zmiany, o której mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy;

  - Wprowadzenia, za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego zmian sposobu wykonania                      poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych  technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla                                 Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót

  - Wystąpienia siły wyższej. Strony zgodnie oświadczają, że przez „Siłę wyższą” rozumieją                    zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenia występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej obowiązków, w szczególności takie jak: wojny, działania wojenne, inwazje, ataki terrorystyczne, rewolucje, powstania, wojny domowe, rozruchy, katastrofy naturalne (działania sił przyrody, w tym huragany lub                       powodzie), zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez                      substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji oraz ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła                        zapobiec. Jeżeli zaistnieje Siła wyższa, Strona której dotyczą okoliczności siły wyższej                      bezzwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach;

  - Wystąpienia poniższych okoliczności:

    - zamiana w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów: w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie urządzenia, materiału w związku                            z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich  elementów, materiałów; zaoferowane przez                    Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi                                parametrami niż wymagane były w SWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę;

    - zmiana dotycząca zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył,                   iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ, zawartą umową oraz zapisami                   wynikającymi z ustawy;

    - zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby                  wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania                   spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust 2 PZP, na wniosek Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż                            proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

    - zmiana podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, w przypadku gdy Wykonawca                           wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających                   z SWZ, umowy oraz PZP;

    - zmiana nazwy, adresu, numeru konta bankowego lub innych danych identyfikujących Strony niniejszej umowy;

    - zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do praw i obowiązków stron niniejszej umowy w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy;

    - oczywiste błędy pisarskie i rachunkowe występujące w niniejszej umowie;

    - inne nieistotne zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy nienaruszające istotnych postanowień niniejszej umowy.

  - W przypadku ewentualnego zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie                         projektu ze środków unijnych lub innych mechanizmów finansowych lub wydania przez uprawniony organ lub inną instytucję finansującą wytycznych dotyczących realizacji                         powyższego projektu, Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie:

    - sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności;

    - terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy;

    - harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 16
Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy

Zamawiający, w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadza następujące ustalenia:

  - wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §7 ust. 2, podlegać będzie waloryzacji na podstawie art. 439 PZP, dla oddania zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,

  - waloryzacja, o której mowa w pkt 1 odbywać się będzie po upływie 6 miesięcy realizacji przedmiotu umowy, w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano- montażowej w ujęciu miesięcznym publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanego dalej „Prezesem GUS”) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, wyliczony jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres pierwszych 6 miesięcy trwania umowy, jeśli wskaźnik ten ulegnie zmianie o co najmniej 1% w stosunku do wartości wskaźnika aktualnego na dzień zawarcia umowy,

  - w przypadku, gdyby wskaźnik, o którym mowa w pkt 2, przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, publikowany przez Prezesa GUS,

  - waloryzacji podlegać będzie wyłącznie pozostała do wypłaty część wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane wskazane w kosztorysie ofertowym, wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, począwszy od 7 miesiąca realizacji przedmiotu umowy,

  - maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania waloryzacji zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie może przekroczyć wartości ±10% wynagrodzenia określonego w §7 ust. 2 niniejszej umowy w chwili jej zawarcia,

  - waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1 – 5 wymaga zawarcia aneksu do umowy,

  - do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia pkt 1 – 6 niniejszego paragrafu,

  - w przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami obowiązek stosowania postanowień pkt 1 – 6 niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy 6 miesięcy łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo,

  - kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane w okresach półrocznych, począwszy od 7 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane dla oddania wzrostów lub spadków cen do maksymalnej wysokości zmian nieprzekraczającej wartości ±10% wynagrodzenia określonego w zawartej umowie o podwykonawstwo.

§ 17
Prawa autorskie

- Z chwilą przekazania przez Wykonawcę utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie oraz obejmujących prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporządzania w dowolny sposób. W przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych Zamawiającemu części utworów, niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do ustaleń poczynionych przez strony niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje pola eksploatacji związane bezpośrednio                                 z przedmiotem i celem umowy, w tym w szczególności:

  - utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik;

  - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego;

  - wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE;

  - wprowadzanie do pamięci komputera;

  - wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu                                     w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie;

  - udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii;

  - najem, dzierżawa;

  - wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

  - rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części lub całości opracowania;

  - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworów, w szczególności do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również do wykorzystania go                                              w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów,                      w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- Wykonawca oświadcza, że utwory wykonane w ramach niniejszej umowy nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności.

- Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych.

- Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

- Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

  - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

  - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

  - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności utworów.

- Przeniesienie praw własności utworów i praw autorskich do utworów na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się udostępnić w ramach wynagrodzenia określonego w § 7.

§ 18
Postanowienia końcowe

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową strony obowiązują właściwe przepisy ustawy                 z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane i innych                       właściwych aktów prawnych i przepisów wykonawczych. W sprawach procesowych zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów                     powstałych między nimi a wynikających lub pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z umową na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania                           pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem.

- Rozstrzygnięcie sporów nie załatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddają Sądowi Powszechnemu właściwemu wg siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zwierać będzie lukę,                        nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień umowy, lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli tylko będzie  to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły  lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.

- Zabrania się cesji praw wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody                   Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Tytuły poszczególnych paragrafów Umowy mają charakter porządkowy. W każdym przypadku                      o rzeczywistej intencji  i celu Stron świadczy treść poszczególnych paragrafów, a nie ich tytuł.

- Integralną część niniejszej umowy są wszelkie załączniki wymienione w jej treści w tym:

  - oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym (jeżeli jego dołączenie było wymagane);

  - harmonogram;

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących – 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2                             egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY    		                        		  WYKONAWCA