AKT UMOWY

Nr ………………………. z dnia …………………..r.

zawarty pomiędzy:

WOJEWÓDZTWEM PODKARPACKIM, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 
NIP: 813-33-15-014- PODKARPACKIM ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

mgr inż. Piotra Miąso - Dyrektora

przy kontrasygnacie pod względem finansowym

mgr Ewy Dobrowolskiej - Głównej  Księgowej

a:

……………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 275 z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

…………………………………………………………….

- Integralnymi składnikami umowy jest:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze złożonymi pytaniami i udzielonymi
wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Oferta wykonawcy;

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przystąpi do wykonania zamówienia,

rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi po opracowaniu przez niego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejęciu  terenu  budowy przez Kierownika  budowy.

- Roboty należy zrealizować w terminie ………………….

§ 3

WYNAGRODZENIE, FAKTUROWANIE, CESJA WIERZYTELNOŚCI

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy regulowane będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury (lub faktur  w przypadku odbioru częściowego) przez Zamawiającego. W miesiącu grudniu Wykonawca  jest  zobowiązany dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 23 grudnia. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z następującymi zasadami:

  - Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w wysokości do kwoty ………………………… PLN brutto wraz z  podatkiem VAT ………% (słownie: ………………………………….) i płatne będzie na podstawie faktur w  roku ….

  - Podstawą wystawienia faktury (lub faktur w przypadku odbioru częściowego) będzie podpisany protokół odbioru usług/robót (lub protokół odbioru częściowego).

- Faktury należy wystawić i przesłać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług.

- Faktury zostaną wystawione na Nabywcę: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP: 813-33-15-014; Odbiorca/Płatnik: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów i dostarczona do siedziby Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na fakturze należy wpisać numer niniejszej umowy i ewentualne numery aneksów do tej umowy.

- Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na
fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany do rozliczeń rachunek bankowy jest ujęty w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i  przywróconych do rejestru VAT” (tzw. Biała lista podatników VAT).

- W przypadku niezgodności rachunku rozliczeniowego wskazanym na fakturze o którym mowa w ust. 4 powyżej z wykazem podatników Ministerstwa Finansów o który mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wskazania prawidłowego rachunku rozliczeniowego, bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą platformy https://efaktura.gov.pl/ lub w inny sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi. Zamawiający posiada adres PEF NIP 8132937794 w systemie https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl  Brokera PEFexpert.

  - Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

  - Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami
o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

- informacje dotyczące odbiorcy płatności;

- wskazanie umowy zamówienia publicznego.

  - Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy.

  - Przyjęcie faktury nie oznacza uznania długu  i Zamawiający może  wskazana
wierzytelność kwestionować  co do zasady i wysokości.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży,
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.

- W przypadku Wykonawcy będącego w konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 9 dopóki Wykonawca nie
przedstawi w szczególności  dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców
(dalszych podwykonawców), których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamawiającego, jest nieważna.

§ 4

WALORYZACJA

- Zamawiający przewiduje możliwość  dokonywania zmian wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.1 umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako wskaźnik GUS) – miesięczny wskaźnik waloryzacji.

- Minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 5%, jego wysokość zostanie ustalona w stosunku do wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej, dotyczący budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej obowiązującego na dzień otwarcia oferty.

- Maksymalna dopuszczalna zmiana wynagrodzenia wykonawcy w skutek zastosowania waloryzacji
oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej dotyczący obiektów inżynierii lądowej
i wodnej wynosi 10% wartości umownej brutto.

- Każda ze  stron umowy  może raz  w roku złożyć wniosek o waloryzację. Waloryzacja obejmuje kwotę wynagrodzenia za roboty, które będą wykonywane w kolejnych okresach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym i nie zostały dotychczas zapłacone przez  Zamawiającego.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 
o których mowa w ust. 1 i dotyczyć będzie robót, które wykonawca ma do wykonania  w okresie
pomiędzy dokonanymi rozliczeniami zatwierdzonymi  wystawieniem poprzedniej faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego udowodnienia zwiększonych kosztów wykonania
zamówienia, w przypadku wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej poprzez precyzyjne wskazanie, które materiały wzrosły według wskaźnika GUS przyjmując, iż początkową wartością określenia cen materiałów jest  dzień otwarcia ofert.

- Obowiązek wykazania wpływu zmiany kosztów lub cen materiałów na wykonanie zamówienia
należy do strony, która wystąpiła z wnioskiem o waloryzację.

- Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, którego  wynagrodzenie zostało zmienione w  związku z  waloryzacją jest  zobowiązany do  zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym  zmianom cen materiałów  lub  kosztów dotyczących zobowiązania  Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty  budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ustawy  z dnia 11.09.2019r.Prawo zamówień publicznych  w  sytuacji zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 Ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- W przypadku ziszczenia się przesłanek określonych w ust 10 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, o ile zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, w następujący sposób:

- w sytuacji o której mowa w ust. 10 pkt) a na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona
zmiany wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, którego wartość ustalona zostanie w aneksie 
w oparciu o aktualne przepisy podatkowe. Wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.

- w sytuacji o której mowa w ust.10 pkt b) – d) na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia tylko wówczas, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić, w jakim stopniu zmienione koszty wpłyną na wysokość wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust 10 pkt b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
 wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń wyłącznie osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrost minimalnego wynagrodzenia.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie, na rzecz Zamawiającego, zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę.

- w sytuacji, o której mowa w ust. 10 pkt d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w związku z obciążeniem związanym z gromadzeniem wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.

§ 5

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY (HARMONORAM)

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia  Przedstawicielowi Zamawiającego -  do zatwierdzenia – w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy (harmonogram), podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz każdorazowo zaktualizowania harmonogramu w terminie 7 dni od daty wydania przez Przedstawiciela Zamawiającego polecenia.

- Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia, niezgłoszenie uwag przez Zamawiającego w terminie 7 dni oznacza, iż złożony harmonogram został zatwierdzony.

- W przypadku zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Wykonawca  i Zamawiający ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca jest zobowiązany jest do przedłożenia na pisemny wniosek Przedstawiciela Zamawiającego zaktualizowany harmonogram jeżeli zachodzi konieczność, zmiana jest dokonywana zgodnie z zapisami  ust 1 -4.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

- Kolejność robót jakie ma wykonać wykonawca opracowany na podstawie  przedłożonego przez wykonawcę do oferty dokumentu np. kosztorys ofertowy, tabela elementów rozliczeniowych bądź innym tego typu dokumentu, który określa: grupę robót, klasy robót oraz  wartość robót,

- terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy:

- w  przypadku gdy termin wykonania roboty wynosi do 60 dni harmonogram powinien być opracowany z rozbiciem na tygodnie,

- w przypadku gdy termin wykonania roboty wynosi powyżej 60 dni harmonogram 
powinien być opracowany z  rozbiciem na miesiące,

- informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót,  jeżeli jest to niezbędne dla  prawidłowej realizacji umowy.

- szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie do przerobu w czasie trwania Umowy.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia harmonogramu robót jeżeli termin wykonania roboty wynosi do 10 dni,  w takiej sytuacji Wykonawca uzgadnia organizację i czas wykonania poszczególnych etapów robót z Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.

- W razie nieprzedłożenia harmonogramu bądź nieprzedłożenia poprawionego harmonogramu, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej.

§ 6

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO –INSPEKTOR NADZORU INWESTORKIEGO; PRZEDSATWICIEL WYKONAWCY- PROJEKTANT/ KIEROWNIK BUDOWY/ROBÓT

- Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad realizacją robót ze strony
Zamawiającego od przekazania terenu budowy do zakończenia robót sprawować będzie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy na etapie opracowania projektowego jest
Projektant wskazany przez Wykonawcę w podmiotowych środkach dowodowych.

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik
Budowy/Robót wskazany przez Wykonawcę w podmiotowych środkach dowodowych.

- Osoby wskazane w ust 1-3 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie prawo
budowlane;

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczna będzie zmiana osób wskazanych w ust 2-3 lub
innego personelu wykonawcy wykazanego na potwierdzenie spełniania  warunku udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany zaproponowania osobę/osoby, które będą
spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany personelu
określonego mowa w ust 2 lub ust. 3 lub innego personelu wykonawcy wraz  z dokumentami na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie później
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem wskazanej osoby do realizacji umowy.

- Zmiana osób o których mowa w ust. 1-3 lub innego personelu wykonawcy  nie stanowi zmiany
umowy.

§ 7

ODBIORY ROBÓT

- Każdorazowo zakończenie robót o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zgłasza na adres  elektroniczny, (w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną) e-mail wskazany przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego na adres elektroniczny na e-mail biuro@pzdw.pl zgłoszenie winno zawierać:

1/ numer umowy,

2/ zakres i lokalizację wykonanych robót,

3/ uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

4/ datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- Odbiór robót zostanie dokonany przez  Przedstawiciela Zamawiającego w terminie wskazanym  w niniejszym paragrafie  licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  wykonania roboty drogą elektroniczną  w  sposób  wskazany  w ust. 1

- Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu dokonania odbioru wzywając go do stawienia się na termin odbioru. Wezwanie zostanie wysłane na adres elektroniczny e-mail wskazany w formularzu ofertowym. W przypadku nie wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adresu elektronicznego e-mail, wezwanie zostanie przesłane pod adres elektroniczny e-mail wskazany w rejestrze przedsiębiorców.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru zrealizowanych robót w  terminach  wskazanych  w paragrafie poniższym licząc od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy, a w przypadku jego niestawiennictwa samodzielnie.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy, chyba że Wykonawca nie stawił się na termin odbioru.

- W przypadku nie stawiennictwa Wykonawcy na wskazany termin odbioru Przedstawiciel Zamawiającego dokona jednostronnego odbioru z adnotacją na protokole odbioru o niestawiennictwie Wykonawcy na  wyznaczony termin odbioru.

- Stwierdzone nieterminowe wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi zostaną opisane w protokole i udokumentowane (np. zdjęcie). W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy na termin odbioru i stwierdzenia nieterminowego wykonania lub nienależytego wykonania roboty kopia protokołu zostanie przesłana w sposób wskazany w ust 3 z jednoczesnym wezwaniem do usunięcia stwierdzonych uchybień.

- Wykonawca po usunięciu stwierdzonych uchybień niezwłocznie informuje Zamawiającego o ich usunięciu przesyłając w tym zakresie pismo na adres elektroniczny e-mail Przedstawiciela Zamawiającego z którego zostało przesłane wezwanie lub adres elektroniczny e-mail: biuro@pzdw.pl.

- W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania roboty Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej.

- Koszty usuwania stwierdzonych podczas odbioru przypadków nieterminowego lub nienależytego  wykonania robót ponosi Wykonawca.

- Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbioru:

- robót zanikających lub ulegających zakryciu

- częściowego,

- końcowego odbioru robót,

- gwarancyjnego,

- ostatecznego odbioru robót.

- Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego.

- Zamawiający jest zobowiązany rozpocząć odbiór robót w terminach wynikających z umowy po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia części robót w przypadku odbioru częściowego lub zakończenia całości robót budowlanych w przypadku odbioru końcowego i pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na odbiory częściowe, ich zakres będzie ustalony po zawarciu umowy.

ODBIORY ROBÓT ZANIKJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w formie elektronicznej.

- Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia o gotowości do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego
 i potwierdzony protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- W przypadku nie zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy.

ODBIORY CZĘŚCIOWE

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu w  formie elektronicznej zakończenie części  robót oraz gotowość do odbioru tej części.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie
sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanych robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru robót częściowych. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie wartości wykonanych robót będących iloczynem wykonanych, obmierzonych i ujętych w księdze obmiaru robót  oraz cen jednostkowych, ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego albo elementów  ryczałtowych zamówienia wycenionych przez Wykonawcę w ofercie.

ODBIORY KOŃCOWE

- Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy.

- Odbiór końcowy następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia
zakończenia robót i przekazania do akceptacji dokumentów powykonawczych w  postaci operatu
powykonawczego (Kolaudacyjnego).

- Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót.

- W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści
protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia Sądu, na  co Wykonawca  wyraża zgodę.

- Koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę w terminie określonym w protokole odbioru
końcowego zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, bądź z zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez upoważnionych przedstawicieli Stron,  w  tym również bez  udziału  Wykonawcy.

ODBIORY GWARANCYJNE

- Bieg  terminu  gwarancji  i rękojmi za wady na  wykonane  roboty rozpoczyna  się  następnego dnia po dniu dokonania odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia raz w roku w okresie gwarancji i rękojmi za wady „przeglądu gwarancyjnego”.

- Na 30 dni przed upływem rękojmi za wady i gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi „końcowy przegląd pogwarancyjny”.

- Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu obiektu i robót wykonanych w przedmiocie
umowy, stwierdzenia istnienia ewentualnych wad zmniejszających wartość użytkową,
techniczną i estetyczną obiektu, wskazania robót związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

- Dopuszcza się dokonywanie przeglądów gwarancyjnych w innych niż w/w terminach w przypadku
zaistnienia takiej konieczności.

- W przypadku stwierdzenia wad powodujących realne zagrożenie bezpieczeństwa dla
użytkowników Wykonawca winien usunąć wady bezzwłocznie lecz nie później niż w ciągu 5 dni
kalendarzowych, natomiast w przypadku pozostałych stwierdzonych wad termin ich usunięcia
zostanie ustalony przez osoby biorące udział w pracach komisji uwzględniając m.in. zakres prac,
panujące warunki atmosferyczne przy czym powinien on być nie dłuższy niż 60 dni
kalendarzowych.

- Jeżeli Wykonawca w wymaganym terminie nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakości, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kosztem zastępczego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne,
a nieusuniętych przez Wykonawcę w terminach wynikających z pkt 35, Zamawiający obciąży
Wykonawcę i dokona potrącenia kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.

- Odbiory gwarancyjne potwierdzane są protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi za  wady i gwarancji.

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.

- Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi
i gwarancji jakości.

- W odbiorze ostatecznym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, użytkownika obiektu
budowlanego (jeżeli jest nim inny podmiot niż Zamawiający) oraz Wykonawcy.

- Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.

§ 8

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przeprowadzenie  przed przystąpieniem  do  wykonania umowy szkolenia wszystkich osób mających  dostęp do danych osobowych i uczestniczących w  realizacji zamówienia z zakresu stosowania przepisów o  ochronie danych  osobowych;

- przedłożenie harmonogramu rzeczowo – finansowego;

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

- dostarczanie przedstawicielowi Zamawiającego wymagane przez Zamawiającego
informacje dotyczące usługi/roboty, w tym informacje dotyczące personelu Wykonawcy,
Podwykonawców innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej „polisa OC” związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

- udzielania informacji o przebiegu prac projektowych na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego.

- zapewnienia nadzoru autorskiego przez autorów opracowań projektowych na etapie
realizacji robót budowlanych.

- komunikacja z Przedstawicielem Zamawiającego w tym reagowanie na wydawane  polecenia, udzielania odpowiedzi na pytania związane z realizacją zamówienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni od dnia przesłania polecenia, zapytania na wskazany w  formularzu ofertowy  adres e-mail do komunikacji, albo adres  e-mail zmieniony.

- wykonywanie poleceń Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia, może dotyczyć w szczególności:

- usunięcia nieprawidłowości w zakresie wykonywania robót  budowlanych;

- usunięcia  zagrożeń związanych z  realizacją robót  budowalnych;

- przedłożenia dokumentacji dotyczącej stosowanych materiałów budowalnych, elementów  budowlanych;

- uprzątnięcia  terenu wykonywania roboty niezwłocznie po wykonaniu części zamówienia;

- przedłożenia informacji na temat  podmiotów zaangażowanych w realizacji  zamówienia.

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących usług/robót w zakresie określonym w SWZ;

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia
z uwzględnieniem wymagań określonych w SWZ;

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SWZ;

- umożliwienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzenie pomiarów i badań
kontrolnych, w szczególności geodezyjnych;

- skompletowanie i przedstawienie przedstawicielowi Zamawiającego/Zamawiającemu
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru
częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SWZ;

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren
budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu
budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania;

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym
w SWZ;

- informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach;

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem
wymagań Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia pracowników

- ,opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, w tym zakresie Wykonawca zobowiązany
jest:

- powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, zatwierdzonej przez organ ruchu
zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie
z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej
zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej
organizacji ruchu.

- wprowadzić tymczasową organizację ruchu i utrzymywać ją zgodnie
z zatwierdzeniem organu ruchu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie
i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych
objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.

Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu
lub wykonanej zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB.

Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji
ruchu zobowiązany jest do:

- likwidacji i demontażu oznakowania robót po ich zakończeniu,

- usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw
w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót „pod ruchem”,

- poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą,
usługową, media lokalne, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie
Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego,
sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp.
w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez
przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń,
strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów
lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego
działania,

- współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót
w zajętym pasie drogowym,

- przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach
wolnych od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,

- zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji
ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej
organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością
oznakowania.

- naprawienie wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji
Zamawiającego w dniu przekazania terenu budowy;

- przedłużenie terminu zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli Zamawiający przewidział obowiązek jego wniesienia w SWZ i  termin realizacji zamówienia został wydłużony. Zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem jego ważności.

- Przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zakończenia robót dokumentacji powykonawczej.

- Przedłożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wypełnionej „Karty Gwarancyjnej” w dniu
odbioru końcowego zgodnie z ofertą;

- W przypadku nie wypełnienia obowiązków określonych w ust.1 Zamawiający informuje Wykonawcę na wskazany w ofercie adres e-mail o stwierdzonym naruszeniu i wzywa go do usunięcia. W przypadku nieusunięcia naruszenia w zakreślonym terminie Zamawiający jest zobowiązany do naliczenia kary.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy;

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- przeprowadzanie odbiorów;

- zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

§ 9

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- ryzyka budowlano - montażowe (CAR/EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość umowy brutto,

- odpowiedzialność cywilna w związku z realizacją niniejszego kontraktu z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż  300 000,00 zł obejmującą co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkoda rzeczowa) wraz z rozszerzeniem o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone zatrudnionym przy realizacji inwestycji pracownikom (OC pracodawcy).

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazaniu terenu budowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z krótszym terminem ważności niż cały okres realizacji robót objętych umową, przy czym nie później niż na 14 dni przed upływem ważności polisy Wykonawca przedstawi kopię przedłużenia ważności polisy na kolejny okres lub kopię nowej polisy zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

- W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy OC najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej.

§ 10

WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony pod pojęciem wady rozumieją - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących
przedmiot umowy tj. opracowaniach projektowych, robotach budowlanych, utworach powstałych
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powstałe
wskutek wykonania umowy niezgodnie z projektem lub technologią wykonania robót,
powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie
 z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia użyteczności
przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wadę
uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo

jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wadą są również odchylenia, przekroczenia
parametrów technicznych obiektów, urządzeń ponad wartości graniczne wskazane, przez
Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający stwierdza to w protokole odbioru i  wyznacza Wykonawcy  termin na ich  usunięcie, pod rygorem naliczenia kary umownej.

2)	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- w przypadku gdy wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wydłużenia gwarancji w tym zakresie. W sytuacji wykonania robót z przekroczeniem dopuszczalnych granicznych wartości lub wykonania przedmiotu zamówieni z zastosowaniem materiałów przekraczających dopuszczalne granicznych wartości Zamawiający zmniejsza, potrąca wartość należnego  Wykonawcy wynagrodzenia o wartość wadliwie wykonanych elementów o ile przekroczenia te mieszczą się w granicach akceptowanych przez Zamawiającego pod względem technicznym i usuwanie tych wad byłoby nieuzasadnione ekonomicznie

- w przypadku gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający odmawia dokonania odbioru i  może odstąpić od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy albo żąda wykonania zadania wolnego  od  wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 11

RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmię za wady na przedmiot umowy na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla
Zamawiającego, okres rękojmi za wady.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty odbioru robót bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia
wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

- w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów przyległych, stanowiących własność
zamawiającego lub osób trzecich podczas wykonywania prac, które objęte są niniejszą umową
zarejestrowanych podczas odbioru prac lub w trakcie ich wykonywania, Wykonawca jest
zobowiązany w ciągu 30 dni naprawić wyrządzoną w ten sposób szkodę.

§ 12

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres wskazany
w SWZ albo w formularzu ofertowym gdy wykonawca zaoferował korzystniejszy dla
Zamawiającego, okres gwarancji. Warunki gwarancji są określone w dokumencie „Karta
Gwarancyjna”, która jest załącznikiem do SWZ i zostanie wystawiona przez Wykonawcę po
dokonaniu odbioru końcowego robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez wad i usterek.

- Z zastrzeżeniem ust 1, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym zadania,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,

- w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części zadania.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego okresu.

- W razie nie przedłożenia przez Wykonawcę wypełnionego dokumentu gwarancyjnego „Karta
Gwarancyjna”, w dniu odbioru końcowego robót, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary
umownej.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty
budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część
zamówienia;

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż termin zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dowodu księgowego, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi, Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust 1. PZP, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dowodu księgowego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane winien zawierać co
najmniej:

a) zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) termin realizacji,

c) obowiązki generalnego Wykonawcy,

d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy,
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany, niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia dowodu księgowego potwierdzającego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku
niespełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy termin zapłaty wynagrodzenia nie odpowiada wymaganemu lub gdy zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przekłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości powyżej 50 000zł brutto w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku, o którym mowa powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o karę umowną.

- Przepisy powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowy o podwykonawstwo będą zawierane z dalszymi podwykonawcą na tych samych zasadach co umowy z podwykonawcami.

- Kopię umowy o podwykonawstwo może poświadczyć za zgodność z oryginałem przedkładający.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy, warunkiem wypłaty
Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie jest przedstawienie Zamawiającemu wraz
z rachunkiem/fakturą dowodów dotyczących zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę powyższych dowodów nie biegną terminy określone
w § 3 ust. 1, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.

§ 14

KARY UMOWNE

- Za  niewykonanie  lub nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych  z tytułu:

- niewykonania  usługi lub roboty w terminie określonym w SWZ albo zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zwłoka), Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej  w  wysokości  w wysokości 500 zł za każdy dzień nieterminowego wykonania umowy.

- nienależytego wykonania usługi lub roboty w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (wada) Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady, wskazując na czym polega nienależyte  wykonanie umowy i wyznacza termin na usunięcie wady. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad w terminie Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w  wysokości 500 zł za każdy  dzień zwłoki w  usunięciu wady;

- niepoinformowania Zamawiającego o adresie e-mail: do korespondencji bądź o jego zmianie 500zł za  każdy przypadek.

- niewykonania robót na wartość przewidzianą w zatwierdzonym harmonogramie finansowym na dany rok 10% wartości niewykonania od kwoty brutto;

- niespełniania przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ, w wysokości 5000zł za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia w terminie: harmonogramu rzeczowo – finansowego, bądź nieprzedłożenia poprawionego, zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego, zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł  za  każdy  stwierdzony  przypadek;

- nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 8 ust 1  niniejszej umowy Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary w wysokości 300 zł za każdy  stwierdzony przypadek;

- niedopełnienia obowiązku określonego § 19 ust 6 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za  każdy stwierdzony przypadek;

- W razie nieusunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy
kary umowne w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
nieusunięcia wady liczony od  dnia upływy terminu na usunięcie wady;

- odstąpienia od  umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z  przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w umowie lub skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa odstąpienia w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2000 zł  za każdy stwierdzony  przypadek;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000 zł za każdy  stwierdzony  przypadek;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2000 zł za  każdy   stwierdzony  przypadek;

- niedokonania zmiany zapisów umowy podwykonawczej w zakresie terminu płatności wynagrodzenia  dla Podwykonawcy w zakresie wskazanym w  wezwaniu  przez Zamawiającego w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony  przypadek;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia „waloryzacja” o której mowa w § 4 ust 9 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2000zł za każdy stwierdzony przypadek;

- nie przedłożenia w zakreślonym przez Zamawiającego terminie dowodu na potwierdzenie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary w wysokości 1000zł za każdy  stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia  w zakresie określonym w § 9 umowy  na okres realizacji robót najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający jest
upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony   przypadek;

- nieprzedłożenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia robót Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego „Karta Gwarancyjna” na wykonane roboty w dniu odbioru końcowego w wysokości 1000 zł za każdy  stwierdzony przypadek;

- W przypadku gdy za dane przewinienie umowa przewiduje dwie kary Zamawiający naliczy Wykonawcy tylko jedną karę w wyższej wysokości.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może  dochodzić Zamawiający wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej na rachunek wskazany w  dokumencie. W przypadku jeżeli wynagrodzenie umowne nie zostało wypłacone w całości Zamawiający w pierwszej kolejności potrąca wynagrodzenie Wykonawcy o wartość not obciążeniowych,  na co Wykonawca  wyraża  zgodę.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający jest uprawniony do   złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od  umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia jeżeli:

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

- Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robot na okres dłuższy niż 21 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni od dodatkowego pisemnego wezwania.

- Pozostaje w zwłoce rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. W takim przypadku Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót.

- Nie wykonuje zobowiązania w terminie ściśle określonym.

- Wykonawcy została nałożona dwukrotnie kara za  to samo przewinienie.

- W razie dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, iż nie jest możliwe należyte wykonanie zamówienia z przyczyn niezależnych od stron Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach. W niniejszym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem następuje listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub w postaci elektronicznej pismem przesłanym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanym
Wykonawcy pod wskazany w ofercie lub rejestrze przedsiębiorców adres e- mail:

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 60 dni;

- Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż
60 dni.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego
Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.

- Odstąpienie od umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem następuje listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru lub w postaci elektronicznej pismem przesłanym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanym na
adres e-mail biuro@pzdw.pl

§ 17

OBOWIĄZKI STRON W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych
i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

- Zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego szczegółowy protokół odbioru robót
przerwanych i robót zabezpieczających, robót w toku, inwentaryzacja robót i wykaz materiałów,
konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokołu odbioru robót na podstawie, którego Wykonawca wystawi fakturę za
wykonane roboty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, a także
roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie uregulowanych do dnia
odstąpienia oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do
wbudowania w inny obiekt.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała
odstąpienie od umowy.

§ 18

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

- Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji
zadania osób wskazanych ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia
(z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane):

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców, za pomocą
których będzie realizowane zadanie.

- W trakcie realizacji zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane
z  realizacją  zamówienia, Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zadania, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży dowolnie wybrane przez Zamawiającego dowody na
potwierdzenie spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę dotyczące osób wykonujących usługi lub roboty budowlane związane
z realizacją zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.  w szczególności bez adresów,

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub  w dokumentach zamówienia
Zamawiający przewiduje sankcję  w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 19

OCHRONA INFORMACJI W TYM DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o których
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług lub  robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej dot. Zamawiającego lub jego klientów bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich

Informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub
organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej personelu, spraw finansowych
i innych spraw nie udostępnionych publicznie.

- Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (oraz wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, jak również przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

- z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jednocześnie
oświadcza iż w kwestiach, szeroko rozumianej ochrony danych osobowych, stosuje wskazane
normy.

- Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Zamawiającego jedynie do tych
swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne
w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zamawiającego, zapewniając, iż wskazane wyżej
osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach określonych w Umowie. Za
działanie tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne działanie.

- Jeżeli opracowana dokumentacja  zawiera dane   osobowe  osób  fizycznych  Wykonawca oprócz  pełnej wersji papierowej dokumentacji (z danymi osobowymi) zobowiązany jest do przekazania do Podkarpackiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich dwóch  wersji dokumentacji w   wersji  elektronicznej  zgodnej  z wersją papierową (z  danymi osobowymi) oraz drugiej wersji elektronicznej gdzie  dane osobowe osób  fizycznych  będą usunięte  lub skutecznie zaonimizowane.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku określonego w ust 6  
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

§ 20

ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust 1 pkt 1 PZP pod warunkiem wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej oraz przeprowadzenia negocjacji pomiędzy stronami. Wprowadzenie zmian do umowy jest możliwe po złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez stron w formie pisemnej  (aneks).

Strony mogą dokonać zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót  budowlanych, a gdy zakres robót wpływa na wartość zamówienia również  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku:

- konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;

- konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne;

- zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji;

- zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

- wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji

projektowej;

- dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym

lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres nie może ulec zmianie o więcej niż 10% przedmiotu zamówienia;

- braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc
niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia  okoliczności (np. prawnych  lub technicznych), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej;

- konieczności wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;

- rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony;

- zaistnienia potrzeby dokonania zmiany nazwy zadania;

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się bądź zwiększa odpowiednio w stosunku do zmienionego zakresu zamówienia.

Strony mogą dokonać zmiany sposobu wykonania robót lub terminu wykonania umowy w sytuacji:

- wystąpienia na terenie budowy:

- przedmiotów pochodzenia wojskowego np. niewybuchy, niewypały (w szczególności zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje, granaty, miny, materiały wybuchowe, drony, rakiety, pozostałości po sprzęcie wojskowym, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych). Materiałów pochodzenia wojskowego lub przemysłowego które są łatwopalne, żrące, trujące i grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu nimi.

- zabytków archeologicznych rozumianych jako ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi lub pod wodą, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a którego rozpoznanie może odbywać się przede wszystkim w toku badań archeologicznych.

- stanowisk archeologicznych rozumianych jako obiekty o charakterze kultowym, grobowym, mieszkalnym, gospodarczym i innym wraz z otaczającym je układem warstw glebowych oraz znajdujące się w nich zabytki ruchome - przedmioty związane z działalnością człowieka w przeszłości.

- kopalnych szczątków roślin lub zwierząt.

- nielegalnych składowisk odpadów, tj. miejsc nieprzeznaczonych do składowania np.

- odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i innych organizmów żywych albo dla środowiska naturalnego;

- odpadów komunalnych;

- gruzu i odpadów poremontowych;

- odpadów wielkogabarytowych;

- odpadów zielonych;

- odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,;

- odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opon  innych nieczystości.

- wystąpienia na terenie budowy zwłok lub szczątków ludzkich, zwłok lub szczątków zwierzęcych które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie.

- możliwości dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy i są spowodowane w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

- wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;

- braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru);

- opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

- opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę;

- opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy;

- wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

- wystąpienia awarii tj. wystąpienie gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującą koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę;

- wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamówień
dodatkowych lub podobnych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego;

- wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

- wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

- wystąpienia wad w dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

- wystąpienia uzasadnionych przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określonym czasie;

- w sytuacji gdy podpisanie  umowy nie nastąpi w pierwotnym (nieprzedłużonym na podstawie art. 220  albo  art. 307 PZP) terminie związania ofertą, a termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu  umowy są określone datą kalendarzową Wykonawca jest uprawniony do wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych części  przedmiotu umowy o taką ilość dni jaka upłynęła od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia podpisania umowy;

- czas uzyskania uzgodnień rozwiązań projektowych dla urządzeń infrastruktury towarzyszącej z gestorami sieci wydłuży się o ponad 14 dni od złożenia kompletnego wniosku i Wykonawca wykaże, iż w  związku z wydłużonym termin procedowania uzgodnień konieczne jest wydłużenie terminu realizacji  zadania;

- wystąpienia  okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej;

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;

- nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/ użytkowników terenu wobec zgodnych  z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy);

- wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

- Zamawiający wydłuża terminu realizacji zamówienia o termin niezbędny do wykonania zamówienia w ramach opcji;

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

Strony mogą dokonać zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, gdy:

- podwyższą jakość wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji lub pozwolą na  skrócenie terminu  wykonania  umowy lub  pozwolą na  wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich  zakończeniu;

- niezbędne jest wprowadzenie zmiany w technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

Dopuszczalna jest zmiana umowy  w zakresie płatności wynagrodzenia  w sytuacji:

- konieczności dokonania zmiany płatności  w  latach bez zmiany ogólnego  wynagrodzenia;

- złożenia przez Wykonawcę wniosku o wprowadzenie płatności częściowej za wykonanie Zamówienia, które może przyczynić się to do skrócenia okresu realizacji zamówienia Zamawiający może wprowadzić płatność częściową za wykonanie zamówienia określając wysokość wynagrodzenia za wykonanie  części zamówienia.

§ 21

PRAWO AUTORSKIE

- Wykonawca oświadcza, że:

- wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- przysługują mu pełne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu umowy;

- przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich, majątkowe prawa autorskie nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, oraz udzielą zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych;

- bezwarunkowo przenosi na PZDW całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych 
do przedmiotu zamówienia;

- zachowuje prawa osobiste do przedmiotu zamówienia w szczególności:

- prawo oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora,

- nienaruszalność treści i formy utworu,

- nadzór nad sposobem korzystania z utworu

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych 
z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu zamówienia swoim nazwiskiem;

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację i wykorzystanie przedmiotu zamówienia.

- zobowiązuje się nie podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy,

- przeniesienie na PZDW całości majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia 
nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej,

- udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na dokonywanie opracowań,  zmian i przeróbek w przedmiocie umowy oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami;

- Zamawiający w ramach przeniesionych na niego praw autorskich, ma prawo także do korzystania z przedmiotu zamówienia bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy;

- równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy lub nośników na których utwory zostały utrwalone stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją Przedmiotu umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia (oryginał albo egzemplarze, na których przedmiot zamówienia utrwalono ) obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie jednokrotnego lub wielokrotnego:

- użytkowania przedmiotu zamówienia lub jego części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części osobom trzecim jako podstawę do :

- wykonania innych opracowań projektowych,

- opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi

- wykonania lub nadzorowania robót budowlanych

- realizacji procesu inwestycyjnego

- czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

- wszelkich czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych

- utrwalenia przedmiotu zamówienia lub jego części na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym:

- odręcznie

- techniką magnetyczną

- techniką światłoczułą (w tym odbitki i kserokopie) i cyfrową,

- techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,

- wytwarzania egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, informatyczną,  zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i ich odmianami,

- wprowadzania przedmiotu zamówienia lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- rozpowszechniania przedmiotu zamówienia lub jego części poprzez publiczne udostępnianie (w całości lub części). Przez publiczne udostępnianie rozumie się w szczególności:

- prezentację, ekspozycję na ogólnodostępnych wystawach, konferencjach, spotkaniach, reklamach,

- prezentację w mediach,

- publikację części lub całości w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, foldery zaproszenia itp.,

- wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci rysunków, slajdów, plansz, tablic informacyjnych, makiet).

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy

- wprowadzanie do obrotu, użyczenia

- wprowadzania zmian w tym: adaptacji, skrótów, poprawek i modyfikacji, wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora

- Strony ustalają, że działalność zamawiającego na określonych wyżej polach eksploatacji  może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez Zamawiającego praw majątkowych, uzyskania przez Zamawiającego praw zależnych i ograniczenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa w niniejszej umowie.

- Majątkowe i zależne prawa autorskie do całości lub części przedmiotu zamówienia, przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia całości lub części przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia umownego stanowi jednocześnie zapłatę honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich. Wykonawcy poza wynagrodzeniem umownym nie przysługuje żadne wynagrodzenie, ani zwrot wydatków za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do przedmiotu zamówienia na PZDW. Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie przez PZDW z przedmiotu zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.

Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego;

- zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych podmiotu  zgłaszającego

- Odnośnie utworów wytworzonych, zmienianych  i przekazanych w ramach pełnienia nadzoru autorskiego zapisy umowy stosuje się odpowiednio.

§ 22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji
niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo Sąd w Rzeszowie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 11.09.2019r.  Prawo zamówień publicznych, ustawy  z  dnia 23.04.1964r.  Kodeks
Cywilny, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

| ZAMAWIAJĄCY: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) | WYKONAWCA: ……………………………………… ……………………………………… (Data złożenia podpisu) |
| --- | --- |

WZÓR

„Karta gwarancyjna”

jakości wykonanych robót budowlanych

Strony:

Zamawiający: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

adres: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów,

telefon: (centrala): (017) 860-94-50

faks: (sekretariat): (017) 860-94-56

e-mail: biuro@pzdw.pl

Wykonawca/Gwarant: ....................................................................................................................................

adres: ………….,

telefon ………….

faks ……………,

e-mail…………,

1. Umowa (Nr……., z dnia………….). ....................................................................................................................................

2. Przedmiot umowy: (Nazwa zadania - obiekt/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji została
     określona w  SWZ,  dokumentacji projektowej i umowie.

..............................................................................................................................................................

4. Data odbioru końcowego: …………………….
                                                              (dd/mm/rrrr)

5. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

5.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z:

- uzyskanymi dla wykonanego obiektu decyzjami administracyjnymi

- warunkami pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,

- umową,

- dokumentacją projektową,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

- przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały 
i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenie do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu. Wykonawca przekazuje następujące szczegółowe instrukcje eksploatacji przedmiotu umowy:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

5.4. Okres gwarancji wynosi ........... , licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego. Jeśli na wybrane elementy przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji należy je wymienić poniżej z podaniem okresu gwarancji:

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

5.5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5.6 W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu organizując przegląd gwarancyjny. Zgłoszenie dokonane zostanie w formie pisemnej i przesłane na adres zgodny z danymi wskazanymi przez Wykonawcę w nagłówku niniejszej gwarancji.

W przypadku wymienionym w pkt. „5.7.a” zgłoszenie dokonane zostanie telefonicznie, bądź pod wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym adres e-mail przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.

5.7. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia dalszą prawidłową eksploatację zgodne z obowiązującymi przepisami lub powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron lub w terminie wyznaczonym pismem przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

5.8   Fakt skutecznego usunięcia wad każdorazowo wymaga potwierdzenia protokolarnego przez Wykonawcę i Zamawiającego.

5.9 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie rozpoczęcia i sposobie usunięcia zgłoszonych wad oraz o fakcie usunięciu wad a także wnioskować o wyznaczenie terminu odbioru zgłoszonych uprzednio wad.

5.10 W przypadkach złożonych wymagających głębszej analizy, uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do sposobu usunięcia wad (program naprawczy) pozwala na przystąpienie do usuwania przez Wykonawcę zgłoszonych do usunięcia wad/usterek.

5.11. Jeżeli wada fizyczna elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach.

5.12 W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji określony w pkt. „5.4” dla tej części biegnie na nowo od protokolarnego stwierdzenia wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

5.13 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego

5.14 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

  - siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej

  - normalnego zużycia obiektu lub jego części,

  - szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

5.15 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego / przekazania obiektu do użytkowania.

5.16 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

5.17  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wobec osób trzecich, które powstały w okresie gwarancji, z tytułu źle wykonanych prac lub związku z brakiem usunięcia powstałych wad.

5.18 Jeżeli na zainstalowane w ramach robót wykonanych zgodnie z umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji, włącznie z prawem do tej gwarancji.

5.19 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót budowlanych.

…………………………….

Data i  podpis gwaranta