## Warunki płatności
Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025
ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr IR………………….. CRU………….. z dnia …………..
" Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - termomodrnizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (3)"
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy
LP | ETAPY (OKRESY) REALIZACJI USŁUGI | Kwota brutto [zł] | LP | FAZA USŁUGI | Kwota brutto [zł] |  | Okres realizacji | Warunki rozliczeniowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
I. | ETAP I - ŚWIADCZENIE PODSTAWOWE - opracowanie dokumentacji projektowej |  | I.1 | Projekt Budowlany zawierający: - projekt zagospodarowania terenu lub działki - projekt architektoniczno-budowlany Inwentaryzacja budowlana Ekspertyza oceny stanu technicznego stropu oststniej kondygnacji Charakterystyka energetyczna budynku (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (10% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA ZA REALIZACJĘ I ETAPU - na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji
|  |  | I.2 | Świadectwo charakterystyki energetycznej stanu istniejącego (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (2% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.3 | Eksperytyza ornitologiczna i hiropterologiczna (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (3% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.4 | Audyt energetyczny (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.5 | Projekt Budowlany (projekt wielobranżowy) zawierający - projekt techniczny w wersji papierowej i elektronicznej | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3) | do 23 tygodni od dnia zawarcia umowy
|  |  | I.6 | Projekt wykonawczy / Projekty wykonawcze (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (20% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.7 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.8 | Przedmiary robót (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.9 | Kosztorysy inwestorskie (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.10 | Wykaz kryteriów równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.11 | Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.12 | Dokumentacja formalna, (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (5% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
|  |  | I.13 | Pozyskanie zgód budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania wrazze kompletnym wnioskim o dofinansowanie zadania (w wersji papierowej i elektronicznej) | 0 | (15% kwoty wskazanej w wierszu I dla kolumny 3)
II. | ETAP II - ŚWIADCZENIE OBJETE PRAWEM OPCJI - pełnienie nadzoru autorskiego | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | II.1 | Postępowanie na wybór wykonawcy robót | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | (10% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia zawarcia umowy z wykonawcą/ wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy | PŁATNOŚĆ CZĘŚCIOWA na podstawie potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
|  |  | II.2 | Realizacja robót budowlanych | /pole do uzupełnienia po uruchomieniu przez Zamawiającego prawa opcji/ | (90% kwoty wskazanej w wierszu II dla kolumny 3) | od dnia uruchomienia opcji do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót budowlanych i oddania obiektu w użytkowanie, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy | PŁATNOŚĆ KOŃCOWA - na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z: -protokołem/protokołami odbioru końcowego wykonawcy/ wykonawców realizujących roboty budowlane i oddaniu obiektu w użytkowanie - potwierdzonej przez służby Zamawiajacego karty sprawowania nadzoru autorskiego
III. | OGÓŁEM:
suma kwot z: wiersza I kolumny 3, wiersza II kolumny 3.
|  | ZAMAWIAJĄCY |  |  | JEDNOSTA PROJEKTOWA