PROJEKT                                          zał. nr 7 SWZ

Umowa  nr  WZP.272………..2025

Zawarta w dniu …………………2025 r. w Żaganiu pomiędzy:

Gminą Żagań o statusie miejskim, Plac Słowiański 17, 68–100 Żagań, NIP 924-10-00-673, REGON 970770824, reprezentowaną przez:

- Sławomira Kowala – Burmistrza Miasta Żagań,

przy kontrasygnacie

- Teresy Łapczyńskiej – Skarbnika Miasta Żagań,

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

razem zaś zwanymi „Stronami” lub „Stroną”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy     z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 20254 r., poz. 1320 ) w trybie podstawowym, została  zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania: „Budowa ul. Jana Długosza w Żaganiu”.

- Przedmiot umowy, określony w ust. 1, obejmuje budowę  ulicy w zakresie wykonania nawierzchni drogi i  chodników z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego i  poziomego zgodnie z projektem autorstwa Tomasza Grześkowiaka, TMG Tomasz Grześkowiak, ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra, który stanowi załącznik do SWZ.

- Ponadto zakres zadania obejmuje:

- aktualizację stałej organizacji ruchu i wykonanie tymczasowej wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i  opinii,

- dostosowanie istniejących słupów oświetlenia ulicznego do projektowanych rzędnych drogi ul.  Długosza, ewentualną regulację fundamentów i korektę lokalizacji słupów w uzgodnieniu z  Zamawiającym i Projektantem. Słupy objęte są gwarancją Wykonawcy, wszelkie działania przy słupach muszą być wykonywane w porozumieniu i za zgodą Gwaranta,

- uwzględnienie wszystkich istniejących zjazdów do  nieruchomości,

- wykonanie obniżenia krawężnika na dojściach do nieruchomości i w miejscach gromadzenia odpadów  - zgodnie z technologią wykonania obniżeń krawężników  na zjazdach do posesji,  przyjętą w projekcie oraz w porozumieniu z Projektantem  i Inspektorem Nadzoru,

- wycinkę drzew zgodnie z Decyzją ROŚiB.613.1.17.2025 z dnia 29.04.2025 r.  stanowiącą załącznik nr ……. do niniejszej umowy,

- wykonanie Decyzji 25/2025  z dnia 04.03.2025r. Powiatowego Konserwatora Zabytków w sprawie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze otoczenia zabytku– stanowiącej załącznik nr ….. do niniejszej umowy.

- Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy do wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do  dokładnego sprawdzenia  i oszacowania ilości wymaganych robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na fakt, że  niniejsza umowa przewiduje dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym Wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów stanowiących załącznik do SWZ.

- Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty, zapewniające prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- organizowania narad roboczych z udziałem Wykonawcy, celem  oceny stanu zaawansowania prac oraz uzgodnień proponowanych przez Wykonawcę                     lub Zamawiającego,

- zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień  opisu przedmiotu zamówienia, do:

- wykonania przedmiotu umowy terminowo zgodnie z dokumentacją projektową, Decyzją Powiatowego Konserwatora Zabytków KZ.4123.73.2025.BD nr 25/2025  z dnia  04.03.2025 r. oraz specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót oraz umową,

- sporządzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podlegającego zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zapewnienia Kierownika Budowy oraz Kierownika Robót,

- urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,

- uzgadniania z Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych,

- spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,

- składowania materiałów i urządzeń w sposób niestwarzający przeszkód komunikacyjnych,

- gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,

- utylizacji na własny koszt materiałów z rozbiórki nieprzedstawiających w ocenie Zamawiającego wartości użytkowej,

- przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego,

- w razie potrzeby uzyskania stosownych decyzji o zajęciu pasa drogowego i pokrycia kosztów z nim związanych,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór,

- prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót, w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego,

- uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych,  w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców,

- dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,

- przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbioru,

- wykonania, jeżeli będzie to konieczne, tymczasowych dróg dojazdowych i montażowych,

- niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez Wykonawcę  przedmiotu umowy,

- udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez Zamawiającego badań

sprawdzających poprawność robót budowlanych,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,

- udziału w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie  Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę  pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany  jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego,

- umożliwiania wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępniania im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy,

- wykonania robót budowalnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, załączoną dokumentacją techniczną, z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami BHP, p.poż oraz polecaniami Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego i nadzoru autorskiego

- użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w dokumentacji  technicznej  (lub równoważnych)  z zastrzeżeniem, że:  użyte w dokumentacji technicznej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycję projektanta. Wykonawca może zastosować  materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym.

- posiadania w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych  do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego; Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN-EN lub równoważnym oraz o parametrach innych niż określone w dokumentacji technicznej,

- wykonania, przygotowania i złożenia w formie trwale spiętej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego wszelkich dokumentów przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: instrukcji (w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń, dokumentów gwarancyjnych oraz warunków gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, protokołów z badania materiałów i urządzeń, dokumentów potwierdzających jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

- zabezpieczenia składowanych tymczasowo na placu budowy materiałów i urządzeń (do czasu ich wbudowania) przed zniszczeniem, uszkodzeniem  albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostepnienia ich  do kontroli Inspektorowi Nadzoru,

- przekazania Zamawiającemu elementów z demontażu i rozbiórek przedstawiających w ocenie Zamawiającego wartość użytkową, dokonania ich załadunku, transportu i rozładunku na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego  na terenie miasta Żagania;

- zutylizowania własnym staraniem i na własny koszt pozostałych elementów z rozbiórek. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki i jest Wykonawca jest odpowiedzialny za wskazaną utylizację materiałów z rozbiórki wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji czy wskazania innego wykorzystania tych materiałów,

- dostarczenia/okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazania Zamawiającemu zestawienia ilościowego zeskładowanego materiału,

- przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą z dnia 14 grudniach 2012 r. o odpadach,

- zapewnienia bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy oraz do dbania o porządek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, oraz  usuwania i składania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych  urządzeń prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystych i nadających się do użytkowania,

- wypełniania wszelkich warunków zawartych w uzgodnieniach; Wszelkie koszty z tego tytułu leżą po stronie Wykonawcy,

- zapewnienia w ramach wynagrodzenia, na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilania na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków. Prace podczas realizacji inwestycji nie mogą zakłócać dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru ścieków oraz ciągłości usług teletechnicznych. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca i winien je ująć w kosztach ogólnych,

- w przypadku uszkodzenia sieci i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za wynikłe uszkodzenia,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót,

- prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających c z kosztorysu ofertowego i harmonogramu,

- sporządzenia po zakończeniu realizacji robót rozliczenia rzeczowego i finansowego wykonanych  robót,  które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dostępną dokumentacją dotyczącą przedmiotu niniejszej umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności oraz poprawności jej sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego.

- Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji technicznej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

§ 4

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ ROZLICZENIA

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, szczegółowo określonego w §1, Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………………. zł brutto (słownie złotych: ………………….... 00/100), na które składa się wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………..… 00/100) oraz ………% podatek VAT w wysokości …………………………….... zł (słownie złotych: ……………….. 00/100).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac i robót objętych niniejszą umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania  innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, zarówno w postaci dodatkowych prac projektowych, uzgodnieniowych, jak i wykonawstwa.

- Rozliczanie przedmiotu niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi za elementy robót ujęte w Haromonogramie Rzeczowo-Finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego i fakturą  końcową; Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy  prawo do zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Łączna wartość faktur częściowych przedłożonych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80% umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Termin płatności faktury/rachunku Strony ustalają na 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT lub rachunku.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Wypłata wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy następować będzie z zastosowaniem MPP (Mechanizmu Podzielonej Płatności) na rachunek bankowy Wykonawcy                   o nr  ……………… …………………………………………………………..

- Strony ustalają następujące dane wymagane do faktury:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie  miejskim

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

NIP 924-10-00-673

ODBIORCA:

Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań

W przypadku braku możliwości rozdzielenia NABYWCY i ODBIORCY faktury, dopuszcza   się wskazanie:

NABYWCA:

Gmina Żagań o statusie miejskim. Urząd Miasta Żagań

Plac Słowiański 17

68-100 Żagań,

NIP 924-10-00-673

- Za datę wykonania świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia konta  Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej lub  ustrukturyzowaną fakturę, o której mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm). Faktury ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki ………………………………………………………………….

- Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wysyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą umową dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia umowy.

Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm).

§ 5

ODBIORY

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu niniejszej umowy:

- roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie      później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich odbioru, poprzez poinformowanie Zamawiającego oraz właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie; w przypadku nieprzystąpienia w powyższym terminie przez Zamawiającego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego      poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,

- jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego  określonego w ust. 1 i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu sprzed odkrywek,

- odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie protokołu odbioru robót podpisanego przez właściwego Inspektora nadzoru oraz Kierownika Budowy,

- odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy uwzględnieniu zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w dzienniku budowy,

- przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego; Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego;                      w czynnościach odbioru biorą udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektorzy nadzoru  oraz kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru dołączyć :

- wypełniony dziennik budowy, w którym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-  potwierdził zakończenie wszystkich robót budowlanych,

- dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  Projektanta – jeżeli takie wystąpiły,

- Instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych przedmiotem umowy- jeżeli dotyczy,

- Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,  obowiązującymi  przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z sąsiednich nieruchomości  o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, w przypadku zakończenia wszelkich robót budowlanych,

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane wybory budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane(opisane i ostemplowane przez Kierownika Budowy i branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

- powykonawcze zestawienie rzeczowo- finansowe z podziałem na branże.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego,

- z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, zawierający ustalenia dokonane  w toku odbioru, który następnie zostaje podpisany przez obie Strony,           z zastrzeżeniem ust. 8-12; w przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę, Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia i podpisania protokołu jednostronnie,

- jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy; w przypadku  gdy wiąże się to z przekroczeniem terminu zakończenia robót Wykonawca pozostanie                   w opóźnieniu w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem Wykonawcy kar umownych,

- jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiający odbiera przedmiot umowy i obniża odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy,

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i jednocześnie:

- mają charakter wad istotnych – Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad lub dokończenia niewykonanych (niezakończonych) robót określonych w przedmiocie zamówienia; w przypadku rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający może odmówić dokonanie odbioru i określić          w protokole powód nieodebrania robót oraz termin usunięcia wad lub dokończenia przedmiotu zamówienia,

- mają charakter wad nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy  termin usunięcia wad; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, z zastrzeżeniem prawa do zaliczenia kar umownych,

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru; odbiór zgłoszonych i usuniętych wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia; w czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor Nadzoru oraz 
Kierownik Budowy/przedstawiciel Wykonawcy,

- nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na rachunek i koszt Wykonawcy; Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę,

- w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Zamawiający może odstąpić od umowy.

§ 6

TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę ustala się na dzień przekazania terenu budowy, który ma nastąpić nie później niż 14 dni od daty  zawarcia/ podpisania umowy.

- Termin zakończenia wszelkich robót umownych ustala się na 6 miesięcy od  podpisania niniejszej umowy.

- W dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dokumentacje powykonawczą pozwalającą Zamawiającemu na ocenę prawidłowości wykonania inwestycji i umożliwiającą jej odbiór końcowy.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty potwierdzonego przez Inspektora nadzoru zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny wykonania zamówienia.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 7

OSOBY DO KONTAKTÓW

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są:

- ………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………

- Nadzór  nad realizacją  niniejszej umowy Zamawiający powierza:

- Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Miejskich

– Mariuszowi Zakrawaczowi,  tel. 68 477 10 45, m.zakrawacz@um.zagan.pl,

- Zastępcy Naczelnika Wydziału   Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Miejskich –Małgorzacie Ślebiodzie , tel. 68 477 10 16, m.slebioda@um.zagan.pl

3.  Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. Na

wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z

ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich  w miejscu i terminie wspólnie

ustalonym

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY; RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego i  terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia dokonania odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania  przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, w szczególności światłowodowej                    i elektroenergetycznej, a także  uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzenia robót.

- W przypadku wystąpienia bezpośrednio do Zamawiającego z roszczeniem wynikającym                                z działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone  prawomocnymi wyrokami, łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.

- Wykonawcy występujący wspólnie o realizację przedmiotu zamówienia (konsorcjum),  ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady                  i  gwarancji jakości przedmiotu umowy wynosi (zgodnie z ofertą)  ……… miesięcy,  licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości także  po upływie terminu określonego w ust. 5, jeżeli wada ujawni się przed upływem tego terminu.

- Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi za wady będzie wykonywana zgodnie          z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   usuwania wady.

- Zamawiający pisemnie zgłasza Wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający  jednostronnie określa sposób usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi      i gwarancji jakości, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania  zobowiązania z tego    tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem.              W przypadku nieuregulowania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje prawo jego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku gdy wartość  wykonanych robót przekracza wartość zabezpieczenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę, obejmującą wartość niepokrytych zobowiązań.

- Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych          i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,

- w okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia jej zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie - w terminie uzgodnionym przez Strony; jeżeli Strony nie uzgodnią wspólnie terminu usunięcia wady, Zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę,

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń           i materiałów, zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych,

- uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu; w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać  staraniem i na koszt Wykonawcy,

- Zamawiający wyznaczy ostateczny gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie; o terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy wnosi w formie   …………………………… kwotę ………………………………zł  (słownie złotych: ……………………………00/100), co stanowi 5% ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie złożonej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

- Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi    z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone              o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu niniejszej umowy i  uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

- Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub  gwarancji kwotę nieprzekraczającą 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia.

- Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w zakresie przedmiotowego  zamówienia publicznego.

- Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na  jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy pzp.  Bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy pzp. Zmiana formy  zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez   zmniejszenia jego wysokości.

- Gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w  formie papierowej (np. gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej), w przypadku  wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w § 6 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od podpisania aneksu do umowy dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, odpowiednio wydłużający termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 10

KARY I ODSZKODOWANIA

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i  wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu umownego zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi          lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w  § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy,

- w przypadku stwierdzenia Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami §13 niniejszej umowy - w wysokości      1.000,00 zł  (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) brutto  za każdy stwierdzony  przypadek,

- w przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT, lub ze zmiany przepisów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia z tego tytułu, - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde zdarzenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy z tym z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w §11 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego przez niego zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego naliczonej kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty - noty obciążeniowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy, nie może przekroczyć 25% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w §

4 ust.1 umowy.

§ 11

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy.

- Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli zajdzie co najmniej jedna                z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zmawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli co najmniej trzykrotnie dokonał on bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na skutek uchylania się Wykonawcy od wypłaty należnego im wynagrodzenia lub łączna kwota bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi sumę większą niż 5% wartości brutto umowy, określonej  w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru    końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- Poza postanowieniami ust. 1-4 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty                z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy  niż 7 dni,

- gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 25% wartości  wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego  w § 4 ust. 1.

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania części umowy.

- Dodatkowo Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje         w zwłoce w zakresie obowiązku zapłaty faktur ponad 30 dni i mimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty nie ureguluje tego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie            w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, w terminie do    7 dni od daty odstąpienia rozpocznie sporządzanie protokołu inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym  przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia  przez Wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, Zamawiający  upoważniony jest do dokonania jednostronnej inwentaryzacji tych robót na koszt Wykonawcy. Przyjęty w ten sposób protokół inwentaryzacji wiąże Wykonawcę.

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiającym na koszt strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY

- Zamawiający, na podstawie art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz przewiduje następujące zmiany w umowie:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy,        w przypadku:

- nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy,

- opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę terminu realizacji robót objętych niniejszą umową,

- gdy Zamawiający poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy (niewynikające z winy Wykonawcy),

- niesprzyjających warunków atmosferycznych, nietypowych dla danej pory roku, uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów - warunkiem jest przedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia powyższego faktu z Instytutu Meteorologii               i Gospodarki Wodnej- Państwowego Instytutu Badawczego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej,                  np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonywanie prac, które działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,

- wstrzymania prowadzonych robót poprzez akty władzy i administracji publicznej,        o ile żądanie lub nakaz nie nastąpił z winy Wykonawcy.

Warunki tej  zmiany: wpis w dzienniku budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego o braku możliwości prowadzenia robót budowlanych ze wskazaniem przyczyn uniemożliwiających ich prowadzenie. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy wymaga zmiany i zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

- zmiana w zakresie podwykonawstwa: Wykonawca może zmienić zakres  podwykonawstwa, podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy,                        z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w §13 umowy, a dotyczących podwykonawstwa. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy  Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku,          z datą nie późniejszą  niż wystąpienie w/w zmian,

- zmiana w zakresie personelu Wykonawcy: Zamawiający może żądać zmiany osoby pełniącej funkcje Kierownika Budowy lub Kierownika Robót jeżeli uzna że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną osobę z wymaganymi uprawnieniami, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana osoby pełniącej funkcje Kierownika Budowy lub Kierownika Robót może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana  taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające  posiadanie wymaganych uprawnień,

- Zmiany  postanowień  umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.

§ 13

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

- W przypadku zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 3:

- w przypadku zamówień na dostawy oraz zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego lub

- dotyczących dalszych podwykonawców, lub

- dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane lub usługi.

- Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), o ile przewidział to w dokumentach zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 5 powyżej, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

- nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w § 13 ust. 10 powyżej;

- zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych .

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w § 13 ust. 11 powyżej, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 11.

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w § 13 ust. 14 Umowy, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 13 ust. 10 Umowy, Zmawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem nałożenia kary umownej.

- Przepisy § 13 ust. 9-16 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 18 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 UST. 1 USTAWY  PZP

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

- Wykonawca (oraz jego podwykonawca i dalsi podwykonawcy) jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Powyższy obowiązek w szczególności dotyczy zatrudnienia pracowników fizycznych, wykonujących na budowie prace ogólnobudowlane z wyłączeniem osób kierujących budową, świadczących usługi doradcze, transportowe, najmu sprzętu oraz usługi geodezyjne.

- Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić w każdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w  § 14 ust. 1 i 2 powyżej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 1 i 2 powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 i 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez  adresów, Nr PESEL pracowników). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imiona i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku wystąpienia podczas realizacji niniejszej umowy potrzeby rozstrzygnięcia spraw lub problemów, Strony będą podejmować rozmowy w celu ich wyjaśnienia bez zbędnej zwłoki. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej  umowy, strony zobowiązują się rozwiązać w  drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu - będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wszelkie doręczenia pism związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym dotyczących odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania) następują na adresy wskazane w petitum niniejszej umowy, chyba że w drodze pisemnego aneksu Strony wskazały inne adresy do doręczeń. W przypadku gdy Strona nie odbiera wysłanej do niej za pośrednictwem operatora pocztowego korespondencji, uznaje się, że została ona jej doręczona                z upływem 14 dnia od pozostawienia w jej skrzynce oddawczej pisemnego pierwszego awiza.

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego).

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Nie wnoszę zastrzeżeń pod

pod względem formalno-prawnym

umowę zweryfikowano z listą sankcyjną MSWiA

osób i podmiotów